## #1 GEST. RIES.CORRUP.
| PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2020 | [5 empty] | Urgente | Vencido
[7 empty] | Moderado | Se vence el Próximo cuatrimestre
Entidad: | UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME | [5 empty] | Cumplido | Cumplido
Vigencia: | HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2020
Fecha de publicación | 16 octubre 2020 - versión No.4
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente |  | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
Política de Administración de Riesgos de Corrupción. | 1.1 | Presentar ante el Comité de Gestión y Desempeño la necesidad de ampliar la vigencia del actual mapa de riesgos mientras se ajusta el mapa de procesos de la entidad y se actualiza la política, manual y procedimientos para la gestión de riesgos. | Acta del comité de Gestión y Desempeño, y la publicación del mapa de riesgos de corrupción con la ampliación de la vigencia. | GIT de Planeación | 2020-01-20 | 2020-01-31
| 1.2 | Actualizar la Política de Gestión de Riesgos conforme a los requisitos del nuevo modelo MIPG y la integración de los mapas de riesgo de gestión y corrupción y presentarla al Comité de Coordinación y Control Interno para su aprobación | Acta de comité de Coordinación de Control Interno | GIT de Planeación con apoyo de la Asesoría de Control Interno | 2020-02-01 | 2020-04-20
| 1.3 | Actualizar el manual y crear el procedimiento de Gestión de Riesgos conforme a los requisitos del nuevo modelo MIPG y la integración de los mapas de riesgos de gestión y corrupción | Procedimiento con los respectivos anexos documentados y registrados en el Sistema de Gestión de Calidad - SIGUEME | GIT de Planeación | 2020-03-01 | 2020-11-30
| 1.4 | Actualización del mapa de procesos y sus respectivas caracterizaciones para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Mapa de procesos con sus caracterizaciones aprobado por Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Líderes de procesos - Consolida GIT de Planeación | 2020-02-01 | 2020-12-30
| 1.5 | Socializar a los servidores públicos de la UPME la Política de Gestión Integral del Riesgo, el manual y procedimientos asociados | Política divulgada a través de los diferentes canales de comunicación interno. Por lo menos: dos (2) divulgaciones (1 con el comité de G&D y 1 con la comunidad UPME) | GIT de Planeación | 2020-05-01 | 2020-12-30
| 1.6 | Aplicación de encuesta para medir el grado de apropiación de la Política de Gestión de Riesgos de la entidad. | Un (1) informe de encuesta institucional con propuesta de acciones de mejora para aumentar el grado de apropiación de la política | GIT de Planeación | 2010-10-01 | 2020-12-31
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.7 | Realización del mapa de riesgos de corrupción de acuerdo al nuevo mapa de procesos de la UPME, para consulta de las partes interesadas, se deben incluir las recomendaciones de la Dirección General y el informe de la firma auditora DELOITTE. | Mapa de riesgos de corrupción elaborada en versión para consulta | Lidera GIT de Planeación con participación de responsables de procesos | 2020-04-01 | 2020-12-15
| 1.8 | Mapa de riesgos de corrupción para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño | Mapa de riesgos de corrupción aprobado por Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Lidera GIT de Planeación con participación de responsables de procesos | 2020-06-01 | 2020-12-15
Consulta y divulgación | 1.9 | Publicar mapa de riesgos de corrupción actual con ampliación de vigencia. | Una (1) publicación en la página web del mapa de riesgos de corrupción actual con ampliación de vigencia. | GIT de Planeación | 2020-01-20 | 2020-01-31
| 1.10 | Publicar nuevo mapa de riesgos de corrupción en el Portal Web para comentarios. | Una (1) publicación en la página web para comentarios | Lidera GIT de Planeación con participación de responsables de procesos | 2020-06-17 | 2020-12-15
| 1.11 | Publicar nuevo mapa de riesgos de corrupción definitivo en el Portal Web | Una (1) publicación en página web UPME del mapa de riesgos aprobado. | GIT de Planeación | 2020-06-17 | 2020-12-30
Monitoreo y revisión | 1.12 | Realizar monitoreo periódico al cumplimiento de acciones del mapa de Riesgos de Corrupción. | Matriz de monitoreo cuatrimestral para presentar a oficina de control interno 7 días antes de la fecha límite para publicar el seguimiento de Ley: mayo y septiembre de 2020 y enero 2021. Total matrices (3) | GIT de Planeación | 2020-05-01 | 2021-01-10
| 1.13 | Realizar encuesta de la efectividad de la gestión de riesgos, el análisis de la encuesta y el resultado del monitoreo y presentar a comité de gestión y Desempeño | (1) Informes con análisis de la efectividad y del monitoreo de la gestión de riesgos de Corrupción al comité Institucional de Gestión y Desempeño | GIT de Planeación | 2020-12-01 | 2021-01-10
Seguimiento | 1.14 | Realizar seguimiento periódico al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Publicación de (3) Informes de seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción. | Asesor de Control Interno | 2020-05-01 | 2021-01-15

## #2 RACION. TRÁMITES
PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2020
Entidad: | UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME
Vigencia: | HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2020
Fecha de publicación | 16 octubre 2020 - versión No.4
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.
Subcomponente |  | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
Planeación de la estrategica de racionalización | 2020-01-02 | Propuesta modificación de resoluciones metodológicas para la asignación de cupos: Empresas Acuícolas, Embarcaciones bandera nacional y bandera extranjera teniendo en cuenta nuevas alternativas de notificación e implementación de plataforma tecnológica | Racionalización administrativa - Consulta pública de resolución | Líder trámite (Subdirección de Hidrocarburos) con apoyo de Asesora asuntos jurídicos de la Dirección General | 2020-01-20 | 2020-05-22
| 2020-02-02 | Publicación de las resoluciones metodológicas modificadas para comentarios y socialización | Racionalización administrativa - publicación resolución definitiva | Líder trámite (Subdirección de Hidrocarburos) con apoyo de Asesora asuntos jurídicos de la Dirección General | 2020-02-15 | 2020-11-30
| 2020-03-02 | Desarrollo e implementación de plataforma tecnológica para el trámite de asignación de cupos de combustible de acuerdo con las resoluciones de asignación de cupos modificadas, publicadas y socializadas | Racionalización tecnológica - Plataforma tecnológica implementada | Líder trámite (Subdirección de Hidrocarburos) con apoyo de Oficina de Gestión de la Información | 2020-07-01 | 2020-11-30
| 2020-04-02 | Documentar el trámite y registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la Emisión de Conceptos para Proyectos que buscan un incentivo tributario en Fuentes No Convencionales de Energía Eléctrica - FNCER. | Un (1) trámite registrado en SUIT. | Líder trámite (Subdirección de Demanda) con apoyo de Asesora asuntos jurídicos de la Dirección General | 2020-02-01 | 2020-12-30
|  | Documentar el trámite y registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la Emisión de Conceptos para Proyectos que buscan un incentivo tributario en Efiencia Energética. | Un (1) trámite registrado en SUIT. | Líder trámite (Subdirección de Demanda) con apoyo de Asesora asuntos jurídicos de la Dirección General | 2020-02-01 | 2020-12-30
| 2020-05-02 | Documentar el trámite y registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT de solicitud de conceptos de conexión. | Un (1) trámite registrado en SUIT. | Líder trámite (Subdirección de Energía Eléctrica) con apoyo de Asesora asuntos jurídicos de la Dirección General | 2020-02-01 | 2020-12-30

## #3 REND. CUENTAS
PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2020
Entidad: | UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME
Vigencia: | HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2020
Fecha de publicación | 16 octubre 2020 - versión No.4
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.
Subcomponente |  | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
Información de calidad y en lenguaje comprensible. | 3.1 | Elaborar y publicar en la página web, informe de la Gestión de Rendición de Cuentas de gestión 2020 | Un (1) Informe de Rendición de Cuentas publicado en la página web UPME | GIT de Planeación | 2020-11-01 | 2020-12-15
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 3.2 | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Un (1) Informe del desarrollo de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, publicado en la web a más tardar 15 días después de realizada la audiencia | Profesional atención al ciudadano (Secretaría General) | 2020-10-12 | 2020-12-31
| 3.3 | Ejecutar las actividades con acciones de diálogo de doble vía con la ciudadanía, programadas en el Plan Eventos de Socialización de la Gestión Misional, con informe resumen de resultados. | Dos (2) informes de seguimiento de las actividades realizadas según el Plan de eventos. Un informe cada semestre | Equipo de Comunicaciones (Oficina de Gestión de la Información) | 2020-02-02 | 2020-12-31
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | 3.4 | Diseñar procedimiento para recibir aportes de la ciudadanía con el fin de hacer reconocimiento público | Procedimiento documentado y divulgado | GIT de Planeación | 2020-02-02 | 2020-12-31
| 3.5 | Seleccionar y reconocer en la audiencia pública de rendición de cuentas el mejor aporte ciudadano frente a la gestión de la entidad, de acuerdo al procedimiento establecido en la entidad. | Recocimiento público en audiencia rendición de cuentas | GIT de Planeación Profesional atención al ciudadano (Secretaría General | 2020-02-02 | 2020-12-31
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.6 | Realizar informes de evaluación y seguimiento de las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas, programadas por la UPME. | Tres (3) informes (periodicidad cuatrimestral) de evaluación y seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas | Asesoría de Control Interno | 2020-04-01 | 2021-01-15
| 3.7 | Elaborar un informe individual de rendición de cuentas con corte a 31 de diciembre bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Informe publicado en página web en la sección "Transparencia y Acceso a la información pública" | Subdirectores y Jefes de Oficina- Consolida GIT Planeación | 1 de febrero de 2020 | 2020-03-30
| 3.8 | Producir y documentar de manera permanente en el año 2020 la información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública | Documentos con avances de implentación Acuerdo de paz, según frecuencia que establezca el Comité de Gestión y Desempeño | Subdirectores y Jefe de Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos - Con apoyo Oficina de Gestión de la Información | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 3.9 | Diseñar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto a la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en cabeza de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, en conjunto con el Departamento de la Función Pública indiquen en el marco del Sistema de Rendición de Cuentas. | Estrategia de divulgación de avances diseñada y aprobada por Comité de Gestión y Desempeño | Equipo de Comunicaciones (Oficina de Gestión de la Información) | 2020-02-01 | 2020-05-31
| 3.10 | Implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto a la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en cabeza de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, en conjunto con el Departamento de la Función Pública indiquen en el marco del Sistema de Rendición de Cuentas. | Estrategia de divulgación de avances diseñada y aprobada por Comité de Gestión y Desempeño | Equipo de Comunicaciones (Oficina de Gestión de la Información) | 2020-06-01 | 2020-12-31
| 3.11 | Diseñar espacios de diálogo nacionales y territoriales con base en los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas de acuerdo con el cronograma establecido por el Sistema de Rendición de Cuentas. | Espacios de diálogo diseñados | Subdirectores y Jefe de Oficina de Gestión de Proyectos de Fondo - Con apoyo Oficina de Gestión de la Información | 2020-02-01 | 2020-05-30
| 3.12 | Implementar espacios de diálogo nacionales y territoriales con base en los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas de acuerdo con el cronograma establecido por el Sistema de Rendición de Cuentas. | Informe de seguimiento a los espacios de dialogo diseñados e implementados. (2) informes en el año: septiembre de 2020 y enero de 2021 | Subdirectores y Jefe de Oficina de Gestión de Proyectos de Fondo - Con apoyo Oficina de Gestión de la Información | 2020-09-01 | 2021-01-15
Note on A12: ====== ID#AAAAI4kvG3s Deleted user (2020-01-22 03:52:47) se refiere a premios y controles orientados a reforzar el comportamiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de rendición de cuentas

## #4 ATC AL CIUDAD
PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2020
Entidad: | UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME
Vigencia: | HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2020
Fecha de publicación | 16 octubre 2020 - versión No.4
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO.
Subcomponente |  | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | 4.1 | Revisar, actualizar las preguntas frecuentes publicadas en la página web de la UPME | Preguntas frecuentes con respuestas actualizadas. | Profesional atención al ciudadano (Secretaría General) | 2020-03-01 | 2020-04-30
Fortalecimiento de los canales de atención. | 4.2 | Implementar herramientas tecnológicas en el portal web de la UPME que faciliten el acceso a los servicios a la población en condición de discapacidad visual y auditiva | Centro de relevo y Convertic, implementados en el portal web de la UPME | Oficina de Gestión de la Información con apoyo de la Secretaría General | 2020-03-01 | 2020-12-31
Talento Humano | 2020-03-04 | Capacitar a los servidores públicos de la UPME en Cultura del Servicio al Ciudadano, Innovación en la Administración Pública y Lenguaje Claro. | Tres (3) Registros de Capacitaciones | GIT de Talento Humano (Secretaría General) | 2020-03-02 | 2020-09-30
| 2020-04-04 | Olimpiadas del conocimiento UPME sobre cultura de servicio al ciudadano | Informe de la actividad | GIT de Talento Humano (Secretaría General) | 2020-07-01 | 2020-10-31
Normativa y procedimental | 2020-05-04 | Elaborar un informe anual de PQRDS que contenga: 1. Número de solicitudes recibidas. 2. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otras entidades. 3. Tiempos de respuesta a cada solicitud. 4. Número de solicitudes en las que se negó el acceso. | Un (1) Informe de PQRDS. | Profesional atención al ciudadano (Secretaría General) | 2020-07-01 | 2020-07-30
Relacionamiento con el ciudadano | 2020-06-04 | Prácticar la Encuesta de Satisfacción al Ciudadano 2020 con corte a 30 de octubre | Un (1) informe de resultados de encuesta publicado en la web. | Profesional atención al ciudadano (Secretaría General) | 2020-11-01 | 2020-11-30
| 2020-07-04 | Efectuar medición del servicio a través de módulo de atención al ciudadano ubicado en la entidad, con corte a septiembre de 2020 | Un (1) Informe de medición de servicio publicado en la web, según resultados del Módulo de Atención al Ciudadano | Profesional atención al ciudadano (Secretaría General) | 2020-10-01 | 2020-10-30
Note on A14: ====== ID#AAAAI4kvG4Y Deleted user (2020-01-22 03:55:18) Estas actividades se trasladaron del componente de rendición de cuentas que estaba propuesto inicialmente por líder atención al ciudadano, teniendo en cuenta los lineamientos de la guía de Función Publica para realizar el P.A.A.C

## #5 TRANSP Y ACC INFO
PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2020
Entidad: | UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME
Vigencia: | HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2020
Fecha de publicación | 16 octubre 2020 - versión No.4
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente |  | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1 | Matriz de seguimiento a la Información del espacio Transparencia y Acceso a la Información - ITA, según lineamientos y fecha establecida por la Procuraduría. | Una (1) matriz de seguimiento transparencia y acceso a la información diligenciada, en la fecha que establezca la procuraduría | GIT de Planeación | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 5.2 | Publicar la data de los siguientes planes en el portal de datos abiertos: ● Plan de Expansión de Generación y Transmisión ● Plan de Abastecimiento de Gas Natural | Datos de información publicadas en Datos Abiertos de los dos Planes definidos | Oficina de Gestión de la Información | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 2020-03-05 | Actualizar inventario de datos abiertos | Inventario de datos abiertos actualizado | Profesional Especializado con funciones en materia de Base de Datos (Oficina Gestión de la Información) | 2020-02-01 | 2020-11-30
| 2020-04-05 | Publicar la información contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II y en la página web de la entidad. | Informe de publicación periódico | GIT de Gestión Jurídica y Contractual (Secretaría General) | 2020-01-01 | 2020-12-31
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2020-05-05 | Revisar y actualizar procedimiento de PQRDS, bajo lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. | Procedimiento actualizado y cargado en sistema de gestión de calidad | Profesional atención al ciudadano (Secretaría General) con apoyo GIT Planeaciòn | 2020-02-01 | 2020-12-31
Elaboraciónde los Instrumentos de Gestión de la Información. | 2020-06-05 | Integración del portal de la UPME al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO | Portal institucional de la UPME integrado al portal único del estado colombiano | Oficina de Gestión de la Información | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 2020-07-05 | Implementación de herramienta de búsqueda de información en la página web de la UPME | Herramienta de búsqueda de información en la página web de la UPME en operación. | Oficina de Gestión de la Información | 2020-02-01 | 2020-11-30
Criterio Diferencial de Accesibilidad | 2020-08-05 | Publicación de cápsula de la gestión institucional con lenguaje de señas, de la audiencia de rendición anual de cuentas | Video realizado y publicado en la web de la UPME | Equipo de Comunicaciones - Oficina de Gestión de la Información | 2020-11-01 | 2020-12-31
| 5.9 | Realizar diagnóstico del estado de accebilidad física de las oficinas, manual de funciones y de la página web de la entidad. | Diagnóstico realizado | Secretaría General y Oficina de Gestión de la Información. | 2020-03-01 | 2020-12-31

## #6 INICIAT ADIC
PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2020
Entidad: | UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME
Vigencia: | HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2020
Fecha de publicación | 16 octubre 2020 - versión No.4
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
|  | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
Iniciativas Adicionales | 2020-01-06 | Divulgar piezas de comunicación interna para fortalecer la cultura de rendición de cuenta entre los servidores públicos | Tres (3) piezas de comunicación divulgadas a través de los canales institucionales internos via mailing, intranet y carteleras | Profesional Comunicación Interna (Oficina de Gestión de Información) | 2020-03-15 | 2020-06-15
| 2020-02-06 | Publicación del Plan Estratégico de Comunicaciones relacionando esquemas de paritcipación con ciudadanos y demás públicos de relacionamiento institucional | Un (1) Plan de Comunicaciones publicado en el portal web | Equipo de Comunicaciones (Oficina de Gestión de Información) | 2020-02-01 | 2020-03-15
| 2020-03-06 | Matriz de seguimiento a la implementación del Plan de Comunicaciones | Dos informes de implemantación del Plan de Comunicaciones. Un informe cada semestre | Equipo de Comunicaciones (Oficina de Gestión de Información) | 2020-07-01 | 2021-01-15
| 2020-04-06 | Realizar dos de las actividades previstas en la caja de herramientas del código de integridad del servidor público. | Dos (2) registros de las actividades realizadas | Coordinación GIT de Talento Humano | 2020-03-01 | 2020-10-30

## Hoja1
Actividades a vencer en II Cuatrimestre | Nro de actividades | Actividad a vencer | Responsables
Componente 1 | 4 | 5,7,8,10,11 | GIT Planeación
Componente 2 | 1 | 1 | Subdirección de Hidrocarburos Sandra Leyva - Carlos Niño
Componente 3 | 2 | 10 12 | Equipo de Comunicaciones / Angie Torres - Oliver Diglesias Subdirectores y Jefe de Fondos
Componente 4 | 1 | 5 | Secretaría General (Atención al ciudadano )
Componente 5 | 0
Componente 6 | 1 | 1 | Profesional Comunicación Interna (OGI)
Total | 9