## PAAC UPME 2023
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
[10 empty] | Seguimiento Cuatrimestre I |  |  | Seguimiento Cuatrimestre II |  |  | Seguimiento Cuatrimestre III
Entidad: | UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME
Vigencia: | 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Aprobación | 2023-01-30
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [7 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Subcomponente | Consecutivo | Actividad | Peso Porcentual | Meta y/o Producto | Áreas Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
Política de Administración de Riesgos de Corrupcción. | 1 | Actualizar la política de gestión de riesgos con base en la normatividad y lineamientos vigentes | 3% | Política aprobada | GIT de Planeación | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 100% | 3% |  |  | Evidencia: Sin evidencia Estado: No Implementada Plazo: Vigente | En el mes de junio por medio de mailing y televisor se hizo la socialización de la política. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/16pTvO1doF0bVORd_KUXv3d59uO_Benaw | Se ejecutó la actividad y cuenta con las evidencias. | Evidencia: Socialización Política de Riesgos, mediante correo electrónico del 07/06/2023 https://drive.google.com/drive/folders/16pTvO1doF0bVORd_KUXv3d59uO_Benaw Estado: Implementada Plazo: Cumplido | No aplica reporte | No aplica reporte | En noviembre del año 2022 el Departamento Administrativo para la Función Pública publicó la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V6" en la que incluye capítulo sobre riesgo fiscal, que se complementa con el "Anexo denominado catálogo indicativo de puntos de riesgo fiscal para facilitar el análisis en el marco del modelo de operación por procesos", sin embargo, la Política de Administración del Riesgo de la UPME, pese a que en el presente plan anticorrupción y de atención al ciuidadano de la vigencia 2023 contempló la actualización de esta, la actividad no se realizó, pues se mantiene vigente la política de administración del riesgo de 09-11-2021. Estado: No Implementada Plazo: Vencido
Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción. | 2 | Validar con los procesos la continuidad de los riesgos de corrupción y de gestión; y actualizar, ajustar o identificar los que sean necesarios. | 4% | Versión actualizada del mapa de riesgos | GIT de Planeación Participan: Todos los procesos | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 100% | 4% |  |  | Evidencia: Sin evidencia Estado: No Implementada Plazo: Vencido | En el mes de mayo se realizó el requerimiento para el "Monitoreo de Riesgos de gestión y corrupción - primer cuatrimestre 2023" donde se dio el lineamiento para la realización de dicha actividad y parte del lineamiento estaba relacionado con "Revisar los riesgos identificados en cada proceso y determinar si se deben actualizar los riesgos vigentes, identificar nuevos riesgos o crear nuevos controles" Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/16pTvO1doF0bVORd_KUXv3d59uO_Benaw En el mes de agosto se gestionó la actualización de los riesgos de corrupción resultando la versión 3 la cual se puede evidenciar en el SIGUEME / Modulo de Riesgos. | Se ejecutó la actividad y cuenta con las evidencias. | Evidencia: La Matriz actualizada riesgos de corrupción (version 3) se generó el 20 de septiembre de 2023 y no en Agosto, por lo que se tendrá en cuenta para el próximo seguimiento al PAAC. Estado: No Implementada Plazo: Incumplido | Mediante correo se solicito la revisión de los riesgos y a partir de las respuestadas dadas por los procesos se trabajó en la actualización de los riesgos la cual se hizo en agosto, se realizó la publicación de noticia en la página web invitando a la ciudadanía en general a consultar y/o comentar de la versión 3 de la matriz. Evidencia: https://drive.google.com/file/d/13HVTjnrlioyCfmtq9tIROv7hobGl30yX/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/18cDCE0j7Gt8bjOHUpHO5ro8iAuavozcB/view?usp=sharing | Se realizó la validación de los riesgos resultando la versión 3 de la matris de riesgos. Cuenta con las evidencias | Revisados en el SIGUEME los riesgos de Corrupción, se evidencvia que existen 16 Riesgos. Una vez evaluadas las acciones ejecutadas por los líderes de los distintos procesos se determina lo siguiente: * No se materializó ninguno de los riesgos de corrupción. * 8 riesgos fueron cerrados y sus acciones fueron efectivas. * 1 riesgo fue cerrado pero sus acciones no fueron efectivas. * 7 riesgos aún no finalizan su ejecución (3 no formularon acciones; 4 riesgos no finalizan su ejecución pese a que la fecha máxima de ejecución de las acciones fue el 31-12-2023). Estado: No Implementada. Plazo: Vencido
Consulta y Divulgación | 3 | Poner en consulta pública el mapa de riesgos actualizado. | 2% | Aviso o noticia en página web | GIT de Planeación | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 100% | 2% |  |  | Evidencia: Sin evidencia Estado: No Implementada Plazo: Vencido | En el mes de mayo se realizó publicación en la sección de noticias de la pagina web de la UPME invitando a la ciudadanía en general a consultar nuestro mapa de riesgos 2023 Cualquier observación, sugerencia o inquietud favor enviarla al correo correspondencia@upme.gov.co. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/16pTvO1doF0bVORd_KUXv3d59uO_Benaw | Se ejecutó la actividad y cuenta con las evidencias. | Evidencia: Las evidencias aportadas no dan cuenta de la consulta pública en el sitio web de la versión actualizada del Mapa de Riesgos (V3) generada el 20 de septiembre de 2023, se validará en el próximo seguimiento. Estado: No Implementada Plazo: Incumplido | A partir de la actualización de los riesgos realizada en agosto, se realizó la publicación de noticia en la página web invitando a la ciudadanía en general a consultar y/o comentar de la versión 3 de la matriz. Evidencia: https://drive.google.com/file/d/18cDCE0j7Gt8bjOHUpHO5ro8iAuavozcB/view?usp=sharing | Se realizó la consulta pública de la versión 3 de la matriz de riesgos. Cuenta con las evidencias. | La Matriz de Riesgos de Corrupción de la entidad comenzó a actualizarse durante la vigencia 2023 a partir del mes de septiembre. La imagen del correo cargado en el enlace https://drive.google.com/file/d/18cDCE0j7Gt8bjOHUpHO5ro8iAuavozcB/view?usp=sharing muestra que se solicitó la publicación, sin embargo, no es posible validar que efectivamente se realizó la publicación requerida, no es posible validar que efectivamente la ciudadanía podía realizar comentarios o consultas. Estado: No Implementada Plazo: Vencido
Monitoreo, revisión y seguimiento. | 4 | Realizar seguimientos a la ejecución de los controles asociados con los riesgos de corrupción acorde con el modelo de las tres líneas de defensa. | 4% | 2 Seguimientos 1ro en Mayo 2do en Septiembre | 1ra. Línea: Responsables de Proceso 2da. Línea: GIT de Planeación 3ra. Línea: Oficina de Control Interno | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 100% | 4% | No aplica reporte, el seguimiento #1 se realiza en mayo | N.A | Evidencia: Sin evidencia Estado: No Implementada Plazo: Vigente | En el mes de mayo se realizó el monitoreo a los riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del 2023, evidencian que no se presentó materialización de riesgos. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/16pTvO1doF0bVORd_KUXv3d59uO_Benaw A partir de la actualización de los riesgos, durante l mes de septiembre se adelantó en el aplicativo SIGUEME / modulo de riesgos el monitoreo cuatrimestral por parte de la 1ra y segunda línea de defensa. | Se ejecutó la actividad y cuenta con las evidencias. | Evidencia: Monitoreo y seguimiento riesgos de corrupción realizado en el mes de mayo de 2023 por las 3 líneas de defensa https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hgenjeo0e2HkF_bBvlNiXgzffdNj4y93/edit#gid=2069416579 Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente | En el mes de septiembre se realizó el monitoreo a los riesgos correspondiente al segundo cuatrimestre del 2023, evidencian que no se presentó materialización de riesgos. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/16pTvO1doF0bVORd_KUXv3d59uO_Benaw A partir de la actualización de los riesgos, durante el mes de septiembre se adelantó en el aplicativo SIGUEME / modulo de riesgos el monitoreo cuatrimestral por parte de la 1ra y segunda línea de defensa. | Se realizaron los seguimietno a la ejecución de los controles de la versión 3 de matriz de riesgos. Cuenta con las evidencias. | En noviembre de 2023 Control Interno realizó seguimiento a los planes de mejoramiento, incluidos los generados por riesgos de corrupción, conforme lo establece el memorando 20231000058793. En el numeral 5.2.1.2 Planes Abiertos se establece que existen planes de mejoramiento sin suscribir acciones de mejora, y a la fecha aún persisten 3 planes de mejoramiento producto de análisis de riesgos de c orrupción sin la formulación de estas acciones, lo que evidencia que no se gestionaron estos rie4sgos durante la vigencia 2023, y la 1ra y 2da línea de defensa no advirtieron la situación. Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vencido
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [7 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Estrategia de Racionalizacón de Trámites | 5 | Formulación y ejecución de la estratégia para trámites de incentivos tributarios. | 5% | Estratégia registrada en el SUIT | Subdirección de Demanda: Responsable de la formulación GIT de Planeación: Responsable del registro en el SUIT | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 80% | 4% | Se registró en el SUIT la estrategia de racionalización de trámites 2023 a partir de la información de las acciones de racionalización planeadas por la subdirección de demanda y viabilizadas por la Oficina de Gestión de la Información. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1GbdEtVFmF7taS_VdumWW-2UIAQT9XqZ8 | Se evidencia la estrategia de racionalización registrada en el SUIT: https://drive.google.com/drive/folders/1GbdEtVFmF7taS_VdumWW-2UIAQT9XqZ8 | Evidencia: Estrategia de racionalización de Trámites publicada en SUIT https://drive.google.com/drive/folders/1GbdEtVFmF7taS_VdumWW-2UIAQT9XqZ8 Estado: Implementada Plazo: Cumplido |  |  | Evidencia: Estrategia de racionalización de Trámites publicada en SUIT https://drive.google.com/drive/folders/1GbdEtVFmF7taS_VdumWW-2UIAQT9XqZ8 Nota: Se precisa que en el seguimiento del primer cuatrimestre de 2023, se dió por cumplida la acción al 100%, no obstante el 100% obedece únicamente para el registro de la Estrategia en SUIT, pero como la presente acción del PAAC establece la "Formulación y ejecución de la estratégia para trámites de incentivos tributarios", de acuerdo a los 2 seguimientos efectuados por Control Interno (abril y agosto), dicha estrategia no se ha implementado en su totalidad, puesto que se encuentra pendiente que salga a producción el módulo de incentivos por FNC, GEE e Hidrógeno. Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vencido | Durante el 2023, en el marco de la estrategia de racionalización formulada se desarrolló sobre la plataforma de automatización y modelado de procesos (Bizagi) el módulo de solicitudes de incentivos tributarios (FNC, GEE y HI), el cual estará incluido en el Sistema Único de Usuarios SUU de la UPME. El módulo se encuentra en pruebas y ajustes requeridos por el área técnica y se proyecta la exposición al público externo en el 2024. En este sentido, se registro el seguimiento de la estrategia de racionalización 2023 en el SUIT seleccionando la opción de aplazamiento para la vigencia 2024. | Se evidencia el desarrollo del modulo y se acuerdo a consulta realizada al GIT de Incentivos, la funcionalidad no será puesta en producción en la presente vigencia. Razón por la cual se ajusta el % de cumplimiento al 4% que corresponden al 80% de ejecución de la actividad. Se proyecta la implementación del modulo durante el 2024 | Conforme lo mencionado por la 3ra línea en seguimiento al II cuatrimestre, el modulo de incentivos por Fuentes No Convencionales de Energia - FNCE , Gestión Eficiente de Energía - GEE e Hidrógeno Azul o verde será puesto en producción durante la vigencia 2024, por tanto, la acción presenta avanes pero no cumple con el 100% de su implementación. Estado: No Implementada Plazo: Vencido
| 6 | Seguimientos cuatrimestrales a la ejecución de la estratégia de racionalización de trámites 2023 | 5% | 3 Seguimentos registrados en el SUIT | GIT de Planeación: Responsable de seguimientos como 2da Línea. Control Interno: Responsable de seguimiento 3ra. Línea | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 100% | 5% | El primer seguimiento se realiza con corte al mes de abril (1er cuatrimestre) | N.A. | Evidencia: Control Interno efectuó el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites en el mes de abril en SUIT https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YZewtHHoPWYrN0tENsI1N-sUX5i_JnXb/edit#gid=763966023 Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente | En el mes de mayo se realizó por parte del GIT de planeación el monitoreo a la estrategia de racionalización formulada en el 2023. Esta actividad se realizó directamente en el SUIT. Con corte al mes de septiembre se realizó el seguimiento a la estrategia de racionalización formulada para los trámites asociados con Incentivos Tributarios. Se cuenta con el modulo desarrollado. Sin embargo a la fecha de corte no se ha implementado la funcionalidad. | Actividad en ejecución y cuenta con las evidencias. La funcionalidad desarrollada no se ha puesto en producción. | Evidencia: Control Interno efectuó el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites en el mes de agosto en SUIT; Planeación efectuó seguimiento en el mes de mayo a dicha Estrategia. Reportes seguimiento y monitoreo estrategia en SUIT Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente | Desde el GIT de planeación se registró en el SUIT el seguimiento a la estrategia de racionalización, reportando el desarrolló el módulo de solicitudes de incentivos tributarios (FNC, GEE y HI) y seleccionando la opción de aplazamiento para la vigencia 2024, dado que el módulo se encuentra en pruebas y ajustes requeridos por el área técnica y tambien que se proyecta la exposición al público externo en el 2024. | Se realizó el seguimiento a la estrategia en el SUIT seleccionando la opción de aplazamiento para la vigencia 2024, dado que el módulo se encuentra en pruebas y ajustes requeridos por el área técnica y tambien que se proyecta la exposición al público externo en el 2024. | Evidencia: Control Interno efectuó el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT durante el mes de diciembre de 2023. Reportes seguimiento y monitoreo estrategia en SUIT Estado: Implementada Plazo: Cumplido
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [7 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Estrategia de Rendición de Cuentas | 7 | Información: Monitorear el link de transparencia de la página Web de la UPME y solicitar las actualizaciones a que haya lugar. | 3% | 2 Reportes de monitoreo | GIT de Planeación Participan: Todos los procesos | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 100% | 3% | Se realizó el monitoreo al botón de transparencia con corte al 31/03/2023. Se verifico con base en los aspectos y/o criterios de la Ley 1712 de 2014. Matriz con el monitoreo https://drive.google.com/drive/folders/1ugukbR0Y7swaVFDUVnS3hg3DeTk1afXY | Se evidencia la realización dle monitoreo al botón de transparencia. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n5Oi4Sb5bE1NoJM8ssJbNbbkT6R103sk/edit#gid=356413477 | Evidencia: Monitoreo botón transparencia https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n5Oi4Sb5bE1NoJM8ssJbNbbkT6R103sk/edit#gid=356413477 Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente | El segundo monitoreo se realizará en el mes de septiembre | Actividad en ejecuciòn y cuenta con las evidencias. | Evidencia: Monitoreo botón transparencia realizado en el primer cuatrimestre https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n5Oi4Sb5bE1NoJM8ssJbNbbkT6R103sk/edit#gid=356413477 Para el segundo cuatrimestre, no se reportaron evidencias Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente | Desde el GIT de Planeación con participación de la funcionaria lider del proceso de Servicio al Ciudadanae realizó el monitoreo al boton de transparencia. Este se hizo a partir la matriz de cumplimiento versión 2023 que contiene las preguntas que el aplicativo ITA. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XUhQGUDp0jbUp0jMiySzyW6dr3x9a4OA/edit#gid=1471516079 | Se realizó el monitoreo al botóna de ransparencia. Cuenta con las evidencias | Control Interno mediante memorando 20231000049763 realiza Informe de Seguimiento a Ley 1712 de 2014 - Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) en el que se establecen incumplimiento en algunos ítems de los evaluados conforme la Matriz evaluada por la Procuraduría General de la Nación - PGN, algunos de ellos son dados como cumplidos por la 1ra y 2da línea. Estado: No Implementada Plazo: Vencido
| 8 | Diálogo: Elaborar y publicar informe consolidado de Gestión 2023 de la UPME previo a la audiencia pública. | 3% | 1 Informe de gestión publicado en la página web UPME | GIT de Planeación Participan: Todos los procesos | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 100% | 3% |  |  | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente |  |  | Evidencia: N/A Estado: No implementada Plazo: Vigente | En el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas sectorial, se elaboró y publicó el 24 de octubre el informe de gestión 2023 en el portal web de la entidad. https://www1.upme.gov.co/Participa/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx | Se cumplió con la actividad y cuenta con las evidencias | Se evidencia la publicación del informe de la rendición de cuentas del sector Minas y Energía en el siguiente link: https://www1.upme.gov.co/Participa/RendicionCuentas/Informe_Audiencia_publica_UPME_rendicion_cuentas_2023V2.pdf De igual manera se evidencia la publicación del informe de satisfacción de la audiencia de la rendición de cuentas 2023 en el siguiente link: https://www1.upme.gov.co/Participa/RendicionCuentas/Informe_medicion_rendicion_cuentas_2023.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido
| 9 | Diálogo: Realizar audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023 | 3% | 1 Informe de rendición de cuentas publicado en la página web UPME | Secretaría General / Servicio al Ciudadano / Oficina de Gestión de Informaicón/ GIT de Planeación | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 100% | 3% |  |  | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente |  |  | Evidencia: N/A Estado: No implementada Plazo: Vigente | En el marco de la Rendición de Cuentas 2023 el Ministerio estableció realizarla de forma sectorial, y con el fin de recolectar insumos se realizaron 5 Dialogos Regionales (La Guajira - Viernes 10 de Noviembre, Pacífico - Viernes 17 de Noviembre, Medellín - Sábado 18 de Noviembre, Cartagena - Jueves 23 de Noviembre, Putumayo - Viernes 24 de Noviembre y Huila - Sábado 25 de Noviembre, este ultimo liderado por la UPME) para recolectar insumos para la audicencia de rendición de cuentas secotirla realizada Evidencia de la Audiencia en: https://www.youtube.com/watch?v=cl76EQaKvqw Informde de REndición de cuentas en: https://www1.upme.gov.co/Participa/Paginas/Rendicion-de-cuentas.aspx | Se cumplió con la actividad y cuenta con las evidencias | Se evidencia la publicación del informe de la rendición de cuentas del sector Minas y Energía en el siguiente link: https://www1.upme.gov.co/Participa/RendicionCuentas/Informe_Audiencia_publica_UPME_rendicion_cuentas_2023V2.pdf De igual manera se evidencia la publicación del informe de satisfacción de la audiencia de la rendición de cuentas 2023 en el siguiente link: https://www1.upme.gov.co/Participa/RendicionCuentas/Informe_medicion_rendicion_cuentas_2023.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido
| 10 | Responsabilidad: Responder a las observaciones y/o preguntas planteadas en la audiencia de rendición de cuentas. Documento final de los resultados de la audiencia de rendición de cuentas | 3% | Respuesta al 100% de las observaciones y/o preguntas | Responsables de proceso | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 100% | 3% |  |  | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente |  |  | Evidencia: N/A Estado: No implementada Plazo: Vigente | La respuesta a las preguntas se realizaron durante la audiencia pública. Evidencia de la Audiencia en: https://www.youtube.com/watch?v=cl76EQaKvqw | Se cumplió con la actividad y cuenta con las evidencias | Durante la ejecución de la audiencia de rendición de cuentas del sector Minas y Energía vigencia 2023 se contestaron las preguntas realizadas por la ciudadanía. Estado: Implementada Plazo: Cumplido
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO | [7 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 11 | Divulgar el protocolo de atención al ciudadano de la UPME y el Protocolo de atención para discapacitados (sectorial) | 3% | 2 Piezas de comunicación enviadas y/o publicadas | Secretaría General / Servicio al Ciudadano | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 100% | 3% |  |  | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente | Durante el primer semestre se elaboraron 5 piezas referentes a protocolo de servicio al ciudadano las cuales se enviaron a travez del correo UPME Oficial. https://drive.google.com/drive/folders/1_orZEaHID7Mjp2qvJDTsRa_NL0b0fSaY | Se ejecutó la actividad y cuenta con las evidencias. | Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1_orZEaHID7Mjp2qvJDTsRa_NL0b0fSaY, se precisa que las 5 piezas suministradas, si bien dan cuenta del trámite, estado y tips de las PQRS, no dan cuenta específicamente de los protocolos de atención implementado en la entidad y disponibles en el sitio web: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Protocolo-de-servicio-al-ciudadano.aspx https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Protocolo_atencion_discapacitados.aspx Estado: Implementada parcialmente Plazo: Vencido" | No aplica reporte | No aplica reporte | Revisadas las 5 piezas gráficas y las 3 copias de los correos que se encuentran en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1_orZEaHID7Mjp2qvJDTsRa_NL0b0fSaY se puede establecer que ninguna de las piezas gráficas y ninguno de los correos dan cuenta de la divulgación del protocolo de atención al ciudadano de la UPME y el Protocolo de atención para discapacitados (sectorial), dispuestos en los siguientes enlaces: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Protocolo-de-servicio-al-ciudadano.aspx https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Protocolo_atencion_discapacitados.aspx Ahora bien, respecto al protocolo de atención al ciudadano de la UPME se recomienda la actualización del mismo, conforme las siguientes observaciones: * El documento menciona el sistema de información ORFEO, el cual ya no corresponde al gestor documental de la entidad. * El formulario correspondiente al numeral 4.3. del documento no funciona debido al cambio de ORFEO a ARGO. * El enlace https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio solicita cuenta de usuario y contraseña, por lo cual no puede ser accesible para al ciudadanía. Estado: No Implementada Plazo: Vencido
| 12 | Implementar el modulo de solicitudes de incentivos tributarios por hidrogeno | 5% | Modulo en producción | Subdirección de Demanda / Oficina de Gestión de la Información | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 60% | 3% | Se realizó el desarrollo del modulo, la Subdirección de Demanda está en la realización de pruebas piloto antes de ponerlo al servicio de los usuarios. En el siguiente enlace se muestran pantallazos del modulo desarrollado. https://drive.google.com/drive/folders/1WwJGz9XLccKrBlj1_SrMNJXLUCbO9JNQ | Se avanzó en la actividad, se evidencia el módulo desarrollado según las evidencias suministradas y según la revisión y consulta realizada a la OGI y a la Subdirección de Demanda. | Evidencia: Modulo desarrollado en etapas de pruebas para salir a producción https://drive.google.com/drive/folders/1WwJGz9XLccKrBlj1_SrMNJXLUCbO9JNQ Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente | El módulo de solicitudes de incentivos tributarios por hidrogeno, fue desarrollado por la Oficina de Gestión de la Información OGI, incluyéndolo en el Sistema Único de Usuarios SUU (Bizagi), con corte 30 de septiembre de 2023, el módulo ya fue aprobado por el funcionario Cristian Rodríguez de la Subdirección de Demanda, para este módulo se están realizando nuevamente pruebas por parte del área técnica, para su posterior aprobación de exposición al público externo. https://srvpruaplbpm01.upme.gov.co/UPME_UAT/ Usuario: 2056 Clave: 123456789 | Se desarrolló el modulo de incentivos tributarios que incluye los proyectos por Hidrogeno, sin embargo este será implementado en el 2024. | Evidencia: En el seguimiento efectuado por Control Interno a la Estrategia de racionalización en SUIT, se evidenció que ""A la fecha continúa la etapa de pruebas el módulo para Incentivos tributarios para proyectos a partir de hidrógeno verde o azul, en la plataforma Bizagi, se espera que la Subdirección de Demanda realice una prueba piloto para verificar el funcionamiento, generar las correcciones necesarias y sacar el módulo en producción. Adicionalmente, se esta trabajando en el diseño de una herramienta en SQL Server, que permita la gestión adecuada de las solicitudes y el reporte de indicadores de gestión e impacto para el seguimiento"" Estado: Parcialmente implementada Plazo: Vigente" | Durante el 2023, para esta acción de racionalización se desarrolló sobre la plataforma de automatización y modelado de procesos (Bizagi) el módulo de solicitudes de incentivos tributarios incluidos los proyectos por Hidrogeno, el cual estará incluido en el Sistema Único de Usuarios SUU de la UPME. El módulo se encuentra en pruebas y ajustes requeridos por el área técnica y se proyecta la exposición al público externo en el 2024. | Se desarrolló el modulo de incentivos tributarios que incluye los proyectos por Hidrogeno, sin embargo este será implementado en el 2024. Cuenta conlas evidencias del desarrollo. | Conforme lo mencionado por la 1ra y 2da línea en el presente seguimiento, el modulo de incentivos por proyectos de Hidrógeno Azul o Verde será puesto en producción durante la vigencia 2024, por tanto, la acción presenta avanes pero no cumple con el 100% de su implementación. Estado: No Implementada Plazo: Vencido
Relacionamiento con el ciudadano. | 13 | Publicar en sede electrónica informe semestral de PQRDS | 3% | 2 Informes | Secretaría General / Servicio al Ciudadano | 2023-01-15 | 2023-12-30 | 100% | 3% | El primer reporte se hará con corte a junio | El primer reporte se hará con corte a junio | Evidencia: Informe de seguimiento a PQRSD II semestre 2022 (publicado en enero 2023) https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/InformesAtencionCiudadano/II_Semestre_2022.pdf Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente | Se elaboró y publico en la pagina web el informe de PQRSD correspondiente al primer semestre del 2023. https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Informes-PQRDS.aspx | Actividad en ejecución y cuenta con las evidencias. | Evidencia: Informe de seguimiento a PQRSD II semestre 2022 (publicado en enero 2023) https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/I InformesAtencionCiudadano/II_Semestre_2022.p df Informe de seguimiento a PQRSD I semestre 2023 (publicado en julio 2023) Estado: Implementada Plazo: Vigente" |  | El informe se encuentra en construcción de acuerdo con lo informado por el proceso de Servicio al Ciudadano | Conforme la evidencia y lo validado en el sitio web de la entidad se establece que se da cumplimiento a lo programado a ejecutar, que corresponde a un informe semestral sobre PQRDS, sin embargo, como se mencionó en el informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) memorando 20231000049763, el numeral 6.10. Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos de la resolución 1519 de 2020 establece que estos informes deben ser trimestrales, por lo que a la luz de la ley 1712 de 2014 se está incumpliendo lo requerido. Estado: Implementada (frente a lo programado) Plazo: Cumplido
| 14 | Realizar socializaciones a la comunidad externa sobre procedimientos asociados con los trámites y servicios de la entidad. | 5% | 8 jornadas de socialización | Dependencias Misionales | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 100% | 5% | Socialización No.1: 12 de enero una jornada de socialización donde se desarrolló el "Taller online del módulo de cupos de ACPM marino exento de sobretasa" Socialización No.2: 21 de Abril"Socialización de resultados Plan de Energización Rural Sostenible del Cauca PERS Cauca https://www.youtube.com/watch?v=SXnYGUIeCT8 Streaming Socialización No.3: 16 de mayo -Socialización Convocatoria Infraestructura Importación de Gas del Pacifico https://www.youtube.com/watch?v=rcZrST3_U3s https://www.youtube.com/watch?v=kxQzym3BBps | Se avanzó en la actividad, se evidencia la realización de tres jornada de socialización asociada a uno de los tramites de la entidad. | Evidencia: 4 Socialización procedimiento asociado con tramites https://www.youtube.com/watch?v=kxQzym3BBps Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente | Socialización No.4: 10 de mayo se realió la jornada de socialización de la Convocatoria Infraestructura de Importación de Gas de Pacifico. Evidencia: https://www.youtube.com/watch?v=cZIQPxmosYE | Actividad en ejecuciòn y cuenta con las evidencias. | Evidencia: 1 Socialización procedimiento asociado con tramites; 1 Jornada de socialización Convocatoria Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico https://www.youtube.com/watch?v=kxQzym3BB https://www.youtube.com/watch?v=cZIQPxmosYE ps Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente | Socialización No.5: 21 y 22 de septiembre - Formulación de proyectos para fondos y caracterización técnica de comunidades energéticas. El Socorro. Día 1: https://www.youtube.com/watch?v=98smit7nC-4 Día 2: https://www.youtube.com/watch?v=bkCxw5w6WwM Socialización No.6: 14 y 15 de septiembre - Formulación de proyectos para fondos y caracterización técnica de comunidades energéticas. San Gil. Día 1: https://www.youtube.com/watch?v=98smit7nC-4 Día 2: https://www.youtube.com/watch?v=bkCxw5w6WwM Socialización No.7: 7 y 8 de septiembre - Formulación de proyectos para fondos y caracterización técnica de comunidades energéticas. Málaga. Día 1: https://www.youtube.com/watch?v=K7QxKV5pCmo Día 2: https://www.youtube.com/watch?v=DAis8xKWd88 Socialización No.8: 31 de octubre - convocatorias UPME Pasacaballos 220kV y Carreto 500kV. Cartagena Bolívar https://www.youtube.com/watch?v=uY7gH0rUxKw | Se realizaron las actividades de socialización y cuenta con las evidencias. | Durante el 3er cuatrimestre del 2023 se realizaron 4 jornadas con la comunidad para socializar la formulación de proyectos para fondos y convocatorias de energía eléctrica. Teniendo en cuenta que se programaron 8 jornadas con la comunidad, 4 de las cuales se realizaron en los 2 cuatrimestres anteriores, se cumple lo programado. Estado: Implementada Plazo: Cumplido
| 15 | Realizar la encuesta de satisfacción de usuarios y percepción ciudadana 2023. | 5% | 1 informe de resultados | Secretaría General / Servicio al Ciudadano | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 100% | 5% |  |  | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente | Pendiente | No aplica reporte | Evidencia: N/A Estado: No implementada Plazo: Vigente | El 12 de dicembre se envió la encuesta a traves de google forms Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck_4PEZ0RzRz1rNdp9aafG0YtiWUD1kykDW-OIGj6Wu0FuDg/viewform Evidencias del envío y respuestas en: https://drive.google.com/drive/folders/1ecwgTNjxQoqFSyqYA9vZnrYqCikHeklf | Se evidencia aplicación de la encuesta en el mes de Diciembre para conocer la de satisfacción de los usuarios de productos y servicios de la UPME. | Se evidencia que la encuesta de medición de la satisfacción del cliente fue practicada y diligenciada por 62 personas, sin embargo, no se puede establecer en los enlaces suministrados el informe que permita establecer la percepción que tiene la ciudadanía. Estado: No implementada Plazo: Vencido
Conocimiento de servicio al ciudadano | 16 | Actualizar la caracterización de usuarios y grupos de interés. | 3% | Caracterización actualizada | GIT de Planeación | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 0% | 0% |  |  | Evidencia: Sin evidencia Estado: No Implementada Plazo: Vigente | Pendiente. Se realizará una vez se cuente con los resultados de la encuesta. | No aplica reporte | Evidencia: N/A Estado: No implementada Plazo: Vigente | La caracterización no se realizó ya que no se contaba con los insumos . Esta actividad se ejecutará durante el 2023 | La actividad no se ejecutó y se debe programar en el PAAC 2024 para su ejecución. | No existe evidencia que de cumplimiento ni avance en la actividad. Estado: No implementada Plazo: Vencido
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [7 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Transparencia Activa | 17 | Actualizar botón de transparencia de la UPME acorde con el "Reporte de Auditoría ITA para el Periodo 2022" | 5% | Botón de transprencia actualizado | GIT de Planeación Secretaría General Oficina de Gestión de la Información | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 100% | 5% | En el mes de abril, via correo electrónico se realizaron los requerimientos a funcionarios de areas encargadas de la información asociada con incumplimientos, para que se adelanten las gestiones necesarias para la corrección respectiva. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1P6GzMSnkCq0D0ql9JK4iufELKGOjdTy6 | Se adelantaron gestionene para subsanar incumplimiento relacionados en el Reporte de Auditoría ITA 0998 para el Periodo 2022 Evidencias de los correso enviados a Servicio al Ciudadano, Comunicaciones y a contratación: https://drive.google.com/drive/folders/1P6GzMSnkCq0D0ql9JK4iufELKGOjdTy6 | Evidencia: Soportes gestion adelantada para subsanar los incumplimientos de la publicación de información en sitio web https://drive.google.com/drive/folders/1P6GzMSnkCq0D0ql9JK4iufELKGOjdTy6 Estado: Implementada parcialmente Plazo: Vigente | A partir del infome del ITA se gestionaron los ajustes relacionados con los siguientes puntos: 1. ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB 1.1. Directrices de Accesibilidad Web 2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO 2.2. Footer o pie de página 3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 3.2. Estructura orgánica - organigrama 3.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas 3.13. Entes y autoridades que lo vigilan 5. CONTRATACIÓN 5.3. Publicación de la ejecución de los contratos Evidencias, directamente en el boón de transparencia: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx | Se ejecutó la actividad y cuenta con las evidencias. | Evidencia: Botón Transparencia https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vencido Nota: Se realizó una validación aleatoria de los incumplimientos, según Informe Auditoria ITA 2022, identificando que: El Directorio de los Servidores, si bien cuenta con el link del SIGEP, este genera error de consulta; La sección de participa aun no cuenta con las opciones de: Diagnóstico e identificación de problemas; Presupuesto Participativo, se recomienda revisar el cumplimiento total de los numerales establecidos por Ley y conforme al Informe de la Auditoria ITA 2022. | No requiere reporte | No aplica reporte | Conforme se establecio en informe Ley 1712 de 2014 - Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) memorando 20231000049763 realizado con corte octubre de 2023, el cual se desarrollo con base en la matriz de cumplimiento de ITA de la vigencia 2022, se presentan incumplimientos a lo requerido en el botón "Transparencia" de acuerdo con lo establecido en la resolución 1519 de 2020. Estado: No Implementada Plazo: Cumplido
| 18 | Publicar los resultados del Indice de Desempeño Institucional - IDI. | 3% | 1 publicación en la sede electrónica | GIT de Planeación | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 100% | 3% | La publicación se realizará una vez salgan los resultados del FURAG | La publicación se realizará una vez salgan los resultados del FURAG | Evidencia: Sin evidencia Estado: No Implementada Plazo: Vigente | Entre los meses de junio y julio se diligenció el FURAG y la publicación de los resultados se realizará una vez salgan. | Se ejecutó la actividad y cuenta con las evidencias. | Evidencia: Se encuentra pendiente la publicación de los resultados del IDI por parte de Función Pública. Estado: No implementada Estado:Vigente | Se realizó la publicación en la página web - boton de transparencia - los resultados IDI 2023 que evaluaron la gestión del 2022. Evidencias en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Resultados_Medicion_Desempeno_Institucional_MDI.pdf | Se realizó la publicación de los resultados del FURAG 2023. Cuenta con las evidencias | Se valida el enlace https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Resultados_Medicion_Desempeno_Institucional_MDI.pdf confirmado la publicación del "Informe de Desempeño Institucional IDI 2022" con una evaluación del 81,1%. Estado: Implementada Plazo: Cumplido
| 19 | Implementar tableros de control para la información (Alfanumerica y Geográfica) que genera la UPME, con el fin facilitar la consulta de información de usuarios. | 5% | 6 Tableros de control generados | Oficina de Gestión de la Información | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 66% | 3.3% | Para el mes de marzo se genera un visor geográfico con la información de la radiación solar para la Guajira actualizada a fecha 2022 https://experience.arcgis.com/experience/413c604ef80244c7ae80fd9fa640e8a7/ | La actividad presenta avances con corte al mes de marzo, cuenta con las evidencias objetivas. | Evidencia: 1 tablero de control_visor geográfico información de radicación solar https://experience.arcgis.com/experience/413c604ef80244c7ae80fd9fa640e8a7/ Estado: Implementada parcialmente Plazo: Vigente | Con corte al segundo cuatrimestre del 2023, no se han implementado nuevos tableros de control. Actualmente se encuentran en pruebas. | Actividad en ejecuciòn y cuenta con las evidencias. | Evidencia: 1 tablero de control_visor geográfico información de radicación solar. Para el segundo cuatrimestre no se generaron reportes de avance. https://experience.arcgis.com/experience/413c6 04ef80244c7ae80fd9fa640e8a7/ Estado: Implementada parcialmente Plazo: Vigente | Durante el 2023 se crearon 2 tableros de control aún no publicados: (exportaciones e importaciones de fertilizantes - SIMCO) y Catálogo Sistemas de información; adicional, se crean dos pilotos de tableros para el STN https://sig.upme.gov.co/portal/apps/dashboards/23588f86e7c94bf9a9c453ba41fc6407 y STR https://sig.upme.gov.co/portal/apps/dashboards/bb0be611dd8c498e94e08225de196baf | Actividad que no se cumple en su totalidad toda vez que al 3er cuatrimestre se desarrollaron 4 tableros de control. | Conforme la cantidad de tableros de control proyectados, seis (6) en total, y que solo fue implementado un (1) tablero de control, el avance no corresponde al 66% sino al 16,6%, ya que la actividad indica "Implementar tableros de control para la información (Alfanumerica y Geográfica) que genera la UPME", y al no publicarlos, estos no son funcionales, por tanto, no se han implementado. Estado: No Implementada Plazo: Vencido
| 20 | Implementar el micrositio (en la intranet) para gestión de información de la UPME. | 5% | Micrositio en Intranet | Oficina de Gestión de la Información | 2023-03-10 | 2023-11-30 | 100% | 5% | En la intranet se encuentra dispuesto un micrositio con la información de Gestión de la Información UPME https://intranet.upme.gov.co/Paginas/Gestion-informacion-UPME.aspx | La actividad presenta cumplimiento, cuenta con las evidencias del micrositio implementado en la intranet. | Evidencia: Micrositio de Gestión de la Información creado en la intranet https://intranet.upme.gov.co/Paginas/Gestion-informacion-UPME.aspx Estado: Implementada Plazo: Vigente |  | Se ejecutó la actividad y cuenta con las evidencias. | No aplica reporte | No requiere reporte | No aplica reporte | Se valida en la intranet el micrositio "Gestión de Información UPME" en el enlace https://intranet.upme.gov.co/Paginas/Gestion-informacion-UPME.aspx Estado: Implementada Plazo: Cumplido
Transparencia Pasiva | 21 | Generar contenidos audiovisuales, piezas gráficas, boletines digitales y contenidos informativos para la difusión de la gestión institucional. Esta actividad también permite cumplir con el elemento de información del componente de Rendicíon de Cuentas. | 5% | Material informativo diseñado y publicado. | Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 100% | 5% | En el siguiente enlace se encuentran las campañas laboradas en materia de contenidos informativos para la difusión de la gestión institucional: https://drive.google.com/drive/folders/11ttHzXE-o2Lrnlr5WNabt2jm1TTret_C?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1NBK1ImGuTYzP8-XcvQOK1sDlFeoY4nb7?usp=share_link https://twitter.com/UPMEOficial | La actividad presenta avances con corte al mes de marzo, cuenta con las evidencias objetivas. | Evidencia: Material informativo sobre la gestión institucional publicado en sitio web y redes sociales https://drive.google.com/drive/folders/11ttHzXE-o2Lrnlr5WNabt2jm1TTret_C?usp=share_link https://drive.google.com/drive/folders/1NBK1ImGuTYzP8-XcvQOK1sDlFeoY4nb7?usp=share_link https://twitter.com/UPMEOficial Estado: Implementada parcialmente Plazo: Vigente | Evidencia: Material informativo sobre la gestión institucional publicado en sitio web y redes sociales https://drive.google.com/drive/folders/1ABQqoaigO9m_NTpofU32ZJfLfzmH0mie https://twitter.com/UPMEOficial https://drive.google.com/drive/folders/1q4Oue3g2fPGmLEfHR_eJqeW8WGdi8hTY https://drive.google.com/drive/folders/1sjFwmZtOnNJloyz_k77C0wW0KyAuak5n | Se ejecutó la actividad y cuenta con las evidencias. | Evidencia: Material informativo sobre la Gestión Institucional generado en el II cuatrimestre de 2023 https://drive.google.com/drive/folders/1ABQqoaigO9m_NTpofU32ZJfLfzmH0mie https://twitter.com/UPMEOficial https://drive.google.com/drive/folders/1q4Oue3g2fPGmLEfHR_eJqeW8WGdi8hTY https://drive.google.com/drive/folders/1sjFwmZtOnNJloyz_k77C0wW0KyAuak5n Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente | Evidencia: Material informativo sobre la Gestión Institucional generado en el III cuatrimestre de 2023 https://twitter.com/UPMEOficial https://drive.google.com/drive/folders/1gAsjJAt863sp56_AdmoZXuZnoOUmr7-I?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1aUih2bPTOgrlG0wUUlnufkafgEfMLR0M?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1VVF1ENZVvr2-90bEgcaGKBttb3-ZxHdJ?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1jyXONUkYWkIZ_AU74fpAgy0BBy_s5-0d?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1rbWMl2TuICmlKTVeD8s8w2mJVix-_PcQ?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1PLdSeFjdCwNk9_uLeuFggx686WtBiJfE?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/104eqQuyATtgko7E3lyj6LvXFEU13fE1L?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1nLyWTwW5wyPZ2R38MfhN0m33HGW6KrZs?usp=drive_link | Se ejecutó la actividad y cuenta con las evidencias. | Se validan las piezas gráficas, contenidos digitales y demás, generados para la difusión de la gestión institucional. https://twitter.com/UPMEOficial https://drive.google.com/drive/folders/1gAsjJAt863sp56_AdmoZXuZnoOUmr7-I?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1aUih2bPTOgrlG0wUUlnufkafgEfMLR0M?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1VVF1ENZVvr2-90bEgcaGKBttb3-ZxHdJ?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1jyXONUkYWkIZ_AU74fpAgy0BBy_s5-0d?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1rbWMl2TuICmlKTVeD8s8w2mJVix-_PcQ?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1PLdSeFjdCwNk9_uLeuFggx686WtBiJfE?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/104eqQuyATtgko7E3lyj6LvXFEU13fE1L?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1nLyWTwW5wyPZ2R38MfhN0m33HGW6KrZs?usp=drive_link Estado: Implementada Plazo: Cumplido
Instrumentos de Gestión de la Información | 22 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014. (Datos abiertos) | 5% | Instrumentos actualizados (activos de la información en gov.co). | Oficina de Gestión de la Información | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 100% | 5% | El registro de activos de información se actualiza anualmente, ultima actualización 2 de noviembre del 2023 https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/Registro-de-Activos-de-Informaci-n/dng3-3hr3 | La actualización anual de los instrumentos de gestión de la información se realizo en Noviembre del 2023. | Evidencia: https://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/Paginas/Gestion-documental.aspx https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/datosabiertos.aspx https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/Registro-de-Activos-de-Informaci-n/dng3-3hr3 Estado: Actualizado Plazo: Vigente | Desde el equipo de gestión documental se generó el archivo actualizado y desde la OGI se realizó publicación en el portal UPME y en la página de datos abiertos del Ministerio de Minas y Energía, Evidencia: https://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/Paginas/Gestion-documental.aspx https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/datosabiertos.aspx https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/Registro-de-Activos-de-Informaci-n/dng3-3hr3 El 30 de agosto se presentó ante el Comité de Gestión y Desempeño la actualización de l programa de gestión documenal el cual fue aprobado por unanimindad. Evidencia: Expediente: 2023101010600001E Radicado 20231010001906 | Se realiza actualización de los activos de información documental con fecha 2 de noviembre del 2023 | Evidencia: Sin evidencia reportada para el segundo cuatrimestre de 2023 Estado: Actualizado Plazo: Vigente | No requiere reporte | No aplica reporte | Se evidencia la actualización de los Activos de Información Documental en el sitio web https://datos.gov.co/ en el enlace https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/Registro-de-Activos-de-Informaci-n/dng3-3hr3/about_data Estado: Implementada Plazo: Cumplido
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 23 | Realizar el autodiagnóstico del ITA en el Sistema de Información para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de los Sujetos Obligados en la Ley 1712 de 2014 dispuesto por la PGN. | 3% | Pantallazo y/o Certificado de dliligenciamiento | GIT de Planeación Participan: Todos los procesos | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 100% | 3% |  |  | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente | Acorde con la Directiva 011 emitida por la PGN donde dispone "Exhortar a los sujetos obligados en el Informe de focalización de sujetos obligados para la medición vigencia 2023", a la UPME no le aplicó el diligenciamiento de la matriz para el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) 2023. | La actividad no requierió de ejecución dado los lineamientos de la PGN | Evidencia: Directiva 011 de 2023 Informe Auditoria Vigencia 2022 Estado: No Implementada, dado que según la Directiva 011 de 2023 de la CGN y último informe de Auditoria (Puntaje 74 de 100), la UPME no fue focalizada para efectuar el diligenciamiento de Autodiagnóstico ITA Plazo: Vigente | Desde el GIT de Planeación con participación de la funcionaria lider del proceso de Servicio al Ciudadanae realizó el monitoreo al boton de transparencia. Este se hizo a partir la matriz de cumplimiento versión 2023 que contiene las preguntas que el aplicativo ITA. Evidencia: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XUhQGUDp0jbUp0jMiySzyW6dr3x9a4OA/edit#gid=1471516079 | Actividad ejecutada. Cuenta con las evidencias | Directiva 011 de 2023 de la Procuraduría General de la Nación no focalizó a la UPME para la evaluación del Índice de Transparecnia y Acceso a la Información Pública (ITA) en la vigencia 2023. No obstante lo anterior, Contorl Interno realizó informe de seguimiento con el fin de establecer el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) memorando 20231000049763 realizado con corte octubre de 2023, en el cual se indican incumpimientos por parte de la UPME en la aplicación de la mencionada ley y la resolución 1519 de 2020 de MinTIC. Estado: Implementada Plazo: Cumplido
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | [7 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Adelantar el procedimiento para autorización y registro de nuevos trámites de la UPME | 24 | Adoptar el trámite de "Solicitud de conceptos de Conexión" | 5% | Trámite registrado en el SUIT | Subdirección de Energía | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 0% | 0% |  |  | Evidencia: Sin evidencia Estado: No Implementada Plazo: Vigente |  |  | Evidencia: Sin evidencia reportada para el segundo cuatrimestre de 2023 Estado: No implementada Plazo: Vigente |  | Actividad no implementada y se programa para el 2024 desde el Plan de Acción de la Subdirecciòn de Energía Eléctrica. | Se realiza busqueda en el SUIT y no se encuentra registrado el trámite "Solicitud de conceptos de Conexión". En el enlace a continuación se evidencia que la UPME solo cuenta con Cuatro (04) trámites registrados en el SUIT así: * Cupos de diesel exentos de sobretasa. * Incentivos tributarios por proyectos de Gestión Eficinete de Energía - GEE * Incentivos tributarios a proyectos de generación de energía eléctrica por fuentes no convencionales de energía - FNCE * Incentivos tributarios para proyectos a partir de hidrógeno verde o azul https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites Estado: No Implementada Plazo: Vencido
| 25 | Gestionar la adopción del trámite de evaluación proyectos FINDETER | 5% | Trámite registrado en el SUIT | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 50% | 2.5% | No se tiene avance, el estado es el mismo con el que finalizó el 2022, en cuya vigencia se elaboraron los documentos que son requisito para establecer un trámite y fueron enviados al MME para su revisión dado que es un trámite en el que interviene el Ministerio. Documento Técnico Fijación Tarifa Memoria Justificativa Tarifas Findeter Manifestación de impacto regulatorio Proyecto Resolución Así como el Procedimiento de Evaluación, Viabilización y Seguimiento de Proyectos FINDETER | No presenta avance la actividad. | Evidencia: Sin evidencia Estado: No Implementada Plazo: Vigente | El 04/08/2023 se remitió correo a la Oficina Juridica y Contractual con la documentación relacionada del trámite para su respectiva revisión. Información enviada: 1. Resolución40393-27Mar2015.pdf 2. Correo enviado a MME diciembre de 2022.pdf 3. P-GP-004.pdf 4. PROYECTO DE RESOLUCION FINDETER_18-11-2022.doc |  | Evidencia: Sin evidencia reportada para el segundo cuatrimestre de 2023 Estado: No implementada Plazo: Vigente | Se adelantó la revisión de la documentación relativa al trámite para evaluar la continuidad de la adopción del trámite de evaluación de proyectos FINDETER frente a: 1. Artículo 266 de la Ley 2294 que señala: FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME). 2. Necesidad de creación del trámite en el SUIT por parte de las dos entidades (MME y UPME) en forma coordinada y complementaria. Hasta el momento el MME no tiene este trámite en SUIT que es la entidad en la que se radica la solicitud de aprobación y certificación de viabilidad técnica y financiera. 3. Al considerar el cobro de una tarifa por la viabilidad técnica y financiera de proyectos que pretenden acceder a los beneficios de la línea de redescuento con tasa compensada de FINDETER como un requisito para la solicitud de viabilización se debe modificar la Resolución MME 40393 de 2015 o la expedición de una nueva resolución por parte del MME para establecer el requisito. Se recomienda no continuar con esta actividad como parte del PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC. | Actividad no implmentada y se justifica la no continuidad de la misma para vigencias siguientes. | Se realiza busqueda en el SUIT y no se encuentra registrado el trámite "Evaluación proyectos FINDETER". En el enlace a continuación se evidencia que la UPME solo cuenta con Cuatro (04) trámites registrados en el SUIT así: * Cupos de diesel exentos de sobretasa. * Incentivos tributarios por proyectos de Gestión Eficinete de Energía - GEE * Incentivos tributarios a proyectos de generación de energía eléctrica por fuentes no convencionales de energía - FNCE * Incentivos tributarios para proyectos a partir de hidrógeno verde o azul https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites Estado: No Implementada Plazo: Vencido
|  | TOTAL PROGRAMADO | 100% |  |  | AVANCE 3er CUATRIMESTRE |  |  | 84.8%
Note on T13: ====== ID#AAABFUn6t5w Oliver Quintero Perdomo (2024-01-29 19:32:41) @alexander.bueno@upme.gov.co , amablemente solicito realizar el seguimiento frente a lo que dice la acción "Validar con los procesos la continuidad de los riesgos de corrupción y de gestión; y actualizar, ajustar o identificar los que sean necesarios." y frente al cumplimiento del producto "Versión actualizada del mapa de riesgos" _Asignado a alexander.bueno@upme.gov.co_
Note on T14: ====== ID#AAABFUn6t6I Oliver Quintero Perdomo (2024-01-29 20:01:26) @alexander.bueno@upme.gov.co Agradezco ajustar este seguimiento toda vez que la actividad se cumplió. Aunque no se tomo pantallazo en el tiempo en que estuvo publicada la "Consulta Pública" en la sección de ultimas noticias de la página web; se buscó en el histórico de esta sección y se encontró evidencia a la cual se tomó el pantallazo que se procedió a ubicar en: https://drive.google.com/drive/folders/15M0RbcF5Eld77Vw6ozl1d-xifVeQTuy_ _Asignado a alexander.bueno@upme.gov.co_
Note on T15: ====== ID#AAABFUn6t8A Oliver Quintero Perdomo (2024-01-29 20:10:59) @alexander.bueno@upme.gov.co Agradezco ajustar el estado registrado a esta actividad, toda vez que los 2 seguimientos (1ro en Mayo y 2do en Septiembre) seguimientos y/o monitoreos se realizaron y se reportaron directamente en la plataforma SIGUEME- Modulo de Riesgos. _Asignado a alexander.bueno@upme.gov.co_
Note on R23: ====== ID#AAABEc1YvGo Oliver Quintero Perdomo (2024-01-15 20:37:25) @monica.mejia@upme.gov.co Me ayudas por favor registrando la ejecución de esta actividad relacionada con la respuesta a la preguntas formuladas en la rendición de cuentas 2023. Gracias _Asignado a monica.mejia@upme.gov.co_
Note on O28: ====== ID#AAAA8aVvzoY Oliver Quintero Perdomo (2023-11-01 21:32:28) @angie.torres@upme.gov.co Hola... Pregunta. Aparte del evento de socialización de las convocatorias, realizado en Mayo... durante los meses de Junio, julio agosto y septiembre se ha realizado alguna otra socialización relacionada con nuestros tramites y/o servicios? Te agradezco completar aquí con esos eventos de socialización adicionales. _Asignado a angie.torres@upme.gov.co_
Note on R34: ====== ID#AAABEf6sPtA Oliver Quintero Perdomo (2024-01-16 22:35:28) @alejandro.barrios@upme.gov.co , me ayudas indicando cuantos tableros de control se implementaron finalmente en el 2023. Gracias _Asignado a alejandro.barrios@upme.gov.co_ ------ ID#AAABEf_qldo John Alejandro Barrios Ávila (2024-01-17 15:10:42) Se crearon 2 tableros de control aún no publicados: (exportaciones e importaciones de fertilizantes - SIMCO) y Catálogo Sistemas de información; adicional, se crean dos pilotos de tableros para el STN https://sig.upme.gov.co/portal/apps/dashboards/23588f86e7c94bf9a9c453ba41fc6407 y STR https://sig.upme.gov.co/portal/apps/dashboards/bb0be611dd8c498e94e08225de196baf
Note on L35: ====== ID#AAAAtm7bmww Oliver Quintero Perdomo (2023-04-04 21:49:09) @cesar.jerez@upme.gov.co @alejandro.barrios@upme.gov.co , Agradezco hacer el reporte del avance de esta actividad al 31/03/2023 _Asignado a cesar.jerez@upme.gov.co_ ------ ID#AAAAurisF1s John Alejandro Barrios Ávila (2023-04-05 15:36:42) En el año 2022 se implementó la sección de gestión de la información de la UPME en la intranet, en la casilla se encuentra el enlace correspondiente
Note on O40: ====== ID#AAAA6rDP1sc Oliver Quintero Perdomo (2023-09-22 22:34:05) @diana.montana@upme.gov.co por favor reportar avances frente a esta actividad. Valen las gestiones realizadas, reuniones con el DAFP, ajustes realizados a los proyectos de resolución, etc, etc. _Asignado a diana.montana@upme.gov.co_
Note on R40: ====== ID#AAABEhr7c58 Oliver Quintero Perdomo (2024-01-18 22:54:56) @diana.montana@upme.gov.co te agradezco me ayudes reportando todo lo realizado o en que se avanzo durante el 2023 para el tramite de conexiones _Asignado a diana.montana@upme.gov.co_
Note on O41: ====== ID#AAAA6rDP1sY Oliver Quintero Perdomo (2023-09-22 22:24:21) @martha.sarria@upme.gov.co @oscar.patino@upme.gov.co agradezco reportar los avances con corte al 31/08/2023 frente a esta actividad. _Asignado a martha.sarria@upme.gov.co_
Note on R41: ====== ID#AAABEhr7c6A Oliver Quintero Perdomo (2024-01-18 22:56:10) @martha.sarria@upme.gov.co por favor reportar el avance correspondiente al ultimo cuatrimestralmente del año _Asignado a martha.sarria@upme.gov.co_ ------ ID#AAAA-4-gOkU Martha Patricia Sarria Toro (2024-01-24 21:32:42) Realizado

## Responsables por componente (hidden)
Responsable Componente 1 | Responsable Componente 2 | Responsable Componente 3 | Responsable Componente 4 | Responsable Componente 5 | Responsable Componente 6
Profesional especializado - GIT de Planeación | OGI Subdirector de Hidrocarburos | GIT de Planeación | Profesional Servicio al Ciudadano | Profesional Especializado del GIT de Planeación OGI - Comunicaciones | GIT de Talento humano y servicio al ciudadano
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | OGI Subdirector de Demanda | Profesional atención al ciudadano (Secretaría General) | Profesional Servicio al Ciudadano Grupo de Comunicaciones OGI | GIT Talento Humano Profesional Especializado del GIT de Planeación | GIT de Talento humano y servicio al ciudadano
Profesional especializado - GIT de Planeación | Subdirector de Energía Secretaría General | Equipo de Comunicaciones (Oficina de Gestión de la Información) | Coordinador de Talento humano | Profesional Servicio al Ciudadano | OGI Todas las áreas
Profesional especializado - GIT de Planeación Responsables de Proceso (Secretaria General, subdirectores y jefes de oficina) |  | GIT de Planeación Equipo de Comunicaciones (Oficina de Gestión de la Información) |  | OGI Áreas que generan datos
Profesional especializado - GIT de Planeación Profesional universitario Comunicaciones |  | GIT de Planeación Profesional atención al ciudadano (Secretaría General) |  | Talento Humano Contratación
Profesional especializado - GIT de Planeación Oficina de Gestión de la Información - OGI |  | GIT de Planeación |  | Profesional Especializado del GIT de Planeación
Asesor de Control Interno |  | GIT de Planeación Profesional atención al ciudadano (Secretaría General
Asesoría de Control Interno
Secretaria General

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | COMPONENTE | ACTIVIDAD | EN QUE CONSISTIO EL CAMBIO | ACTA DE APROBACION Y FECHA
2022-01-30 | Todos | Todas | Aprobación de la Versión 1 del PAAC 2023 | Comité de Gestión y Desempeño No.1 del 30/01/2023