## PAAC UPME 2024
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
[20 empty] | Seguimiento Cuatrimestre I |  |  | Seguimiento Cuatrimestre II |  |  | Seguimiento Cuatrimestre III
Entidad: | UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME
Vigencia: | 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024
Fecha de Aprobación | 2024-01-26
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [17 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Subcomponente | Consecutivo | Actividad | Peso Porcentual | Meta y/o Producto | Área Responsable | 1er TRIMESTRE |  |  | 2do TRIMESTRE |  |  | 3er TRIMESTRE |  |  | 4to TRIMESTRE
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Política de Administración de Riesgos de Corrupción. | 1 | Actualizar la política de gestión de riesgos con base en la normatividad y lineamientos vigentes | 3% | Política aprobada | Oficina de Planeación | 2do TRIMESTRE JUN: 100% | 3% | 100% |  |  |  | Se define borrador de la L-DE-01_V2 Política gestión integral del riesgo en sesiones realizadas con el Equipo de MIPG y el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, la cual fue socializada a todos los Lideres de Procesos para su revisión y retroalimentación, adicionalmente se presentó en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en donde se concluyó como compromiso recibir observaciones de esta hasta el día viernes 28 de junio. Se recibieron observaciones de Control Interno las cuales fueron revisadas y fueron efectuadas algunas complementaciones a la política para presentarla a aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. En el siguiente enlace se presentan las evidencias de las actividades ejecutadas para actualizar la política de Administración de Riesgos https://drive.google.com/drive/folders/1rKcvZ2vp_2SMVb5O2hHlqZA1-x094MmE?usp=drive_link | Se verifican las evidencias que soportan la actualización de la política, se consulta la versión No. 03 del 08/08/2024 que se encuentra publicada en el siguiente enlace de la página WEB institucional: https://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/Documents/Politica_integral_de_administracion_de_riesgos_UPME.pdf
Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción. | 2 | Actualizar los riesgos de corrupción en el respectivo módulo de la herramienta SIGUEME | 5% | Versión actualizada del mapa de riesgos | Oficina de Planeación | 1er TRIMESTRE ENE: 100% | 5% | 100% | Se realizó la actualización de los riesgos de corrupción de la entidad, quedaron publicados en la página web el 31 de enero del 2024, en el siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/Paginas/Gestion_integral_del_riesgo.aspx | La matriz de riesgos publicada en el enlace registrado evidencia la identificación de 17 riesgos de corrupción en los procesos, la debida valoración de los controles y formulación de acciones que los refuerzan. |  | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
Consulta y Divulgación | 3 | Poner en consulta pública el mapa de riesgos actualizado. | 3% | Aviso o noticia en página web | Oficina de Planeación | 1er TRIMESTRE ENE: 100% | 3% | 100% | Se pone en consulta pública los riesgos de corrupción identificados para la vigencia 2024, a través de la página web de la entidad en el espacio de novedades desde el 25 de marzo hasta el 05 de abril de 2024. Se valida con el equipo de correspondencia las comunicaciones relacionadas a este tema, quienes manifiestan que no se presentó ningún comunicado. | Se evidencia la consulta del Plan Anticorrupción así como del mapa de riesgos de corrupción en la pagina web de acuerdo al siguiente enlace: https://www.facebook.com/profile/100064448629523/search/?q=Plan%20Anticorrupci%C3%B3n con refuerzo en este otro enlace: https://www1.upme.gov.co/SalaPrensa/Paginas/Noticias.aspx#k=riesgos |  | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
Monitoreo, revisión y seguimiento. | 4 | Realizar dos seguimientos a la ejecución de los controles asociados con los riesgos de corrupción acorde con el modelo de las tres líneas de defensa. | 3% | 2 Seguimientos 1ro en Mayo 2do en Septiembre | 1ra. Línea: Responsables de Proceso 2da. Línea: Oficina de Planeación 3ra. Línea: Oficina de Control Interno | 2do TRIMESTRE MAY: 50%; 3er TRIMESTRE SEP: 50% | 1.5% | 50% |  |  |  | Durante la tercera y cuarta semana de abril se desarrollaron espacios de trabajo y orientación metodológica con los líderes y equipos de enlaces de los procesos para realizar y registrar en SÍGUEME, los monitoreos a los riesgos de corrupción definidos por la entidad para la vigencia 2024. Finalizan las sesiones y registro en la primera semana de mayo y se proyecta el informe detallado para el cierre de este mismo mes. Las evidencias del seguimiento del primer cuatrimestre se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1KOkROUHB-sy9eOTM6VAsoD4_-j1x9HC2?usp=drive_link | Se verifica la pertinencia de las evidencias, asimismo se consulta el informe con el desarrollo de las etapas de identificación, valoración y evaluación de los riesgos de corrupción que presenta los resultados de los monitoreos y seguimientos realizados a su gestión, durante el I cuatrimestre comprendido entre enero a abril de 2024 publicado en el siguiente enlace de la página web institucional: https://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/Documents/Informe_gestion_integral_riesgos_de_corrupcion_I_cuatrimestre_2024.pdf
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [17 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Estrategia de Racionalización de Trámites | 5 | Elaborar la estrategia de racionalización de trámites incluyendo la reducción de costos, requisitos y/o documentos, si aplica para los trámites de la entidad. | 4% | Estrategia registrada en el SUIT | Subdirección de Demanda: Responsable de la formulación Oficina de Planeación: Responsable del registro en el SUIT | 1er TRIMESTRE ENE: 100% | 4% | 100% | Con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, la Subdirección de Demanda, formuló la estrategia de racionalización de trámites 2024, la cual se asocia con los siguientes trámites: Incentivos tributarios por Gestión Eficiente de Energía (GEE), Incentivos tributarios a proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía -FNCE e Incentivos tributarios para proyectos a partir de hidrógeno verde o azul. Enlace de la evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1yin2g-oHnfUdM_6yVw3aw6fn6A48US-_?usp=sharing | Esta estrategia propone acciones de racionalización de tipo Tecnológico y Administrativas que consisten en la implementación de un módulo en el Sistema Único de Usuarios SUU de la UPME, que permitirá por un lado que el trámite se realice en línea, y por otro lado, mejora el procedimiento interno que se lleva a cabo para emitir los conceptos de incentivos tributarios. Esta estrategia fue debidamente registrada en el SUIT. |  | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
| 6 | Realizar seguimientos cuatrimestrales a la ejecución de la estrategia de racionalización de trámites 2023 | 3% | 3 Seguimientos registrados en el SUIT | Oficina de Planeación: Responsable de seguimientos como 2da Línea. Control Interno: Responsable de seguimiento 3ra. Línea | 2do TRIMESTRE ABR: 33.33%; 3er TRIMESTRE AGO: 33.33%; 4to TRIMESTRE DIC: 33.33% | 1.98% | 66% | El 25 de abril, se realizó reunión virtual con la coordinadora del GIT de Incentivos (Ingrid Gissella Quiroga), con el fin de hacer el seguimiento a los avances de la estrategia de racionalización y a la vez registrarlo en el SUIT. El reporte fue el siguiente: "Al primer cuatrimestre del 2024, con el nuevo contratista que inició en marzo se están realizando ajustes al módulo. El avance en la subsanación de los hallazgos a la fecha es del 65%." En el archivo descargado del SUIT, se debe revisar lo registrado en la sección de "Monitoreo": https://drive.google.com/drive/folders/1w3Wqb74sVQSWIggk8xNiZffVddQ9PBsz | En el enlace reportado se observa la estrategia antitrámites con el avance reportado para las 6 acciones de los tres trámites objeto de racionalización administrativa y tecnológica: i) Incentivos tributarios de fuentes no convencionales de energía - FNCE , ii) Incentivos tributarios a proyectos de generación eléctrica y iii) Incentivos tributarios a proyectos a partir de hidrógeno verde o azul. |  | Se realizó el seguimiento a la estrategia de racionalización durante reunión realizada el 16 de agosto. Esta reunión se realizó con el coordinador del grupo de incentivos de la Subdirección de Demanda, quienes informaron del estado del módulo y que se entraría a producción entre septiembre y octubre. Se anexa a la carpeta la evidencia del registro en el SUIT de la estrategia y la invitación realizada para la reunión de seguimiento. En el siguiente enlace se encuentran las evidencias del seguimiento a la estrategia antitrámites: https://drive.google.com/drive/folders/11irrs3fXlmJvVjb1SJ-pPWxlwVLtp63u?usp=drive_link | En el enlace reportado se observa el seguimiento a la estrategia antitrámites con el avance reportado para las 6 acciones de los tres trámites objeto de racionalización administrativa y tecnológica: i) Incentivos tributarios de fuentes no convencionales de energía - FNCE , ii) Incentivos tributarios a proyectos de generación eléctrica y iii) Incentivos tributarios a proyectos a partir de hidrógeno verde o azul.
| 7 | Identificar y categorizar los otros procedimientos administrativos (OPAS) y registrarlos en el SUIT. | 2% | OPAs registrados en el SUIT | Oficina de Planeación | 4to TRIMESTRE NOV: 100% | 0% | 0%
| 8 | Cuantificar las consultas de información pública mediante un instrumento de medición y realizar seguimiento al reporte. | 2% | Reporte de las consultas de información pública | Oficina de Planeación | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 0% | 0%
| 9 | Determinar los lineamientos por implementar del Decreto 088 de 2022 para la digitalización y automatización de trámites y su realización en línea en coordinación con la OTIC. | 2% | Informe con lineamientos del Decreto 088 den 2022 pendientes de implementar | Oficina de Planeación | 2do TRIMESTRE MAY: 100% | 0% | 0% |  |  |  | Teniendo en cuenta que durante el segundo cuatrimestre no se había posesionado el nuevo Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y una vez consultado el Decreto 088 de 2022 y el respectivo anexo 1 que contiene los lineamientos para la digitalización y automatización de trámites, se determina la necesidad de reprogramar esta actividad para el mes de noviembre, lo cual se presentará para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño que se realizará en el mes de octubre de 2024
| 10 | Elaborar y difundir un informe de la estrategia de simplificación, racionalización y estandarización, que incluya lecciones aprendidas y experiencias que generan valor. | 2% | Informe elaborado y difundido | Oficina de Planeación | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 0% | 0%
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [17 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 11 | Diseñar piezas comunicativas trimestrales para dar a conocer la gestión en los territorios. | 3% | 4 informes publicados | Dirección General / Subdirección de Gestión de la Información | 1er TRIMESTRE MAR: 25%; 2do TRIMESTRE JUN: 25%; 3er TRIMESTRE SEP: 25%; 4to TRIMESTRE DIC: 25% | 1.5% | 50% | Se presentó un video con los resultados y apuestas del enfoque territorial en la UPME que se puede observar en el siguiente enlace del canal oficial de videos de la UPME: https://www.youtube.com/watch?v=TYazhbV_D3k&t=46s | Se verifica funcionamiento y vigencia del video con los resultados y apuestas del enfoque territorial en la UPME para la planeación energética participativa, así como la promoción de la comprensión de las realidades y contextos en los territorios. Se constataron 127 visualizaciones al cierre de abril de 2024. |  | Se realizaron esquemas de divulgación en territorio, como las convocatorias del Sistema de Trasmisión Nacional SIN y el evento realizado en la ciudad de Pereira: https://www.youtube.com/@UPMEOficial | En enlace proporcionado se evidencia el siguiente video relacionado con el evento realizado en la ciudad de Pereira realizado el 21 de agosto de 2024, el cual fue registrado en la actividad 15 del PAAC: https://www.youtube.com/watch?v=V4BSm_djAzI&t=1510s
| 12 | Elaborar y publicar informe consolidado de gestión de la vigencia de la UPME previo a la audiencia pública. | 3% | 1 Informe de gestión publicado en la página web UPME | Oficina de Planeación Participan: Todos los procesos | 4to TRIMESTRE OCT: 100% | 0% | 0%
| 13 | Elaborar el documento final de los resultados de la audiencia de rendición de cuentas | 3% | 1 Informe de gestión publicado en la página web | Secretaría General / Servicio al Ciudadano | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 0% | 0%
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 14 | Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía | 3% | 1 Informe de rendición de cuentas publicado en la página web | Secretaría General / Servicio al Ciudadano / Oficina de TIC/ Oficina de Planeación | 4to TRIMESTRE NOV: 100% | 0% | 0%
| 15 | Desarrollar la estrategia UPME al territorio para promover la transparencia, la divulgación de información y la participación activa de las comunidades en los procesos de planificación de la UPME y reportar trimestralmente los resultados | 4% | Informes de cada encuentro | Dirección General - Enfoque Territorial | 1er TRIMESTRE MAR: 25%; 2do TRIMESTRE JUN: 25%; 3er TRIMESTRE SEP: 25%; 4to TRIMESTRE DIC: 25% | 2% | 50% | Se elaboró cronograma de actividades de la estrategia UPME al Territorio, la cual está supeditada a la firma del contrato con el operador logístico y a los ajustes que se definan por parte de Dirección General o las Subdirecciones, en atención a los recursos disponibles. El cronograma se encuentra en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HdUGkh6e_j7w1bwjAv2xhai8Ik8YvWCE | Se evidencia la programación mensual con la programación de la estrategia UPME al Territorio en el siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CEfEbqvfSzZgWUTskwMvto9-Gq9td1d9/edit#gid=1727496835 En cuanto al operador logístico con el que se financiará la ejecución del cronograma, se evidencia su programación en el ítem 100-37 del Plan Anual de Adquisiciones con una apropiación de $150 millones |  | En el mes de junio se realizó entre el equipo social y de territorialización la planeación y ejecución del evento de socialización de convocatoria UPME-09 - 2021 Subestación Cabrera y líneas de transmisión asociadas En el municipio de Socorro-Santander que se llevó a cabo en julio de 2024, En agosto de 2024 continúa la ejecución de la estrategia "UPME al Territorio", con una significativa participación en las regiones mediante convocatorias exitosas en varios municipios. La asistencia ha sido notable: Cabrera (39), Carreto (88), Pasacaballos (107), Pereira (156) ,Yopal (80), Santa Marta(26) y 72 personas conectadas por YouTube. Este esfuerzo ha permitido consolidar una base sólida de actores locales, facilitando una mayor integración y coordinación en las acciones futuras de la UPME. Esta participación activa es clave para alinear las necesidades del territorio con la planificación minero-energética nacional, asegurando un enfoque más inclusivo y efectivo. Los soportes se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1IyEwxOyIZR3uIEP1LgfYBgoFCifpnS1c?usp=drive_link y el informe correspondiente al segundo trimestre se encuentra en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1u5G5hj56KSVv2uvh9f5JvLiVSd3uGTZI | Las evidencias presentan las convocatorias y las piezas graficas de los eventos realizados en el marco de la estrategia programada en Yopal, Magdalena, Bolívar y Risaralda, asimismo se revisa el informe correspondiente al segundo trimestre con la información del evento realizado entre junio y julio de 2024 en el departamento de Santander correspondiente a la convocatoria de transmisión de energía UPME 09-2021 - Subestación Cabrera 230 kV.
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 16 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas a todos los grupos de valor. | 2% | Encuesta aplicada | Oficina de Planeación | 3er TRIMESTRE JUL: 50%; 4to TRIMESTRE DIC: 50% | 1% | 50% |  |  |  | Para el desarrollo de esta actividad se revisó el procedimiento de Rendición de cuentas determinándose la necesidad preliminar de actualizarlo de acuerdo al Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC) y las capacidades de la entidad, la primera versión de la actualización se elaboró el 23 de julio/2024 de acuerdo con los soportes relacionados en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Q8ZFQyV-GUNSsM1ol1HrWSM0GUKoCJ1l?usp=drive_link | Realizado el seguimiento al procedimiento de Rendición de Cuentas, en proceso de actualización, se evidencia en la cadena de correos que el responsable de la gestión de documentos de la OAP emitió la confirmación para formalizar el procedimiento, junto a los formatos relacionados en SÍGUEME
| 17 | Responder a las observaciones y/o preguntas planteadas en la audiencia de rendición de cuentas. | 2% | Respuesta al 100% de las observaciones y/o preguntas | Responsables de procesos | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 0% | 0%
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO | [17 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 18 | Actualizar la caracterización de usuarios y grupos de interés. | 3% | Caracterización actualizada | Secretaría General / Servicio al Ciudadano y Oficina de Planeación | 4to TRIMESTRE OCT: 100% | 0% | 0%
| 19 | Establecer el procedimiento de atención al ciudadano acorde a la política de atención al ciudadano. | 3% | Procedimiento de atención al ciudadano | Secretaría General / Servicio al Ciudadano | 2do TRIMESTRE JUN: 50%; 3er TRIMESTRE SEP: 50% | 3% | 100% |  |  |  | Se realizó la actualización del procedimiento de atención al ciudadano (P-SC-01) acorde a la política de atención al ciudadano, el cual se encuentra publicado en la plataforma SÍGUEME: https://sigueme.upme.gov.co/sigueme/index.php?la=&li=&op=2&sop=2.4.2&id_doc=31&version=5&back=1 Adicionalmente, fue socializado mediante pieza comunicacional difundida a través del correo electrónico institucional. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1xzvT7Nw1cRw1UcDa6bRDh6lw7_y0kbkO" | Se verifica el procedimiento ATENCIÓN AL CIUDADANO - PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES actualizado a 19 de julio de 2024 que se encuentra en el Sistema de Información SIGUEME bajo el proceso Servicio al ciudadano PQRSD
Fortalecimiento del Talento Humano al Servicio al Ciudadanos | 20 | Llevar a cabo "Un pacto educativo para la planeación energética en Colombia" | 2% | Evento realizado | Dirección General - Enfoque territorial | 3er TRIMESTRE AGO: 35%; 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 0.7% | 35% |  |  |  | En cuanto al evento programado en el marco del Pacto educativo denominado "Pacto por la Transición Energética Justa Intensiva en Conocimiento" se realizó una agenda que se encuentra en aprobación por la Dirección General para realizar el Congreso de Inteligencia Artificial y Energía, dentro del cual se tratarán temas como el reconocimiento a las mejores propuestas investigativas del UPME Challenge , así como la realización de paneles y conferencias magistrales sobre las necesidades y oportunidades del sector en IA y Energía. Para ello se ha previsto el apoyo de centros de saber como EAN y la posible participación de algunas Universidades como la Universidad Javeriana, Universidad Nacional, entre otras. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1YSnU4cmGbaXLf6R6yv7Dk1n6v92JYnew?usp=drive_link | En enlace proporcionado se observa la agenda del evento con el objetivo de brindar una plataforma para compartir ideas innovadoras y soluciones basadas en inteligencia artificial y analítica de datos enfocada en la transición energética justa en Colombia, impulsando la innovación para promover la equidad y acelerar el proceso de transición hacia un sistema energético más justo y sostenible que incluye participación de la comunidad educativa en el Panel: Democratización de la energía desde la IA (Inteligencia Artificial)
| 21 | Elaborar y socializar la guía de atención al ciudadano | 2% | Guía de atención al ciudadano | Secretaría General / Servicio al Ciudadano | 1er TRIMESTRE MAR: 50%; 2do TRIMESTRE JUN: 50% | 1% | 50% | Se cuenta con avance del documento validado con el GIT de Gestión Administrativa y Servicio al ciudadano, falta organizar el flujograma e involucrar a las dependencias que tienen interacción con nuestros ciudadanos y grupos de valor por los diferentes canales oficiales de la entidad. Link: https://drive.google.com/drive/folders/165cUjrKFydzfu_8L6vZlsxZZ54pdd71W?usp=drive_link | El documento presentado corresponde al PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES en construcción cuyo objetivo es Gestionar de forma eficiente, eficaz y dentro de los términos de ley, los requerimientos realizados por la ciudadanía y/o grupos de interés sobre trámites y/o servicios que sean de competencia de la UPME y que sean solicitados por lo canales oficiales dispuestos por la entidad, para satisfacer sus necesidades, mediante la orientación y atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. Igualmente se evidencia un formato sin código para el registro de la atención presencial y telefónica. |  | Con corte al II cuatrimestre de 2024, la guía de atención al ciudadano se encuentra en proceso de actualización. De acuerdo con el cronograma del Plan de Acción, se estima socializar antes del 30 de septiembre de 2024. El soporte se encuentra en el siguiente enlace: https://docs.google.com/document/d/1x0HNypMtS9KpbGOvUzG6CHmLy0HJfCue/edit?usp=drive_link&ouid=115997033898206235899&rtpof=true&sd=true | En el enlace proporcionado se evidencia PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO en proceso de construcción en la plantilla de instructivos vigente.
Relacionamiento con el ciudadano. | 22 | Realizar socializaciones a la comunidad externa sobre procedimientos asociados con los trámites y servicios de la entidad. | 2% | 4 jornadas de socialización | Secretaría General / Servicio al Ciudadano Participan Dependencias Misionales | 2do TRIMESTRE JUN: 50%; 4to TRIMESTRE DIC: 50% | 1% | 50% |  |  |  | Se realizaron dos (2) socializaciones dirigidas a la ciudadanía, relacionadas con el trámite de Incentivos tributarios por fuentes no convencionales de energía: 1). Taller pedagógico ""Los nuevos formatos para solicitar la evaluación para la emisión del certificado de incentivos tributarios - UPME que entrarán en vigencia a partir del 1 de abril del 2024. 2). Taller pedagógico ""Sobre los instrumentos legales que dan lugar a la aplicabilidad de los incentivos tributarios por la inversión en proyectos de Gestión Eficiente de la Energía - GEE"". Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1xzvT7Nw1cRw1UcDa6bRDh6lw7_y0kbkO | Se verifica que las dos socializaciones relacionadas con los nuevos formatos para solicitar la evaluación para la emisión del certificado de incentivos tributarios - UPME que entrarán en vigencia a partir del 1 de abril del 2024 y los instrumentos legales que dan lugar a la aplicabilidad de los incentivos tributarios por la inversión en proyectos de Gestión Eficiente de la Energía – GEE.
| 23 | Realizar las acciones necesarias para implementar el servicio de carpeta ciudadana digital (Validar con la OTIC). | 2% | Documento con análisis de alternativas de implementación del servicio de carpeta ciudadana. | Oficina de TIC | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 0% | 0%
Conocimiento del servicio al ciudadano | 24 | Gestionar la elaboración de cuatro (4) documentos para la generación, organización y apropiación del conocimiento | 3% | 4 documentos elaborados | Secretaría General / Grupo Talento Humano | 3er TRIMESTRE SEP: 50%; 4to TRIMESTRE DIC: 50% | 0% | 0%
| 25 | Publicar en sede electrónica informe semestral de PQRDS | 2% | 2 Informes | Secretaría General / Servicio al Ciudadano | 1er TRIMESTRE ENE: 50%; 3er TRIMESTRE JUL: 50% | 2% | 100% | En enero de 2024 se publica el informe de las PQRSDF semestral correspondiente al cierre de la vigencia 2023 en el siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/InformesAtencionCiudadano/II_semestre_2023.pdf | Se verifica el informe correspondiente al segundo semestre de 2023 publicado en enlace registrado, en el que se concluye entre otros que entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2023 se recibieron 1527 solicitudes a través de los diferentes canales, frente al segundo semestre de 2022 hubo un aumento de 356 requerimientos, pasando de 1196 a 1527, esto es el 29,7%, que se interpreta en una mayor interacción con los ciudadanos. |  | Se elaboró y publicó en la página web de la entidad el informe de PQRSD correspondiente al I semestre de 2024. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1xzvT7Nw1cRw1UcDa6bRDh6lw7_y0kbkO" | En el siguiente enlace de la página WEB institucional se verifica el e informe elaborado con base en los datos contenidos en la Matriz de seguimiento de las PQRSDF, los cuales están relacionados con la información de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones y solicitudes de acceso a la información presentadas por los usuarios de la UPME a través de los diferentes canales que la entidad ha dispuesto para tal fin. El periodo analizado corresponde del 01 de enero al 30 de junio de 2024.
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 26 | Realizar la encuesta de satisfacción de usuarios y percepción ciudadana | 2% | 1 informe de resultados | Secretaría General / Servicio al Ciudadano | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 0% | 0%
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [17 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Transparencia Activa | 27 | Realizar la autoevaluación previa de la matriz de cumplimiento del Índice de Transparencia Activa | 2% | Matriz de autoevaluación diligenciada | Oficina de Planeación Secretaría General Oficina de TIC | 2do TRIMESTRE ABR: 100% | 2% | 100% | Se realiza seguimiento a la matriz ITA, esta evaluación abarca varias secciones críticas como accesibilidad web, identidad visual, transparencia, contratación, planificación, entre otros. En general, se observa un alto grado de cumplimiento en la mayoría de los ítems evaluados. EVIDENCIA. Informe y matriz ITA diligenciada https://drive.google.com/drive/folders/1FwTEzOJJQubqPmtFktA3qRRd2bYwD6oD?usp=sharing | Se verifican los informes de seguimiento al ITA de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 expedida por MINTIC, se observa la necesidad de actualizar información, mejorar la participación ciudadana, y asegurar la actualización y cumplimiento en secciones como la rendición de cuentas y el seguimiento a los planes y proyectos de inversión. Es particularmente notable la necesidad de fortalecer el contenido del menú participa y la atención y servicios a la ciudadanía, donde se sugiere revisar la estrategia de participación ciudadana.
| 28 | Elaborar un plan de acción para el cumplimiento de los requerimientos de información de los anexos de la Resolución 1519 de 2020 | 2% | Plan de acción elaborado | Oficina de Planeación Secretaría General Oficina de TIC | 2do TRIMESTRE MAY: 100% | 2% | 100% |  |  |  | Se elaboró el plan de acción con los temas que faltan por implementar en el portal web de acuerdo a la autoevaluación de la matriz ITA. De igual manera, se realizó una reunión entre la Subdirección de Información, el GIT Administrativo y Servicio al Ciudadano, y la Oficina de Planeación para determinar los tiempos de ejecución de las actividades pendientes. Debido a que el portal web está en proceso de actualización, se planteó que algunas actividades se llevarán a cabo en el portal actual, mientras que las otras actividades que requieren un desarrollo más complejo se realizarán en la actualización del portal web. Se adjunta el cronograma de actividades con un seguimiento preliminar. ENLACE: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1d6yks79pB8_i-zUCOSTUaTjYQtpHc9Dh | Se evidencia la matriz se de seguimiento del ITA con los compromisos adquiridos en cada criterio pendiente de cumplimiento así como el respectivo seguimiento realizado antes del reporte en el Sistema de la Procuraduría General de la Nación.
| 29 | Implementar tableros de control para la información (Alfanumérica y Geográfica) que genera la UPME, con el fin facilitar la consulta de información de usuarios. | 3% | 2 Tableros de control generados | Oficina de TIC | 2do TRIMESTRE JUN: 50%; 4to TRIMESTRE DIC: 50% | 1.5% | 50% |  |  |  | Se diseñó y construyó el Visor de Hidrógeno y Proyectos de Generación y se ajustó según la línea gráfica del MME; adicional a ello se creó la versión 2.0 del Visor de Proyectos de Generación y se creó la versión 1.0 del geovisor de La Guajira (aún sin acceso público) Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1YSnU4cmGbaXLf6R6yv7Dk1n6v92JYnew?usp=drive_link | En el enlace registrado en el avance se evidencian capturas de los Geovisor de Hidrógeno, Geovisor Proyectos de Generación, Geovisor La Guajira, Geoportal Sectorial y Modulo de datos abiertos geográficos. A pesar de las restricciones de acceso a la información, se pudo verificar en el siguiente enlace el Geovisor Proyectos de Generación: https://upme.maps.arcgis.com/apps/dashboards/60b51533dd714e1cb536419f8343968f Así mismo, se pudo verificar otro visor en el siguiente enlace https://upme.maps.arcgis.com/apps/dashboards/62c26d6da229415a9ed081dce07c5878
Transparencia Pasiva | 30 | Realizar las acciones necesarias para agregar un micrositio en página web con el fin de hacer la publicación de la gestión de cooperación internacional de la entidad | 4% | Micrositio en Página web | Oficina de Planeación | 4to TRIMESTRE OCT: 100% | 0% | 0%
| 31 | Generar contenidos audiovisuales, piezas gráficas, boletines digitales y contenidos informativos para la difusión de la gestión institucional. Esta actividad también permite cumplir con el elemento de información del componente de Rendición de Cuentas. | 3% | Material informativo diseñado y publicado. | Subdirección de Gestión de la Información | 1er TRIMESTRE MAR: 25%; 2do TRIMESTRE JUN: 25%; 3er TRIMESTRE SEP: 25%; 4to TRIMESTRE DIC: 25% | 1.5% | 50% | Se construyó e implementó permanentemente la estrategia digital que corresponde al eje de trabajo de conversaciones digital del PECO. Se adjunta parrilla de contenido. Se avanzo en la construcción de la propuesta de la campaña de posicionamiento de la UPME en el marco del aniversario de 30 años. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KebsnA8E0qKTuKgWPwC_TnUnfwwe_Orf/edit?usp=sharing&ouid=115997033898206235899&rtpof=true&sd=true | En la parrilla de contenido se observa la relación de publicaciones por los diferentes canales oficiales de comunicación, se registran en febrero 13 publicaciones, en marzo 34 y en abril 31. Estas comunicaciones se encuentran dentro del Plan estratégico de Comunicaciones (PECO) de la Entidad. |  | Se publicaron más de 10 comunicados de prensa divulgando el que hacer institucional. https://www1.upme.gov.co/SalaPrensa/Paginas/Comunicados-de-prensa.aspx | En el enlace proporcionado por el área se pudieron consultar 16 comunicados de prensa con temas misionales desde el 09/05/2024 hasta el 29/08/2024
Instrumentos de Gestión de la Información | 32 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014. (Datos abiertos) | 3% | Instrumentos actualizados (activos de la información en gov.co). | Oficina de TIC | 2do TRIMESTRE JUN: 50%; 4to TRIMESTRE DIC: 50% | 1.5% | 50% |  |  |  | En lo que refiere a los instrumentos de gestión de la información, el día 31 de julio de 2024 se actualizó en la página web de la entidad el Esquema de Publicación de la Información. Evidencia: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Esquema_de_publicacion_31-07-24_v1.pdf Por otra parte, en lo que respecta a la publicación del Inventario de Activos de la Información en la página de datos.gov.co, la entidad realizó una última actualización el día 20 de abril de 2024. Evidencia: https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/Registro-de-Activos-de-Informaci-n/dng3-3hr3/about_data | En el primer enlace se evidencia el ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN actualizado a 31 de julio de 2024 el cual hace parte de los instrumentos de gestión de la información según la información publicada en el numeral 7.1 en el siguiente enlace de la página WEB institucional: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx En cuanto a la actualización de instrumentos de gestión de la información en la página de datos.gov.co en el enlace relacionado, se confirma la actualización del inventario de activos de información actualizado a 24 de abril de 2024
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 33 | Realizar el autodiagnóstico del ITA en el Sistema de Información para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de los Sujetos Obligados en la Ley 1712 de 2014 dispuesto por la PGN. | 2% | Pantallazo y/o Certificado de diligenciamiento | Oficina de Planeación Participan: Todos los procesos | 3er TRIMESTRE AGO: 100% | 2% | 100% |  |  |  | Se realizó el seguimiento en el aplicativo de ITA de acuerdo con los requisitos exigidos en la Resolución 1519 de 2020, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Los resultados preliminares para la vigencia 2024 son de 96 puntos sobre 100, lo cual evidencia un desempeño sobresaliente. Se adjunta la certificación correspondiente. ENLACE: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1d6yks79pB8_i-zUCOSTUaTjYQtpHc9Dh | Se verifica el Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2024 generado el 22/07/2024 con un nivel de cumplimiento: 96 sobre 100 puntos.
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | [17 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Adelantar el procedimiento para autorización y registro de nuevos trámites de la UPME | 34 | Adoptar el trámite de "Solicitud de conceptos de Conexión" | 2% | Trámite registrado en el SUIT | Subdirección de Energía | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 0% | 0%
| 35 | Gestionar la adopción del trámite de evaluación proyectos FINDETER | 2% | Trámite registrado en el SUIT | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 0% | 0%
Participación ciudadana en la gestión | 36 | Coordinar la construcción de la estrategia de participación ciudadana. | 3% | Estrategia elaborada | Oficina de Planeación | 1er TRIMESTRE MAR: 100% | 3% | 100% | Se realizaron las siguientes actividades: 1. Elaboración de presentación con el contexto y lineamientos de la Participación Ciudadana en el marco de MIPG. 2. Reunión virtual con la Secretaría General y el GIT de Talento Humano y Servicio al Ciudadano para concertar el alcance y la metodología para la formulación de la estrategia, previa presentación del contexto y los lineamientos respectivos 3. Reunión virtual con el GIT de Talento Humano y Servicio al Ciudadano para definir la fuente de información de las actividades participativas, el formato y el plazo. 4. Elaboración del formato para la formulación de la estrategia de Participación Ciudadana y 5. Producto de las mesas de trabajo, la Secretaría General emitió la Circular 024 del 27 de marzo de 2024 con los lineamientos para la formulación de la Estrategia de Participación Ciudadana. | A 30 de abril se recibe correo de la profesional encargada de servicio al ciudadano enviando la Estrategia de Participación Ciudadana publicada en el siguiente enlace de la página WEB de la entidad: https://www1.upme.gov.co/Participa/Paginas/Participa.aspx |  | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
| 37 | Realizar seguimiento a la estrategia de participación ciudadana | 2% | Tres informes de seguimiento | Grupo Administrativo - Servicio al ciudadano | 2do TRIMESTRE MAY: 33.33%; 3er TRIMESTRE AGO: 33.33%; 4to TRIMESTRE DIC: 33.33% | 1.32% | 66% | Se solicitará modificación del plazo de esta meta en la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño programado para el 10 de mayo, teniendo en cuenta que el 30 de abril fue publicado el documento "Formato estrategia de participación ciudadana 2024“ por solicitud la profesional de Atención al Ciudadano. Igualmente se solicitará pasar esta actividad al Grupo Administrativo bajo la responsabilidad de la citada profesional en el marco de la Resolución 219 de 2024. https://docs.google.com/presentation/d/10WvwYzOJKq67iaaRcs456Qgz_Jp1_CoB/edit?usp=sharing&ouid=115997033898206235899&rtpof=true&sd=true | Se evidencia la presentación para exponer la modificación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño que se realizará el 10 de mayo de 2024 |  | El GIT de Gestión Administrativa y de Servicio al Ciudadano, realizó el seguimiento a los avances de la estrategia de participación ciudadana, con corte al mes de agosto de 2024 Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1xzvT7Nw1cRw1UcDa6bRDh6lw7_y0kbkO | En el archivo incluido en el enlace proporcionado por el área se evidencia el seguimiento a junio y agosto de 2024. La estrategia contiene 22 actividades de las cuales 6 requerían seguimiento a agosto de 2024 lo cual fue cumplido de acuerdo a la matriz de seguimiento
| 38 | Elaborar el informe final de la ejecución de la estrategia de participación ciudadana | 2% | Informe de participación ciudadana elaborado | Grupo Administrativo - Servicio al ciudadano | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 0% | 0%
|  | TOTAL PROGRAMADO | 100% | [14 empty] | 45.5%
Note on AB31: ====== ID#AAABEc1YvGo Oliver Quintero Perdomo (2024-01-15 20:37:25) @monica.mejia@upme.gov.co Me ayudas por favor registrando la ejecución de esta actividad relacionada con la respuesta a la preguntas formuladas en la rendición de cuentas 2023. Gracias _Asignado a monica.mejia@upme.gov.co_
Note on AB45: ====== ID#AAABEf6sPtA Oliver Quintero Perdomo (2024-01-16 22:35:28) @alejandro.barrios@upme.gov.co , me ayudas indicando cuantos tableros de control se implementaron finalmente en el 2023. Gracias _Asignado a alejandro.barrios@upme.gov.co_ ------ ID#AAABEf_qldo John Alejandro Barrios Ávila (2024-01-17 15:10:42) Se crearon 2 tableros de control aún no publicados: (exportaciones e importaciones de fertilizantes - SIMCO) y Catálogo Sistemas de información; adicional, se crean dos pilotos de tableros para el STN https://sig.upme.gov.co/portal/apps/dashboards/23588f86e7c94bf9a9c453ba41fc6407 y STR https://sig.upme.gov.co/portal/apps/dashboards/bb0be611dd8c498e94e08225de196baf
Note on Y51: ====== ID#AAAA6rDP1sc Oliver Quintero Perdomo (2023-09-22 22:34:05) @diana.montana@upme.gov.co por favor reportar avances frente a esta actividad. Valen las gestiones realizadas, reuniones con el DAFP, ajustes realizados a los proyectos de resolución, etc., etc. _Asignado a diana.montana@upme.gov.co_
Note on AB51: ====== ID#AAABEhr7c58 Oliver Quintero Perdomo (2024-01-18 22:54:56) @diana.montana@upme.gov.co te agradezco me ayudes reportando todo lo realizado o en que se avanzo durante el 2023 para el tramite de conexiones _Asignado a diana.montana@upme.gov.co_

## Responsables por componente (hidden)
Responsable Componente 1 | Responsable Componente 2 | Responsable Componente 3 | Responsable Componente 4 | Responsable Componente 5 | Responsable Componente 6
Profesional especializado - GIT de Planeación | OGI Subdirector de Hidrocarburos | GIT de Planeación | Profesional Servicio al Ciudadano | Profesional Especializado del GIT de Planeación OGI - Comunicaciones | GIT de Talento humano y servicio al ciudadano
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | OGI Subdirector de Demanda | Profesional atención al ciudadano (Secretaría General) | Profesional Servicio al Ciudadano Grupo de Comunicaciones OGI | GIT Talento Humano Profesional Especializado del GIT de Planeación | GIT de Talento humano y servicio al ciudadano
Profesional especializado - GIT de Planeación | Subdirector de Energía Secretaría General | Equipo de Comunicaciones (Oficina de Gestión de la Información) | Coordinador de Talento humano | Profesional Servicio al Ciudadano | OGI Todas las áreas
Profesional especializado - GIT de Planeación Responsables de Proceso (Secretaria General, subdirectores y jefes de oficina) |  | GIT de Planeación Equipo de Comunicaciones (Oficina de Gestión de la Información) |  | OGI Áreas que generan datos
Profesional especializado - GIT de Planeación Profesional universitario Comunicaciones |  | GIT de Planeación Profesional atención al ciudadano (Secretaría General) |  | Talento Humano Contratación
Profesional especializado - GIT de Planeación Oficina de Gestión de la Información - OGI |  | GIT de Planeación |  | Profesional Especializado del GIT de Planeación
Asesor de Control Interno |  | GIT de Planeación Profesional atención al ciudadano (Secretaría General
Asesoría de Control Interno
Secretaria General

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | COMPONENTE | ACTIVIDAD | EN QUE CONSISTIO EL CAMBIO | ACTA DE APROBACION Y FECHA
2024-01-26 | Todos | Todas | Aprobación de la Versión 1 del PAAC 2024 | Comité de Gestión y Desempeño No.1 del 26/01/2023
2024-02-08 | Atención al ciudadano | 21, 25 | Modificación de las fechas de cumplimiento | N/A
2024-05-14 | Iniciativas adicionales | 37 y 38 | Se modifica el responsable de las dos actividades y el plazo inicial de la actividad 37 que pasa de abril a mayo de 2024 | Radicado No. 20241010001346 del 14/05/2024