## PAAC UPME 2024
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
[20 empty] | Seguimiento Cuatrimestre I |  |  | Seguimiento Cuatrimestre II |  |  | Seguimiento Cuatrimestre III
Entidad: | UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME
Vigencia: | 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024
Fecha de Aprobación | 2024-01-26
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [17 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Subcomponente | Consecutivo | Actividad | Peso Porcentual | Meta y/o Producto | Área Responsable | 1er TRIMESTRE |  |  | 2do TRIMESTRE |  |  | 3er TRIMESTRE |  |  | 4to TRIMESTRE
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Política de Administración de Riesgos de Corrupción. | 1 | Actualizar la política de gestión de riesgos con base en la normatividad y lineamientos vigentes | 3% | Política aprobada | Oficina de Planeación | 2do TRIMESTRE JUN: 100% | 3% | 100% |  |  |  | Se define borrador de la L-DE-01_V2 Política gestión integral del riesgo en sesiones realizadas con el Equipo de MIPG y el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, la cual fue socializada a todos los Líderes de Procesos para su revisión y retroalimentación, adicionalmente se presentó en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en donde se concluyó como compromiso recibir observaciones de esta hasta el día viernes 28 de junio. Se recibieron observaciones de Control Interno las cuales fueron revisadas y fueron efectuadas algunas complementaciones a la política para presentarla a aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. En el siguiente enlace se presentan las evidencias de las actividades ejecutadas para actualizar la política de Administración de Riesgos https://drive.google.com/drive/folders/1rKcvZ2vp_2SMVb5O2hHlqZA1-x094MmE?usp=drive_link | Se verifican las evidencias que soportan la actualización de la política, se consulta la versión No. 03 del 08/08/2024 que se encuentra publicada en el siguiente enlace de la página WEB institucional: https://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/Documents/Politica_integral_de_administracion_de_riesgos_UPME.pdf |  | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre
Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción. | 2 | Actualizar los riesgos de corrupción en el respectivo módulo de la herramienta SÍGUEME | 5% | Versión actualizada del mapa de riesgos | Oficina de Planeación | 1er TRIMESTRE ENE: 100% | 5% | 100% | Se realizó la actualización de los riesgos de corrupción de la entidad, quedaron publicados en la página web el 31 de enero del 2024, en el siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/Paginas/Gestion_integral_del_riesgo.aspx | La matriz de riesgos publicada en el enlace registrado evidencia la identificación de 17 riesgos de corrupción en los procesos, la debida valoración de los controles y formulación de acciones que los refuerzan. |  | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre |  |  | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
Consulta y Divulgación | 3 | Poner en consulta pública el mapa de riesgos actualizado. | 3% | Aviso o noticia en página web | Oficina de Planeación | 1er TRIMESTRE ENE: 100% | 3% | 100% | Se pone en consulta pública los riesgos de corrupción identificados para la vigencia 2024, a través de la página web de la entidad en el espacio de novedades desde el 25 de marzo hasta el 05 de abril de 2024. Se valida con el equipo de correspondencia las comunicaciones relacionadas a este tema, quienes manifiestan que no se presentó ningún comunicado. | Se evidencia la consulta del Plan Anticorrupción así como del mapa de riesgos de corrupción en la pagina web de acuerdo al siguiente enlace: https://www.facebook.com/profile/100064448629523/search/?q=Plan%20Anticorrupci%C3%B3n con refuerzo en este otro enlace: https://www1.upme.gov.co/SalaPrensa/Paginas/Noticias.aspx#k=riesgos |  | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre |  |  | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
Monitoreo, revisión y seguimiento. | 4 | Realizar dos seguimientos a la ejecución de los controles asociados con los riesgos de corrupción acorde con el modelo de las tres líneas de defensa. | 3% | 2 Seguimientos 1ro en Mayo 2do en Septiembre | 1ra. Línea: Responsables de Proceso 2da. Línea: Oficina de Planeación 3ra. Línea: Oficina de Control Interno | 2do TRIMESTRE MAY: 50%; 3er TRIMESTRE SEP: 50% | 3% | 100% |  |  |  | Durante la tercera y cuarta semana de abril se desarrollaron espacios de trabajo y orientación metodológica con los líderes y equipos de enlaces de los procesos para realizar y registrar en SÍGUEME, los monitoreos a los riesgos de corrupción definidos por la entidad para la vigencia 2024. Finalizan las sesiones y registro en la primera semana de mayo y se proyecta el informe detallado para el cierre de este mismo mes. Las evidencias del seguimiento del primer cuatrimestre se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1KOkROUHB-sy9eOTM6VAsoD4_-j1x9HC2?usp=drive_link | Se verifica la pertinencia de las evidencias, asimismo se consulta el informe con el desarrollo de las etapas de identificación, valoración y evaluación de los riesgos de corrupción que presenta los resultados de los monitoreos y seguimientos realizados a su gestión, durante el I cuatrimestre comprendido entre enero a abril de 2024 publicado en el siguiente enlace de la página web institucional: https://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/Documents/Informe_gestion_integral_riesgos_de_corrupcion_I_cuatrimestre_2024.pdf |  | Al cierre de agosto de 2024, la primera línea de defensa de la entidad realizó el monitoreo a los riesgos de corrupción, lo cual queda registrado en el aplicativo SIGUEME, asimismo la Oficina Asesora de Planeación en su rol de segunda línea de defensa realizó el monitoreo a los riesgos de corrupción en el aplicativo citado, por último, el área de Control Interno como tercera línea de defensa realizó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción al cierre del mes de agosto socializado mediante Memorando con el Radicado No.: 20241000058463 del 13 de septiembre de 2024. En el siguente enlace se encuentran las evidencias del seguimiento realizado: https://drive.google.com/drive/folders/1SmnQEhY1EHrHQEDiK6xpZlLJBqbxI-JI?usp=drive_link | En el enlace proporcionado por la 1a. línea de defensa se evidencia la matriz de riesgos de corrupción con la identificación de 17 riesgos que cuentan con seguimiento a los controles y a 16 riesgos dado que uno fue eliminado, por parte de la primera y segunda línea de defensa. Asimismo, se evidencia el informe de Control Interno como tercera línea de defensa en el Memorando con el Radicado No.: 20241000058463 del 13 de septiembre de 2024, donde se presentan las observaciones y recomendaciones del caso.
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [17 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Estrategia de Racionalización de Trámites | 5 | Elaborar la estrategia de racionalización de trámites incluyendo la reducción de costos, requisitos y/o documentos, si aplica para los trámites de la entidad. | 4% | Estrategia registrada en el SUIT | Subdirección de Demanda: Responsable de la formulación Oficina de Planeación: Responsable del registro en el SUIT | 1er TRIMESTRE ENE: 100% | 4% | 100% | Con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, la Subdirección de Demanda, formuló la estrategia de racionalización de trámites 2024, la cual se asocia con los siguientes trámites: Incentivos tributarios por Gestión Eficiente de Energía (GEE), Incentivos tributarios a proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía -FNCE e Incentivos tributarios para proyectos a partir de hidrógeno verde o azul. Enlace de la evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1yin2g-oHnfUdM_6yVw3aw6fn6A48US-_?usp=sharing | Esta estrategia propone acciones de racionalización de tipo Tecnológico y Administrativas que consisten en la implementación de un módulo en el Sistema Único de Usuarios SUU de la UPME, que permitirá por un lado que el trámite se realice en línea, y por otro lado, mejora el procedimiento interno que se lleva a cabo para emitir los conceptos de incentivos tributarios. Esta estrategia fue debidamente registrada en el SUIT. |  | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre |  |  | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
| 6 | Realizar seguimientos trimestrales a la ejecución de la estrategia de racionalización de trámites 2023 | 3% | 3 Seguimientos registrados en el SUIT | Oficina de Planeación: Responsable de seguimientos como 2da Línea. Control Interno: Responsable de seguimiento 3ra. Línea | 2do TRIMESTRE ABR: 33.33%; 3er TRIMESTRE AGO: 33.33%; 4to TRIMESTRE DIC: 33.33% | 3% | 100% | El 25 de abril, se realizó reunión virtual con la coordinadora del GIT de Incentivos (Ingrid Gissella Quiroga), con el fin de hacer el seguimiento a los avances de la estrategia de racionalización y a la vez registrarlo en el SUIT. El reporte fue el siguiente: "Al primer cuatrimestre del 2024, con el nuevo contratista que inició en marzo se están realizando ajustes al módulo. El avance en la subsanación de los hallazgos a la fecha es del 65%." En el archivo descargado del SUIT, se debe revisar lo registrado en la sección de "Monitoreo": https://drive.google.com/drive/folders/1w3Wqb74sVQSWIggk8xNiZffVddQ9PBsz | En el enlace reportado se observa la estrategia antitrámites con el avance reportado para las 6 acciones de los tres trámites objeto de racionalización administrativa y tecnológica: i) Incentivos tributarios de fuentes no convencionales de energía - FNCE , ii) Incentivos tributarios a proyectos de generación eléctrica y iii) Incentivos tributarios a proyectos a partir de hidrógeno verde o azul. |  | Se realizó el seguimiento a la estrategia de racionalización durante reunión realizada el 16 de agosto. Esta reunión se realizó con el coordinador del grupo de incentivos de la Subdirección de Demanda, quienes informaron del estado del módulo y que se entraría a producción entre septiembre y octubre. Se anexa a la carpeta la evidencia del registro en el SUIT de la estrategia y la invitación realizada para la reunión de seguimiento. En el siguiente enlace se encuentran las evidencias del seguimiento a la estrategia antitrámites: https://drive.google.com/drive/folders/11irrs3fXlmJvVjb1SJ-pPWxlwVLtp63u?usp=drive_link | En el enlace reportado se observa el seguimiento a la estrategia antitrámites con el avance reportado para las 6 acciones de los tres trámites objeto de racionalización administrativa y tecnológica: i) Incentivos tributarios de fuentes no convencionales de energía - FNCE , ii) Incentivos tributarios a proyectos de generación eléctrica y iii) Incentivos tributarios a proyectos a partir de hidrógeno verde o azul. |  | Se realizó el seguimiento a la estrategia de racionalización, determinando el cierre de la misma, dado que el módulo de incentivos tributarios fue implementado y puesto en producción en el Sistema Único de Usuarios - SUU. Evidencia: Reporte SUIT de estrategia implementada en: https://drive.google.com/drive/folders/1xA7vnT8EC3GBJAngsFe0UpEVJ0-zsWGf Visores de los tramites de incentivos actualizados en el SUIT: Incentivos tributarios por GEE - https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=76677 Incentivos tributarios por FNCE - https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=76693 Incentivos tributarios por HI - https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=83817 | Se verifica el reporte que se extrae del SUIT en el cual los responsables de la racionalización del trámite registran que se implementó la estrategia en su totalidad, con la puesta en producción del módulo incentivos tributarios dentro del Sistema Único de usuarios SUU. Para su verificación, se accedió a cada uno de los enlaces de los visores del SUIT de los tres trámtes involucrados en la estrategia, en donde se puede apreciar que en la descripción de los canales de atención, el usuario puede acceder al SUU (https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/SUU.aspx) que le permite la autogestión en línea de los trámites y servicios ante la UPME. ​ ​
| 7 | Identificar y categorizar los otros procedimientos administrativos (OPAS) y registrarlos en el SUIT. | 2% | OPAs registrados en el SUIT | Oficina de Planeación | 4to TRIMESTRE NOV: 100% | 2% | 100% | [6 empty] | De acuerdo con la definición y los atributos establecida para “Otros Procedimientos Administrativos – OPAS, se diseño una herramienta para identificar OPAs, la cual fue remitida y aplicada en los procedimiento que inicialmente se pensaban que podían clasificar como OPA. Esta misma fue devuelta debidamente diligencia por lo encargados de aplicar cada uno de esos procedimientos. Se adjunta evidencias. A partir de la información recibida, se realizaron mesas de trabajo virtuales el 31 de julio con el asesor del DAFP José Miguel Guaje y la del 9 de agosto con la asesora Laura Carolina Lozano Carrero. Y después de mencionarles las opciones que internamente identificamos que aplicaban como OPAS y describirles en lo que consisten y las características de cada una de esas opciones (Por un lado, el registro de proyectos de generación, la expedición de conceptos PECOR, la expedición de conceptos de potencial hidroenergético realizados por la Subdirección de Energía), se concluyó que la UPME no tiene Otros Procedimientos Administrativos, La misma consulta y explicación del procedimiento se realizó para el servicio que presta la UPME de asesorías y asistencias técnicas para la formulación de proyectos de fondos realizado por la Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos, a lo cual se recibe la misma respuesta. Evidencias en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1ISl6bPsERtf-UiyiPhy75MxSpv5VglLh?usp=drive_link | En las evidencias se observa la herramienta diseñada para validar si de los trámites analizados contienen atributos para determinar OPAS en los procesos misionales. Asimismo se observan las citaciones con el Departamento Administrativo de la Función Pública los día 31 de julio y 9 de agosto de 2024, no obstante se infiere que la conclusión a la cual llega la primera línea de defensa se obtiene a partir del resultado de las consultas realizadas al DAFP.
| 8 | Cuantificar las consultas de información pública mediante un instrumento de medición y realizar seguimiento al reporte. | 2% | Reporte de las consultas de información pública | Oficina de Planeación | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 2% | 100% | [6 empty] | De acuerdo con el reporte de los radicados creados en el formulario de incentivos tributarios del año 2024 en cual contiene 13.909 registros, el 32% que equivale a 4.418 registros corresponden a solicitudes de información. Evidencia en: https://drive.google.com/drive/folders/1Ix1bE4qHrQRnW3E7hOmEKBznq1NsICjI | El registro adjunto evidencia el reporte de los radicados creados en el formulario de incentivos tributarios del año 2024 donde específicamente se cuantifican 4.418 solicitudes de información. Esta evidencia confirma que los sistemas de registro de trámites que los usuarios realizan ante la UPME permiten la cuantificar las consultas de información pública de acuerdo con los requerimientos del FURAG frente a la estrategia antitrámites.
| 9 | Determinar los lineamientos por implementar del Decreto 088 de 2022 para la digitalización y automatización de trámites y su realización en línea en coordinación con la OTIC. | 2% | Documento con lineamientos del Decreto 088 de 2022 por implementar | Oficina Asesora de Planeación: Elabora instrumento con los requerimientos de digitalización y automatización del decreto 088 de 2022 Oficina de las TIC: Evalúa el cumplimiento de los requerimientos del Decreto 088 de 2022 | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 2% | 100% |  |  |  | Teniendo en cuenta que durante el segundo cuatrimestre no se había posesionado el nuevo Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y una vez consultado el Decreto 088 de 2022 y el respectivo anexo 1 que contiene los lineamientos para la digitalización y automatización de trámites, se determina la necesidad de reprogramar esta actividad para el mes de noviembre, lo cual se presentará para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño que se realizará en el mes de octubre de 2024 |  |  | Se elaboró la matriz de requisitos de automatización y digitalización de acuerdo con el Anexo Técnico del Decreto 088 de 2022 y se envío la Oficina de TIC para su diligenciamiento. Como resultado, de los 58 lineamientos y/o requisitos identificados, 54 aplican a la UPME, de los cuales se cumplen totalmente 22, parcialmente se cumplen 21 y no se cumplen 11. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1Ti-EwxbfUP_v8zkhgeeFD0JhbRcDZJiV | Se evidencia la matriz con los requerimientos de automatización y digitalización establecidos en el anexo técnico del Decreto 088 de 2022. De acuerdo con la evaluación realizada por la OTI, se determina que quedan 21 lineamientos por implementar en forma parcial y 11 de forma total, para un total de 32 de 58 lineamientos, es decir 55% por implementar.
| 10 | Elaborar y difundir un informe de la estrategia de simplificación, racionalización y estandarización, que incluya lecciones aprendidas y experiencias que generan valor. | 2% | Informe elaborado y difundido | Oficina de Planeación | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 2% | 100% | [6 empty] | Se elaboró el informe de la estrategia de racionalización donde se describe las etapas que se surtieron, logros y lecciones aprendidas, este mismo se remitió al Jefe de la OAP para su conocimiento. Evidencia en: https://drive.google.com/drive/folders/11OvS6aVROqX4nQ0yuIRHopm2i37O3npB | Se evidencia el informe titulado INFORME ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2024 con el recuento de la estrategia formulada e implementada desde el 2023 que finalmente se logró al cierres del 2024 lo cual permite la entrada en operación de una nueva plataforma online para las solicitudes de incentivos tributarios. Asimismo, el informe expone los logros y las lecciones aprendidas con base en la estrategia.
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [17 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 11 | Diseñar piezas comunicativas trimestrales para dar a conocer la gestión en los territorios. | 3% | 4 informes publicados | Dirección General / Subdirección de Gestión de la Información | 1er TRIMESTRE MAR: 25%; 2do TRIMESTRE JUN: 25%; 3er TRIMESTRE SEP: 25%; 4to TRIMESTRE DIC: 25% | 3% | 100% | Se presentó un video con los resultados y apuestas del enfoque territorial en la UPME que se puede observar en el siguiente enlace del canal oficial de videos de la UPME: https://www.youtube.com/watch?v=TYazhbV_D3k&t=46s | Se verifica funcionamiento y vigencia del video con los resultados y apuestas del enfoque territorial en la UPME para la planeación energética participativa, así como la promoción de la comprensión de las realidades y contextos en los territorios. Se constataron 127 visualizaciones al cierre de abril de 2024. |  | Se realizaron esquemas de divulgación en territorio, como las convocatorias del Sistema de Transmisión Nacional SIN y el evento realizado en la ciudad de Pereira: https://www.youtube.com/@UPMEOficial | En enlace proporcionado se evidencia el siguiente video relacionado con el evento realizado en la ciudad de Pereira realizado el 21 de agosto de 2024, el cual fue registrado en la actividad 15 del PAAC: https://www.youtube.com/watch?v=V4BSm_djAzI&t=1510s |  | En el cuatrimestre se divulgaron los siguientes informes a través de piezas comunicadas en diferentes canales institucionales, con información de las gestiones realizadas en los territorios: 1. En el siguiente enlace se encuentra la invitación a los usuarios para conocer el diagnóstico del distrito minero para la diversificación productiva del Bajo Cauca Antioqueño https://x.com/UPMEOficial/status/1839320548423401728 que se realizó el 30 de septiembre de 2024, lo cual se evidencia en el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=U6g2o4Hc6UY 2. Divulgación de la estrategia "De la UPME al Territorio" en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=VzYrm9mMT0c 3. En el siguiente enlace se compartió el segundo diagnóstico para distritos mineros, donde se encuentra información clave de los municipios del Piedemonte y la Cordillera Nariñense, Abades, en la cual desarrollamos una identificación de aspectos territoriales, demográficos y socioeconómicos: https://www.facebook.com/share/p/1ADWx56R6U/ | Verificados los tres enlaces proporcionados se evidencia la divulgación de la gestión de la UPME en los territorios a partir de la estrategia "De la UPME al Territorio" , expuesta por el director de la Entidad;en el segundo enlace se encuentra el documento con el diagnóstico del distrito minero para la diversificación productiva del Bajo Cauca Antioqueño y en el tercero, se encuentra una conferencia sobre el segundo diagnóstico para distritos mineros con información de los municipios del Piedemonte y la Cordillera Nariñense. De esta manera se evidencia la comunicación de la gestión de la unidad en los territorios a través de diferentes piezas comunicativas y diferentes canales institucionales como X, Facebook y youtube.
| 12 | Elaborar y publicar informe consolidado de gestión 2023 - 2024 de la UPME previo a la audiencia pública. | 3% | 1 Informe de gestión publicado en la página web UPME | Oficina de Planeación Participan: Todos los procesos | 4to TRIMESTRE NOV: 100% | 3% | 100% | [6 empty] | A 31 de octubre de 2024, se elaboró y publicó el informe de gestión 2023 - 2024 previo a la audiencia de rendición de cuentas realizada por el sector de Minas y Energía, ejercicio que fue realizado igualmente por la UPME. El informe se encuentra publicado en el siguiente enlace de la página WEB: https://www1.upme.gov.co/Participa/Paginas/Informe-de-gestion.aspx y las evidencias de la gestión realizada en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1qGdhAsCkPz7kzpaVxGU_y-FmVFJne05I?usp=drive_link | Se evidencia que el informe de gestión fue publicado el 31 de octubre de 2024 en este enlace: https://www1.upme.gov.co/InformesGestion/Informe_de_gestion_30_09_2024_consulta_v2.pdf con mas un mes de anticipación antes de realizarse el primer ejercicio de rendición de cuentas reportado por la OAP (4 de diciembre), igualmente que el contenido presenta los resultados de las diferentes áres misionales y del Sistema de Gestión Institucional.
| 13 | Elaborar el documento final de los resultados de la audiencia de rendición de cuentas | 3% | 1 Informe de gestión publicado en la página web | Secretaría General / Servicio al Ciudadano | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 3% | 100% | [6 empty] | Se elaboró el documento final de los resultados de la audiencia de rendición de cuentas, que se encuentra publicado en el siguiente enlace : https://www1.upme.gov.co/Participa/RendicionCuentas/Informe_rendicion_cuentas_2024.pdf | El informe publicado da cuenta de las gestiones realizadas en dos ejercicios de rendición de cuentas, el primero en Guajira el 4 de diciembre de 2024 y el segundo, realizado directamente desde la UPME el 20 de diciembre de 2024. El informe contiene Objetivos, alcance, metodología y un recuento de la información brindada en los dos ejercicios, al final concluye que "Las rendiciones de cuentas realizadas se desarrollaron con buenas prácticas de gestión, informando, dialogando y dando respuestas claras, concretas y eficaces a las peticiones y necesidades de los actores interesados que participaron en este evento, a su vez, como entidad cumplimos con el derecho de transmitir información sobre la gestión realizada, los resultados de sus planes y metas de acción..."
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 14 | Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía | 3% | 1 Informe de rendición de cuentas publicado en la página web | Secretaría General / Servicio al Ciudadano / Oficina de TIC/ Oficina de Planeación | 4to TRIMESTRE NOV: 100% | 3% | 100% | [6 empty] | Se realizaron dos ejercicios de rendición de cuentas: el primero realizado el 4 de diciembre en el departamento de la Guajira, fue un ejercicio tipo feria de servicios, donde todas las entidades del sector Minero Energético presentaron su gestión, el video se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/embed/7ZhIpbJ9vsU y el segundo ejercicio, lo realizó directamente la UPME el 20 de diciembre de 2024 vía streaming que se evidencia en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=1mBMg2ZuGCw&t=19s. El informe se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/Participa/RendicionCuentas/Informe_rendicion_cuentas_2024.pdf | La información reportada confirma el desarrollo de dos ejercicios de rendición de cuentas a la ciudadanía, el primero a través del nodo sectorial junto al Ministerio de Minas y Energía, donde se expusieron todos los avances y logros de la gestión en 2024, y se entablaron diálogos con las comunidades y el segundo directamente desde la UPME en el que cada directivo expuso los logros más relevantes del área respectiva. De esta manera se confirman dos actividades que cumplen con la divulgación de la gestión en la fase de información y del diálogo con los participantes de acuerdo con los lineamientos del MURC.
| 15 | Desarrollar la estrategia UPME al territorio para promover la transparencia, la divulgación de información y la participación activa de las comunidades en los procesos de planificación de la UPME y reportar trimestralmente los resultados | 4% | Informes de cada encuentro | Dirección General - Enfoque Territorial | 1er TRIMESTRE MAR: 25%; 2do TRIMESTRE JUN: 25%; 3er TRIMESTRE SEP: 25%; 4to TRIMESTRE DIC: 25% | 4% | 100% | Se elaboró cronograma de actividades de la estrategia UPME al Territorio, la cual está supeditada a la firma del contrato con el operador logístico y a los ajustes que se definan por parte de Dirección General o las Subdirecciones, en atención a los recursos disponibles. El cronograma se encuentra en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HdUGkh6e_j7w1bwjAv2xhai8Ik8YvWCE | Se evidencia la programación mensual con la programación de la estrategia UPME al Territorio en el siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CEfEbqvfSzZgWUTskwMvto9-Gq9td1d9/edit#gid=1727496835 En cuanto al operador logístico con el que se financiará la ejecución del cronograma, se evidencia su programación en el ítem 100-37 del Plan Anual de Adquisiciones con una apropiación de $150 millones |  | En el mes de junio se realizó entre el equipo social y de territorialización la planeación y ejecución del evento de socialización de convocatoria UPME-09 - 2021 Subestación Cabrera y líneas de transmisión asociadas En el municipio de Socorro-Santander que se llevó a cabo en julio de 2024, En agosto de 2024 continúa la ejecución de la estrategia "UPME al Territorio", con una significativa participación en las regiones mediante convocatorias exitosas en varios municipios. La asistencia ha sido notable: Cabrera (39), Carreto (88), Pasacaballos (107), Pereira (156) ,Yopal (80), Santa Marta(26) y 72 personas conectadas por YouTube. Este esfuerzo ha permitido consolidar una base sólida de actores locales, facilitando una mayor integración y coordinación en las acciones futuras de la UPME. Esta participación activa es clave para alinear las necesidades del territorio con la planificación minero-energética nacional, asegurando un enfoque más inclusivo y efectivo. Los soportes se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1IyEwxOyIZR3uIEP1LgfYBgoFCifpnS1c?usp=drive_link y el informe correspondiente al segundo trimestre se encuentra en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1u5G5hj56KSVv2uvh9f5JvLiVSd3uGTZI |  |  | En el mes de septiembre se realizaron los siguientes eventos: * De la UPME al Territorio Sincelejo - Sucre (11 de septiembre) * De la UPME al Territorio Uribia - La Guajira (18 de septiembre) https://docs.google.com/document/d/1oH5s9xRs8yvIYHgQ75ekvi7F-201HamD/edit?usp=drive_link&ouid=115997033898206235899&rtpof=true&sd=true * De la UPME al Territorio Buenaventura - Valle del Cauca (25 de septiembre). En octubre se realizaron los siguientes eventos: * De la UPME al Territorio Bahía Solano - Chocó (13 de octubre) * De la UPME al Territorio Popayán - Cauca (23 de octubre). Por otra parte, como parte de la Estrategia se participó en las ferias de servicios convocadas por la Gobernación de Córdoba. “llegó la Gober con seguridad y convivencia”. Esta participación activa es clave para alinear las necesidades del territorio con la planificación minero-energética nacional, asegurando un enfoque más inclusivo y efectivo. Los soportes se encuentran en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1HshxEnHbV1iR6ImKwVAWdhjXfCkxd2sU?usp=share_link | Se evidencian los informes elaborados por los enlaces territoriales que registran las gestiones realizadas en los territorios en el marco de la estrategia "De la UPME al Territorio". Como segunda línea de defensa se puede confirmar que en desarrollo del proyecto "Fortalecimiento del levantamiento, gestión y apropiación de la información para la planeación del sector minero energético con enfoque territorial nacional" se han destinado los recursos para el desarrollo de estos ejercicios.
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejorar | 16 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas a todos los grupos de valor. | 2% | Encuesta aplicada | Oficina de Planeación | 3er TRIMESTRE JUL: 50%; 4to TRIMESTRE DIC: 50% | 2% | 100% |  |  |  | Para el desarrollo de esta actividad se revisó el procedimiento de Rendición de cuentas determinándose la necesidad preliminar de actualizarlo de acuerdo al Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC) y las capacidades de la entidad, la primera versión de la actualización se elaboró el 23 de julio/2024 de acuerdo con los soportes relacionados en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Q8ZFQyV-GUNSsM1ol1HrWSM0GUKoCJ1l?usp=drive_link |  |  | Al finalizar el evento de rendición de cuentas organizado por el sector Minero - energético, se aplicó una encuesta a los participantes cuyos resultados se presentan en el informe con el título "Informe de Medición de la Satisfacción y Caracterización de Grupos de Valor", asimismo, al finalizar la audiencia de rendición de cuentas organizada por la UPME realizada el 20 de diciembre vía streaming, se publicó una encuesta para evaluar la satisfacción del ejercicio realizado y la información brindada por la entidad. En el siguiente enlace se registran los respectivos informes: https://drive.google.com/drive/folders/1dLZkkb3GtOI1yTt5LJrhACPNJqQD-ALu?usp=sharing | Consultados los informes se evidencian los informes de las encuestas de satisfacción tanto del ejercicio de rendición de cuentas como de la calidad de la información brindada en estos.
| 17 | Responder a las observaciones y/o preguntas planteadas en la audiencia de rendición de cuentas. | 2% | Respuesta al 100% de las observaciones y/o preguntas | Responsables de procesos | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 2% | 100% | [6 empty] | Durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía realizada por la UPME vía streaming el día 20 de diciembre de 2024 se dió un espacio para responder a las preguntas de los participantes como se evidencia a partir del minuto 100 (1 h 40 min) del video de este ejercicio que se puede observar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=1mBMg2ZuGCw&t=19s | En el tiempo indicado se evidencia el inicio de la sesión de preguntas después de la exposición de la gestión por las diferentes áreas de la UPME, igualmente en el chat se presentaron preguntas que fueron respondidas durante la audiencia.
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO | [17 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II |  | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 18 | 1. Actualizar la caracterización de la ciudadanía y grupos de valor | 3% | Caracterización actualizada | Secretaría General / Servicio al Ciudadano y Oficina de Planeación | 4to TRIMESTRE OCT: 45%; 4to TRIMESTRE NOV: 75%; 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 3% | 100% | [6 empty] | Se realizó el ejercicio de actualización de la caracterización ciudadana y grupos de valor 2024, la cual se encuentra publicada en la página web de la entidad en la sección Atención y Servicios a la Ciudadanía. Evidencia: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Caracterizacion_de_ciudadanos.aspx Adiconalmente, fue socializada mediante la publicacion de una pieza comunicacional. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1uuNNkNfUPOgu777_7lz3a55MH1_30Ock | El enlace proporcionado presenta el documento con la caracterización de los usuarios producto de la encuesta aplicada a los usuarios registrados en las bases de datos que reposan en la Entidad, el contenido del documento cumple con la caracterización de los usuarios de acuerdo con las variables definidas de conformidad con la Guía de caracterización de ciudadanía y grupos de valor emitida por el DAFP en noviembre de 2022.
| 19 | Establecer el procedimiento de atención al ciudadano acorde a la política de atención al ciudadano. | 3% | Procedimiento de atención al ciudadano | Secretaría General / Servicio al Ciudadano | 2do TRIMESTRE JUN: 50%; 3er TRIMESTRE SEP: 50% | 3% | 100% |  |  |  | Se realizó la actualización del procedimiento de atención al ciudadano (P-SC-01) acorde a la política de atención al ciudadano, el cual se encuentra publicado en la plataforma SÍGUEME: https://sigueme.upme.gov.co/sigueme/index.php?la=&li=&op=2&sop=2.4.2&id_doc=31&version=5&back=1 Adicionalmente, fue socializado mediante pieza comunicacional difundida a través del correo electrónico institucional. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1xzvT7Nw1cRw1UcDa6bRDh6lw7_y0kbkO" | Se verifica el procedimiento ATENCIÓN AL CIUDADANO - PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES actualizado a 19 de julio de 2024 que se encuentra en el Sistema de Información SÍGUEME bajo el proceso Servicio al ciudadano PQRSD |  | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre
Fortalecimiento del Talento Humano al Servicio al Ciudadano | 20 | Llevar a cabo "Un pacto educativo para la planeación energética en Colombia" | 2% | Un (1) evento realizado (Congreso de Inteligencia Artificial, Diversificación de la Economía y TEJ en la FEV. Un (1) Documento de la estrategia del pacto Un (1) Sitio Web* | Subdirección de Gestión de la Información | 3er TRIMESTRE AGO: 35%; 4to TRIMESTRE DIC: 65% | 2% | 100% |  |  |  | En cuanto al evento programado en el marco del Pacto educativo denominado "Pacto por la Transición Energética Justa Intensiva en Conocimiento" se realizó una agenda que se encuentra en aprobación por la Dirección General para realizar el Congreso de Inteligencia Artificial y Energía, dentro del cual se tratarán temas como el reconocimiento a las mejores propuestas investigativas del UPME Challenge , así como la realización de paneles y conferencias magistrales sobre las necesidades y oportunidades del sector en IA y Energía. Para ello se ha previsto el apoyo de centros de saber como EAN y la posible participación de algunas Universidades como la Universidad Javeriana, Universidad Nacional, entre otras. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1YSnU4cmGbaXLf6R6yv7Dk1n6v92JYnew?usp=drive_link | En enlace proporcionado se observa la agenda del evento con el objetivo de brindar una plataforma para compartir ideas innovadoras y soluciones basadas en inteligencia artificial y analítica de datos enfocada en la transición energética justa en Colombia, impulsando la innovación para promover la equidad y acelerar el proceso de transición hacia un sistema energético más justo y sostenible que incluye participación de la comunidad educativa en el Panel: Democratización de la energía desde la IA (Inteligencia Artificial) |  | Con lo que respecta al evento se realizó el Congreso de Inteligencia Artificial en la ciudad de Barranquilla en el marco de la Feria de Economías para la Vida. En lo relacionado con el sitio web se copia link de figma y, finalmente, se realizó el documento del Pacto por la Transición Energética Justa titulado "Estratégia Pacto por la Transición Energética Justa Intensiva en Conocimiento en la Planeación Minero Energética" Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1m3_NFDdzC_JDfawbWD_y7qSQSJ7cSWxq?usp=drive_link Link: https://www.figma.com/proto/zJgVzQClq6PP5GfuNilinm/WEB_UPME?page-id=8678%3A12287&node-id=11710-22050&viewport=1518%2C-22%2C0.17&t=3Q2SUcxJLVO4Z33Q-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed | En cuanto a los dos entregables pendientes para el tercer cuatrimestre, se evidencia el sitio web "Pacto por una TEJ intensiva en conocimiento", asimismo se evidencia el documento titulado "Estrategia Pacto por una Transición Energética Justa Intensiva en Conocimiento en la Planeación Minero Energética", conforme lo establecido en los entregables de esta actividad.
| 21 | Elaborar y socializar el protocolo de atención al ciudadano | 2% | Protocolo de atención al ciudadano | Secretaría General / Servicio al Ciudadano | 3er TRIMESTRE AGO: 30%; 3er TRIMESTRE SEP: 30%; 4to TRIMESTRE OCT: 30%; 4to TRIMESTRE NOV: 10% | 2% | 100% | Se cuenta con avance del documento validado con el GIT de Gestión Administrativa y Servicio al ciudadano, falta organizar el flujograma e involucrar a las dependencias que tienen interacción con nuestros ciudadanos y grupos de valor por los diferentes canales oficiales de la entidad. Link: https://drive.google.com/drive/folders/165cUjrKFydzfu_8L6vZlsxZZ54pdd71W?usp=drive_link | El documento presentado corresponde al PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES en construcción cuyo objetivo es Gestionar de forma eficiente, eficaz y dentro de los términos de ley, los requerimientos realizados por la ciudadanía y/o grupos de interés sobre trámites y/o servicios que sean de competencia de la UPME y que sean solicitados por lo canales oficiales dispuestos por la entidad, para satisfacer sus necesidades, mediante la orientación y atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. Igualmente se evidencia un formato sin código para el registro de la atención presencial y telefónica. |  | Con corte al II cuatrimestre de 2024, la guía de atención al ciudadano se encuentra en proceso de actualización. De acuerdo con el cronograma del Plan de Acción, se estima socializar antes del 30 de septiembre de 2024. El soporte se encuentra en el siguiente enlace: https://docs.google.com/document/d/1x0HNypMtS9KpbGOvUzG6CHmLy0HJfCue/edit?usp=drive_link&ouid=115997033898206235899&rtpof=true&sd=true | En el enlace proporcionado se evidencia PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO en proceso de construcción en la plantilla de instructivos vigente. |  | Se elaboró el protocolo de Servicio al Ciudadano y se encuentra publicado en la página web de la entidad. Evidencia: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Protocolo-de-servicio-al-ciudadano.aspx Adicionalmente fue socializado al interior de la UPME mediante la publicación de pieza comunicacional. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1j70hj7jNAjbWxF8B_s3uGtb06r8I4pCy | En en enlace proporcionado se evidencia el documento con el título Protocolo Servicio al Ciudadano, el cual fue referenciado en la política de Servicio al Ciudadano publicada en el siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Politica-institucional-servicio-ciudadano.aspx
Relacionamiento con el ciudadano. | 22 | Realizar socializaciones a la comunidad externa sobre procedimientos asociados con los trámites y servicios de la entidad. | 2% | 4 jornadas de socialización | Secretaría General / Servicio al Ciudadano Participan Dependencias Misionales | 2do TRIMESTRE JUN: 50%; 4to TRIMESTRE DIC: 50% | 2% | 100% |  |  |  | Se realizaron dos (2) socializaciones dirigidas a la ciudadanía, relacionadas con el trámite de Incentivos tributarios por fuentes no convencionales de energía: 1). Taller pedagógico ""Los nuevos formatos para solicitar la evaluación para la emisión del certificado de incentivos tributarios - UPME que entrarán en vigencia a partir del 1 de abril del 2024. 2). Taller pedagógico ""Sobre los instrumentos legales que dan lugar a la aplicabilidad de los incentivos tributarios por la inversión en proyectos de Gestión Eficiente de la Energía - GEE"". Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1xzvT7Nw1cRw1UcDa6bRDh6lw7_y0kbkO | Se verifica que las dos socializaciones relacionadas con los nuevos formatos para solicitar la evaluación para la emisión del certificado de incentivos tributarios - UPME que entrarán en vigencia a partir del 1 de abril del 2024 y los instrumentos legales que dan lugar a la aplicabilidad de los incentivos tributarios por la inversión en proyectos de Gestión Eficiente de la Energía – GEE. |  | 1. Mediante el siguiente enlace se invitó a los usuarios al lanzamiento del APPCIAC "Una herramienta clave para la #TransiciónEnergéticaJusta en el marco del Plan Nacional de Sustitución de Leña" https://www.facebook.com/share/p/15ckjNX2GD/ y en este enlace se evidencia el video realizado el 26 de septiembre de 2024 con la socialización para acceder al aplicativo: https://www.youtube.com/watch?v=HTjnD-xSZD8 2. En el mes de octubre, la Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos realizó la jornada Capacitación Fondos de Inversión y Comunidades Energéticas en Nariño y Chocó como se evidencian en los siguientes enlaces: https://www.youtube.com/watch?v=a-PLlHLp_wg&t=4739s y https://www.youtube.com/watch?v=2tPxyUbp65g&t=10585s | En el primer enlace se evidencia la convocatoria y el desarrollo de la transmisión desde la Subdirección de Hidrocarburos de la herramienta APPCIAC que facilita la presentación de proyectos en el marco del Plan Nacional de Sustitución de Leña (PNSL), en el segundo enlace, se evidencia la jornada de capacitación con el tema "Fondos de Inversión y Comunidades Energéticas" con participación presencial y virtual, realizadas con el fin de promover la presentación de proyectos que puedan ser financiados a través de los fondos del sector minero energético.
| 23 | Realizar las acciones necesarias para implementar el servicio de carpeta ciudadana digital | 2% | Documento con análisis de alternativas de implementación del servicio de carpeta ciudadana. | Oficina de TIC | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 2% | 100% | [6 empty] | Se elaboró el Plan de Implementación del Servicio de Carpeta Ciudadana Digital, el cual incluye las fases de preparación, implementación técnica y pruebas, garantizando la integración con los sistemas actuales de la entidad, Evidencia: https://drive.google.com/file/d/1ODdKaR-CO19X7i1B2hFcquENxyZCIUz1/view?usp=sharing | En el documento proporcionado se encuentra el análisis con las alternativas para la implementación de la carpeta ciudadana digital: 1. Implementación Gradual por Módulos, 2. Implementación con Proveedor SaaS, 3. Desarrollo Interno Completo y 4. Implementación Híbrida
Conocimiento del servicio al ciudadano | 24 | Gestionar la elaboración de cuatro (4) documentos para la generación, organización y apropiación del conocimiento | 3% | 4 documentos elaborados | Secretaría General / Grupo Talento Humano | 3er TRIMESTRE SEP: 50%; 4to TRIMESTRE DIC: 50% | 3% | 100% | [6 empty] | En el marco de la Consultoría de Gestión del Conocimiento e Innovación desarrollada con la Universidad de los Andes, se logró la definición de los siguientes documentos sombrilla para la Gestión del Conocimiento e Innovación de la UPME, elementos base para la implementación y adopción dentro del modelo operativo de la Entidad en 2025 se proyecta la estrategia de socialización con toda la Comunidad institucional: * Diagnóstico Estado de implementación de la Gestión del Conocimiento e Innovación en la UPME, en cada uno de los Ejes que plantea el MIPG para esta dimensión. * Política de Gestión del Conocimiento e Innovación de la UPME. * Modelo de Gestión del Conocimiento e Innovación (que operativiza la política) * Hoja de Ruta para la implementación de la Política y Modelo de Gestión del Conocimiento e Innovación en la UPME. * Mapa de Riesgos de Gestión del Conocimiento e Innovación de la UPME. * Inventario de conocimiento tácito clave de la Entidad. * Procedimiento Transferencia de conocimiento tácito a explícito. * Kit de herramientas con instrumentos, guías y metodologías prácticas para la adopción dela Gesco+i. Enlace de acceso a los soportes: https://drive.google.com/drive/folders/1A6oGbJFSt60Xmc6ThYhX9bUzW1aQpWyq?usp=sharing | En el enlace proporcionado se logra evidenciar la siguiente información: Subcarpeta Desarrollo Hito 1: Documento con el título Informe diagnóstico de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) en materia de Gestión del Conocimiento e Innovación. Subcarpeta Desarrollo Hito 2: Documento con el título Redefinición de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación de la Unidad de Planeación Minero Energética. Subcarpeta Desarrollo Hito 3: Documento titulado Estructuración del Modelo de Gestión del Conocimiento e Innovación de la Unidad de Planeación Minero-Energética. Subcarpeta Desarrollo Hito 4: Documento titulado: Informe de talleres y Kit de herramientas para la implementación del Modelo Gesco+i de la Unidad de Planeación Minero-Energética.
| 25 | Publicar en sede electrónica informe semestral de PQRDS | 2% | 2 Informes | Secretaría General / Servicio al Ciudadano | 1er TRIMESTRE ENE: 50%; 3er TRIMESTRE JUL: 50% | 2% | 100% | En enero de 2024 se publica el informe de las PQRSDF semestral correspondiente al cierre de la vigencia 2023 en el siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/InformesAtencionCiudadano/II_semestre_2023.pdf | Se verifica el informe correspondiente al segundo semestre de 2023 publicado en enlace registrado, en el que se concluye entre otros que entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2023 se recibieron 1527 solicitudes a través de los diferentes canales, frente al segundo semestre de 2022 hubo un aumento de 356 requerimientos, pasando de 1196 a 1527, esto es el 29,7%, que se interpreta en una mayor interacción con los ciudadanos. |  | Se elaboró y publicó en la página web de la entidad el informe de PQRSD correspondiente al I semestre de 2024. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1xzvT7Nw1cRw1UcDa6bRDh6lw7_y0kbkO" | En el siguiente enlace de la página WEB institucional se verifica el e informe elaborado con base en los datos contenidos en la Matriz de seguimiento de las PQRSDF, los cuales están relacionados con la información de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones y solicitudes de acceso a la información presentadas por los usuarios de la UPME a través de los diferentes canales que la entidad ha dispuesto para tal fin. El periodo analizado corresponde del 01 de enero al 30 de junio de 2024. |  | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 26 | Realizar la encuesta de satisfacción de usuarios y percepción ciudadana | 2% | 1 informe de resultados | Secretaría General / Servicio al Ciudadano | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 2% | 100% | [6 empty] | Se realizó la encuesta de satisfacción ciudadana para la vigencia 2024, la cual se encuentra publicada en la página web de la entidad a través del siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Encuesta.aspx | Verificado el enlace, se confirma la publicación del informe titulado INFORME ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CIUDADANA, CLARIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB elaborado con base en la encuesta aplicada para evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a la prestación del servicio por parte de la entidad, con el propósito de generar acciones de mejora encaminadas al fortalecimiento del proceso, el informe se consultó en el siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Informes_Encuestas/Informe_satisfaccion_de_usuarios_web_SG_2024.pdf
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [17 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Transparencia Activa | 27 | Realizar la autoevaluación previa de la matriz de cumplimiento del Índice de Transparencia Activa | 2% | Matriz de autoevaluación diligenciada | Oficina de Planeación Secretaría General Oficina de TIC | 2do TRIMESTRE ABR: 100% | 2% | 100% | Se realiza seguimiento a la matriz ITA, esta evaluación abarca varias secciones críticas como accesibilidad web, identidad visual, transparencia, contratación, planificación, entre otros. En general, se observa un alto grado de cumplimiento en la mayoría de los ítems evaluados. EVIDENCIA. Informe y matriz ITA diligenciada https://drive.google.com/drive/folders/1FwTEzOJJQubqPmtFktA3qRRd2bYwD6oD?usp=sharing | Se verifican los informes de seguimiento al ITA de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 expedida por MINTIC, se observa la necesidad de actualizar información, mejorar la participación ciudadana, y asegurar la actualización y cumplimiento en secciones como la rendición de cuentas y el seguimiento a los planes y proyectos de inversión. Es particularmente notable la necesidad de fortalecer el contenido del menú participa y la atención y servicios a la ciudadanía, donde se sugiere revisar la estrategia de participación ciudadana. |  |  |  |  | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
| 28 | Elaborar un plan de acción para el cumplimiento de los requerimientos de información de los anexos de la Resolución 1519 de 2020 | 2% | Plan de acción elaborado | Oficina de Planeación Secretaría General Oficina de TIC | 2do TRIMESTRE MAY: 100% | 2% | 100% |  |  |  | Se elaboró el plan de acción con los temas que faltan por implementar en el portal web de acuerdo a la autoevaluación de la matriz ITA. De igual manera, se realizó una reunión entre la Subdirección de Información, el GIT Administrativo y Servicio al Ciudadano, y la Oficina de Planeación para determinar los tiempos de ejecución de las actividades pendientes. Debido a que el portal web está en proceso de actualización, se planteó que algunas actividades se llevarán a cabo en el portal actual, mientras que las otras actividades que requieren un desarrollo más complejo se realizarán en la actualización del portal web. Se adjunta el cronograma de actividades con un seguimiento preliminar. ENLACE: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1d6yks79pB8_i-zUCOSTUaTjYQtpHc9Dh | Se evidencia la matriz se de seguimiento del ITA con los compromisos adquiridos en cada criterio pendiente de cumplimiento así como el respectivo seguimiento realizado antes del reporte en el Sistema de la Procuraduría General de la Nación. |  | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre
| 29 | Implementar tableros de control para la información (Alfanumérica y Geográfica) que genera la UPME, con el fin facilitar la consulta de información de usuarios. | 3% | Herramientas interactivas 1.SIMEC, 2. SIMCO, 3. SIPG, 4. SIEL, 5. Territorio Vivo, 6. PERS, 7. TEJ, 8. Geoportal Sectorial 9. Geovisores UPME | Subdirección de Gestión de la Información | 2do TRIMESTRE JUN: 15%; 4to TRIMESTRE DIC: 85% | 3% | 100% |  |  |  | Se diseñó y construyó el Visor de Hidrógeno y Proyectos de Generación y se ajustó según la línea gráfica del MME; adicional a ello se creó la versión 2.0 del Visor de Proyectos de Generación y se creó la versión 1.0 del geovisor de La Guajira (aún sin acceso público) Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1YSnU4cmGbaXLf6R6yv7Dk1n6v92JYnew?usp=drive_link | En el enlace registrado en el avance se evidencian capturas de los Geovisor de Hidrógeno, Geovisor Proyectos de Generación, Geovisor La Guajira, Geoportal Sectorial y Módulo de datos abiertos geográficos. A pesar de las restricciones de acceso a la información, se pudo verificar en el siguiente enlace el Geovisor Proyectos de Generación: https://upme.maps.arcgis.com/apps/dashboards/60b51533dd714e1cb536419f8343968f Así mismo, se pudo verificar otro visor en el siguiente enlace https://upme.maps.arcgis.com/apps/dashboards/62c26d6da229415a9ed081dce07c5878 |  | Cumpliendo con la meta se diseñaron, rediseñaron, desarrollaron e implementaron herramientas interactivas para cada uno de los sistemas y subsistemas de información referenciados, así como para el Geoportal Sectorial mediante la consolidación de múltiples geovisores interactivos. Entre las herramientas interactivas se encuentran Visor de infraestructura de energía, gas y petróleo; Generación Distribuida; Encuesta y hogares PERS; Territorios Ancestrales; Geovisor La Guajira; entre otros. En la evidencia se comparte el listado completo: Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1m3_NFDdzC_JDfawbWD_y7qSQSJ7cSWxq?usp=drive_link | Para esta actividad, se validan los enlaces de cada uno de los entregables así: 1.SIMEC: https://experience.arcgis.com/experience/70d489bdf5b848748987522e1204fd8b/ 2. SIMCO: https://www1.upme.gov.co/simco/ 3. SIPG: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWJjZDM2NmEtZDM4ZS00ODBiLWEzOTItOGFkYmJjYTkzOWM5IiwidCI6IjMzZWYwNmM5LTBiNjMtNDg3MC1hNTY1LWIzYzc5NWIxNmE1MyIsImMiOjR9 4. SIEL: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmMyZmM1MGMtNzExZC00NzJlLTk5ODAtNWUyMzYxMGMwMGYzIiwidCI6IjMzZWYwNmM5LTBiNjMtNDg3MC1hNTY1LWIzYzc5NWIxNmE1MyIsImMiOjR9 5. Territorio Vivo: https://experience.arcgis.com/experience/7cfb55451e584aed96c2b3f873a1e86d/page/Territorio-vivo/ 6. PERS: https://sig.upme.gov.co/SIPERS/TableuResources/Index/1045 7. TEJ: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWUwNzU4NTgtZDIyOC00MjMwLWJkNTAtNGYyYmQxMjVjOWUzIiwidCI6IjMzZWYwNmM5LTBiNjMtNDg3MC1hNTY1LWIzYzc5NWIxNmE1MyIsImMiOjR9 8. Geoportal Sectorial: https://sig.upme.gov.co/Portalgeograficodatos/ 9. Geovisores UPME: https://www1.upme.gov.co/Paginas/Geovisores.aspx
Transparencia Pasiva | 30 | Realizar las acciones necesarias para agregar un micrositio en página web con el fin de hacer la publicación de la gestión de cooperación internacional de la entidad | 4% | Micrositio en Página web | Oficina de Planeación | 4to TRIMESTRE OCT: 100% | 4% | 100% | [6 empty] | Se creó el botón de cooperación internacional en la página web de la UPME. El contenido que pueden encontrar en este espacio es (1) Estrategia Institucional de Cooperación Internacional (2) Iniciativas de cooperación finalizadas con los documentos finales (3) Demanda de Cooperación (4) Oferta de Cooperación. Este fue un trabajo articulado con la Subdirección de Gestión de Información y el Grupo de Comunicaciones. El URL donde se puede consultar es: https://www1.upme.gov.co/Paginas/Cooperacion-internacional.aspx | En la URL indicada se puede apreciar el botón de cooperación internacional en la página WEB de la Entidad con información relacionada, entre estos, la Estrategia Institucional de Cooperación internacional (EICE), las iniciativas, la demanda y la oferta de Cooperación Internacional.
| 31 | Generar contenidos audiovisuales, piezas gráficas, boletines digitales y contenidos informativos para la difusión de la gestión institucional. Esta actividad también permite cumplir con el elemento de información del componente de Rendición de Cuentas. | 3% | Material informativo diseñado y publicado. | Subdirección de Gestión de la Información | 1er TRIMESTRE MAR: 25%; 2do TRIMESTRE JUN: 25%; 3er TRIMESTRE SEP: 25%; 4to TRIMESTRE DIC: 25% | 3% | 100% | Se construyó e implementó permanentemente la estrategia digital que corresponde al eje de trabajo de conversaciones digital del PECO. Se adjunta parrilla de contenido. Se avanzó en la construcción de la propuesta de la campaña de posicionamiento de la UPME en el marco del aniversario de 30 años. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KebsnA8E0qKTuKgWPwC_TnUnfwwe_Orf/edit?usp=sharing&ouid=115997033898206235899&rtpof=true&sd=true | En la parrilla de contenido se observa la relación de publicaciones por los diferentes canales oficiales de comunicación, se registran en febrero 13 publicaciones, en marzo 34 y en abril 31. Estas comunicaciones se encuentran dentro del Plan estratégico de Comunicaciones (PECO) de la Entidad. |  | Se publicaron más de 10 comunicados de prensa divulgando el quehacer institucional. https://www1.upme.gov.co/SalaPrensa/Paginas/Comunicados-de-prensa.aspx | En el enlace proporcionado por el área se pudieron consultar 16 comunicados de prensa con temas misionales desde el 09/05/2024 hasta el 29/08/2024 |  | Desde el área de comunicaciones diseñamos y produjimos material audiovisual, gráfico y periodístico para redes sociales y socializaciones de Rendición de cuentas, en donde se potenció la visibilidad de los principales avances de la entidad, consolidando su posicionamiento estratégico y comunicativo durante 2024. En los siguientes links podrán encontrar los entregables: 1. https://docs.google.com/presentation/d/1guRPmuP0c_XJBjFm_JYnGm2M6ShdoQMo/edit#slide=id.g2d4b600a67e_0_904 2. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bE4SxsD__htai25irc8AmZI9Qj6echmr 3. https://docs.google.com/presentation/d/1nM71v8FdF-cuZgkWbZfJ5NFYxdUysucV/edit#slide=id.g2d4b600a67e_0_904 4. https://drive.google.com/drive/folders/13mC8IuoB5rDLAwjJ4faBCfLkXDvDthe8 5. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hnBYLWdjoEEycCYquaMD6ACq6bK63-_q | Se valida la información registrada en los enlaces proporcionados por el área de la siguiente manera: Enlace 1: Presentación consolidada para la rendición de cuentas a la ciudadanía realizada el 20 de diciembre de 2024 Enlace 2: Registro fotográfico de la Rendición de cuentas interna organizada por el sector Minero Energético Enlace 3: Presentación consolidada de la gestión institucional Enlace 4: Carpetas con las piezas elaboradas para difundir la gestión realizada durante la vigencia a través de una campaña denominada "Novenario" la cual fue divulgada por los canales de comunicación institucionales. estas piezas se encuentran divulgadas en las redes institucionales con el hashtag #NovenasUPME Enlace 5: Conjunto de siete infografías elaboradas para divulgar la gestión realizada por el UPME en la vigencia. estos documentos se difundieron en las redes con el hashtag #LogrosUPME
Instrumentos de Gestión de la Información | 32 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014. (Datos abiertos) | 3% | Instrumentos actualizados (activos de la información en gov.co). | Subdirección de Gestión de la Información | 2do TRIMESTRE JUN: 50%; 4to TRIMESTRE DIC: 50% | 3% | 100% |  |  |  | En lo que refiere a los instrumentos de gestión de la información, el día 31 de julio de 2024 se actualizó en la página web de la entidad el Esquema de Publicación de la Información. Evidencia: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Esquema_de_publicacion_31-07-24_v1.pdf Por otra parte, en lo que respecta a la publicación del Inventario de Activos de la Información en la página de datos.gov.co, la entidad realizó una última actualización el día 20 de abril de 2024. Evidencia: https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/Registro-de-Activos-de-Informaci-n/dng3-3hr3/about_data | En el primer enlace se evidencia el ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN actualizado a 31 de julio de 2024 el cual hace parte de los instrumentos de gestión de la información según la información publicada en el numeral 7.1 en el siguiente enlace de la página WEB institucional: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx En cuanto a la actualización de instrumentos de gestión de la información en la página de datos.gov.co en el enlace relacionado, se confirma la actualización del inventario de activos de información actualizado a 24 de abril de 2024 |  | El 11 de diciembre/2024 se realizó la actualización del conjunto de datos que contiene los Costos Incrementales Operativos de Racionamiento de Energía en el portal datos.gov.co, lo cual se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/Costos-de-Racionamiento-de-Energ-a/ptj2-kj7i/about_data | Se realiza la verificación de la actualización del conjunto de datos en el enlace indicado, donde se evidencia que el 11 de diciembre de 2024 se realizó la actualización del conjunto de datos que contiene los Costos Incrementales Operativos de Racionamiento de Energía.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 33 | Realizar el autodiagnóstico del ITA en el Sistema de Información para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de los Sujetos Obligados en la Ley 1712 de 2014 dispuesto por la PGN. | 2% | Pantallazo y/o Certificado de diligenciamiento | Oficina de Planeación Participan: Todos los procesos | 3er TRIMESTRE AGO: 100% | 2% | 100% |  |  |  | Se realizó el seguimiento en el aplicativo de ITA de acuerdo con los requisitos exigidos en la Resolución 1519 de 2020, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Los resultados preliminares para la vigencia 2024 son de 96 puntos sobre 100, lo cual evidencia un desempeño sobresaliente. Se adjunta la certificación correspondiente. ENLACE: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1d6yks79pB8_i-zUCOSTUaTjYQtpHc9Dh | Se verifica el Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2024 generado el 22/07/2024 con un nivel de cumplimiento: 96 sobre 100 puntos. |  | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | [17 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Adelantar el procedimiento para autorización y registro de nuevos trámites de la UPME | 34 | Adoptar el trámite de "Solicitud de conceptos de Conexión" | 2% | Trámite registrado en el SUIT | Subdirección de Energía | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 2% | 100% | [6 empty] | Se emitió para comentarios la propuesta "Por la cual se establecen las tarifas a cobrar por la prestación de servicios de planeación y asesoría para la emisión de conceptos sobre conexiones en el SIN por parte de la UPME" la cual, una vez resueltos los comentarios se remitio al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) como se evidencia en el correo que se adjunta en los anexos Se anexa: circular, analisis normativo, propuesta resolución, y comentarios atendidos, correo envio al DAFP https://drive.google.com/drive/folders/1Rz8rUle9YxvEWHMeWCKNo3ocNd27ACtC | Se evidencia correo enviado el 18 de diciembre de 2024 por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la UPME al DAFP con los documentos que soportan el Proyecto normativo para Trámite de cobro de tarifas por la emisión de conceptos sobre la conexión en el Sistema Interconectado Nacional por parte de la UPME. Entre los documentos consultados se destaca el proyecto de Resolución “Por la cual se establecen las tarifas a cobrar por la prestación de servicios de planeación y asesoría para la emisión de conceptos sobre conexiones en el SIN por parte de la UPME” y la manifestación del impacto regulatorio para la adopción de un trámite creado o autorizado por ley.
| 35 | Gestionar la adopción del trámite de evaluación proyectos FINDETER | 2% | Documentos UPME revisados y aprobados | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 2% | 100% | [6 empty] | Se realizó la actualización de los documentos de proyectos de resolución y memoria justificativa para el proceso y trámite FINDETER, se remitió a la Oficina Asesora Jurídica para continuar con el trámite. Se actualizó el procedimiento y se encuentra en SÍGUEME. Evidencias en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1iqMfbFM_jT1koeMx-b76pVT-_bjYJBPO | Mediante radicado No. Radicado No.: 20241800089523, se evidencia que la OGPF envió el Proyecto de resolución “Por la cual se establecen las tarifas a cobrar por la viabilidad técnica y financiera a los planes, programas o proyectos que pretenden acceder a los beneficios de la Línea de Redescuento con Tasa Compensada de FINDETER y el seguimiento a los recursos desembolsados por parte de FINDETER a los beneficiarios de los recursos” Asimismo, se verifica que en el sistema de información SÍGUEME se encuentra la versión 2 del procedimiento de Evaluación, Viabilización y Seguimiento de Proyectos FINDETER
Participación ciudadana en la gestión | 36 | Coordinar la construcción de la estrategia de participación ciudadana. | 3% | Estrategia elaborada | Oficina de Planeación | 1er TRIMESTRE MAR: 100% | 3% | 100% | Se realizaron las siguientes actividades: 1. Elaboración de presentación con el contexto y lineamientos de la Participación Ciudadana en el marco de MIPG. 2. Reunión virtual con la Secretaría General y el GIT de Talento Humano y Servicio al Ciudadano para concertar el alcance y la metodología para la formulación de la estrategia, previa presentación del contexto y los lineamientos respectivos 3. Reunión virtual con el GIT de Talento Humano y Servicio al Ciudadano para definir la fuente de información de las actividades participativas, el formato y el plazo. 4. Elaboración del formato para la formulación de la estrategia de Participación Ciudadana y 5. Producto de las mesas de trabajo, la Secretaría General emitió la Circular 024 del 27 de marzo de 2024 con los lineamientos para la formulación de la Estrategia de Participación Ciudadana. | A 30 de abril se recibe correo de la profesional encargada de servicio al ciudadano enviando la Estrategia de Participación Ciudadana publicada en el siguiente enlace de la página WEB de la entidad: https://www1.upme.gov.co/Participa/Paginas/Participa.aspx |  | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre |  |  | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
| 37 | Realizar seguimiento a la estrategia de participación ciudadana | 2% | Tres informes de seguimiento | Grupo Administrativo - Servicio al ciudadano | 2do TRIMESTRE MAY: 33.33%; 3er TRIMESTRE AGO: 33.33%; 4to TRIMESTRE DIC: 33.33% | 2% | 100% | Se solicitará modificación del plazo de esta meta en la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño programado para el 10 de mayo, teniendo en cuenta que el 30 de abril fue publicado el documento "Formato estrategia de participación ciudadana 2024“ por solicitud la profesional de Atención al Ciudadano. Igualmente se solicitará pasar esta actividad al Grupo Administrativo bajo la responsabilidad de la citada profesional en el marco de la Resolución 219 de 2024. https://docs.google.com/presentation/d/10WvwYzOJKq67iaaRcs456Qgz_Jp1_CoB/edit?usp=sharing&ouid=115997033898206235899&rtpof=true&sd=true | Se evidencia la presentación para exponer la modificación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño que se realizará el 10 de mayo de 2024 |  | El GIT de Gestión Administrativa y de Servicio al Ciudadano, realizó el seguimiento a los avances de la estrategia de participación ciudadana, con corte al mes de agosto de 2024 Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1xzvT7Nw1cRw1UcDa6bRDh6lw7_y0kbkO | En el archivo incluido en el enlace proporcionado por el área se evidencia el seguimiento a junio y agosto de 2024. La estrategia contiene 22 actividades de las cuales 6 requerían seguimiento a agosto de 2024 lo cual fue cumplido de acuerdo a la matriz de seguimiento |  | Se realizó el respectivo Seguimiento a la ejecución de la Estrategía de participación ciudadana y se publicó en la página web https://www1.upme.gov.co/Participa/Paginas/Estrategia-participacion-ciudadana.aspx ​Seguimiento estrategia participación ciudadana - IV trimestre 2024 | En el archivo publicado en el enlace de la página web institucional, se verifica el documento que contiene el seguimiento a las 22 actividades programadas en la Estrategia de Participación Ciudadana que evidencian el 92% de cumplimiento en el seguimiento del cuarto trimestre de la vigencia.
| 38 | Elaborar el informe final de la ejecución de la estrategia de participación ciudadana | 2% | Informe de participación ciudadana elaborado | Grupo Administrativo - Servicio al ciudadano | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 2% | 100% | [6 empty] | Se elaboró el informe final de la ejecución de la estrategia de participación ciudadana https://www1.upme.gov.co/Participa/Paginas/Estrategia-participacion-ciudadana.aspx | En el enlace proporcionado se logra evidenciar la publicación de un documento con el título "INFORME FINAL ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2024" que contiene un análisis de la estructura de la estrategia de participación ciudadana formulada para la vigencia.
|  | TOTAL PROGRAMADO | 100% |  |  | 3er TRIMESTRE AGO: CUMPLIMIENTO TOTAL | 100%

## Responsables por componente (hidden)
Responsable Componente 1 | Responsable Componente 2 | Responsable Componente 3 | Responsable Componente 4 | Responsable Componente 5 | Responsable Componente 6
Profesional especializado - GIT de Planeación | OGI Subdirector de Hidrocarburos | GIT de Planeación | Profesional Servicio al Ciudadano | Profesional Especializado del GIT de Planeación OGI - Comunicaciones | GIT de Talento humano y servicio al ciudadano
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | OGI Subdirector de Demanda | Profesional atención al ciudadano (Secretaría General) | Profesional Servicio al Ciudadano Grupo de Comunicaciones OGI | GIT Talento Humano Profesional Especializado del GIT de Planeación | GIT de Talento humano y servicio al ciudadano
Profesional especializado - GIT de Planeación | Subdirector de Energía Secretaría General | Equipo de Comunicaciones (Oficina de Gestión de la Información) | Coordinador de Talento humano | Profesional Servicio al Ciudadano | OGI Todas las áreas
Profesional especializado - GIT de Planeación Responsables de Proceso (Secretaria General, subdirectores y jefes de oficina) |  | GIT de Planeación Equipo de Comunicaciones (Oficina de Gestión de la Información) |  | OGI Áreas que generan datos
Profesional especializado - GIT de Planeación Profesional universitario Comunicaciones |  | GIT de Planeación Profesional atención al ciudadano (Secretaría General) |  | Talento Humano Contratación
Profesional especializado - GIT de Planeación Oficina de Gestión de la Información - OGI |  | GIT de Planeación |  | Profesional Especializado del GIT de Planeación
Asesor de Control Interno |  | GIT de Planeación Profesional atención al ciudadano (Secretaría General
Asesoría de Control Interno
Secretaria General

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA | COMPONENTE | ACTIVIDAD | EN QUE CONSISTIO EL CAMBIO | ACTA DE APROBACION Y FECHA
1 | 2024-01-26 | Todos | Todas | Aprobación de la Versión 1 del PAAC 2024 | Comité de Gestión y Desempeño No.1 del 26/01/2023
2 | 2024-02-08 | Atención al ciudadano | 21, 25 | Modificación de las fechas de cumplimiento | N/A
3 | 2024-05-14 | Iniciativas adicionales | 37 y 38 | Se modifica el responsable de las dos actividades y el plazo inicial de la actividad 37 que pasa de abril a mayo de 2024 | Radicado No. 20241010001346 del 14/05/2024
4 | 2024-11-20 | ATENCIÓN AL CIUDADANO - Fortalecimiento del Talento Humano al Servicio al Ciudadano | 20 | Se modifica la meta del producto y responsable | Acta de la sesión del 30 de octubre y 12 de noviembre de 2024 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
4 | 2024-11-20 | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - Transparencia Activa | 29 | Se modifica la meta del producto, responsable y porcentaje de avance programado por trimestres | Acta de la sesión del 30 de octubre y 12 de noviembre de 2024 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
4 | 2024-11-20 | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - Instrumentos de Gestión de la Información | 32 | Se modifica el responsable de la meta | Acta de la sesión del 30 de octubre y 12 de noviembre de 2024 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
4 | 2024-11-20 | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - Estrategia de Racionalización de Trámites | 9 | Se modifica la fecha del tercer al cuarto trimestre, se modifica la denominación del entregable y se distribuyen las responsabilidades entre la OAP y la OTI | Acta de la sesión del 30 de octubre y 12 de noviembre de 2024 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
4 | 2024-11-20 | RENDICIÓN DE CUENTAS Subcomponente : Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 12 | Se modifica la redacción de la actividad y se mueve el plazo de cumplimiento de octubre para noviembre | Acta de la sesión del 30 de octubre y 12 de noviembre de 2024 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
4 | 2024-11-20 | INICIATIVAS ADICIONALES - Adelantar el procedimiento para autorización y registro de nuevos trámites de la UPME | 35 | Se modifica el entregable | Acta de la sesión del 30 de octubre y 12 de noviembre de 2024 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
4 | 2024-11-20 | ATENCIÓN AL CIUDADANO - Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 18 | Se ajusta el nombre del entregable de acuerdo con la guía emitida por el DAFP y se reprograma la meta en el último trimestre en tres entregables | Acta de la sesión del 30 de octubre y 12 de noviembre de 2024 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
4 | 2024-11-20 | ATENCIÓN AL CIUDADANO - Fortalecimiento del Talento Humano al Servicio al Ciudadano | 21 | Se modifica la palabra “Guía”, por "Protocolo", tanto en la actividad como en el entregable, igualmente se ajustan los porcentajes de avance de agosto a diciembre de 2024 alineado con la programación en el plan de acción institucional. | Acta de la sesión del 30 de octubre y 12 de noviembre de 2024 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño