## PA UPME_2022 (V1
|  |  | PLAN DE ACCIÓN FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME | [44 empty] | Código: F-DE-02
Versión: 03
CONSECUTIVO | 1. ARTICULACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y/U OTROS INSTRUMENTOS DE FORMULACIÓN DE POLÍTICAS | [6 empty] | 2. FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | 3. ASOCIACIÓN MIPG Y OTROS PLANES |  |  | 4. REPORTE DE AVACES Y SEGUIMIENTO
[21 empty] | REPORTE DEL ÁREA DEL AVANCE AL TRIMESTRE I |  |  | ESPACIO DE VERIFICACIÓN - GIT DE PLANEACIÓN - TRI I |  |  |  | REPORTE DEL ÁREA DEL AVANCE AL TRIMESTRE II |  |  | ESPACIO DE VERIFICACIÓN - GIT DE PLANEACIÓN - TRI II |  |  |  | REPORTE DEL ÁREA DEL AVANCE AL TRIMESTRE III |  |  | ESPACIO DE VERIFICACIÓN - GIT DE PLANEACIÓN TRI III |  |  |  | REPORTE DE AVANCE TRIM. IV |  |  | ESPACIO DE VERIFICACIÓN - GIT DE PLANEACIÓN TRI IV
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | ESTRATÉGIA | ACTIVIDAD ESPECÍFICA (Revise y coloque las actividades pendientes por realizar y que permitirán cumplir la estrategia y los objetivos específicos) | PRODUCTO | META | UNIDAD DE MEDIDA | SUBACTIVIDAD (Permitirán el cumplimiento de la actividad específica) | PONDERACIÓN DE LA SUBACTIVIDAD (%) | FUENTE DE FINANCIACIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADO | DEPENDENCIA / ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD/PRODUCTO/SUB ACTIVIDAD REQUIERE DE OTRA ÁREA |  | INDIQUE EL ÁREA EN CASO QUE LA RESPUESTA SEA POSITIVA | FECHA DE INICIO (DD/MM/AAAA) | FECHA DE TERMINACIÓN (DD/MM/AAAA) | DIMENSIÓN MIPG ASOCIADA | POLÍTICA MIPG ASOCIADA | PLAN INSTITUCIONAL RELACIONADO (Decreto 612 del 2018) | FECHA DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA) | AVANCE CUANTITATIVO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | PROCENTAJE DE AVANCE VERIFICADO | DESCRIPCIÓN DE LO AVANZADO | FECHA DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA) | OBSERVACIÓN | FECHA DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA) | AVANCE CUANTITATIVO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | PROCENTAJE DE AVANCE VERIFICADO | DESCRIPCIÓN DE LO AVANZADO | FECHA DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA) | OBSERVACIÓN | FECHA DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA) | AVANCE CUANTITATIVO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | PROCENTAJE DE AVANCE VERIFICADO | DESCRIPCIÓN DE LO AVANZADO | FECHA DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA) | OBSERVACIÓN | FECHA DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA) | AVANCE CUANTITATIVO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | PROCENTAJE DE AVANCE VERIFICADO | DESCRIPCIÓN DE LO AVANZADO | FECHA DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA) | OBSERVACIÓN
| Seleccionar el Objetivo de la lista desplegable | Nombre del objetivo (Aparece por defecto, por favor no modificar) | Seleccione de la lista despelegable la estratagía que corresponda | [6 empty] | Seleccione de lista desplegable | Seleccione de la lista desplegable el proyectos de inversión correspondiente | Selecciones de la lista desplegable la dependencia y/o area correspondiente | SI | NO |  |  |  | Seleccione de la lista desplegable la diemnsión MIPG | Seleccione de la lista desplegable la política correspondiente | Seleccione de la lista desplegable lel plan que corresponda
1 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Formular del proyecto de inversión que liderará la Secretaría General para la vigencia 2023-2026, en lo relacionado con la restructuración de las instalaciones físicas de la UPME. | Documento Diagnóstico | 1 | Diagnóstico | Realizar el diagnóstico que dé cuenta de la necesidad de la restructuración de las instalaciones físicas de la UPME. | 10% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Promover la transformación de las capacidades del Talento Humano hacia la transformación digital y la economía digital. | Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | Dirección General - GIT Planeación |  | GIT Planeación | 2022-02-01 | 2022-03-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
2 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Formular del proyecto de inversión que liderará la Secretaría General para la vigencia 2023-2026, en lo relacionado con la restructuración de las instalaciones físicas de la UPME. | Documento justificación Proyecto de Inversión | 1 | Documento | Formulación de la necesidad, justificación, estudio de mercado y demás soportes necesarios para la inclusión del producto en el proyecto de inversión que liderará la Secretaria general para la adecuación de los espacios físicos de la UPME en concordancia con la transformación cultural, espacios abiertos y coworking que promuevan el trabajo colaborativo. De acuerdo con las exigencias del DNP | 20% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | Dirección General - GIT Planeación |  | GIT Planeación | 2022-03-31 | 2022-06-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
3 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Coordinar con la OGI el seguimiento a las solicitudes y tramites utilizando la información que reposa en el aplicativo ORFEO | Actualizaciones al sistema | Depende de la necesidad | Actualizaciones | Realizar informes mensuales de seguimiento por área en coordinación con la OGI, con su correspondiente generación de alertas. | 10% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | Oficina de Gestión de la Información |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Información_y_Comunicación | Gestión documental | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR
4 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Ejecutar el Cumplimiento de planes a cargo de la coordinación del GIT de Gestión Administrativa | Cumplimiento Planes Institucionales | 3 | Planes Institucionales | Realizar seguimiento y control a las acciones propuestas en cada uno de los planes a cargo del GIT Gestión Administrativa. | 20% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Secretaría General - GIT Gestión Administrativa |  | NO | No Aplica | 2022-02-01 | 2022-07-31 | Información_y_Comunicación | Gestión documental | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR
5 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Realizar el Seguimiento mensual al PAA para el presupuesto de funcionamiento y la participación de Secretaria General en el proyecto de inversión | Matriz de control a la Ejecución presupuestal | 12 | Matriz de Control | Generar el seguimiento mensual a traves de la matriz de control que genere las alertas en el cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Adquisiones de los recursos de funcionamiento y inversión a cargo del Despacho de Secretaría General. | 10% |  | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Administrativa |  | NO | No Aplica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2. Plan Anual de Adquisiciones
6 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Realizar el Seguimiento mensual al PAA para el presupuesto de funcionamiento y la participación de Secretaria General en el proyecto de inversión | Alertas | Según necesidad | Correos generando Alertas | Generar las alertas resultantes del seguimiento anterior | 10% |  | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Administrativa |  | NO | No Aplica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2. Plan Anual de Adquisiciones
7 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Gestión Transversal Coordinación de Gestión Administrativa | Procedimientos y formatos Actualizados | 2 Instructivos 2 Modficaciones | Procedimientos y formatos Actualizados | Actualizar los instructivos y formatos del GIT de Gestión Administrativa y enviarlos a formalización en el sistema de gestión de calidad. | 10% |  | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Administrativa |  | NO | No Aplica | 2022-02-01 | 2022-08-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
8 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Gestión Transversal Coordinación de Gestión Administrativa | Matriz de Riesgos GITGF | 1 | Matriz de riesgos | Revisión y actualización de Riesgos e indicadores del proceso de Gestión Administrativa | 5% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | Dirección General - GIT Planeación |  | Dirección General - GIT Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Evaluación_de_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A.
9 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.2 Contar con capital humano altamente competente, bajo un ambiente de trabajo seguro, armónico e incluyente. | Gestión Transversal Coordinación de Gestión Administrativa | Evaluación de Desempeño | Según necesidad | Evaluación de Desempeño | Evaluar al equipo de trabajo mediante el aplicativo correspondiente. | 5% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Secretaría General - GIT Gestión Administrativa |  | NO | No Aplica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Evaluación_de_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A.
1 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Contribuir con el GIT de planeación, en lo relacionado con la planeación, ejecución y seguimiento del presupuesto asignado a la UPME especialmente los recursos de Funcionamiento. | Formato de seguimiento presupuestal | 11 | Formato | Estandarizar el formato correspondiente al informe mensual de Seguimiento efectivo del comportamiento presupuestal generando las alertas mensuales de control a la ejecución presupuestal y de la obligación del presupuesto tanto de Inversión como de Funcionamiento en el sistema de Gestión de Calidad de SIGUEME, en cumplimiento de la eficiencia del Gasto Público. | 5% |  | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Financiera | Dirección General - GIT Planeación |  | GIT Planeación | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Evaluación_de_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones
2 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Contribuir con el GIT de planeación, en lo relacionado con la planeación, ejecución y seguimiento del presupuesto asignado a la UPME especialmente los recursos de Funcionamiento. | Informe mesual de ejecución | 11 | Formato | Efectuar el seguimiento mensual de la ejecución prespuestal asignado a la UPME en el formato estandarizado, especialmente a los recursos de Funcionamiento | 20% |  | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Financiera | Dirección General - GIT Planeación |  | GIT Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Evaluación_de_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones
3 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Contribuir con el GIT de planeación, en lo relacionado con la planeación, ejecución y seguimiento del presupuesto asignado a la UPME especialmente los recursos de Funcionamiento. | Anteproyecto de Presupuesto 2023 | 1 | Anteproyecto de Presupuesto Validado y Recibido en MinHacienda | Participar en la formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2023, en lo referente a la Programación presupuestal a través de mesas de trabajo con el GIT de planeación y las Áreas involucradas. | 20% |  | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Financiera | Dirección General - GIT Planeación |  | GIT Planeación | 2022-02-01 | 2022-03-31 | Direccionamiento_Estratégico | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2. Plan Anual de Adquisiciones
4 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Ejecutar el Cumplimiento de planes a cargo de la coordinación del GIT de Gestión Financiera | Cumplimiento Planes Institucionales | 2 | Planes Institucionales | Realizar seguimiento y control a las acciones propuestas en cada uno de los planes a cargo del GIT Gestión Financiera. | 5% |  | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Financiera | GIT Planeación |  | GIT Planeación | 2022-02-01 | 2021-07-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
5 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Ejecutar el Cumplimiento de planes a cargo de la coordinación del GIT de Gestión Financiera | Manual actualizado | 1 | Manual | Revisar el manual de Políticas Contables de Gestión Financiera y actualizarlo de acuerdo con la normativa vigente y/o nueva aplicable. | 10% |  | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Financiera | GIT Planeación |  | GIT Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
6 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Administrar la Fiducia Mercantil, a través del cual se recibirán y administrarán los recursos provenientes de los terceros que utilicen o soliciten servicios técnicos o de planeación y asesoría a la UPME. Citar la ley 2019 | Certificado de cumplimiento | 11 | Certificado | Realizar el seguimiento de control mensual a los recursos procedentes de la actividad de la Fiducia Mercantil. | 10% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Financiera | Sub Demana |  | Sub Demana | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | N.A.
7 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Contabilizar los recursos procedentes de la actividad de la Fiducia Mercantil. | Estados Financieros | 12 | Estados Financieros | Contabilizar los recursos procedentes de la actividad de la Fiducia Mercantil, en relación a la normatividad vigente. | 10% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Financiera |  | No | No aplica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | N.A.
8 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Gestión Transversal Coordinación del GITGF | Matriz de Riesgos actualizada | 1 | Matriz de riesgos | Revisión y actualización de Riesgos y sus controles del proceso de gestión Financiera. | 10% |  | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Financiera | GIT Planeación |  | GIT Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Evaluación_de_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A.
9 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.2 Contar con capital humano altamente competente, bajo un ambiente de trabajo seguro, armónico e incluyente. | Gestión Transversal Coordinación del GITGF | Evaluación de Desempeño | 3 | Evaluación de Desempeño | Realizar la concertación de compromisos y la Evaluación de Desempeño de los funcionarios a cargo del GIT de Gstión Financiera | 10% |  | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Financiera |  | No | No aplica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Evaluación_de_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A.
1 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Revisar y actualizar el manual de contratación Res. 184 de 2020 y el procedimiento de gestión contractual. | Manual Procedimiento y Actualizados | 2 | Manual de Contratación y Procedimiento | Revisar la actualización precontractual. | 6% |  | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual |  | NO |  | 2022-02-02 | 2022-04-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones
2 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Revisar y actualizar el manual de contratación Res. 184 de 2020 y el procedimiento de gestión contractual. | Manual Procedimiento y Actualizados | 2 | Manual de Contratación y Procedimiento | Revisar y Actualizar, la parte contractual | 6% |  | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual |  | NO | No aplica | 2022-05-02 | 2022-07-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones
3 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Revisar y actualizar el manual de contratación Res. 184 de 2020 y el procedimiento de gestión contractual. | Manual Procedimiento y Actualizados | 2 | Manual de Contratación y Procedimiento | Revisar y actualizar la parte postcontractual | 6% |  | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual |  | NO | No aplica | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones
4 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Revisar y actualizar el manual de contratación Res. 184 de 2020 y el procedimiento de gestión contractual. | Manual Procedimiento y Actualizados | 2 | Manual de Contratación y Procedimiento | Realizar mesas de trabajo para socializar la propuesa del procedimiento y manual de gestión contractual. | 6% |  | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual |  | NO | No aplica | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones
5 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Revisar y actualizar el manual de contratación Res. 184 de 2020 y el procedimiento de gestión contractual. | Manual Procedimiento y Actualizados | 2 | Manual de Contratación y Procedimiento | Publicar el manual y el procedimiento | 6% |  |  | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual |  | No | No aplica | 2022-10-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones
6 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.6 Incorporar como buena práctica organizacional el análisis de intereses de los diferentes grupos de valor. | Realizar el Seguimiento en la planeación anual de contratación y seguimiento de la planeación en las mesas de articulación contractual | Sesiones de mesas de articulación contractual | 11 | Mesas de Articulación Contractual | Realizar mesas de articulación contractual, con el seguimiento a la ejecución de los contratos de la vigencia 2022 | 15% |  | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | Todas |  | Todas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Evaluación_de_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones
7 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Realizar seguimiento a la gestión Jurídica de la UPME. | Comités de asuntos Jurídicos Realizados | 22 | Comités Asuntos Jurídicos | Realizar Comités de asuntos jurídicos | 5% |  | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual |  | NO | No aplica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Mejora normativa | N.A.
8 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Realizar seguimiento a la gestión Jurídica de la UPME. | Conceptos | Según necesidad | Conceptos | Consolidar los conceptos emitidos por el comité de Asuntos Juridicos | 5% |  | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual |  | NO | No aplica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Defensa jurídica | N.A.
9 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Realizar seguimiento a la gestión Jurídica de la UPME. | Estructura Proyecto Biblioteca Jurídica | 1 | Diseño del proyecto Biblioteca Jurídica | Elaborar la propuesta del proyecto de la estructura de biblioteca jurídica virtual, en la pagina Web de la Entidad. | 5% |  | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual |  | NO | No aplica | 2022-03-01 | 2022-10-31 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | N.A.
10 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Cumplimiento de planes a cargo de la Coordinación | Cumplimiento Planes Institucionales | 5 | Planes Institucionales | Realizar seguimiento y control a las acciones propuestas en cada uno de los planes a cargo del GIT Gestión Jurídica. | 20% |  | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | GIT Planeación |  | GIT Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Evaluación_de_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A.
11 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Gestión Transversal Coordinación de Gestión jurídica y Contractual | Matriz de Riesgos GITGF | 1 | Matriz de riesgos | Revisión y actualización de Riesgos e indicadores del proceso de Gestión Jurídica y Contractual | 10% |  | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Evaluación_de_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A.
12 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.2 Contar con capital humano altamente competente, bajo un ambiente de trabajo seguro, armónico e incluyente. | Gestión Transversal Coordinación de Gestión jurídica y Contractual | Evaluación de Desempeño | Según necesidad | Evaluación de Desempeño | Evaluar al equipo de trabajo mediante el aplicativo correspondiente. | 10% |  | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Evaluación_de_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A.
1 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Adelantar los trámites necesarios para el proceso de Modernización institucional. | Modernización Institucional | 1 | Modernización | Realizar el seguimiento al trámite de la Modernización Institucional para la UPME vigencia 202 | 10% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano |  |  | Todas las dependencias | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A.
2 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.2 Contar con capital humano altamente competente, bajo un ambiente de trabajo seguro, armónico e incluyente. | Implementar en la UPME la política de Gestión del conocimiento y la Innovación. | Política | 1 | Política | Formular y Diseñar la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, a través de un contrato de consultoría durante la vigencia 2022 | 10% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano |  |  | Todas las dependencias | 2022-05-02 | 2022-08-31 | Gestión_del_Conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación | 5. Plan Estratégico de Talento Humano
3 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.2 Contar con capital humano altamente competente, bajo un ambiente de trabajo seguro, armónico e incluyente. | Implementar en la UPME la política de Gestión del conocimiento y la Innovación. | Proyecto de Politica | 1 | Proyecto de politica ajustado | Socializar a la comunidad Instuticional el proyecto de política de Gestión del conocimiento y la innovación y ajustar de acuerdo a los comentarios. | 10% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Gestión_del_Conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación | 5. Plan Estratégico de Talento Humano
4 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Implementar en la UPME la política de Gestión del conocimiento y la Innovación. | Implementación plan de acción de la Política | 1 | Plan de acción | Implementar la primera etapa de la política de gestión de conocimiento y la innovación. | 10% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano |  |  | Todas las dependencias | 2022-10-01 | 2022-12-31 | Gestión_del_Conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación | 5. Plan Estratégico de Talento Humano
5 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.2 Contar con capital humano altamente competente, bajo un ambiente de trabajo seguro, armónico e incluyente. | Adelantar las acciones orientadas a la implementación de las diferentes modalidades de trabajo | Adopción modalidad Teletrabajo | 1 | Teletrabajo | Adoptar e implementar la modalidad de teletrabajo | 10% |  | N.A. | Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano |  |  | Todas las dependencias | 2022-02-01 | 2022-12-31 | N.A. | N.A. | 5. Plan Estratégico de Talento Humano
6 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.2 Contar con capital humano altamente competente, bajo un ambiente de trabajo seguro, armónico e incluyente. | Realizar seguimiento al estado y/o etapas restantes del concurso de méritos de la CNSC para la vigencia 2022 | Respuestas | N/A | Respuesta a requerimientos | Responder a la CNSC cualquier requerimiento que se presente durante el proceso del concurso de meritocracia, informando a la comunidad institucional cualquier directriz que se presente | 10% |  | N.A. | Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano |  |  | Todas las dependencias | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 5. Plan Estratégico de Talento Humano
7 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.4 Diseñar e implementar estrategias de relacionamiento, participación ciudadana y mecanismos de transparencia. | Continuar con la implementación de la Política de atención al Ciudadano en la UPME | Seguimiento a la contrucción de la Pagina Web | 12 | Reporte | Coordinar con la Oficina de Gestión de la información las directrices necesarias que se deban tener en cuenta en la construcción e implementación de la página WEB de la entidad, atendiendo los criterios de la política de atención al ciudadano | 10% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Promover la transformación de las capacidades del Talento Humano hacia la transformación digital y la economía digital. | Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | Oficina de Gestión de la Información |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Servicio al ciudadano | 5. Plan Estratégico de Talento Humano
8 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Temas transversales | Documentos revisados y actualizados | 1 | Documentos | Revisar los procedimientos instructivos que se requieran en el proceso de gestión Humana y Servicio al ciudadano y en caso de requerirse actualizarlos y/o ajustarlos de acuerdo con las necesidades. | 10% |  | N.A. | Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano |  | No |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
9 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Temas transversales | Matriz de riesgos | 1 | Matriz | Revisión y actualización de Riesgos y sus controles del proceso de gestión Humana y del Servicio al ciudadano | 10% |  | N.A. | Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | GIT Planeación | No | GIT Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Evaluación_de_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A.
10 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.2 Contar con capital humano altamente competente, bajo un ambiente de trabajo seguro, armónico e incluyente. | Temas transversales | Evaluaciones de desempeño | Según Necesidad | Evaluaciones | Realizar las campañas dirigidas a los Jefes de oficina para la evaluación de desempeño de los funcionarios de la UPME | 5% |  | N.A. | Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | Oficina de Gestión de la Información |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Evaluación_de_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A.
11 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.2 Contar con capital humano altamente competente, bajo un ambiente de trabajo seguro, armónico e incluyente. | Temas transversales | Acuerdos de Gestión Actualizados | Según Necesidad | Acuerdos de Gestión | Hacer seguimiento a la suscripción, seguimiento y evaluación periódica de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos de la entidad, para garantizar el alcance de las metas institucionales propuestas. | 5% |  | N.A. | Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano |  | No |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Evaluación_de_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A.
1 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Diseñar e implementar una estrategia de apropiación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la UPME. | Documento Técnico con la Estrategia | 1 | Unidad | Diseño de la estrategia de apropiación que contenga las acciones especificas, responsables con ponderaciones y evidencias o productos resultantes de cada acción. | 5% | Funcionamiento / Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Dirección General - GIT Planeación |  | No |  | 2022-02-01 | 2022-04-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
2 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Diseñar e implementar una estrategia de apropiación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la UPME. | Evidencias de Ejecución | 1 | Porcentaje | Implementar las acciones de apropiación formuladas en la estrategia, cuyos avances se reportaran de forma trimestral en este instrumento de seguimiento. | 15% | Funcionamiento / Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Dirección General - GIT Planeación | Si |  | Oficina de Gestión de la Información / Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A.
3 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Diseñar e implementar una estrategia de apropiación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la UPME. | Reportes descargados del SIGUEME | 3 | Unidad | Poner en operación la funcionalidad de SIGUEME II y evidenciar la puesta en producción a través de los reportes de información que se pueden descargar. | 5% | Funcionamiento / Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Dirección General - GIT Planeación | Si |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-02-01 | 2022-04-30 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A.
4 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Diseñar e implementar una estrategia de apropiación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la UPME. | Manual del Sistema de Gestión | 1 | Documento | Elaborar y socializar el Manual del Sistema de Gestión de la UPME asegurando la articulación con el modelo de operación del MIPG. | 10% | Funcionamiento | N.A. | Dirección General - GIT Planeación |  | No |  | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A.
5 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Diseñar e implementar una estrategia de apropiación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la UPME. | Procedimientos | 3 | Unidad | Documentar y formalizar el SIGUEME II los procedimientos para: - Formulación, Seguimiento y Reporte de Indicadores de Gestión - Gestión Integral de Riesgos - Planes de Mejoramiento | 10% | Funcionamiento | N.A. | Dirección General - GIT Planeación |  | No |  | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A.
6 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Diseñar e implementar una estrategia de apropiación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la UPME. | Estrategia de racionalización de trámites 2022 | 1 | Unidad | Acompañar a las áreas responsables de trámites en la formulación de la estrategia de racionalización de tramites, y realizar el registro y reporte de los avances en el SUIT. | 10% | Funcionamiento | N.A. | Dirección General - GIT Planeación | Si |  | Areas misionales con trámites a cargo. | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Racionalización de trámites | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
7 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Diseñar e implementar una estrategia de apropiación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la UPME. | Plan cierre de brechas ajustado (Si Aplica) | 1 | Unidad | Ajustar y/o reformular el Plan Cierre de Brechas del 2022, acorde con los resultados FURAG 2021. | 5% | Funcionamiento / Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Dirección General - GIT Planeación | Si |  | Areas responsables de políticas MIPG | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
8 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Coordinar la formulación de los proyectos de inversión 2023, brindando las herramientas y lineamientos pertinentes. | Lineamientos | 1 | Documento | Planificación de las actividades de acompañamiento para la formulación de inversión 2023. | 5% | Funcionamiento / Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Dirección General - GIT Planeación |  | No |  | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
9 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Coordinar la formulación de los proyectos de inversión 2023, brindando las herramientas y lineamientos pertinentes. | P. I. Formulados y Registrados en la MGA y en el SUIFP | 1 | Porcentaje | Asistir técnicamente a las áreas en la formulación y registro en las plataformas MGA y SUIFP de los proyectos de Inversión 2023. | 5% | Funcionamiento / Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Dirección General - GIT Planeación |  | No |  | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
10 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Coordinar la formulación de los proyectos de inversión 2023, brindando las herramientas y lineamientos pertinentes. | Proyectos aprobados | 1 | Porcentaje | Seguimiento al trámite de aprobación de los proyectos de inversión. | 5% | Funcionamiento / Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Dirección General - GIT Planeación |  | No |  | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
11 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Implementar el boletín de informativo de gestión presupuestal | Estructura del Boletín presupuestal | 1 | Unidad | Definir el diseño, estructura o contenido que hará parte del boletín informativo y que será actualizada de forma mensual. | 5% | Funcionamiento | N.A. | Dirección General - GIT Planeación |  | No |  | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Direccionamiento_Estratégico | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2. Plan Anual de Adquisiciones
12 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Implementar el boletín de informativo de gestión presupuestal | 1 Boletín mensual | 10 | Unidad | Elaborar y remitir mensualmente los boletines a las áreas. | 10% | Funcionamiento | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Dirección General - GIT Planeación | Si |  | Oficina de Gestión de la Información / Comunicaciones | 2022-03-10 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2. Plan Anual de Adquisiciones
13 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Implementar el tablero de control de presupuesto | Tablero de Control - Power BI | 1 | Unidad | Implementar con el apoyo de la OGI el tablero control con los indicadores de ejecución presupuestal. | 10% | Funcionamiento / Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Dirección General - GIT Planeación | Si |  | Oficina de Gestión de la Información / Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Evaluación_de_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones
1 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1. Elaborar los planes minero energéticos bajo estándares OCDE, y alineados con los ODS, objetivos transformacionales del sector y PND. | Elaboración del informe de proyección de demanda de energéticos: energía eléctrica, gas natural y combustibles líquidos para el periodo 2022-2037 | Proyección de demanda de energéticos | 0 meses de retrazo en la publicación del informe | meses de retrazo (fecha programada es junio de 2022) | Compliación datos 2021 y proyección de PIB | 4% | Funcionamiento |  | Subdirección de Demanda | x |  | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 2022-01-01 | 2022-03-01 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A.
2 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1. Elaborar los planes minero energéticos bajo estándares OCDE, y alineados con los ODS, objetivos transformacionales del sector y PND. | Elaboración del informe de proyección de demanda de energéticos: energía eléctrica, gas natural y combustibles líquidos para el periodo 2022-2037 | Proyección de demanda de energéticos | 0 meses de retrazo en la publicación del informe | meses de retrazo (fecha programada es junio de 2022) | Proyección de demanda de los 4 energéticos priorizados | 10% | Funcionamiento |  | Subdirección de Demanda |  | x |  | 2022-03-01 | 2022-05-15 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A.
3 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1. Elaborar los planes minero energéticos bajo estándares OCDE, y alineados con los ODS, objetivos transformacionales del sector y PND. | Elaboración del informe de proyección de demanda de energéticos: energía eléctrica, gas natural y combustibles líquidos para el periodo 2022-2037 | Proyección de demanda de energéticos | 0 meses de retrazo en la publicación del informe | meses de retrazo (fecha programada es junio de 2022) | Redacción del documento, diagramación por parte de la OGI y publicación en la página web de la UPME | 10% | Funcionamiento |  | Subdirección de Demanda | x |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-03-01 | 2022-06-30 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A.
4 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1. Elaborar los planes minero energéticos bajo estándares OCDE, y alineados con los ODS, objetivos transformacionales del sector y PND. | Actualizar el Plan Energético Nacional 2022-2052 | Plan Energético Nacional actualizado | 1 | Documento publicado | Autodiagnóstico: Priorización de temas, información a recolectar y regiones | 4% | Funcionamiento |  | Subdirección de Demanda |  | x |  | 2022-02-01 | 2022-02-20 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A.
5 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1. Elaborar los planes minero energéticos bajo estándares OCDE, y alineados con los ODS, objetivos transformacionales del sector y PND. | Actualizar el Plan Energético Nacional 2022-2052 | Plan Energético Nacional actualizado |  |  | Realización de talleres de construcción colectiva para definición de la matriz de entorno, DOFA y escenarios | 6% | Inversión | Asesoría para la seguridad energética y el seguimiento del PEN a nivel Nacional. | Subdirección de Demanda | x |  | La idea es que este taller lo realicemos todas las áreas misionales | 2022-03-01 | 2022-06-30 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A.
6 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1. Elaborar los planes minero energéticos bajo estándares OCDE, y alineados con los ODS, objetivos transformacionales del sector y PND. | Actualizar el Plan Energético Nacional 2022-2052 | Plan Energético Nacional actualizado |  |  | Modelamiento nuevos escenarios | 6% | Funcionamiento |  | Subdirección de Demanda |  | x |  | 2022-06-01 | 2022-10-30 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A.
7 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1. Elaborar los planes minero energéticos bajo estándares OCDE, y alineados con los ODS, objetivos transformacionales del sector y PND. | Actualizar el Plan Energético Nacional 2022-2052 | Plan Energético Nacional actualizado |  |  | Redacción del documento, diagramación por parte de la OGI y publicación en la página web de la UPME documento a consulta | 9% | Funcionamiento |  | Subdirección de Demanda | x |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A.
8 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 3.1. Elaborar los planes minero energéticos bajo estándares OCDE, y alineados con los ODS, objetivos transformacionales del sector y PND. | Actualizar la reglamentación de incentivos tributarios de acuerdo con lo establecido en la Ley 2099 de 2021 | Resolución con el procedimiento | 1 | Docuemento | Publicación de resolución definitiva con el nuevo procedimiento para la solicitud de certificado UPME para las inversiones en FNCE, GEE e H2 | 5% | Funcionamiento |  | Subdirección de Demanda - GIT Incentivos |  | x | N.A. | 2022-01-14 | 2022-04-30 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A.
9 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 3.1. Elaborar los planes minero energéticos bajo estándares OCDE, y alineados con los ODS, objetivos transformacionales del sector y PND. | Actualizar la reglamentación de incentivos tributarios de acuerdo con lo establecido en la Ley 2099 de 2021 | Resolución con el procedimiento | 1 | Docuemento | Publicación de resolución definitiva con los criterios para determinar la inclusión de un bien o servicio a la lista de inversiones con incentivos tributarios. | 5% | Funcionamiento |  | Subdirección de Demanda - GIT Incentivos |  | x | N.A. | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A.
10 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 3.1. Elaborar los planes minero energéticos bajo estándares OCDE, y alineados con los ODS, objetivos transformacionales del sector y PND. | Actualizar la reglamentación de incentivos tributarios de acuerdo con lo establecido en la Ley 2099 de 2021 | Lista de bienes y servicios GEE | 1 | Docuemento | Publicación del listado de bienes y servicios de GEE de acuerdo con la adopción del nuevo PAI-PROURE | 5% | Inversión | Asesoría para la seguridad energética y el seguimiento del PEN a nivel Nacional. | Subdirección de Demanda - GIT Incentivos |  | x | N.A. | 2022-03-01 | 2022-07-30 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A.
11 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 3.1. Elaborar los planes minero energéticos bajo estándares OCDE, y alineados con los ODS, objetivos transformacionales del sector y PND. | Actualizar la reglamentación de incentivos tributarios de acuerdo con lo establecido en la Ley 2099 de 2021 | Lista de bienes y servicios GEE | 1 | Docuemento | Publicación del listado de bienes y servicios de H2 | 5% | Inversión | Asesoría para la seguridad energética y el seguimiento del PEN a nivel Nacional. | Subdirección de Demanda - GIT Incentivos |  | x | N.A. | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A.
12 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 3.1. Elaborar los planes minero energéticos bajo estándares OCDE, y alineados con los ODS, objetivos transformacionales del sector y PND. | Actualizar la reglamentación de incentivos tributarios de acuerdo con lo establecido en la Ley 2099 de 2021 | Lista de bienes y servicios GEE | 1 | Docuemento | Publicación del listado de bienes y servicios de CCUS | 5% | Inversión | Asesoría para la seguridad energética y el seguimiento del PEN a nivel Nacional. | Subdirección de Demanda - GIT Incentivos |  | x | N.A. | 2022-04-01 | 2022-09-30 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A.
13 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1. Elaborar los planes minero energéticos bajo estándares OCDE, y alineados con los ODS, objetivos transformacionales del sector y PND. | Elaborar el Balance energético nacional BECO 2021 | Matriz producción-utilización para 19 energéticos para el año 2021 | 1 | Matriz | Compliación datos 2021 | 18% | Funcionamiento |  | Subdirección de Demanda |  | x | N.A. | 2021-03-30 | 2022-09-30 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A.
14 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1. Elaborar los planes minero energéticos bajo estándares OCDE, y alineados con los ODS, objetivos transformacionales del sector y PND. | Elaborar el Balance energético nacional BECO 2021 | Matriz producción-utilización para 19 energéticos para el año 2021 |  | Matriz | Presentación datos consolidados 2021 | 4% | Funcionamiento |  | Subdirección de Demanda |  | x | N.A. | 2022-10-01 | 2022-10-05 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A.
15 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1. Elaborar los planes minero energéticos bajo estándares OCDE, y alineados con los ODS, objetivos transformacionales del sector y PND. | Elaborar el Balance energético nacional BECO 2021 | Matriz producción-utilización para 19 energéticos para el año 2021 |  | Matriz | Publicación en la página web | 4% | Funcionamiento |  | Subdirección de Demanda |  | x | N.A. | 2022-10-05 | 2022-10-10 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A.
1 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Evaluar técnica y financieramente los proyectos de energía eléctrica y gas combustible presentados a los mecanismos y fondos de apoyo financiero | Conceptos de evaluación en formato excel y posteriormente en PDF | 100% | Porcentaje | 1.1 Evaluar técnica y financieramente los proyectos de energía eléctrica y gas combustible presentados a los mecanismos y fondos de apoyo financiero | 30% | Inversión/Funcionamiento | Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos |  | X | N/A | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A.
2 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Evaluar técnica y financieramente los proyectos de energía eléctrica y gas combustible presentados a los mecanismos y fondos de apoyo financiero | Documento resumen de formalizacion de tramite | 100% | Porcentaje | 1.2 Formalizacion tramite evaluacion proyectos FINDETER | 5% | Inversión/Funcionamiento | Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos |  | X | N/A | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A.
3 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Realizar seguimiento gerencial, trazabilidad y transparencia en la evaluación de proyectos | Aplicativo actualizado con la informacion de los proyectos evaluados | 100% | Porcentaje | 2.1 Actualizar el aplicativo o herramienta con la información de los proyectos evaluados | 2.5% | Inversión/Funcionamiento | Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | X |  | OFICINA DE GESTION DE LA INFORMACION | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A.
4 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Realizar seguimiento gerencial, trazabilidad y transparencia en la evaluación de proyectos | Informe de gestion de proyectos reportado y publicado trimestralmente | 100% | Porcentaje | 2.2 Elaborar un informe de gestión de proyectos con reportes y publicado | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | X |  | OFICINA DE GESTION DE LA INFORMACION | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A.
5 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Racionalizar los procedimientos con la construcción de manuales operativos o guías de evaluación. | Documentos terminados y publicados | 100% | Porcentaje | 3.1 Actualizar y publicar las guías de evaluacion de proyectos | 10% | Funcionamiento | N.A. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | X |  | OFICINA DE GESTION DE LA INFORMACION | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A.
6 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Racionalizar los procedimientos con la construcción de manuales operativos o guías de evaluación. | Documento terminado y entregado a la UNGRD | 100% | Porcentaje | 3.2 Actualizar y enviar a la UNGRD la guía de evaluación de proyectos de Plan Todos Somos PAZcífico | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos |  | X | N/A | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A.
7 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Racionalizar los procedimientos con la construcción de manuales operativos o guías de evaluación. | Documento terminado y publicado | 100% | Porcentaje | 3.3 Actualizar y publicar guía general de evaluación de proyectos. | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | X |  | OFICINA DE GESTION DE LA INFORMACION | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A.
8 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Promover Planes de Energización Rural Sostenible-PERS | Convenio aprobado por juridica UPME/ Actas de seguimiento y reuniones | 100% | Porcentaje | 4.1 Realizar la Gestión previa, elaboración de convenio y realizar el seguimiento y control General de los PERS. | 10% | Funcionamiento | N.A. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos |  | X | N/A | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A.
9 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Promover Planes de Energización Rural Sostenible-PERS | Actas de reuniones y correos de aclaraciones y observaciones a los productos PERS | 100% | Porcentaje | 4.2 Revisar la información de Oferta, demanda, socieconòmica, informacion de proyectos, politica pùblica | 10% | Funcionamiento | N.A. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos |  | X | N/A | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A.
10 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Promover Planes de Energización Rural Sostenible-PERS | Actas de reuniones y correos de aclaraciones y observaciones a los productos PERS | 100% | Porcentaje | 4.3 Realizar critica de datos de las encuestas | 10% | Inversión/Funcionamiento | Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos |  | X | N/A | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A.
11 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Promover Planes de Energización Rural Sostenible-PERS | Actas donde se evidencien la promocion y acompañamiento a los PERS que realizan entidades territoriales / Documento con los cambios planteados para los PERS | 100% | Porcentaje | 4.4 Promover, acompañar la elaboracion de PERS que realicen las entidades territoriales y promover cambios estrategicos en los PERS. | 5% | Funcionamiento | N.A. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos |  | X | N/A | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A.
12 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.7 Construir y socializar los intereses del territorio con los intereses del gobierno nacional. | Desarrollar actividades con enfoque territorial y estrategia de comunicación adecuada. | Listado de asistencia a las capacitaciones | 100% | Porcentaje | 5.1 Desarrollar capacitaciones regionales en formulación de proyectos identificando primero necesidades | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos |  | X | N/A | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A.
13 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.7 Construir y socializar los intereses del territorio con los intereses del gobierno nacional. | Desarrollar actividades con enfoque territorial y estrategia de comunicación adecuada. | Documento terminado | 100% | Porcentaje | 5.2 Desarrollar documento de estrategias de energización en las regiones. | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos |  | X | N/A | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A.
14 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.7 Construir y socializar los intereses del territorio con los intereses del gobierno nacional. | Desarrollar actividades con enfoque territorial y estrategia de comunicación adecuada. | Análisis de Información para corridas Homer para elaboración PIEC y PECOR. Cargue de Información de OR, análisis de info para rpta a los OR. Búsqueda y actualización base de datos equipos e infraestructura eléctrica para correr soluciones en Homer para elaboración de PIEC y PECOR. | 100% | Porcentaje | 5.3 Apoyo PIEC y PECOR | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos |  | X | N/A | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A.
15 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.7 Construir y socializar los intereses del territorio con los intereses del gobierno nacional. | Desarrollar actividades con enfoque territorial y estrategia de comunicación adecuada. | Calculos y documento con analisis del potencial energetico del recurso solar y actualizacion de metodologias en la region | 100% | Porcentaje | 5.4 Calculos y analisis del recurso solar a nivel regional | 2.5% | Inversión/Funcionamiento | Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos |  | X | N/A | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A.
1 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 5. Realizar labor permanente de difusión y pedagogía tal que se dé a conocer el qué hacer en la entidad y se establezcan diálogos continuos con las partes nteresadas del sector. | Desarrollar las acciones del Plan Estratégico de Comunicaciones Externa | Tácticas externas del PECO implementadas | 100 | % | Diseñar conceptualmente las campañas de comunicación externa para su divulgación por los canales institucionales como redes sociales, pagina web, mailing y demás | 4% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 23/01/22 | 31/12/22 | Información_y_Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 14. Plan Estratégico de Comunicaciones
2 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 5. Realizar labor permanente de difusión y pedagogía tal que se dé a conocer el qué hacer en la entidad y se establezcan diálogos continuos con las partes nteresadas del sector. | Desarrollar las acciones del Plan Estratégico de Comunicaciones Externa | Tácticas externas del PECO implementadas | 100 | % | Consolidar calendario de eventos institucionales y sectoriales para brindar acompañamiento en el desarrollo de los espacios de acercamiento de doble via con la ciudadana, via streaming o presencial. | 2% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 23/01/22 | 31/12/22 | Información_y_Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 14. Plan Estratégico de Comunicaciones
3 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 5. Realizar labor permanente de difusión y pedagogía tal que se dé a conocer el qué hacer en la entidad y se establezcan diálogos continuos con las partes nteresadas del sector. | Desarrollar las acciones del Plan Estratégico de Comunicaciones Externa | Tácticas externas del PECO implementadas | 100 | % | Coordinar editorialmente el diseño y diagramación documentos externos como planes técnicos, monografías sectoriales y demas iniciativas de corte editorial para socializar la gestión institucional con los públicos de relacionamiento a nivel externo. | 2% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 23/01/22 | 31/12/22 | Información_y_Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 14. Plan Estratégico de Comunicaciones
4 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 5. Realizar labor permanente de difusión y pedagogía tal que se dé a conocer el qué hacer en la entidad y se establezcan diálogos continuos con las partes nteresadas del sector. | Desarrollar las acciones del Plan Estratégico de Comunicaciones Interna | Tácticas internas del PECO implementadas | 100 | % | Diseñar conceptualmente las campañas de comunicación interna para divulgación por la intranet, carteleras virtuales y demás canales de la Unidad | 3% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 23/01/22 | 31/12/22 | Información_y_Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 14. Plan Estratégico de Comunicaciones
5 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 5. Realizar labor permanente de difusión y pedagogía tal que se dé a conocer el qué hacer en la entidad y se establezcan diálogos continuos con las partes nteresadas del sector. | Desarrollar las acciones del Plan Estratégico de Comunicaciones Interna | Tácticas internas del PECO implementadas | 100 | % | Consolidar calendario de eventos a nivel interno, para el uso y apropiación de proyectos TI, cultura y bienestar institucional y brindar el respectivo acompañamiento. | 2% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 23/01/22 | 31/12/22 | Información_y_Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 14. Plan Estratégico de Comunicaciones
6 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 5. Realizar labor permanente de difusión y pedagogía tal que se dé a conocer el qué hacer en la entidad y se establezcan diálogos continuos con las partes nteresadas del sector. | Desarrollar las acciones del Plan Estratégico de Comunicaciones Interna | Tácticas internas del PECO implementadas | 100 | % | Coordinar editorialmente el desarrollo de documentos de corte interno como informes, cartillas, presentaciones de comités y demás en articulación con las inciativas lideradas por Talento Humano y demás dependencias. | 2% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 23/01/22 | 31/12/22 | Información_y_Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 14. Plan Estratégico de Comunicaciones
7 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 3. Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Automatización de flujos identificados en la Arquitectura Empresarial | Procesos automatizados e implementados | 6 | Proceso | Desarrollar los módulos - Etapa Precontractual - Solicitudes de Conexión | 1% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Subdirección de energía, Secretaria General | 2022-03-01 | 30/03/22 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Gobierno digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
8 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 3. Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Automatización de flujos identificados en la Arquitectura Empresarial | Procesos automatizados e implementados | 6 | Proceso | Implementar los módulos: - Precio Base de Minerales - Evaluación plan de expansión de cobertura (PECOR) - Etapa precontractual - Solicitudes de conexión | 3% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Subdirección de minería, Subdirección de energía, Secretaria General | 2022-01-02 | 30/06/22 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Gobierno digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
9 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 3. Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Automatización de flujos identificados en la Arquitectura Empresarial | Procesos automatizados e implementados | 6 | Proceso | Mantenimiento de los módulos: - Módulos de Incentivos por fuentes no convencionales de energía – FNCE -Módulos de Incentivos por eficiencia energética –EE -Módulo de Evaluación de Fondos | 1% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Subdirección de demanda, Oficina de Fondos | 2022-01-07 | 30/11/22 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Gobierno digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
10 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 3. Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Implementación de la virtualización de escritorios incluida la gestión del cambio | Solución escritorios implementados | 100 | porcentaje | Estabilizar la solución | 6% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-03-01 | 30/03/22 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Gobierno digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
11 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 3. Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Implementación de la virtualización de escritorios incluida la gestión del cambio | Solución escritorios implementados | 100 | porcentaje | Fortalecimiento de la solución | 4% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-01-02 | 30/11/22 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Gobierno digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
12 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 3. Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Implementación de la virtualización de escritorios incluida la gestión del cambio | Solución escritorios implementados | 100 | porcentaje | Apropiar la solución por parte del usuario final | 2% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-01-04 | 30/12/22 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Gobierno digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
13 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 3. Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Gestión de contenido web como habilitador tecnológico en el fortalecimiento de servicios ciudadanos | Web site implementado en nueva versión de CMS | 100 | porcentaje | Afinar y publicar la solución de CMS actualizado | 1% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-03-01 | 30/03/22 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Gobierno digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
14 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 3. Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Gestión de contenido web como habilitador tecnológico en el fortalecimiento de servicios ciudadanos | Web site implementado en nueva versión de CMS | 100 | porcentaje | Actualizar e integrar las páginas del SIMEC (SIEL, SIPG, SI3EA) al portal de la UPME. | 4% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-01-02 | 30/11/22 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Gobierno digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
15 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 3. Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Llevar a cabo acciones de Arquitectura Empresarial enfocadas en el marco de referencia emitido por MinTIC | Road Map de Arquitectura Empresarial | 100 | porcentaje | Actualizar los dominios de arquitectura definidos en el marco de referencia | 4% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-01-02 | 30/12/22 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Gobierno digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
16 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 3. Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Llevar a cabo acciones de Arquitectura Empresarial enfocadas en el marco de referencia emitido por MinTIC | Road Map de Arquitectura Empresarial | 100 | porcentaje | Generar reportes de seguimiento al ejercicio de Arquitectura Empresarial | 1% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-01-02 | 30/12/22 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Gobierno digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
17 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 3. Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Fortalecimiento a los datos e información de las áreas técnicas de la UPME | Modelos de analítica estadística y geoespacial avanzada para los proyectos priorizados. | 100 | porcentaje | Definir Arquitectura de datos e informacion para los proyectos priorizados por las áreas técnicas de la UPME, bajo la perspectiva de la gestión de datos y sistemas | 8% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Subdirecciones - Oficina de Fondos | 2022-01-02 | 30/11/22 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Gobierno digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
18 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 3. Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Fortalecimiento a los datos e información de las áreas técnicas de la UPME | Modelos de analítica estadística y geoespacial avanzada para los proyectos priorizados. | 100 | porcentaje | Generar el mapa, modelo y diccionario de datos para los proyectos priorizados. | 4% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Subdirecciones - Oficina de Fondos | 2022-01-02 | 30/11/22 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Gobierno digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
19 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 3. Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Fortalecimiento a los datos e información de las áreas técnicas de la UPME | Modelos de analítica estadística y geoespacial avanzada para los proyectos priorizados. | 100 | porcentaje | Diseñar e implementar modelos de analítica estadística y geoespacial avanzada para los proyectos priorizados. | 3% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Subdirecciones - Oficina de Fondos | 2022-01-02 | 30/11/22 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Gobierno digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
20 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 3. Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Implementar la fase 2 del plan unificado de gobierno de datos para la gestión de la información de la entidad | Documento alineación entre el gobierno de datos institucional con el gobierno de datos sectorial y métricas para el control sobre el gobierno de datos | 1 | Unidad | Alinear el gobierno de datos institucional con el gobierno de datos sectorial. | 4% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-01-02 | 30/12/22 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Gobierno digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
21 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 3. Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Implementar la fase 2 del plan unificado de gobierno de datos para la gestión de la información de la entidad | Documento alineación entre el gobierno de datos institucional con el gobierno de datos sectorial y métricas para el control sobre el gobierno de datos | 1 | Unidad | Definir e implementar las métricas para el control sobre el gobierno de los datos y KPI’s que permitan medir la gestión del gobierno de datos en la UPME. | 1% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-01-02 | 30/12/22 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Gobierno digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
22 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 3. Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Adelantar acciones de Seguridad y Privacidad de la Informacion (Seguridad Digital) alineadas con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Informacion - MSPI | Ejecución de los Planes : - Seguridad y Privacidad de la Informacion - Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Informacion | 100 | porcentaje | Desarrollar acciones formuladas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Informacion . | 5% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-01-02 | 30/12/22 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Seguridad digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
23 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 3. Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Adelantar acciones de Seguridad y Privacidad de la Informacion (Seguridad Digital) alineadas con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Informacion - MSPI | Ejecución de los Planes : - Seguridad y Privacidad de la Informacion - Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Informacion | 100 | porcentaje | Desarrollar acciones formuladas en el plan tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 3% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-01-02 | 30/12/22 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Seguridad digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
24 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 3. Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Implementar el modelo operativo en la mesa de servicio enfocado al mejoramiento de la experiencia de usuario. | Reporte de seguimiento a la Operacion de la Mesa de Servicio | 10 | Unidad | Adoptar el modelo Operativo en la mesa de servicio enfocado al mejoramiento de la experiencia de usuario. | 2% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-03-01 | 30/12/22 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Gobierno digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
25 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 3. Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Implementar el modelo operativo en la mesa de servicio enfocado al mejoramiento de la experiencia de usuario. | Reporte de seguimiento a la Operacion de la Mesa de Servicio | 10 | Unidad | Adelantar procesos administrativos requeridos para la consecución del servicio. | 2% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-03-01 | 30/12/22 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Gobierno digital | 2. Plan Anual de Adquisiciones
26 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 3. Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Implementar el modelo operativo en la mesa de servicio enfocado al mejoramiento de la experiencia de usuario. | Reporte de seguimiento a la Operacion de la Mesa de Servicio | 10 | Unidad | Generar reportes de seguimiento a la operación del modelo. | 1% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-03-01 | 30/12/22 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Gobierno digital | 2. Plan Anual de Adquisiciones
27 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 3. Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Actualizar la infraestructura de red institucional | Solucion infraestructura de red implementada | 100 | porcentaje | Configuración de la solución adquirida | 3% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información |  | X |  | 2022-03-01 | 30/04/22 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Gobierno digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
28 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 3. Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Actualizar la infraestructura de red institucional | Solucion infraestructura de red implementada | 100 | porcentaje | Puesta en operación y estabilización de la solución. | 2% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información |  | X |  | 15/04/22 | 30/06/22 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Gobierno digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
29 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 3. Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Implementar el DRP acorde con las necesidades | Solucion DRP implementada | 100 | porcentaje | Actualizar arquitectura de solución DRP | 3% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información |  | X |  | 2022-01-02 | 30/04/22 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Seguridad digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
30 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 3. Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Implementar el DRP acorde con las necesidades | Solucion DRP implementada | 100 | porcentaje | Implementar solución definida | 7% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información |  | X |  | 2022-01-05 | 30/12/22 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Seguridad digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
31 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 3. Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Identificar de manera articulada con las entidades del sector los objetos territoriales que hacen parte del catastro multiproposito en coordinacion con la ICDE y el modelo LADM | Objetos territoriales del sector minero energeticos que hacen parte del catastro multiproposito | 100 | porcentaje | Identificar objetos territoriales sector minero | 3% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información |  | X |  | 2022-01-03 | 15/11/22 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Gobierno digital | 2. Plan Anual de Adquisiciones
32 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 3. Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Identificar de manera articulada con las entidades del sector los objetos territoriales que hacen parte del catastro multiproposito en coordinacion con la ICDE y el modelo LADM | Objetos territoriales del sector minero energeticos que hacen parte del catastro multiproposito | 100 | porcentaje | identificar objetos territoriales sector hidrocarburos | 3% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información |  | X |  | 2022-01-03 | 15/11/22 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Gobierno digital | 2. Plan Anual de Adquisiciones
33 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 3. Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Identificar de manera articulada con las entidades del sector los objetos territoriales que hacen parte del catastro multiproposito en coordinacion con la ICDE y el modelo LADM | Objetos territoriales del sector minero energeticos que hacen parte del catastro multiproposito | 100 | porcentaje | identificar objetos territoriales sector eléctrico | 4% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información |  | X |  | 2022-01-03 | 15/11/22 | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Gobierno digital | 2. Plan Anual de Adquisiciones
1 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Elaborar el Programa Anual de Auditorias Internas - PAAI 2022 | Programa Anual de Auditorias Internas - PAAI 2022 aprobado | 1 | Unidad | Elaborar y presentar para aprobación el Programa Anual de Auditorias Internas - PAAI 2022 | 10% | Funcionamiento / Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Promover la transformación de las capacidades del Talento Humano hacia la transformación digital y la economía digital. | Dirección General - Control Interno |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Control_Interno | Control interno | N.A.
2 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Ejecutar el Programa Anual de Auditorias Internas 2022 / AUDITORIAS INTERNAS BASADAS EN RIESGOS | Informes de Auditorias | 10 | Unidades | Auditorías | 40% | Funcionamiento / Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Promover la transformación de las capacidades del Talento Humano hacia la transformación digital y la economía digital. | Dirección General - Control Interno | X |  |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Control_Interno | Control interno | N.A.
3 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Ejecutar el Programa Anual de Auditorias Internas 2022 / EVALUACIONES E INFORMES DE LEY | Informes / Reporte / certificados | 47 | Unidades | Informes de Ley | 10% | Funcionamiento / Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Dirección General - Control Interno | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Control_Interno | Control interno | N.A.
4 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Ejecutar el Programa Anual de Auditorias Internas 2022 / SEGUIMIENTOS DE LEY | Informes / Reportes / Actas /correos | 24 | Unidades | Seguimiento de Ley | 10% | Funcionamiento / Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Dirección General - Control Interno | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Control_Interno | Control interno | N.A.
5 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Ejecutar el Programa Anual de Auditorias Internas 2022 / DESARROLLO DE OTROS ROLES DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO | Agendas de Reunión / Actas de Reunión / Memorandos / Presentaciones / Listas de Asistencia | 1 | Porcetaje | Asesorias y acompañamientos (Incluido asesoria en comites) | 20% | Funcionamiento / Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Dirección General - Control Interno | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Control_Interno | Control interno | N.A.
6 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Ejecutar el Programa Anual de Auditorias Internas 2022 / ATENCIÓN ENTES DE CONTROL | Agendas de Reunión / Listas de Asistencias / respuesta a requerimientos / correos | 1 | Porcetaje | Atención entes de control | 10% | Funcionamiento / Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Dirección General - Control Interno | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Control_Interno | Control interno | N.A.
1 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar estudios y acciones técnicas para el sub sector de Gas | Convocatorias de gas natural | 1 | unidad | Realizar las acciones derivadas de la adopción del Plan de Abastecimiento de Gas Natural por parte del MME - Selección de auditores | 5% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  |  |  | 2022-02-02 | 2022-04-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
2 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar estudios y acciones técnicas para el sub sector de Gas | Convocatorias de gas natural | 1 | unidad | Realizar las acciones derivadas de la adopción del Plan de Abastecimiento de Gas Natural por parte del MME - Procesos de convocatorias, incluido Infraestructura de Importación de gas del Pacífico (documentos de selección, adendas, actas e informes). | 5% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-11-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
3 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar estudios y acciones técnicas para el sub sector de Gas | Convocatorias de gas natural | 1 | unidad | Realizar las acciones derivadas de la adopción del Plan de Abastecimiento de Gas Natural por parte del MME - Seguimiento a auditores de obras del Plan de Abastecimiento de Gas Natural. | 2% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
4 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar estudios y acciones técnicas para el sub sector de Gas | Convocatorias de gas natural | 1 | unidad | Realizar las acciones derivadas de la adopción del Plan de Abastecimiento de Gas Natural por parte del MME - Participación en estudios y análisis de los proyectos del plan. | 5% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
5 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar estudios y acciones técnicas para el sub sector de Gas | Estudio técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural | 1 | unidad | Realizar diagnóstico de necesidades e identificación de soluciones para el abastecimiento y la confiabilidad. | 5% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos | SI |  | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 2022-01-01 | 2022-02-15 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
6 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar estudios y acciones técnicas para el sub sector de Gas | Estudio técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural | 1 | unidad | Consolidación de documentos de análisis, presentaciones y anexos con el soporte técnico del Estudio. | 4% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
7 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar estudios y acciones técnicas para el sub sector de Gas | Estudio técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural | 1 | unidad | Socialización de resultados en consulta | 1% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  |  |  | 2022-03-31 | 2022-04-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
8 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar estudios y acciones técnicas para el sub sector de Gas | Estudio técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural | 1 | unidad | Análisis de comentarios y socialización del documento definitivo | 5% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  |  |  | 2022-03-31 | 2022-04-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
9 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar estudios técnicos con información especializada de combustibles liquidos | Plan Indicativo de Combustibles Líquidos: Confiabilidad | 1 | unidad | Análisis de información y de comentarios a la consulta | 4% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos | SI |  | Subdirección de Demanda | 2022-01-31 | 2022-02-28 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
10 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar estudios técnicos con información especializada de combustibles liquidos | Plan Indicativo de Combustibles Líquidos: Confiabilidad | 1 | unidad | Consolidación de documento y anexos técnicos con análisis de confiabilidad. | 4% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos | SI |  | Subdirección de Demanda | 2022-01-31 | 2022-02-28 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
11 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar estudios técnicos con información especializada de combustibles liquidos | Plan Indicativo de Combustibles Líquidos: Confiabilidad | 1 | unidad | Socialización de documento definitivo | 4% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
12 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Plan de sustitución de leña y otros energéticos altamente ineficientes | 1 | unidad | Recolección de insumos, análisis y valoración de alternativas | 5% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos | SI |  | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
13 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Plan de sustitución de leña y otros energéticos altamente ineficientes | 1 | unidad | Consolidación de documentos, presentaciones y anexos metodológicos y técnicos | 5% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-03-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
14 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Plan de sustitución de leña y otros energéticos altamente ineficientes | 1 | unidad | Socialización de resultados a consulta, análisis de comentarios y presentación de plan definitivo | 5% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
15 | Objetivo_Estratégico_No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.2 Contar con información sectorial unificada y de calidad. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Proyectar los precios de los energéticos. | 1 | unidad | Bases de datos actualizadas y tablas de resultados | 2% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
16 | Objetivo_Estratégico_No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.2 Contar con información sectorial unificada y de calidad. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Proyectar los precios de los energéticos. | 1 | unidad | Informe con diagnóstico y consolidación de documento | 2% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
17 | Objetivo_Estratégico_No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.2 Contar con información sectorial unificada y de calidad. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Seguimiento de precios Ene-Feb-Mar | 1 | unidad | Archivos con estructura de precios, reporte de precios en EDS y formatos para publicación 1er Trim | 3% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
18 | Objetivo_Estratégico_No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.2 Contar con información sectorial unificada y de calidad. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Seguimiento de precios Abr-May-Jun | 1 | unidad | Archivos con estructura de precios, reporte de precios en EDS y formatos para publicación 2do Trim | 3% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-06-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
19 | Objetivo_Estratégico_No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.2 Contar con información sectorial unificada y de calidad. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Seguimiento de precios Jul-Ago-Sep | 1 | unidad | Archivos con estructura de precios, reporte de precios en EDS y formatos para publicación 3er Trim | 3% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
20 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 1.2 Contar con información sectorial unificada y de calidad. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Seguimiento de precios Oct-Nov-Dic | 1 | unidad | Archivos con estructura de precios, reporte de precios en EDS y formatos para publicación 4to Trim | 3% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  |  |  | 2022-10-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
21 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.4 Diseñar e implementar estrategias de relacionamiento, participación ciudadana y mecanismos de transparencia. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Trámites y procesos Trim 1 (cupos y compensaciones, listados) | 1 | unidad | Cupos de diésel exento de sobretasa: Registro de novedades recibidas y tramitadas Trim 1 | 2% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos | SI |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
22 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 2.4 Diseñar e implementar estrategias de relacionamiento, participación ciudadana y mecanismos de transparencia. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Trámites y procesos Trim 2 (cupos y compensaciones, listados) | 1 | unidad | Cupos de diésel exento de sobretasa: Registro de novedades recibidas y tramitadas Trim 2 | 2% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos | SI |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-04-01 | 2022-06-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
23 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 2.4 Diseñar e implementar estrategias de relacionamiento, participación ciudadana y mecanismos de transparencia. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Trámites y procesos Trim 3 (cupos y compensaciones, listados) | 1 | unidad | Cupos de diésel exento de sobretasa: Registro de novedades recibidas y tramitadas Trim 3 | 2% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos | SI |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
24 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 2.4 Diseñar e implementar estrategias de relacionamiento, participación ciudadana y mecanismos de transparencia. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Trámites y procesos Trim 4 (cupos y compensaciones, listados) | 1 | unidad | Cupos de diésel exento de sobretasa: Registro de novedades recibidas y tramitadas Trim 4 | 2% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos | SI |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-10-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
25 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 2.4 Diseñar e implementar estrategias de relacionamiento, participación ciudadana y mecanismos de transparencia. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Trámites y procesos Trim 2 (cupos y compensaciones, listados) | 1 | unidad | Volúmenes a compensar de GLP transportado a Nariño - Reporte de volúmenes con derecho a compensación 1er semestre | 2% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
26 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 2.4 Diseñar e implementar estrategias de relacionamiento, participación ciudadana y mecanismos de transparencia. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Trámites y procesos Trim 4 (cupos y compensaciones, listados) | 1 | unidad | Volúmenes a compensar de GLP transportado a Nariño - Reporte de volúmenes con derecho a compensación 2do semestre | 2% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
27 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 2.4 Diseñar e implementar estrategias de relacionamiento, participación ciudadana y mecanismos de transparencia. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Trámites y procesos Trim 2 (cupos y compensaciones, listados) | 1 | unidad | Resolución con listado de grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM - Primer semestre | 1% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
28 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 2.4 Diseñar e implementar estrategias de relacionamiento, participación ciudadana y mecanismos de transparencia. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Trámites y procesos Trim 4 (cupos y compensaciones, listados) | 1 | unidad | Resolución con listado de grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM - Segundo semestre | 1% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
29 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 2.4 Diseñar e implementar estrategias de relacionamiento, participación ciudadana y mecanismos de transparencia. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Trámites y procesos de cupos y compensaciones | 1 | unidad | Resolución con nueva metodología de compensación de transporte de GLP | 4% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos | SI |  | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
30 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Cooperación interinstitucional | 1 | unidad | Concepto Técnico para conformación de CNOGas | 2% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  |  |  | 2022-01-10 | 2022-03-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
31 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Cooperación interinstitucional | 1 | unidad | Actas y demás documentos derivados de la secretaría técnica del CACSSE | 1% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
32 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Cooperación interinstitucional | 1 | unidad | Participación en proceso de admisión a la IEA | 2% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos | SI |  | Dirección General - Asesoras | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
33 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Actividades transversales | 1 | unidad | Talleres de construcción colectiva para la implementación del enfoque territorial en los planes de la UPME | 2% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos | SI |  | Subdirección de Demanda | 2022-01-05 | 2022-06-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
1 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1. Elaborar los planes minero energéticos bajo estándares OCDE, y alineados con los ODS, Objetivos Transformacionales del sector y PND. | Formular el Plan Nacional de Desarrollo Minero con Enfoque territorial | Documento de caracterización integral de las regiones de análisis | 1 | Documento | Caracterización Integral / Regiones | 10% | Inversión | Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional. | Subdirección de Minería |  | X |  |  |  | Direccionamiento_Estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones
2 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1. Elaborar los planes minero energéticos bajo estándares OCDE, y alineados con los ODS, Objetivos Transformacionales del sector y PND. | Formular el Plan Nacional de Desarrollo Minero con Enfoque territorial | Documento de Análisis prospectivo territorial | 1 | Documento | Elaboración del ejercicio de prospectiva territorial | 10% | Inversión | Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional. | Subdirección de Minería |  | X |  |  |  | Direccionamiento_Estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones
3 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1. Elaborar los planes minero energéticos bajo estándares OCDE, y alineados con los ODS, Objetivos Transformacionales del sector y PND. | Formular el Plan Nacional de Desarrollo Minero con Enfoque territorial | Documento de Bases e Insumos para la formulación del PNDM-ET | 1 | Documento | Construcción del documento bases e insumos para la formulación del PNDM-ET | 5% | Inversión | Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional. | Subdirección de Minería |  | X |  |  |  | Direccionamiento_Estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones
4 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1. Elaborar los planes minero energéticos bajo estándares OCDE, y alineados con los ODS, Objetivos Transformacionales del sector y PND. | Formular el Plan Nacional de Desarrollo Minero con Enfoque territorial | Documento Plan Minero para el Desarrollo con Enfoque Territorial | 1 | Documento | Formulación del Plan Minero Para el Desarrollo con Enfoque Territorial | 10% | Funcionamiento | Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional. | Subdirección de Minería |  | X |  |  |  | Direccionamiento_Estratégico | 1. Planeación Institucional | N.A.
5 | Objetivo_Estratégico_No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1. Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | Fijar los precios de los diferentes minerales para la liquidación de las regalías | Elaboración propuesta actos administrativos "Resoluciones de precios Trimestre I " | 4 | Resoluciones | Fijar los precios de los diferentes minerales para la liquidación de regalías | 5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Minería |  | X |  |  |  | Direccionamiento_Estratégico | 1. Planeación Institucional | N.A.
6 | Objetivo_Estratégico_No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1. Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | Fijar los precios de los diferentes minerales para la liquidación de las regalías | Elaboración propuesta actos administrativos "Resoluciones de precios Trimestre II " | 3 | Resoluciones | Fijar los precios de los diferentes minerales para la liquidación de regalías | 5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Minería |  | X |  |  |  | Direccionamiento_Estratégico | 1. Planeación Institucional | N.A.
7 | Objetivo_Estratégico_No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1. Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | Fijar los precios de los diferentes minerales para la liquidación de las regalías | Elaboración propuesta actos administrativos "Resoluciones de precios Trimestre III " | 3 | Resoluciones | Fijar los precios de los diferentes minerales para la liquidación de regalías | 5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Minería |  | X |  |  |  | Direccionamiento_Estratégico | 1. Planeación Institucional | N.A.
8 | Objetivo_Estratégico_No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1. Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | Fijar los precios de los diferentes minerales para la liquidación de las regalías | Elaboración propuesta actos administrativos "Resoluciones de precios Trimestre IV" | 3 | Resoluciones | Fijar los precios de los diferentes minerales para la liquidación de regalías | 5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Minería |  | X |  |  |  | Direccionamiento_Estratégico | 1. Planeación Institucional | N.A.
9 | Objetivo_Estratégico_No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1. Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | Elaborar estudios como insumo para la planeación, para análisis del comportamiento e incidencia, así como los requerimientos del sector minero | Actualización de los balances oferta utilización para 34 productos mineros a 2019 versión definitiva y 2020 en versión preliminar; elaboración de la cuenta producción/generación para 9 actividades CIIU Rev 4 A:C 2019 versión definitiva y 2020 versión preliminar | 1 | Documento | Actualización de la Cuenta Satélite Minera | 5% | Inversión | Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional. | Subdirección de Minería |  | X |  |  |  | Direccionamiento_Estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones
10 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1. Elaborar los planes minero energéticos bajo estándares OCDE, y alineados con los ODS, Objetivos Transformacionales del sector y PND. | Elaborar estudios como insumo para la planeación, para análisis del comportamiento e incidencia, así como los requerimientos del sector minero | Documento con identificación de implicaciones socioeconómicas y ambientales del cierre de proyectos mineros | 1 | Documento | Identificar las implicaciones socioeconómicas y ambientales del cierre de proyectos mineros en páramos | 3% | Inversión | Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional. | Subdirección de Minería |  | X |  |  |  | Direccionamiento_Estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones
11 | Objetivo_Estratégico_No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1. Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | Elaborar estudios como insumo para la planeación, para análisis del comportamiento e incidencia, así como los requerimientos del sector minero | Documento de incidencia y comportamiento de la minería en Colombia ( Roca Fosfórica y arena silícea) | 1 | Documento | Realizar el análisis de la estructura de las cadenas productivas de al menos dos (2) minerales explotados en Colombia (roca fosfórica y arenas silíceas) con enfoque territorial | 3% | Inversión | Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional. | Subdirección de Minería |  | X |  |  |  | Direccionamiento_Estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones
12 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1. Elaborar los planes minero energéticos bajo estándares OCDE, y alineados con los ODS, Objetivos Transformacionales del sector y PND. | Elaborar estudios como insumo para la planeación, para análisis del comportamiento e incidencia, así como los requerimientos del sector minero | Estrategia de inclusión financiera del sector minero | 1 | Documento | Establecer una hoja de ruta que permita definir estrategias y acciones detalladas para posibilitar la inclusión financiera del sector minero | 2.5% | Inversión | Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional. | Subdirección de Minería |  | X |  |  |  | Direccionamiento_Estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones
13 | Objetivo_Estratégico_No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1. Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | Elaborar estudios como insumo para la planeación, para análisis del comportamiento e incidencia, así como los requerimientos del sector minero | Documento con estrategias para el aprovechamiento del potencial minero del carbón de forma límpia y sostenible | 1 | Documento | Establecer estrategias y acciones para la maximización del aprovechamiento del potencial minero del carbón de forma límpia y sostenible garantizando la meta nacional de reducción de emisiones de GEI 2030 y alcanzando la carbono neutralidad 2050, sorteando los retos de la transición energética para el país | 5% | Inversión | Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional. | Subdirección de Minería |  | X |  |  |  | Direccionamiento_Estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones
14 | Objetivo_Estratégico_No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1. Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | Elaborar estudios como insumo para la planeación, para análisis del comportamiento e incidencia, así como los requerimientos del sector minero | Documento informe de cobre para publicación y piezas gráficas para campaña de divulgación de información técnica explotación de cobre en Colombia | 1 | Documento | Publicación del informe mineral de cobre en Colombia | 2% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Minería |  | X |  |  |  | Direccionamiento_Estratégico | 1. Planeación Institucional | N.A.
15 | Objetivo_Estratégico_No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1. Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | Elaborar estudios como insumo para la planeación, para análisis del comportamiento e incidencia, así como los requerimientos del sector minero | Informe consolidado de resultados del uso del Modelo CCMM – 2021 | 1 | Documento | Estructurar informe que recoja las conclusiones frente a la posibilidad de uso del modelo CCMM ( Colombia Coal Mining Model) y las evidencias del ejercicio realizado durante 2021 | 2% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Minería |  | X |  |  |  | Direccionamiento_Estratégico | 1. Planeación Institucional | N.A.
16 | Objetivo_Estratégico_No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1. Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | Elaborar estudios como insumo para la planeación, para análisis del comportamiento e incidencia, así como los requerimientos del sector minero | Documento con actualización de estudios de mercado de oferta y demanda de minerales | 3 | Documento | Actualizar estudios de mercado de oferta y demanda nacional e internacional de minerales | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Minería |  | X |  |  |  | Direccionamiento_Estratégico | 1. Planeación Institucional | N.A.
17 | Objetivo_Estratégico_No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1. Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | Mejorar el flujo, calidad y el análisis de lal información que nutre el Sistema de Información Minero Colombiano - SIMCO | Renovación suscripción ONLINE ARGUS MEDIA | 1 | Suscripción | Renovar el servicio de información ONLINE de ARGUS MEDIA, a prestar a partir del inicio de la suscripción | 4% | Inversión | Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional. | Subdirección de Minería |  | X |  |  |  | Direccionamiento_Estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones
18 | Objetivo_Estratégico_No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1. Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | Mejorar el flujo, calidad y el análisis de lal información que nutre el Sistema de Información Minero Colombiano - SIMCO | Renovación suscripción ONLINE BALTIC EXCHANGE | 1 | Suscripción | Realizar la renovación de la suscripción ONLINE de Baltic Exchange. | 4% | Inversión | Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional. | Subdirección de Minería |  | X |  |  |  | Direccionamiento_Estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones
19 | Objetivo_Estratégico_No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1. Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | Mejorar el flujo, calidad y el análisis de lal información que nutre el Sistema de Información Minero Colombiano - SIMCO | Servicios de suscripción ONLINE FAST MARKETS MB | 1 | Suscripción | Prestar los servicios de suscripción ON LINE a Fast Markets MB | 4% | Inversión | Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional. | Subdirección de Minería |  | X |  |  |  | Direccionamiento_Estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones
20 | Objetivo_Estratégico_No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1. Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | Mejorar el flujo, calidad y el análisis de lal información que nutre el Sistema de Información Minero Colombiano - SIMCO | Renovación suscripción ONLINE WOOD MACKENZIE | 1 | Suscripción | Realizar la renovación de la suscripción ONLINE de Wood Mackenzie. | 4% | Inversión | Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional. | Subdirección de Minería |  | X |  |  |  | Direccionamiento_Estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones
21 | Objetivo_Estratégico_No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1. Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | Mejorar el flujo, calidad y el análisis de lal información que nutre el Sistema de Información Minero Colombiano - SIMCO | Reportes y temas actualizados en la base de datos del SIMCO | 1 | SIMCO actualizado | Generación de reportes y Actualización de contenidos SIMCO | 4% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Minería |  | X |  |  |  | Direccionamiento_Estratégico | 1. Planeación Institucional | N.A.
1 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 1. Identificar posibilidades y condicionantes de los proyectos de transmisión (alertas tempranas: físicas, sociales, ambientales, etc.) en fase de planeación y en fase de convocatoria. | Solicitud a las entidades involucradas | 100% | Porcentaje | 1.1 Realizar solicitud de información socio-ambiental a las entidades involucradas | 0.5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
2 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 1. Identificar posibilidades y condicionantes de los proyectos de transmisión (alertas tempranas: físicas, sociales, ambientales, etc.) en fase de planeación y en fase de convocatoria. | Informe para el GIT de Transmisión | 100% | Porcentaje | 1.2 Elaborar Documento de alertas tempranas en fase de planeación - Primer momento (análisis obras) | 0.5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas | X |  | Subdirección de Energía Eléctrica- GIT Transmisión | 2022-07-01 | 2022-12-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
3 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 1. Identificar posibilidades y condicionantes de los proyectos de transmisión (alertas tempranas: físicas, sociales, ambientales, etc.) en fase de planeación y en fase de convocatoria. | Informe para el GIT de Transmisión | 100% | Porcentaje | 1.3 Elaborar Documento de alertas tempranas en fase de planeación - Segundo momento (definición de obras) | 0.5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas | X |  | Subdirección de Energía Eléctrica- GIT Transmisión | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
4 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 1. Identificar posibilidades y condicionantes de los proyectos de transmisión (alertas tempranas: físicas, sociales, ambientales, etc.) en fase de planeación y en fase de convocatoria. | Documentos con alertas tempranas | 100% | Porcentaje | 1.4 Elaborar Documento de alertas tempranas para proyectos objeto de convocatorias públicas - Tercer momento (convocatoria) | 2% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
5 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 2. Realizar la estructuración técnica de la incorporación de la segunda fase de renovables desde La Guajira (HVDC) | Documentos para la gestión precontractual y contractual (Ficha, solicitud de CDP y Estudios previos) | 100% | Porcentaje | 2.1 Realizar sondeo de mercado, elaborar ficha para presentar a comité de contratos, solicitud de CDP y estudios previos para documento de condicionantes y determinantes ambientales de la Convocatoria pública HDVC | 0.5% | Inversión | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas | X |  | -Secretaría General-GIT Jurídica y Contractual -Secretaría General-GIT Financiera | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
6 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 2. Realizar la estructuración técnica de la incorporación de la segunda fase de renovables desde La Guajira (HVDC) | Informes con los resultados de la contratación | 100% | Porcentaje | 2.2 Avances entregables, Informe final de documento de condicionantes y determinantes ambientales de la Convocatoria pública HDVC | 0.75% | Inversión | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas |  | X |  | 2022-04-01 | 2022-06-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
7 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 2. Realizar la estructuración técnica de la incorporación de la segunda fase de renovables desde La Guajira (HVDC) | Documentos para la gestión precontractual y contractual (Ficha, solicitud de CDP y Estudios previos) | 100% | Porcentaje | 2.3 Realizar ficha para presentar a comité de contratos, solicitud de CDP y Estudios previos para la estructuración de documentos de la Convocatoria pública HDVC | 0.5% | Inversión | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas | X |  | -Secretaría General-GIT Jurídica y Contractual -Secretaría General-GIT Financiera | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
8 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 2. Realizar la estructuración técnica de la incorporación de la segunda fase de renovables desde La Guajira (HVDC) | Informes con los resultados de la contratación | 100% | Porcentaje | 2.4 Avances entregables, Informe final de la estructuración de documentos de la Convocatoria pública HDVC | 0.75% | Inversión | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas |  | X |  | 2022-04-01 | 2022-06-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
9 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 3. Estructurar convocatorias públicas y documentos de Selección | Documentos DSI y sus anexos | 100% | Porcentaje | 3.1 Elaborar documentos de las convocatorias (DSI y anexos) | 6.25% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas | X |  | Subdirección de Energía Eléctrica- GIT Transmisión | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
10 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 4. Efectuar los procesos de selección de Interventores e Inversionistas. | Convocatoria publicada | 100% | Porcentaje | 4.1 Publicar la convocatoria en página web | 1.25% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas | X |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
11 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 4. Efectuar los procesos de selección de Interventores e Inversionistas. | Adendas, respuestas a observaciones, memorando de evaluación y Resolución de selección | 100% | Porcentaje | 4.2 Realizar el proceso de selección del interventor | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas | X |  | -Oficina de Gestión de la Información -Secretaría General- GITJuridica y contractual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
12 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 4. Efectuar los procesos de selección de Interventores e Inversionistas. | Adendas, respuestas a observaciones, actas de apertura, evalución, continuación, adjudicación y/o desierto. | 100% | Porcentaje | 4.3 Realizar el proceso de selección del inversionista | 3.75% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas | X |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
13 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 5. Efectuar seguimiento a los proyectos en ejecución objeto de convocatoria pública y generar los debidos reportes. | Documento (informe) | 100% | Porcentaje | 5.1 Informe avance ejecución proyectos objetos de convocatorias | 1.5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
14 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 5. Efectuar seguimiento a los proyectos en ejecución objeto de convocatoria pública y generar los debidos reportes. | Lista de Asistencia,documento PPT presentada por los Interventores | 100% | Porcentaje | 5.2 Reuniones de seguimiento de interventoría | 1% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
15 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 5. Efectuar seguimiento a los proyectos en ejecución objeto de convocatoria pública y generar los debidos reportes. | Documento con observaciones a los informes y oficios de aprobación de informes | 100% | Porcentaje | 5.3 Revisión de informes de interventoría | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
16 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 5. Efectuar seguimiento a los proyectos en ejecución objeto de convocatoria pública y generar los debidos reportes. | Geovisor Actualizado en página web | 100% | Porcentaje | 5.4 Actualizar Geovisor Convocatorias | 0.25% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas | X |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
17 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Elaborar el Plan de Expansión de Generación de Energía Eléctrica | Documento con los objetivos y escenarios propuestos del Plan de Expansión | 100% | Porcentaje | 1.1 Elaborar documento donde se presenten los objetivos y escenarios del Plan de Expansión | 2.5% | Funcionamiento | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | X |  | Socializar con Subdirección de Demanda y el MME | 2022-01-01 | 2022-04-28 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
18 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Elaborar el Plan de Expansión de Generación de Energía Eléctrica | Bases de datos actualizadas para las simulaciones. | 100% | Porcentaje | 1.2 Actualizar bases de datos con la infraestructura, series y demanda para los análisis del Plan Expansión | 3.75% | Funcionamiento | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | X |  | Subdirección de Demanda, Subdirección de Hidrocarburos, Subdirección de Minería, Grupo de Convocatorias, Grupo de Transmisión. | 2022-01-01 | 2022-07-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
19 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Elaborar el Plan de Expansión de Generación de Energía Eléctrica | Documento Plan de Expansión preliminar | 100% | Porcentaje | 1.3 Realizar el procesamiento de información, simulaciones de escenarios, análisis y documento del Plan de Expansión de Generación versión preliminar | 3.75% | Funcionamiento | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | X |  | Subdirección de Demanda | 2022-05-01 | 2022-10-20 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
20 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Elaborar el Plan de Expansión de Generación de Energía Eléctrica | Documento Plan de Expansión definitivo | 100% | Porcentaje | 1.4 Realizar el procesamiento de información, simulaciones de escenarios, análisis y documento del Plan de Expansión de Generación versión final | 5% | Funcionamiento | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | X |  | GIT de Transmisión | 2022-08-28 | 2022-11-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
21 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar seguimiento al estado de los proyectos de generación futuros con compromisos | Informe | 100% | Porcentaje | 2.1 Procesar la información, realizar requerimientos y elaborar informe de seguimiento trimestral | 1.25% | Funcionamiento | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | X |  | Grupo de Convocatorias, Grupo de Transmisión. | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
22 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.2 Realizar una planificación del sector minero energético que propenda por la armonización de los intereses del gobierno nacional con los intereses del territorio en las dimensiones económicas, medioambientales, sociales y culturales. | Procesar las solicitudes de concepto de potencial hidroenergético | Oficios de conceptos o de requerimientos | 100% | Porcentaje | 3.1 Realización de Oficios de concepto u Oficios de requerimientos. | 2% | Funcionamiento | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
23 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.2 Realizar una planificación del sector minero energético que propenda por la armonización de los intereses del gobierno nacional con los intereses del territorio en las dimensiones económicas, medioambientales, sociales y culturales. |  | Informe de conceptos de potencial hidroenergético |  |  | 3.2 Informe de conceptos de potencial hidroenergético. Trimestral | 0.5% | Funcionamiento | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
24 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Procesar las solicitudes de inscripción en el Registro de Proyectos de Generación | Oficios de conceptos o de requerimientos | 100% | Porcentaje | 4.1 Analizar información de solicitud de registro y elaborar oficio de registro u oficio solicitando aclaraciones. | 1.25% | Funcionamiento | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
25 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. |  | Reportes de inscripción e informes de análisis |  |  | 4.2 Elaborar informe de registro de proyectos. Mensual. | 1.25% | Funcionamiento | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
26 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Realizar simulaciones y análisis energéticos para determinar los consumos esperados de gas | Documento con resultados y análisis | 100% | Porcentaje | 5.1 Realizar el procesamiento de información, simulaciones de escenarios, análisis y documento soporte | 2.5% | Funcionamiento | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | X |  | Subdirección de Demanda y Subdirección de Hidrocarburos | 2022-04-30 | 2022-08-31 | Gestión_del_Conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación | N.A.
27 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Gestión de Convenios Minciencias-UPME e IDEAM-UPME | Informe | 100% | Porcentaje | 6.1 Acompañamiento y elaboración del informe de actividades | 1.25% | Funcionamiento | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | X |  | Oficina de gestión de fondos, Subdirección de Demanda. | 2023-01-01 | 2023-01-30 | Gestión_del_Conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación | N.A.
28 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Realizar la estimación del Indice de Cobertura del servicio de energía eléctrica ICEE | Solicitud a los proveedores de información (ORs, IPSE, Superservicios). | 100% | Porcentaje | 1.1 Realizar gestión para la obtención de datos e información necesaria para la estimación del ICEE | 2.5% | Funcionamiento |  | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura |  | X |  | 2022-02-01 | 2022-03-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional
29 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Realizar la estimación del Indice de Cobertura del servicio de energía eléctrica ICEE | Documento versión preliminar de los cálculos del ICEE | 100% | Porcentaje | 1.2 Compilar, procesar y validar información y realizar los cálculos bajo la metodología definida | 2.5% | Funcionamiento |  | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura |  | X |  | 2022-02-01 | 2022-04-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional
30 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Realizar la estimación del Indice de Cobertura del servicio de energía eléctrica ICEE | Documento metodológico y anexos el ICEE | 100% | Porcentaje | 1.3 Procesar observaciones, realizar ajustes, actualizar la base de datos, elaborar el documento y publicar | 1.25% | Funcionamiento |  | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | X |  | OGI | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional
31 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Elaborar el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC | Información base del PIEC debidamente estructurada | 100% | Porcentaje | 2.1 Procesar la información necesaria para elaborar el PIEC. | 2.5% | Funcionamiento |  | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | X |  | OGI, OGPF | 2022-01-15 | 2022-03-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional
32 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Elaborar el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC | Documento que describa la metodología del PIEC | 100% | Porcentaje | 2.2 Definir la metodología para el PIEC | 2.5% | Funcionamiento |  | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura |  | X |  | 2022-01-15 | 2022-03-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional
33 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Elaborar el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC | Documento PIEC con sus anexos versión preliminar | 100% | Porcentaje | 2.3 Realizar los análisis, simulaciones, procesamiento de resultados, identificación de alternativas y solucuines para el PIEC, publicación de versión preliminar y recepción de comentarios | 5% | Funcionamiento |  | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | X |  | OGI, OGPF | 2022-02-01 | 2022-05-15 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional
34 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Elaborar el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC | Documento PIEC con sus anexos versión final | 100% | Porcentaje | 2.4 Procesar observaciones, realizar ajustes y análisis complementarios, elaborar y publicar la version final del PIEC | 5% | Funcionamiento |  | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura |  | X |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional
35 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Realizar la evaluación de las solicitudes de los Planes de Cobertura de los OR PECOR | Información actualizada, depende del reporte que realice cada OR. | 100% | Porcentaje | 3.1 Realizar recolección y validación de información conforme con la Resolución UPME 283/2021 para la evaluación de los PECOR | 1.25% | Funcionamiento |  | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | X |  | OGI | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional
36 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Realizar la evaluación de las solicitudes de los Planes de Cobertura de los OR PECOR | Base de costos actualizada | 100% | Porcentaje | 3.2 Realizar la evaluación de los PECOR a través del análisis de las propuestas de solución y los costos para diferentes alternativas de ampliación de la cobertura | 1.25% | Funcionamiento |  | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | X |  | OGPF, Subdirección de Demanda | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional
37 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Realizar la evaluación de las solicitudes de los Planes de Cobertura de los OR PECOR | Concepto PECOR emitido con sus formatos de evaluación revisados y gestionados con cada OR. | 100% | Porcentaje | 3.3 Emitir concepto a los proyectos PECOR | 1.25% | Funcionamiento |  | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | X |  | OGI | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional
38 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 1.Elaborar el Plan de Expansión de Transmisión de energía eléctrica | Documento y/o presentación donde se presenten los objetivos del plan | 100% | Porcentaje | 1.1 Definir los objetivos y estratégias del plan | 1.25% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión |  | x |  | 2022-01-01 | 31/06/2022 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
39 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 1.Elaborar el Plan de Expansión de Transmisión de energía eléctrica | Bases de datos para inicar analisis plan: Ajuste demanda (30%) Ajuste de red (30%) Preparación base de datos (40%) | 100% | Porcentaje | 1.2 Preparar las bases de datos para la formulación del Plan de Expansión de transmisión | 1.25% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión |  | x |  | 2022-03-01 | 2022-09-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
40 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 1.Elaborar el Plan de Expansión de Transmisión de energía eléctrica | Plan de expansión versión preliminar | 100% | Porcentaje | 1.3 Realizar los análisis, simulaciones e identificar obras del Plan de Expansión en versión preliminar y publicar | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión |  | x |  | 2022-06-01 | 31/11/2022 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
41 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 1.Elaborar el Plan de Expansión de Transmisión de energía eléctrica | plan definitvo: Documento respuestas- Procesamiento y respuesta observaciones | 100% | Porcentaje | 1.5 Realizar los análisis, simulaciones e identificar obras del Plan de Expansión en versión final y publicar | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión |  | x |  | 2022-10-01 | 2022-12-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
42 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar la evaluación de las solicitudes de conexión de proyectos de generación y consumo de energía en el marco de la Resolución CREG 075 de 2021 | Comunicados de completitud y observaciones | 100% | Porcentaje | 2.1 Realizar la revisión de completitud y análisis preliminares para observaciones de las solicitudes de conexión de proyectos de generación y consumo de energía eléctrica | 1.25% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión |  | x |  | 2022-01-01 | 2022-05-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
43 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar la evaluación de las solicitudes de conexión de proyectos de generación y consumo de energía en el marco de la Resolución CREG 075 de 2022 | Publicación filas proyectos que requieren y no requieren expansión | 100% | Porcentaje | 3.1 Realizar los análisis de capacidad y aplicación de criterios de asignación de las solicitudes de conexión, y publicación de filas de proyectos que requieren expansión y no requieren expansión | 3.75% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión |  | x |  | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
44 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar la evaluación de las solicitudes de conexión de proyectos de generación y consumo de energía en el marco de la Resolución CREG 075 de 2023 | Conceptos de conexión proyectos que no requieren expansión | 100% | Porcentaje | 4.1 Procesar los resultados de las solicitudes de conexión y emitir los conceptos de conexión de proyectos que no requieren expansión | 3.75% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión |  | x |  | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
45 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar la evaluación de las solicitudes de conexión de proyectos de generación y consumo de energía en el marco de la Resolución CREG 075 de 2024 | Conceptos de conexión proyectos que requieren expansión | 100% | Porcentaje | 5.1 Análisis de las solicitudes de conexión que requieren expansión, definir expansiones pertinentes y emitir los conceptos pertinentes | 3.75% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión |  | x |  | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
46 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar la evaluación de las solicitudes de de proyectos STR | Conceptos de reconocimiento de activos del STR | 100% | Porcentaje | 7.1 Preparar bases de datos, realizar simulaciones, análisis y evaluaciones de las solicitudes de proyectos de STR y emitir conceptos | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión |  | x |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
47 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar los análisis de la segunda fase de renovables en La Guajira | Documento con los resultados de los análisis | 100% | Porcentaje | 8.1 Realizar los análisis eléctricos y económicos de la segunda fase de renovables en La Guajira | 1.25% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión |  | x |  | 2022-01-01 | 2022-08-31 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
48 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Definir la metodología de asignación de conexiones de proyectos de generación y consumo de energía eléctrica | Documento de metodología de asignación de conexiones | 100% | Porcentaje | 8.2 Definir la metodología de asignación de conexiones de proyectos de generación y consumo de energía eléctrica | 1.25% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión |  | x |  | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Direccionamiento_Estratégico | Planeación Institucional | N.A.
Note on J5: ====== ID#AAAAU3yfWBg tc={00D92AD4-AD38-4D66-962F-4D74C55D19B1} (2022-01-28 21:53:29) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La sumatoria de las ponderaciones debe ser igual al 100%

## Listas (2) (hidden)
Objetivo | Objetivo_Estratégico_No.1 | Objetivo_Estratégico_No.2 | Objetivo_Estratégico_No.3 | Objetivo_Estratégico_No.4 | Talento_Humano | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | Direccionamiento_Estratégico | Gestión_con_Valores_para_Resultados | Evaluación_de_Resultados | Información_y_Comunicación | Gestión_del_Conocimiento | Control_Interno | N.A. | PLAN INSTITUCIONAL | FUENTE DE FINANCIACIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | DEPENDENCIA / AREA | PROCESO
Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1 Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Talento humano | 1.1: Realizar un estudio de prospectiva y posibles escenarios desde la oferta de todos los recursos energéticos.; 1.2: Consolidar el catastro multipropósito del sector minero energético.; 1.3: Analizar la política de precios de energéticos; 1.4: Desarrollar línea de investigación en Minería Urbana, a través de Colciencias. | Planeación Institucional | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Gestión documental | Gestión del conocimiento y la innovación | Control interno | N.A. | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Inversión | Desarrollo de estrategias para dotar de sentido social y ambiental la planeación minero energética a nivel Nacional. |  | Dirección General - GIT Planeación | Direccionamiento Estratégico
Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1.2 Contar con información sectorial unificada y de calidad. | 2.2 Contar con capital humano altamente competente, bajo un ambiente de trabajo seguro, armónico e incluyente. | 3.2 Realizar una planificación del sector minero energético que propenda por la armonización de los intereses del gobierno nacional con los intereses del territorio en las dimensiones económicas, medioambientales, sociales y culturales. | 4.2 Promover las FNCER y eficiencia energética. | Integridad | 1.1: Realizar un estudio de prospectiva y posibles escenarios desde la oferta de todos los recursos de hidrocarburos; 1.2: Mejorar el flujo, la calidad y el análisis de la información que nutre al Sistema de Información Minero Colombiano - SIMCO, y la interoperabilidad con otros sistemas de información del sector minero.; 1.3: Analisis e identificación de nuevos consumos básicos de subsistencia; 1.4: Desarrollar línea de investigación en Economìa Circular, a través de Colciencias. | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | Gestión de la información estadística |  |  |  | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Funcionamiento | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. |  | Dirección General - Control Interno | Comunicación Estratégica
Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 1.3 Implementar el observatorio de energía y minería. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | 3.3 Propender por una construcción colectiva de los planes que elabore la entidad tal que recojan los intereses de los diferentes niveles del territorio. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. |  | 1.1: Realizar un estudio de prospectiva y posibles escenarios desde la oferta de todos los recursos de minería; 1.2: Estructurar y presentar reportes del sector minero, como insumo para la generación de política y toma de decisiones sectoriales, con herramientas de inteligencia de negocio; 1.3: Realizar análisis de precios de energéticos a nivel internacional comparados con paises OCDE, que incluya los consumidores industriales.; 1.4: Desarrollar línea de investigación con en Carboquímica, a través de Colciencias. |  | Servicio al ciudadano | [5 empty] | 3. Plan Anual de Vacantes | Funcionamiento / Inversión | Asesoría para la seguridad energética y el seguimiento del PEN a nivel Nacional. |  | Dirección General - Asesoras | Información Sectorial
Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 1.4 Liderar los procesos de investigación, desarrollo e innovación en el sector minero energético. | 2.4 Diseñar e implementar estrategias de relacionamiento, participación ciudadana y mecanismos de transparencia. |  | 4.4 Impulsar la movilidad de cero y bajas emisiones. |  | 1.1: Realizar un estudio para evaluar el potencial hídrico como se incentiva desde la generación; 1.2: Realizar estudio para la creación de una institución que administre el Sistema de Información de Combustible - SICOM; 1.3: Realizar seguimientos y aplicar métricas en el observatorio de precios; 1.4: Desarrollar línea de investigación en Almacenamiento de Energía, a través de Colciencias. |  | Participación ciudadana en la gestión pública | [5 empty] | 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos |  | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. |  | Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | Demanda y Prospectiva Energética
| 1.5 Conocer el contexto (caracterización) y recopilar intereses del territorio. | 2.5 Realizar labor permanente de difusión y pedagogía tal que se dé a conocer el qué hacer en la entidad y se establezcan diálogos continuos con las partes interesadas del sector. |  | 4.5 Asegurar que los planes contemplen la visión integral, estén armonizados y socializados con los diferentes grupos de interés. |  | 1.1: Realizar el atlas de geotermia; 1.2: Desarrollar el modelo de datos y la gobernanza de la información ambiental y social sectorial, permitiendo fortalecer el SIAC; 1.3: Desarrollar y poner en marcha un sistema de vigilancia tecnológica que contemple los siguientes aspectos: a) nuevas tecnologías y estrategias de mitigación de emisiones para la cartera minas y energía; b) nuevas técnicas y metodologías de monitoreo, certificación y verificación de emisiones; c) estimación de costos actualizados de mitigación, adaptación, monitoreo y certificación de reducción de emisiones de GEI.; 1.4: Desarrollar línea de investigación en el Uso y Desarrollo del Hidrógeno, a través de Colciencias. |  | Racionalización de trámites | [5 empty] | 5. Plan Estratégico de Talento Humano |  | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. |  | Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | Planeación Energética y Minera
| 1.6 Incorporar en los planes que elabore la entidad los intereses de los diferentes niveles del territorio. | 2.6 Incorporar como buena práctica organizacional el análisis de intereses de los diferentes grupos de valor. |  | 4.6 Recopilar y armonizar los intereses del territorio con los intereses del gobierno nacional. |  | 1.1: Realizar la actualización del atlas de biomasa; 1.4: 1. Abastecimiento energético confiable y diversificación de la canasta energética. 2. Innovación tecnológica y transformación digital 3. Planificación enfocada al desarrollo sostenible. 4. Análisis del comportamiento e incidencia en la economía del sector minero. 5. Captura, almacenamiento y uso del carbono CCUS. |  | Gobierno digital | [5 empty] | 6. Plan Institucional de Capacitación |  | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Promover la transformación de las capacidades del Talento Humano hacia la transformación digital y la economía digital. |  | Secretaría General - GIT Gestión Financiera | Fondos Energéticos y Proyectos para Cobertura
|  | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. |  | 4.7 Construir y socializar los intereses del territorio con los intereses del gobierno nacional. |  | 1.1: Actualizar estudios de mercado de oferta y demanda nacional e internacional de minerales |  | Seguridad digital | [5 empty] | 7. Plan de Incentivos Institucionales |  | Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional. |  | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | Divulgación e Información Minero Energética
[6 empty] | 1.1: Estructurar bases conceptuales y metodologícas para la elaboración del censo minero y desarrollo de pilotos. |  | Defensa jurídica | [5 empty] | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional. |  | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | Gestión del Talento Humano
[6 empty] | 1.1: Construcción de una cuenta satélite minera para 34 minerales. |  | Mejora normativa | [5 empty] | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Adquisición y adecuación de la infraestructura física de la Unidad de Planeación Minero Energética en Bogotá. |  | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas | Gestión Financiera
[6 empty] | 1.1: Realizar análisis para la actualización de minerales estratégicos. | [7 empty] | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI |  | N.A. |  | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | Gestión Jurídica
[6 empty] | 1.1: Identificar y estructurar tendencias del mercado y de comportamiento del sector minero | [7 empty] | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  |  | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | Gestión Contractual
[6 empty] | 1.1: Promover la participación de los DER en los mercados de energía, mediante mecanismos que puedan agrupar la flexibilidad ofrecida por los prosumidores y convertirla en servicios para el mercado eléctrico | [7 empty] | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  |  | Subdirección de Demanda | Gestión TiCs
[6 empty] | 1.1: Consolidación del registro histórico de la producción y uso de energéticos y minerales. | [7 empty] | N.A. |  |  |  | Subdirección de Demanda - GIT Incentivos | Gestión Documental
[6 empty] | 1.1: Realizar el Balance de Energía de Colombia - BECO | [11 empty] | Subdirección de Hidrocarburos | Servicio al Ciudadano PQR
[40 empty] | Subdirección de Minería | Gestión de Servicios Administrativos
[40 empty] | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | Evaluación y Control
[40 empty] | Oficina de Gestión de la Información | Mejora Continua
N/A