## PAAC UPME 2022
PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2022
[8 empty] | Seguimiento Cuatrimestre I |  |  | Seguimiento Cuatrimestre II |  |  | Seguimiento Cuatrimestre III
Entidad: | UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME
Vigencia: | 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022
Fecha de publicación | 31 DE ENERO DE 2022
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [7 empty] | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Subcomponente | Consecutivo | Actividad | Peso Porcentual | Meta o Producto | Áreas Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción. | 1 | Socializar al interior de la UPME la Política de Gestión de riesgo, adoptada mediante Resolución 529 del 2021. | 3% | Una (1) Socialización, a través de correo UPME (Oficial) y/o televisores de zonas comunes | GIT de Planeación | 2022-02-01 | 2022-03-30 | El 23 de Marzo de realizó socialización de la política mediante correo institucional de "UPME Oficial" enviado a todo el personal de la UPME. Así mismo, durante las mesas de trabajo realizadas en febrero y marzo para la actualización de riesgos, se divulgó durante la presentación de la metodología para la gestión integral del riesgo según la ultima versión de la Guía emitida por el DAFP. | Se cumplió la actividad y se subieron las respectivas evidencias objetivas en la carpeta en DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1KDGpS76RpDGPl7dESDoRMpgPkHSVHnV0 | Evidencia: Politica de Administración del Riesgo, socializada mediante correo electrónico del 23/03/2022 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FdrGlcawWDKjMkdLgek2otcjOKx2NodB Estado: Implementada Plazo: Cumplido
1.2 Construcción y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción. | 2 | Actualizar y someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción de la UPME, acorde con la versión 5 de la Guía de Administración del Riesgo del DAFP. (Incluye la migración al módulo de Riesgos del SIGUEME II) | 5% | Versión actualizada del mapa de riesgos de corrupción / Evidencias de Consulta Pública | Coordina y reporta: GIT de Planeación Participan: Todos los procesos | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Se realizó la actualización de los riesgos de gestión y de corrupción acorde con la metodología de la Guía del DAFP; esta misma se envió a publicar en la página de la UPME, para observaciones y/o comentarios de la ciudadanía. | La actividad se encuentra en ejecución toda vez que no ha salido de consulta pública. se subieron las respectivas evidencias objetivas en la carpeta en DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1KDGpS76RpDGPl7dESDoRMpgPkHSVHnV0 | Evidencia: Mapa de Riesgos Institucional actualizado y sometido a consulta el 10/05/2022 y esta con acceso restrigido (clave) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tNJ5uQMaKK1HLGIrrn3Fot_pFnWL6KbJ Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vencido | En el mes de Mayo se puso en consulta pùblica el mapa de riesgos actualizado a través de comunicado en la sección de últimas noticias de la página web de la UPME. No se recibieron observaciones. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1tNJ5uQMaKK1HLGIrrn3Fot_pFnWL6KbJ | Se cumplio la actividad de poner en consulta pública el mapa de riesgos. La evidencia corresponde a la noticia implementada en la página web de la entidad. | Evidencia: Mapa de Riesgos Institucional actualizado y sometido a consulta el 10/05/2022. El documento "Mapa de riesgos 2022 Actualizado" se encuentra publicado en el sitio web https://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/Paginas/Gestion_integral_del_riesgo.aspx Estado: Implementada Plazo: Vencido
1.3 Capacitación. | 3 | Programar y ejecutar capacitación en el módulo de Riesgos del SIGUEME II. | 2% | Memorias de la capacitación / Lista de Asistencia | Profesional especializado - GIT de Planeación / ITS SOLUCIONES ESTRATÉGICAS SAS | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Se programaron y se ejecutaron conforme a lo planeado los días 30 y 31 de marzo la capacitación sobre el módulo de riesgos del nuevo SIGUEME. | Se cumplió la actividad y se subieron las respectivas evidencias objetivas en la carpeta en DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1KDGpS76RpDGPl7dESDoRMpgPkHSVHnV0 | Evidencia: Capacitación sobre el módulo de Riesgos del Sistema SIGUEME, efectuada el 30/03/2022 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Y7oodQf4DJ35xhEDaOyyc2xo8B68z4MM Estado: Implementada Plazo: Cumplido
| 4 | Participar de las capacitaciones virtuales y/o presenciales que programe el DAFP en Gestión de Riesgos y Guía para la Administración del Riesgo. | 2% | Memorias de la capacitación / Cita a la Capacitación / Capturas de Pantalla / Listas de Asistencia (Si Aplica) | GIT de Planeación Responsables de Proceso y/o quienes designen | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Con corte al 31 de abril no se han programado por parte del DAFP capacitaciones sobre riesgos. Para el próximo 6 de mayo se tiene programado una actividad de Capacitación sobre Generalidades del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y Líneas de defensa para la gestión de Riesgos y Control. |  | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente | Se ejecutó el 6 de mayo una capacitación sobre Generalidades del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y Líneas de defensa para la gestión de Riesgos y Control. | Se ejecutó la actividad de capacitación dictada por el DAFP. Se evidencian como soportes la pieza visual de la invitación y la programación en google meet en https://drive.google.com/drive/folders/1ejDCcrXm1Gc5mwDTd9CJTvtjIDsSoPaP. Las evidencias de la ejecución se encuentran adjuntas en la citación. | Evidencia: Capacitación Modelo Integrado de Planeación y Gestión https://drive.google.com/drive/folders/1ejDCcrXm1Gc5mwDTd9CJTvtjIDsSoPaP Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente | Al 31/12 no se realizaron nuevas actividades de capacitación dictadas por el DAFP. | Actividad que se ejecutó durante el cuatrimestre II | Evidencia: Capacitación Modelo Integrado de Planeación y Gestión https://drive.google.com/drive/folders/1ejDCcrXm1Gc5mwDTd9CJTvtjIDsSoPaP Estado: Implementada Plazo: Cumplido
1.4 Monitoreo, revisión y seguimiento. | 5 | Realizar seguimientos a la ejecución de los controles asociados con los riesgos de corrupción acorde con el modelo de las tres líneas de defensa. | 5% | 2 Seguimientos 1ro en Mayo 2do en Septiembre | 1ra. Línea: Responsables de Proceso 2da. Línea: GIT de Planeación 3ra. Línea: Oficina de Control Interno | 2022-02-01 | 2022-09-30 | El reporte del 1er seguimiento se realiza en mayo y el reporte de ejecución del mismo será en el mes siguiente. | Se realizó en el aplicativo SIGUEME / Módulo de riesgos, el seguimiento de la primera, segunda línea y el monitoreo de la 3ra línea de defensa a los riesgos, evidenciando la eficacia de los controles dado que no se han materializado ningún riesgo. Evidencas en SIGUEME. | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente | En realización el 2do monitoreo por parte de la 1ra y 2da línea de defensa. Finaliza el 9/09/2022 | Actividad que se encuentra en ejecución y finaliza el 9/09/2022 | Evidencia: Durante el mes de mayo se realizó monitoreo por parte de las líneas de defensa 1 y 2 y seguimiento por parte de la 3 línea a los riesgos de corrupción en el Sistema SIGUEME. Monitoreo y seguimiento cuatrimestral de riesgos Abril 2022 disponible en https://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/Paginas/Gestion_integral_del_riesgo.aspx e Informe de Seguimiento disponible en https://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Informe_seguimiento_riesgos_corrupcion_Abril2022.pdf Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente | Actividad cumplida frente a la meta definida y a los tiempos de ejecución programados. El 3er monitoreo se realiza en enero de la vigencia 2023. | Actividad cumplida en cuanto a los 2 seguimientos definidos en la meta. El seguimiento seguimiento del cuatrimestre III se encuentra en ejecución. | Evidencia: Durante el mes de septiembre se realizó monitoreo por parte de las lineas de defensa 1 y 2 y seguimiento por parte de la 3 linea a los riesgos de corrupción en el Sistema SIGUEME. Monitoreo y seguimiento cuatrimestral de riesgos Septiembre 2022 disponible en https://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Informe_seguimiento_riesgos_corrupcion_Agosto2022.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido
| 6 | Publicar cuatrimestralmente en la página web de la UPME el mapa de riesgos con el respectivo seguimiento. | 3% | 2 Publicaciones actualizadas | Realiza la solicitud: GIT de Planeación Pública: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-09-30 | La 1ra. ejecución se realizará en mayo. | Se realizó la publicación del mapa de riesgos con el 1er monitoreo y seguimiento cuatrimestral (Con corte abril). Evidencia en: https://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/Paginas/Gestion_integral_del_riesgo.aspx | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente | En realización el 2do monitoreo por parte de la 1ra y 2da línea de defensa, la publicación se realizará una vez la 3ra línea de defensa realice el seguimiento. | Actividad que se ejecutará en el transcurso del mes de septiembre, vez finalice el monitoreo y seguimiento. | Evidencia: Durante el mes de mayo se realizó monitoreo por parte de las líneas de defensa 1 y 2 y seguimiento por parte de la 3 línea a los riesgos de corrupción en el Sistema SIGUEME. Monitoreo y seguimiento cuatrimestral de riesgos Abril 2022 disponible en https://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/Paginas/Gestion_integral_del_riesgo.aspx e Informe de Seguimiento disponible en https://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Informe_seguimiento_riesgos_corrupcion_Abril2022.pdf Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente | Se publicó la matriz de riesgos en el botón de transparencia, numeral 1.3. Mapas y cartas descriptivas de los procesos. Evidencia en: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx | Actividad que reporta cumplimiento de acuerdo con la meta y fechas de ejecución programada. | Evidencia: Durante el mes de septiembre se realizó monitoreo por parte de las lineas de defensa 1 y 2 y seguimiento por parte de la 3 linea a los riesgos de corrupción en el Sistema SIGUEME. Monitoreo y seguimiento cuatrimestral de riesgos Septiembre 2022 disponible en https://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Informe_seguimiento_riesgos_corrupcion_Agosto2022.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. | [7 empty] | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
2.1 Planeación, ejecución y seguimiento a la estratégica de racionalización de trámites. | 7 | Formular estrategia de racionalización para los actuales trámites registrados en el SUIT, y realizar el registro en el SUIT: • Procedimiento incentivos tributarios de Fuentes No Convencionales de Energía – FNCE • Procedimiento incentivos tributarios Gestión Eficiente de Energía • Asignación cupo de consumo de diésel marino para naves de bandera nacional o extranjera dedicada a las actividades de pesca, cabotaje y/o remolcador. | 10% | 1 Estrategia registrada en el SUIT | Subdirección de Energía / Subdirección de Hidrocarburos / GIT de Planeación | 2022-01-25 | 2022-01-31 | Se definió la estrategia por parte de los procesos misionales que tienen trámites; y se registró por parte del GIT de Planeación la misma estrategia en el SUIT. También, el 29 de marzo se realizó reunión con el DAFP para solucionar inquietudes frente al proceso de racionalización normativa que se está adelantando para los trámites a cargo de la Subdirección de Demanda. En esta reunión se recibieron orientaciones respecto a los actos administrativos que se proyectan y frente al proceso en general. | Se cumplió la actividad y se subieron las respectivas evidencias objetivas en la carpeta en DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1KDGpS76RpDGPl7dESDoRMpgPkHSVHnV0 | Evidencia: Estrategia de Racionalización registrada en SUIT https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OtmtP4Uyj0rvrzAmcm7M1R88ICc6bxku Estado: Implementada Plazo: Cumplido
| 8 | Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites. | 10% | Avances reportados cuatrimestralmente en el SUIT | Subdirección de Energía / Subdirección de Hidrocarburos / GIT de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Se reportó en el SUIT el avance a la estratégia del trámite de Cupos exentos de sobretasa, quedando actualizado el trámite el 28 de abril. | Se cumplió la actividad y se subieron las respectivas evidencias objetivas en la carpeta en DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1KDGpS76RpDGPl7dESDoRMpgPkHSVHnV0 | Evidencia: Por parte del GIT de Planeación se realizó seguimiento a la racionalización en SUIT del trámite "Cupos de diesel exentos de sobretasa" y no a los trámites de la Sub. de Demanda de incentivos de FNC y EE https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1q0_K2vVo9HgS9qVv54o0jDt3OiBy9VT2 Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente | Se registró en el SUIT el avance de la estrategia de racionalización para los trámites de incentivos tributarios para FNCE y GEE. https://drive.google.com/drive/folders/14j5sR_FIGHd8ZgredpLomDdODgZuLVHi | Se registraron los avances en el SUIT, para las acciones de racionalización asociadas a los trámites de incentivos tributarios para FNCE y GEE. Las evidencias corresponden al reporte del seguimiento y monitoreo a la estrategia descargado desde el SUIT. | Evidencia: Seguimiento a la racionalización en SUIT https://drive.google.com/drive/folders/14j5sR_FIGHd8ZgredpLomDdODgZuLVHi Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente | La Subdirección de Demanda y la Subdirección de Hidrocarburos en conjunto con la profesional de la control interno realizaron el seguimiento a la estrategia de racionalización con corte a diciembre. | Desde el GIT de Planeación se realizó el seguimiento a la estrategia de racionalización, evidenciando que las acciones de racionalización planteadas fueron ejecutadas acorde con lo planeado. Evidencia del informe descargado del SUIT en: https://drive.google.com/drive/folders/1s3ZwnIIRK4yOIJocnOFJhtVawHnJgu6i | Evidencia: Informe descargado del SUIT en: https://drive.google.com/drive/folders/1s3ZwnIIRK4yOIJocnOFJhtVawHnJgu6ii Estado: Implementada Plazo: Cumplido
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS. | [7 empty] | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
2.1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible. | 9 | Elaborar y publicar informe consolidado de Gestión 2022 de la UPME. | 4% | Un (1) Informe de gestión publicado en la página web UPME | Elabora: GIT de Planeación Pública en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones | 2022-10-01 | 2022-12-30 |  |  | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente |  |  | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente | Se consolidó el informe de gestión 2022 y se publicó en el boton de transparencia. https://www1.upme.gov.co/Participa/Paginas/Informe-de-gestion.aspx | Se evidencia que se elaboró el informe y se publicó en la sede electrónica de la UPME | Evidencia: Informe de Gestión 2022, disponible en https://www1.upme.gov.co/InformesGestion/Informe_de_gestion_2022.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido
2.2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 10 | Formular la estrategia de participación ciudadana vigencia 2022, incluyendo la identificación de actores, reportes, responsabilidades. | 2% | Estrategia documentada | Secretaría General - Atención al Ciudadano | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  |  | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente | En el VI Comité de G&D realizado el 31 de mayo de 2022 se aprobó la estrategia de participación ciudadana de la UPME 2022, la cual se encuentra publiada en el portal web: https://www1.upme.gov.co/ Menú participa / submenú Estrategia de participación ciudadana La meta se cumplió al 100% | Se ejecutó la actividad de formulación y aprobación de la estrategia. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1vmg5Nf4TACM3H4kMDt4EucVc4Z6o64iA | Evidencia: Estrategia de Participación Ciudadano formulada y divulgada en el sitio web https://www1.upme.gov.co/ Menú participa / submenú Estrategia de participación ciudadana y evidencia en drive https://drive.google.com/drive/folders/1pnVq1BD6I4PBmokTWXvdqg_6Trw76ST_ Estado: Implementada Plazo: Vencido
| 11 | Actualizar el PAAC, acorde con las actividades formuladas en la estrategia de partición ciudadana vigencia 2022. | 2% | PAAC Actualizado | GIT de Planeación | 2022-05-01 | 2022-05-30 |  |  | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente | Actividad cumplida. En revisión de la estrategia de participación ciudadana de la UPME 2022 aprobada en la sesión No.6 del Comité de Gestión y Desempeño realizado el 31 de mayo de 2022, se definió que no es necesario modificar las actividades del PAAC 2022. | De acuerdo con la revisión de la estrategia de participación ciudadana aprobada, no se realizó modificación del PAAC 2022. | Evidencia: El PAAC está acorde con las actividades aprobadas. Estado: Implementada Plazo: Vencido
| 12 | Realizar audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 | 3% | Un (1) Informe de rendición de cuentas publicado en la página web UPME | Atención al Ciudadano | 2022-10-01 | 2022-12-30 |  |  | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente |  |  | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente | En la sede elctrónica de la UPME se encuentra publicado el informe de la audiencia pública de rención de cuentas 2022: https://www1.upme.gov.co/Participa/RendicionCuentas/Informe_Audiencia_Publica_2022.pdf CUMPLIDO AL 100% | Se evidencia ejecución de la actividad acorde con lo planificado. | Evidencia: Informe Audiencia de rendición 2022, disponible en https://www1.upme.gov.co/Participa/RendicionCuentas/Informe_Audiencia_Publica_2022.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido
| 13 | Socializar a los grupos de interés temas relacionados con la rendición de cuentas para cualificar su participación. | 2% | Una (1) socialización | GIT de Planeación / Atención al Ciudadano | 2022-10-01 | 2022-12-30 |  |  | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente |  |  | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente | En el informe de la audiencia pública de rendición de cuentas se encuentra contenido la socialización a los grupos de interés los temas relacionados con la rendición de cuentas para cualificar su participación. https://www1.upme.gov.co/Participa/RendicionCuentas/Informe_Audiencia_Publica_2022.pdf CUMPLIDO AL 100% | Se evidencia ejecución de la actividad acorde con lo planificado. | Evidencia: Informe Audiencia de rendición 2022, disponible en https://www1.upme.gov.co/Participa/RendicionCuentas/Informe_Audiencia_Publica_2022.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido
| 14 | Responder a las observaciones y/o preguntas planteadas en la audiencia de rendición de cuentas. | 3% | Respuesta al 100% de las observaciones y/o preguntas / Oficios de respuesta | Responsables de proceso | 2022-10-01 | 2022-12-30 |  |  | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente |  |  | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente | En el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas se dio respuesta a las observaciones y/o preguntas planteadas en la audiencia de rendición de cuentas: https://www1.upme.gov.co/Participa/RendicionCuentas/Informe_Audiencia_Publica_2022.pdf CUMPLIDO AL 100% | Se evidencia ejecución de la actividad acorde con lo planificado. | Evidencia: Informe Audiencia de rendición 2022, disponible en https://www1.upme.gov.co/Participa/RendicionCuentas/Informe_Audiencia_Publica_2022.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido
| 15 | Evaluar el ejercicio de rendición de cuentas realizado por la UPME. | 2% | Resultados de la encuestas o consulta realizada. | GIT de Planeación / Atención al Ciudadano | 2022-10-01 | 2022-12-30 |  |  | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente |  |  | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente | En el informe de la audiencia pública de rendición de cuentas se encuentra contenido la evaluación del ejercicio de rendición de cuentas: https://www1.upme.gov.co/Participa/RendicionCuentas/Informe_Audiencia_Publica_2022.pdf CUMPLIDO AL 100% | Se evidencia ejecución de la actividad acorde con lo planificado. | Evidencia: Informe Audiencia de rendición 2022, disponible en https://www1.upme.gov.co/Participa/RendicionCuentas/Informe_Audiencia_Publica_2022.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido
| 16 | Implementar acciones de mejora a partir de las observaciones que se presenten durante el ejercicio de rendición de cuentas. | 2% | Planes de mejoramiento | Responsables de proceso | 2022-10-01 | 2022-12-30 |  |  | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente |  |  | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente | De acuerdo con los resultados de la audiencia pública sectorial en la que partició la UPME, no se requirió de la implementación de acciones de mejora. | De acuerdo con los resultados de la audiencia pública sectorial en la que partició la UPME, no se requirió de la implementación de acciones de mejora. | Evidencia: Informe Audiencia de rendición 2022, disponible en https://www1.upme.gov.co/Participa/RendicionCuentas/Informe_Audiencia_Publica_2022.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO | [7 empty] | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico. | 17 | Presentar informe sobre PQRDS al Comité Institucional de Gestión y Desempeño considerando las estadísticas de los tiempos de respuesta y tipologías de las PQRDS por cada dependencia, así como los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a los ciudadanos y que contenga: Número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otras entidades, tiempos de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes en las que se negó el acceso. | 3% | Informe semestral (Incluye la publicación y divulgación a la comunidad institucional) | Secretaría General - Atención al Ciudadano | 2022-01-15 | 2022-12-30 | Mediante la matriz de seguimiento de pqrs se ha venido consignado de manera diaria las pqrs que ingresan a través de los diferentes canales, la matriz se alimenta de datos que permiten la construcción del informe considerando las estadísticas de los tiempos de respuesta y tipologías de las PQRDS por cada dependencia, entro otros. El avance del informe es del 30% |  | Evidencia: Sin evidencia Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente | En el portal web ya se encuentra publicado el informe de pqrsdf considerando las estadísticas de los tiempos de respuesta y tipologías de las PQRDS por cada dependencia, entro otros. Dicho informe se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/InformesAtencionCiudadano/I_semestre_2022V2.pdf Pendiente socializar el informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño considerando las estadísticas señaladas anteriormente. Avance del 80% de la presente actividad. | Actividad que presenta avance en cuanto a la elaboración y publicación del informe de PQRS del 1er semestre. | Evidencia: Informe PQRSD I sem 2022 disponible en https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/InformesAtencionCiudadano/I_semestre_2022V2.pdf Se encuentra pendiente la socialización al Comité de Gestión y Desempeño tanto del Informe de PQRSD, como del resultado de la encuesta de satisfacción, a junio de 2022. Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente | El XII Comité de G&D realizado el 30 de diciembre de 2022 se socializó el Informe de PQRSD, así como como del resultado de la encuesta de satisfacción, a junio de 2022. El informe se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/InformesAtencionCiudadano/I_semestre_2022V2.pdf CUMPLIDO AL 100% | Se evidencia ejecución de la actividad acorde con lo planificado. | Evidencia: Informe PQRSD I sem 2022 disponible en https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/InformesAtencionCiudadano/I_semestre_2022V2.pdf Se encuentra pendiente la socialización al Comité de Gestión y Desempeño tanto del Informe de PQRSD, como del resultado de la encuesta de satisfacción, a junio de 2022. Acta reunión Comité GyD 30/12/2022 Estado: Implementada Plazo: Cumplido
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención. | 18 | Socializar interna y externamente la implementación a través del portal web de la UPME del acceso al centro de relevo y acciones para personas con baja visión (contraste de pantalla en blancos y negros, convertic), para su apropiación y uso. | 2% | 2 Piezas de comunicación enviadas y/o publicadas | Hace el requerimiento: Atención al Ciudadano Pública en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-06-30 | El 5 de abril de 2022 se realizó mesa de trabajo con el área de comunicaciones donde se definió parte de los mensajes que se van a socializar. El avance la meta es del 35% |  | Evidencia: Sin evidencia Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente | Con relación a la implementación a través del portal web de la UPME del acceso al centro de relevo y acciones para personas con baja visión (contraste de pantalla en blancos y negros, convertic), para su apropiación y uso.Se realizó 4 piezas de socialización interna y externamente en las fecha que se relaciona a continuación: Externamente: Mayo 13 de 2022 Internamente: Mayo 26 y Junio 2 de 2022 La meta se cumplió al 100% | La actividad se cumplió, se diseñaron las piezas y fueron socializadas interna y externamente. Las evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/14tPftGoerbfZ8B2gfIgNEGxJjyDIujCF | Evidencia: Piezas socializadas interna y externamente https://drive.google.com/drive/folders/14tPftGoerbfZ8B2gfIgNEGxJjyDIujCF Estado: Implementada Plazo: Cumplido
| 19 | Realizar una campaña de comunicación y/o sensibilización al interior de la Unidad para mejorar la atención a la ciudadanía por los diferentes canales de comunicación y para dar respuesta oportuna a las solicitudes de información. | 2% | 1 Pieza de comunicación enviada y/o publicada | Hace el requerimiento: Atención al Ciudadano Pública en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-06-30 | El 5 de abril de 2022 se realizó mesa de trabajo con el área de comunicaciones donde se definió parte de las líneas que van a ser parte de la sensibilización al interior de la UPME para mejorar la atención a la ciudadanía por los diferentes canales de comunicación para dar respuesta oportunas a las solicitudes. El avance la meta es del 35% |  | Evidencia: Sin evidencia Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente | Se realizaron 2 piezas de sensibilización al interior de la Unidad para mejorar la atención a la ciudadanía por los diferentes canales de comunicación y para dar respuesta oportuna a las solicitudes de información. Las fechas de la sensibilización son el 25 y 27 de mayo de 2022. La meta se cumplió al 100% | Se cumplio la actividad, se realizó la campaña con piezas de comunicación enviadas a través de correo masivo. Las evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1ze1kSHriGQQ8SbCQG8RfDifN7VW46bm9 | Evidencia: Campaña de comunicación atención al ciudadano https://drive.google.com/drive/folders/1ze1kSHriGQQ8SbCQG8RfDifN7VW46bm9 Estado: Implementada Plazo: Cumplido
| 20 | Promover en la ciudadanía, a través de los canales de comunicación institucionales, el uso de los portales de la UPME donde se dispone información de consulta permanente. | 5% | 1 Campaña de comunicación | Hace el requerimiento: Atención al Ciudadano Pública en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-06-30 | El 5 de abril de 2022 se realizó mesa de trabajo con el área de comunicaciones donde se definió parte de la línea de acción que aplicará para promover en la ciudadanía, a través de los canales de comunicación institucionales, el uso de los portales de la UPME donde se dispone información de consulta permanente. El avance la meta es del 35% |  | Evidencia: Sin evidencia Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente | El 6 de mayo de 2022 se realizó una campaña de comunicación , en la cual cual se promovió en la ciudadanía el uso de los portales de la UPME donde se dispone información de consulta permanente.a través de los canales de comunicación institucionales. La campaña se realizó a través de twitterm facebook y linkedin. La meta se cumplió al 100% | Se cumplió la actividad, se realizó campaña con pieza visual implementada en la los diferentes canales de la UPME. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1KWf8IIPmQI24eZbHQXDJ5hfBAvfrCyjS | Evidencia: Campaña de comunicación uso de canales https://drive.google.com/drive/folders/1KWf8IIPmQI24eZbHQXDJ5hfBAvfrCyjS Estado: Implementada Plazo: Cumplido
4.3 Normativa y procedimental. | 21 | Divulgar el protocolo de atención al ciudadano de la UPME. | 3% | 2 Piezas de comunicación enviadas y/o publicadas | Hace el requerimiento: Atención al Ciudadano Pública en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-05-30 | (Primera pieza-divulgación externa). El 5 de abril de 2022 a través de las redes sociales de la entidad se divulgó el protocolo de atención al ciudadano de la UPME. Se anexa evidencia. (Segunda pieza-divulgación interna). El 19 de abril de 2022 a través de de meiling y de las cartera virtuales de la entidad, se divulgó el protocolo de atención al ciudadano de UPME. Se anexa evidencia. La meta se cumplió al 100% |  | Evidencia: Piezas con la divulgación del protocolo de atención al ciudadano de la UPME https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1F1OsT1tcTjgRwnztLF6V5Fd0Mxu-NJBc Estado: Implementada Plazo: Vigente | (Primera pieza-divulgación externa). El 5 de abril de 2022 a través de las redes sociales de la entidad se divulgó el protocolo de atención al ciudadano de la UPME. Se anexa evidencia. (Segunda pieza-divulgación interna). El 19 de abril de 2022 a través de de meiling y de las cartera virtuales de la entidad, se divulgó el protocolo de atención al ciudadano de UPME. Se anexa evidencia. La meta se cumplió al 100% | Se cumplió la actividad, la divulgaciòn se realizó en el mes de abril a través de piezas visuales implementadas en los diferentes canales de la entidad. las envidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1xVQTv94e1PPG9gcZvfk2-rHzQe0O5udm | Evidencia: Piezas con la divulgación del protocolo de atención al ciudadano de la UPME https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1F1OsT1tcTjgRwnztLF6V5Fd0Mxu-NJBc Estado: Implementada Plazo: Vigente
| 22 | Divulgación del Protocolo de atención para discapacitados (sectorial) | 2% | 2 Piezas de comunicación enviadas y/o publicadas | Hace el requerimiento: Atención al Ciudadano Pública en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-05-30 | (Primera pieza-divulgación externa). El 4 de abril de 2022 a través de las redes sociales de la entidad se divulgó el protocolo de atención para discapacitados (sectorial) Se anexa evidencia. (Segunda pieza-divulgación interna). El 5 de abril de 2022 se realizó mesa de trabajo con el área de comunicaciones donde se definió el mensaje para la divulgación del protocolo de atención para discapacitados. La pieza se encuentra lista para socializar a través de carteleras virtuales y mailing. El avance la meta es del 80% |  | Evidencia: Pieza con la divulgación del protocolo de atención para discapacitados (sectorial) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zEAWdU2p9uM-gcf7ya3lEC3PGdmiyGoW Estado: Implementada Plazo: Vigente | (Primera pieza-divulgación externa). El 4 de abril de 2022 a través de las redes sociales de la entidad se divulgó el protocolo de atención para discapacitados (sectorial) . (Segunda pieza-divulgación interna). El 26 de mayo de 2022 a través de de meiling y de las cartera virtuales de la entidad, se divulgó el protocolo de atención para discapacitados. La meta se cumplió al 100% | Se cumplió la actividad, la divulgación se realizó en el mes de abril a través de piezas visuales implementadas en los diferentes canales de la entidad. las envidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1WfSTEJ-FRxvWJ8D6H_M1MNCcA9-Ww__6 | Evidencia: Piezas con la divulgación del protocolo de atención para discapacitados (sectorial): https://drive.google.com/drive/folders/1WfSTEJ-FRxvWJ8D6H_M1MNCcA9-Ww__6 Estado: Implementada Plazo: Cumplido
4.5 Relacionamiento con el ciudadano. | 23 | Practicar la Encuesta de Satisfacción al Ciudadano 2022 | 3% | Un (1) informe de la encuesta de satisfacción | Atención al Ciudadano | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  |  | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente | Se cuenta con un primer borrador del modelo de la encuesta que se aplicará. Avance del 30% de la actividad | La actividad presenta avance relacionado con la construcción de la encuesta para recolectar la información. Las envidencias: https://drive.google.com/drive/folders/14JI1s4mYFyhYUV9m93Nrp7HzZJUV26Wc | Evidencia: Borrador encuesta https://drive.google.com/drive/folders/14JI1s4mYFyhYUV9m93Nrp7HzZJUV26Wc Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente | Se realizó la Encuesta de Satisfacción al Ciudadano 2022 y los resultados se encuentran publicados en la sede electrónica de la UPME: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Informes_Encuestas/Ver_informe_2022.pdf CUMPLIDO AL 100% | Se evidencia ejecución de la actividad acorde con lo planificado. | Evidencia: Informe encuesta de satisfacción disponible en https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Informes_Encuestas/Ver_informe_2022.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [7 empty] | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
5.1 Transparencia Activa | 24 | Socializar a la ciudadanía a través de redes sociales, el sitio de la página web donde se encuentra publicada toda la información sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UPME. | 2% | Una (1) pieza de comunicación enviada por redes sociales | Hace el requerimiento: Atención al Ciudadano Pública en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones | 2022-04-01 | 2022-05-31 | El 5 de abril de 2022 se realizó mesa de trabajo con el área de comunicaciones donde se definió los contenidos que se socializarán a la ciudadanía a través de redes sociales, el sitio de la página web donde se encuentra publicada toda la información sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UPME. Se proyecta que en la primera quincena de mayo se cumplirá con la presente actividad El avance la meta es del 80% |  | Evidencia: Pieza con la divulgación del link de transparencia en el sitio web de la entidad https://drive.google.com/drive/u/0/folders/156KbBsVNCt0zwu8JfOo3CZQkTukQv8m1 Estado: Implementada Plazo: Vigente | A través de redes sociales, el 12 de mayo de 2022 se socializaron dos piezas a la ciudadanía dando a conocer el sitio de la página web donde se encuentra publicada toda la información sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UPME. La meta se cumplió al 100% | Se cumplió la actividad, la divulgación se realizó en el mes de mayo a través de pieza visual implementada en canales oficiales de la entidad. las envidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1bOp1HohvaGgIIzxMVCn1oUgw9aim_yHE | Evidencia: Piezas con la divulgación del link de transparencia en el sitio web de la entidad https://drive.google.com/drive/folders/1bOp1HohvaGgIIzxMVCn1oUgw9aim_yHE Estado: Implementada Plazo: Cumplido
5.2 Transparencia Pasiva | 25 | Revisar y actualizar las preguntas frecuentes publicadas en la página web de la UPME considerando temas coyunturales y de las PQRDS entre otros. | 3% | Una (1) actualización de la sección de preguntas frecuentes | Atención al Ciudadano | 2022-02-01 | 2022-04-30 | El 28 de abril se realizó la actualización de la sección de preguntas frecuentes del botón de transparencia de la página web de la UPME. Se revisaron y actualizaron las preguntas frecuentes publicadas en la página web de la UPME considerando temas coyunturales y de las PQRDS entre otros. La fecha de actualización fue del 28 de abril de 2022 según se evidencia en dicha sección. https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Preguntas-frecuentes.aspx La meta se cumplió al 100% | Se cumplió la actividad, se verificó la actualización en la sección de preguntas frecuente y las evidencias (Imagen) se subió en la carpeta en DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1KDGpS76RpDGPl7dESDoRMpgPkHSVHnV0 | Evidencia: Actualización preguntas frencuentes en el sitio web https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Preguntas-frecuentes.aspx Estado: Implementada Plazo: Cumplido | Se revisaron y actualizaron las preguntas frecuentes publicadas en la página web de la UPME considerando temas coyunturales y de las PQRDS entre otros. El 28 de abril de 2022 se cumplió al 100% la actividad, sin embargo el 27 de mayo de 2022 se realizó una nueva actualización según se evidencia en dicha sección. https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Preguntas-frecuentes.aspx La meta se cumplió al 100% | Se Cumplio la actividada, se realizó una nueva actualización a la sección. Envidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1rdqBcRdus5b8nAe1JHVKfswd4OuVuys5 | Evidencia: Actualización preguntas frencuentes en el sitio web https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Preguntas-frecuentes.aspx Estado: Implementada Plazo: Cumplido
5.3 Instrumentos de Gestión de la Información. | 26 | Actualizar botón de transparencia de la UPME de acuerdo con la el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 | 3% | Botón de transparencia actualizado | Hace el requerimiento: GIT de Planeación Modifica el Botón: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones | 2022-02-01 | 2021-06-30 |  |  | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente | Se cumplió la actividad a través de la realización de 2 mesas de trabajo (el 18 de marzo y el 26 de abril) con la OGI para tratar temas relacionados con la actualización del botón de transparencia acorde con la Resolución 1519 del 2020. Desde el GIT de planeación se presentó la matriz de requisitos del anexo 2 de dicha resolución, relacionado el enlace o la información que responde a cada requisito. Desde la OGI se realizó la gestión correspondiente y finalmente quedó en producción el nuevo portal web de la UPME incluido el botón de transparencia a partir del 25 de julio. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1d-TSOmeHAxrP7Ox05Js3VIFk6P4i8UMm Botón de tranparencia Actualizado: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx | Se cumplió la actividad, se actualizó el botón de transparencia acorde con los requisitos y/o lineamientos contenidos en la resoluciòn 1519 del 2020. Evidencias corresponde al botón de tranparencia actualizado: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx | Evidencia: Botón de tranparencia Actualizado: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx https://drive.google.com/drive/folders/1d-TSOmeHAxrP7Ox05Js3VIFk6P4i8UMm Estado: Implementada Plazo: Vencido
5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 27 | Actualizar el directorio telefónico de contratistas y servidores públicos que se encuentra en la sección de Transparencia de la página web según las especificaciones de la Ley 1712 de 2014. | 2% | Un (1) Directorio Telefónico Actualizado | Actualiza el Directorio: GIT de Talento Humano Pública en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-03-31 |  |  | Evidencia: Actualización directorio telefónico https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Vh9f8a4RD96CEpJzGgM8qjT9F-1zbaH9 https://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/NuestraEntidad/Paginas/Directorio-de-funcionarios.aspx https://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/TalentoHumano/Paginas/Contratistas.aspx Estado: Implementada Plazo: Cumplido | Se realiza oportunamente la actualización del directorio de funcionarios y contratista publicado en la página web de la UPME. Directorio Funcionarios https://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Paginas/Directorio-de-servidores.aspx#k=#s=6#l=9226 Directorio Contratistas https://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Paginas/Contratistas.aspx | Se cumplió la actividad, a partir de la implementaciòn del nuevo portal web se actualizó y se actualiza frecuentemente el directorio de funcionarios y contratistas. Directorio Funcionarios https://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Paginas/Directorio-de-servidores.aspx#k=#s=6#l=9226 Directorio Contratistas https://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Paginas/Contratistas.aspx | Evidencia: Actualización directorio telefónico https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Vh9f8a4RD96CEpJzGgM8qjT9F-1zbaH9 https://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/NuestraEntidad/Paginas/Directorio-de-funcionarios.aspx https://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/TalentoHumano/Paginas/Contratistas.aspx Estado: Implementada Plazo: Cumplido
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 28 | Aplicar encuesta de percepción de los ciudadanos y grupos de interés respecto a la claridad y accesibilidad de la información en la página web, específicamente de la sección Ley 1712 de 2014. | 2% | Un (1) informe de medición | Atención al Ciudadano | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente | Se cuenta con un primer borrador del modelo de la encuesta que se aplicará. Avance del 30% de la actividad | La actividad presenta avance relacionado con la construcción de la encuesta para recolectar la información. Las envidencias: https://drive.google.com/drive/folders/14JI1s4mYFyhYUV9m93Nrp7HzZJUV26Wc | Evidencia: Borrador encuesta https://drive.google.com/drive/folders/14JI1s4mYFyhYUV9m93Nrp7HzZJUV26Wc Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente | Se aplicó la encuesta de percepción de los ciudadanos y grupos de interés respecto a la claridad y accesibilidad de la información en la página web, específicamente de la sección Ley 1712 de 2014. El informe se encuentra publicado en la sede electronica de la UPME https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Informes_Encuestas/Ver_informe_2022.pdf CUMPLIDO AL 100% | Se evidencia ejecución de la actividad acorde con lo planificado. | Evidencia: Informe encuesta, disponible en https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/Documents/Informes_Encuestas/Ver_informe_2022.pdf Estado: Implementada Plazo: Cumplido
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | [7 empty] | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
6.1 Adelantar el procedimiento para autorización y registro de nuevos trámites de la UPME | 29 | Documentar y/o ajustar en caso de observaciones por parte del DAFP la información para la adopción del nuevo trámite de "Solicitud de conceptos de Conexión" | 2% | Acto administrativo y Manifestación de impacto regulatorio (MIR), con concepto del DAFP. | Subdirección de Energía | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vencido | El proyecto de resolución que establece el procedimiento, se encontraba hasta el 19 de agosto en revisión por parte del GIT de Transmisión la Subdirección de Energía, actualmente se encuentra está en ajuste por parte del abogado encargado del Grupo Jurídico, se proyecta la entrega junto con la Manifestación de Impacto Regulatorio para el 23 de agosto. Evidencia: enlace donde se trabajan en línea los documentos. https://drive.google.com/drive/folders/1jjuqkedPgy_EXG2aIHMq_8i6De-5YkOC | Se modifica la fecha finalizacion de la actividad para el 30/11/2022, acorde con el aval dado en el Comité de Gestión y Desempeño No.9 del 31/08/2022 | Evidencia: La resolución y manifestación de impacto regulatorio para el trámite de "Solicitud de conceptos de conexión" se encuentra en proceso de revisión jurídica para posterior publicación a consulta ciudadana a más tardar el 15 de septiembre, para remitir al DAFP a más tardar el 15 de octubre de 2022. https://drive.google.com/drive/folders/1jjuqkedPgy_EXG2aIHMq_8i6De-5YkOC Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vigente | Se hicieron mesas de trabajo don del DAFP los días 5 y el 12 de diciembre donde revisó el proyecto de acto administrativo y MIR, resultaron observaciones, se los documentos y enviaron al DAFP el 12/12/2022. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1MD_WN57UBsCxhaU1qDX7GuR95cUecNbc | Se presentan avances en la gestión para adoptar el trámite, sin embargo a la fecha de corte no cumplió la actividad toda vez que no se recibió el concepto del DAFP | Evidencia: Avances gestión con DAFP https://drive.google.com/drive/folders/1MD_WN57UBsCxhaU1qDX7GuR95cUecNbc Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vencido
| 30 | Documentar la información necesaria y radicar en el DAFP la solicitud de adopción del nuevo trámite "Solicitud de conceptos FINDETER" (Incluye ajustes en caso de observaciones del DAFP) | 2% | Acto administrativo y Manifestación de impacto regulatorio (MIR), con concepto del DAFP. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 2022-02-01 | 2022-05-30 |  |  | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente | Se presentó la memoria justificativa y el Proyecto de Resolución a la asesora jurídica de la OGPF (Jessica Martínez) la cual realiza observaciones, mismas que se subsanan. Se remiten estos documentos nuevamente a la jurídica, para revisión final. Adicionalmente, se está elaborando "La Manifestación de impacto regulatorio" la cual incluye los documentos revisados por jurídica, lo anterior con el propósito de realizar la publicación en el SUIT. | Actividad que presenta rezago, presenta avances en la documentación y no ha solicitado modificación de la fecha de finalización de la actividad. | Evidencia: Se presentó la memoria justificativa y el Proyecto de Resolución para establecer las tarifas para el cobro de los conceptos FINDETER para revisión de la asesora jurídica de la OGPF. Adicionalmente, se está elaborando "La Manifestación de impacto regulatorio" para su posterior publicación a consulta de la ciudadanía y remisión al SUIT. Sin embargo se observa que el proyecto de resolución no contiene el procedimiento administrativo para acceder a los beneficios de la Línea de Redescuento con Tasa Compensada de FINDETER https://drive.google.com/drive/folders/1IZ15ZJ-5nKTOBODmmSmxC58vNLr__0tG Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vencido | En el marco de la adopción del trámite se realizaron las siguientes actividades: - Proyección de los borradores de los documentos: "Documento Técnico Fijación Tarifa", "Memoria Justificativa Tarifas Findeter", "modelo manifestación de impacto regulatorio" y "Proyecto Resolución". - Elaboración y publicación del documento "PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, VIABILIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FINDETER". - Reuniones de trabajo con el área jurídica y de planeación de la UPME. - Reunión de socialización y articulación del Proyecto Resolución con el Ministerio de Minas y Energía (DDE y Grupo de Planeación). - Remisión de los borradores al MME con el fin de iniciar el trabajo artículo en la Expedición de la Resolución en comento. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1xTXpXI1A5Nn_E8mnF_l0F-pas1i9VKRN | La actividad no se cumplió de acuerdo con lo planeado. Se adelantaron gestiones evidenciables y de acuerdo con lo manifestado por el área responsable de la actividad, se está a la espera de una respuesta del MME frente a los documentos enviados, toda vez que es un trámite que debe de ser trabajado en conjunto con el Ministerio. | Evidencia: Avances en la gestión del trámite https://drive.google.com/drive/folders/1xTXpXI1A5Nn_E8mnF_l0F-pas1i9VKRN Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vencido
| 31 | Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la información de los nuevos trámites (Sujeto al concepto favorable del DAFP) | 2% | Trámites registrados en el SUIT | GIT de Planeación | 2022-06-01 | 2022-07-30 |  |  | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente | Se avanzó en el registro del tramité para incentivos tributarios a proyectos de generación de energía eléctrica a partir de Hidrógeno, el cual recibió concepto favorable No.20225010241001 del 5 de julio del 2022 por parte del DAFP, y se procedió a emitir las resoluciones 319 del 2022 la cual modifica la estructura de los trámites para FNCE y de GEE y crear el trámite para Hidrógeno. Así mismo se emitió la resolución 289 que modifica la 464 que establece las tarifas para el cobro por el trámite. Actualmente se elevó consulta al DAFP sobre el procedimiento a seguir. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1AkA3NP53ojn4Os1QFrrfp9j6nWX6CMod | Actividad que presenta avance en cuanto al registro del trámite de hidrógeno. Evidencias en: http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=83817 | Evidencia: Avances de la actividad https://drive.google.com/drive/folders/1AkA3NP53ojn4Os1QFrrfp9j6nWX6CMod http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=83817 Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vencido | En el caso del nuevo trámite de conexiones no se recibió el concepto del DAFP para proceder con el registro en el SUIT. Con el trámite de FINDETER desde el ministerio no se ha recibido respuesta o lineamiento alguno para continuar con el procedimiento ante el DAFP. | Se presentan avances en la gestión, sin embargo la actividad no se cumplió toda vez que no se logró tener el concepto del DAFP para el registro de los nuevos trámites en el SUIT. | Evidencia: Avances de la actividad https://drive.google.com/drive/folders/1AkA3NP53ojn4Os1QFrrfp9j6nWX6CMod http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=83817 Estado: Implementada Parcialmente Plazo: Vencido
6.2 Iniciativas Adicionales | 32 | Realizar actividad lúdica para interiorizar los valores del código de integridad. | 2% | Memorias o registro fotográfico de la actividad lúdica | GIT de Talento Humano / Servicio al Ciudadano / GIT de Planeación | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  |  | Evidencia: N/A Estado: No Implementada Plazo: Vigente | En el marco del día del servidor público realizado el 24 de junio de 2022, se realizó una actividad lúdica que consistió en la entrega de vasos corporativos, actividad con la cual se interiorizó los valores del código de integridad. Cumplida al 100% | Actividad cumplida. Se realizaron socializaciones por canales institucionales y actividades lúdicas en el marco de los valores del código de integridad de la UPME. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1D6mn8NwZt5Q6kePAP4wkEpBvX8JPBc23 | Evidencia: Evidencias desarrollo de la actividad https://drive.google.com/drive/folders/1D6mn8NwZt5Q6kePAP4wkEpBvX8JPBc23 Estado: Implementada Plazo: Cumplido
|  | Total Ponderación Actividades | 100%
Note on H20: Actividad modificada para terminar el 30 de mayo, Solicitud presentada y aprobada en Comité de G&D del 11 de abril. ======
Note on H42: Se modifica la fecha finalización de la actividad para el 30/11/2022, acorde con el aval dado en el Comité de Gestión y Desempeño No.9 del 31/08/2022 ======

## Responsables por componente (hidden)
Responsable Componente 1 | Responsable Componente 2 | Responsable Componente 3 | Responsable Componente 4 | Responsable Componente 5 | Responsable Componente 6
Profesional especializado - GIT de Planeación | OGI Subdirector de Hidrocarburos | GIT de Planeación | Profesional Servicio al Ciudadano | Profesional Especializado del GIT de Planeación OGI - Comunicaciones | GIT de Talento humano y servicio al ciudadano
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | OGI Subdirector de Demanda | Profesional atención al ciudadano (Secretaría General) | Profesional Servicio al Ciudadano Grupo de Comunicaciones OGI | GIT Talento Humano Profesional Especializado del GIT de Planeación | GIT de Talento humano y servicio al ciudadano
Profesional especializado - GIT de Planeación | Subdirector de Energía Secretaría General | Equipo de Comunicaciones (Oficina de Gestión de la Información) | Coordinador de Talento humano | Profesional Servicio al Ciudadano | OGI Todas las áreas
Profesional especializado - GIT de Planeación Responsables de Proceso (Secretaria General, subdirectores y jefes de oficina) |  | GIT de Planeación Equipo de Comunicaciones (Oficina de Gestión de la Información) |  | OGI Áreas que generan datos
Profesional especializado - GIT de Planeación Profesional universitario Comunicaciones |  | GIT de Planeación Profesional atención al ciudadano (Secretaría General) |  | Talento Humano Contratación
Profesional especializado - GIT de Planeación Oficina de Gestión de la Información - OGI |  | GIT de Planeación |  | Profesional Especializado del GIT de Planeación
Asesor de Control Interno |  | GIT de Planeación Profesional atención al ciudadano (Secretaría General
Asesoría de Control Interno
Secretaria General

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | COMPONENTE | ACTIVIDAD | EN QUE CONSISTIO EL CAMBIO | ACTA DE APROBACION Y FECHA
2022-01-24 | Todos | Todas | Formulaciòn del PAAC 20222 | Para consulta Pública
2022-04-12 | 3 | 10 | Actividad modificada para terminar el 30 de mayo, solicitud presentada y aprobada en Comité de G&D No.4 del 11 de abril. | Acta de Comité de Gestión y Desempeño No.4, radicado 20221010003766, Extediente Orfeo 2022101010600001E
2022-08-31 | 6 | 29 | Se modifica la fecha finalización de la actividad para el 30/11/2022, acorde con el aval dado en el Comité de Gestión y Desempeño No.9 del 31/08/2022 | Acta de Comité de Gestión y Desempeño No.9 20221110170182, Extediente Orfeo 2022101010600001E
Note on A4: ====== ID#AAAAfQHcr5A Rosa Maria Buitrago Baron (2022-09-12 15:31:04) Hace falta registrar las modificaciones al PAAC, aprobadas en el Comité de Gestión y Desempeño, sesión 4 del mes de abril (modificación fecha de la Estrategia de Participación) y sesión 9 del mes de agosto (modificación fecha de finalización actividad 29 - Componente 6) y la publicación de la versión 3 actualizada en el sitio web de la UPME. ------ ID#AAAAfQHcr5I Oliver Quintero Perdomo (2022-09-12 17:14:43) Listo. El acta del comité de G&D No.9 está en elaboración.