## PAAC UPME 2022
|  | PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2022 |  |  |  |  | Versión: 01
Entidad: | UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME
Vigencia: | 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022
Fecha de publicación | 25 DE ENERO DE 2022
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente | Consecutivo | Actividad | Peso Porcentual | Meta o Producto | Áreas Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupcción. | 1 | Socializar al interior de la UPME la Política de Gestión de riesgo, adoptada mediante Resolución 529 del 2021. | 3% | Una (1) Socialización, a través de correo UPME (Oficial) y televisares de zonas comunes | GIT de Planeación | 2022-02-01 | 2022-03-30
1.2 Construcción y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción. | 2 | Actualizar y someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción de la UPME, acorde con la versión 5 de la Guía de Administración del Riesgo del DAFP. (Incluye la migración al modulo de Riesgos del SIGUEME II) | 5% | Versión actualizada del mapa de riesgos de corrupción / Evidencias de Consulta Pública | Coordina y reporta: GIT de Planeación Participan: Todos los procesos | 2022-02-01 | 2022-03-30
1.3 Capacitación. | 3 | Programar y ejecutar capacitación en el modulo de Riesgos del SIGUEME II. | 2% | Memorias de la capacitación / Lista de Asistencia | Profesional especializado - GIT de Planeación / ITS SOLUCIONES ESTRATÉGICAS SAS | 2022-02-01 | 2022-03-30
| 4 | Participar de las capacitaciones virtuales y/o presenciales que programe el DAFP en Gestión de Riesgos y Guía para la Administración del Riesgo. | 2% | Memorias de la capacitación / Cita a la Capacitación / Capturas de Pantalla / Listas de Asistencia (Si Aplica) | GIT de Planeación Responsables de Proceso y/o quienes designen | 2022-02-01 | 2022-12-30
1.4 Monitoreo, revisión y seguimiento. | 5 | Realizar seguimientos a la ejecución de los controles asociados con los riesgos de corrupción acorde con el modelo de las tres líneas de defensa. | 5% | 2 Seguimientos 1ro en Mayo 2do en Septiembre | 1ra. Línea: Responsables de Proceso 2da. Línea: GIT de Planeación 3ra. Línea: Oficina de Control Interno | 2022-02-01 | 2022-09-30
| 6 | Publicar cuatrimestralmente en la pagina web de la UPME el mapa de riesgos con el respectivo seguimiento. | 3% | 2 Publicaciones actualizadas | Realiza la solicitud: GIT de Planeación Publica: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-09-30
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.
2.1 Planeación, ejecución y seguimiento a la estratégica de racionalización de trámites. | 7 | Formular estrategia de racionalización para los actuales trámites registrados en el SUIT, y realizar el registro en el SUIT: • Procedimiento incentivos tributarios de Fuentes No Convencionales de Energía – FNCE • Procedimiento incentivos tributarios Gestión Eficiente de Energía • Asignación cupo de consumo de diésel marino para naves de bandera nacional o extranjera dedicada a las actividades de pesca, cabotaje y/o remolcador. | 10% | 1 Estrategia | Subdirección de Energía / Subdirección de Hidrocarburos | 2022-01-25 | 2022-01-31
| 8 | Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de tramites. | 10% | Trámite en línea | GIT de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.
2.1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible. | 9 | Elaborar y publicar informe consolidado de Gestión 2022 de la UPME. | 5% | Un (1) Informe de gestión publicado en la página web UPME | Elabora: GIT de Planeación Publica en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones | 2022-10-01 | 2022-12-30
2.2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 10 | Formular la estrategia de participación ciudadana vigencia 2022, , incluyendo la identificación de actores, reportes, responsabilidades. | 2% | Estrategia documentada | Secretaría General - Atención al Ciudadano | 2022-03-01 | 2022-04-30
| 11 | Realizar audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 | 4% | Un (1) Informe de rendición de cuentas publicado en la página web UPME | Atención al Ciudadano | 2022-10-01 | 2022-12-30
| 12 | Socializar a los grupos de interés temas relacionados con la rendición de cuentas para cualificar su participación. | 2% | Una (1) socialización | GIT de Planeación / Atención al Ciudadano | 2022-10-01 | 2022-12-30
2.3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora. | 13 | Responder a las observaciones y/o preguntas planteadas en la audiencia de rendición de cuentas. | 3% | Respuesta al 100% de las observaciones y/o preguntas / Oficios de respuesta | Responsables de proceso | 2022-10-01 | 2022-12-30
| 14 | Evaluar el ejercicio de rendición de cuentas realizado por la UPME. | 2% | Resultados de la encuestas o consulta realizada. | GIT de Planeación / Atención al Ciudadano | 2022-10-01 | 2022-12-30
| 15 | Implementar acciones de mejora a partir de las observaciones que se presenten durante el ejercicio de rendición de cuentas. | 2% | Planes de mejoramiento | Responsables de proceso | 2022-10-01 | 2022-12-30
4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico. | 16 | Presentar informe sobre PQRDS al Comité Institucional de Gestión y Desempeño considerando las estadísticas de los tiempos de respuesta y tipologías de las PQRDS por cada dependencia, así como los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a los ciudadanos y que contenga: Número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otras entidades, tiempos de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes en las que se negó el acceso. | 3% | Informe semestral (Incluye la publicación y divulgación a la comunidad institucional) | Secretaría General - Atención al Ciudadano | 2022-01-15 | 2022-12-30
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención. | 17 | Socializar interna y externamente la implementación a través del portal web de la UPME del acceso al centro de relevo y acciones para personas con baja visión (contraste de pantalla en blancos y negros, convertic), para su apropiación y uso. | 2% | 2 Piezas de comunicación enviadas y/o publicadas | Hace el requerimiento: Atención al Ciudadano Publica en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-06-30
| 18 | Realizar una campaña de comunicación y/o sensibilización al interior de la Unidad para mejorar la atención a la ciudadanía por los diferentes canales de comunicación y para dar respuesta oportuna a las solicitudes de información. | 2% | 1 Pieza de comunicación enviada y/o publicada | Hace el requerimiento: Atención al Ciudadano Publica en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-06-30
| 19 | Promover en la ciudadanía, a través de los canales de comunicación institucionales, el uso de los portales de la UPME donde se dispone información de consulta permanente. | 5% | 1 Campaña de comunicación | Hace el requerimiento: Atención al Ciudadano Publica en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-06-30
4.3 Normativa y procedimental. | 20 | Divulgar el protocolo de atención al ciudadano de la UPME. | 3% | 2 Piezas de comunicación enviadas y/o publicadas | Hace el requerimiento: Atención al Ciudadano Publica en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-05-30
| 21 | Divulgación del Protocolo de atención para discapacitados (sectorial) | 2% | 2 Piezas de comunicación enviadas y/o publicadas | Hace el requerimiento: Atención al Ciudadano Publica en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-05-30
4.5 Relacionamiento con el ciudadano. | 22 | Practicar la Encuesta de Satisfacción al Ciudadano 2022 | 3% | Un (1) informe de la encuesta de satisfacción | Atención al Ciudadano | 2022-10-01 | 2022-11-30
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
5.1 Transparencia Activa | 23 | Socializar a la ciudadanía a través de redes sociales, el sitio de la página web donde se encuentra publicada toda la información sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UPME. | 3% | Una (1) pieza de comunicación enviada por redes sociales | Hace el requerimiento: Atención al Ciudadano Publica en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones | 2022-04-01 | 2022-05-31
5.2 Transparencia Pasiva | 24 | Revisar y actualizar las preguntas frecuentes publicadas en la página web de la UPME considerando temas coyunturales y de las PQRDS entre otros. | 3% | Una (1) actualización de la sección de preguntas frecuentes | Atención al Ciudadano | 2022-02-01 | 2022-04-30
5.3 Instrumentos de Gestión de la Información. | 25 | Actualizar botón de transparencia de la UPME de acuerdo con la el Anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 | 5% | Botón de transparencia actualizado | Hace el requerimiento: GIT de Planeación Modifica el Botón: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones | 2022-02-01 | 2021-06-30
5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 26 | Actualizar el directorio telefónico de contratistas y servidores públicos que se encuentra en la sección de Transparencia de la página web según las especificaciones de la Ley 1712 de 2014. | 3% | Un (1) Directorio Telefónico Actualizado | Actualiza el Directorio: GIT de Talento Humano Publica en canales de la UPME: Oficina de Gestión de la Información - Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-03-31
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 27 | Aplicar encuesta de percepción de los ciudadanos y grupos de interés respecto a la claridad y accesibilidad de la información en la página web, específicamente de la sección Ley 1712 de 2014. | 3% | Un (1) informe de medición | Atención al Ciudadano | 2022-02-01 | 2022-11-30
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
6.1 Iniciativas Adicionales | 28 | Realizar actividad lúdica para interiorizar los valores del código de integridad. | 3% | Memorias o registro fotográfico de la actividad lúdica | GIT de Talento Humano / Servicio al Ciudadano / GIT de Planeación | 2022-02-01 | 2022-06-30
|  | Total Ponderación Actividades | 100%

## Responsables por componente (hidden)
Responsable Componente 1 | Responsable Componente 2 | Responsable Componente 3 | Responsable Componente 4 | Responsable Componente 5 | Responsable Componente 6
Profesional especializado - GIT de Planeación | OGI Subdirector de Hidrocarburos | GIT de Planeación | Profesional Servicio al Ciudadano | Profesional Especializado del GIT de Planeación OGI - Comunicaciones | GIT de Talento humano y servicio al ciudadano
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | OGI Subdirector de Demanda | Profesional atención al ciudadano (Secretaría General) | Profesional Servicio al Ciudadano Grupo de Comunicaciones OGI | GIT Talento Humano Profesional Especializado del GIT de Planeación | GIT de Talento humano y servicio al ciudadano
Profesional especializado - GIT de Planeación | Subdirector de Energía Secretaría General | Equipo de Comunicaciones (Oficina de Gestión de la Información) | Coordinador de Talento humano | Profesional Servicio al Ciudadano | OGI Todas las áreas
Profesional especializado - GIT de Planeación Responsables de Proceso (Secretaria General, subdirectores y jefes de oficina) |  | GIT de Planeación Equipo de Comunicaciones (Oficina de Gestión de la Información) |  | OGI Áreas que generan datos
Profesional especializado - GIT de Planeación Profesional universitario Comunicaciones |  | GIT de Planeación Profesional atención al ciudadano (Secretaría General) |  | Talento Humano Contratación
Profesional especializado - GIT de Planeación Oficina de Gestión de la Información - OGI |  | GIT de Planeación |  | Profesional Especializado del GIT de Planeación
Asesor de Control Interno |  | GIT de Planeación Profesional atención al ciudadano (Secretaría General
Asesoría de Control Interno
Secretaria General

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | COMPONENTE | ACTIVIDAD | EN QUE CONSISTIO EL CAMBIO | ACTA DE APROBACION Y FECHA
2022-01-24 | Todos | Todas | Formulaciòn del PAAC 20222 | Para consulta Pública