## #1 GEST. RIES.CORRUP.
| PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2020 | [5 empty] | Urgente | Vencido
[7 empty] | Moderado | Se vence el Próximo cuatrimestre
Entidad: | UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME | [5 empty] | Cumplido | Cumplido
Vigencia: | HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2020
Fecha de publicación | 1 diciembre 2020 - versión No.5
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente |  | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
Política de Administración de Riesgos de Corrupción. | 1.1 | Presentar ante el Comité de Gestión y Desempeño la necesidad de ampliar la vigencia del actual mapa de riesgos mientras se ajusta el mapa de procesos de la entidad y se actualiza la política, manual y procedimientos para la gestión de riesgos. | Acta del comité de Gestión y Desempeño, y la publicación del mapa de riesgos de corrupción con la ampliación de la vigencia. | GIT de Planeación | 20 enero de 2020 | 2020-01-31
| 1.2 | Actualizar la Política de Gestión de Riesgos conforme a los requisitos del nuevo modelo MIPG y la integración de los mapas de riesgo de gestión y corrupción y presentarla al Comité de Coordinación y Control Interno para su aprobación | Acta de comité de Coordinación de Control Interno | GIT de Planeación con apoyo de la Asesoría de Control Interno | 1 febrero de 2020 | 2020-04-20
| 1.3 | Actualizar el manual y crear el procedimiento de Gestión de Riesgos conforme a los requisitos del nuevo modelo MIPG y la integración de los mapas de riesgos de gestión y corrupción | Procedimiento con los respectivos anexos documentados y registrados en el Sistema de Gestión de Calidad - SIGUEME | GIT de Planeación | 2020-03-01 | 2020-12-30
| 1.4 | Actualización del mapa de procesos y sus respectivas caracterizaciones para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Mapa de procesos con sus caracterizaciones aprobado por Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Líderes de procesos - Consolida GIT de Planeación | 1 febrero 2020 | 2020-12-30
| 1.5 | Socializar a los servidores públicos de la UPME la Política de Gestión Integral del Riesgo, el manual y procedimientos asociados | Política divulgada a través de los diferentes canales de comunicación interno. Por lo menos: dos (2) divulgaciones (1 con el comité de G&D y 1 con la comunidad UPME) | GIT de Planeación | 1 de mayo de 2020 | 2020-12-30
| 1.6 | Aplicación de encuesta para medir el grado de apropiación de la Política de Gestión de Riesgos de la entidad. | Un (1) informe de encuesta institucional con propuesta de acciones de mejora para aumentar el grado de apropiación de la política | GIT de Planeación | 1 octubre de 2020 | 2020-12-31
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.7 | Realización del mapa de riesgos de corrupción de acuerdo al nuevo mapa de procesos de la UPME, para consulta de las partes interesadas, se deben incluir las recomendaciones de la Dirección General y el informe de la firma auditora DELOITTE. | Mapa de riesgos de corrupción elaborada en versión para consulta | Lidera GIT de Planeación con participación de responsables de procesos | 1 de abril de 2020 | 2020-12-15
| 1.8 | Mapa de riesgos de corrupción para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño | Mapa de riesgos de corrupción aprobado por Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Lidera GIT de Planeación con participación de responsables de procesos | 1 de junio de 2020 | 2020-12-15
Consulta y divulgación | 1.9 | Publicar mapa de riesgos de corrupción actual con ampliación de vigencia. | Una (1) publicación en la página web del mapa de riesgos de corrupción actual con ampliación de vigencia. | GIT de Planeación | 20 de enero 2020 | 2020-01-31
| 1.10 | Publicar nuevo mapa de riesgos de corrupción en el Portal Web para comentarios. | Una (1) publicación en la página web para comentarios | Lidera GIT de Planeación con participación de responsables de procesos | 17 de junio de 2020 | 2020-12-15
| 1.11 | Publicar nuevo mapa de riesgos de corrupción definitivo en el Portal Web | Una (1) publicación en página web UPME del mapa de riesgos aprobado. | GIT de Planeación | 27 de junio de 2020 | 2020-12-30
Monitoreo y revisión | 1.12 | Realizar monitoreo periódico al cumplimiento de acciones del mapa de Riesgos de Corrupción. | Matriz de monitoreo cuatrimestral para presentar a oficina de control interno 7 días antes de la fecha límite para publicar el seguimiento de Ley: mayo y septiembre de 2020 y enero 2021. Total matrices (3) | GIT de Planeación | 1 de mayo de 2020 | 10 de enero 2021
| 1.13 | Realizar encuesta de la efectividad de la gestión de riesgos, el análisis de la encuesta y el resultado del monitoreo y presentar a comité de gestión y Desempeño | (1) Informes con análisis de la efectividad y del monitoreo de la gestión de riesgos de Corrupción al comité Institucional de Gestión y Desempeño | GIT de Planeación | 1 de diciembre de 2020 | 10 de enero de 2021
Seguimiento | 1.14 | Realizar seguimiento periódico al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Publicación de (3) Informes de seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción. | Asesor de Control Interno | 1 de mayo de 2020 | 15 de enero de 2021

## #2 RACION. TRÁMITES
PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2020
Entidad: | UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME
Vigencia: | HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2020
Fecha de publicación | 1 diciembre 2020 - versión No.5
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.
Subcomponente |  | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
Planeación de la estrategica de racionalización | 2020-01-02 | Propuesta modificación de resoluciones metodológicas para la asignación de cupos: Empresas Acuícolas, Embarcaciones bandera nacional y bandera extranjera teniendo en cuenta nuevas alternativas de notificación e implementación de plataforma tecnológica | Racionalización administrativa - Consulta pública de resolución | Líder trámite (Subdirección de Hidrocarburos) con apoyo de Asesora asuntos jurídicos de la Dirección General | 20 de enero 2020 | 2020-05-22
| 2020-02-02 | Publicación de las resoluciones metodológicas modificadas para comentarios y socialización | Racionalización administrativa - publicación resolución definitiva | Líder trámite (Subdirección de Hidrocarburos) con apoyo de Asesora asuntos jurídicos de la Dirección General | 15 de febrero 2020 | 2020-11-30
| 2020-03-02 | Desarrollo e implementación de plataforma tecnológica para el trámite de asignación de cupos de combustible de acuerdo con las resoluciones de asignación de cupos modificadas, publicadas y socializadas | Racionalización tecnológica - Plataforma tecnológica implementada | Líder trámite (Subdirección de Hidrocarburos) con apoyo de Oficina de Gestión de la Información | 1 de juliio 2020 | 2020-11-30
| 2020-04-02 | Documentar el trámite y registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la Emisión de Conceptos para Proyectos que buscan un incentivo tributario en Fuentes No Convencionales de Energía Eléctrica - FNCER. | Un (1) trámite registrado en SUIT. | Líder trámite (Subdirección de Demanda) con apoyo de Asesora asuntos jurídicos de la Dirección General | 1 de febrero de 2020 | 2020-12-30
|  | Documentar el trámite y registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la Emisión de Conceptos para Proyectos que buscan un incentivo tributario en Efiencia Energética. | Un (1) trámite registrado en SUIT. | Líder trámite (Subdirección de Demanda) con apoyo de Asesora asuntos jurídicos de la Dirección General | 1 de febrero de 2020 | 2020-12-30

## #3 REND. CUENTAS
PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2020
Entidad: | UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME
Vigencia: | HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2020
Fecha de publicación | 1 diciembre 2020 - versión No.5
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.
Subcomponente |  | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
Información de calidad y en lenguaje comprensible. | 3.1 | Elaborar y publicar en la página web, informe de la Gestión de Rendición de Cuentas de gestión 2020 | Un (1) Informe de Rendición de Cuentas publicado en la página web UPME | GIT de Planeación | 1 noviembre de 2020 | 15 de diciembre de 2020
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 3.2 | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Un (1) Informe del desarrollo de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, publicado en la web a más tardar 15 días después de realizada la audiencia | Profesional atención al ciudadano (Secretaría General) | 15 octubre de 2020 | 2020-12-31 | 0
| 3.3 | Ejecutar las actividades con acciones de diálogo de doble vía con la ciudadanía, programadas en el Plan Eventos de Socialización de la Gestión Misional, con informe resumen de resultados. | Dos (2) informes de seguimiento de las actividades realizadas según el Plan de eventos. Un informe cada semestre | Equipo de Comunicaciones (Oficina de Gestión de la Información) | 2 de febrero 2020 | 2020-12-31 | 0
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4 | Realizar informes de evaluación y seguimiento de las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas, programadas por la UPME. | Tres (3) informes (periodicidad cuatrimestral) de evaluación y seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas | Asesoría de Control Interno | 2020-04-01 | 2021-01-15 | 0
| 3.5 | Elaborar un informe individual de rendición de cuentas con corte a 31 de diciembre bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Informe publicado en página web en la sección "Transparencia y Acceso a la información pública" | Subdirectores y Jefes de Oficina- Consolida GIT Planeación | 1 de febrero de 2020 | 30 de marzo de 2020 | 0
| 3.6 | Producir y documentar de manera permanente en el año 2020 la información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública | Documentos con avances de implentación Acuerdo de paz, según frecuencia que establezca el Comité de Gestión y Desempeño | Subdirectores y Jefe de Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos - Con apoyo Oficina de Gestión de la Información | 1 de febrero de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 0
| 3.7 | Diseñar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto a la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en cabeza de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, en conjunto con el Departamento de la Función Pública indiquen en el marco del Sistema de Rendición de Cuentas. | Estrategia de divulgación de avances diseñada y aprobada por Comité de Gestión y Desempeño | Equipo de Comunicaciones (Oficina de Gestión de la Información) | 1 de febrero de 2020 | 31 de mayo de 2020 | 0
| 3.8 | Implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto a la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en cabeza de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, en conjunto con el Departamento de la Función Pública indiquen en el marco del Sistema de Rendición de Cuentas. | Estrategia de divulgación de avances diseñada y aprobada por Comité de Gestión y Desempeño | Equipo de Comunicaciones (Oficina de Gestión de la Información) | 1 de junio de 2020 | 31 de diciembre de 2020
| 3.9 | Diseñar espacios de diálogo nacionales y territoriales con base en los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas de acuerdo con el cronograma establecido por el Sistema de Rendición de Cuentas. | Espacios de diálogo diseñados | Subdirectores y Jefe de Oficina de Gestión de Proyectos de Fondo - Con apoyo Oficina de Gestión de la Información | 1 de febrero de 2020 | 30 de mayo de 2020
| 3.10 | Implementar espacios de diálogo nacionales y territoriales con base en los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas de acuerdo con el cronograma establecido por el Sistema de Rendición de Cuentas. | Informe de seguimiento a los espacios de dialogo diseñados e implementados. (2) informes en el año: septiembre de 2020 y enero de 2021 | Subdirectores y Jefe de Oficina de Gestión de Proyectos de Fondo - Con apoyo Oficina de Gestión de la Información | 1 de septiembre de 2020 | 15 de enero de 2021

## #4 ATC AL CIUDAD
PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2020
Entidad: | UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME
Vigencia: | HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2020
Fecha de publicación | 1 diciembre 2020 - versión No.5
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO.
Subcomponente |  | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | 4.1 | Revisar, actualizar las preguntas frecuentes publicadas en la página web de la UPME | Preguntas frecuentes con respuestas actualizadas. | Profesional atención al ciudadano (Secretaría General) | 1 marzo de 2020 | 30 abril de 2020
Fortalecimiento de los canales de atención. | 4.2 | Implementar herramientas tecnológicas en el portal web de la UPME que faciliten el acceso a los servicios a la población en condición de discapacidad visual y auditiva | Centro de relevo y Convertic, implementados en el portal web de la UPME | Oficina de Gestión de la Información con apoyo de la Secretaría General | 1 de marzo 2020 | 31 diciembre de 2020
Talento Humano | 2020-03-04 | Capacitar a los servidores públicos de la UPME en Cultura del Servicio al Ciudadano, Innovación en la Administración Pública y Lenguaje Claro. | Tres (3) Registros de Capacitaciones | GIT de Talento Humano (Secretaría General) | 2 marzo de 2020 | 30 septiembre de 2020
| 2020-04-04 | Olimpiadas del conocimiento UPME sobre cultura de servicio al ciudadano | Informe de la actividad | GIT de Talento Humano (Secretaría General) | 1 julio de 2020 | 31 octubre de 2020
Normativa y procedimental | 2020-05-04 | Elaborar un informe anual de PQRDS que contenga: 1. Número de solicitudes recibidas. 2. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otras entidades. 3. Tiempos de respuesta a cada solicitud. 4. Número de solicitudes en las que se negó el acceso. | Un (1) Informe de PQRDS. | Profesional atención al ciudadano (Secretaría General) | 1 julio 2020 | 30 julio 2020
Relacionamiento con el ciudadano | 2020-06-04 | Prácticar la Encuesta de Satisfacción al Ciudadano 2020 con corte a 30 de octubre | Un (1) informe de resultados de encuesta publicado en la web. | Profesional atención al ciudadano (Secretaría General) | 1 noviembre de 2020 | 30 noviembre de 2020
| 2020-07-04 | Efectuar medición del servicio a través de módulo de atención al ciudadano ubicado en la entidad, con corte a septiembre de 2020 | Un (1) Informe de medición de servicio publicado en la web, según resultados del Módulo de Atención al Ciudadano | Profesional atención al ciudadano (Secretaría General) | 1 octubre de 2020 | 2020-10-30

## #5 TRANSP Y ACC INFO
PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2020
Entidad: | UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME
Vigencia: | HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2020
Fecha de publicación | 1 diciembre 2020 - versión No.5
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente |  | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1 | Matriz de seguimiento a la Información del espacio Transparencia y Acceso a la Información - ITA, según lineamientos y fecha establecida por la Procuraduría. | Una (1) matriz de seguimiento transparencia y acceso a la información diligenciada, en la fecha que establezca la procuraduría | GIT de Planeación | 1 febrero de 2020 | 31 diciembre de 2020
| 5.2 | Publicar la data de los siguientes planes en el portal de datos abiertos: ● Plan de Expansión de Generación y Transmisión ● Plan de Abastecimiento de Gas Natural | Datos de información publicadas en Datos Abiertos de los dos Planes definidos | Oficina de Gestión de la Información | 1 Marzo de 2020 | 31 diciembre de 2020
| 2020-03-05 | Actualizar inventario de datos abiertos | Inventario de datos abiertos actualizado | Profesional Especializado con funciones en materia de Base de Datos (Oficina Gestión de la Información) | 1 febrero de 2020 | 30 Noviembre de 2020
| 2020-04-05 | Publicar la información contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II y en la página web de la entidad. | Informe de publicación periódico | GIT de Gestión Jurídica y Contractual (Secretaría General) | 1 enero de 2020 | 31 diciembre de 2020
Elaboraciónde los Instrumentos de Gestión de la Información. | 2020-05-05 | Integración del portal de la UPME al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO | Portal institucional de la UPME integrado al portal único del estado colombiano | Oficina de Gestión de la Información | 1 febrero de 2020 | 31 diciembre de 2020
| 2020-06-05 | Implementación de herramienta de búsqueda de información en la página web de la UPME | Herramienta de búsqueda de información en la página web de la UPME en operación. | Oficina de Gestión de la Información | 1 febrero de 2020 | 30 Noviembre de 2020
Criterio Diferencial de Accesibilidad | 2020-07-05 | Publicación de cápsula de la gestión institucional con lenguaje de señas, de la audiencia de rendición anual de cuentas | Video realizado y publicado en la web de la UPME | Equipo de Comunicaciones - Oficina de Gestión de la Información | 1 noviembre de 2020 | 31de diciembre de 2020
| 2020-08-05 | Realizar diagnóstico del estado de accebilidad física de las oficinas, manual de funciones y de la página web de la entidad. | Diagnóstico realizado | Secretaría General y Oficina de Gestión de la Información. | 1 Marzo de 2020 | 31 de diciembre de 2020

## #6 INICIAT ADIC
PLAN ANUAL ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2020
Entidad: | UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME
Vigencia: | HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2020
Fecha de publicación | 1 diciembre 2020 - versión No.5
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
|  | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
Iniciativas Adicionales | 2020-01-06 | Divulgar piezas de comunicación interna para fortalecer la cultura de rendición de cuenta entre los servidores públicos | Tres (3) piezas de comunicación divulgadas a través de los canales institucionales internos via mailing, intranet y carteleras | Profesional Comunicación Interna (Oficina de Gestión de Información) | 15 de marzo 2020 | 15 junio de 2020
| 2020-02-06 | Publicación del Plan Estratégico de Comunicaciones relacionando esquemas de paritcipación con ciudadanos y demás públicos de relacionamiento institucional | Un (1) Plan de Comunicaciones publicado en el portal web | Equipo de Comunicaciones (Oficina de Gestión de Información) | 1 febrero de 2020 | 15 marzo de 2020
| 2020-03-06 | Matriz de seguimiento a la implementación del Plan de Comunicaciones | Dos informes de implemantación del Plan de Comunicaciones. Un informe cada semestre | Equipo de Comunicaciones (Oficina de Gestión de Información) | 1 julio de 2020 | 15 enero de 2021
| 2020-04-06 | Realizar dos de las actividades previstas en la caja de herramientas del código de integridad del servidor público. | Dos (2) registros de las actividades realizadas | Coordinación GIT de Talento Humano | 1 marzo de 2020 | 30 octubre de 2020

## Resúmen PAAC
Responsable | Nro Actividades | Peso | COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
GIT de Planeación | 16 | 30.19% | Responsables | No Actividades | Clasificación | Urgente | Vencido
Líderes de procesos - Consolida GIT de Planeación | 1 | 1.887% | GIT Planeación | 4 | Cumplido | Moderado | Se vence el Próximo cuatrimestre
Asesor de Control Interno | 2 | 3.774% | GIT Planeación | 3 | Moderado | Cumplido | Cumplido
Secretaría General | 11 | 20.75% | GIT Planeación | 5 | Urgente
Oficina de Gestión de la Información - OGI | 13 | 24.53% | Asesor de Control Interno | 1 | Moderado
Subdirectores y Jefes de Oficina- Consolida GIT Planeación | 10 | 18.87% | Líderes de procesos | 1 | Moderado
TOTAL | 53 | 100% | Total Actividades | 14
Actividades a vencer en II Cuatrimestre | Nro de actividades | Responsables | COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Componente 1 | 4 | GIT Planeación | Responsables | No Actividades | Clasificación
Componente 2 | 1 | Subdirección de Hidrocarburos | Subdirección de Hidrocarburos | 2 | Moderado
Componente 3 | 2 | Equipo de Comunicaciones Subdirectores y Jefe de Fondos | Subdirección de Hidrocarburos | 1 | Cumplido
Componente 4 | 1 | Secretaría General (Atención al ciudadano ) | Subdirección de Demanda | 1 | Urgente
Componente 5 | 0 |  | Subdirección de Demanda | 1 | Moderado
Componente 6 | 1 | Profesional Comunicación Interna (OGI) | Subdirección de Energía Eléctrica | 1 | Moderado
Total | 9 |  | Total Actividades | 6
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
|  |  | Responsables | No Actividades | Clasificación
|  |  | Profesional atención al ciudadano (Secretaría General) | 2 | Moderado
|  |  | GIT de Planeación | 1 | Moderado
|  |  | GIT de Planeación | 1 | Urgente
|  |  | GIT de Planeación Profesional atención al ciudadano (SG) | 1 | Urgente
|  |  | Equipo de Comunicaciones (OGI) | 2 | Moderado
|  |  | Equipo de Comunicaciones (OGI) | 1 | Urgente
|  |  | Subdirectores y Jefe de Oficina Fondos - Con apoyo OGI | 2 | Moderado
|  |  | Subdirectores y Jefe de Oficina Fondos - Con apoyo OGI | 1 | Urgente
|  |  | Subdirectores y Jefes de Oficina- Consolida GIT Planeación | 1 | Cumplido
|  |  | Control Interno | 1 | Moderado
|  |  | Total Actividades | 13
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO
|  |  | Responsables | No Actividades | Clasificación
|  |  | Profesional atención al ciudadano (SG) | 1 | Cumplido
|  |  | Profesional atención al ciudadano (SG) | 1 | Urgente
|  |  | Profesional atención al ciudadano (SG) | 2 | Moderado
|  |  | GIT de Talento Humano (SG) | 2 | Urgente
|  |  | Oficina de Gestión de la Información | 1 | Urgente
|  |  | Total Actividades | 7
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
|  |  | Responsables | No Actividades | Clasificación
|  |  | GIT de Planeación | 1 | Urgente
|  |  | OGI - Oficina de Gestión de la Información | 4 | Moderado
|  |  | (SG) GIT de Gestión Jurídica y Contractual | 2 | Moderado
|  |  | (SG) Profesional atención al ciudadano | 1 | Moderado
|  |  | Secretaría General y OGI | 1 | Moderado
|  |  | Total Actividades | 9
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES
|  |  | Responsables | No Actividades | Clasificación
|  |  | OGI - Profesional Comunicación Interna | 1 | Urgente
|  |  | OGI - Equipo de Comunicaciones | 1 | Moderado
|  |  | OGI - Equipo de Comunicaciones | 1 | Cumplido
|  |  | GIT de Talento Humano | 1 | Urgente
|  |  | Total Actividades | 4

## Hoja1
Actividades a vencer en II Cuatrimestre | Nro de actividades | Actividad a vencer | Responsables
Componente 1 | 4 | 5,7,8,10,11 | GIT Planeación
Componente 2 | 1 | 1 | Subdirección de Hidrocarburos Sandra Leyva - Carlos Niño
Componente 3 | 2 | 10 12 | Equipo de Comunicaciones / Angie Torres - Oliver Diglesias Subdirectores y Jefe de Fondos
Componente 4 | 1 | 5 | Secretaría General (Atención al ciudadano )
Componente 5 | 0
Componente 6 | 1 | 1 | Profesional Comunicación Interna (OGI)
Total | 9