## PAAC UPME 2024
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
[20 empty] | Seguimiento Cuatrimestre I |  |  | Seguimiento Cuatrimestre II |  |  | Seguimiento Cuatrimestre III
Entidad: | UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME
Vigencia: | 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024
Fecha de Aprobación | 2024-01-26
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [17 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Subcomponente | Consecutivo | Actividad | Peso Porcentual | Meta y/o Producto | Área Responsable | 1er TRIMESTRE |  |  | 2do TRIMESTRE |  |  | 3er TRIMESTRE |  |  | 4to TRIMESTRE
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Política de Administración de Riesgos de Corrupción. | 1 | Actualizar la política de gestión de riesgos con base en la normatividad y lineamientos vigentes | 3% | Política aprobada | Oficina de Planeación | 2do TRIMESTRE JUN: 100% | 0%
Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción. | 2 | Actualizar los riesgos de corrupción en el respectivo módulo de la herramienta SIGUEME | 5% | Versión actualizada del mapa de riesgos | Oficina de Planeación | 1er TRIMESTRE ENE: 100% | 0%
Consulta y Divulgación | 3 | Poner en consulta pública el mapa de riesgos actualizado. | 3% | Aviso o noticia en página web | Oficina de Planeación | 1er TRIMESTRE ENE: 100% | 0%
Monitoreo, revisión y seguimiento. | 4 | Realizar dos seguimientos a la ejecución de los controles asociados con los riesgos de corrupción acorde con el modelo de las tres líneas de defensa. | 3% | 2 Seguimientos 1ro en Mayo 2do en Septiembre | 1ra. Línea: Responsables de Proceso 2da. Línea: Oficina de Planeación 3ra. Línea: Oficina de Control Interno | 2do TRIMESTRE MAY: 50%; 3er TRIMESTRE SEP: 50% | 0%
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [17 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Estrategia de Racionalización de Trámites | 5 | Elaborar la estrategia de racionalización de trámites incluyendo la reducción de costos, requisitos y/o documentos, si aplica para los trámites de la entidad. | 4% | Estrategia registrada en el SUIT | Subdirección de Demanda: Responsable de la formulación Oficina de Planeación: Responsable del registro en el SUIT | 1er TRIMESTRE ENE: 100% | 0%
| 6 | Realizar seguimientos cuatrimestrales a la ejecución de la estrategia de racionalización de trámites 2023 | 3% | 3 Seguimientos registrados en el SUIT | Oficina de Planeación: Responsable de seguimientos como 2da Línea. Control Interno: Responsable de seguimiento 3ra. Línea | 2do TRIMESTRE ABR: 33.33%; 3er TRIMESTRE AGO: 33.33%; 4to TRIMESTRE DIC: 33.33% | 0%
| 7 | Identificar y categorizar los otros procedimientos administrativos (OPAS) y registrarlos en el SUIT. | 2% | OPAs registrados en el SUIT | Oficina de Planeación | 4to TRIMESTRE NOV: 100%
| 8 | Cuantificar las consultas de información pública mediante un instrumento de medición y realizar seguimiento al reporte. | 2% | Reporte de las consultas de información pública | Oficina de Planeación | 4to TRIMESTRE DIC: 100%
| 9 | Determinar los lineamientos por implementar del Decreto 088 de 2022 para la digitalización y automatización de trámites y su realización en línea en coordinación con la OTIC. | 2% | Informe con lineamientos del Decreto 088 den 2022 pendientes de implementar | Oficina de Planeación | 2do TRIMESTRE MAY: 100%
| 10 | Elaborar y difundir un informe de la estrategia de simplificación, racionalización y estandarización, que incluya lecciones aprendidas y experiencias que generan valor. | 2% | Informe elaborado y difundido | Oficina de Planeación | 4to TRIMESTRE DIC: 100%
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [17 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 11 | Diseñar piezas comunicativas trimestrales para dar a conocer la gestión en los territorios. | 3% | 4 informes publicados | Dirección General / Subdirección de Gestión de la Información | 1er TRIMESTRE MAR: 25%; 2do TRIMESTRE JUN: 25%; 3er TRIMESTRE SEP: 25%; 4to TRIMESTRE DIC: 25% | 0%
| 12 | Elaborar y publicar informe consolidado de gestión de la vigencia de la UPME previo a la audiencia pública. | 3% | 1 Informe de gestión publicado en la página web UPME | Oficina de Planeación Participan: Todos los procesos | 4to TRIMESTRE OCT: 100%
| 13 | Elaborar el documento final de los resultados de la audiencia de rendición de cuentas | 3% | 1 Informe de gestión publicado en la página web | Secretaría General / Servicio al Ciudadano | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 0%
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 14 | Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía | 3% | 1 Informe de rendición de cuentas publicado en la página web | Secretaría General / Servicio al Ciudadano / Oficina de TIC/ Oficina de Planeación | 4to TRIMESTRE NOV: 100% | 100%
| 15 | Desarrollar la estrategia UPME al territorio para promover la transparencia, la divulgación de información y la participación activa de las comunidades en los procesos de planificación de la UPME y reportar trimestralmente los resultados | 4% | Informes de cada encuentro | Dirección General - Enfoque Territorial | 1er TRIMESTRE MAR: 25%; 2do TRIMESTRE JUN: 25%; 3er TRIMESTRE SEP: 25%; 4to TRIMESTRE DIC: 25%
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 16 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas a todos los grupos de valor. | 2% | Encuesta aplicada | Oficina de Planeación | 3er TRIMESTRE JUL: 50%; 4to TRIMESTRE DIC: 50%
| 17 | Responder a las observaciones y/o preguntas planteadas en la audiencia de rendición de cuentas. | 2% | Respuesta al 100% de las observaciones y/o preguntas | Responsables de procesos | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 100%
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO | [17 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 18 | Actualizar la caracterización de usuarios y grupos de interés. | 3% | Caracterización actualizada | Secretaría General / Servicio al Ciudadano y Oficina de Planeación | 4to TRIMESTRE OCT: 100% | 0%
| 19 | Establecer el procedimiento de atención al ciudadano acorde a la política de atención al ciudadano. | 3% | Procedimiento de atención al ciudadano | Secretaría General / Servicio al Ciudadano | 2do TRIMESTRE JUN: 50%; 3er TRIMESTRE SEP: 50% | #VALUE!
Fortalecimiento del Talento Humano al Servicio al Ciudadanos | 20 | Llevar a cabo "Un pacto educativo para la planeación energética en Colombia" | 2% | Evento realizado | Dirección General - Enfoque territorial
| 21 | Elaborar y socializar la guía de atención al ciudadano | 2% | Guía de atención al ciudadano | Secretaría General / Servicio al Ciudadano | 1er TRIMESTRE MAR: 50%; 2do TRIMESTRE JUN: 50% | 0%
Relacionamiento con el ciudadano. | 22 | Realizar socializaciones a la comunidad externa sobre procedimientos asociados con los trámites y servicios de la entidad. | 2% | 4 jornadas de socialización | Dependencias Misionales | 2do TRIMESTRE JUN: 50%; 4to TRIMESTRE DIC: 50% | #VALUE!
| 23 | Realizar las acciones necesarias para implementar el servicio de carpeta ciudadana digital (Validar con la OTIC). | 2% | Documento con análisis de alternativas de implementación del servicio de carpeta ciudadana. | Oficina de TIC | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | #VALUE!
Conocimiento del servicio al ciudadano | 24 | Gestionar la elaboración de cuatro (4) documentos para la generación, organización y apropiación del conocimiento | 3% | 4 documentos elaborados | Secretaría General / Grupo Talento Humano | 3er TRIMESTRE SEP: 50%; 4to TRIMESTRE DIC: 50%
| 25 | Publicar en sede electrónica informe semestral de PQRDS | 2% | 2 Informes | Secretaría General / Servicio al Ciudadano | 1er TRIMESTRE ENE: 50%; 3er TRIMESTRE JUL: 50% | #VALUE!
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 26 | Realizar la encuesta de satisfacción de usuarios y percepción ciudadana | 2% | 1 informe de resultados | Secretaría General / Servicio al Ciudadano | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | #REF!
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [17 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Transparencia Activa | 27 | Realizar la autoevaluación previa de la matriz de cumplimiento del Índice de Transparencia Activa | 2% | Matriz de autoevaluación diligenciada | Oficina de Planeación Secretaría General Oficina de TIC | 2do TRIMESTRE ABR: 100% | 0%
| 28 | Elaborar un plan de acción para el cumplimiento de los requerimientos de información de los anexos de la Resolución 1519 de 2020 | 2% | Plan de acción elaborado | Oficina de Planeación Secretaría General Oficina de TIC | 2do TRIMESTRE MAY: 100%
| 29 | Implementar tableros de control para la información (Alfanumérica y Geográfica) que genera la UPME, con el fin facilitar la consulta de información de usuarios. | 3% | 2 Tableros de control generados | Oficina de TIC | 2do TRIMESTRE JUN: 50%; 4to TRIMESTRE DIC: 50% | 0%
Transparencia Pasiva | 30 | Realizar las acciones necesarias para agregar un micrositio en página web con el fin de hacer la publicación de la gestión de cooperación internacional de la entidad | 4% | Micrositio en Página web | Oficina de Planeación | 4to TRIMESTRE OCT: 100%
| 31 | Generar contenidos audiovisuales, piezas gráficas, boletines digitales y contenidos informativos para la difusión de la gestión institucional. Esta actividad también permite cumplir con el elemento de información del componente de Rendición de Cuentas. | 3% | Material informativo diseñado y publicado. | Subdirección de Gestión de la Información | 1er TRIMESTRE MAR: 25%; 2do TRIMESTRE JUN: 25%; 3er TRIMESTRE SEP: 25%; 4to TRIMESTRE DIC: 25% | 0%
Instrumentos de Gestión de la Información | 32 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014. (Datos abiertos) | 3% | Instrumentos actualizados (activos de la información en gov.co). | Oficina de TIC | 2do TRIMESTRE JUN: 50%; 4to TRIMESTRE DIC: 50% | 0%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 33 | Realizar el autodiagnóstico del ITA en el Sistema de Información para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de los Sujetos Obligados en la Ley 1712 de 2014 dispuesto por la PGN. | 2% | Pantallazo y/o Certificado de diligenciamiento | Oficina de Planeación Participan: Todos los procesos | 3er TRIMESTRE AGO: 100% | 0%
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | [17 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Adelantar el procedimiento para autorización y registro de nuevos trámites de la UPME | 34 | Adoptar el trámite de "Solicitud de conceptos de Conexión" | 2% | Trámite registrado en el SUIT | Subdirección de Energía | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 0%
| 35 | Gestionar la adopción del trámite de evaluación proyectos FINDETER | 2% | Trámite registrado en el SUIT | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 4to TRIMESTRE DIC: 100%
Participación ciudadana en la gestión | 36 | Coordinar la construcción de la estrategia de participación ciudadana. | 3% | Estrategia elaborada | Oficina de Planeación | 1er TRIMESTRE MAR: 100%
| 37 | Realizar seguimiento a la estrategia de participación ciudadana | 2% | Tres informes de seguimiento | Oficina de Planeación | 2do TRIMESTRE ABR: 33.33%; 3er TRIMESTRE AGO: 33.33%; 4to TRIMESTRE DIC: 33.33%
| 38 | Elaborar el informe final de la ejecución de la estrategia de participación ciudadana | 2% | Informe de participación ciudadana elaborado | Oficina de Planeación | 4to TRIMESTRE DIC: 100%
|  | TOTAL PROGRAMADO | 100% | [15 empty] | 0%
Note on AB31: ====== ID#AAABEc1YvGo Oliver Quintero Perdomo (2024-01-15 20:37:25) @monica.mejia@upme.gov.co Me ayudas por favor registrando la ejecución de esta actividad relacionada con la respuesta a la preguntas formuladas en la rendición de cuentas 2023. Gracias _Asignado a monica.mejia@upme.gov.co_
Note on Y38: ====== ID#AAAA8aVvzoY Oliver Quintero Perdomo (2023-11-01 21:32:28) @angie.torres@upme.gov.co Hola... Pregunta. Aparte del evento de socialización de las convocatorias, realizado en Mayo... durante los meses de Junio, julio agosto y septiembre se ha realizado alguna otra socialización relacionada con nuestros tramites y/o servicios? Te agradezco completar aquí con esos eventos de socialización adicionales. _Asignado a angie.torres@upme.gov.co_
Note on AB45: ====== ID#AAABEf6sPtA Oliver Quintero Perdomo (2024-01-16 22:35:28) @alejandro.barrios@upme.gov.co , me ayudas indicando cuantos tableros de control se implementaron finalmente en el 2023. Gracias _Asignado a alejandro.barrios@upme.gov.co_ ------ ID#AAABEf_qldo John Alejandro Barrios Ávila (2024-01-17 15:10:42) Se crearon 2 tableros de control aún no publicados: (exportaciones e importaciones de fertilizantes - SIMCO) y Catálogo Sistemas de información; adicional, se crean dos pilotos de tableros para el STN https://sig.upme.gov.co/portal/apps/dashboards/23588f86e7c94bf9a9c453ba41fc6407 y STR https://sig.upme.gov.co/portal/apps/dashboards/bb0be611dd8c498e94e08225de196baf
Note on Y51: ====== ID#AAAA6rDP1sc Oliver Quintero Perdomo (2023-09-22 22:34:05) @diana.montana@upme.gov.co por favor reportar avances frente a esta actividad. Valen las gestiones realizadas, reuniones con el DAFP, ajustes realizados a los proyectos de resolución, etc., etc. _Asignado a diana.montana@upme.gov.co_
Note on AB51: ====== ID#AAABEhr7c58 Oliver Quintero Perdomo (2024-01-18 22:54:56) @diana.montana@upme.gov.co te agradezco me ayudes reportando todo lo realizado o en que se avanzo durante el 2023 para el tramite de conexiones _Asignado a diana.montana@upme.gov.co_

## Responsables por componente (hidden)
Responsable Componente 1 | Responsable Componente 2 | Responsable Componente 3 | Responsable Componente 4 | Responsable Componente 5 | Responsable Componente 6
Profesional especializado - GIT de Planeación | OGI Subdirector de Hidrocarburos | GIT de Planeación | Profesional Servicio al Ciudadano | Profesional Especializado del GIT de Planeación OGI - Comunicaciones | GIT de Talento humano y servicio al ciudadano
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | OGI Subdirector de Demanda | Profesional atención al ciudadano (Secretaría General) | Profesional Servicio al Ciudadano Grupo de Comunicaciones OGI | GIT Talento Humano Profesional Especializado del GIT de Planeación | GIT de Talento humano y servicio al ciudadano
Profesional especializado - GIT de Planeación | Subdirector de Energía Secretaría General | Equipo de Comunicaciones (Oficina de Gestión de la Información) | Coordinador de Talento humano | Profesional Servicio al Ciudadano | OGI Todas las áreas
Profesional especializado - GIT de Planeación Responsables de Proceso (Secretaria General, subdirectores y jefes de oficina) |  | GIT de Planeación Equipo de Comunicaciones (Oficina de Gestión de la Información) |  | OGI Áreas que generan datos
Profesional especializado - GIT de Planeación Profesional universitario Comunicaciones |  | GIT de Planeación Profesional atención al ciudadano (Secretaría General) |  | Talento Humano Contratación
Profesional especializado - GIT de Planeación Oficina de Gestión de la Información - OGI |  | GIT de Planeación |  | Profesional Especializado del GIT de Planeación
Asesor de Control Interno |  | GIT de Planeación Profesional atención al ciudadano (Secretaría General
Asesoría de Control Interno
Secretaria General

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | COMPONENTE | ACTIVIDAD | EN QUE CONSISTIO EL CAMBIO | ACTA DE APROBACION Y FECHA
2024-01-26 | Todos | Todas | Aprobación de la Versión 1 del PAAC 2024 | Comité de Gestión y Desempeño No.1 del 26/01/2023
2024-02-08 | Atención al ciudadano | 21, 25 | Modificación de las fechas de cumplimiento | N/A