## Plan Mejoramiento (2)
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA | [6 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [11 empty] | Código: C.I.-2016-6 Versión: 1 Fecha: DIC-2016
Origen |  |  |  |  | Acción |  |  | Responsables de la Acción |  |  | Fecha Inicio de la acción (dd/mm/aaaa) | Fecha Fin de la acción (dd/mm/aaaa) | Autoevaluación |  |  | Verificación
Ítem | Proceso | Tipo de Hallazgo | Origen | Descripción de la NC, OM, Hallazgo | Causas Identificas | Acción a implementar | Tipo de acción | Área Responsable | Nombre | Cargo |  |  | Reporte Autoevaluación | % Avance | Estado de la Acción | Reporte Verificación | Estado | Fecha Verificación (aa/dd/aaaa) | Auditor
1 | Gestión Financiera | Oportunidad de Mejora | Auditoria Seguimiento Caja Menor 2021 | 6.1.1 Se identificaron inconsistencias en el contenido de algunos actos administrativos emitidos, con ocasión de la gestión de la Caja Menor, así: - En la Resolución 017 de 2021, el Artículo SÉPTIMO, en el cual se dan lineamientos para la legalización de los gastos y para efectuar el reembolso de la Caja Menor, se encuentra repetido. - En el mismo artículo, se indica que “(…) se imputarán con cargo al presupuesto de funcionamiento de la Unidad de Planeación Minero Energética para la vigencia 2020”. - En las Resoluciones 168 del 08/06/2021 y 169 del 08/06/2021, por las cuales se reconocieron los gastos efectuados durante los meses de abril y mayo de 2021, respectivamente, se indica en el artículo CUARTO que para las operaciones se obtuvieron los Certificados de Disponibilidad Presupuestal 13321 y 13621; no obstante, al verificar dicha información en el SIIF-Nación, se identificó que dichos CDP fueron anulados y reemplazados por los CDP 14821 y 15221. Lo anterior, denota debilidades en los controles internos establecidos para garantizar la calidad de la información y trazabilidad de la ejecución de los actos administrativos emitidos, en la gestión de los recursos disponibles por Caja Menor. | En el momento que se elaboraron las resoluciones de de las legalizaciones, se cometieron diversos errores en la digitalización, adicionalmente no se eleboró en conjunto con el área de presupuesto. | Actualizar el procedimiento de Caja Menor, incluyendo un punto de control en la revisión del proyecto del acto administrativo por parte del GIT de Gestión Financiera para su revisión y visto bueno. | PREVENTIVA | GIT GESTIÓN ADMINISTRATIVA GIT GESTIÓN FINANCIERA | Yensy Mayory Corredor Alejandro Carrillo Carrillo Sandra Alvarez Garcia | Secretaria Ejecutiva - Código 4210 Grado 22 Coordinador GIT Gestión Administrativo Coordinadora GIT Gestión Financera | 2022-01-01 | 2022-03-31
2 | Gestión Financiera | Hallazgo | Auditoria Seguimiento Caja Menor 2021 | 6.2.1 Se evidenció que durante los meses de julio, octubre y noviembre se sufragaron gastos por concepto de autenticaciones notariales, reparación puntos de red, pago peajes y refrigerios; sin embargo, no se realizó el reembolso en los meses correspondientes; así mismo no se efectuó su legalización dentro de los cinco (5) días siguientes de efectuado el gasto, con su registro en el SIIF_Nación, a excepción de los gastos notariales que cuentan con el respectivo egreso , incumpliendo con la Resolución 017 del 2021 , Artículos QUINTO “El responsable del manejo de la Caja Menor, registrará todas las operaciones en el SIIF Nación. Esto incluye los procesos relacionados con la apertura, ejecución, reembolso y de legalización para el cierre de la caja menor (…)”, SEPTIMO “En la legalización de los gastos para efectos del reembolso se deberá cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 2.8.5.13 del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015 (…)”, Decreto 1068 de 2015, Artículos 2.8.5.7 , 2.8.5.12 2.8.5.13 y Procedimiento Administración de la Caja Menor (P-GF-04. V1), Actividades 5 “Para efectos de cumplir con la causación del gasto y pago de las retenciones en las fechas establecidas, se realizará la solicitud de reembolso de caja menor en forma mensual o cuando se haya consumido más del 70% del alguno o todos los valores de los rubros presupuestales afectados”, 4.2 “El responsable de caja menor elabora el comprobante de egreso a través de SIIF, realizando las retenciones (deducciones) si las hay” y 4.4“Se realiza la legalización del egreso en SIIF”. | No se dió cumplimiento a la resolución 017 de 2021 y al procedimiento administración de la caja menor, evidenciando el no registro oportuno de los gastos y los reembolsos mensuales en el Siif Nación. | Actualizar el procedimiento de la caja menor, incluyendo la revisión mensual por parte del GIT de Gestión Financiera a la gestión de los reembolsos de la caja menor. | PREVENTIVA | GIT GESTIÓN ADMINISTRATIVA GIT GESTIÓN FINANCIERA | Yensy Mayory Corredor Jhon Cerquera | Secretaria Ejecutiva - Código 4210 Grado 22 Contador de la Entidad | 2022-01-01 | 31 de diciembre de 2022
3 | Gestión Financiera | Hallazgo | Auditoria Seguimiento Caja Menor 2021 | 6.2.2. Se evidenció que para sufragar el gasto por concepto de “revisión y reparación de 3 puntos de red. Cambios de Jack RJ45 categoría 6ª”, se recibió Factura Electrónica No. FE1-88 del 10/11/2021, por valor de $ 179,988, al cual no se le aplicó la respectiva retención en la fuente, incumpliendo con el Procedimiento Administración de la Caja Menor (P-GF-04. V1), Actividades 4.2 “El responsable de caja menor elabora el comprobante de egreso a través de SIIF, realizando las retenciones (deducciones) si las hay.” y 4.4 “Nota. Al efectuar el pago se verifica que la factura o recibo sean originales, que cumplan los requisitos del Estatuto Tributario, que esté dirigida a nombre de la UPME, se deberá observar los montos mínimos sobre los cuales se efectúa o no retención en la fuente y las tarifas establecidas por Ley, que las facturas no estén con tachones, enmendaduras o con alteraciones en su contenido.” | No se realizó la gestión pertinente del registro de este gasto en particular, lo que conllevó a que no se practicaran las deducciones de impuestos oportunamente, incumplimiento lo establecido en la norma tributaria establecida. | Actualizar el procedimiento incluyendo la revisión mensual de liquidación de impuestos por parte del Tributarista del GIT de Gestión Financiera, previa solicitud del responsable de caja menor. | PREVENTIVA | GIT GESTION ADMINISTRATIVA GIT GESTION FINANCIERA | Yensy Mayory Corredor Asesor Tributario | Secretaria Ejecutiva - Código 4210 Grado 22 Contratista Asesor Tributario | 2022-01-01 | 31 de diciembre de 2022
4 | Gestión Financiera | Hallazgo | Auditoria Seguimiento Caja Menor 2021 | 6.2.3. Se evidenció que para sufragar algunos de los gastos generados en los meses de marzo, mayo y noviembre de 2021, no se cuenta con soportes de la aprobación efectuada por el Director General o Secretario General o GIT de Administrativa, este último particularmente para la compra del sensor de temperatura del aire acondicionado del Datacenter, suministrado por el proveedor Air Cool Ingeniería SAS, con quien se suscribió la Orden de Servicio O-018-2021 , incumpliendo el Procedimiento Administración de la Caja Menor (P-GF-04. V1), numeral 4. Políticas de Operación, ítem 4 “Recibir y verificar las solicitudes, para el caso de requerimientos de gastos de mantenimiento, éstos solo se aceptan si no están contemplados en los contratos de mantenimiento suscritos, por lo tanto, se debe contar previamente con la autorización del GIT de gestión administrativa” y Actividad 3.2 “El Director o el Secretario General autorizan al servidor el desembolso de recursos mediante correo electrónico dirigido al responsable de la caja menor” | Se dejó de aplicar lo determinado e incumpliendo el Procedimiento Administración de la Caja Menor en el numeral 4 Politicas de Operación , Ítem 4. | Actualizar el procedimiento incluyendo la solicitud de dinero para la adquisión de un bien o servicio. La responsable de caja menor se abstendrá de realizar cualquier entrega de recursos, sin recibir autorización del Ordenador del Gasto (Secretaria General o Director General). | PREVENTIVA | GIT GESTION ADMINISTRATIVA | Yensy Mayory Corredor Alejandro Carrillo Carrillo | Secretaria Ejecutiva - Código 4210 Grado 22 Coordinador GIT Gestión Administrativo | 2022-01-01 | 31 de diciembre de 2022
5 | Gestión Financiera | Hallazgo | Auditoria Seguimiento Caja Menor 2021 | 6.2.4. Se identificó un expediente físico y un expediente virtual No. 2021113080100001E para el manejo de la Caja Menor 2021; sin embargo, este último, no cuenta con la totalidad de los registros y+E10:L10 trazabilidad de los reembolsos efectuados durante la vigencia, incumpliendo con el Procedimiento Administración de la Caja Menor (P-GF-04. V1), Actividad 9 “El responsable de caja menor archiva toda la información de gestión de caja menor con base en las normas internas de la entidad, en el sistema de gestión documental y/o expediente virtual.” | Si bien se contaba con el Expediente de Caja Menor #2021112080100001E, el cual se encontraba a cargo del área de Talento Humano y después en el segundo semestre de la vigencia 2021 esta función se encontraba en el Área Financiera, no se procedió con la totalidad de los registros y traza de los reembolsos Incumpliendo el Procedimiento Administrativo de la Caja Menor (P-GF-04 V1). | Se sugiere cerrar este Hallazgo teniendo en cuenta que se completo el expediente virtual No. 2021112080100001E para el manejo de la caja menor de la entidad, incluyen todos los soportes correspondientes para la vigencia 2021, y la resolución de cierre de la vigencia. Asi mismo se creo el expediente No. 2022110450100002E para vigencia 2022. | CORRECTIVA | GIT GESTIÓN FINANCIERA | Aida Patricia Valencia Pardo | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 17 | 01 de enero de 2022 | 28 febrero de 2022
6 | Gestión Financiera | Hallazgo | Auditoria Seguimiento Caja Menor 2021 | 6.2.5 Se evidenció que el 13 de diciembre de 2021 (ver Anexo1), la cuentadante efectuó un Arqueo de la Caja Menor (sin firma de quién realiza ni quien recibe), en el que se identifica un saldo en Bancos de $ 7.854.725, con un total de efectivo de $ 712.300 y un total de gastos a la fecha de $ 533.080, dando como resultado, un saldo final de $9.100.105, con un sobrante por valor de $ 105; situación que denota debilidades en el control del monto en efectivo establecido, incumpliendo el Procedimiento Administración de la Caja Menor (P-GF-04. V1), numeral 4. Políticas de Operación, ítem 8 “Verificar que la suma del efectivo, el saldo en bancos, los comprobantes de egreso y los recibos provisionales, debe ser igual al valor total autorizado para la caja menor”. | No se realizó la revisión preliminar de la documentación presentada a la auditoria interna a la administración de la caja menor, presentando documentos que no hacían parte del expediente de la gestión de la caja menor. | Actualizar el procedimiento de la caja menor, incluyendo la revisión espontanea por parte del GIT de Gestión Financiera a la gestión de la caja menor. | PREVENTIVA | GIT GESTION ADMINISTRATIVA GIT GESTION FINANCIERA | Yensy Mayory Corredor Jhon Cerquera | Secretaria Ejecutiva - Código 4210 Grado 22 Contador de la Entidad | 2022-01-01 | 31 de diciembre de 2022
7 | Gestión Financiera | Hallazgo | Auditoria Seguimiento Caja Menor 2021 | 6.2.6 Se evidenció que, a la fecha la cuentadante realizó la consignación y transferencia a la cuenta recaudadora de Ahorros de la entidad No. 03103131633 - Bancolombia, el valor en efectivo de $712.312 y un cheque de gerencia por valor de $ 7.823.431,27; sin embargo, se encuentra pendiente que se efectúe el respectivo cierre en el SIIF_Nación y demás actividades necesarias para garantizar que se efectúe el cierre de la Caja Menor a cabalidad, incumpliendo con el Procedimiento Administración de la Caja Menor (P-GF-04. V1), Actividades 7.1 “De acuerdo con las guías en SIIF del cierre de caja menor al finalizar la vigencia el responsable de la caja menor hace el cierre en SIIF”, 7.2. “Realiza el pago de las deducciones en SIIF si las hay”, 7.6 “Expide la resolución por la cual se legaliza el cierre definitivo de la caja menor de la entidad” y 7.7 “Remite por Orfeo la resolución de cierre definitivo junto con los documentos soportes de los reintegros. Nota. No se debe dejar para los últimos días del mes la consignación de los reintegros, la cual deberá hacerse durante la primera o segunda semana de diciembre de acuerdo con la circular de cierre del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.” | Que en el momento de la auditoria interna a la administración de la caja menor no se había culminado con el cierre de efectivo de la misma toda vez que el plazo máximo de cierre era el 29 de diciembre de 2021 de acuerdo a la disposición del ministerio de hacienda y crédito publico. | Se sugiere cerrar este hallazgo, teniendo en cuenta que se realizó el cierre oportunamente en el SIIF NACIÓN el pasado 28 de diciembre de 2021, de acuerdo con las directrices impartidas mediante la circular de cierre de la vigencia 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público- SIIF NACIÓN. | PREVENTIVA | GIT GESTIÓN FINANCIERA | Aida Patricia Valencia Pardo | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 17 | 01 de diciembre de 2021 | 29 de diciembre de 2021
8 | Gestión Financiera | Hallazgo | Auditoria Seguimiento Caja Menor 2021 | 6.2.7. No se evidenció la implementación de controles por parte del proceso Gestión Financiera, con el fin de verificar que los registros en el SIIF-Nación sean oportunos, adecuados, garantizando la razonabilidad de los saldos y movimientos presentados en la cuenta corriente y reflejados en el libro de bancos y el Balance General, incumpliendo con lo establecido en el artículo 2.8.5.12 del Título 5, Decreto 1068 de 2015, en el que se indica: “Con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos y adecuados y que los saldos correspondan, las oficinas de control interno, deberán efectuar arqueos periódicos y sorpresivos independientemente de la verificación por parte de las dependencias financieras de los diferentes órganos y de las oficinas de auditoría. En todas las revisiones se debe tener en cuenta que la información oficial es la que se encuentra registrada en el SIIF Nación” y en el Procedimiento Administración de la Caja Menor (P-GF-04. V1), numeral 4. Políticas de Operación, ítem 11 “Contabilidad verifica que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos y adecuados y que los saldos correspondan”, hallazgo que es reiterativo conforme al seguimiento efectuado a la caja menor de las vigencias 2019 y 2020. | No efectuar seguimiento por parte del GIT de Gestión Financiera para validar el cumplimiento al procedimiento de administración de caja menor | Actualizar el procedimiento de la caja menor, incluyendo la revisión mensual por parte del GIT de Gestión Financiera a la gestión de la caja menor. | PREVENTIVA | GIT GESTION ADMINISTRATIVA | Yensy Mayory Corredor | Secretaria Ejecutiva - Código 4210 Grado 22 | 2022-02-07 | 31 de diciembre de 2022
Actualizar el procedimiento de la caja menor, incluyendo la revisión por parte del GIT de Gestión Financiera a la gestión de la caja menor.
Note on N4: ====== ID#AAAAUPYgALc Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez (2022-01-17 01:50:17) Informe de seguimiento que reportan periódicamente los responsables del proceso
Note on Q4: ====== ID#AAAAUPYgALs Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez (2022-01-17 01:50:17) Informe de la verificación de la eficacia de la acción que realiza el auditor
Note on C5: ====== ID#AAAAUPYgALg Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez (2022-01-17 01:50:17) 1. No Conformidad (real o potencial) 2. Observación u Oportunidad de Mejora 3. Hallazgo de Auditoría
Note on D5: ====== ID#AAAAUPYgALo Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez (2022-01-17 01:50:17) 1. Evaluación : Interna ( informes de auditoria OACI Informes seguimiento de ley de OACI, informe de auditoria al sistema de gestión de calidad) o Externa (ente certificador, PQRs, Encuestas de percepción, Archivo General, Contaduría General de la Nación, xxx etc. diferentes a la Contraloría General de la República) 2.Autocontrol (Análisis de datos, indicadores, desempeño institucional, Producto no conforme, SISO, Ambiental, evaluación cliente interno, Revisión por la Dirección etc.) 3. Otra
Note on H5: ====== ID#AAAAUPYgAL0 Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez (2022-01-17 01:50:17) Acción Correctiva Acción Preventiva
Note on P5: ====== ID#AAAAUPYgALw Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez (2022-01-17 01:50:17) En Ejecución Finalizada
Note on R5: ====== ID#AAAAUPYgALk Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez (2022-01-17 01:50:17) Abierto Cerrado
Note on G10: Rosa Maria Buitrago Baron: No se puede cerrar o quitar el hallazgo, por cuanto se evidenció en la Auditoria y de alli se genera el plan de mejoramiento (Acción correctiva y de mejora, si es el caso). Para el caso se debe dejar constancia de la suscripción de la acción correctiva, que se esta relacionando y una acción preventiva para evitar que vuelva a suceder
Note on G12: Rosa Maria Buitrago Baron: No se puede cerrar o quitar el hallazgo, por cuanto se evidenció en la Auditoria y de alli se genera el plan de mejoramiento (Acción correctiva y de mejora, si es el caso). Para el caso se debe dejar constancia de la suscripción de la acción correctiva, que se esta relacionando y una acción preventiva para evitar que vuelva a suceder