## Plan Mejoramiento (2)
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA | [6 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [11 empty] | Código: C.I.-2016-6 Versión: 1 Fecha: DIC-2016
Origen |  |  |  |  | Acción |  |  | Responsables de la Acción |  |  | Fecha Inicio de la acción (dd/mm/aaaa) | Fecha Fin de la acción (dd/mm/aaaa) | Autoevaluación |  |  | Verificación
Ítem | Proceso | Tipo de Hallazgo | Origen | Descripción de la NC, OM, Hallazgo | Causas Identificas | Acción a implementar | Tipo de acción | Área Responsable | Nombre | Cargo |  |  | Reporte Autoevaluación | % Avance | Estado de la Acción | Reporte Verificación | Estado | Fecha Verificación (aa/dd/aaaa) | Auditor
1 | Proceso Gestión del Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna a la Gestión del Talento Humano - 2022 | 6.1.1. En el control de cambios del Plan Institucional de Capacitación – PIC 2020, no se identifican las sesiones del Comité de Gestión y Desempeño en las que se aprobó su versión inicial y sus seis (6) modificaciones; así mismo el control de cambios del PIC 2021 no presenta la sesión del Comité en el que se aprobó su versión inicial y solamente se relacionan las observaciones sobre cuatro (4) modificaciones efectuadas a dicho plan; no obstante se presentaron, al Comité de Gestión y Desempeño, siete (7) modificaciones del documento; De igual forma en el control de cambios del Programa Anual de Bienestar, Estímulos e Incentivos 2020, no se identifican las sesiones del Comité de Gestión y Desempeño en las que se aprobó su versión inicial y sus modificaciones realizadas, conforme a las evidencias aportadas; situación que denota debilidades en los controles implementados para garantizar la trazabilidad sobre los cambios efectuados a los documentos, lo que dificulta la comprensión por parte de los usuarios de la información, tanto internos como externos, teniendo en cuenta que dichos documentos son publicados en el link de transparencia, disponible para la ciudadanía en el sitio web de la entidad. | Omisión de información en el control de cambios del Plan Institucional de Capacitación y del Plan de Bienestar e incentivos 2020 | Actualización del procedimiento de PIC e inclusión en el nuevo procedimiento de Bienestar, incluyendo el requerimiento de diligenciar el control de cambios en el documento del plan, cuando este sea presentado al Comité para alguna modificación | correctiva | GIT Gestión del Talento Humano y Servicio ala Ciudadano | Magda Liliana Angulo Torres /Liliana Astriid Castillo | Profesional Especializado 2028 - 19 | 2022-05-09 | 2022-12-31
2 | Proceso Gestión del Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna a la Gestión del Talento Humano - 2022 | 6.1.2. El informe final sobre la gestión del Plan Institucional de Capacitación vigencia 2021, fue suministrado en el desarrollo de la auditoria, bajo el radicado 20211130055161 del 07/07/2021, el cual presenta actividades que fueron ejecutadas con posterioridad a la fecha en la que se generó el informe y al verificar dicho radicado en el sistema ORFEO, se evidenció que el documento se encuentra en Word y el contenido difiere al documento en pdf remitido para la auditoria con el mismo radicado, por cuanto da cuenta solamente de las actividades ejecutadas en el primer y segundo trimestre de 2021, así mismo en el informe se indica que el PIC 2021 presentó cinco (5) versiones; no obstante en la reunión de auditoria se informó que dicho plan cuenta con seis (6) versiones y en el sitio web se encuentra publicada hasta la 4ª versión; sobre el particular y con el fin de aclarar, en reunión de cierre de la auditoria, se suministró copia otro informe identificado con radicado, 20221130006411 del 27/01/2022, el cual presenta el día 08/04/2022 como fecha última de modificación, en el histórico del Sistema ORFEO; Situación que denota debilidades en los controles establecidos para garantizar la calidad de la información contenida en los informes sobre la gestión del Plan Institucional de Capacitación, teniendo en cuenta que es un insumo para la toma de decisiones de la Alta Dirección con respecto a la gestión del Talento Humano, así como la publicada en el sitio web de la entidad, de cara al ciudadano. | Duplicidad de información por radicación de informes de avance e informe final de gestión y ejecución | Actualización del procedimiento de PIC, incluyendo la instrucción de radicación de un único informe de gestión y ejecución durante la vigencia, remitido a la coordinación. | Preventiva | GIT Gestión del Talento Humano y Servicio ala Ciudadano | Magda Liliana Angulo Torres | Profesional Especializado 2028 - 19 | 2022-05-09 | 2023-03-15
3 | Proceso Gestión del Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna a la Gestión del Talento Humano - 2022 | 6.1.3. En los expedientes contractuales de las Ordenes de Servicios O-060-2020 , O-032-2021 , Orden O-033-2021 no contienen los certificados de los servidores que participaron en las capacitaciones; no obstante los mismos fueron solicitados y suministrados en el desarrollo de la auditoría; además, en el certificado de cumplimiento del supervisor, de la Orden O-033-2021, se encuentran los certificados de asistencia de la Orden O-036-2021 , en la Orden O-030-2021 sólo se identificaron 16 certificados de asistencia de 25 servidores inscritos y en la Orden O-050-2021 los certificados de asistencia indican que el curso se realizó del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2021, con una intensidad de 25 horas, pese que en el calendario, consolidado de asistencia, correos de notificación a los inscritos y certificado de cumplimiento por único pago se identifica el 23/11/2021, como fecha de inicio de la orden; situación que denota debilidades en la gestión documental de los procesos contractuales que se desarrollaron en el marco de los planes de capacitación de las vigencias 2020 y 2021. | Falta de inclusión por separado en el expediente contractual de los certificados de participación una vez finalice las capacitaciones | Actualización del procedimiento de PIC, incluyendo dentro de las actividades, la vinculación en el expediente contractual, de los certificados de participación de los servidores públicos que finalicen las capacitaciones. | correctiva | GIT Gestión del Talento Humano y Servicio ala Ciudadano | Magda Liliana Angulo Torres | Profesional Especializado 2028 - 19 | 2022-05-09 | 2022-12-31
4 | Proceso Gestión del Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna a la Gestión del Talento Humano - 2022 | 6.1.4. Se identificó en los certificados de cumplimiento, que la fecha de inicio de los contratos y órdenes es anterior a las fechas del registro presupuestal y aprobación de las garantías y en otros casos la fecha de inicio es posterior a la indicada en los certificados de asistencia, de los siguientes contratos y órdenes de servicios: C-043-2020 (contrato de cafam), C-064-2020 , O-036-2021 , O-043-2021 ; así mismo se identificaron errores en el valor total y avance presupuestal en tiempo, en los certificados de la Orden O-038-2021 . Lo anterior denota debilidades en los controles implementados por los supervisores de los contratos, con el fin de garantizar la calidad de la información presentada en los certificados de cumplimiento y su coherencia con el plazo de ejecución y valor establecidos en las cláusulas de los contratos y ordenes de servicio. | Falta de verificación en fechas y avances de ejecución de los contratos Vs Certificados de cumplimiento | Actualización del procedimiento de PIC e inclusión en el nuevo procedimiento de Bienestar,, incluyendo un punto de control que permita corroborar las fechas y avances de contrataciones para diligenciar correctamente los certificados de cumplimiento. | correctiva | GIT Gestión del Talento Humano y Servicio ala Ciudadano | Magda Liliana Angulo Torres /Liliana Astriid Castillo | Profesional Especializado 2028 - 19 | 2022-05-09 | 2022-12-31
5 | Proceso Gestión del Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna a la Gestión del Talento Humano - 2022 | 6.1.5. En el expediente 2021114290100030E de la Orden de Servicios O-030-2021 , no fue posible acceder al certificado de cumplimiento, por único pago, radicado 20211130032583, en el que se indica “NO se encontró el Archivo. (Radicado)”; situación que denota posibles debilidades en los controles de la gestión documental de los procesos contractuales, con el fin de garantizar la disponibilidad de los documentos en los expedientes respectivos. | Se consulta el expediente y se accede al certificado de cumplimiento dando Click en el archivo word, por lo tanto dicha oportunidad de mejora no procede
6 | Proceso Gestión del Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna a la Gestión del Talento Humano - 2022 | 6.1.6. En el Procedimiento Conflicto de Interés P-TH-12. V2, se identificaron debilidades en su contenido, lo que dificulta la trazabilidad y control de las actividades establecidas para la identificación, declaración y gestión del conflicto de intereses en la entidad, dichas deficiencias se relacionan a continuación: - En el alcance del procedimiento, solamente da cuenta de la identificación del conflicto de interés, dejando de lado la declaración y gestión del mismo, siendo las actividades propias de una estrategia de conflicto de interés. - En su contenido no se brindan herramientas e ilustraciones para que los servidores y contratistas de la entidad, identifiquen las posibles situaciones de conflictos de interés y su relación con los grados de parentesco, que se puedan presentar en el desarrollo de sus funciones y/o cumplimiento de sus obligaciones, teniendo en cuenta las características y los tipos de conflicto de interés que existen: Real, potencial y aparente. - El mecanismo establecido en el procedimiento, Línea Ética – Buzón de integridad y Transparencia, para realizar la declaración del conflicto de interés, se presta para confusión, por cuanto es una herramienta de las entidades del sector, creada inicialmente para denunciar cualquier irregularidad, la cual permite realizar la denuncia de forma anónima ; no obstante la declaración del conflicto de interés, no es en sí misma una “denuncia” y debe contar con la identificación de quien está declarando dicho conflicto de interés. | Se presenta confusión en los canales a utilizar cuando se evidencie un conflicto de interés personal, ya que el procedimiento se enfoca más en reporte de terceros. Falta aclarar a los servidores, en la herramienta disponible, todas las posibles conductas relacionadas con el conflicto de intereses. | Fortalecer el procedimiento actual de conflictos de interés, identificando claramente los canales para reportes a terceros o reportes personales sobre el tema, y determinando un mecanismo de control y seguimiento de las denuncias realizadas al respecto. Sensibilizar a todos los servidores para que conozcan de manera preventiva las posibles conductas que pueden ser objeto de investigación por conflictos de interés | correctiva | Talento Humano y Servicio al Usuario | Mauricio Velandia Gómez | Profesional Especializado | 2022-05-09 | 2022-12-31
7 | Proceso Gestión del Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna a la Gestión del Talento Humano - 2022 | 6.1.7. Se identificó que en los expedientes 2021113490100001E, 2021113490200001E, 2022113370600001E establecidos para las comisiones al interior y exterior del país, no se encuentra la totalidad de la documentación soporte, en unos casos solo reposa la solicitud de la comisión y el informe, en otros solo el informe, adicionalmente, algunos informes se encuentran en otros expedientes o no tienen expediente asignado ; lo anterior denota debilidades en la gestión documental que soporte las comisiones de servicios autorizadas y legalizadas en la entidad, para cada vigencia, conforme a las series y subseries establecidas en la Tabla de Retención Documental del proceso. | Falta revisión de las solicitudes e informes y comisiones autorizadas | Adicionar en el procedimiento de gestión de viáticos, la obligación de revisar todos los soportes de las comisiones a cargo del profesional especializado grado 17. | correctiva | Talento Humano y Servicio al Usuario | Mauricio Velandia Gómez | Profesional Especializado | 2022-05-09 | 2022-07-30
8 | Proceso Gestión del Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna a la Gestión del Talento Humano - 2022 | 6.1.8. No se identificaron procedimientos, formalizados en el sistema SIGUEME, relacionados con las actividades “Implementar las actividades del plan de bienestar con la finalidad de asegurar el clima laboral y mejorar la calidad de vida de los funcionarios” e “Impulsar procesos para determinar la responsabilidad disciplinaria del servidor ó ex-servidor disciplinado; avocando todas las etapas del proceso”; situación que denota debilidades en la definición de políticas de operación, actividades y puntos de control para dar cumplimiento a la totalidad de actividades definidas como claves en la caracterización del proceso. | El Plan de Bienestar social e Incentivos se ejecuta con la aprobación del Comité de Gestión y Desempeño, quien revisa previamente el documento y las actividades a realizar en cada vigencia, no obstante, este no cuenta con un procedimiento para su elaboración. | Elaborar un procedimiento para "implementar las actividades del Plan de Bienestar con la finalidad de asegurar el clima laboral y mejorar la calidad de vida de los funcionarios" y un procedimiento par "Impulsar procesos para determinar la responsabilidad disciplinaria del servidor ó ex-servidor disciplinado; avocando todas las etapas del proceso”. | correctiva | GIT Gestión del Talento Humano y Servicio ala Ciudadano | Leonel Mauricio Velandia /Liliana Astriid Castillo | Profesional Especializado 2028 - 17 y Profesional Especializado 2028 - 19 | 2022-05-09 | 2022-10-31
9 | Proceso Gestión del Talento Humano | Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna a la Gestión del Talento Humano - 2022 | 6.1.9. Los informes finales sobre la gestión de los Planes Institucionales de Capacitación 2020 y 2021, no dan cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos general y específicos establecidos en el documento y el impacto que generó dicho plan a nivel institucional, teniendo en cuenta la percepción tanto de los funcionarios como la de sus superiores sobre el impacto reflejado en el desempeño, tal como estaba previsto en el numeral 11.7 del PIC 2020 “La evaluación del PIC se debe hacer en todas las fases de su formulación y desarrollo, utilizando indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad. La evaluación cubre: La Gestión del PIC. - En el cumplimiento de los objetivos propuestos y ejecución del plan en los plazos establecidos y con los recursos previstos. El Impacto del PIC. - Busca verificar si las estrategias de capacitación desarrolladas a través de los planes de aprendizaje han generado cambios positivos en el trabajo frente a los indicadores planteados en cada objetivo. Identificar las buenas prácticas que se evidenciaron y documentaron en el desarrollo del plan; identificar nuevas oportunidades de aprendizaje. La única manera de evaluar el impacto de la capacitación es sobre los resultados en la gestión. Sin embargo, no significa que si los resultados no se dan sea por causa exclusiva de la capacitación o viceversa. Por tanto, es conveniente no conformarse con las cifras únicamente sino mirar los resultados del proyecto de forma integral y sistémica, apoyándose en la retroalimentación que el jefe inmediato realiza a cada capacitado, el Grupo de Gestión de Talento Humano recopilará la información” y el PIC 2021. V4, pág. 23 “Evaluación. Que hace referencia no sólo a la percepción de los funcionarios sobre la formación recibida sino la de sus superiores sobre el impacto real reflejado en el desempeño”. | Situación generada para el PIC de las Vigencias 2020 y 2021, para la vigencia actual, se enfoca gestión del PIC en su eficacia y cierre de brechas, por lo que se tendrán en cuenta las observaciones emitidas por Control Interno | Diseñar un formato que permita medir el impacto de las capacitaciones para que sea implementado en las capacitaciones misionales que tengan afectación presupuestal para la entidad. | Correctiva | GIT Gestión del Talento Humano y Servicio ala Ciudadano | Magda Liliana Angulo Torres | Profesional Especializado 2028 - 19 | 2022-05-09 | 2022-12-31
10 | Proceso Gestión del Talento Humano | Hallazgo | Auditoria Interna a la Gestión del Talento Humano - 2022 | 6.2.1. Se evidenció que del total de sesenta y cinco (65) comisiones realizadas en las vigencias 2020, 2021 y 2022 (reportadas al 28/02/2022), treinta y cuatro (34) comisiones, que corresponden al 52% se legalizaron fuera de los términos establecidos, por cuanto los días transcurridos entre la fecha final del viaje y la radicación del informe de comisión van desde los cinco (5) hasta los doscientos veintisiete (227) días; Adicionalmente, se evidenció que durante la vigencia 2021 a tres (3) servidores públicos les fue conferida una nueva comisión, teniendo comisiones pendientes por legalizar; incumpliendo el Decreto 648 de 2017, Art. 2.2.5.5.29 “Los servidores públicos, con excepción de los Ministros y Directos de Departamento Administrativo, deberán presentar ante su superior inmediato y dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización de la comisión que le haya sido conferida, un informe ejecutivo sobre las actividades desplegadas en desarrollo de la misma” y el Procedimiento Gestión de Comisiones, Viáticos y Gastos de Transporte V2, numerales 5, ítem 2 y 6.8 “Conforme al artículo 2.2.5.5.29 del Decreto 648 de 20177, el servidor público que le fue conferida una comisión deberá legalizarla en los tres (3) días contados a partir de su reintegro a su puesto de trabajo (…)”, 5, ítem 3 “En caso de que el funcionario presente un informe pendiente de legalización, se le solicitará mediante correo electrónico la legalización pendiente informado que, de no hacerlo, el sistema SIIF, rechazará una nueva solicitud de comisión sino se legaliza la anterior”, 7.1, actividad 12 y 7,2, actividad 16 “Legalizar la comisión dentro de los tres (3) días posteriores al desplazamiento, con los respectivos soportes, radicar informe en Orfeo e informar al profesional Especializado 2028-17 del GITTHYSC. Nota: Es necesario aclarar que el sistema SIIF, rechazará una nueva solicitud de comisión sino se legaliza la anterior”. | A pesar de que en el procedimiento se indicó como obligación por parte del servidor público comisionado presentar el informe a los tres días después de haber llegado. El servidor público no es consiente de este deber. | Adicionar en el procedimiento de gestión de viáticos, la obligación de revisar todos los soportes de las comisiones a cargo del profesional especializado grado 17 y reforzar la responsabilidad que tienen los servidores sobre la presentación del informe correspondiente a la comisión realizada, en los tiempos establecidos por la ley. | correctiva | Talento Humano y Servicio al Usuario | Mauricio Velandia Gómez | Profesional Especializado | 2022-05-09 | 2022-10-30
Note on N7: Bertha Sofía Ortíz Gutierrez: Informe de seguimiento que reportan periodicamente los responsables del proceso
Note on Q7: Bertha Sofía Ortíz Gutierrez: Informe de la verificación de la eficacia de la acción que realiza el auditor
Note on C8: Bertha Sofía Ortíz Gutierrez: 1. No Conformidad (real o potencial) 2. Observación u Oportunidad de Mejora 3. Hallazgo de Auditoría
Note on D8: Bertha Sofía Ortíz Gutierrez: 1. Evaluación : Interna ( informes de auditoria OACI Informes seguimento de ley de OACI, informe de auditoria al sistema de gestión de calidad) o Externa (ente certificador, PQRs, Encuestas de percepción, Archivo General, Contaduría General de la Naciión, xxx etc. diferentes a la Contraloría General de la República) 2.Autocontrol (Análisis de datos, indicadores, desempeño institucional, Producto no convorme, SISO, Ambiental, evaluación cliente interno, Revisión por la Dirección etc.) 3. Otra
Note on H8: Bertha Sofía Ortíz Gutierrez: Acción Correctiva Acción Preventiva
Note on P8: Bertha Sofía Ortíz Gutierrez: En Ejecución Finalizada
Note on R8: Bertha Sofía Ortíz Gutierrez: Abierto Cerrado