## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 464
| Fecha | 2022-06-07
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 001 | Se evidenció que el convenio interadministrativo de asociación UPME No. CV-002-2020, IPSE No. 064 -2020, no se ha liquidado, a pesar de que a la fecha de cierre de la presente actuación se ha sobrepasado el termino de seis (6) meses estipulados contractualmente, lo anterior teniendo en cuenta que la fecha de finalización del convenio fue el día 31 de agosto del año 2021. | El tiempo destinado a realizar la liquidación es insuficiente. El período de seis (6) meses se queda corto en los convenios PERS, y dado que por lo general en el convenio intervienen más de 2 partes, se deben atender los procedimientos internos de cada aportante para suscribir la liquidación, lo que a veces supera el tiempo estipulado en la minuta. | Correctiva | Modificar el manual de contratación de la Entidad, con el fin de ajustar el plazo de la liquidaciones conforme lo establecido en el Código de lo Contencioso Administrativo. | Resolución | 1 | 2022/06/08 | 2022/08/30 | 11
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 001 | Se evidenció que el convenio interadministrativo de asociación UPME No. CV-002-2020, IPSE No. 064 -2020, no se ha liquidado, a pesar de que a la fecha de cierre de la presente actuación se ha sobrepasado el termino de seis (6) meses estipulados contractualmente, lo anterior teniendo en cuenta que la fecha de finalización del convenio fue el día 31 de agosto del año 2021. | El seguimiento a las liquidaciones es desorganizado | Preventiva | Establecer un seguimiento bimestral, generando reportes de control del estado de terminación de los contratos y sus liquidaciones | Procedimiento | 1 | 2022/06/08 | 2022/12/30 | 28
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO