## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 464
| Fecha | 2021-12-03
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | El ente de control no encuentra coherencia para el reconocimiento del arrendamiento, el cual corresponde a un gasto de funcionamiento y no a un gasto de inversión como se realizó con cargo a los recursos del proyecto de generación de valor público. | Debilidades en el análisis de la coherencia derivada del objeto del contrato y la revisión presupuestal del proyecto de inversión de Generación de Valor Público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. | Establecer un punto de control en las fichas que se presentan en el comité de contratación, con el fin de determinar la justificación de la procedencia de los recursos y su coherencia con el objetivo del proyecto de inversión de Generación de Valor Público. Esta actividad se realizó durante el año 2021. | Formato de Ficha de contratación ajustado con el punto de control enunciado en la acción. Este punto de control lo revisa el Grupo Interno de Trabajo de Planeación. | 1 | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | El inicio de ejecución de la orden de servicios 025 de 2020, es anterior a la expedición del Certificado presupuestal, de los estudios previos, de la minuta de la orden contractual y del registro presupuestal, situación contrataría a lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, el manual de contratación UPME y lo señalado en la cláusula de plazo de la orden de servicios | Debilidades en la supervisión del contrato | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que ejercen la supervisión de los contratos en la entidad | Incluir en el Plan Institucional deCapacitación 2022 una jornada dirigida a los supervisores de contratos, con el fin de refrozar sus conocimientos en esta función. | 1 | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO