TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	1

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	2

Componente 2: Racionalización de Trámites.	3

Componente 3: Rendición de Cuentas.	6

Componente 4: Atención al ciudadano.	7

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.	9

Componente 6: Iniciativas Adicionales.	11

# INTRODUCCIÓN

La Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, es una unidad administrativa especial de carácter técnico, creada por la Ley 143 de 1994, perteneciente a la rama ejecutiva del orden nacional, adscrita al Ministerio de Minas y Energía que tiene por objeto principal planear en forma integral, permanente y coordinada con las entidades de los sectores de Minas y Energía, tanto entidades públicas como privadas, el desarrollo y aprovechamiento de los recursos energéticos y mineros, así como, producir y divulgar la información minero energética requerida.

El presente documento presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano como una iniciativa propia de la UPME, el cual permite dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1083 de 2015 y sus modificaciones  y el Decreto 1081 de 2015 y sus modificaciones, el documento fue elaborado teniendo como guía la Metodología “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano” versión 2 de 2015, desarrollada por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y la Dirección del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación DNP.

De acuerdo a la metodología, la UPME anualmente formulará y realizará seguimiento y control al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, velando por una administración transparente, no permeable a riesgos de corrupción, con trámites razonables, que presenta constantemente resultados y ofrece servicios y productos a sus partes interesadas. Este documento está alineado también al Modelo Integrado de Planeación y Gestión sustentado en la Decreto 1499 de 2017, relacionando con las actividades a las Políticas de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano y Eficiencia Administrativa.

El plan tiene como fundamento considerar los hechos de corrupción como acciones inaceptables e intolerables dentro de la administración pública y trabaja en este sentido por prevenir y evitar estos sucesos y brindará toda la información requerida por la ciudadanía facilitando la razón de existir del gobierno nacional. El plan está compuesto por seis componentes: i) Gestión del Riesgo de Corrupción; ii) Racionalización de Trámites; iii) Rendición de Cuentas; iv) Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano; v) Mecanismos para la transparencia; y vi) Iniciativas adicionales.

# COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

| Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Política de Administración de Riesgos | 1.1. | Desarrollar acciones de socialización a los servidores públicos de la UPME frente aspectos relevantes de la Política de Administración del Riesgo. | Una comunicación mensual a través de email o intranet o carteleras virtuales con información relevante de la Política de Riesgos. | Asesor de Planeación | 31/12/2019 |
|  | 1.2. | Verificar a través de encuesta el grado de apropiación de la Política de Riesgos de Corrupción de la UPME. | Un (1) informe de encuesta institucional Política de Riesgos de Corrupción con propuesta de Plan de Mejoramiento. | Asesor de Planeación | 31/12/2019 |
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.3. | Presentar el mapa de riesgos de corrupción consolidado para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Nota: Esta actividad iniciada en 2018 se finiquitara la consolidación y aprobación. | Una (1) acta de Comité de Gestión y Desempeño con la aprobación del mapa institucional de riesgos de corrupción. | Asesor de Planeación | 30/04/2019 |
| Consulta y divulgación | 1.4. | Publicar la actualización del mapa de riesgos de corrupción en el Portal Web. | Una (1) publicación en la página web. | Asesor de Planeación | 30/05/2019 |
| Monitoreo y revisión | 1.5 | Realizar un (1) informe de monitoreo y revisión a la implementación de acciones del mapa de Riesgos de Corrupción. | Una (1) matriz informe seguimiento a la implementación de acciones del mapa de Riesgos de Corrupción. | Asesor de Planeación Líderes de Proceso | 30/09/2019 |
| Seguimiento | 1.6 | Realizar un (1) informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Un (1) informe de seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción. | Asesor de Control Interno | 30/11/2019 |

# COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.

| PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción Específica de Racionalización | Situación Actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Dependencia Responsable | FECHA REALIZACIÓN |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | INICIO | FIN |
| 765 | Asignación cupo de consumo de diésel marino para naves de bandera nacional o extranjera dedicada a las actividades de pesca, cabotaje y/o remolcador. | Tecnológica | Interoperabilidad interna | Se gesta la información de formas no automatizadas permitiendo posibles fallos humanos. | Automatizar las actividades internas en la gestión de la información del trámite. | Disminuir el riesgo de error en el cálculo y gestión de los cupos asignados a los solicitantes | Subdirección de Hidrocarburos – Oficina de Gestión de la Información | 01/01/2018 | 30/06/2019 |
|  |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención | Actualmente la notificación de las asignaciones de cupo se realiza a través de correo certificado enviado a las direcciones de correspondencia reportadas en la DIMAR, situación que presenta grandes devoluciones de correspondencia, toda vez que no se encuentran destino a las direcciones y los usuario no son notificados a través de este medio y a la final se hace la notificación por edicto lo que genera que el ciudadano puede llegar a no enterarse del beneficio asignado | Se va a trabajar en conjunto con los diferentes actores, con el fin de lograr notificar a los usuarios a través de otros canales como lo puede ser correo electrónico, capitanías de puerto o agencias marítimas, de forma que los usuario sean notificados efectivamente de la asignación de cupo | Conocer de manera efectiva el derecho que se le está otorgando del beneficio al cupo de combustible para el desarrollo de las actividades de pesca y/o cabotaje, de forma que se le disminuyan sus costos de operación, con la utilización efectiva del beneficio | Subdirección de Hidrocarburos- Secretaría General | 01/01/2017 | 17/01/2020 |

# COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.

| Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Información de calidad y en lenguaje comprensible. | 3.1. | Elaborar y publicar un (1) Informe de la Gestión de Rendición de Cuentas Previo a la Audiencia Sectorial de Rendición de Cuentas 2018. | Un (1) Informe de Rendición de Cuentas. | Asesor de Planeación | 31/01/2019 |
|  | 3.2. | Revisar y actualizar el Esquema de Publicación. | Un (1) Esquema de Publicación | Jefe Oficina de Gestión de la Información | 30/06/2019 |
|  | 3.3. | Revisar y ajustar la Caracterización de Ciudadanos, Usuarios e Interesados. | Un (1) Caracterización de Ciudadanos, Usuarios e Interesados. | Secretario General | 30/05/2019 |
|  | 3.4. | Publicar tres piezas de comunicación en la página web y las redes sociales para dar a conocer a los ciudadanos los servicios y productos que la UPME realiza. | Tres (3) piezas de comunicación. | Oficina de Gestión de la Información. | 31/10/2019 |
| Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 3.4. | Participar en (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial. | Un (1) Informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Secretario General | 31/12/2019 |
|  | 3.5. | Participar en (2) de las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano programadas por el Departamento Nacional de Planeación. | Dos (2) Ferias de Servicio al Ciudadano. | Secretario General | 31/12/2019 |
|  | 3.6. | Ejecutar el número de actividades programadas el Plan Eventos de Socialización de la Gestión Misional. | Número de actividades programada/Número de Actividades Programadas | Oficina de Gestión de la Información. | 31/12/2019 |
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | 3.7. | Ejecutar la Encuesta de Satisfacción al Ciudadano 2019 y difundir sus resultados. | Un (1) informe de encuesta publicado en la web. | Secretaría General | 30/10/2019 |
|  | 3.8. | Capacitar a los servidores públicos de la UPME en Rendición de Cuentas. | Registro (1) Actividades de Capacitación | Coordinador de Talento Humano | 31/12/2019 |
|  | 3.9. | Efectuar informe de medición del servicio a través de módulo de atención al ciudadano y divulgar sus resultados. | Un (1) Informe de medición al Módulo de Atención al Ciudadano y Divulgar sus resultados. | Secretaria General | 31/12/2019 |
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.10. | Realizar un (1) informes de evaluación y seguimiento de las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas, programadas por la UPME. | Un informe de evaluación y seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas | Asesor de Control Interno | 31/10/2019 |

# COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO.

| Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | 4.1. | Institucionalizar una dependencia que lidere la mejora del servicio al ciudadano al interior de la entidad y que dependa de la Alta Dirección. | Un (1) acto administrativo en el que se Institucionalice el Servicio al Ciudadano. | Secretario General | 31/10/2019 |
|  | 4.2. | Establecer un mecanismo de comunicación para presentar informe de Atención al Ciudadano al Comité de Gestión y Desempeño. | Un (1) mecanismo de comunicación para presentar informe de Atención al Ciudadano. | Secretario General | 31/10/2019 |
| Fortalecimiento de los canales de atención. | 4.3. | Realizar una revisión de la página web en el marco del cumplimiento de los criterios establecidos en la NTC 5854. | Un (1) informe de revisión de la página web referente al cumplimiento de requisitos NTC 5854. | Oficina de Gestión de la Información. | 31/11/2019 |
|  | 4.4. | Establecer un Convenio con el Centro de Relevo, para cualificar a los servidores en su uso, para garantizar accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad. | Un (1) Convenio Interadministrativo con el Centro de Relevo. | Secretario General. | 31/11/2019 |
|  | 4.5. | Establecer los indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas. | Un (1) Informe de Indicadores de Gestión de Atención al Ciudadano | Secretario General | 31/10/2019 |
| Talento Humano | 4.6. | Capacitar a los servidores públicos de la UPME en Cultura del Servicio al Ciudadano, Innovación en la Administración Pública y Lenguaje Claro. | Tres (3) Registros de Capacitaciones. | Coordinador de Talento Humano. | 31/10/2019 |
|  | 4.7. | Establecer una propuesta sistema de incentivos no monetarios para destacar el desempeño de los servidores públicos. | Un (1) documento propuesta sistema de incentivos no monetarios. | Coordinador de Talento Humano | 30/07/2019 |
| Normativa y procedimental | 4.8. | Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes. | Un (1) reglamento interno de PQRDS. | Secretario General | 30/07/2019 |
|  | 4.9. | Elaborar un informe de PQRDS correspondiente al primer semestre de 2018. | Un (1) Informe de PQRDS. | Secretario General | 30/07/2019 |
|  | 4.10. | Documentar el trámite y registrar en SUIT de Emisión de Conceptos para Proyectos que buscan un incentivo tributario en Fuentes No Convencionales de Energía Eléctrica. | Un (1) trámite registrado en SUIT. | Coordinador Grupo de Evaluación de Incentivos Tributarios | 30/09/2019 |
|  | 4.11 | Presentar matriz de identificación de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos de los procesos misionales de la UPME para definir Plan Trabajo. | Una (1) matriz de identificación de trámites con Plan de Trabajo. | Asesor de Planeación | 31/12/2019 |
|  | 4.12 | Realizar comunicaciones informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Un (1) registro de comunicación informativa. | Jefe de Oficina de Gestión de la Información. | 30/11/2019 |
| Relacionamiento con el ciudadano. | 4.13 | Realizar informe de revisión de la pertinencia y actualidad de la oferta de información misional publicada en la página web. | Un (1) informe revisión y de la pertinencia y actualidad de la oferta de información página web. | Jefe de Oficina de Gestión de la Información. | 30/11/2019 |

# COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

| Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1. | Elaborar un informe matriz de seguimiento a la Información del espacio Transparencia y Acceso a la Información | Una (1) matriz de seguimiento transparencia y acceso a la información. | Asesor de Planeación | 30/05/2019 |
|  | 5.2. | Actualizar al finalizar los trimestres I, II y III de 2019 las series de información publicadas en datos abiertos: - Precios base de minerales para la liquidación de regalías. - Costos e Racionamiento de Energía. | Actualización trimestral de las series de datos de información publicadas en Datos Abiertos. | Jefe Oficina de Gestión de la Información. | 30/10/2019 |
|  | 5.3. | Efectuar la publicación de información de Contratación Pública en SECOP II y en la página web. | Once (11) publicaciones de la matriz de contratación de la entidad. | Coordinador Grupo Jurídico y Contractual | 31/12/2019 |
| Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.4. | Elaborar pieza de comunicación interna para a los servidores públicos de la UPME sobre los estándares del contenido y oportunidad en las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública. | Una (1) pieza de comunicación interna | Jefe Oficina de Gestión de la Información. | 30/10/2019 |
| Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información. | 5.5. | Revisar y actualizar el Inventario de Activos de Información, considerando las características definidas en la normatividad. | Registro de revisión y/o actualización del Inventario de Activos de Información. | Jefe Oficina de Gestión de la Información. | 31/11/2019 |
|  | 5.6. | Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada, considerando las características definidas en la normatividad. | Registro de revisión y/o actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada. | Jefe Oficina de Gestión de la Información. | 31/11/2019 |
| Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.7. | Realizar informe de evaluación para identificar que la información publicada cumpla con los criterios de accesibilidad. | Un (1) matriz informe de evaluación al cumplimiento del criterio diferencial de accesibilidad. | Jefe Oficina de Gestión de la Información. | 30/07/2019 |
| Monitoreo del Acceso o la Información Pública. | 5.8. | Elaborar un Informe de Solicitudes de Acceso a Información que contenga: - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. - Tiempo de respuesta a cada solicitud. - Número de solicitudes en las que se negó el acceso. | Un (1) Informe PQRDS a I Semestre indicando la información planificada en la actividad. | Secretario General | 30/07/2019 |

.

# COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES.

| Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lineamientos de Transparencia Activa | 6.1. | Adoptar y socializar a través de canales electrónicos el código de integridad. | Un Código de Integridad adoptado y un registro de socialización del código. | Coordinador de Talento Humano | 30/03/2019 |
|  | 6.2. | Ejecutar una de las actividades propuesta en la Caja de Herramientas de la Función Pública para la implementación del Código de Integridad. | Un (1) Registro de Ejecución del Código de Integridad. | Jefe Oficina de Gestión de la Información. | 30/10/2019 |

CUADRO CONTROL DE CAMBIOS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019.

| Fecha | Motivo | Versión |
| --- | --- | --- |
| 22/01/2019 | Formulación y presentación del PAAC para comentarios a partes interesadas. | 1 |

Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, trasmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética.