## Pagina1
Detalle Del Seguimiento y Monitoreo
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación anterior | Mejora implementada | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final Implementación | Responsable | Monitoreo Jefe Planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Respondio | Pregunta Etapa | Observaciones / Recomendaciones
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 76677 | Incentivos tributarios por Gestión Eficiente de Energía (GEE) | Inscrito | Actualmente los formularios y documentación de soporte requerida se adjunta al aplicativo actual y el evaluador designado debe descargar la documentación para hacer el proceso de verificación. Las notificaciones al usuario se realizan mediante coreo electrónico a través de la oficina de correspondencia previo diligenciamiento de la carta correspondiente. El evaluador debe registrar manualmente la información del proyecto relacionado en la solicitud en una base de datos común (Shared point). El evaluador debe actualizar manualmente en la base de datos el estado de la solicitud a medida avanza el trámite internamente. | El evaluador podrá realizar la verificación y la evaluación directamente en la plataforma. Las notificaciones y cartas para cada caso quedan prediligenciadas y cargadas en la plataforma de tal manera que será automático el diligenciamiento y el envío al solicitante. La información de cada solicitud queda automáticamente registrada en una base de datos de la plataforma que será la fuente para los informes públicos que se encuentran publicados en la página web de la entidad. El estado de la solicitud se actualiza automáticamente en la plataforma a medida que el trámite avanza en el flujo de actividades interno que se realizan para el trámite. | Optimización de actividades dentro del proceso que actualmente son manuales, se disminuye la probabilidad del riesgo de errores humanos en el proceso y hay optimización de tiempos al quedar registrada automáticamente la información en la bases de datos correspondiente y al actualizarse el estado de la solicitud. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se informa que ya se realizaron las pruebas internas por parte de la Subdirección de Demanda, en lo que respecta al tramite Incentivos Tributarios por GEE, se identificaron hallazgos y oportunidades de mejora del módulo, los cuales se consolidaron en un informe que fue presentado a la Oficina de Gestión de la Información el día 07/12/2023 y se encuentra a la espera de la implementación de las mejoras identificadas y así sacar el módulo a producción.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 76693 | Incentivos tributarios a proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía -FNCE. | Inscrito | Actualmente los formularios y documentación de soporte requerida (artículo 5 numeral 5.1 Resolución UPME 319 de 2022) se adjuta al aplicativo actual y el evaluador designado debe descargar la documentación para hacer el proceso de verificación. | El evaluador podrá realizar la verificación y la evaluación directamente en la plataforma. | Automatización de procesos que actualmente son manuales y se disminuye el riesgo de errores humanos. | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se informa que ya se realizaron las pruebas internas por parte de la Subdirección de Demanda, en lo que respecta al tramite Incentivos Tributarios por GEE, se identificaron hallazgos y oportunidades de mejora del módulo, los cuales se consolidaron en un informe que fue presentado a la Oficina de Gestión de la Información el día 07/12/2023 y se encuentra a la espera de la implementación de las mejoras identificadas y así sacar el módulo a producción.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 83817 | Incentivos tributarios para proyectos a partir de hidrógeno verde o azul | Inscrito | Actualmente los formularios y documentación de soporte requerida se adjunta al aplicativo actual y el evaluador designado debe descargar la documentación para hacer el proceso de verificación. Las notificaciones al usuario se realizan mediante coreo electrónico a través de la oficina de correspondencia previo diligenciamiento de la carta correspondiente. El evaluador debe registrar manualmente la información del proyecto relacionado en la solicitud en una base de datos común (Shared point). El evaluador debe actualizar manualmente en la base de datos el estado de la solicitud a medida avanza el trámite internamente. | El evaluador podrá realizar la verificación y la evaluación directamente en la plataforma. Las notificaciones y cartas para cada caso quedan prediligenciadas y cargadas en la plataforma de tal manera que será automático el diligenciamiento y el envío al solicitante. La información de cada solicitud queda automáticamente registrada en una base de datos de la plataforma que será la fuente para los informes públicos que se encuentran publicados en la página web de la entidad. El estado de la solicitud se actualiza automáticamente en la plataforma a medida que el trámite avanza en el flujo de actividades interno que se realizan para el trámite. | Optimización de actividades dentro del proceso que actualmente son manuales, se disminuye la probabilidad del riesgo de errores humanos en el proceso y hay optimización de tiempos al quedar registrada automáticamente la información en la bases de datos correspondiente y al actualizarse el estado de la solicitud. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se informa que ya se realizaron las pruebas internas por parte de la Subdirección de Demanda, en lo que respecta al tramite Incentivos Tributarios a partir de hidrógeno verde o azul, se identificaron hallazgos y oportunidades de mejora del módulo, los cuales se consolidaron en un informe que fue presentado a la Oficina de Gestión de la Información el día 07/12/2023 y se encuentra a la espera de la implementación de las mejoras identificadas y así sacar el módulo a producción.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 76693 | Incentivos tributarios a proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía -FNCE. | Inscrito | Actualmente los formularios y documentación de soporte requerida se adjunta al aplicativo actual y el evaluador designado debe descargar la documentación para hacer el proceso de verificación. Las notificaciones al usuario se realizan mediante coreo electrónico a través de la oficina de correspondencia previo diligenciamiento de la carta correspondiente. El evaluador debe registrar manualmente la información del proyecto relacionado en la solicitud en una base de datos común (Shared point). El evaluador debe actualizar manualmente en la base de datos el estado de la solicitud a medida avanza el trámite internamente. | El evaluador podrá realizar la verificación y la evaluación directamente en la plataforma. Las notificaciones y cartas para cada caso quedan prediligenciadas y cargadas en la plataforma de tal manera que será automático el diligenciamiento y el envío al solicitante. La información de cada solicitud queda automáticamente registrada en una base de datos de la plataforma que será la fuente para los informes públicos que se encuentran publicados en la página web de la entidad. El estado de la solicitud se actualiza automáticamente en la plataforma a medida que el trámite avanza en el flujo de actividades interno que se realizan para el trámite. | Optimización de actividades dentro del proceso que actualmente son manuales, se disminuye la probabilidad del riesgo de errores humanos en el proceso y hay optimización de tiempos al quedar registrada automáticamente la información en la bases de datos correspondiente y al actualizarse el estado de la solicitud. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se informa que ya se realizaron las pruebas internas por parte de la Subdirección de Demanda, en lo que respecta al tramite Incentivos Tributarios por FNC, se identificaron hallazgos y oportunidades de mejora del módulo, los cuales se consolidaron en un informe que fue presentado a la Oficina de Gestión de la Información el día 07/12/2023 y se encuentra a la espera de la implementación de las mejoras identificadas y así sacar el módulo a producción.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 76677 | Incentivos tributarios por Gestión Eficiente de Energía (GEE) | Inscrito | Actualmente el trámite se recibe mediante un formulario que se debe descargar de la página web de la UPME o del SUIT, en el cual, el usuario relaciona la información y adjunta la documentación de soporte requerida (artículo 5 numeral 5.1 Resolución UPME 319 de 2022) | La información del trámite se diligenciará a través de un único formulario en línea que se encuentra en la plataforma. | Disminución en el diligenciamiento de formatos asociados el trámite debido a que será un único formulario que estará centralizado en la plataforma. | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se informa que ya se realizaron las pruebas internas por parte de la Subdirección de Demanda, en lo que respecta al tramite Incentivos Tributarios por GEE, se identificaron hallazgos y oportunidades de mejora del módulo, los cuales se consolidaron en un informe que fue presentado a la Oficina de Gestión de la Información el día 07/12/2023 y se encuentra a la espera de la implementación de las mejoras identificadas y así sacar el módulo a producción.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 83817 | Incentivos tributarios para proyectos a partir de hidrógeno verde o azul | Inscrito | Actualmente el trámite se recibe mediante un formulario que se debe descargar de la página web de la UPME o del SUIT, en el cual, el usuario relaciona la información y adjunta la documentación de soporte requerida (artículo 5 numeral 5.1 Resolución UPME 319 de 2022) | La información del trámite se diligenciará a través de un único formulario en línea que se encuentra en la plataforma. | Disminución en el diligenciamiento de formatos asociados el trámite debido a que será un único formulario que estará centralizado en la plataforma. | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se informa que ya se realizaron las pruebas internas por parte de la Subdirección de Demanda, en lo que respecta al tramite Incentivos Tributarios a partir de hidrógeno verde o azul, se identificaron hallazgos y oportunidades de mejora del módulo, los cuales se consolidaron en un informe que fue presentado a la Oficina de Gestión de la Información el día 07/12/2023 y se encuentra a la espera de la implementación de las mejoras identificadas y así sacar el módulo a producción.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 76693 | Incentivos tributarios a proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía -FNCE. | Inscrito | Actualmente los formularios y documentación de soporte requerida (artículo 5 numeral 5.1 Resolución UPME 319 de 2022) se adjuta al aplicativo actual y el evaluador designado debe descargar la documentación para hacer el proceso de verificación. | El evaluador podrá realizar la verificación y la evaluación directamente en la plataforma. | Automatización de procesos que actualmente son manuales y se disminuye el riesgo de errores humanos. | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 83817 | Incentivos tributarios para proyectos a partir de hidrógeno verde o azul | Inscrito | Actualmente el trámite se recibe mediante un formulario que se debe descargar de la página web de la UPME o del SUIT, en el cual, el usuario relaciona la información y adjunta la documentación de soporte requerida (artículo 5 numeral 5.1 Resolución UPME 319 de 2022) | La información del trámite se diligenciará a través de un único formulario en línea que se encuentra en la plataforma. | Disminución en el diligenciamiento de formatos asociados el trámite debido a que será un único formulario que estará centralizado en la plataforma. | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 83817 | Incentivos tributarios para proyectos a partir de hidrógeno verde o azul | Inscrito | Actualmente los formularios y documentación de soporte requerida se adjunta al aplicativo actual y el evaluador designado debe descargar la documentación para hacer el proceso de verificación. Las notificaciones al usuario se realizan mediante coreo electrónico a través de la oficina de correspondencia previo diligenciamiento de la carta correspondiente. El evaluador debe registrar manualmente la información del proyecto relacionado en la solicitud en una base de datos común (Shared point). El evaluador debe actualizar manualmente en la base de datos el estado de la solicitud a medida avanza el trámite internamente. | El evaluador podrá realizar la verificación y la evaluación directamente en la plataforma. Las notificaciones y cartas para cada caso quedan prediligenciadas y cargadas en la plataforma de tal manera que será automático el diligenciamiento y el envío al solicitante. La información de cada solicitud queda automáticamente registrada en una base de datos de la plataforma que será la fuente para los informes públicos que se encuentran publicados en la página web de la entidad. El estado de la solicitud se actualiza automáticamente en la plataforma a medida que el trámite avanza en el flujo de actividades interno que se realizan para el trámite. | Optimización de actividades dentro del proceso que actualmente son manuales, se disminuye la probabilidad del riesgo de errores humanos en el proceso y hay optimización de tiempos al quedar registrada automáticamente la información en la bases de datos correspondiente y al actualizarse el estado de la solicitud. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 76677 | Incentivos tributarios por Gestión Eficiente de Energía (GEE) | Inscrito | Actualmente el trámite se recibe mediante un formulario que se debe descargar de la página web de la UPME o del SUIT, en el cual, el usuario relaciona la información y adjunta la documentación de soporte requerida (artículo 5 numeral 5.1 Resolución UPME 319 de 2022) | La información del trámite se diligenciará a través de un único formulario en línea que se encuentra en la plataforma. | Disminución en el diligenciamiento de formatos asociados el trámite debido a que será un único formulario que estará centralizado en la plataforma. | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 76693 | Incentivos tributarios a proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía -FNCE. | Inscrito | Actualmente los formularios y documentación de soporte requerida se adjunta al aplicativo actual y el evaluador designado debe descargar la documentación para hacer el proceso de verificación. Las notificaciones al usuario se realizan mediante coreo electrónico a través de la oficina de correspondencia previo diligenciamiento de la carta correspondiente. El evaluador debe registrar manualmente la información del proyecto relacionado en la solicitud en una base de datos común (Shared point). El evaluador debe actualizar manualmente en la base de datos el estado de la solicitud a medida avanza el trámite internamente. | El evaluador podrá realizar la verificación y la evaluación directamente en la plataforma. Las notificaciones y cartas para cada caso quedan prediligenciadas y cargadas en la plataforma de tal manera que será automático el diligenciamiento y el envío al solicitante. La información de cada solicitud queda automáticamente registrada en una base de datos de la plataforma que será la fuente para los informes públicos que se encuentran publicados en la página web de la entidad. El estado de la solicitud se actualiza automáticamente en la plataforma a medida que el trámite avanza en el flujo de actividades interno que se realizan para el trámite. | Optimización de actividades dentro del proceso que actualmente son manuales, se disminuye la probabilidad del riesgo de errores humanos en el proceso y hay optimización de tiempos al quedar registrada automáticamente la información en la bases de datos correspondiente y al actualizarse el estado de la solicitud. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 76677 | Incentivos tributarios por Gestión Eficiente de Energía (GEE) | Inscrito | Actualmente los formularios y documentación de soporte requerida se adjunta al aplicativo actual y el evaluador designado debe descargar la documentación para hacer el proceso de verificación. Las notificaciones al usuario se realizan mediante coreo electrónico a través de la oficina de correspondencia previo diligenciamiento de la carta correspondiente. El evaluador debe registrar manualmente la información del proyecto relacionado en la solicitud en una base de datos común (Shared point). El evaluador debe actualizar manualmente en la base de datos el estado de la solicitud a medida avanza el trámite internamente. | El evaluador podrá realizar la verificación y la evaluación directamente en la plataforma. Las notificaciones y cartas para cada caso quedan prediligenciadas y cargadas en la plataforma de tal manera que será automático el diligenciamiento y el envío al solicitante. La información de cada solicitud queda automáticamente registrada en una base de datos de la plataforma que será la fuente para los informes públicos que se encuentran publicados en la página web de la entidad. El estado de la solicitud se actualiza automáticamente en la plataforma a medida que el trámite avanza en el flujo de actividades interno que se realizan para el trámite. | Optimización de actividades dentro del proceso que actualmente son manuales, se disminuye la probabilidad del riesgo de errores humanos en el proceso y hay optimización de tiempos al quedar registrada automáticamente la información en la bases de datos correspondiente y al actualizarse el estado de la solicitud. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 76693 | Incentivos tributarios a proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía -FNCE. | Inscrito | Actualmente los formularios y documentación de soporte requerida (artículo 5 numeral 5.1 Resolución UPME 319 de 2022) se adjuta al aplicativo actual y el evaluador designado debe descargar la documentación para hacer el proceso de verificación. | El evaluador podrá realizar la verificación y la evaluación directamente en la plataforma. | Automatización de procesos que actualmente son manuales y se disminuye el riesgo de errores humanos. | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 83817 | Incentivos tributarios para proyectos a partir de hidrógeno verde o azul | Inscrito | Actualmente el trámite se recibe mediante un formulario que se debe descargar de la página web de la UPME o del SUIT, en el cual, el usuario relaciona la información y adjunta la documentación de soporte requerida (artículo 5 numeral 5.1 Resolución UPME 319 de 2022) | La información del trámite se diligenciará a través de un único formulario en línea que se encuentra en la plataforma. | Disminución en el diligenciamiento de formatos asociados el trámite debido a que será un único formulario que estará centralizado en la plataforma. | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 76677 | Incentivos tributarios por Gestión Eficiente de Energía (GEE) | Inscrito | Actualmente el trámite se recibe mediante un formulario que se debe descargar de la página web de la UPME o del SUIT, en el cual, el usuario relaciona la información y adjunta la documentación de soporte requerida (artículo 5 numeral 5.1 Resolución UPME 319 de 2022) | La información del trámite se diligenciará a través de un único formulario en línea que se encuentra en la plataforma. | Disminución en el diligenciamiento de formatos asociados el trámite debido a que será un único formulario que estará centralizado en la plataforma. | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 83817 | Incentivos tributarios para proyectos a partir de hidrógeno verde o azul | Inscrito | Actualmente los formularios y documentación de soporte requerida se adjunta al aplicativo actual y el evaluador designado debe descargar la documentación para hacer el proceso de verificación. Las notificaciones al usuario se realizan mediante coreo electrónico a través de la oficina de correspondencia previo diligenciamiento de la carta correspondiente. El evaluador debe registrar manualmente la información del proyecto relacionado en la solicitud en una base de datos común (Shared point). El evaluador debe actualizar manualmente en la base de datos el estado de la solicitud a medida avanza el trámite internamente. | El evaluador podrá realizar la verificación y la evaluación directamente en la plataforma. Las notificaciones y cartas para cada caso quedan prediligenciadas y cargadas en la plataforma de tal manera que será automático el diligenciamiento y el envío al solicitante. La información de cada solicitud queda automáticamente registrada en una base de datos de la plataforma que será la fuente para los informes públicos que se encuentran publicados en la página web de la entidad. El estado de la solicitud se actualiza automáticamente en la plataforma a medida que el trámite avanza en el flujo de actividades interno que se realizan para el trámite. | Optimización de actividades dentro del proceso que actualmente son manuales, se disminuye la probabilidad del riesgo de errores humanos en el proceso y hay optimización de tiempos al quedar registrada automáticamente la información en la bases de datos correspondiente y al actualizarse el estado de la solicitud. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 76677 | Incentivos tributarios por Gestión Eficiente de Energía (GEE) | Inscrito | Actualmente los formularios y documentación de soporte requerida se adjunta al aplicativo actual y el evaluador designado debe descargar la documentación para hacer el proceso de verificación. Las notificaciones al usuario se realizan mediante coreo electrónico a través de la oficina de correspondencia previo diligenciamiento de la carta correspondiente. El evaluador debe registrar manualmente la información del proyecto relacionado en la solicitud en una base de datos común (Shared point). El evaluador debe actualizar manualmente en la base de datos el estado de la solicitud a medida avanza el trámite internamente. | El evaluador podrá realizar la verificación y la evaluación directamente en la plataforma. Las notificaciones y cartas para cada caso quedan prediligenciadas y cargadas en la plataforma de tal manera que será automático el diligenciamiento y el envío al solicitante. La información de cada solicitud queda automáticamente registrada en una base de datos de la plataforma que será la fuente para los informes públicos que se encuentran publicados en la página web de la entidad. El estado de la solicitud se actualiza automáticamente en la plataforma a medida que el trámite avanza en el flujo de actividades interno que se realizan para el trámite. | Optimización de actividades dentro del proceso que actualmente son manuales, se disminuye la probabilidad del riesgo de errores humanos en el proceso y hay optimización de tiempos al quedar registrada automáticamente la información en la bases de datos correspondiente y al actualizarse el estado de la solicitud. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 76693 | Incentivos tributarios a proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía -FNCE. | Inscrito | Actualmente los formularios y documentación de soporte requerida se adjunta al aplicativo actual y el evaluador designado debe descargar la documentación para hacer el proceso de verificación. Las notificaciones al usuario se realizan mediante coreo electrónico a través de la oficina de correspondencia previo diligenciamiento de la carta correspondiente. El evaluador debe registrar manualmente la información del proyecto relacionado en la solicitud en una base de datos común (Shared point). El evaluador debe actualizar manualmente en la base de datos el estado de la solicitud a medida avanza el trámite internamente. | El evaluador podrá realizar la verificación y la evaluación directamente en la plataforma. Las notificaciones y cartas para cada caso quedan prediligenciadas y cargadas en la plataforma de tal manera que será automático el diligenciamiento y el envío al solicitante. La información de cada solicitud queda automáticamente registrada en una base de datos de la plataforma que será la fuente para los informes públicos que se encuentran publicados en la página web de la entidad. El estado de la solicitud se actualiza automáticamente en la plataforma a medida que el trámite avanza en el flujo de actividades interno que se realizan para el trámite. | Optimización de actividades dentro del proceso que actualmente son manuales, se disminuye la probabilidad del riesgo de errores humanos en el proceso y hay optimización de tiempos al quedar registrada automáticamente la información en la bases de datos correspondiente y al actualizarse el estado de la solicitud. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 76693 | Incentivos tributarios a proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía -FNCE. | Inscrito | Actualmente los formularios y documentación de soporte requerida (artículo 5 numeral 5.1 Resolución UPME 319 de 2022) se adjuta al aplicativo actual y el evaluador designado debe descargar la documentación para hacer el proceso de verificación. | El evaluador podrá realizar la verificación y la evaluación directamente en la plataforma. | Automatización de procesos que actualmente son manuales y se disminuye el riesgo de errores humanos. | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 76677 | Incentivos tributarios por Gestión Eficiente de Energía (GEE) | Inscrito | Actualmente los formularios y documentación de soporte requerida se adjunta al aplicativo actual y el evaluador designado debe descargar la documentación para hacer el proceso de verificación. Las notificaciones al usuario se realizan mediante coreo electrónico a través de la oficina de correspondencia previo diligenciamiento de la carta correspondiente. El evaluador debe registrar manualmente la información del proyecto relacionado en la solicitud en una base de datos común (Shared point). El evaluador debe actualizar manualmente en la base de datos el estado de la solicitud a medida avanza el trámite internamente. | El evaluador podrá realizar la verificación y la evaluación directamente en la plataforma. Las notificaciones y cartas para cada caso quedan prediligenciadas y cargadas en la plataforma de tal manera que será automático el diligenciamiento y el envío al solicitante. La información de cada solicitud queda automáticamente registrada en una base de datos de la plataforma que será la fuente para los informes públicos que se encuentran publicados en la página web de la entidad. El estado de la solicitud se actualiza automáticamente en la plataforma a medida que el trámite avanza en el flujo de actividades interno que se realizan para el trámite. | Optimización de actividades dentro del proceso que actualmente son manuales, se disminuye la probabilidad del riesgo de errores humanos en el proceso y hay optimización de tiempos al quedar registrada automáticamente la información en la bases de datos correspondiente y al actualizarse el estado de la solicitud. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 76677 | Incentivos tributarios por Gestión Eficiente de Energía (GEE) | Inscrito | Actualmente el trámite se recibe mediante un formulario que se debe descargar de la página web de la UPME o del SUIT, en el cual, el usuario relaciona la información y adjunta la documentación de soporte requerida (artículo 5 numeral 5.1 Resolución UPME 319 de 2022) | La información del trámite se diligenciará a través de un único formulario en línea que se encuentra en la plataforma. | Disminución en el diligenciamiento de formatos asociados el trámite debido a que será un único formulario que estará centralizado en la plataforma. | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 76693 | Incentivos tributarios a proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía -FNCE. | Inscrito | Actualmente los formularios y documentación de soporte requerida se adjunta al aplicativo actual y el evaluador designado debe descargar la documentación para hacer el proceso de verificación. Las notificaciones al usuario se realizan mediante coreo electrónico a través de la oficina de correspondencia previo diligenciamiento de la carta correspondiente. El evaluador debe registrar manualmente la información del proyecto relacionado en la solicitud en una base de datos común (Shared point). El evaluador debe actualizar manualmente en la base de datos el estado de la solicitud a medida avanza el trámite internamente. | El evaluador podrá realizar la verificación y la evaluación directamente en la plataforma. Las notificaciones y cartas para cada caso quedan prediligenciadas y cargadas en la plataforma de tal manera que será automático el diligenciamiento y el envío al solicitante. La información de cada solicitud queda automáticamente registrada en una base de datos de la plataforma que será la fuente para los informes públicos que se encuentran publicados en la página web de la entidad. El estado de la solicitud se actualiza automáticamente en la plataforma a medida que el trámite avanza en el flujo de actividades interno que se realizan para el trámite. | Optimización de actividades dentro del proceso que actualmente son manuales, se disminuye la probabilidad del riesgo de errores humanos en el proceso y hay optimización de tiempos al quedar registrada automáticamente la información en la bases de datos correspondiente y al actualizarse el estado de la solicitud. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 83817 | Incentivos tributarios para proyectos a partir de hidrógeno verde o azul | Inscrito | Actualmente los formularios y documentación de soporte requerida se adjunta al aplicativo actual y el evaluador designado debe descargar la documentación para hacer el proceso de verificación. Las notificaciones al usuario se realizan mediante coreo electrónico a través de la oficina de correspondencia previo diligenciamiento de la carta correspondiente. El evaluador debe registrar manualmente la información del proyecto relacionado en la solicitud en una base de datos común (Shared point). El evaluador debe actualizar manualmente en la base de datos el estado de la solicitud a medida avanza el trámite internamente. | El evaluador podrá realizar la verificación y la evaluación directamente en la plataforma. Las notificaciones y cartas para cada caso quedan prediligenciadas y cargadas en la plataforma de tal manera que será automático el diligenciamiento y el envío al solicitante. La información de cada solicitud queda automáticamente registrada en una base de datos de la plataforma que será la fuente para los informes públicos que se encuentran publicados en la página web de la entidad. El estado de la solicitud se actualiza automáticamente en la plataforma a medida que el trámite avanza en el flujo de actividades interno que se realizan para el trámite. | Optimización de actividades dentro del proceso que actualmente son manuales, se disminuye la probabilidad del riesgo de errores humanos en el proceso y hay optimización de tiempos al quedar registrada automáticamente la información en la bases de datos correspondiente y al actualizarse el estado de la solicitud. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 83817 | Incentivos tributarios para proyectos a partir de hidrógeno verde o azul | Inscrito | Actualmente el trámite se recibe mediante un formulario que se debe descargar de la página web de la UPME o del SUIT, en el cual, el usuario relaciona la información y adjunta la documentación de soporte requerida (artículo 5 numeral 5.1 Resolución UPME 319 de 2022) | La información del trámite se diligenciará a través de un único formulario en línea que se encuentra en la plataforma. | Disminución en el diligenciamiento de formatos asociados el trámite debido a que será un único formulario que estará centralizado en la plataforma. | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 83817 | Incentivos tributarios para proyectos a partir de hidrógeno verde o azul | Inscrito | Actualmente el trámite se recibe mediante un formulario que se debe descargar de la página web de la UPME o del SUIT, en el cual, el usuario relaciona la información y adjunta la documentación de soporte requerida (artículo 5 numeral 5.1 Resolución UPME 319 de 2022) | La información del trámite se diligenciará a través de un único formulario en línea que se encuentra en la plataforma. | Disminución en el diligenciamiento de formatos asociados el trámite debido a que será un único formulario que estará centralizado en la plataforma. | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 76677 | Incentivos tributarios por Gestión Eficiente de Energía (GEE) | Inscrito | Actualmente los formularios y documentación de soporte requerida se adjunta al aplicativo actual y el evaluador designado debe descargar la documentación para hacer el proceso de verificación. Las notificaciones al usuario se realizan mediante coreo electrónico a través de la oficina de correspondencia previo diligenciamiento de la carta correspondiente. El evaluador debe registrar manualmente la información del proyecto relacionado en la solicitud en una base de datos común (Shared point). El evaluador debe actualizar manualmente en la base de datos el estado de la solicitud a medida avanza el trámite internamente. | El evaluador podrá realizar la verificación y la evaluación directamente en la plataforma. Las notificaciones y cartas para cada caso quedan prediligenciadas y cargadas en la plataforma de tal manera que será automático el diligenciamiento y el envío al solicitante. La información de cada solicitud queda automáticamente registrada en una base de datos de la plataforma que será la fuente para los informes públicos que se encuentran publicados en la página web de la entidad. El estado de la solicitud se actualiza automáticamente en la plataforma a medida que el trámite avanza en el flujo de actividades interno que se realizan para el trámite. | Optimización de actividades dentro del proceso que actualmente son manuales, se disminuye la probabilidad del riesgo de errores humanos en el proceso y hay optimización de tiempos al quedar registrada automáticamente la información en la bases de datos correspondiente y al actualizarse el estado de la solicitud. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 76677 | Incentivos tributarios por Gestión Eficiente de Energía (GEE) | Inscrito | Actualmente el trámite se recibe mediante un formulario que se debe descargar de la página web de la UPME o del SUIT, en el cual, el usuario relaciona la información y adjunta la documentación de soporte requerida (artículo 5 numeral 5.1 Resolución UPME 319 de 2022) | La información del trámite se diligenciará a través de un único formulario en línea que se encuentra en la plataforma. | Disminución en el diligenciamiento de formatos asociados el trámite debido a que será un único formulario que estará centralizado en la plataforma. | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 76693 | Incentivos tributarios a proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía -FNCE. | Inscrito | Actualmente los formularios y documentación de soporte requerida se adjunta al aplicativo actual y el evaluador designado debe descargar la documentación para hacer el proceso de verificación. Las notificaciones al usuario se realizan mediante coreo electrónico a través de la oficina de correspondencia previo diligenciamiento de la carta correspondiente. El evaluador debe registrar manualmente la información del proyecto relacionado en la solicitud en una base de datos común (Shared point). El evaluador debe actualizar manualmente en la base de datos el estado de la solicitud a medida avanza el trámite internamente. | El evaluador podrá realizar la verificación y la evaluación directamente en la plataforma. Las notificaciones y cartas para cada caso quedan prediligenciadas y cargadas en la plataforma de tal manera que será automático el diligenciamiento y el envío al solicitante. La información de cada solicitud queda automáticamente registrada en una base de datos de la plataforma que será la fuente para los informes públicos que se encuentran publicados en la página web de la entidad. El estado de la solicitud se actualiza automáticamente en la plataforma a medida que el trámite avanza en el flujo de actividades interno que se realizan para el trámite. | Optimización de actividades dentro del proceso que actualmente son manuales, se disminuye la probabilidad del riesgo de errores humanos en el proceso y hay optimización de tiempos al quedar registrada automáticamente la información en la bases de datos correspondiente y al actualizarse el estado de la solicitud. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 76693 | Incentivos tributarios a proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía -FNCE. | Inscrito | Actualmente los formularios y documentación de soporte requerida (artículo 5 numeral 5.1 Resolución UPME 319 de 2022) se adjuta al aplicativo actual y el evaluador designado debe descargar la documentación para hacer el proceso de verificación. | El evaluador podrá realizar la verificación y la evaluación directamente en la plataforma. | Automatización de procesos que actualmente son manuales y se disminuye el riesgo de errores humanos. | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 83817 | Incentivos tributarios para proyectos a partir de hidrógeno verde o azul | Inscrito | Actualmente los formularios y documentación de soporte requerida se adjunta al aplicativo actual y el evaluador designado debe descargar la documentación para hacer el proceso de verificación. Las notificaciones al usuario se realizan mediante coreo electrónico a través de la oficina de correspondencia previo diligenciamiento de la carta correspondiente. El evaluador debe registrar manualmente la información del proyecto relacionado en la solicitud en una base de datos común (Shared point). El evaluador debe actualizar manualmente en la base de datos el estado de la solicitud a medida avanza el trámite internamente. | El evaluador podrá realizar la verificación y la evaluación directamente en la plataforma. Las notificaciones y cartas para cada caso quedan prediligenciadas y cargadas en la plataforma de tal manera que será automático el diligenciamiento y el envío al solicitante. La información de cada solicitud queda automáticamente registrada en una base de datos de la plataforma que será la fuente para los informes públicos que se encuentran publicados en la página web de la entidad. El estado de la solicitud se actualiza automáticamente en la plataforma a medida que el trámite avanza en el flujo de actividades interno que se realizan para el trámite. | Optimización de actividades dentro del proceso que actualmente son manuales, se disminuye la probabilidad del riesgo de errores humanos en el proceso y hay optimización de tiempos al quedar registrada automáticamente la información en la bases de datos correspondiente y al actualizarse el estado de la solicitud. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 76677 | Incentivos tributarios por Gestión Eficiente de Energía (GEE) | Inscrito | Actualmente los formularios y documentación de soporte requerida se adjunta al aplicativo actual y el evaluador designado debe descargar la documentación para hacer el proceso de verificación. Las notificaciones al usuario se realizan mediante coreo electrónico a través de la oficina de correspondencia previo diligenciamiento de la carta correspondiente. El evaluador debe registrar manualmente la información del proyecto relacionado en la solicitud en una base de datos común (Shared point). El evaluador debe actualizar manualmente en la base de datos el estado de la solicitud a medida avanza el trámite internamente. | El evaluador podrá realizar la verificación y la evaluación directamente en la plataforma. Las notificaciones y cartas para cada caso quedan prediligenciadas y cargadas en la plataforma de tal manera que será automático el diligenciamiento y el envío al solicitante. La información de cada solicitud queda automáticamente registrada en una base de datos de la plataforma que será la fuente para los informes públicos que se encuentran publicados en la página web de la entidad. El estado de la solicitud se actualiza automáticamente en la plataforma a medida que el trámite avanza en el flujo de actividades interno que se realizan para el trámite. | Optimización de actividades dentro del proceso que actualmente son manuales, se disminuye la probabilidad del riesgo de errores humanos en el proceso y hay optimización de tiempos al quedar registrada automáticamente la información en la bases de datos correspondiente y al actualizarse el estado de la solicitud. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 76677 | Incentivos tributarios por Gestión Eficiente de Energía (GEE) | Inscrito | Actualmente el trámite se recibe mediante un formulario que se debe descargar de la página web de la UPME o del SUIT, en el cual, el usuario relaciona la información y adjunta la documentación de soporte requerida (artículo 5 numeral 5.1 Resolución UPME 319 de 2022) | La información del trámite se diligenciará a través de un único formulario en línea que se encuentra en la plataforma. | Disminución en el diligenciamiento de formatos asociados el trámite debido a que será un único formulario que estará centralizado en la plataforma. | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 76693 | Incentivos tributarios a proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía -FNCE. | Inscrito | Actualmente los formularios y documentación de soporte requerida se adjunta al aplicativo actual y el evaluador designado debe descargar la documentación para hacer el proceso de verificación. Las notificaciones al usuario se realizan mediante coreo electrónico a través de la oficina de correspondencia previo diligenciamiento de la carta correspondiente. El evaluador debe registrar manualmente la información del proyecto relacionado en la solicitud en una base de datos común (Shared point). El evaluador debe actualizar manualmente en la base de datos el estado de la solicitud a medida avanza el trámite internamente. | El evaluador podrá realizar la verificación y la evaluación directamente en la plataforma. Las notificaciones y cartas para cada caso quedan prediligenciadas y cargadas en la plataforma de tal manera que será automático el diligenciamiento y el envío al solicitante. La información de cada solicitud queda automáticamente registrada en una base de datos de la plataforma que será la fuente para los informes públicos que se encuentran publicados en la página web de la entidad. El estado de la solicitud se actualiza automáticamente en la plataforma a medida que el trámite avanza en el flujo de actividades interno que se realizan para el trámite. | Optimización de actividades dentro del proceso que actualmente son manuales, se disminuye la probabilidad del riesgo de errores humanos en el proceso y hay optimización de tiempos al quedar registrada automáticamente la información en la bases de datos correspondiente y al actualizarse el estado de la solicitud. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 76693 | Incentivos tributarios a proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía -FNCE. | Inscrito | Actualmente los formularios y documentación de soporte requerida (artículo 5 numeral 5.1 Resolución UPME 319 de 2022) se adjuta al aplicativo actual y el evaluador designado debe descargar la documentación para hacer el proceso de verificación. | El evaluador podrá realizar la verificación y la evaluación directamente en la plataforma. | Automatización de procesos que actualmente son manuales y se disminuye el riesgo de errores humanos. | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 83817 | Incentivos tributarios para proyectos a partir de hidrógeno verde o azul | Inscrito | Actualmente los formularios y documentación de soporte requerida se adjunta al aplicativo actual y el evaluador designado debe descargar la documentación para hacer el proceso de verificación. Las notificaciones al usuario se realizan mediante coreo electrónico a través de la oficina de correspondencia previo diligenciamiento de la carta correspondiente. El evaluador debe registrar manualmente la información del proyecto relacionado en la solicitud en una base de datos común (Shared point). El evaluador debe actualizar manualmente en la base de datos el estado de la solicitud a medida avanza el trámite internamente. | El evaluador podrá realizar la verificación y la evaluación directamente en la plataforma. Las notificaciones y cartas para cada caso quedan prediligenciadas y cargadas en la plataforma de tal manera que será automático el diligenciamiento y el envío al solicitante. La información de cada solicitud queda automáticamente registrada en una base de datos de la plataforma que será la fuente para los informes públicos que se encuentran publicados en la página web de la entidad. El estado de la solicitud se actualiza automáticamente en la plataforma a medida que el trámite avanza en el flujo de actividades interno que se realizan para el trámite. | Optimización de actividades dentro del proceso que actualmente son manuales, se disminuye la probabilidad del riesgo de errores humanos en el proceso y hay optimización de tiempos al quedar registrada automáticamente la información en la bases de datos correspondiente y al actualizarse el estado de la solicitud. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se encuentra en etapa de pruebas.
[10 empty] | 31/12/2023 |  |  |  |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024.
Único | 83817 | Incentivos tributarios para proyectos a partir de hidrógeno verde o azul | Inscrito | Actualmente el trámite se recibe mediante un formulario que se debe descargar de la página web de la UPME o del SUIT, en el cual, el usuario relaciona la información y adjunta la documentación de soporte requerida (artículo 5 numeral 5.1 Resolución UPME 319 de 2022) | La información del trámite se diligenciará a través de un único formulario en línea que se encuentra en la plataforma. | Disminución en el diligenciamiento de formatos asociados el trámite debido a que será un único formulario que estará centralizado en la plataforma. | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 01/02/2023 |  |  | Jairo Riaño - Olga Vitoria González | Si | 20 |  | Al mes de Septiembre del 2024. No se cuenta con la implementación eficaz del modulo. Se están realizando pruebas piloto. La implementación se hará en el 2024. | Sí | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Se encuentra en etapa de pruebas.