## Proyecto 1
Resolución CREG 075 de 2021 Versión 1.1
Completa el usuario
Se completa automáticamente
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE GENERACIÓN
CÓDIGO DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
TECNOLOGÍA
CAPACIDAD (MW)
FPO
RADICADO CONCEPTO UPME
2. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA PROMOTORA
NOMBRE DE LA EMPRESA
TELÉFONO
DIRECCIÓN
CORREO ELECTRÓNICO
REPRESENTANTE LEGAL
3. UBICACIÓN DEL PROYECTO | [6 empty] | 4. INFORMACIÓN ADICIONAL
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO | [6 empty] | GARANTÍA RESERVA CAPACIDAD
COORDENADAS (Latitud, Longitud) | [6 empty] | GARANTÍA CREG 022 DE 2001
PUNTO DE CONEXIÓN | [6 empty] | FIRMA CONTRATO DE CONEXIÓN
¿REQUIERE EXPANSIÓN DE RED? | [6 empty] | FPO CONTRATO DE CONEXIÓN
OBRAS DE EXPANSIÓN | [6 empty] | OBLIGACIONES DE ENERGÍA FIRME
SUBASTA CONTRATOS LARGO PLAZO
5. CURVA S
En el campo "Fecha de cumplimiento del hito" escriba la fecha en el formato DD/MM/AA. En el campo "Avance programado individual del hito" escriba el porcentaje (%) correspondiente al avance programado del hito que se menciona de acuerdo con la curva de referencia. En el campo "Avance real individual del hito" escriba el porcentaje (%) correspondiente al avance real ejecutado del proyecto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Resolución CREG 075 de 2021, se verificaran los cinco (5) hitos establecidos en la tabla siguiente, por lo que no se requieren crear hitos adicionales. | [6 empty] | GRÁFICA CURVA S
Fecha de cumplimiento del hito | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-08-01
Hitos | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). | Orden de compra de los equipos del proyecto. | Permisos y licencias para activos de conexión. | Permisos y licencias para activos de conexión. | Entrada en operación
Avance programado individual del hito | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 50%
Avance acumulado programado | 5% | 10% | 15% | 20% | 50% | 100%
Avance real individual del hito | 5% | 4% | 3%
Avance real acumulado del hito | 5% | 9% | 12% | 12% | 12% | 12%

## data (hidden)
Código | Nombre Proyecto | Promotor | Estado | Punto de conexión | Tensión | Capacidad MW | FPO | Tecnologia | Requiere expansión | Obras | OEF | SCLP | Radicado Concepto
SC_1362 | AES Solar 3_100MW | AES COLOMBIA & CÍA. S.C.A. E.S.P. | Aprobado | San Felipe 220 | 220 | 100 | 2025-12-01 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540023921
917 | Ampliación Autogeneración Papelsa de 6,4 a 7 MW | PAPELSA | Aprobado | Circuito R13-49 a 44 kV de la subestación Barbosa 44 kV | 110 | 0 | 2023-03-31 | Térmica | NO | NA | NO | NO | 20211520127881
411 | Ampliación capacidad PCH Caracolí de 2,6 MW a 3.75 MW (Ampliación de 1,15 MW) | EPM | Aprobado | CARACOLI 44 kV | 230 | 1.15 | 2023-03-31 | Hidroelectrica | NO | NA | NO | NO | 20191520038831
274 | Ampliación Proyecto PCH Hidronare 14 a 19.9 MW | GRUPO NARE S.A.S. E.S.P. | Aprobado | LAS PLAYAS 44 kV | 13.2 | 5.9 | 2023-12-31 | Hidroelectrica | NO | NA | NO | NO | 20181520016881
SC_1597 | Ampliacion Subestacion Planta Peldar Zipaquira | Luis Humberto Lozano Piñeros | Aprobado | Peldar 115 kV | 13.2 | 29 | 2025-12-31 | NA | SI |  |  |  | #N/A
SC_1924 | APBAQ I_4.2MW | K-YENA S.A.S. | Aprobado | Juan Mina 34.5 | 44 | 4.2 | 2024-10-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540021441
SC_2212 | Ariguaní 200 MW | XUENERGY FV S.A.S. | Aprobado | La Loma 500 | 44 | 200 | 2027-06-30 | Solar FV | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A. | NO | NO | 20231540026281
SC_2004 | Arreboles l | VOLTALIA COLOMBIA SAS | Aprobado | Arreboles 34.5 kV | 34.5 | 19.9 | 2025-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540026861
229 | Atlantico Photovoltaic SAS, de 199,5 MW | ATLÁNTICO PHOTOVOLTAIC S.A.S ESP | Aprobado | SABANALARGA 500 kV | 110 | 199.5 | 2024-10-13 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20181520053181
236 | Atlantico Solar I Baranoa de 19,3 MW | TECHNOELITE GREEN ENERGY S.A.S. E.S.P | Aprobado | BARANOA 34.5 kV | 44 | 19.3 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20161520042721
235 | Atlántico Solar II Polo Nuevo de 9,9 MW | TECHNOELITE GREEN ENERGY S.A.S. E.S.P | Aprobado | Baranoa 13.8 | 34.5 | 9.9 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | #N/A
SC_1759 | Aumento Excedentes Autog. Argos Sogamoso | GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIA S.A.S. | Aprobado | San Antonio (Boyaca) 115 | 11.4 | 15 | 2023-12-30 | Térmica | NO | NA | NO | NO | 20231540025761
SC_1985 | AUMENTO TOMA DE CARGA DE SIERR | SierraCol Energy Arauca | Aprobado | Cañolimón 230 kV | 110 | 20 | 2024-01-01 | NA | SI |  |  |  | #N/A
SC_2218 | Autogeneración Drummond 50 MW | Drummond Energy, Inc | Aprobado | La Loma 500 | 500 | 50 | 2025-12-31 | Solar FV | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A | NO | NO | 20231540026201
SC_1449 | Autogeneración Geopark | GEOPARK COLOMBIA SAS | Aprobado | Chivor II 230 | 34.5 | 0 | 2023-01-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540022221
460 | Autogeneración Malambo Solar con entrega de excedentes de 9.9 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Aprobado | MALAMBO 110 kV | 115 | 9.9 | 2024-10-18 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20211520087451
SC_2165 | Autogeneración Solar Fotovoltaica 9.9 MW (entrega de excedentes de 0) | CERRO MATOSO S A | Aprobado | Ure 34.5 | 13.2 | 0 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540024891
968 | Autogeneración Solar Fotovoltaica Bavaria 6 MW | BAVARIA & CIA. S.C.A. | Aprobado | MALTERIAS 34.5 kV | 13.2 | 6 | 2023-06-30 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520123121
SC_1024 | Autogenerador CELSIA Solar Cenit Ayacucho | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | Aprobado | Ayacucho 115 | 115 | 0 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540024521
SC_1861 | Autogenerador CELSIA Solar Cenit Copey | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | Aprobado | Copey 34.5 1 kV | 115 | 6.6 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540028801
SC_1938 | Autogenerador CELSIA Solar Cenit Vasconia 0 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | Aprobado | Vasconia 110 | 115 | 0 | 2023-03-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540027151
488 | Autogenerador Parque Solar Paloblanco 1 - 9,9 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Aprobado | PALOBLANCO 34.5 kV | 115 | 9.9 | 2026-08-28 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20211520123101
SC_1645 | Autogenerador Solar Acesco 2.3 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | Aprobado | Malambo 110 | 115 | 0 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540021781
SC_1520 | Autogenerador Solar Argos Tolcemento - 19.9 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | Aprobado | Toluviejo 220 | 500 | 19.9 | 2025-12-31 | Solar FV | SI | - (A la entrada en operación de las obras presentadas en la convocatoria pública UPME 05-2018: “Nueva subestación Toluviejo 220 kV y líneas de transmisión asociadas”.) - (Al traslado de la carga TOLCEMENTOS ARGOS de 8,26 MW a la nueva subestación Toluviejo 220 kV.) | NO | NO | 20231540024731
487 | Autogenerador SOLAR GUACHAL 1 19,9 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Aprobado | GUACHAL 115 kV | 34.5 | 19.9 | 2026-08-28 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20211520122941
SC_1878 | Autogenerador Solar Holcim | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | Aprobado | Holcim 115 kV | 44 | 6.7 | 2024-06-30 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540025941
1160 | Autogenerador Solar Levapan 7.7 MW (E2) | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Aprobado | LEVAPAN 34.5 kV | 13.2 | 2.71 | 2026-08-28 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20211520123081
SC_2090 | Autogenerador Solar Mariquita_5.1MW-0MW (AUTOGENERADOR) | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | Aprobado | Mariquita 34.5 | 115 | 5.1 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540022651
SC_1601 | Autogenerador Solar Palmira 1 de 19,9MW (entrega 0 de excedentes) | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | Aprobado | Guachal 115 | 34.5 | 0 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540026391
SC_1834 | BARBADOS | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S | Aprobado | Sachica 34.5 | 44 | 15 | 2025-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540025061
252 | Bosques Solares de Bolívar 500 de 19.9 MW | ISAGEN S.A. E.S.P. | Aprobado | SABANALARGA 34.5 kV | 34.5 | 19.9 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20181520013271
1150 | Bosques Solares de Bolívar 501 de 19.9 MW | ISAGEN S.A. E.S.P. | Aprobado | SABANALARGA 34.5 kV | 34.5 | 19.9 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20181520013271
1151 | Bosques Solares de Bolívar 502 de 19.9 MW | ISAGEN S.A. E.S.P. | Aprobado | SABANALARGA 34.5 kV | 13.2 | 19.9 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20181520013271
210 | Bosques solares de Bolívar 503 de 19,9 MW | ISAGEN S.A. E.S.P. | Aprobado | SABANALARGA 110 kV | 115 | 19.9 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20181520053171
1152 | Bosques Solares de Bolívar 504 de 19.9 MW | ISAGEN S.A. E.S.P. | Aprobado | SABANALARGA 110 kV | 44 | 19.9 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20181520053171
406 | Bosques Solares de los Llanos 6 de 79.6 MW | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 6 S.A.S E.S.P | Aprobado | SANTA HELENA 115 kV | 110 | 79.6 | 2024-12-31 | Solar FV | SI |  | NO | SI | 20191520037791
497 | Bosques Solares de los Llanos 7 de 99.9 MW | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 7 S.A.S E.S.P. | Aprobado | SURIA 230 kV | 0 | 99.9 | 2023-12-31 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20201520066511
SC_2002 | Bosques Solares de los Llanos 8 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 8 SAS ESP | Aprobado | Ocoa 115 | 44 | 170 | 2026-12-31 | Solar FV | SI | Supeditado a la entrada en operación de: -Subestación Catama 115 kV y líneas asociadas (Catama - Ocoa 1 115 kV y Catama - Suria 1 115 kV) -Transformadores Suria 1 230/115 kV y Suria 1 230/115 kV | NO | NO | 20231540022031
799 | Brisa Solar III de 9,9 MW | HZ ENERGY S.A.S.E.S.P | Aprobado | NUEVA COSPIQUE 13.8 kV | 110 | 9.9 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20221600027661
890 | Buenavista Solar de 9.9 MW | GRENERGY COLOMBIA S.A.S. | Aprobado | BUENAVISTA 34.5 kV | 500 | 9.9 | 2025-01-31 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20211520117631
SC_587 | Cactus del Cesar - El Paso | BLACK ORCHID CACTUS BESS S.A.S. E.S.P. | Aprobado | El Paso 110 | 500 | 19.9 | 2029-01-31 | Solar FV | SI | Subestación la loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA | NO | NO | 20231540025541
SC_1104 | CAMPOALEGRE SOLAR 9.9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S E.S.P. | Aprobado | Rivera 34.5 kV | 500 | 9.9 | 2024-12-31 | Solar FV | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | NO | NO | 20231540026771
SC_2065 | CARGA ARGOS TOLCEMENTOS | CEMENTOS ARGOS S.A. | Aprobado | Toluviejo 220 | 500 | 25 | 2024-12-31 | NA | SI |  |  |  | #N/A
1002 | Carga Estación Elevadora de Aguas Residuales Canoas 30 MW (EEARC) | ACUEDUCTO AGUAS Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | Aprobado | EL RÍO (CUNDINAMARCA) 115 kV | 220 | 30 | 2023-03-31 | NA | SI |  |  |  | #N/A
SC_2299 | Caribe | Desarrollos Energéticos del Caribe S.A.S. | Aprobado | Esmeralda CQR 115 | 500 | 55 | 2025-06-30 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540022721
SC_1918 | Casiopea 40 MW | VIRIDI RE DEVELOPMENT COLOMBIA S.A.S. | Aprobado | Chinu 110 | 500 | 40 | 2025-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540024711
1033 | Celsia Solar Guachal 2 9.9 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Aprobado | Guachal 2 115 kV | 500 | 9.9 | 2026-11-28 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20211520122981
1034 | Celsia Solar Guachal 3 9.9 MW | CELSIA COLOMBIA | Aprobado | Guachal 2 115 kV | 110 | 9.9 | 2025-02-28 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20211520123031
SC_902 | CEMENTOS SAN MARCOS | Cementos San Marcos S.A.S | Aprobado | Vijes 115 | 230 | 8 | 2024-12-31 | NA | NO | NA |  |  | #N/A
SC_2041 | Cemex Caracolito | CEMEX COLOMBIA S A | Aprobado | Diamante 115 kV | 110 | 23 | 2023-12-31 | NA | NO | NA |  |  | #N/A
850 | Central Hidroeléctrica Aurrá La Sucia 14 MW | GENERADORA AURRA S.A.S. | Aprobado | SAN JERONIMO 44 kV | 34.5 | 14 | 2024-12-31 | Hidroelectrica | SI |  | NO | NO | 20211520119441
782 | Central Hidroeléctrica El Remanso de 17 MW | INVERSIONES PCH EL REMANSO S.A.S E.S.P. ZOMAC | Aprobado | CHORODO (FRONTINO) 110 kV | 34.5 | 17 | 2026-12-31 | Hidroelectrica | SI |  | NO | NO | 20221520036731
786 | Central Hidroeléctrica La Noque 9,9 MW | PCH LA NOQUE S.A.S E.S.P ZOMAC | Aprobado | Santa Fe de Antioquia 44 kV | 110 | 9.9 | 2024-10-31 | Hidroelectrica | SI |  | NO | NO | 20211520119411
791 | Central Hidroeléctrica Ovejas 16,5 MW. | INTEGRAL S.A. | Aprobado | BARBOSA (ANTIOQUIA) 44 kV | 115 | 16.5 | 2024-07-31 | Hidroelectrica | NO | NA | NO | NO | 20211520108711
308 | Central Hidroeléctrica Penderisco I de 20 MW | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | Aprobado | PUERTO CAICEDO 44 kV | 110 | 20 | 2025-12-31 | Hidroelectrica | NO | NA | NO | NO | 20191520013051
72 | Central Hidroeléctrica Santo Domingo de 56 MW | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Aprobado | SAN LORENZO 110 kV | 44 | 56 | 2025-12-30 | Hidroelectrica | SI |  | NO | NO | 20161520006831
889 | Centro Solar de 9,9 MW | GRENERGY COLOMBIA S.A.S. | Aprobado | CENTRO ALEGRE 34.5 kV | 110 | 9.9 | 2025-03-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520117611
SC_1183 | Chicalá 9,9 MW | FOTOVOLTAICO CHICALÁ S.A.S | Aprobado | Sabanalarga 13.8 | 0 | 9.9 | 2026-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540022131
1001 | CHINCHINÁ 19.9 MW | PARQUE SOLAR COLOMBIA XII S.A.S. - E.S.P. | Aprobado | MANIZALES 33 kV | 0 | 19.9 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20221520021741
SC_963 | Churuco Solar | COLIBRI ENERGY S.A.S. | Aprobado | Codazzi 110 kV | 34.5 | 60 | 2026-12-31 | Solar FV | SI | Subestación La Loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA | NO | NO | 20231540028811
SC_1515 | CIMITARRA - 200 MW | PROYECTO SOLAR CIMITARRA SAS | Aprobado | Primavera 500 | 0 | 200 | 2027-05-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540025691
SC_1816 | COG.001.2022 AZAHAR I 4.99 MW | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS | Aprobado | Planta Diesel 13.2 | 220 | 4.99 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540026311
SC_1341 | COG.002.2022 ORQUIDEA_4.95MW | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS | Aprobado | Dosquebradas 13.2 | 115 | 4.95 | 2024-09-30 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540022611
SC_1796 | COG.003.2022 TORREALBA 4.99 MW | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS | Aprobado | Pavas1 13.2 | 44 | 4.99 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540024131
SC_1791 | COG.005.2022 GUANACASTE | Recap Colombia Granja II S.A.S | Aprobado | Pavas 33 | 115 | 9.9 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540024251
SC_1817 | COG.006.2022 CATLEYA | Recap Colombia Granja II S.A.S | Aprobado | Pavas 33 | 500 | 9.9 | 2024-09-30 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540024271
45 | Cogeneración INCAUCA 60 MW | INCAUCA S.A.S. | Aprobado | Páez 115 | 13.2 | 60 | 2023-12-31 | Térmica | NO | NA |  |  | #N/A
135 | Cogeneración Monómeros de 7 MW | MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS | Aprobado | LAS FLORES 34.5 kV | 13.2 | 7 | 2024-06-30 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20211520087471
SC_1977 | COLINA II - 9.9 MW | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA SEIS SAS | Aprobado | Galapa 34.5 | 115 | 9.9 | 2027-12-31 | Solar FV | SI | Subestación Nueva Galapa 110/34.5/13.8 kV y líneas | NO | NO | 20231540022371
335 | Conexión Central Hidroeléctrica Rio Verde de 9,9 MW | NAVITAS VERDES S.A.S. E.S.P. - ZOMAC | Aprobado | LAGUNAS 44 kV | 220 | 9.9 | 2025-06-29 19:00 | Hidroelectrica | SI |  | NO | NO | 20201520039001
174 | Conexión proyecto PCH CONDE 3,52 MW | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | Aprobado | VALPARAISO 13.2 kV | 110 | 3.52 | 2024-12-31 | Hidroelectrica | NO | NA | NO | NO | 20171520004581
SC_2046 | CONEXIÓN VRO A SANTA HELENA 230 | ECOPETROL S.A. | Aprobado | Santa Helena 230 kV | 110 | 209 | 2025-12-31 | NA | SI |  |  |  | #N/A
976 | Corocora 9,9 MW | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | Aprobado | LA ESMERALDA (ARAUCA) 34.5 kV | 34.5 | 9.9 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520116311
SC_1081 | Distrito Térmico Serena del Mar | CNC del Mar S.A.S. E.S.P | Aprobado | Manzanillo 66 | 34.5 | 2 | 2023-12-31 | NA | NO | NA |  |  | #N/A
SC_1081 | Distrito Térmico Serena del Mar | CNC del Mar S.A.S. E.S.P | Aprobado | Manzanillo 66 | 34.5 | 4.5 | 2027-12-31 | NA | NO | NA |  |  | #N/A
SC_1912 | Draco de 22.5 MW (entrega 19,9 MW) | PARQUE SOLAR DRACO S.A.S. E.S.P. | Aprobado | La Jagua 110 kV | 230 | 19.9 | 2025-12-29 | Solar FV | SI | Subestación La Loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA | NO | NO | 20231540027451
SC_960 | DSE CALAMAR | DSE CALAMAR S.A.S | Aprobado | Calamar 34.5 | 115 | 9.9 | 2027-06-30 | Solar FV | SI | Supeditado a la entrada en operación de: - (Nueva subestación Carreto 500/66 kV – 2 X 150 MVA.) - (Segundo circuito Carreto – Calamar 66 kV) - (Nuevo circuito San Jacinto – Zambrano 66 kV) | NO | NO | 20231540023311
SC_1706 | DSE NEIVA | DSE NEIVA S.AS | Aprobado | Sur 34.5 kV | 13.2 | 19.9 | 2025-12-31 | Solar FV | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | NO | NO | 20231540027291
SC_958 | DSE NEIVA SUR_9.9MW | DSE NEIVA SUR S.A.S | Aprobado | Sur 34.5 kV | 110 | 9.9 | 2026-07-20 | Solar FV | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | NO | NO | 20231540026731
SC_870 | DSE PUERTO BOYACÁ | DSE PUERTO BOYACÁ S.A.S | Aprobado | Pto Boyaca 110 | 0 | 90 | 2027-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540025201
SC_1973 | Efigen C03 99 MW | PROYECTO SOLAR MATIMBA II S.A.S | Aprobado | Chinu 500 | 13.2 | 99 | 2025-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540024701
SC_1359 | El Corozo_250MW | COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SUCURSAL S A | Aprobado | Sahagun 500 kV | 115 | 250 | 2027-11-30 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540024781
SC_2060 | EL DANUBIO - 50 MW | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA TRECE SAS | Aprobado | Ocoa 115 | 34.5 | 50 | 2029-12-31 | Solar FV | SI | Supeditado a la entrada en operación de: -Subestación Catama 115 kV y líneas asociadas (Catama - Ocoa 1 115 kV y Catama - Suria 1 115 kV) -Transformadores Suria 1 230/115 kV y Suria 1 230/115 kV | NO | NO | 20231540022051
SC_2132 | El Encanto 9,9 MW | SOLEK COLOMBIA HOLDING SAS | Aprobado | EL PASO 1 34.5 kV | 13.8 | 9.9 | 2024-12-31 | Solar FV | SI | Subestación la loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA | NO | NO | 20231540026601
SC_1921 | El Gabán I | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DOS SAS ESP | Aprobado | Alcaravan 220 | 220 | 100 | 2028-12-31 | Solar FV | SI | Alcaraván - Banadía - La Paz STN/STR | NO | NO | 20231540024931
SC_1248 | El Piojo IV | Patrimonio Autónomo El Piojo | Aprobado | Gualanday 115 kV | 44 | 9.9 | 2024-12-31 | Solar FV | SI | Repotenciación de líneas Bote - Natagaima, Papayo - Brisas, Cajamarca - Regivit, Mirolindo - Cemex, Flandes - Lanceros, Flandes - Prado, San Felipe - Mariquita, Mariquita - Victoria, Mirolindo - Papayo, Gualanday - Cemex, ampliación de la capacidad de los dos transformadores 115/34.5 kV a 60 MVA en la subestación Gualanday | NO | NO | 20231540026851
390 | El Tamarindo I de 9,9 MW | EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. | Aprobado | MAGANGUE 13.8 kV | 220 | 9.9 | 2024-06-30 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20191520017611
391 | El Tamarindo II de 9.9 MW | EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. | Aprobado | MAGANGUE 13.8 kV | 110 | 9.9 | 2024-06-30 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20191520017631
SC_1311 | Elipse de 200 MW | ELIPSE ENERGIA SAS ESP | Aprobado | Cuestecitas 500 | 110 | 200 | 2025-12-31 | Eólica | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A. | NO | NO | 20231540026371
595 | Estudio conexión Generación solar PACANDE 50 MW | PARQUE SOLAR PACANDÉ S.A.S. E.S.P. | Aprobado | NATAGAIMA 115 kV | 220 | 50 | 2024-12-31 | Solar FV | SI | -Se solicita al OR verificar la posibilidad de repotenciar líneas del STR. | NO | NO | 20211520127161
311 | Estudio de conexión Proyecto Solar Villavieja 200MW | CME Construcción Y Manutención Electromecánica. S.A. Sucursal Colombia | Aprobado | NUEVO PUNTO - HUILA 230 kV | 110 | 200 | 2026-08-30 19:00 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20211520123471
SC_1774 | Firavisol 8 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO CATORCE S.A.S E.S.P | Aprobado | SIrata 34.5 | 500 | 8 | 2025-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540024631
SC_1334 | Flandes Solar | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | Aprobado | Flandes 34.5 kV | 500 | 9.9 | 2026-12-31 | Solar FV | SI | Repotenciación del enlace Guaca - Colegio 115 kV, Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV | NO | NO | 20231540026891
SC_488 | Frontera - 50 MW | AMBER SOLAR POWER COLOMBIA TRES S.A.S | Aprobado | Insula 115 | 110 | 50 | 2025-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540024961
SC_1289 | Galapa Solar II 9,9 MW | GR PARQUE GALAPA SOLAR 2 SAS ESP | Aprobado | Galapa 13.8 | 66 | 9.9 | 2024-12-31 | Solar FV | SI | Subestación Nueva Galapa 110/34.5/13.8 kV y líneas | NO | NO | 20231540022301
SC_1323 | GEN ARAUCA | PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL | Aprobado | Banadia 220 | 110 | 30 | 2023-08-31 | Térmica | NO | NA | NO | NO | 20231540026161
823 | Generación fotovoltaica El Arbolito 9,9 MW | PLANTA SOLAR EL ARBOLITO ESP S.A.S | Aprobado | MERCADERES 34.5 kV | 115 | 9.9 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520124601
306 | Generación fotovoltaica Portón del Sol 102 MW | PARQUE SOLAR PORTÓN DEL SOL S.A.S | Aprobado | PURNIO 230 kV | 34.5 | 102 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20181520039131
SC_2227 | Generación Solar Fotovoltaica Sabana Solar - 9.9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S E.S.P. | Aprobado | Chiriguana 34.5 | 110 | 9.9 | 2024-12-31 | Solar FV | SI | Subestación la loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA | NO | NO | 20231540026211
892 | Generación solar Fotovoltaica Urabá 1 de 9,9 MW | XANTIA-XAMUELS S.A.S | Aprobado | URABA 44 kV | 500 | 9.9 | 2024-07-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520123461
893 | Generación solar Fotovoltaica Urabá 2 de 19,9 MW | XANTIA-XAMUELS S.A.S | Aprobado | URABA 110 kV | 500 | 19.9 | 2024-07-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520123441
SC_2224 | Generación Solar Fotovoltaica Yopalosa 65 MW | PA RENOVABLES SOL 1 S.A.S E.S.P | Aprobado | Yopalosa 115 | 500 | 65 | 2026-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540025531
SC_1840 | Granja Solar Asturias 9,9 MW | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | Aprobado | La loma 13.8 | 500 | 9.9 | 2025-12-31 | Solar FV | SI | Subestación La Loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA (UPME STR 13-2015) | NO | NO | 20231540026491
SC_1911 | Heliconea | VOLTALIA COLOMBIA SAS | Aprobado | San Felipe 115 | 110 | 60 | 2025-12-31 | Solar FV | SI | Entrada en operación comercial del 2° transformador de San Felipe 230/115 kV | NO | NO | 20231540024021
SC_458 | Helios Guamo 19.9MW | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS | Aprobado | Espinal 34.5 | 44 | 19.9 | 2024-12-31 | Solar FV | SI | Repotenciación del enlace Guaca - Colegio 115 kV, Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco 115 kV, El Bote Seboruco 115 kV | NO | NO | 20231540026671
SC_1980 | HIDROLIMON | HIDROLIMON S.A.S. E.S.P. | Aprobado | El Limon 13.2 | 110 | 1.6 | 2026-06-30 | Hidroelectrica | NO | NA | NO | NO | 20231540025731
SC_1979 | HIDROMONOS | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | Aprobado | Tigre 44 | 34.5 | 9.9 | 2027-06-30 | Hidroelectrica | NO | NA | NO | NO | 20231540025701
SC_1411 | Hidrotigre | HIDROTIGRE S.A.S. E.S.P. | Aprobado | Amalfi 13.2 | 13.8 | 4.5 | 2027-06-30 | Hidroelectrica | NO | NA | NO | NO | 20231540025101
641 | Jacob Toluviejo 9,9 MW | COLGEOLICA S.A.S. | Aprobado | TOLUVIEJO 34.5 kV | 13.8 | 19.9 | 2022-08-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | #N/A
SC_1842 | KAIROS SOLAR PARK I 19,9MW | KAIROS SOLAR PARK COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Aprobado | Insula 115 | 34.5 | 19.9 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540024571
SC_375 | La India Solar 43MW | Upside Value Colombia SAS | Aprobado | Comuneros 220 | 34.5 | 43 | 2024-12-31 | Solar FV | SI | Cuarto transformador de Sogamoso 500/230/34.5 kV | NO | NO | 20231540025301
SC_1232 | La Paz Solar 9,9 MW | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | Aprobado | La paz 13.8 | 13.8 | 9.9 | 2025-12-03 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540026551
SC_1320 | La Ramada Solar I | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | Aprobado | Ramada 13.8 | 34.5 | 9.9 | 2025-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540025251
SC_1328 | La Ramada Solar II | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | Aprobado | Ramada 13.8 | 230 | 9.9 | 2025-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540025361
SC_2137 | La Unión 9,9 | SOLEK COLOMBIA HOLDING SAS | Aprobado | EL PASO 1 34.5 kV | 110 | 9.9 | 2024-12-31 | Solar FV | SI | Subestación La Loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA | NO | NO | 20231540026571
880 | Los Morrosquillos III de 19,9 MW | Cattleya Solar S. A. S | Aprobado | TOLUVIEJO 34.5 kV | 110 | 19.9 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520117611
SC_1337 | Los Venados_15MW | VOLTALIA COLOMBIA SAS | Aprobado | Venadillo 34.5 kV | 230 | 15 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540026831
SC_2338 | Mandarinos | FOTOVOLTAICO SAN FELIPE SAS | Aprobado | Lanceros 115 kV | 220 | 9.9 | 2026-12-31 | Solar FV | SI |  |  |  | #N/A
83 | Menor Altamira 20 MW | Desarrollo de Energía Renovable S.A.S. E.S.P. | Aprobado | SUAITA 115 kV | 0 | 20 | 2027-03-31 | Hidroelectrica | NO | NA | NO | NO | 20161520038701
SC_1329 | Minavieja | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | Aprobado | Guadalupe 44 kV | 34.5 | 13.7 | 2027-06-30 | Hidroelectrica | NO | NA | NO | NO | 20231540026561
SC_554 | Miraflores 9.9 MW | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA DOCE S.A.S | Aprobado | Puerto Wilches 34.5 kV | 34.5 | 9.9 | 2025-07-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540026811
SC_2105 | Misak | Parque Solar Colombia XIV S.A.S - ESP | Aprobado | Tesalia 220 kV | 110 | 80 | 2026-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540026871
SC_1633 | Nobsa 9.9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S | Aprobado | Holcim 13.8 | 110 | 9.9 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540025591
SC_2043 | ODATA Cota | ODATA COLOMBIA SAS | Aprobado | Bacatá 115 kV | 34.5 | 20 | 2025-12-31 | NA | SI |  |  |  | #N/A
SC_2131 | ODATA Navarra | ODATA COLOMBIA SAS | Aprobado | Bacatá 230 kV | 220 | 50 | 2025-12-31 | NA | SI |  |  |  | #N/A
SC_1246 | Palermo 2 | GON S.A.S. | Aprobado | El Bote 34.5 kV | 220 | 9.9 | 2024-12-31 | Solar FV | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | NO | NO | 20231540026801
SC_545 | PARAISO - 7 MW | AMBER SOLAR POWER COLOMBIA CINCO SAS | Aprobado | San Juan NepomuceNO 13.8 | 13.2 | 7 | 2025-07-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540022761
662 | Parque ACSA Solar 9.8 MW | SVC ESP SAS | Aprobado | CSIR34 (Perteneciente al circuito Banadía – Saravena 34,5 kV) 34.5 kV | 34.5 | 9.8 | 2025-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520004461
417 | Parque Carreto 10 MW a Santa Verónica 34.5 | CELSIA S.A. | Aprobado | SANTA VERONICA 34.5 kV | 115 | 10 | 2024-06-30 | Eólica | NO | NA | NO | NO | 20191520037431
469 | Parque de Generación Fotovoltaica Dinamarca de 9,9 MW | PARQUE SOLAR COLOMBIA VIII S.A.S. E.S.P. | Aprobado | SAN JUAN DE ARAMA 34.5 kV | 110 | 9.9 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20201520028801
107 | Parque de Generación Fotovoltaica El Paso de 70 MW | ENEL GREEN POWER | Aprobado | EL PASO 110 kV | 110 | 70 | 2023-11-30 | Solar FV | NO | NA | SI | NO | 20161520037241
468 | Parque de Generación Fotovoltaica El Tropezón de 9,9 MW | Parque Solar Colombia III S.A.S E.S.P | Aprobado | SAN MARTIN 34.5 kV | 34.5 | 9.9 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20201520028791
674 | Parque de Generación Fotovoltaica La Mina de 9.9 MW | PARQUE SOLAR COLOMBIA IX S.A.S. - E.S.P | Aprobado | FUENTE DE ORO 34.5 kV | 44 | 9.9 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520127781
1149 | Parque de Generación Fotovoltaica La Primavera de 57 MW | PARQUE SOLAR COLOMBIA I S.A.S. E.S.P. | Aprobado | DONCELLO 115 kV | 34.5 | 57 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20221520051621
673 | Parque de Generación Fotovoltaica La Tabla de 9.9 MW | PARQUE SOLAR COLOMBIA IV S.A.S. - E.S.P. | Aprobado | CASETABLA 34.5 kV | 115 | 9.9 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520127791
471 | Parque de Generación Fotovoltaica Versalles de 9,9 MW | Parque Solar Colombia VII S.A.S E.S.P | Aprobado | SAN JUAN DE ARAMA 34.5 kV | 110 | 9.9 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20201520028811
1007 | Parque de Generación Solar El Bongo de 2.5 MW | PS Córdoba S.A.S. | Aprobado | COTORRA 34.5 kV | 13.8 | 2.5 | 2024-01-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520118871
400 | Parque de Generación Solar Fotovoltaico Oicatá 9,9 MW | OICATÁ SOLAR 1 S.A.S. | Aprobado | Muiscas 34.5 kV | 33 | 9.9 | 2025-01-03 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | #N/A
548 | Parque de Generación Solar Mata Redonda de 25 MW. | PARQUE SOLAR MATARREDONDA S.A.S. E.S.P. | Aprobado | BAVARIA (BOYACÁ) 115 kV | 34.5 | 25 | 2026-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20201520027181
1008 | Parque de Generación Solar San Oro de 2.5 MW | PS Córdoba S.A.S. | Aprobado | CIENAGA DE ORO 34.5 kV | 34.5 | 2.5 | 2024-01-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520118881
1006 | Parque de Generación Solar San Pelayo de 2.5 MW | PS Córdoba S.A.S. | Aprobado | SAN PELAYO 34.5 kV | 13.8 | 2.5 | 2024-01-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520118891
1005 | Parque de Generación Solar San Serapio de 2.5 MW | PS Córdoba S.A.S. | Aprobado | TIERRALTA 13.8 kV | 220 | 2.5 | 2024-01-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520119041
1023 | Parque de Generación Solar Zuba 1 de 19.9 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTE S.A.S E.S.P. | Aprobado | VIOLETAS 34.5 34.5 kV | 220 | 19.9 | 2025-07-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520127811
1022 | Parque de Generación Solar Zuba 2 de 60 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTIUNO S.A.S E.S.P | Aprobado | VIOLETAS 115 115 kV | 115 | 60 | 2025-07-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520127821
192 | Parque e?lico Alpha de 212 MW | VIENTOS DEL NORTE | Aprobado | CUESTECITAS 500 kV | 230 | 212 | 2025-11-29 19:00 | Eólica | SI |  | SI | SI | 20191520038591
183 | Parque Eólico Acacias 2 de 80 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Aprobado | CUESTECITAS 110 kV | 230 | 80 | 2023-12-31 | Eólica | SI | Supeditado a la obra Línea de transmisión CopeyCuestecitas 500 kV | NO | SI | 20171520036421
191 | Parque eólico Beta de 280 MW | EOLOS ENERGÍA | Aprobado | CUESTECITAS 500 kV | 44 | 280 | 2025-11-29 19:00 | Eólica | SI |  | SI | SI | 20191520038621
87 | Parque Eólico Camelias de 250 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Aprobado | CUESTECITAS 500 kV | 230 | 250 | 2023-12-31 | Eólica | SI | Supeditado a la entrada en operaci?n de: Segundo circuito CuestecitasLa Loma 500 kV Circuito LA LomaSogamosos 500 kV | NO | SI | 20181520034111
SC_1315 | Parque Eólico Cordobita - 50MW | PARQUE SOLAR COLOMBIA XXI S.A.S. E.S.P. | Aprobado | Rio Cordoba 110 | 220 | 50 | 2027-12-31 | Eólica | SI | - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. I13 | NO | NO | 20231540026151
134 | Parque eólico Guajira I DE 20 MW | ISAGEN S.A. E.S.P. | Aprobado | CUESTECITAS 110 kV | 115 | 20 | 2023-08-31 | Eólica | NO | NA | NO | NO | 20161520029831
123 | Parque Eólico Ipapure de 201 MW (Parque Eólico EO200i) | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Aprobado | COLECTORA I 500 kV | 220 | 201 | 2026-05-21 19:00 | Eólica | SI | Colectora I 500 kV. | NO | NO | 20181520034101
110 | Parque eólico JK1 de 180 MW (Casa Eléctrica) | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Aprobado | COLECTORA I 500 kV | 230 | 180 | 2025-10-21 19:00 | Eólica | SI | Colectora I 500 kV | SI | SI | 20181520033961
111 | Parque eólico JK2 de 75 MW (Antes Apotolorru) | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Aprobado | COLECTORA I 500 kV | 13.2 | 75 | 2025-10-21 | Eólica | SI | Colectora I 500 kV | NO | SI | 20181520033971
108 | Parque eólico JK3 de 99 MW (Antes Irraipa) | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Aprobado | COLECTORA I 500 kV | 44 | 99 | 2025-10-21 | Eólica | SI | Colectora I 500 kV | NO | NO | 20181520033931
109 | Parque Eólico JK4 de 195 MW (Antes Carrizal ) | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Aprobado | COLECTORA I 500 kV | 115 | 195 | 2025-10-21 | Eólica | SI | Colectora I 500 kV | NO | NO | 20181520033941
114 | Parque Eólico Kuisa de 200 MW (Tumawind) | ENEL COLOMBIA SA ESP | Aprobado | COLECTORA I 500 kV | 34.5 | 200 | 2025-10-21 19:00 | Eólica | SI | Colectora I 500 kV | SI | NO | 20181520034071
115 | Parque Eólico Urraichi de 100 MW (Chemesky) | ENEL COLOMBIA SA ESP | Aprobado | COLECTORA I 500 kV | 13.8 | 100 | 2025-10-21 19:00 | Eólica | SI | Colectora I 500 kV | SI | NO | 20181520034081
1011 | Parque Eólico Vientos Alisios de 200 MW | PARQUE EÓLICO OFFSHORE VIENTOS ALISIOS S.A.S. | Aprobado | BOLÍVAR 500 kV | 110 | 200 | 2025-12-31 | Eólica | NO | NA | NO | NO | 20211520127211
1155 | Parque Eólico WESP 01 de 12 MW | ISAGEN S.A. E.S.P. | Aprobado | CUESTECITAS 110 kV | 110 | 12 | 2023-11-30 | Eólica | NO | NA | NO | NO | 20191520001441
113 | Parque Eólico Windpeshi de 200 MW | ENEL COLOMBIA SA ESP | Aprobado | CUESTECITAS 220 kV | 13.2 | 200 | 2023-12-31 | Eólica | SI | Con radicado 20211520116251 se emite concepto de conexión temporal | SI | NO | 20161520024301
765 | Parque fotovoltaico CSF Continua Natagaima 5MW | CSF CONTINUA NATAGAIMA SAS ESP | Aprobado | NATAGAIMA 13.2 kV | 115 | 5 | 2023-12-01 | Solar FV | SI | La disponibilidad en la subestación para este proyecto estará condicionada a la aprobación de la ingeniería que deberá ser presentada por el promotor teniendo en cuenta los espacios designados para los proyectos que estén aprobados con anterioridad por parte de la UPME y los requeridos para proyectos de expansión. No obstante, CSF CONTINUA S.A.S E.S.P deberá realizar las adecuaciones pertinentes en la subestación Natagaima para su conexión a 13.2 kV para el año 2021. | NO | NO | 20211520127481
770 | Parque fotovoltaico CSF Continua Purificación de 2MW. | CSF CONTINUA PURIFICACION SAS ESP | Aprobado | PURIFICACION 34.5 kV | 115 | 2 | 2023-12-01 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520127491
596 | Parque Fotovoltaico El Piojo 1 de 9,9 MW | PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. – FAP El Piojo | Aprobado | GUALANDAY 34.5 kV | 110 | 9.9 | 2025-03-31 | Solar FV | SI | Supeditada a la ampliación de lacapacidad de los (2) dos transformadores de 20 MVA a 60 MVA en subestación Gualanday. -Se emite conceptos aprobados para las tres plantas. Conexión supeditada al aumento de capacidad de los 2 transformadores 115/34,5 kV de la subestación Gualanday y a las repotenciaciones de las líneas del STR propuestas por Celsia Tolima. | NO | NO | 20201520049331
741 | Parque Fotovoltaico El Piojo 2 de 9,9 MW | PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. – FAP El Piojo | Aprobado | GUALANDAY 34.5 kV | 33 | 9.9 | 2025-03-31 | Solar FV | SI | Supeditada a la ampliación de la capacidad de los (2) dos transformadores de 20 MVA a 60 MVA en subestación Gualanday. -Se emite conceptos aprobados para las tres plantas. Conexión supeditada al aumento de capacidad de los 2 transformadores 115/34,5 kV de la subestación Gualanday y a las repotenciaciones de las líneas del STR propuestas por Celsia Tolima. | NO | NO | 20201520049351
742 | Parque Fotovoltaico El Piojo 3 de 9.9 MW | PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. – FAP El Piojo | Aprobado | GUALANDAY 34.5 kV | 33 | 9.9 | 2025-03-31 | Solar FV | SI | Supeditada a la ampliación de la capacidad de los (2) dos transformadores de 20 MVA a 60 MVA en subestación Gualanday. -Se emite conceptos aprobados para las tres plantas. Conexión supeditada al aumento de capacidad de los 2 transformadores 115/34,5 kV de la subestación Gualanday y a las repotenciaciones de las líneas del STR propuestas por Celsia Tolima. | NO | NO | 20201520049361
SC_880 | PARQUE FOTOVOLTAICO LA ACHIRA | NOTUS ENERGÍA COLOMBIA SAS | Aprobado | Hobo 115 kV | 110 | 60 | 2026-12-31 | Solar FV | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV | NO | NO | 20231540026701
SC_2206 | Parque Fotovoltaico Lyra | VIRIDI RE DEVELOPMENT COLOMBIA S.A.S. | Aprobado | Cuestecitas 34.5 | 34.5 | 19.9 | 2025-12-29 | Solar FV | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A | NO | NO | 20231540025901
530 | Parque Fotovoltaico OLD-T de 9.9 MW | Tolú Viejo Energías Renovables S.A.S. E.S.P. | Aprobado | TOLUVIEJO 13.8 kV | 110 | 9.9 | 2024-10-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20201520021071
496 | Parque Fotovoltaico Planeta Rica de 19,9 MW | Parque Solar Planeta Rica S.A.S. | Aprobado | PLANETA RICA 110 kV | 34.5 | 19.9 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20201520021051
463 | Parque fotovoltaico Shangrila 160 MW | AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA SA - FAP SHANGRI-LA | Aprobado | MIROLINDO (IBAGUÉ) 230 kV | 115 | 160 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20191520038541
657 | Parque Solar Andrómeda de 100 MW | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S. | Aprobado | TOLUVIEJO 220 kV | 115 | 100 | 2024-11-29 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20201520044601
766 | Parque solar Arenosa de 9.9 MW | RENERGÉTICA COLOMBIA S.A.S. | Aprobado | CHENCHE 34.5 kV | 115 | 9.9 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520127441
315 | Parque Solar Atlántico I de 30 MW | CELSIA COLOMBIA | Aprobado | JUAN MINA 110 kV | 115 | 30 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20181520053121
SC_1549 | Parque Solar Bonda | Positive Energy SAS | Aprobado | Bonda 34.5 | 220 | 9.9 | 2025-12-31 | Solar FV | SI | - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. I13 | NO | NO | 20231540026191
SC_1593 | Parque Solar Camarones 6 MW | COLOMBIA SOLAR CORPORACIÓN INTERNACIONAL SAS | Aprobado | Camarones 34.5 | 230 | 6 | 2025-12-31 | Solar FV | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A | NO | NO | 20231540026271
328 | Parque Solar Caracolí de 50 MW a Caracolí 110 kV | SOL DE LAS CIENAGAS SAS ESP | Aprobado | CARACOLI 110 kV | 230 | 50 | 2023-10-23 | Solar FV | NO | NA | NO | SI | 20191520002391
666 | Parque Solar Carreto de 250 MW | Parque Solar Colombia XXIV S.A.S. – E.S.P. | Aprobado | NUEVO PUNTO - CARRETO 500 kV | 500 | 250 | 2027-07-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20221520022651
SC_2133 | Parque Solar Chenche | HACIENDA RIOBAMBA S.A.S | Aprobado | Hilarco 34.5 | 110 | 9.9 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540026641
628 | Parque Solar Chinú de 350 MW | LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES | Aprobado | CHINU 500 kV | 220 | 350 | 2026-01-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20201520062851
SC_2018 | PARQUE SOLAR DON VIZO | URIEL SOLAR DON VIZO S.A.S. | Aprobado | Caracolí 13.8 | 44 | 4.9 | 2025-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540021301
336 | Parque Solar el Campano de 99,9 MW | EL CAMPANO SOLAR S.A.S. | Aprobado | CHINU 220 kV | 33 | 99.9 | 2025-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | SI | 20191520000681
490 | Parque Solar El Lago 1 9,9 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Aprobado | EL LAGO 34.5 kV | 33 | 9.9 | 2025-02-28 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20211520123511
1035 | Parque Solar El Lago 2 9.9 MW | CELSIA COLOMBIA | Aprobado | EL LAGO 34.5 kV | 115 | 9.9 | 2025-02-28 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20211520123531
257 | Parque Solar El Roble de 19,5 MW | EL ROBLE SOLAR S.A.S. | Aprobado | CHINU 110 kV | 110 | 19.5 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20201520062831
597 | Parque Solar EMCALI 1 19,9 MW | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | Aprobado | MULALO 34.5 kV | 34.5 | 19.9 | 2023-12-31 | Solar FV | SI | Se emite con concepto supeditado a: i) las consignas operativas en las subestaciones Guachal 115 kV y Termoyumbo 115 kV, las cuales, son necesarias hasta la entrada en operación da subestación Estambul 115 kV; y ii) la previa puesta en operación de las obras objeto de la Convocatoria Pública UPME 04-2014 Refuerzo Suroccidental. | NO | NO | 20211520042151
477 | Parque Solar EMCALI II 50 MW (Antigua Granja Solar Mulaló 70 MW) | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | Aprobado | MULALO 115 kV | 230 | 50 | 2025-12-31 | Solar FV | SI | Se emite concepto supeditado a: i) Subestación Estambul 115 kV y obras complementaria; ii) Subestación Mulaló 115 kV y iii) la previa puesta en operación de las obras objeto de la Convocatoria Pública UPME 04-2014 Refuerzo Suroccidental | NO | NO | 20211520042161
SC_2047 | PARQUE SOLAR FOTOSFERA | EGAL SAS | Aprobado | Manzanillo 66 | 230 | 9.9 | 2024-07-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540023201
SC_2168 | Parque Solar Fotovoltaico Amber 99,9 MW | Green Energy DS&E S.A.S | Aprobado | La SIerra 220 | 33 | 99.9 | 2025-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540025341
402 | Parque Solar Fotovoltaico Badel I | GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | Aprobado | Mamonal 13.8 kV | 11.4 | 8.6 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | #N/A
326 | Parque Solar Fotovoltaico Baranoa 19,9 MW | FOTOVOLTAICA EL YARUMO S.A.S. | Aprobado | BARANOA 110 kV | 44 | 19.9 | 2024-04-30 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20181520053091
185 | Parque solar fotovoltaico El Copey de 200 MW | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL COPEY S.A.S | Aprobado | EL COPEY 220 kV | 34.5 | 200 | 2026-12-31 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20211520124101
615 | Parque Solar Fotovoltaico El Guamo 9 MW - Tesocol. | PLANTA SOLAR EL GUAMO ESP S.A.S | Aprobado | GUAMO 34.5 kV | 13.8 | 9 | 2024-03-31 | Solar FV | SI | Celsia emite concepto supeditado a la entrada de obras del STR. -Se solicita aumento de capacidad del circuito Armenia - Regivit 115 kV y remitir parámetros eléctricos de las líneas del SDL a las que está supeditada el proyecto | NO | NO | 20211520074541
SC_1217 | Parque Solar Fotovoltaico Floreo 200 MW | SOLANO RENOVABLES SAS | Aprobado | Primavera 500 | 34.5 | 200 | 2026-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540025621
581 | Parque Solar Fotovoltaico Gualanday 19,9 MW. | PARQUE SOLAR GUALANDAY S.A.S | Aprobado | GUALANDAY 34.5 kV | 13.8 | 19.9 | 2025-03-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20201520044571
SC_1055 | Parque Solar Fotovoltaico Higueras | DS COLOMBIA 9 S.A.S | Aprobado | Duitama 115 | 13.8 | 40 | 2027-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540024991
493 | Parque solar fotovoltaico Juana María 9,4 MW | JP ENERGY COLOMBIA S.A.S | Aprobado | EL HUCHE 34.5 kV | 34.5 | 9.4 | 2023-10-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20201520023771
281 | Parque Solar Fotovoltaico La Filigrana de 9,9MW | LA FILIGRANA SOLAR S.A.S | Aprobado | MOMPOX 34.5 kV | 34.5 | 9.9 | 2024-01-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20181520053071
SC_1658 | Parque Solar Fotovoltaico La Virginia I | DS COLOMBIA 7 S.A.S | Aprobado | Cartago 220 | 13.8 | 100 | 2027-12-31 | Solar FV | SI | Subestación Pacífico 230kV y 115kV y obras complementarias. Subestación Estambul 115kV y 230 kV y obras complementarias | NO | NO | 20231540025911
715 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro I de 99.9 MW | PARQUE SOLAR LIGUSTRO I S.A.S. | Aprobado | SAHAGUN 500 kV | 13.8 | 99.9 | 2024-09-30 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520076721
714 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro II de 99.9 MW | PARQUE SOLAR LIGUSTRO II SAS | Aprobado | SAHAGUN 500 kV | 44 | 99.9 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520076731
671 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO MANGLARES 99.9 MW | FOTOVOLTAICO ARRAYANES S.A.S. | Aprobado | URABA 110 kV | 34.5 | 99.9 | 2024-12-31 | Solar FV | SI | Concepto supeditado al aumento de capacidad de las líneas Occidente - San Jerónimo 1 110 kVy Santa Fé de Antioquia - San Jerónimo 1 110 kV | NO | SI | 20211520051381
SC_2050 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO MATIMBA de 150MW | NUEVAS ENERGIAS II SAS | Aprobado | Chinu 500 | 34.5 | 150 | 2026-11-30 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540024831
SC_771 | Parque Solar Fotovoltaico Melgar de 180 MW | SOLAR EL EDEN S.A.S. | Aprobado | La SIerra 220 | 13.8 | 180 | 2025-12-31 | Solar FV | SI | Segundo transformador Primavera 500/220 kV | NO | NO | 20231540025161
630 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO ROVIRA 3.2 MW | PLANTA SOLAR ROVIRA S.A.S. | Aprobado | ROVIRA 13.2 kV | 115 | 3.2 | 2023-12-31 | Solar FV | SI | -Se emite respuesta indicando que necesita repotenciar el circuito Regivit - Armenia 115 kV | NO | NO | 20211520127251
227 | Parque Solar Fotovoltaico Sabanalarga de 200 MW | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SABANALARGA S.A.S. | Aprobado | SABANALARGA 500 kV | 34.5 | 200 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20181520053161
518 | Parque Solar Fotovoltaico Sáchica de 9.9 MW | COLGEOLICA S.A.S. | Aprobado | Alto Ricaurte 34.5 kV | 34.5 | 9.9 | 2022-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | #N/A
544 | Parque Solar Fotovoltaico Sincerín de 9,9 MW | FOTOVOLTAICO QUETZALES S.A.S | Aprobado | GAMBOTE 34.5 kV | 34.5 | 9.9 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20201520038791
669 | Parque Solar Fotovoltaico Tangara de 99,9 MW | PARQUE SOLAR TANGARA S.A.S. | Aprobado | SAHAGUN 500 kV | 34.5 | 99.9 | 2025-03-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520076741
640 | Parque Solar Fotovoltaico Ternera de 9,9MW | FOTOVOLTAICO LA SIERRA S.A.S | Aprobado | MEMBRILLAL 13.8 kV | 44 | 9.9 | 2024-12-24 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20221520035881
902 | Parque Solar Fotovoltaico Turpiales 278.6 MW | FOTOVOLTAICO TURPIALES S.A.S | Aprobado | OCAÑA 500 kV | 13.2 | 278.6 | 2025-11-30 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20221520032541
256 | Parque Solar Fotovoltaico Valledupar 100 MW | ENEL COLOMBIA SA ESP | Aprobado | VALLEDUPAR 220 kV | 66 | 100 | 2025-06-30 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20211520124091
180 | Parque solar fotovoltaico Wimke (Tayrona) de 76 MW | Parque Solar Fotovoltaico Wimke S.A.S. | Aprobado | SAN JUAN 220 kV | 34.5 | 76 | 2025-06-30 | Solar FV | SI | Supeditado a la entrada en operación de San Juan 220 kV, refurzo circuito CuestecitasLa Loma 500 kV y circuito La LomaSogamoso 500 kV. | NO | NO | 20181520034131
SC_826 | PARQUE SOLAR HELIOS LANCEROS 19.9 MW | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS | Aprobado | Lanceros 34.5 | 13.8 | 19.9 | 2024-12-31 | Solar FV | SI | Repotenciación del enlace Guaca - Colegio 115 kV, Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | NO | NO | 20231540026611
1121 | Parque Solar INTI de 9,9 MW | INTI Solar 1 S.A.S. E.S.P. | Aprobado | CAUCASIA 44 kV | 34.5 | 9.9 | 2024-12-01 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20221520038381
SC_2232 | Parque Solar Inti II 9,9 MW | Positive Energy SAS | Aprobado | CaucaSIa 13.2 I | 34.5 | 9.9 | 2025-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540025281
SC_1872 | PARQUE SOLAR LA CANDILEJA | PARQUE SOLAR LA CANDILEJA SAS | Aprobado | El Bote 115 kV | 34.5 | 9.9 | 2024-03-01 | Solar FV | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | NO | NO | 20231540026741
320 | Parque Solar La Cayena de 19,9 MW | LA CAYENA SOLAR S.A.S. | Aprobado | SINCE 110 kV | 110 | 19.9 | 2024-08-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20181520053041
SC_2195 | Parque Solar La Ponderosa | Eagle Energy SL | Aprobado | Purnio 115 | 34.5 | 99.99 | 2025-12-30 | Solar FV | SI | Entrada en operación comercial del 2° transformador de Purnio 230/115 kV | NO | NO | 20231540024171
316 | Parque Solar la Unión de 100MW | SOLARPACK COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Aprobado | NUEVA MONTERIA 110 kV | 34.5 | 100 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | SI | 20181520053051
SC_1138 | Parque Solar La Virginia | GENERADORA BUENVISTA S.A.S. | Aprobado | Virginia 220 | 34.5 | 80 | 2025-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540024201
SC_2292 | PARQUE SOLAR LAS PALMERAS | GENERADORA SAN JOAQUIN S.A.S. | Aprobado | El Copey 500 | 13.8 | 200 | 2025-12-31 | Solar FV | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A | NO | NO | 20231540025741
234 | Parque Solar Los Colorados II de 9,9 MW. | LOS COLORADOS SOLAR S.A.S. | Aprobado | EL CARMEN 13.8 kV | 115 | 9.9 | 2023-11-30 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20181520001081
398 | Parque Solar Los Colorados III de 9.9 MW | LOS COLORADOS SOLAR S.A.S. | Aprobado | EL CARMEN 13.8 kV | 220 | 9.9 | 2023-11-30 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20191520024731
SC_2322 | PARQUE SOLAR NISPEROS DE 19,9MW | FOTOVOLTAICO CECROPIA SAS | Aprobado | Baranoa 13.8 | 115 | 19.9 | 2025-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540022231
1135 | Parque solar Noria Energy Caracolito de 19,9 MW (sin entrega de excedentes) | NORIA ENERGY CARACOLITO S.A.S | Aprobado | CEMEX 115 kV | 34.5 | 0 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20221140054911
SC_1043 | PARQUE SOLAR PALERMO SAS | PARQUE SOLAR PALERMO SAS | Aprobado | El Bote 115 kV | 110 | 9.9 | 2024-03-01 | Solar FV | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | NO | NO | 20231540026761
418 | Parque Solar Pétalo del Sucre 9,9 MW | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | Aprobado | COVEÑAS 34.5 kV | 34.5 | 9.9 | 2023-12-30 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20191520037921
SC_201 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO - 300 MW | GRUPO SOLARI SE SAS | Aprobado | San Felipe 220 | 34.5 | 300 | 2025-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540023611
798 | Parque Solar PV Sándalo II de 9,9 MW | GR PARQUE SOLAR SANDALO II S.A.S E.S.P. | Aprobado | PUERTO LIBERTADOR 34.5 kV | 34.5 | 9.9 | 2024-08-30 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520112071
1004 | Parque Solar Romosinuano de 150 MW | CÓRDOBA SOLAR 2 S.A.S. | Aprobado | CHINU 500 kV | 115 | 150 | 2027-12-21 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520122101
SC_2110 | Parque Solar Salamina | GIRASOL 1 S.A.S. | Aprobado | Salamina EC 110 kV | 34.5 | 19.9 | 2026-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540028821
824 | Parque Solar San Isidro de 99 MW | Parque Solar San Isidro S.A.S. | Aprobado | VIRGINIA 220 kV | 34.5 | 99 | 2023-07-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20221520013081
SC_1656 | Parque solar TERRɅ I | Greenwood Energy S.A.S E.S.P. | Aprobado | Copey 34.5 1 | 34.5 | 19.9 | 2024-06-30 | Solar FV | SI | Normalización transformador Copey 220/110/34,5 kV | NO | NO | 20231540026061
473 | Parque Solar Toluviejo de 150 MW | ELEWAN ENERGY COLOMBIA S.A.S | Aprobado | TOLUVIEJO 220 kV | 34.5 | 150 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20201520019731
515 | Parque Solar Urrá de 19.9 MW | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | Aprobado | URRA 110 kV | 44 | 19.9 | 2023-07-31 | Solar FV | NO | NA | NO | SI | 20201520021061
SC_2007 | Parque Solar Yopal | Valcolombia Renovables SAS | Aprobado | Morichal 34.5 | 34.5 | 19.9 | 2028-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540025421
314 | Parque Solar Zambrano II de 15,5 MW | COLOMENER IV S.A.S | Aprobado | ZAMBRANO 13.8 kV | 34.5 | 15.5 | 2024-04-30 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20181520052981
483 | Parque Solar Zapatoca 15,5 MW | GRANJA SOLAR ZAPATOCA CSCI 2 S.A.S E.S.P | Aprobado | ZAPATOCA 34.5 kV | 34.5 | 15.5 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20201520052011
SC_987 | PCH Alejandria II | Generadora Alejandria SAS ESP | Aprobado | El Limon 44 | 34.5 | 2 | 2027-12-31 | Hidroelectrica | NO | NA | NO | NO | 20231540025771
SC_830 | PCH ALTO OVEJAS | VATIA SA ESP | Aprobado | Pescador 34.5 | 13.8 | 7.5 | 2026-12-31 | Hidroelectrica | NO | NA | NO | NO | 20231540025991
172 | PCH Aures Alto 19,9 MW. | HIDROELÉCTRICA RÍO AURES S.A. E.S.P. | Aprobado | SONSON 110 kV | 13.8 | 19.9 | 2025-12-31 | Hidroelectrica | SI |  | NO | NO | 20171520013821
SC_1536 | PCH Chilsa | Central Energy S.A.S | Aprobado | La Ceja 13.2 | 13.8 | 2.07 | 2024-07-31 | Hidroelectrica | NO | NA | NO | NO | 20231540025221
731 | PCH Chorreritas 19,9 MW | GENERADORA CHORRERITAS S.A.S. E.S.P. | Aprobado | GUARCAMA 110 kV | 230 | 19.9 | 2025-01-31 | Hidroelectrica | SI |  | NO | NO | 20201520070331
SC_1529 | PCH CHURIMO_6MW | CLEAR WATER S.A.S | Aprobado | Guatape 13.2 | 34.5 | 6 | 2027-12-31 | Hidroelectrica | NO | NA | NO | NO | 20231540025951
868 | PCH Guaico de 1,2 MW | INGESERTEC Ingeniería y Servicios Técnicos | Aprobado | VALPARAISO 13.2 kV | 34.5 | 1.2 | 2026-12-31 | Hidroelectrica | SI |  | NO | NO | 20211520120751
583 | PCH La Florida 3,2 MW. | PCH LA FLORIDA S.A.S. E.S.P. | Aprobado | PERALONSO 13.2 kV | 34.5 | 3.2 | 2024-06-30 | Hidroelectrica | NO | NA | NO | NO | 20201520024921
SC_1389 | PCH LA JOYA | PCH LA JOYA S.A.S. E.S.P. | Aprobado | Circuito Jardín 13.8 kV de la SE Andes (P3 del circuito 511-17) | 13.8 | 3 | 2025-12-30 | Hidroelectrica | NO | NA | NO | NO | 20231540026541
62 | PCH Mulatos 1 (9,23MW) | ENERGIA DEL SUROESTE S.A. E.S.P. | Aprobado | BOLOMBOLO 44 kV | 34.5 | 9.23 | 2024-12-31 | Hidroelectrica | NO | NA | NO | NO | 20151500013991
SC_2239 | PCH PANACEA III - 9.9 MW | PROYECTOS Y DESARROLLOS DE ENERGIA SAS | Aprobado | Pamplona 34.5 |  | 9.9 | 2025-12-31 | Hidroelectrica | NO | NA | NO | NO | 20231540024351
SC_719 | PCH Planada | Espacio Productivo S.A.S. E.S.P | Aprobado | Barbosa 115 |  | 19.9 | 2032-12-31 | Hidroelectrica | NO | NA | NO | NO | 20231540025261
SC_2061 | PCH QUINCHIA | ENERQ S.A.S. | Aprobado | Quinchia 33 |  | 2.4 | 2024-01-31 | Hidroelectrica | NO | NA | NO | NO | 20231540023991
375 | PCH Rio Hondo 19,9 MW | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | Aprobado | LA TULIA 33 kV |  | 19.9 | 2026-12-31 | Hidroelectrica | NO | NA | NO | NO | 20191520043971
SC_1900 | PCH Salamina | PCH SALAMINA S.A.S. | Aprobado | Salamina 115 |  | 19.9 | 2026-12-31 | Hidroelectrica | NO | NA |  |  | #N/A
672 | PCH SANTA INÉS 9 MW EN ANTIOQUIA | PROELECTRICA | Aprobado | GUARCAMA 44 kV |  | 9 | 2024-12-31 | Hidroelectrica | SI |  | NO | NO | 20211520051371
SC_775 | PCH Santa Rosa | ATLANTICA HIDRO COLOMBIA S.A.S | Aprobado | Barbosa 115 |  | 19.9 | 2027-12-31 | Hidroelectrica | SI |  | NO | NO | 20231540025141
84 | PCH Santa Rosa 20 MW | Desarrollo de Energía Renovable S.A.S. E.S.P. | Aprobado | SUAITA 115 kV |  | 20 | 2026-08-31 | Hidroelectrica | NO | NA | NO | NO | 20161520038701
91 | PCH TZ II | CENTRAL HIDROELÉCTRICA TZ II S.A.S. E.S.P. | Aprobado | Tarazá 44 kV |  | 10.5 | 2023-03-31 | Hidroelectrica | NO | NA | NO | NO | #N/A
SC_1590 | PCH Ventana de 7MW (entrega 6,7 MW) | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP | Aprobado | Calera 34.5 |  | 6.7 | 2026-09-30 | Hidroelectrica | NO | NA | NO | NO | 20231540022281
869 | PCH Vequedo de 2,6 MW | INGESERTEC Ingeniería y Servicios Técnicos | Aprobado | VALPARAISO 44 kV |  | 2.6 | 2026-12-31 | Hidroelectrica | SI |  | NO | NO | 20211520120771
SC_2011 | PE Vientos de la Manita | Parque Eolico Vientos la Manita el Ahumado S.A.S. | Aprobado | Ballenas 34.5 |  | 9.9 | 2025-12-31 | Eólica | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A. | NO | NO | 20231540025981
SC_2215 | Pequeña Central Hidroeléctrica Colibrí | Energía Nacional SAS ESP | Aprobado | Santuario 1 44 |  | 13.69 | 2026-12-31 | Hidroelectrica | NO | NA | NO | NO | 20231540025271
SC_2068 | Pétalo del Bolívar - Calamar - 9.9 MW | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S | Aprobado | Calamar 66 |  | 9.9 | 2027-06-30 | Solar FV | SI | Supeditado a la entrada en operación de: - (Nueva subestación Carreto 500/66 kV – 2 X 150 MVA.) - (Segundo circuito Carreto – Calamar 66 kV) - (Nuevo circuito San Jacinto – Zambrano 66 kV) | NO | NO | 20231540022951
SC_1783 | Pétalo del Cesar IV La Loma | Black Orchid Solar Management SAS | Aprobado | La Loma 13.8 kV |  | 9.9 | 2026-01-31 | Solar FV | SI | Subestación La Loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA | NO | NO | 20231540027461
SC_1373 | Pétalo del Magdalena II Guacamayal | Black Orchid Solar Management SAS | Aprobado | Guacamayal 34.5 kV |  | 9.9 | 2026-12-31 | Solar FV | SI | - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. I13 | NO | NO | 20231540027481
1065 | PGF LA PALOMA 40 MW | PARQUE SOLAR COLOMBIA X S.A.S. - E.S.P. | Aprobado | INSULA (CHINCHINA) 115 kV |  | 40 | 2025-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20221520021931
SC_2176 | PGFV Andes II | EMPRESA DE ENERGÍA ANDES S.A.S | Aprobado | Ocoa 115 |  | 19.9 | 2024-03-01 | Solar FV | SI | Supeditado a la entrada en operación de: -Subestación Catama 115 kV y líneas asociadas (Catama - Ocoa 1 115 kV y Catama - Suria 1 115 kV) -Transformadores Suria 1 230/115 kV y Suria 1 230/115 kV | NO | NO | 20231540022141
505 | Planta Autogeneración MILPA Samacá de 18 MW" | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A. | Aprobado | LOMA REDONDA 34.5 kV |  | 18 | 2024-12-31 | Térmica | NO | NA | NO | NO | 20201520016191
918 | Planta de Autogeneración solar Puerto Tejada (Familia) 19.9 MW en la SE Familia del Pacifico 34.5 kV. | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Aprobado | FAMILIA DEL PACÍFICO 34.5 kV |  | 19.9 | 2024-04-11 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520123971
331 | Planta de Generación fotovoltaica "La Mata" de 80 MW | SOLARPACK COLOMBIA S.A.S. | Aprobado | AYACUCHO 115 kV |  | 80 | 2023-12-31 | Solar FV | SI |  | NO | SI | 20181520053081
517 | Planta de generación fotovoltaica Tolima Norte 50 MW | FOTOVOLTAICO TOLIMA NORTE S.A.S. | Aprobado | SAN FELIPE 115 kV |  | 50 | 2024-12-31 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20211520118251
933 | Planta de generación Solar Ardobela I - 9.9 MW en la subestación Santander 34.5 kV. | WEENS S.A.S. | Aprobado | SANTANDER 34.5 kV |  | 9.9 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520126811
934 | Planta de generación Solar Ardobela II - 9.9 MW en la subestación Santander 34.5 kV | WEENS S.A.S. | Aprobado | SANTANDER 34.5 kV |  | 9.9 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520127061
310 | Planta de generación solar Pubenza PSR2 de 50 MW | PSR 2 S.A.S. | Aprobado | BARZALOSA 115 kV |  | 50 | 2023-12-31 | Solar FV | SI | Supeditado a la construcción de la S/E Barzalosa 115 kV | NO | SI | 20191520003291
525 | Planta de generación solar San Isidro de 19.09 MW | AXIS JC S.A.S. | Aprobado | PUERTO TEJADA 34.5 kV |  | 19.09 | 2024-07-30 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520079651
358 | Planta de generación Termopalenque 1 de 130 MW | AXIA ENERGIA | Aprobado | BOLÍVAR 220 kV |  | 130 | 2025-12-31 | Térmica | NO | NA | NO | NO | 20211520123521
475 | Planta Fotovoltaica "SGDE" de 9,9 MW | SGDE ENERGÍAS RENOVABLES SAS E.S.P. | Aprobado | SABANAGRANDE 13.8 kV |  | 9.9 | 2024-10-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20191520046671
645 | Planta Fotovoltaica “Parque solar Suárez de 8 MW” | RENOVABLES LATAM SUCURSAL COLOMBIA | Aprobado | SUAREZ 34.5 kV |  | 8 | 2024-12-31 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20201520066401
340 | Planta fotovoltaica ANDES SOLARES 85 MW al SIN | ANDES SOLARES S.A.S. | Aprobado | SOGAMOSO (SANTANDER) 230 kV |  | 85 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20191520005821
503 | Planta fotovoltaica Escobal 6 de 99 MW (Antes Salado 99 MW) | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Aprobado | SALADO 115 kV |  | 99 | 2024-12-31 | Solar FV | SI | Supeditado a: i) la repotenciación de las líneas informada por Celsia Colombia en el radicado UPME No. 20201110041382, ii) la entrada en operación de las nuevas subestaciones Picaleña 115 kV, Perales 115 kV y Salado 115 kV y, iii) la entrada en operación del segundo circuito Mirolindo – Brisas 115 kV. | NO | SI | 20211520019451
429 | Planta Fotovoltaica Jumi de 9.9 MW a Juan Mina 13.8 kV | JUAN MINA ENERGIAS RENOVABLES SAS E.S.P. | Aprobado | JUAN MINA 13.8 kV |  | 9.9 | 2024-10-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20191520037891
499 | Planta fotovoltaica Solar Escobal 2 de 19,9 MW (antes Mirolindo 2 de 19,9 MW) | CELSIA COLOMBIA | Aprobado | MIROLINDO (IBAGUÉ) 115 kV |  | 19.9 | 2024-08-30 | Solar FV | SI | Posibilidad de aumentar la capacidad de las líneas Brisas - Cajamarca 115 kV, Cajamarcas - Regivit 115 kV y Brisas - Papayo 115 kV.Se emite concepto aprobado supeditado a la repotenciación de las líneas del STR | NO | NO | 20201520033721
827 | Planta fotovoltaica Solar Escobal 3 de 19,9 MW (antes Mirolindo III de 19,9 MW) | CELSIA COLOMBIA | Aprobado | MIROLINDO (IBAGUÉ) 115 kV |  | 19.9 | 2024-08-30 | Solar FV | SI | Supeditado a la repotenciación de las líneas del STR | NO | NO | 20201520033731
339 | Planta fotovoltaica YARIGUÍES 200 MW al SIN | YARIGUIES SOLAR | Aprobado | SOGAMOSO (SANTANDER) 230 kV |  | 200 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20191520005851
SC_729 | PLANTA FV DOÑA JUANA_4.3MW | CHEC S.A. E.S.P. BIC | Aprobado | Dorada 33 |  | 4.3 | 2025-06-30 | Solar FV | SI | Entrada en operación comercial del 2° transformador de Purnio 230/115 kV | NO | NO | 20231540022401
SC_819 | PLANTA FV SAN FRANCISCO 4.9 MW | CHEC S.A. E.S.P. BIC | Aprobado | Insula 33 |  | 4.9 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540022571
586 | Planta Solar Bochica de 19,9 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO TRES S.A.S. E.S.P | Aprobado | RIO CHIQUITO 34.5 kV |  | 19.9 | 2025-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20201520042311
500 | Planta Solar Escobal 1 19,9 MW (Antes Mirolindo 19,9 MW) | CELSIA COLOMBIA | Aprobado | MIROLINDO (IBAGUÉ) 34.5 kV |  | 19.9 | 2024-08-30 | Solar FV | SI | Posibilidad de aumentar la capacidad de las líneas Brisas - Cajamarca 115 kV, Cajamarcas - Regivit 115 kV y Brisas - Papayo 115 kV.Se emite concepto aprobado supeditado a la repotenciación de las líneas del STRCambia nombre a Solar Escobal 1 -Se emite alcance modificando la FPO para dic de 2022.Se emite alcance para el cambio de nombre del proyecto Celsia Solar Mirolindo I a Solar Escobal 1. | NO | NO | 20201520033711
501 | Planta Solar Escobal 4 (antes fotovoltaica Picaleña 19,9 MW) | CELSIA COLOMBIA | Aprobado | PICALEÑA 34.5 kV |  | 19.9 | 2024-08-30 | Solar FV | SI | Posibilidad de aumentar la capacidad de las líneas Brisas - Cajamarca 115 kV, Cajamarcas - Regivit 115 kV y Brisas - Papayo 115 kV.Se emite concepto aprobado supeditado a la repotenciación de las líneas del STR | NO | NO | 20201520023861
502 | Planta Solar Escobal 5 19,9 MW (Antes fotovoltaica Salado 19,9 MW) | CELSIA COLOMBIA | Aprobado | SALADO 34.5 kV |  | 19.9 | 2024-08-30 | Solar FV | SI | Supeditado a la repotenciación de las líneas del STR | NO | NO | 20201520033751
258 | Planta Solar Fotovoltaica El Guayacán de 8 MW | EL GUAYACAN SOLAR SAS | Aprobado | COROZAL 34.5 kV |  | 8 | 2024-03-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20181520014051
271 | Planta Solar La Ceiba de 8 MW | LA CEIBA SOLAR S.A:S. | Aprobado | SAN ONOFRE 34.5 kV |  | 8 | 2024-02-28 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20181520017051
380 | Planta Solar La Orquídea de 200 MW | LA ORQUIDEA SOLAR S.A.S. | Aprobado | BOLÍVAR 220 kV |  | 200 | 2025-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520123581
480 | Planta Solar Las Marías 99,5 MW | SOLAR LAS MARIAS S.A.S. E.S.P. | Aprobado | EL ZAQUE 115 kV |  | 99.5 | 2025-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20201520023421
254 | Planta Solar Los Morrosquillos I de 19,5 MW | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S. | Aprobado | TOLUVIEJO 110 kV |  | 19.9 | 2023-08-31 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20181520025001
277 | Planta Solar Los Morrosquillos II de 19,5 MW | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S. | Aprobado | TOLUVIEJO 110 kV |  | 19.5 | 2023-08-31 | Solar FV | SI | Supeditado a nueva bahía en Toluviejo 110 kV | NO | NO | 20181520025051
444 | Planta Solar Sabana de Torres 15 MW. | EPM | Aprobado | SABANA DE TORRES 34.5 kV |  | 15 | 2025-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20191520047451
864 | Planta Solar Summa II de 200 MW | PROELECTRICA | Aprobado | SAHAGUN 500 kV |  | 200 | 2024-08-30 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520105131
587 | Planta Solar SUNNORTE de 35 MW | GENERSOL SAS | Aprobado | OCAÑA 115 kV |  | 35 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | SI | 20201520027571
660 | Planta Térmica el Tesorito II de 200 MW | Termoeléctrica El Tesorito S.A.S E.S.P | Aprobado | SAHAGUN 500 kV |  | 200 | 2027-12-31 | Térmica | NO | NA | SI | NO | 20211520076711
1163 | Proyecto Carga Minera de Cobre Quebradona 58 MW | Minera de Cobre Quebradona S.A.S. | Aprobado | CARRIELES 220 kV |  | 58 | 2028-05-15 | NA | NO | NA |  |  | #N/A
951 | Proyecto Carga Regiotram Occidente zona El Corzo 25 MW | REGIOTRAM DE OCCIDENTE | Aprobado | Nueva SE Tren Occ 115 kV 115 kV |  | 25 | 2025-12-29 | NA | SI |  |  |  | #N/A
914 | Proyecto Carga Regiotram Occidente zona PK5 25 MW | REGIOTRAM DE OCCIDENTE | Aprobado | MONTEVIDEO 115 kV |  | 25 | 2024-12-28 | NA | SI |  |  |  | #N/A
155 | Proyecto Celsia Solar Chicamocha 1 de 19.9 MW | CELSIA S.A. | Aprobado | MESA DEL Sol 115 kV |  | 19.9 | 2023-12-31 | Solar FV | SI | Concepto supeditado a obras STR/SDL de la SE Mesa del Sol 115 kV; corredor San Gil - Oiba - Suaita - Barbosa 115 kV y subestación Nueva Granada 230 kV y al aumento de las capacidades de las líneas aledañas propuesto por ESSA en el radicado UPME No. 20191520052402. | NO | NO | 20181520035201
719 | Proyecto Celsia Solar Chicamocha 2 de 19.9 MW | CELSIA S.A. | Aprobado | MESA DEL Sol 115 kV |  | 19.9 | 2023-12-31 | Solar FV | SI | Concepto supeditado a: STR/SDL de la SE Mesa del Sol 115 kV; corredor San Gil - Oiba - Suaita - Barbosa 115 kV y aumento capacidades de circuitos. | NO | NO | 20181520035201
720 | Proyecto Celsia Solar Chicamocha 3 de 19.9 MW | CELSIA S.A. | Aprobado | MESA DEL Sol 34.5 kV |  | 19.9 | 2023-12-31 | Solar FV | SI | Concepto supeditado a: STR/SDL de la SE Mesa del Sol 115 kV; corredor San Gil - Oiba - Suaita - Barbosa 115 kV y aumento capacidades de circuitos. | NO | NO | 20181520035201
721 | Proyecto Celsia Solar Chicamocha 4 de 19.9 MW | CELSIA S.A. | Aprobado | MESA DEL Sol 115 kV |  | 19.9 | 2027-06-30 | Solar FV | SI | Concepto supeditado a: STR/SDL de la SE Mesa del Sol 115 kV; corredor San Gil - Oiba - Suaita - Barbosa 115 kV, aumento capacidades de circuitos y STN/STR de Cabrera | NO | NO | 20181520035201
446 | Proyecto Central Fotovoltaica Macaregua 19,9 MW | HMV INGENIEROS LTDA | Aprobado | SAN GIL 34.5 kV |  | 19.9 | 2025-04-30 | Solar FV | SI | Se emite concepto supeditado a obras de Cabrera STN/STR. | NO | NO | 20201520000111
299 | Proyecto CSF CONTINUA San Felipe S.A.S. 90 MW | CSF SAN FELIPE CONTINUA | Aprobado | SAN FELIPE 230 kV |  | 90 | 2023-08-01 | Solar FV | NO | NA | NO | SI | 20181520034091
SC_1482 | Proyecto de Autogeneración Con InyecciónCero CEMEX_0MW (AUTOGENERACIÓN) | CEMEX COLOMBIA S A | Aprobado | Cemex caracolito 13,8 kV con frontera comercial en Diamante 115 kV |  | 0 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540027301
1161 | Proyecto de carga - Puerto Drummond de 50 MVA | Drummond LTD | Aprobado | RIO CORDOBA 220 kV |  | 50 | 2024-02-28 | NA | SI |  |  |  | #N/A
912 | Proyecto de Carga Primera Línea del Metro de Bogotá subestación SER 1 60 MW | METRO LINEA 1 S.A.S | Aprobado | PORVENIR 115 kV |  | 60 | 2025-12-31 | NA | SI |  |  |  | #N/A
913 | Proyecto de Carga Primera Línea del Metro de Bogotá subestación SER 2 60 MW | METRO LINEA 1 S.A.S | Aprobado | CALLE 1 115 kV |  | 60 | 2025-12-31 | NA | NO | NA |  |  | #N/A
969 | Proyecto de Carga Primera Línea del Metro de Bogotá subestación SER 3 60 MW | METRO LINEA 1 S.A.S | Aprobado | CALLE67 115 kV |  | 60 | 2025-12-31 | NA | NO | NA |  |  | #N/A
516 | Proyecto de generación Alma Solar 2 de 9,8 MW | SVC ESP SAS ZOMAC | Aprobado | ZONA INDUSTRIAL - CARACOL 34.5 kV |  | 9.8 | 2023-12-31 | Solar FV | SI | Supeditado al aumento de capacidad del circuito Todos los Santos – Playitas 1 34.5 kV a una capacidad de 528 A. | NO | NO | 20201520019331
SC_1825 | PROYECTO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EL JOBO_200MW | INDIGO ARENA S.A.S | Aprobado | Sahagun 500 kV |  | 200 | 2026-12-01 | Térmica | NO | NA | NO | NO | 20231540024811
230 | Proyecto de Generación Eólica El Ahumado 50 MW. | GUAJIRA EOLICA I | Aprobado | RIOHACHA 110 kV |  | 50 | 2024-12-30 | Eólica | SI | Supeditado a la entrada en opereción del refuerzo CuestecitasRiohachaMaicao y el refuerzo de red segundo circuito CuestecitasLa Loma 500 kV y nuevo circuito La LomaSogamoso kV | NO | NO | 20181520034161
431 | Proyecto de Generación Eólico Costa Atlántica 168 MW SE Caracolí 220 kV | EÓLICA COSTA ATLÁNTICA S.A.S. E.S.P. | Aprobado | CARACOLI 220 kV |  | 168 | 2023-06-30 | Eólica | NO | NA | NO | NO | 20191520037941
182 | Proyecto de generación Fotovoltaica "El Jardin" de 9.9 MW | DS COLOMBIA 2 S.A.S. | Aprobado | VALENCIA DE JESUS 34.5 kV |  | 9.9 | 2025-06-30 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20211520124071
454 | Proyecto de generación fotovoltaica "Malambo 1" de 50 MW SE Caracolí 110 kV | URIEL SOLAR MALAMBO S.A.S. | Aprobado | CARACOLI 110 kV |  | 50 | 2024-06-30 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20211520087391
967 | Proyecto de generación fotovoltaica Arcadia 9.9 MW | DESARROLLOS ENERGETICOS S.A.S | Aprobado | VIANI 34.5 kV |  | 9.9 | 2023-10-30 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520122761
458 | Proyecto de generación Fotovoltaica PN1 de 9,9 MW | PN1 Energías Renovables S.A.S. E.S.P. | Aprobado | GAMBOTE 13.8 kV |  | 9.9 | 2024-10-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20191520046661
777 | Proyecto de generación Morichal. | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | Aprobado | TAME 13.8 kV |  | 9.9 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520109561
811 | Proyecto de generación Parque Solar Buenavista de 80 MW | GRENERGY COLOMBIA S.A.S. | Aprobado | ESMERALDA (CHEC) 220 kV |  | 80 | 2025-01-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520127871
794 | Proyecto de generación Playitas de 19,9 MW (Etapa 1 de 9 MW) | PARQUE SOLAR COLOMBIA XI S.A.S. E.S.P. | Aprobado | PLAYITAS 34.5 kV |  | 9 | 2026-10-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520116341
1158 | Proyecto de generación solar fotovoltaica Playitas de 19,9 MW (Etapa 2 de 10.9 MW) | PARQUE SOLAR COLOMBIA XI S.A.S. E.S.P. | Aprobado | PLAYITAS 34.5 kV |  | 10.9 | 2026-10-31 | Solar FV | SI | El proyecto tiene capacidad de 19,9 MW, los cuales se reparten en dos etapas: Etapa 1 de 9MW y FPO 30/06/2024 y Etapa 2 de 10.9 con FPO condicionada al desarrollo del proyecto La paz - Playitas 115 kV y la subestación Playitas 115/34.5 kV previsto para octubre de 2026. | NO | NO | 20211520116341
540 | Proyecto de generación solar fotovoltaico 19,9 MW (Puerto Wilches, Santander) | WILCHES SOLAR 1 S.A.S. | Aprobado | PUERTO WILCHES 34.5 kV |  | 19.9 | 2024-09-29 | Solar FV | SI | Necesidad de expansión STN por TRFs Sogamoso 500/230/34,5 kV | NO | NO | 20211520118971
532 | Proyecto de generación solar fotovotaico La Fortuna 9,9 MW. | COLGEÓLICA S.A.S. | Aprobado | LIZAMA 34.5 kV |  | 9.9 | 2024-09-30 | Solar FV | SI | Necesidad de expansión STN por TRFs Sogamoso 500/230/34,5 kV | NO | NO | 20211520117671
225 | Proyecto de generación Solar Guayepo Fase I 200 MW | ENEL COLOMBIA SA ESP | Aprobado | SABANALARGA 500 kV |  | 200 | 2023-02-28 | Solar FV | NO | NA | SI | NO | 20181520053141
226 | Proyecto de generación Solar Guayepo Fase II 200 MW | ENEL COLOMBIA SA ESP | Aprobado | SABANALARGA 500 kV |  | 200 | 2023-05-31 | Solar FV | NO | NA | SI | NO | 20181520053141
547 | Proyecto Fotovoltaico El Gabán 2 120 MW. | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO ONCE S.A.S. E.S.P | Aprobado | ALCARAVAN 230 kV |  | 120 | 2028-12-30 19:00 | Solar FV | SI | Supeditado a Alcaraván y La Paz STN y STR y a repotenciación de circuitos Yopal - Alcaraván, Alcaraván - Aguazul, Aguazual - Aguaclara y Aguaclara - Chivor 115 kV a 800A. | NO | NO | 20201520065931
211 | Proyecto Fotovoltaico La Iguana de 19,5 MW | COLOMBIA ENERGY CLIMATE CORPORATION S.A.S. | Aprobado | GAMBOTE 66 kV |  | 19.5 | 2023-10-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20171520034441
318 | Proyecto Fotovoltaico Paipa I - PSR3 de 88 MW". | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | Aprobado | PAIPA 115 kV |  | 88 | 2023-06-30 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20181520043501
319 | Proyecto Fotovoltaico Paipa II - PSR4 de 72 MW". | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | Aprobado | PAIPA 115 kV |  | 72 | 2023-06-30 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20181520043511
SC_2207 | Proyecto Fotovoltaico Pi Épsilon Coyaima II | Pi Épsilon Proyectos de Ingeniería Especializada S | Aprobado | Natagaima 34.5 kV |  | 9.9 | 2024-12-31 | Solar FV | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | NO | NO | 20231540026721
SC_2088 | Proyecto Fotovoltaico Pi Épsilon Coyaima IV 9.9 MW | Pi Épsilon Proyectos de Ingeniería Especializada S | Aprobado | Natagaima 34.5 kV |  | 9.9 | 2025-12-31 | Solar FV | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV | NO | NO | 20231540026881
871 | Proyecto Generación Apulo I 9,9 MW | ATLANTICA - HIC RENOVABLES S.A.S | Aprobado | CIRCUITO ANAPOIMA 34,5 kV - GUACA 115 34.5 kV |  | 9.9 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520116551
536 | Proyecto generación solar Aguaclara de 80 MVA. | AC RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P.S | Aprobado | AguaCLARA 115 kV |  | 80 | 2027-07-31 | Solar FV | SI | Supeditado a Alcaraván STNy STR y a repotenciación de circuitos Yopal - Alcaraván, Alcaraván - Aguazul, Aguazual - Aguaclara y Aguaclara - Chivor 115 kV a 800A. | NO | NO | 20201520065921
512 | Proyecto Generación Solar FV La Pradera 40 MW | SOLAR PRADERA S.A.S. E.S.P. | Aprobado | SAN ALBERTO 115 kV |  | 40 | 2025-02-28 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20201520026461
514 | Proyecto Generación Solar FV Lizama 40 MW | SOLAR LIZAMA S.A.S. | Aprobado | LIZAMA 115 kV |  | 40 | 2024-09-29 | Solar FV | SI | Requiere la entrada previa de algunas obras del STR.Necesidad de expansión STN por TRFs Sogamoso 500/230/34,5 kV | NO | NO | 20211520109801
513 | Proyecto Generación Solar FV San Silvestre 60 MW. | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS | Aprobado | BUENAVISTA 115 KV 115 kV |  | 60 | 2024-09-30 | Solar FV | SI | Necesidad de expansión STN por TRFs Sogamoso 500/230/34,5 kV. | NO | NO | 20211520109791
420 | Proyecto Hidroeléctrico Nare 19.8 MW | GENERADORA NARE S.A.S. E.S.P. | Aprobado | GUATAPE 110 kV |  | 19.8 | 2025-06-30 | Hidroelectrica | NO | NA | NO | NO | 20201520026601
450 | Proyecto Hidroeléctrico Sirgua 10 MW. | INVERSIONES PUCHARDÁ S.A.S | Aprobado | SONSON 110 kV |  | 10 | 2024-12-31 | Hidroelectrica | SI |  | NO | NO | 20201520026621
1162 | Proyecto Ituango Fase II de 1200 MW | EPM | Aprobado | ITUANGO 500 kV |  | 1200 | 2027-12-31 | Hidroelectrica | NO | NA | NO | NO | Resolución del Ministerio de Minas y Energía (MME) 18 0423 de marzo 21 de 2012 (por la cual se adopta el Plan de Expansión de Referencia Generación Transmisión 2012-2025
SC_2093 | Proyecto minero Lower Mine carga de 40 MW | Caldas GOLD Marmato S.A.S | Aprobado | Irra 115 kV |  | 40 | 2024-11-30 | NA | NO | NA |  |  | #N/A
966 | Proyecto Parque Fotovoltaico SUÉ 1 9.9 MW | PARQUE SOLAR SUÉ 1 S.A.S. | Aprobado | GUACHETÁ 34.5 kV |  | 9.9 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520122751
997 | Proyecto Parque Fotovoltaico Tequendama 1 19,9 MW | NOTUS ENERGIA COLOMBIA S.A.S | Aprobado | LA GUACA 34.5 kV |  | 19.9 | 2025-12-31 | Solar FV | SI | Supeditada a la repotenciación de la línea Guaca - Colegio 115 kV. | NO | NO | 20221520035871
SC_2321 | PROYECTO PARQUE SOLAR BUGAMBILES DE 9,9MW | FOTOVOLTAICO EL CARACOLI S.A.S | Aprobado | Baranoa 13.8 |  | 9.9 | 2025-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540022261
960 | Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Apulo Solar II 9.9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | Aprobado | TAMARINDO - SE GUACA 115 34.5 kV |  | 9.9 | 2025-12-31 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20211520126091
911 | Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Honda Solar 2 9.9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | Aprobado | GUADUAS 34.5 kV |  | 9.9 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520120731
154 | Proyecto PCH Hidronare 14 MW | GRUPO NARE | Aprobado | LAS PLAYAS 44 kV |  | 14 | 2023-12-31 | Hidroelectrica | NO | NA | NO | NO | 20161520035861
177 | Proyecto Pétalo del Cesar I de 9,9 MW | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | Aprobado | CHIRIGUANA 13.8 kV |  | 9.9 | 2024-06-30 | Solar FV | SI | Supeditado a entrada en operación de La Loma 500 Kv y La Loma 110 kV | NO | NO | 20181520035051
617 | Proyecto Planta de Generación Solar Barzalosa de 100 MW ( Etapa 1 de 60 MW) | BARZALOSA S.A.S. | Aprobado | BARZALOSA 115 kV |  | 60 | 2025-12-31 | Solar FV | SI | 60 MW supeditados a repontenciación de circuito existente Guaca - Colegio 115 kV. 40 MW adicionales supeditados al segundo circutio Guaca - Colegio 115 kV. | NO | NO | 20201520072071
1156 | Proyecto Planta de Generación Solar Barzalosa de 100 MW ( Etapa 2 de 40 MW) | BARZALOSA S.A.S. | Aprobado | BARZALOSA 115 kV |  | 40 | 2025-12-31 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20201520072071
592 | Proyecto Planta de Generación Solar La Martina 9.9 MW | PLANTA SOLAR LA MARTINA ESP S.A.S | Aprobado | GUACAVIA 34.5 kV |  | 9.9 | 2024-06-30 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20221520024731
445 | Proyecto Planta Solar Puerto Wilches 15 MW | EPM | Aprobado | PUERTO WILCHES 34.5 kV |  | 15 | 2024-12-31 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20201520000101
557 | Proyecto Planta Solar Sol de Santander 40 MW | GRENERGY COLOMBIA | Aprobado | LIZAMA 115 kV |  | 40 | 2024-09-29 | Solar FV | SI | Necesidad de expansión STN por TRFs Sogamoso 500/230/34,5 kV | NO | NO | 20211520118981
462 | Proyecto solar Carare de 200 MW | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | Aprobado | PRIMAVERA 230 kV |  | 200 | 2024-12-31 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20211520120551
825 | Proyecto solar Charcos de 99,9 MW a la S/E Guatiguará 230 kV | VOLTALIA COLOMBIA SAS | Aprobado | GUATIGUARA 230 kV |  | 99.9 | 2024-09-29 | Solar FV | SI | -Se emite respuesta indicando que requieren expansión en el STN por sobrecargas en los transformadores de Sogamoso | NO | NO | 20211520119341
822 | Proyecto Solar Fotovoltaico Doménica - PSR 5 - 19,9 MW | PSR5 S.A.S. | Aprobado | BARZALOSA 34.5 kV |  | 19.9 | 2024-12-31 | Solar FV | SI | Enel da concepto supeditado a la expansión de red del doble circuito La Guaca – Colegio 115 kV de 1.200 A | NO | NO | 20211520112101
324 | Proyecto solar fotovoltaico Juan Mina 19,9 MW | EMPRESA DE GENERACIÓN JUAN MINA S.A.S | Aprobado | JUAN MINA 110 kV |  | 19.9 | 2024-06-30 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20181520041541
SC_2282 | PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO MANDARINOS | FOTOVOLTAICO SAN FELIPE SAS | Aprobado | Lanceros 115 |  | 9.9 | 2026-12-31 | Solar FV | SI | Repotenciación del enlace Guaca - Colegio 115 kV, Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | NO | NO | 20231540028831
438 | Proyecto solar fotovoltaico Pétalo de Cesar II de 19,9 MW | BLACK ORCHID SOLAR | Aprobado | SAN ALBERTO 34.5 kV |  | 19.9 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20191520036801
964 | Proyecto Solar Hatogrande 9.9 MW | VIRIDI ENERGIAS RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | Aprobado | VILLAPINZÓN 34.5 kV |  | 9.9 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520122311
1125 | Proyecto Solar Jeques 9,9 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DIECISIETE S.A.S | Aprobado | ORIENTE - Cundinamarca 34.5 kV |  | 9.9 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520126081
142 | Proyecto Solar La Loma de 150 MW | Enel Colombia S.A. E.S.P | Aprobado | LA LOMA 110 kV |  | 150 | 2023-02-28 | Solar FV | SI | Supeditado a la entrada de La Loma STN y STR, repotenciación de la línea Jagua-Codazzi 110 Kv y cuarto refuerzo a los proyectos Cerromatoso-Chinú 500kV y Chinú Copey 500 kV. | SI | NO | 20171520016211
575 | Proyecto Solar La Manguita 40 MW. | FERMINAC INT S.A.S. | Aprobado | PUERTO WILCHES 115 kV |  | 40 | 2024-09-30 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20211520119021
999 | Proyecto Solar Laguna 9.9 MW. | VIRIDI ENERGIAS RENOVABLES COLOMBIA S.A.S | Aprobado | CAPELLANIA 34.5 kV |  | 9.9 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20221520035851
SC_710 | Proyecto Solar Laureles 50MW | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA DOCE S.A.S | Aprobado | Sn SIlvestre 115 |  | 50 | 2026-12-31 | Solar FV | SI | Cuarto transformador de Sogamoso 500/230/34.5 kV | NO | NO | 20231540025171
963 | Proyecto Solar Minero 9.9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | Aprobado | SIATAMA 34.5 kV |  | 9.9 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520122301
1000 | Proyecto Solar Novillero 9.9 MW | VIRIDI ENERGIAS RENOVABLES COLOMBIA S.A.S | Aprobado | Circuito Sumapaz - SE Sauces 34.5 kV |  | 9.9 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20221520035861
611 | PROYECTO SOLAR ROKRA de 9.9MW. | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | Aprobado | SALDAÑA 34.5 kV |  | 9.9 | 2024-12-31 | Solar FV | SI | -Se solicita aumento de capacidad del circuito Flandes - Prado 1 115 kV. | NO | NO | 20211520127181
297 | Proyecto Villanueva 25 MW (antes Refocosta) | REFOENERGY VILLANUEVA S.A.S E.S.P. | Aprobado | AguaCLARA 115 kV |  | 25 | 2025-02-01 | Biomasa y ReSIduos | NO | NA | NO | NO | 20191520002691
SC_1903 | PS VALLE DE LOS CARRETOS | PARQUE SOLAR COLOMBIA XX S.A.S E.S.P. | Aprobado | Carreto 500 |  | 200 | 2027-06-30 | Solar FV | SI | "Subestación Carreto 500 kV y líneas de transmisión asociadas" correspondiente a la convocatoria pública UPME 06-2021. | NO | NO | 20231540023331
461 | PSF CRLI de 9,9 MW a la subestación Caracolí de 13,8 kV. | CARACOL ENERGÍAS RENOVABLES SAS E.S.P. | Aprobado | CARACOLI 13.8 kV |  | 9.9 | 2024-10-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20191520038911
327 | PSF El Colibrí 19,9 MW | MASSIVE SOLAR ENERGY COLOMBIA | Aprobado | JUAN MINA 34.5 kV |  | 19.9 | 2024-08-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20181520053131
233 | PSF Prosperidad 19,5 MW. | LA PROSPERIDAD SOLAR SAS | Aprobado | SALAMINA (MAGDALENA) 34.5 kV |  | 19.5 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20171520038561
SC_7 | PSFV TONCHALÁ 19.9MW | PSFV TONCHALÁ SAS | Aprobado | Tonchala 115 |  | 19.9 | 2026-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540024951
187 | PV FUNDACION 99,9 MW (antes Nabusimake) de 99.9 MW | Enel Colombia S.A. E.S.P | Aprobado | FUNDACION 110 kV |  | 99.9 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | SI | 20191520033751
SC_56 | PV LATAMSOLAR LA LOMA 200 MW | LATAMSOLAR COLOMBIA SAS | Aprobado | La Loma 110 |  | 200 | 2025-12-31 | Solar FV | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A | NO | NO | 20231540025491
580 | PV Sahagún de 400 MW | LATAM FOTOVOLTAICA SAHAGÚN SAS | Aprobado | SAHAGUN 500 kV |  | 400 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20201520043891
613 | REMISIÓN CONCEPTO APROBATORIO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO NUMBANA 9.9 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO NUEVE S.A.S. E.S.P. | Aprobado | GUAMO 34.5 kV |  | 9.9 | 2024-03-31 | Solar FV | SI | -Se solicita aumento de capacidad del circuito Armenia - Regivit 115 kV y remitir parámetros eléctricos de las líneas del SDLa las que está supeditada el proyecto | NO | NO | 20211520074551
476 | Remisión del estudio de conexión proyecto Planta Solar Barranquita 9,9 MW | EPM | Aprobado | BARRANCA 34.5 kV |  | 9.9 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20201520024911
SC_768 | RODAS 19.9 | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S | Aprobado | Valledupar34.5_B3 |  | 19.9 | 2025-07-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540025891
SC_1886 | Rúkura 60 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO TRECE SAS ESP | Aprobado | Zipaquira 115 |  | 60 | 2028-12-31 | Solar FV | SI | Subestación Norte 500/220/115 kV | NO | NO | 20231540022241
SC_1764 | San Angel | SKAT INVESTMENT S.A.S. | Aprobado | Bosconia 34.5 |  | 19.9 | 2024-12-31 | Solar FV | SI | Normalización transformador Copey 220/110/34,5 kV | NO | NO | 20231540027471
SC_2118 | SAPUCA | Consultoría Regulatoria | Aprobado | La Plata 115 kV |  | 50 | 2024-12-31 | Solar FV | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV | NO | NO | 20231540026911
SC_2190 | SIKUANI | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S | Aprobado | Aguazul 115 |  | 17 | 2026-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540025681
SC_1946 | Sol de Cimitarra 9,9 MW | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | Aprobado | Cimitarra 34.5 kV |  | 9.9 | 2027-12-31 | Solar FV | SI | Subestación Nueva Granada (Cabrera) 230/115 kV y obras STN/STR asociadas | NO | NO | 20231540025371
SC_1356 | Sol de Zawady 9,9 MW | GR PARQUE SOL DE ZAWADY S.A.S. E.S.P. | Aprobado | Zawady 13.8 |  | 9.9 | 2024-12-31 | Solar FV | SI | - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. I13 | NO | NO | 20231540026591
891 | Sol del Mar II de 9.9 MW | GRENERGY COLOMBIA | Aprobado | AYAPEL 34.5 kV |  | 9.9 | 2024-12-31 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20211520117651
654 | Sol y Cielo I de 9.9 MW | SOL&CIELO S.A.S. | Aprobado | SANTA LUCIA 34.5 kV |  | 9.9 | 2024-06-30 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20221520012941
409 | Solar Bugalagrande 1 9,9 MW | CELSIA COLOMBIA | Aprobado | ANDALUCIA 34.5 kV |  | 9.9 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20191520037951
SC_2208 | Solar El Carmelo 4 19.9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | Aprobado | Carmelo 34.5 |  | 19.9 | 2025-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540025881
SC_2323 | SOLAR FOTOVOLTAICO BAMBU DE 9,9 | FOTOVOLTAICO TW EL BAMBU S.A.S | Aprobado | Barranca 34.5 |  | 9.9 | 2026-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540025441
908 | SOLAR FOTOVOLTAICO COLIMA 9,9 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTIDOS S.A.S. ESP | Aprobado | CAPELLANIA 34.5 kV |  | 9.9 | 2025-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520119321
909 | SOLAR FOTOVOLTAICO CÓNDOR 9,9 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DIECISEIS S.A.S. ESP | Aprobado | SIMIJACA 13.2 kV |  | 9.1 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20211520119101
763 | Solar Paloblanco 2 - 9,9 MW | CELSIA S.A. | Aprobado | PALOBLANCO 34.5 kV |  | 9.9 | 2026-08-28 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20211520123481
764 | Solar Paloblanco 3 - 9,9 MW | CELSIA S.A. | Aprobado | PALOBLANCO 34.5 kV |  | 9.9 | 2026-08-28 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20211520123491
SC_1949 | Solar Planeta Rica | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | Aprobado | Cerromatoso 110 |  | 19.9 | 2026-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540024751
652 | Solar Sahagún de 200 MW - CELSIA | CELSIA COLOMBIA | Aprobado | SAHAGUN 500 kV |  | 200 | 2025-12-21 | Solar FV | SI |  | NO | NO | 20211520076701
856 | Solar Sahagún de 200 MW - COLGEÓLICA S.A.S. | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | Aprobado | SAHAGUN 500 kV |  | 200 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20221520035781
SC_1989 | Solar Valledupar 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | Aprobado | Valledupar34.5_B3 |  | 19.9 | 2024-12-30 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540026321
SC_1981 | Solar Valledupar 2 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | Aprobado | Valledupar34.5_B3 |  | 19.9 | 2024-12-30 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540026171
SC_1982 | Solar Valledupar 3 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | Aprobado | Valledupar34.5_B3 |  | 19.9 | 2025-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540026181
SC_38 | SOLENERGY NORTE | SPV-SOLENERGY NORTE SAS | Aprobado | Insula 115 |  | 40 | 2025-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540024801
SC_2024 | SUMMA IV | PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA S.A.S. | Aprobado | Boavita 34.5 |  | 9.9 | 2026-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540025481
SC_1993 | Tamarino_200MW | TAMARINO COLOMBIA S.A.S. | Aprobado | San Carlos 220 |  | 200 | 2026-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540025961
SC_1763 | Taurus Solar de 22MW (19,5 MW) | PARQUE SOLAR TAURUS SAS ESP | Aprobado | San Marcos 110 |  | 19.5 | 2025-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540024851
SC_784 | TENERIFE 9.9 | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S | Aprobado | Bayunca 34.5 |  | 9.9 | 2025-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540023141
SC_2248 | Tenjo 1 | BACATA - 115kV | Aprobado | Bacatá 115 kV |  | 100 | 2025-12-31 | NA | SI |  |  |  | #N/A
SC_2172 | Termocasanare 1 9,9 MW | TERMOCASANARE SAS ESP | Aprobado | Aguazul 115 |  | 9.9 | 2024-08-31 | Térmica | NO | NA | NO | NO | 20231540025721
SC_2291 | Termotasajero Solar Tres | Termotasajero S.A. E.S.P. | Aprobado | Belen 34.5 |  | 3 | 2024-06-30 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540024771
SC_1853 | Tolú Solar 9,9 MW | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | Aprobado | Tolu 13.8 |  | 9.9 | 2027-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540024761
SC_661 | TR Solar 11 | TRINA SOLAR COLOMBIA SAS | Aprobado | Tuluni 220 |  | 45 | 2025-12-26 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540026691
SC_2075 | Ubaté Solar | PSR1 SAS | Aprobado | Ubate 115 |  | 19.9 | 2023-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540022121
SC_1773 | ULTRACEM | ULTRACEM S.A.S. | Aprobado | Caracoli 220 |  | 19.5 | 2025-06-16 | NA | NO | NA |  |  | #N/A
SC_2136 | Yaguarundi Solar II 40 MW | Colibri Energy SAS | Aprobado | Toluviejo 110 |  | 40 | 2026-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540025211
SC_1851 | Zaino Solar 9,9MW | INGENIERIA CREATIVA - ICREA S.A.S | Aprobado | Tauramena 34.5 |  | 9.9 | 2024-12-31 | Solar FV | NO | NA | NO | NO | 20231540025041

## Listas desplegables (hidden)
SI | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas.
NO | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA).
Orden de compra de los equipos del proyecto.
Permisos y licencias para activos de conexión.
SI | Identificación de avance del 50% del proyecto.
NO | Entrada en operación
NO APLICA