## PEI_Consolidado (hidden)
DEPENDENCIA RESPONSABLE | OBJETIVO ESTRATEGICO | ID OBJETIVO | ESTRATEGIA | ID ESTRATEGIA | COMPROMISO | ENTREGABLES | UNIDAD DE MEDIDA | META CUATRIENIO | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Meta_2023 | Meta_2024 | Meta_2025 | Meta_2026 | Avance_Cuantitativo_2023 | Avance_Cualitativo_2023 | Avance_Cuantitativo_2024-I | Avance_Total_Acumulado
DG-ET | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Generar nuevas metodologías, modelos de optimización y adopción de tecnologías adecuados a la realidad del país, en términos de normatividad, regulación, operación del sistema energético y necesidades de señales de política energética. | E 6 | Implementar una estrategia de integración de variables, sociales y ambientales en los productos técnicos de la UPME | Estrategia de integración de variables, sociales y ambientales en los productos técnicos de la UPME, implementada | Estrategia | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Tomando en cuenta la resolución 339 del 2022, de la entidad sobre enfoque territorial se implementó la metodología acogida mediante ésta resolución para implementación de impactos y variables ambientales, de gestión y riesgo cambio climático , sociales y sus líneas de género y étnicas en perspectiva de la actualización del misma. También se llevó a cabo contratos y convenios con universidades (UTP, U Magdalena, Andes y Antioquia ) que sirven como insumo para la construcción de la estrategia. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1MIBGFo1kcsqUV5NYlFL6UrFGC-XG6X_C?usp=sharing | 0.25 | 0.5
DG-ET | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Generar nuevas metodologías, modelos de optimización y adopción de tecnologías adecuados a la realidad del país, en términos de normatividad, regulación, operación del sistema energético y necesidades de señales de política energética. | E 6 | Implementar una estrategia de integración de la perspectiva de género en los procesos técnicos de la UPME | Estrategia de integración de la perspectiva de género en los procesos técnicos de la UPME, implementada | Estrategia | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Se da inicio con la contratación de personal para comenzar a implementar los temas de género en la institución. Se identificaron algunas variables de las líneas de Género y étnicas en el Plan Nacional de Gas. También se llevó a cabo 2 convenios con las Universidades UTP y U. Magdalena orientadas a la evaluación e impacto y variables de género en el desarrollo de los proyectos minero- energético. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1MIBGFo1kcsqUV5NYlFL6UrFGC-XG6X_C?usp=sharing | 0.25 | 0.5
DG-ET | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Actualizar los sistemas de información para procesos ambientales y sociales | Sistema de información -Territorio vivo | Sistema de información | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.5 | Durante la vigencia se elaboró un convenio con la universidad de los Andes para la elaboración de una Herramienta tecnológica para la captura de información en campo que permita identificar el potencial energético de algunos productos de Bioenergía variables a considerar en el tema social y ambiental. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1MIBGFo1kcsqUV5NYlFL6UrFGC-XG6X_C?usp=sharing | 0.25 | 0.75
DG-ET | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Actualizar los sistemas de información para procesos ambientales y sociales | Geovisor con capas sociales y ambientales actualizado | Geovisor | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.5 | Con el Equipo Gis se da inicio a la consulta de información secundaria que se puede obtener de las entidades público privadas, que permiten la construcción de un Geo portal que permita determinar capas y nivel de consulta. Igualmente pro medio del convenio con los Andes se realizaron consultas de información a escala regional y local en diferentes despachos para la consecución de información que pudiera alimentar la herramienta tecnología y al Geo portal de la entidad. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1MIBGFo1kcsqUV5NYlFL6UrFGC-XG6X_C?usp=sharing | 0.25 | 0.75
DG-ET | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Aumentar y estructurar la presencia en el territorio para diseñar e implementar las herramientas que permitan incorporar la visión social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial en los planes estudios y proyectos que realiza la UPME. | E 1 | Fortalecer el Enfoque y presencia territorial- étnica para la planeación Minero- Energética | Estrategia de la UPME al territorio implementada | Estrategia | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Se diseño la Estrategia UPME al TERRITORIO, realizando 4 , Socialización de Convocatorias de Proyectos de Energía Eléctrica (2), Diálogos Ciudadanos - Gobierno con el Pueblo (3), y Cierres Técnicos de Proyectos y Convenios con Universidades (3). Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1MIBGFo1kcsqUV5NYlFL6UrFGC-XG6X_C?usp=sharing | 0.25 | 0.5
DG-ET | Propiciar posturas técnicas disruptivas y transformadoras, desde la planificación minero energética integral, para propender por cambios en materia económica, social y fiscal del país. | OE 1 | Fortalecer y ampliar la capacidad institucional para proponer política minero energética disruptiva y trasformadora para la discusión nacional y los espacios de decisión de cara a la TEJ. | E 5 | Formular el Plan Bioenergía regionalizado articuladamente con las Subdirecciones de la UPME | Documento (capítulos) con referentes territoriales para los planes de Bionergia | Documento | 8 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0 | No aplica reporte | 0.25 | 0.25
OAP | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Implementar mecanismos de cooperación para intercambio y generación de conocimiento técnico científico a través de alianzas estratégicas con cooperantes nacionales e internacionales. | E 7 | Formular e implementar la estrategia institucional de cooperación internacional de la UPME | Estrategia de cooperación internacional formulada e implementada | Documento | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | No aplica reporte | 0.5 | 0.5
SD | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Aumentar y estructurar la presencia en el territorio para diseñar e implementar las herramientas que permitan incorporar la visión social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial en los planes estudios y proyectos que realiza la UPME. | E 1 | Promover la eficiencia energética en la industria - actualización tecnológica, BPO y análisis B/C | Fortalecimiento y ampliación de los Centros del PEVI. Dos (2) nuevos centros | Documento | 2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | No aplica reporte | 0.2 | 0.2
SD | Propiciar posturas técnicas disruptivas y transformadoras, desde la planificación minero energética integral, para propender por cambios en materia económica, social y fiscal del país. | OE 1 | Potenciar la relevancia de los instrumentos de planeación que genera la UPME, en los sectores y en el territorio. | E 8 | Elaborar la Hoja de Ruta de etiquetado nacional | Propuesta indicativa de etiquetado energético nacional para sectores priorizados | Documento | 3 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | No aplica reporte | 0.33 | 0.33
SD | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Generar nuevas metodologías, modelos de optimización y adopción de tecnologías adecuados a la realidad del país, en términos de normatividad, regulación, operación del sistema energético y necesidades de señales de política energética. | E 6 | Elaborar el Plan Energetico Nacional - PEN, cada dos años, (2022 -2052, 2024 -2054 y 2026 -2056) | Plan Energético Nacional - PEN 2024 - 2054 | Plan | 2 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.5 | Se elaboró y publicó del PEN 2022 - 2052. Evidencia: https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Paginas/PEN-2052.aspx | 0.25 | 0.75
SEE | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Potenciar la relevancia de los instrumentos de planeación que genera la UPME, en los sectores y en el territorio. | E 8 | Dinamizar las señales de expansión Generación, Trasmisión y Cobertura (3 planes por vigencia) | Elaborar Plan de Expansión de Transmisión 2024 | Plan | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | A pesar de que en el 2023 no se elaboró un plan de expansión (que sería el de 2023 al 2037), se analizaron nuevas obras y se anexó la obra Sopo pra el STN que es de gran importancia para el país. El el 2023 el MME adoptó el plan de expansión de la transmisión 2022 - 2026, al cual se le anexó esta obra mencionada. | 0.25 | 0.5
SEE | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Potenciar la relevancia de los instrumentos de planeación que genera la UPME, en los sectores y en el territorio. | E 8 | Dinamizar las señales de expansión Generación, Trasmisión y Cobertura (3 planes por vigencia) | Plan de Expansión Generación 2024-2038 | Plan | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Se elaboró y publicó el Plan de Expansión de la Generación 2023 - 2037. Evidencia: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www1.upme.gov.co/siel/Plan_expansin_generacion_transmision/Plan_indicativo_expansion_de_la_generacion_actu_2023_2037.pdf | 0.25 | 0.5
SEE | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Potenciar la relevancia de los instrumentos de planeación que genera la UPME, en los sectores y en el territorio. | E 8 | Dinamizar las señales de expansión Generación, Trasmisión y Cobertura (3 planes por vigencia) | Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica​ - PIEC 2023 - 2027 | Plan | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Se elaboró y publicó el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica​ - PIEC 2019 - 2023. Evidencia: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www1.upme.gov.co/siel/PIEC/2019-23/PIEC_2019-2023_VF.pdf | 0.25 | 0.5
SH | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Generar nuevas metodologías, modelos de optimización y adopción de tecnologías adecuados a la realidad del país, en términos de normatividad, regulación, operación del sistema energético y necesidades de señales de política energética. | E 6 | Elaborar y actualizar anualmente el Plan de abastecimiento de gas natural (PAGN) | Plan de abastecimiento de gas natural - PAGN | Plan | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Se elaboró y publicó el Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural (ETPAGN 2023-2038). Evidencia: https://www1.upme.gov.co/sipg/Paginas/plan-abastecimiento-GN.aspx | 0.25 | 0.5
SH | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Generar nuevas metodologías, modelos de optimización y adopción de tecnologías adecuados a la realidad del país, en términos de normatividad, regulación, operación del sistema energético y necesidades de señales de política energética. | E 6 | Elaborar y actualizar el Plan indicativo de abastecimiento de combustibles líquidos (PIACL) | Plan indicativo de abastecimiento de combustibles líquidos - PIACL | Plan | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | No aplica reporte | 0.49 | 0.49
SH | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Generar nuevas metodologías, modelos de optimización y adopción de tecnologías adecuados a la realidad del país, en términos de normatividad, regulación, operación del sistema energético y necesidades de señales de política energética. | E 6 | Elaborar y actualizar el PIAGLP- Plan indicativo de abastecimiento de GLP | Plan indicativo de abastecimiento de GLP | Documento | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | No aplica reporte | 0.5 | 0.5
SH | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Definir e implementar herramientas de diálogo y apropiación social de conocimiento científico. | E 2 | Formalizar la mesa intersectorial del Plan Nacional de Sustitución de Leña - PNSL | Documento formal con la estructura de la mesa intersectorial | Documento | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1. Se elaboró un documento denominado: Mapeo de los actores institucionales intersectoriales y conformación de una mesa técnica para promover la sustitución del uso de CIAC para cocinar, a partir de este documento se convocaron los actores que se consideraron del Orden Nacional para conformar la mesa como Miembros Permanentes.2. Para instalar la Mesa Técnica del PNSL, se elaboró un documento denominado: PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE LA MESA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SUSTITUCIÓN DE LEÑA -PNSL, bajo el cual se instaló la Mesa Técnica.3. Se llevó a cabo una elaboración de acta, donde los miembros aceptan conformar la mesa y el protocolo de instalación. | 0.5 | 1
SH | Propiciar posturas técnicas disruptivas y transformadoras, desde la planificación minero energética integral, para propender por cambios en materia económica, social y fiscal del país. | OE 1 | Fortalecer y ampliar la capacidad institucional para proponer política minero energética disruptiva y trasformadora para la discusión nacional y los espacios de decisión de cara a la TEJ. | E 5 | Estructurar las convocatorias de Gas Natural y Combustibles Líquidos | Documento de Selección del Inversionista (DSI) | Documento | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | No aplica reporte | 0.49 | 0.49
SH | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer y ampliar la capacidad institucional para proponer política minero energética disruptiva y trasformadora para la discusión nacional y los espacios de decisión de cara a la TEJ. | E 5 | Revisar y actualizar procesos de la subdirección | Documentos de los procesos de la subdirección, actualizados y/o nuevos | Documento | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Se actualizó durante el 2023, la caracterización del proceso planeación integral de hidrocarburos Cód. C-HI-01 y 5 procedimientos (P-HI-05: Ttrámite de los cupos de diésel marino exento de sobretasa, P-HI-02: Proyección de precios de combustible, P-HI-04: Elaboración del listado de grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM, P-HI-06: Asignación de cupos de GLP con derecho a compensación por transporte, P-HI-07: Selección de adjudicatario o inversionista a través del mecanismo de convocatoria pública) | 0.25 | 0.5
SM | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Potenciar la relevancia de los instrumentos de planeación que genera la UPME, en los sectores y en el territorio. | E 8 | Formular instrumentos de planeación con base en la soberanía del recurso minero que aporten a la transición energética, la reindustrialización, el desarrollo agrícola y la infraestructura. | Plan Nacional de Desarrollo Minero | Plan | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Se sucribió convenio interadministrativo con la Universidad Nacional para elaborar escenarios y modelos de simulaciòn para el sector minero. Las evidencia son: Diagnostico con enfoque territorial y los informes de lasestrategias y cisnes negros, informe de historias de los escenarios y el informe de modelación. Ubicadoes en: https://drive.google.com/drive/folders/1b5hXGU_20oFL6K4yE8AYXoWMS-yuvfBh | 0.5 | 1
SM | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Potenciar la relevancia de los instrumentos de planeación que genera la UPME, en los sectores y en el territorio. | E 8 | Formular instrumentos de planeación con base en la soberanía del recurso minero que aporten a la transición energética, la reindustrialización, el desarrollo agrícola y la infraestructura. | Plan Subsectorial - Línea TEJ | Plan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | No aplica reporte | 1 | 1
SM | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Reestructurar el SIMCO con el propósito de servir como herramienta interinstitucional para la divulgación de la información, creación de iniciativas y la toma de decisiones a nivel sectorial. | Información actualizada en el SIMCO | Actualización | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | No aplica reporte | 0.5 | 0.5
SM | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Reestructurar el SIMCO con el propósito de servir como herramienta interinstitucional para la divulgación de la información, creación de iniciativas y la toma de decisiones a nivel sectorial. | Procedimiento para actualizar la información en SIMCO | Procedimiento | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Se realizó el diagnosco de la información de la información referente la SIMCO, se realizaron analisis de la interoperabilidades con la ANM y el DANE. las evidencias correspondientes se ubican en: https://drive.google.com/drive/folders/1m3K_ThQ9pIWNaWH-VaHTg5PeGn9fEOzf | 0.5 | 1
SM | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Potenciar la relevancia de los instrumentos de planeación que genera la UPME, en los sectores y en el territorio. | E 8 | Desarrollar herramientas para la delimitación y puesta en marcha de los Distritos Mineros para la diversificación productiva entre otros a traves de documentos diagnósticos, metodologías, planes estrategicos entre otros. | Herramientas elaboradas para el sector minero que conlleven al desarrollo de los distritos mineros para la diversificación productiva (Documentos diagnósticos, Metodologías o Planes estrategicos) | Documento | 3 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | No aplica reporte | 0.33 | 0.33
OGPF | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Generar nuevas metodologías, modelos de optimización y adopción de tecnologías adecuados a la realidad del país, en términos de normatividad, regulación, operación del sistema energético y necesidades de señales de política energética. | E 6 | Mejorar el proceso de evaluación de los proyectos del sector minero energético que requieren concepto para ser financiados con recursos de fondos y mecanismos de financiación | Metodología de evaluación de proyectos propuesta | Metodología | 3 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | 0.33 | Se publicó la actualización de metodología para la guía de estructuración y formulación de proyectos para el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER) en marco de la resolución 40379 de 2023. | 0.33 | 0.66
OGPF | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Definir e implementar herramientas de diálogo y apropiación social de conocimiento científico. | E 2 | Mejorar la capacidad de los interesados en formular proyectos de inversión en el sector energético. | Asistencias Técnicas (capacitaciones, talleres y/o mesas técnicas) | Asistencia técnica | 180 | 0.19 | 0.31 | 0.31 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.31 | 0.19 | 0.2 | (Avance reportado = 36) Se realizaron 37 asistencias técnicas distribuidas en: Cuatro (4) convenios interadministrativos para dictar capacitaciones sobre Fondos de apoyo financiero y Comunidades Energéticas en Norte de Santander, Cúcuta, Ocaña y Pamplona, veinticuatro (24) mesas técnicas con interesados en formulación de proyectos para los Fondos de FAER y SGR, y ocho (8) asesorías de proyectos correspondientes a los Fondos FINDETER y FECF. | 0.31 | 0.51
SGI | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Implementar la política de gobierno de datos para la UPME | Documento actualizado de políticas y lineamientos Gobierno de Datos Sectorial y de la UPME | Documento | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | Se formuló y aprobó el Proyecto de Inversión que brinda los componentes conceptuales y presupuestales para realizar la formulación de políticas, lineamientos y estandares sectoriales de gobierno de datos. Se realizaron acciones previas como la del diagnóstico. | 0.3 | 0.4
SGI | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Fortalecer a la UPME como CIO sectorial | Diagnóstico de datos del sector | Documento | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Se realizó un analisis sectorial de madurez de la infraestructura del dato y el levantamiento de activos de información en el MME y las aentidades adscritas. | 0.25 | 0.5
SGI | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Fortalecer a la UPME como CIO sectorial | Hoja de ruta del CIO sectorial | Documento | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | Se formuló y aprobó el Proyecto de Inversión que brinda los componentes conceptuales y presupuestales para realizar la Política de Gobierno de Datos Sectorial y el Plan de Gestión de la Información. Se realizaron reuniones con las entidades sectoriales con el propósito de establecer la hoja de ruta CIO. | 0.3 | 0.6
SGI | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Definición de la administración y Optimización en el uso de la plataforma intégrame desde la UPME | Plan de administración y optimización del conocimiento y uso de Intégrame | Plan | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | Se participó en las sesiones de entrega y entendimiento por parte del BID al MME de la arquitectura tecnológica, frabricas de software, tableros y presupuesto | 0 | 0.1
SGI | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Generar nuevas metodologías, modelos de optimización y adopción de tecnologías adecuados a la realidad del país, en términos de normatividad, regulación, operación del sistema energético y necesidades de señales de política energética. | E 6 | Realizar pilotos de análisis de información prescriptivo y predictivo con herrramientas de analítica | Modelo de analítica de datos prescriptiva y predictiva para un conjunto de datos estratégico del sector minero energético | Aplicación | 3 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | No aplica reporte | 0.33 | 0.33
OTI | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Fortalecer los 5 dominios de Arquitectura empresarial como gestión de proyectos TI | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, implementado | Documento | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | Se avanzo en un 89% en la definicion del PETI 2023, realizando las actualizaciones documentales correspondientes, realizando el diseño del plan estrategico de comunicaciones, implementacion del repositorio GIT, actualizaciòn de manuales y politicas, generacion de la primera version del Geoportal, implementacion del servicio de back up en la nube, adquisicion de licencias, herramientas de monitoreo, mejoramiento y estabilizaciòn de modulos y generando los borradores documentales respectivos (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1935dQBRH83vUhwT2L8yxuYzqf72CLJHv/edit?gid=192407642#gid=192407642) | 0.28 | 0.5
OTI | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Fortalecer los 5 dominios de Arquitectura empresarial como gestión de proyectos TI | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI, implementado | Documento | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | Se definio el MPSI y se avanzo en su implementación en un 88% realizando actualizaciones documentales, actualizaciones a los equipos de escritorio y portatiles, socializaciones graficas y audiovisuales y establecimiento de controles para el tratamiento de riesgos (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1935dQBRH83vUhwT2L8yxuYzqf72CLJHv/edit?gid=994109792#gid=994109792) | 0.28 | 0.5
OTI | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Fortalecer los 5 dominios de Arquitectura empresarial como gestión de proyectos TI | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de y Privacidad de la Información - PTRSPI, implementado | Documento | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | Se realizo la identificación parcial de los riesgos de seguridad, avanzando en un 83% realizando matrices de riesgos por procesos, generando controles según la informacion levantada y realizando las actualizaciones pertinentes al plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1935dQBRH83vUhwT2L8yxuYzqf72CLJHv/edit?gid=994109792#gid=994109792) | 0.3 | 0.5
OTI | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Fortalecer la infraestructura tecnológica | DRP de Infraestructura en nube | Herramienta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | No aplica reporte | 1 | 1
OTI | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Fortalecer la infraestructura tecnológica | Hiperconvergencia ampliada y actualizada | Herramienta | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Se realizó ampliacion de vsan de la hiperconvergencia (https://drive.google.com/drive/folders/1h6k3Xt1KRcQ9ddwhJ2cmoVvuz6BpHga1?usp=drive_link) | 0.5 | 1
OTI | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Fortalecer el canal de seguridad con el SOC completo para la infraestructura de la UPME | SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) implementado | Herramienta | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Se adquirio el servicio de ciberseguridad a través un Centro de Operaciones de Seguridad - SOC- y el licenciamiento de la solución Endpoint de Sophos Central el cual brinda el servicio gestionado de ciberseguridad a través del Centro de Operaciones de Seguridad del proveedor, con alcance en todas las soluciones específicas de seguridad con las que cuenta la UPME y que se integran con el MDR Complete de Sophos, para realizar el análisis, detección y respuesta a ciberataques dirigidos contra equipos, servidores, redes, cuentas de correo electrónico, entre otros elementos o servicios de la infraestructura de TI. Evidencia (https://drive.google.com/drive/folders/1tNpKhS6mnLNDPn4UOWs1_h1Xum1bmcV_?usp=drive_link) | 0.5 | 1
SGI | Propiciar posturas técnicas disruptivas y transformadoras, desde la planificación minero energética integral, para propender por cambios en materia económica, social y fiscal del país. | OE 1 | Definir e implementar herramientas de diálogo y apropiación social de conocimiento científico. | E 2 | Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones con énfoque intersecional, en el marco de la TEJ. | Estrategia de comunicaciones diseñada e implementada | Documento | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Se llevó a cabo un diagnóstico previo para conocer la percepción de diversos públicos respecto al trabajo de la UPME y su posicionamiento como tanque de pensamiento del sector. A partir de dicho diagnóstico, se construyó la propuesta de tarjet, campañas y ejes estratégicos comunicativos, los cuales se centralizaron en el Plan Estratégico de Comunicaciones (PECO) de la unidad. Este plan se consolido en documento y se entregó en su versión final para su aplicación en el año 2024. | 0.25 | 0.5
SGI | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer el gobierno abierto de la entidad que garantice la transparencia, participación, comunicación y colaboración de la UPME. | E 3 | Diseñar, rediseñar, actualizar, desarrollar y/o implementar SIMEC y sus subsistemas | Sistema de Información Minero Energético Colombiano con sus subsistemas diseñados, rediseñados, actualizados, desarrollados y/o implementados, garantizando la inclusión oportuna de modelos de analítica y aplicaciones interactivas (1. SIMEC, 2. SIMCO, 3. SIPG, 4. SIEL, 5. Territorio Vivo, 6. PERS, 7. TEJ | Sistema de información | 7 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | No aplica reporte | 0.33 | 0.33
SGI | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer el gobierno abierto de la entidad que garantice la transparencia, participación, comunicación y colaboración de la UPME. | E 3 | Diseñar, rediseñar, actualizar, desarrollar y/o implementar el Geoportal Sectorial y los Geovisores UPME | Sistemas de información geográficos diseñados, rediseñados, actualizados, desarrollados y/o implementados (1. Geoportal Sectorial 2. Geovisores UPME) | Sistema de información | 2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | No aplica reporte | 0.4 | 0.4
SGI | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Implementar mecanismos de cooperación para intercambio y generación de conocimiento técnico científico a través de alianzas estratégicas con cooperantes nacionales e internacionales. | E 7 | Posicionar a la UPME como referente a nivel internacional de información mineroenergética | Estrategia de relacionamiento con organismos internacionales para el fortalecimiento del gobierno de datos y el posicionamiento internacional como CIO Sectorial, formulada e implementada. | Estrategia | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | No aplica reporte | 0.33 | 0.33
SGI | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Unificar, centralizar y estructurar la información de la entidad proveniente de diversas fuentes | Lago de Datos para centralizar y estructurar la información de la entidad. | Lago de datos | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | No aplica reporte | 0.33 | 0.33
SGI | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Unificar, centralizar y estructurar la información de la entidad proveniente de diversas fuentes | Flujos de información de la entidad identificados, definidos y documentados. | Documento | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | No aplica reporte | 0.33 | 0.33
SGI | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Unificar, centralizar y estructurar la información de la entidad proveniente de diversas fuentes | Arquitectura de información diseñada e implementada. | Documento | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | No aplica reporte | 0.33 | 0.33
SGI | Propiciar posturas técnicas disruptivas y transformadoras, desde la planificación minero energética integral, para propender por cambios en materia económica, social y fiscal del país. | OE 1 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Fortalecer la adopción de decisiones basadas en datos de la entidad | Sistema de información con tableros, gráficas, variables, indicadores, equipos y otros, relevantes para la adopción de decisiones estratégicas de alto nivel. | Sistema de información | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | No aplica reporte | 0.33 | 0.33
SGI | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Fortalecer a la UPME como CIO sectorial | Documento actualizado de Metodología de Gestión de la Información sectorial y de la UPME | Documento | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | No aplica reporte | 0.33 | 0.33
SGI | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Fortalecer a la UPME como CIO sectorial | Planes Estadísticos formulados para el sector minero energético y para la UPME | Documento | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | No aplica reporte | 0.33 | 0.33
SGI | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Fortalecer a la UPME como CIO sectorial | Certificación de las operaciones estadísticas | Certificaciones Oficiales | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | No aplica reporte | 0.33 | 0.33
SG | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer y ampliar la capacidad institucional para proponer política minero energética disruptiva y trasformadora para la discusión nacional y los espacios de decisión de cara a la TEJ. | E 5 | Implementar el proceso de formalización del empleo a través de la creación de empleos temporales | Estudio técnico, decreto de creación de empleos temporales, aprobados | Documento | 2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | No aplica reporte | 0.89 | 0.89
OAP | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Suministrar herramientas informáticas que faciliten la toma de decisiones eficaces en todos los niveles de la organización | Tableros de control diseñados e implementados (1 ejecución presupuestal, 1 de indicadores y 1 de riesgos) | Tablero de control | 3 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | No aplica reporte | 0.33 | 0.33
OAP | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer y ampliar la capacidad institucional para proponer política minero energética disruptiva y trasformadora para la discusión nacional y los espacios de decisión de cara a la TEJ. | E 5 | Posicionar el Sistema de Gestión Institucional como una herramienta gerencial que aporte valor a la Entidad y partes interesadas | Sistema de gestión implementado y evaluado | Evaluación | 3 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | No aplica reporte | 0.33 | 0.33

## TablaDinamica (hidden)
|  |  | ENTREGABLES | COMPROMISOS | AVANCE ACUMULADO
|  |  | 75 | 53 | 26.86
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Avance Acumulado
DG-ET | 3.25
OAP | 1.16
OGPF | 1.17
OTI | 4.5
SD | 1.28
SEE | 1.5
SG | 0.89
SGI | 5.8
SH | 3.48
SM | 3.83
Total Result | 26.86
ID OBJETIVO | Suma de Avance_Total_Acumulado
OE 1 | 1.9
OE 2 | 10.77
OE 3 | 14.19
Total Result | 26.86
ID ESTRATEGIA | Suma de Avance_Total_Acumulado
E 1 | 0.7
E 2 | 2.01
E 3 | 0.73
E 4 | 11.74
E 5 | 2.46
E 6 | 4.23
E 7 | 0.83
E 8 | 4.16
Total Result | 26.86
ID OBJETIVO | Cuenta de ENTREGABLES
OE 1 | 5
OE 2 | 19
OE 3 | 27
Total Result | 51
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Cuenta de ENTREGABLES
DG-ET | 6
OAP | 3
OGPF | 2
OTI | 6
SD | 3
SEE | 3
SG | 1
SGI | 16
SH | 6
SM | 5
Total Result | 51
ID ESTRATEGIA | Cuenta de ENTREGABLES
E 1 | 2
E 2 | 3
E 3 | 2
E 4 | 22
E 5 | 5
E 6 | 8
E 7 | 2
E 8 | 7
Total Result | 51
| 6 | 8%
| 3 | 4%
| 3 | 4%
| 24 | 32%
| 12 | 16%
| 11 | 14.67%
| 3 | 4%
| 13 | 17.33%
75

## Listas (hidden)
Propiciar posturas técnicas disruptivas y transformadoras, desde la planificación minero energética integral, para propender por cambios en materia económica, social y fiscal del país. | OE 1
Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2
Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3
Estrategia
Aumentar y estructurar la presencia en el territorio para diseñar e implementar las herramientas que permitan incorporar la visión social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial en los planes estudios y proyectos que realiza la UPME. | E 1
Definir e implementar herramientas de diálogo y apropiación social de conocimiento científico. | E 2
Fortalecer el gobierno abierto de la entidad que garantice la transparencia, participación, comunicación y colaboración de la UPME. | E 3
Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4
Fortalecer y ampliar la capacidad institucional para proponer política minero energética disruptiva y trasformadora para la discusión nacional y los espacios de decisión de cara a la TEJ. | E 5
Generar nuevas metodologías, modelos de optimización y adopción de tecnologías adecuados a la realidad del país, en términos de normatividad, regulación, operación del sistema energético y necesidades de señales de política energética. | E 6
Implementar mecanismos de cooperación para intercambio y generación de conocimiento técnico científico a través de alianzas estratégicas con cooperantes nacionales e internacionales. | E 7
Potenciar la relevancia de los instrumentos de planeación que genera la UPME, en los sectores y en el territorio. | E 8
Dependencia
Dirección General - Enfoque Territorial | DG-ET
Dirección General - Control Interno | DG-CI
Oficina Asesora de Planeación | OAP
Oficina Asesora Jurídica | OAJ
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | OGPF
Oficina de Tecnologías de la Información | OTI
Secretaría General | SG
Subdirección de Demanda | SD
Subdirección de Energía Eléctrica | SEE
Subdirección de Gestión de la Información | SGI
Subdirección de Hidrocarburos | SH
Subdirección de Minería | SM

## Dashboard PEI
EJECUCIÓN PLAN ESTRATEGICO 2023 - 2026 UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA Corte (Diciembre 2024) |  |  |  |  | CONVENCIONES
A continuación se muestran los resultados acumulados desde la formulación del plan hasta el 31 de diciembre del 2024.
[6 empty] | ABREV. | DEPENDENCIA | ABREV. | DEPENDENCIA
[6 empty] | DG-ET | Dirección General - Enfoque Territorial | SEE | Subdirección de Energía Eléctrica
|  | ENTREGABLES | COMPROMISOS | AVANCE ACUMULADO |  | OAP | Oficina Asesora de Planeación | SG | Secretaría General
|  | 75 | 53 | 26.86 |  | OGPF | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | SGI | Subdirección de Gestión de la Información
[6 empty] | OTI | Oficina de Tecnologías de la Información | SH | Subdirección de Hidrocarburos
[6 empty] | SD | Subdirección de Demanda | SM | Subdirección de Minería
[6 empty] | ID | OBJETIVO ESTRATÉGICO
[6 empty] | OE 1 | Propiciar posturas técnicas disruptivas y transformadoras, desde la planificación minero energética integral, para propender por cambios en materia económica, social y fiscal del país.
[6 empty] | OE 2 | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa.
[6 empty] | OE 3 | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector.
[6 empty] | ID | ESTRATEGIA
[6 empty] | E1 | Aumentar y estructurar la presencia en el territorio para diseñar e implementar las herramientas que permitan incorporar la visión social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial en los planes estudios y proyectos que realiza la UPME.
[6 empty] | E2 | Definir e implementar herramientas de diálogo y apropiación social de conocimiento científico.
[6 empty] | E3 | Fortalecer el gobierno abierto de la entidad que garantice la transparencia, participación, comunicación y colaboración de la UPME.
[6 empty] | E4 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación.
[6 empty] | E5 | Fortalecer y ampliar la capacidad institucional para proponer política minero energética disruptiva y trasformadora para la discusión nacional y los espacios de decisión de cara a la TEJ.
[6 empty] | E6 | Generar nuevas metodologías, modelos de optimización y adopción de tecnologías adecuados a la realidad del país, en términos de normatividad, regulación, operación del sistema energético y necesidades de señales de política energética.
[6 empty] | E7 | Implementar mecanismos de cooperación para intercambio y generación de conocimiento técnico científico a través de alianzas estratégicas con cooperantes nacionales e internacionales.
[6 empty] | E8 | Potenciar la relevancia de los instrumentos de planeación que genera la UPME, en los sectores y en el territorio.
DISTRIBUCIÓN DE ENTREGABLES
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores.
Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores.
Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores.
Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## Actualización PEI 2023-2026 (hidden)
DEPENDENCIA
Sección I: PLANEACIÓN ESTRATEGIA ACTUAL DE LA DEPENDENCIA
DEPENDENCIA_RESPONSABLE | OBJETIVO_ESTRATEGICO | ID OBJETIVO | ESTRATEGIA | ID ESTRATEGIA | COMPROMISO | ENTREGABLES | UNIDAD DE MEDIDA | META CUATRIENIO | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | AVANCE 2023 | Avance_Cualitativo_2023 | AVANCE 2024 | AVANCE TOTAL
-
-
-
-
-
-
-
-
- | Sección II: MODIFICACIONES O INCLUSIONES REQUERIDAS
| OBJETIVO_ESTRATEGICO | ID OBJETIVO | ESTRATEGIA | ID ESTRATEGIA | COMPROMISO | ENTREGABLES | UNIDAD DE MEDIDA | META CUATRIENIO | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN O INCLUSIÓN