## PAAC UPME 2024
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
[20 empty] | Seguimiento Cuatrimestre I |  |  | Seguimiento Cuatrimestre II |  |  | Seguimiento Cuatrimestre III
Entidad: | UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME
Vigencia: | 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024
Fecha de Aprobación | 2024-01-26
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [17 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Subcomponente | Consecutivo | Actividad | Peso Porcentual | Meta y/o Producto | Área Responsable | 1er TRIMESTRE |  |  | 2do TRIMESTRE |  |  | 3er TRIMESTRE |  |  | 4to TRIMESTRE
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Política de Administración de Riesgos de Corrupción. | 1 | Actualizar la política de gestión de riesgos con base en la normatividad y lineamientos vigentes | 3% | Política aprobada | Oficina de Planeación | 2do TRIMESTRE JUN: 100% | 0%
Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción. | 2 | Actualizar los riesgos de corrupción en el respectivo módulo de la herramienta SIGUEME | 5% | Versión actualizada del mapa de riesgos | Oficina de Planeación | 1er TRIMESTRE ENE: 100% | 5% | 100% | Se realizó la actualización de los riesgos de corrupción de la entidad, quedaron publicados en la página web el 31 de enero del 2024, en el siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/Paginas/Gestion_integral_del_riesgo.aspx | La matriz de riesgos publicada en el enlace registrado evidencia la identificación de 17 riesgos de corrupción en los procesos, la debida valoración de los controles y formulación de acciones que los refuerzan.
Consulta y Divulgación | 3 | Poner en consulta pública el mapa de riesgos actualizado. | 3% | Aviso o noticia en página web | Oficina de Planeación | 1er TRIMESTRE ENE: 100% | 3% | 100% | Se pone en consulta pública los riesgos de corrupción identificados para la vigencia 2024, a través de la página web de la entidad en el espacio de novedades desde el 25 de marzo hasta el 05 de abril de 2024. Se valida con el equipo de correspondencia las comunicaciones relacionadas a este tema, quienes manifiestan que no se presentó ningún comunicado. | Se evidencia la consulta del Plan Anticorrupción así como del mapa de riesgos de corrupción en la pagina web de acuerdo al siguiente enlace: https://www.facebook.com/profile/100064448629523/search/?q=Plan%20Anticorrupci%C3%B3n con refuerzo en este otro enlace: https://www1.upme.gov.co/SalaPrensa/Paginas/Noticias.aspx#k=riesgos
Monitoreo, revisión y seguimiento. | 4 | Realizar dos seguimientos a la ejecución de los controles asociados con los riesgos de corrupción acorde con el modelo de las tres líneas de defensa. | 3% | 2 Seguimientos 1ro en Mayo 2do en Septiembre | 1ra. Línea: Responsables de Proceso 2da. Línea: Oficina de Planeación 3ra. Línea: Oficina de Control Interno | 2do TRIMESTRE MAY: 50%; 3er TRIMESTRE SEP: 50% | 0%
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [17 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Estrategia de Racionalización de Trámites | 5 | Elaborar la estrategia de racionalización de trámites incluyendo la reducción de costos, requisitos y/o documentos, si aplica para los trámites de la entidad. | 4% | Estrategia registrada en el SUIT | Subdirección de Demanda: Responsable de la formulación Oficina de Planeación: Responsable del registro en el SUIT | 1er TRIMESTRE ENE: 100% | 4% | 100% | Con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, la Subdirección de Demanda, formuló la estrategia de racionalización de trámites 2024, la cual se asocia con los siguientes trámites: Incentivos tributarios por Gestión Eficiente de Energía (GEE), Incentivos tributarios a proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía -FNCE e Incentivos tributarios para proyectos a partir de hidrógeno verde o azul. Enlace de la evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1yin2g-oHnfUdM_6yVw3aw6fn6A48US-_?usp=sharing | Esta estrategia propone acciones de racionalización de tipo Tecnológico y Administrativas que consisten en la implementación de un módulo en el Sistema Único de Usuarios SUU de la UPME, que permitirá por un lado que el trámite se realice en línea, y por otro lado, mejora el procedimiento interno que se lleva a cabo para emitir los conceptos de incentivos tributarios. Esta estrategia fue debidamente registrada en el SUIT.
| 6 | Realizar seguimientos cuatrimestrales a la ejecución de la estrategia de racionalización de trámites 2023 | 3% | 3 Seguimientos registrados en el SUIT | Oficina de Planeación: Responsable de seguimientos como 2da Línea. Control Interno: Responsable de seguimiento 3ra. Línea | 2do TRIMESTRE ABR: 33.33%; 3er TRIMESTRE AGO: 33.33%; 4to TRIMESTRE DIC: 33.33% | 0.99% | 33% | El 25 de abril, se realizó reunión virtual con la coordinadora del GIT de Incentivos (Ingrid Gissella Quiroga), con el fin de hacer el seguimiento a los avances de la estrategia de racionalización y a la vez registrarlo en el SUIT. El reporte fue el siguiente: "Al primer cuatrimestre del 2024, con el nuevo contratista que inició en marzo se están realizando ajustes al módulo. El avance en la subsanación de los hallazgos a la fecha es del 65%." En el archivo descargado del SUIT, se debe revisar lo registrado en la sección de "Monitoreo": https://drive.google.com/drive/folders/1w3Wqb74sVQSWIggk8xNiZffVddQ9PBsz | En el enlace reportado se observa la estrategia antitrámites con el avance reportado para las 6 acciones de los tres trámites objeto de racionalización administrativa y tecnológica: i) Incentivos tributarios de fuentes no convencionales de energía - FNCE , ii) Incentivos tributarios a proyectos de generación eléctrica y iii) Incentivos tributarios a proyectos a partir de hidrógeno verde o azul.
| 7 | Identificar y categorizar los otros procedimientos administrativos (OPAS) y registrarlos en el SUIT. | 2% | OPAs registrados en el SUIT | Oficina de Planeación | 4to TRIMESTRE NOV: 100% | 0%
| 8 | Cuantificar las consultas de información pública mediante un instrumento de medición y realizar seguimiento al reporte. | 2% | Reporte de las consultas de información pública | Oficina de Planeación | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 0%
| 9 | Determinar los lineamientos por implementar del Decreto 088 de 2022 para la digitalización y automatización de trámites y su realización en línea en coordinación con la OTIC. | 2% | Informe con lineamientos del Decreto 088 den 2022 pendientes de implementar | Oficina de Planeación | 2do TRIMESTRE MAY: 100% | 0%
| 10 | Elaborar y difundir un informe de la estrategia de simplificación, racionalización y estandarización, que incluya lecciones aprendidas y experiencias que generan valor. | 2% | Informe elaborado y difundido | Oficina de Planeación | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 0%
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [17 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 11 | Diseñar piezas comunicativas trimestrales para dar a conocer la gestión en los territorios. | 3% | 4 informes publicados | Dirección General / Subdirección de Gestión de la Información | 1er TRIMESTRE MAR: 25%; 2do TRIMESTRE JUN: 25%; 3er TRIMESTRE SEP: 25%; 4to TRIMESTRE DIC: 25% | 0.75% | 25% | Se presentó un video con los resultados y apuestas del enfoque territorial en la UPME que se puede observar en el siguiente enlace del canal oficial de videos de la UPME: https://www.youtube.com/watch?v=TYazhbV_D3k&t=46s | Se verifica funcionamiento y vigencia del video con los resultados y apuestas del enfoque territorial en la UPME para la planeación energética participativa, así como la promoción de la comprensión de las realidades y contextos en los territorios. Se constataron 127 visualizaciones al cierre de abril de 2024.
| 12 | Elaborar y publicar informe consolidado de gestión de la vigencia de la UPME previo a la audiencia pública. | 3% | 1 Informe de gestión publicado en la página web UPME | Oficina de Planeación Participan: Todos los procesos | 4to TRIMESTRE OCT: 100% | 0%
| 13 | Elaborar el documento final de los resultados de la audiencia de rendición de cuentas | 3% | 1 Informe de gestión publicado en la página web | Secretaría General / Servicio al Ciudadano | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 0%
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 14 | Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía | 3% | 1 Informe de rendición de cuentas publicado en la página web | Secretaría General / Servicio al Ciudadano / Oficina de TIC/ Oficina de Planeación | 4to TRIMESTRE NOV: 100% | 0%
| 15 | Desarrollar la estrategia UPME al territorio para promover la transparencia, la divulgación de información y la participación activa de las comunidades en los procesos de planificación de la UPME y reportar trimestralmente los resultados | 4% | Informes de cada encuentro | Dirección General - Enfoque Territorial | 1er TRIMESTRE MAR: 25%; 2do TRIMESTRE JUN: 25%; 3er TRIMESTRE SEP: 25%; 4to TRIMESTRE DIC: 25% | 1% | 25% | Se elaboró cronograma de actividades de la estrategia UPME al Territorio, la cual está supeditada a la firma del contrato con el operador logístico y a los ajustes que se definan por parte de Dirección General o las Subdirecciones, en atención a los recursos disponibles. El cronograma se encuentra en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HdUGkh6e_j7w1bwjAv2xhai8Ik8YvWCE | Se evidencia la programación mensual con la programación de la estrategia UPME al Territorio en el siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CEfEbqvfSzZgWUTskwMvto9-Gq9td1d9/edit#gid=1727496835 En cuanto al operador logístico con el que se financiará la ejecución del cronograma, se evidencia su programación en el ítem 100-37 del Plan Anual de Adquisiciones con una apropiación de $150 millones
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 16 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas a todos los grupos de valor. | 2% | Encuesta aplicada | Oficina de Planeación | 3er TRIMESTRE JUL: 50%; 4to TRIMESTRE DIC: 50% | 0%
| 17 | Responder a las observaciones y/o preguntas planteadas en la audiencia de rendición de cuentas. | 2% | Respuesta al 100% de las observaciones y/o preguntas | Responsables de procesos | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 0%
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO | [17 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 18 | Actualizar la caracterización de usuarios y grupos de interés. | 3% | Caracterización actualizada | Secretaría General / Servicio al Ciudadano y Oficina de Planeación | 4to TRIMESTRE OCT: 100% | 0%
| 19 | Establecer el procedimiento de atención al ciudadano acorde a la política de atención al ciudadano. | 3% | Procedimiento de atención al ciudadano | Secretaría General / Servicio al Ciudadano | 2do TRIMESTRE JUN: 50%; 3er TRIMESTRE SEP: 50% | 0%
Fortalecimiento del Talento Humano al Servicio al Ciudadanos | 20 | Llevar a cabo "Un pacto educativo para la planeación energética en Colombia" | 2% | Evento realizado | Dirección General - Enfoque territorial | [12 empty] | 0%
| 21 | Elaborar y socializar la guía de atención al ciudadano | 2% | Guía de atención al ciudadano | Secretaría General / Servicio al Ciudadano | 1er TRIMESTRE MAR: 50%; 2do TRIMESTRE JUN: 50% | 1% | 50% | Se cuenta con avance del documento validado con el GIT de Gestión Administrativa y Servicio al ciudadano, falta organizar el flujograma e involucrar a las dependencias que tienen interacción con nuestros ciudadanos y grupos de valor por los diferentes canales oficiales de la entidad. Link: https://drive.google.com/drive/folders/165cUjrKFydzfu_8L6vZlsxZZ54pdd71W?usp=drive_link | El documento presentado corresponde al PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES en construcción cuyo objetivo es Gestionar de forma eficiente, eficaz y dentro de los términos de ley, los requerimientos realizados por la ciudadanía y/o grupos de interés sobre trámites y/o servicios que sean de competencia de la UPME y que sean solicitados por lo canales oficiales dispuestos por la entidad, para satisfacer sus necesidades, mediante la orientación y atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. Igualmente se evidencia un formato sin código para el registro de la atención presencial y telefónica.
Relacionamiento con el ciudadano. | 22 | Realizar socializaciones a la comunidad externa sobre procedimientos asociados con los trámites y servicios de la entidad. | 2% | 4 jornadas de socialización | Dependencias Misionales | 2do TRIMESTRE JUN: 50%; 4to TRIMESTRE DIC: 50% | 0%
| 23 | Realizar las acciones necesarias para implementar el servicio de carpeta ciudadana digital (Validar con la OTIC). | 2% | Documento con análisis de alternativas de implementación del servicio de carpeta ciudadana. | Oficina de TIC | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 0%
Conocimiento del servicio al ciudadano | 24 | Gestionar la elaboración de cuatro (4) documentos para la generación, organización y apropiación del conocimiento | 3% | 4 documentos elaborados | Secretaría General / Grupo Talento Humano | 3er TRIMESTRE SEP: 50%; 4to TRIMESTRE DIC: 50% | 0%
| 25 | Publicar en sede electrónica informe semestral de PQRDS | 2% | 2 Informes | Secretaría General / Servicio al Ciudadano | 1er TRIMESTRE ENE: 50%; 3er TRIMESTRE JUL: 50% | 1% | 50% | En enero de 2024 se publica el informe de las PQRSDF semestral correspondiente al cierre de la vigencia 2023 en el siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/ServicioCiudadano/InformesAtencionCiudadano/II_semestre_2023.pdf | Se verifica el informe correspondiente al segundo semestre de 2023 publicado en enlace registrado, en el que se concluye entre otros que entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2023 se recibieron 1527 solicitudes a través de los diferentes canales, frente al segundo semestre de 2022 hubo un aumento de 356 requerimientos, pasando de 1196 a 1527, esto es el 29,7%, que se interpreta en una mayor interacción con los ciudadanos.
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 26 | Realizar la encuesta de satisfacción de usuarios y percepción ciudadana | 2% | 1 informe de resultados | Secretaría General / Servicio al Ciudadano | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 0%
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [17 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Transparencia Activa | 27 | Realizar la autoevaluación previa de la matriz de cumplimiento del Índice de Transparencia Activa | 2% | Matriz de autoevaluación diligenciada | Oficina de Planeación Secretaría General Oficina de TIC | 2do TRIMESTRE ABR: 100% | 2% | 100% | Se realiza seguimiento a la matriz ITA, esta evaluación abarca varias secciones críticas como accesibilidad web, identidad visual, transparencia, contratación, planificación, entre otros. En general, se observa un alto grado de cumplimiento en la mayoría de los ítems evaluados. EVIDENCIA. Informe y matriz ITA diligenciada https://drive.google.com/drive/folders/1FwTEzOJJQubqPmtFktA3qRRd2bYwD6oD?usp=sharing | Se verifican los informes de seguimiento al ITA de acuerdo con el Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 expedida por MINTIC, se observa la necesidad de actualizar información, mejorar la participación ciudadana, y asegurar la actualización y cumplimiento en secciones como la rendición de cuentas y el seguimiento a los planes y proyectos de inversión. Es particularmente notable la necesidad de fortalecer el contenido del menú participa y la atención y servicios a la ciudadanía, donde se sugiere revisar la estrategia de participación ciudadana.
| 28 | Elaborar un plan de acción para el cumplimiento de los requerimientos de información de los anexos de la Resolución 1519 de 2020 | 2% | Plan de acción elaborado | Oficina de Planeación Secretaría General Oficina de TIC | 2do TRIMESTRE MAY: 100% | 0%
| 29 | Implementar tableros de control para la información (Alfanumérica y Geográfica) que genera la UPME, con el fin facilitar la consulta de información de usuarios. | 3% | 2 Tableros de control generados | Oficina de TIC | 2do TRIMESTRE JUN: 50%; 4to TRIMESTRE DIC: 50% | 0%
Transparencia Pasiva | 30 | Realizar las acciones necesarias para agregar un micrositio en página web con el fin de hacer la publicación de la gestión de cooperación internacional de la entidad | 4% | Micrositio en Página web | Oficina de Planeación | 4to TRIMESTRE OCT: 100% | 0%
| 31 | Generar contenidos audiovisuales, piezas gráficas, boletines digitales y contenidos informativos para la difusión de la gestión institucional. Esta actividad también permite cumplir con el elemento de información del componente de Rendición de Cuentas. | 3% | Material informativo diseñado y publicado. | Subdirección de Gestión de la Información | 1er TRIMESTRE MAR: 25%; 2do TRIMESTRE JUN: 25%; 3er TRIMESTRE SEP: 25%; 4to TRIMESTRE DIC: 25% | 0.75% | 25% | Se construyó e implementó permanentemente la estrategia digital que corresponde al eje de trabajo de conversaciones digital del PECO. Se adjunta parrilla de contenido. Se avanzo en la construcción de la propuesta de la campaña de posicionamiento de la UPME en el marco del aniversario de 30 años. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KebsnA8E0qKTuKgWPwC_TnUnfwwe_Orf/edit?usp=sharing&ouid=115997033898206235899&rtpof=true&sd=true | En la parrilla de contenido se observa la relación de publicaciones por los diferentes canales oficiales de comunicación, se registran en febrero 13 publicaciones, en marzo 34 y en abril 31. Estas comunicaciones se encuentran dentro del Plan estratégico de Comunicaciones (PECO) de la Entidad.
Instrumentos de Gestión de la Información | 32 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014. (Datos abiertos) | 3% | Instrumentos actualizados (activos de la información en gov.co). | Oficina de TIC | 2do TRIMESTRE JUN: 50%; 4to TRIMESTRE DIC: 50% | 0%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 33 | Realizar el autodiagnóstico del ITA en el Sistema de Información para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de los Sujetos Obligados en la Ley 1712 de 2014 dispuesto por la PGN. | 2% | Pantallazo y/o Certificado de diligenciamiento | Oficina de Planeación Participan: Todos los procesos | 3er TRIMESTRE AGO: 100% | 0%
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | [17 empty] | Porcentaje de Avance | Porcentaje de Ejecución | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre I | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre II | Seguimiento 1ra. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 2da. Línea - Cuatrimestre III | Seguimiento 3ra. Línea - Cuatrimestre III
Adelantar el procedimiento para autorización y registro de nuevos trámites de la UPME | 34 | Adoptar el trámite de "Solicitud de conceptos de Conexión" | 2% | Trámite registrado en el SUIT | Subdirección de Energía | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 0%
| 35 | Gestionar la adopción del trámite de evaluación proyectos FINDETER | 2% | Trámite registrado en el SUIT | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 0%
Participación ciudadana en la gestión | 36 | Coordinar la construcción de la estrategia de participación ciudadana. | 3% | Estrategia elaborada | Oficina de Planeación | 1er TRIMESTRE MAR: 100% | 3% | 100% | Se realizaron las siguientes actividades: 1. Elaboración de presentación con el contexto y lineamientos de la Participación Ciudadana en el marco de MIPG. 2. Reunión virtual con la Secretaría General y el GIT de Talento Humano y Servicio al Ciudadano para concertar el alcance y la metodología para la formulación de la estrategia, previa presentación del contexto y los lineamientos respectivos 3. Reunión virtual con el GIT de Talento Humano y Servicio al Ciudadano para definir la fuente de información de las actividades participativas, el formato y el plazo. 4. Elaboración del formato para la formulación de la estrategia de Participación Ciudadana y 5. Producto de las mesas de trabajo, la Secretaría General emitió la Circular 024 del 27 de marzo de 2024 con los lineamientos para la formulación de la Estrategia de Participación Ciudadana. | A 30 de abril se recibe correo de la profesional encargada de servicio al ciudadano enviando la Estrategia de Participación Ciudadana publicada en el siguiente enlace de la página WEB de la entidad: https://www1.upme.gov.co/Participa/Paginas/Participa.aspx
| 37 | Realizar seguimiento a la estrategia de participación ciudadana | 2% | Tres informes de seguimiento | Oficina de Planeación | 2do TRIMESTRE ABR: 33.33%; 3er TRIMESTRE AGO: 33.33%; 4to TRIMESTRE DIC: 33.33% | 0% |  | Se solicitará modificación del plazo de esta meta en la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño programado para el 10 de mayo, teniendo en cuenta que el 30 de abril fue publicado el documento "Formato estrategia de participación ciudadana 2024“ por solicitud la profesional de Atención al Ciudadano. Igualmente se solicitará pasar esta actividad al Grupo Administrativo bajo la responsabilidad de la citada profesional en el marco de la Resolución 219 de 2024. https://docs.google.com/presentation/d/10WvwYzOJKq67iaaRcs456Qgz_Jp1_CoB/edit?usp=sharing&ouid=115997033898206235899&rtpof=true&sd=true | Se evidencia la presentación para exponer la modificación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño que se realizará el 10 de mayo de 2024
| 38 | Elaborar el informe final de la ejecución de la estrategia de participación ciudadana | 2% | Informe de participación ciudadana elaborado | Oficina de Planeación | 4to TRIMESTRE DIC: 100% | 0%
|  | TOTAL PROGRAMADO | 100% | [14 empty] | 22.49%
Note on AB31: ====== ID#AAABEc1YvGo Oliver Quintero Perdomo (2024-01-15 20:37:25) @monica.mejia@upme.gov.co Me ayudas por favor registrando la ejecución de esta actividad relacionada con la respuesta a la preguntas formuladas en la rendición de cuentas 2023. Gracias _Asignado a monica.mejia@upme.gov.co_
Note on Y38: ====== ID#AAAA8aVvzoY Oliver Quintero Perdomo (2023-11-01 21:32:28) @angie.torres@upme.gov.co Hola... Pregunta. Aparte del evento de socialización de las convocatorias, realizado en Mayo... durante los meses de Junio, julio agosto y septiembre se ha realizado alguna otra socialización relacionada con nuestros tramites y/o servicios? Te agradezco completar aquí con esos eventos de socialización adicionales. _Asignado a angie.torres@upme.gov.co_
Note on AB45: ====== ID#AAABEf6sPtA Oliver Quintero Perdomo (2024-01-16 22:35:28) @alejandro.barrios@upme.gov.co , me ayudas indicando cuantos tableros de control se implementaron finalmente en el 2023. Gracias _Asignado a alejandro.barrios@upme.gov.co_ ------ ID#AAABEf_qldo John Alejandro Barrios Ávila (2024-01-17 15:10:42) Se crearon 2 tableros de control aún no publicados: (exportaciones e importaciones de fertilizantes - SIMCO) y Catálogo Sistemas de información; adicional, se crean dos pilotos de tableros para el STN https://sig.upme.gov.co/portal/apps/dashboards/23588f86e7c94bf9a9c453ba41fc6407 y STR https://sig.upme.gov.co/portal/apps/dashboards/bb0be611dd8c498e94e08225de196baf
Note on Y51: ====== ID#AAAA6rDP1sc Oliver Quintero Perdomo (2023-09-22 22:34:05) @diana.montana@upme.gov.co por favor reportar avances frente a esta actividad. Valen las gestiones realizadas, reuniones con el DAFP, ajustes realizados a los proyectos de resolución, etc., etc. _Asignado a diana.montana@upme.gov.co_
Note on AB51: ====== ID#AAABEhr7c58 Oliver Quintero Perdomo (2024-01-18 22:54:56) @diana.montana@upme.gov.co te agradezco me ayudes reportando todo lo realizado o en que se avanzo durante el 2023 para el tramite de conexiones _Asignado a diana.montana@upme.gov.co_

## Responsables por componente (hidden)
Responsable Componente 1 | Responsable Componente 2 | Responsable Componente 3 | Responsable Componente 4 | Responsable Componente 5 | Responsable Componente 6
Profesional especializado - GIT de Planeación | OGI Subdirector de Hidrocarburos | GIT de Planeación | Profesional Servicio al Ciudadano | Profesional Especializado del GIT de Planeación OGI - Comunicaciones | GIT de Talento humano y servicio al ciudadano
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | OGI Subdirector de Demanda | Profesional atención al ciudadano (Secretaría General) | Profesional Servicio al Ciudadano Grupo de Comunicaciones OGI | GIT Talento Humano Profesional Especializado del GIT de Planeación | GIT de Talento humano y servicio al ciudadano
Profesional especializado - GIT de Planeación | Subdirector de Energía Secretaría General | Equipo de Comunicaciones (Oficina de Gestión de la Información) | Coordinador de Talento humano | Profesional Servicio al Ciudadano | OGI Todas las áreas
Profesional especializado - GIT de Planeación Responsables de Proceso (Secretaria General, subdirectores y jefes de oficina) |  | GIT de Planeación Equipo de Comunicaciones (Oficina de Gestión de la Información) |  | OGI Áreas que generan datos
Profesional especializado - GIT de Planeación Profesional universitario Comunicaciones |  | GIT de Planeación Profesional atención al ciudadano (Secretaría General) |  | Talento Humano Contratación
Profesional especializado - GIT de Planeación Oficina de Gestión de la Información - OGI |  | GIT de Planeación |  | Profesional Especializado del GIT de Planeación
Asesor de Control Interno |  | GIT de Planeación Profesional atención al ciudadano (Secretaría General
Asesoría de Control Interno
Secretaria General

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | COMPONENTE | ACTIVIDAD | EN QUE CONSISTIO EL CAMBIO | ACTA DE APROBACION Y FECHA
2024-01-26 | Todos | Todas | Aprobación de la Versión 1 del PAAC 2024 | Comité de Gestión y Desempeño No.1 del 26/01/2023
2024-02-08 | Atención al ciudadano | 21, 25 | Modificación de las fechas de cumplimiento | N/A