## PA 2021
PLAN DE ACCIÓN 2021 UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME
ACTIVIDADES | [10 empty] | ARTICULACIÓN | [6 empty] | SEGUIMIENTO
Dependencia | No consecutivo Actividad | ACTIVIDAD | Ponderación (%) Actividad | Número de Subactividad | Sub actividad | Ponderación (%) Sub actividad | Producto Entregable de la Sub Actividad | Indicador de la Actividad | Responsable | Mes de cumplimiento SubActividades | Compromisos relacionados (PND, CONPES, PLAN ESTRAT SECTORIAL) | Proyecto de Inversión relacionado ó N/A | Dimensión MIPG | Política MIPG | Objetivo estrategico institucional relacionado | Proceso relacionado | Planes Institucionales relacionados | % avance Sub Actividad | Mes en que se realizó | Observaciones | *Recuerde que todas las acciones reportadas en el seguimiento deben tener su respectiva evidencia en la carpeta compartida | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | Trim | Trim | Trim 1 y cumplidas | Trim 1
Dirección General - Asesoras | 1 | Acompañar a la Entidad en la implementación la transformación cultural, organizacional y digital a través de la modernización institucional. | 25% | 1.1 | Identificar y transferir mejores prácticas metodológicas para la implementación de la transformación cultural, organizacional y digital a través de la modernización institucional. | 6.25% | Lista de asistencia ó correo ó documento ó Actas de reunión | % de solicitudes atendidas | Equipo Asesor | Diciembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | Obj.Est N. 1: Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. Obj.Est N. 2: Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | 1.56% | Marzo | Actividad de gestión asociada a la labor continua de la Dirección. Se relacionan los correos donde se evidencia la gestión realizada hacia áreas misionales y de apoyo. |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - Asesoras | 1 | Acompañar a la Entidad en la implementación la transformación cultural, organizacional y digital a través de la modernización institucional. | 25% | 1.2 | Brindar soporte técnico a las áreas para la implementación de la transformación cultural, organizacional y digital a través de la modernización institucional. | 6.25% | Lista de asistencia ó correo ó documento ó Actas de reunión | % de solicitudes atendidas | Equipo Asesor | Diciembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | Obj.Est N. 1: Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. Obj.Est N. 2: Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | 1.56% | Marzo | Actividad continua asociada a la labor del proceso de modernización, el gobierno de datos y la Subdirección de Gestión de la Información. Se relacionan los correos donde se evidencian comentarios e insumos, así como documentos trabajados directamente por el área. |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - Asesoras | 1 | Acompañar a la Entidad en la implementación la transformación cultural, organizacional y digital a través de la modernización institucional. | 25% | 1.3 | Hacer seguimiento al proceso de modernización y la gestión frente a las diferentes entidades que hacen parte del proceso. | 6.25% | Lista de asistencia ó correo ó documento ó Actas de reunión | % de solicitudes atendidas | Equipo Asesor | Diciembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | Obj.Est N. 1: Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. Obj.Est N. 2: Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | 1.56% | Marzo | Actividad de gestión asociada a la labor continua de la Dirección. Se relacionan los correos donde se evidencia la gestión realizada y las citas (reuniones) en las cuales se participó del ejercicio de seguimiento. |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - Asesoras | 1 | Acompañar a la Entidad en la implementación la transformación cultural, organizacional y digital a través de la modernización institucional. | 25% | 1.4 | Retroalimentar los avances de la transformación cultural, organizacional y digital a través de la modernización institucional, en particular los del rediseño institucional. | 6.25% | Lista de asistencia ó correo ó documento ó Actas de reunión | % de solicitudes atendidas | Equipo Asesor | Diciembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | Obj.Est N. 1: Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. Obj.Est N. 2: Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | 1.56% | Marzo | Actividad continúa de retroalimentación. Se relacionan los correos donde se evidencia la gestión realizada hacia áreas misionales y de apoyo, así como el acompañamiento de reuniones y actividades de socialización en el marco del rediseño institucional. |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - Asesoras | 2 | Acompañar a la Unidad en la gestión institucional en el marco de la planeación inteligente. | 25% | 2.1 | Apoyar al Director General en la identificación de mejoras normativas que sean de interés para el impulso del sector. | 8.333% | Lista de asistencia ó correo ó documento ó Actas de reunión | % de solicitudes atendidas | Equipo Asesor | Diciembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | Obj.Est N. 1: Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos Obj.Est N. 2: Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integrida. Obj.Est N. 3: Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero - energéticos. Obj.Est N. 4: Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | 1.56% | Marzo | La actividad es continua ya que consiste en el escaneo permanente de alertas en el marco regulatorio que afecta la entidad. Se relacionan los ejercicios de identificación realizados de manera periódica y coyuntural. |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - Asesoras | 2 | Acompañar a la Unidad en la gestión institucional en el marco de la planeación inteligente. | 25% | 2.2 | Acompañar en la actualización y el seguimiento del Plan Estratégico Insitucional. | 8.333% | Lista de asistencia ó correo ó documento ó Actas de reunión | % de solicitudes atendidas | Equipo Asesor | Diciembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | Obj.Est N. 1: Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos Obj.Est N. 2: Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integrida. Obj.Est N. 3: Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero - energéticos. Obj.Est N. 4: Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | 1.56% | Marzo | Actividad de gestión asociada al direccionamiento estrategico de la entidad. Se relacionan los correos donde se evidencia la gestión realizada hacia áreas de apoyo. |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - Asesoras | 2 | Acompañar a la Unidad en la gestión institucional en el marco de la planeación inteligente. | 25% | 2.3 | Facilitar el proceso de flujo efectivo de información entre las áreas de la entidad, así como de la entidad con sus grupos de interés | 8.333% | Lista de asistencia ó correo ó documento ó Actas de reunión | % de solicitudes atendidas | Equipo Asesor | Diciembre | N/A | N/A | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Obj.Est N. 1: Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos Obj.Est N. 2: Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integrida. Obj.Est N. 3: Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero - energéticos. Obj.Est N. 4: Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | 1.56% | Marzo | La actividad de gestión relacionada con el flujo de información de la entidad. Se relacionan las actas y citas de reuniones acompañadas y los documentos realizados para propositos de los flujos de información. |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - Asesoras | 3 | Acompañar a la Dirección en el desarrollo del enfoque territorial de la planeación. | 25% | 3.1 | Identificar y transferir mejores prácticas metodológicas para la aplicación del enfoque territorial a la planeación | 8.333% | Lista de asistencia ó correo ó documento ó Actas de reunión | % de solicitudes atendidas | Equipo Asesor | Diciembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | Obj.Est N. 1: Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. Obj.Est N. 3: Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero - energéticos. Obj.Est N. 4: Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | 1.56% | Marzo | Actividad de gestión continua. Se relacionan documento soporte sobre la práctica de observación. |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - Asesoras | 3 | Acompañar a la Dirección en el desarrollo del enfoque territorial de la planeación. | 25% | 3.2 | Brindar soporte técnico a las áreas en la aplicación del enfoque territorial en los planes de la UPME | 8.333% | Lista de asistencia ó correo ó documento ó Actas de reunión | % de solicitudes atendidas | Equipo Asesor | Diciembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | Obj.Est N. 1: Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. Obj.Est N. 3: Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero - energéticos. Obj.Est N. 4: Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | 1.56% | Marzo | Actividad de gestión continua. Se relacionan las reuniones realizadas con el Equipo Ambiental Social de la UPME y los documentos revisados. |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - Asesoras | 3 | Acompañar a la Dirección en el desarrollo del enfoque territorial de la planeación. | 25% | 3.3 | Retroalimentar los avances de la aplicación del enfoque territorial en lso plans programas y proyectos de la Unidad | 8.333% | Lista de asistencia ó correo ó documento ó Actas de reunión | % de solicitudes atendidas | Equipo Asesor | Diciembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | Obj.Est N. 1: Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. Obj.Est N. 3: Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero - energéticos. Obj.Est N. 4: Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | 1.56% | Marzo | Actividad continúa de retroalimentación. Se registran los soportes de comentarios y observaciones realizadas en el marco de la aplicación del enfoque territorial. |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - Asesoras | 4 | Acompañar el desarrollo de la Comunicación y difusión estratégica de los planes, programas y proyectos de la Unidad. | 25% | 4.1 | Identificar y transferir mejores prácticas metodológicas para la comunicación y difusión estratégica de los planes, programas y proyectos de la Unidad y su relacionamiento con públicos de interés. | 6.25% | Lista de asistencia ó correo ó documento ó Actas de reunión | % de solicitudes atendidas | Equipo Asesor | Diciembre | N/A | N/A | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Obj.Est N. 1: Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos Obj.Est N. 2: Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integrida. Obj.Est N. 3: Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero - energéticos. Obj.Est N. 4: Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | 1.56% | Marzo | Actividad continua asociada a una labor de gestión. Se registran los soportes correspondientes. |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - Asesoras | 4 | Acompañar el desarrollo de la Comunicación y difusión estratégica de los planes, programas y proyectos de la Unidad. | 25% | 4.2 | Dar soporte técnico a las áreas en el diseño y desarrollo de estrategias de comunicación y difusión de los planes, programas y proyectos de la Unidad y su relacionamiento con públicos de interés. | 6.25% | Lista de asistencia ó correo ó documento ó Actas de reunión | % de solicitudes atendidas | Equipo Asesor | Diciembre | N/A | N/A | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Obj.Est N. 1: Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos Obj.Est N. 2: Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integrida. Obj.Est N. 3: Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero - energéticos. Obj.Est N. 4: Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | 1.56% | Marzo | Actividad de gestión dependiente de la solicitudes del área. Se registra el soporte correspondiente a orientaciones brindadas. |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - Asesoras | 4 | Acompañar el desarrollo de la Comunicación y difusión estratégica de los planes, programas y proyectos de la Unidad. | 25% | 4.3 | Retroalimentar a las áreas misionales de la entidad para que los planes que sean desarrollados en el transcurso de la vigencia identifiquen una estrategia de socialización diferenciada por grupos de interés. | 6.25% | Lista de asistencia ó correo ó documento ó Actas de reunión | % de solicitudes atendidas | Equipo Asesor | Diciembre | N/A | N/A | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Obj.Est N. 1: Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos Obj.Est N. 2: Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integrida. Obj.Est N. 3: Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero - energéticos. Obj.Est N. 4: Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | 1.56% | Marzo | Durante el periodo de reporte no hubo planes de la entidad que se encontraran en la etapa de identificación de estrategias de socialización diferenciadas. |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - Asesoras | 4 | Acompañar el desarrollo de la Comunicación y difusión estratégica de los planes, programas y proyectos de la Unidad. | 25% | 4.4 | Hacer seguimiento a la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones y a la Oficina de Gestión de la Información para promover el desarrollo de estrategias efectivas de identificación de actores e intereses, así como en la socialización de los planes, programas y proyectos, así como del quehacer de la Unidad. | 6.25% | Lista de asistencia ó correo ó documento ó Actas de reunión | % de solicitudes atendidas | Equipo Asesor | Diciembre | N/A | N/A | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Obj.Est N. 1: Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos Obj.Est N. 2: Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integrida. Obj.Est N. 3: Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero - energéticos. Obj.Est N. 4: Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | 1.56% | Marzo | Actividad de gestión y acompañamiento. Se registran las reuniones en las cuales se buscó identificar actores e intereses, así como mecanismos efectivos que permitan elaborar un mejor mapeo de los actores e intereses. |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - Control Interno | 1 | Elaborar el Programa Anual de auditorias lnternas PAAI 2021 | 10% | 1.1 | Elaborar el Programa Anual de auditorias lnternas PAAI 2021 | 5% | Documento de PAAI 2021 | Cantidad de Documentos | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Enero | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | 5% | Enero |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Dirección General - Control Interno | 1 | Elaborar el Programa Anual de auditorias lnternas PAAI 2021 | 10% | 1.2 | Presentar al CCCI el Programa Anual de auditorias lnternas PAAI 2021 para aprobación | 5% | Documento de PAAI 2021 aprobado | Cantidad de Documentos | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Enero | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | 5% | Enero |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.1 | Realizar 1 Auditoría Interna | 4% | Informe de Auditoría | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Febrero | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | 4% | Febrero |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.2 | Realizar 1 Auditoría Interna | 4% | Informe de Auditoría | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Marzo | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | 4% | Marzo |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.3 | Realizar 1 Auditoría Interna | 4% | Informe de Auditoría | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Abril | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.4 | Realizar 1 Auditoría Interna | 4% | Informe de Auditoría | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Junio | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.5 | Realizar 1 Auditoría Interna | 4% | Informe de Auditoría | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Julio | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.6 | Realizar 1 Auditoría Interna | 4% | Informe de Auditoría | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Septiembre | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.7 | Realizar 1 Auditoría Interna | 4% | Informe de Auditoría | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Octubre | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.8 | Realizar 8 Informes de Ley | 5% | Informes o reportes | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Enero | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | 5% | Enero |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.9 | Realizar 5 Informes de Ley | 2% | Informes o reportes | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Febrero | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | 2% | Febrero |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.10 | Realizar 6 Informes de Ley | 3% | Informes o reportes | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Marzo | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | 3% | Marzo |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.11 | Realizar 2 Informes de Ley | 0.5% | Informes o reportes | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Abril | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.12 | Realizar 2 Informes de Ley | 0.5% | Informes o reportes | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Mayo | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.13 | Realizar 2 Informes de Ley | 0.5% | Informes o reportes | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Junio | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.14 | Realizar 7 Informes de Ley | 4% | Informes o reportes | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Julio | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.15 | Realizar 2 Informes de Ley | 0.5% | Informes o reportes | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Agosto | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.16 | Realizar 3 Informes de Ley | 1% | Informes o reportes | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Septiembre | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.17 | Realizar 2 Informes de Ley | 0.5% | Informes o reportes | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Octubre | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.18 | Realizar 2 Informes de Ley | 0.5% | Informes o reportes | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Noviembre | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.19 | Realizar 2 Informes de Ley | 0.5% | Informes o reportes | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Diciembre | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.20 | Realizar 2 Seguimientos de Ley | 1% | Informes o reportes | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Enero | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | 1% | Enero |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.21 | Realizar 2 Seguimientos de Ley | 1% | Informes o reportes | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Febrero | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | 1% | Febrero |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.22 | Realizar 2 Seguimientos de Ley | 1% | Informes o reportes | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Marzo | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | 1% | Marzo |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.23 | Realizar 3 Seguimientos de Ley | 1.5% | Informes o reportes | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Abril | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.24 | Realizar 2 Seguimientos de Ley | 1% | Informes o reportes | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Mayo | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.25 | Realizar 1 Seguimientos de Ley | 0.5% | Informes o reportes | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Junio | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.26 | Realizar 1 Seguimientos de Ley | 0.5% | Informes o reportes | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Julio | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.27 | Realizar 2 Seguimientos de Ley | 1% | Informes o reportes | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Agosto | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.28 | Realizar 5 Seguimientos de Ley | 3% | Informes o reportes | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Septiembre | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.29 | Realizar 2 Seguimientos de Ley | 1% | Informes o reportes | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Noviembre | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.30 | Realizar 2 Seguimientos de Ley | 1% | Informes o reportes | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Diciembre | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - Control Interno | 2 | Ejecutar las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI 2021, de conformidad con los roles establecidos para Control Interno. | 60% | 2.31 | Realizar capacitación en riesgos | 1% | Listado de Asistencia | Indice de ejecución del PAAI 2021 | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Junio | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Dirección General - Control Interno | 3 | Revisar y actualizar la documentación del Proceso de Evaluación y Control a cargo de Control Interno. | 10% | 3.1 | Revisar documentos (Estatuto de auditoría, procedimiento de auditoría y formatos) | 10% | Documentos del Proceso de Evaluación y Control revisados y actualizados. | Indice de documentos revisados y actualizados | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Octubre | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - Control Interno | 4 | Tramitar y dar respuesta a los requerimientos de los entes de control. (A demanda) | 20% | 4.1 | Dar respuesta a los requerimientos de los entes de control. | 5% | Respuestas a requerimientos de entes de control | Indice de respuestas a requerimientos de entes de control | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Marzo | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | 5% | Marzo |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Dirección General - Control Interno | 4 | Tramitar y dar respuesta a los requerimientos de los entes de control. (A demanda) | 20% | 4.2 | Dar respuesta a los requerimientos de los entes de control. | 5% | Respuestas a requerimientos de entes de control | Indice de respuestas a requerimientos de entes de control | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Junio | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Dirección General - Control Interno | 4 | Tramitar y dar respuesta a los requerimientos de los entes de control. (A demanda) | 20% | 4.3 | Dar respuesta a los requerimientos de los entes de control. | 5% | Respuestas a requerimientos de entes de control | Indice de respuestas a requerimientos de entes de control | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Septiembre | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Dirección General - Control Interno | 4 | Tramitar y dar respuesta a los requerimientos de los entes de control. (A demanda) | 20% | 4.4 | Dar respuesta a los requerimientos de los entes de control. | 5% | Respuestas a requerimientos de entes de control | Indice de respuestas a requerimientos de entes de control | Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez | Diciembre | N/A | N/A | D7 Control Interno | POLÍTICA 16 Control Interno | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 1 | Seguimiento | 30% | 1.1 | Efectuar el seguimiento al PAAC I CUATRIMESTRE | 1.5% | PAAC actualizado | Aumento en el porcentaje de avance del PAAC : Actividades realizadas / Actividades planeadas | Libardo Murillo - Carlos Felipe Rojas | Septiembre | N.A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | 9. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 1 | Seguimiento | 30% | 1.2 | Efectuar el seguimiento al PAAC II CUATRIMESTRE | 1.5% | PAAC actualizado | Aumento en el porcentaje de avance del PAAC : Actividades realizadas / Actividades planeadas | Libardo Murillo - Carlos Felipe Rojas | Septiembre | N.A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | 9. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 1 | Seguimiento | 30% | 1.3 | Efectuar el seguimiento al PAAC III CUATRIMESTRE | 1.5% | PAAC actualizado | Aumento en el porcentaje de avance del PAAC : Actividades realizadas / Actividades planeadas | Libardo Murillo - Carlos Felipe Rojas | *Enero 2022 | N.A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | 9. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 1 | Seguimiento | 30% | 1.4 | Diligenciar el aplicativo de la matríz de transparencia ITA | 2.5% | Matriz de transparencia ITA diligenciada y enviada | % de avance del aplicativo: Modulos diligenciados satisfactoriamente/ Modulos totales del aplicativo | Libardo Murillo - Luz Mireya Gómez | Agosto | N/A | N/A | D4 Evaluación de Resultados | POLÍTICA 13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | 20% |  | Se han actualizado documentos con nuevas versiónes en la pagina de trasnparencia |  |  |  | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 1 | Seguimiento | 30% | 1.5 | DNP - Gestionar la actualización de la información del SISCOMPES | 1% | Actualizaciones realizadas | % de actualizaciones de modulo SISCOMPES | Libardo Murillo - Luz Mireya Gómez | Diciembre | N/A | N/A | D4 Evaluación de Resultados | POLÍTICA 13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | 25% | Marzo | Se realizo el seguimiento de acuerdo a los compromisos establecidos para Documento CONPES 3919 (Politica Nacional de Edificaciones Sostenibles), Documento CONPES 3934 (Politica Crecimiento Verde), Documento CONPES 3944 Estategía para el Desarrollo Integral del Departamento de al Guajira y sus púeblos indigenas. |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 1 | Seguimiento | 30% | 1.6 | Asesorar y validar el seguimiento al SPI de los proyectos de inversión | 1.5% | Sistema y matriz SPI actualizada | Aumento en el porcentaje de avance del SPI : Actividades realizadas / Actividades planeadas | Libardo Murillo - Luz Mireya Gómez | Diciembre | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D4 Evaluación de Resultados | POLÍTICA 13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | 25% | Marzo | Se realiza el seguimiento periodico al Sistema de proyectos de inversión lo cual se evidencia en los correos adjuntos en la carpeta de evidencias y en la matriz de seguimiento SPI |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 1 | Seguimiento | 30% | 1.7 | Generar el seguimiento y los reportes presupuestales de proyectos de inversión Primer trimestre | 1.5% | Informe de seguimiento trimestral socializado con los dueños de proceso | # de indicadores presupuestales calculados/ # de indcadores presupuestales planteados | Luz Mireya Gómez - Libardo Murillo | Marzo | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | 1.5% | Marzo | En el seguimiento a proyectos de inversión se esta llevando los indicadores mensuales de la ejecucción que se presentan en las mesas de coordinación directiva |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Dirección General - GIT Planeación | 1 | Seguimiento | 30% | 1.8 | Generar el seguimiento y los reportes presupuestales de proyectos de inversión segundo trimestre | 1.5% | Informe de seguimiento trimestral socializado con los dueños de proceso | # de indicadores presupuestales calculados/ # de indcadores presupuestales planteados | Luz Mireya Gómez - Libardo Murillo | Junio | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 1 | Seguimiento | 30% | 1.9 | Generar el seguimiento y los reportes presupuestales de proyectos de inversión tercer trimestre | 1.5% | Informe de seguimiento trimestral socializado con los dueños de proceso | # de indicadores presupuestales calculados/ # de indcadores presupuestales planteados | Luz Mireya Gómez - Libardo Murillo | Septiembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 1 | Seguimiento | 30% | 1.10 | Generar el seguimiento y los reportes presupuestales de proyectos de inversión cuarto trimestre | 1.5% | Informe de seguimiento trimestral socializado con los dueños de proceso | # de indicadores presupuestales calculados/ # de indcadores presupuestales planteados | Luz Mireya Gómez - Libardo Murillo | Diciembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 1 | Seguimiento | 30% | 1.11 | Realizar el reporte de avance de trámites en el SUIT 1er trimestre | 1.5% | Reporte actualizado de tramites ante el SUIT | #de actualizaciónes realizadas / #de actualizaciones programadas | Luz Mireya Gómez - Libardo Murillo | Abril | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | 0% |  | A l afecha no se han generado tramites nuevos para subir en el SUIT, los tramites previamente gestionados se encuentrasn con la documentación completa |  |  | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 1 | Seguimiento | 30% | 1.12 | Realizar el reporte de avance de trámites en el SUIT 2er trimestre | 1.5% | Reporte actualizado de tramites ante el SUIT | #de actualizaciónes realizadas / #de actualizaciones programadas | Luz Mireya Gómez - Libardo Murillo | Julio | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 1 | Seguimiento | 30% | 1.13 | Realizar el reporte de avance de trámites en el SUIT 3er trimestre | 1.5% | Reporte actualizado de tramites ante el SUIT | #de actualizaciónes realizadas / #de actualizaciones programadas | Luz Mireya Gómez - Libardo Murillo | Octubre | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 1 | Seguimiento | 30% | 1.14 | Realizar el reporte de avance de trámites en el SUIT 4er trimestre 2020 | 1.5% | Reporte actualizado de tramites ante el SUIT | #de actualizaciónes realizadas / #de actualizaciones programadas | Luz Mireya Gómez - Libardo Murillo | Enero | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | 1.5% | Enero | Se cuenta con los (7) proyectos actualizados en el SUIFP |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Dirección General - GIT Planeación | 1 | Seguimiento | 30% | 1.15 | Realizar el informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones - PAA cuando se requiera en el SECOP II | 1% | Actualización del PAA subido al SECOP II | Aumento en el porcentaje de avance del PAA en el SECOPII : actualizaciones realizadas / actualizaciones planeadas | Luz Mireya Gómez - Libardo Murillo | Diciembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | 2. Plan anual de adquisiciones | 25% | Marzo | Se actualiza el Plan Anual de adquisiciones acorde a la aprobación del comite de contratos. |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 1 | Seguimiento | 30% | 1.16 | Realizar el seguimiento al Plan Estratégico Institucional - PEI I Trim | 1% | Actualización de la matriz del PEI | Aumento en el porcentaje de avance del PEI : Actividades realizadas / Actividades planeadas | Libardo Murillo - Luz Mireya Gómez | Junio | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A |  | Enero | Se realizo una actualización al PEI: https://drive.google.com/drive/folders/10yozbdXz57ks1ZlnL3aZbEtC2b67YQdy?usp=sharing |  |  | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 1 | Seguimiento | 30% | 1.17 | Realizar el seguimiento al Plan Estratégico Institucional - PEI II Trim | 1% | Actualización de la matriz del PEI | Aumento en el porcentaje de avance del PEI : Actividades realizadas / Actividades planeadas | Libardo Murillo - Luz Mireya Gómez | Octubre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 1 | Seguimiento | 30% | 1.18 | Consolidar el informe de gestión | 1.5% | Informe de gestión consolido | Aumento en el porcentaje de avance del informe de gestión: logros y retos informados/ logros y retos planteados | Libardo Murillo - Luz Mireya Gómez | Diciembre | N/A | N/A | D5 Información y Comunicación | POLÍTICA 13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | 20% | Marzo | Se consolido el informe de gestión de 2020 |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 1 | Seguimiento | 30% | 1.19 | Consolidar el informe de rendición de cuentas | 1.5% | Informe de rendición de cuentas consolido | Aumento en el porcentaje de avance del informe de rendición de cuentas: logros y retos informados/ logros y retos planteados | Libardo Murillo - Luz Mireya Gómez | Diciembre | N/A | N/A | D5 Información y Comunicación | POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 1 | Seguimiento | 30% | 1.20 | Consolidar las memorias al congreso | 1% | Informe de memorias al congreso consolido | Aumento en el porcentaje de avance de las memorias al congreso: logros y retos informados/ logros y retos planteados | Libardo Murillo - Luz Mireya Gómez | Agosto | N/A | N/A | D5 Información y Comunicación | POLÍTICA 13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 1 | Seguimiento | 30% | 1.21 | Cooperación internacional | 0.5% | Matriz de seguimiento a las iniciativas de cooperacion internacional | Tiempo de respuesta frente a las iniciativas hasta su resultado (# dias) | Libardo Murillo - Luz Mireya Gómez | Diciembre | N/A | N/A | D6 Gestión del Conocimiento | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | 20% | Marzo | Se publico el procedimiento para el tratamiento de inciativas de cooperación internacional para ser implementado en la vigencia, adicionalmente se lleva el control de solicitudes de cooperación internacional semanalmente. |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 1 | Seguimiento | 30% | 1.22 | Orientar y gestionar el presupuesto 2022 ante la Dirección General y en Consejo Directivo | 1% | Presentación del presupuesto 2022 | Conformidad del presupuesto con lo planteado por la Dirección | Libardo Murillo - Luz Mireya Gómez | Marzo | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | 1% | Marzo | El anteproyecto de la Unidad para el año 2022 se encuentra consolidado |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Dirección General - GIT Planeación | 2 | Implementar del SGC bajo la norma ISO 9001-2015 | 25% | 2.1 | Actualizar el aplicativo SIGUEME en la versión del software que incluye MIPG | 2% | Aplicativo Sigueme actualizado | % implementacion en al Norma ISO 9001:2015 | Libardo Murillo - Laura Gómez | Febrero | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 21. Mejoramiento continuo | N/A | 1% | Marzo | El aplicativo esta actualizado de acuerdo a las actualizaciones de procedimientos e indicadores realizadas por los dueños de procesos |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Dirección General - GIT Planeación | 2 | Implementar del SGC bajo la norma ISO 9001-2015 | 25% | 2.2 | Validar la información actual del sistema SIGUEME. | 4.5% | Backup documentacion Sigueme | % implementacion en al Norma ISO 9001:2015 | Libardo Murillo - Laura Gómez | Marzo | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 21. Mejoramiento continuo | N/A | 4.5% | Marzo | Se estan actualizando los procedimientos y ajustando la versión SIGUEME II |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Dirección General - GIT Planeación | 2 | Implementar del SGC bajo la norma ISO 9001-2015 | 25% | 2.3 | Implementar las funcionalidades del sistema | 2.5% | Aplicativo Sigueme y sus modulos | % implementacion en al Norma ISO 9001:2015 | Libardo Murillo - Laura Gómez | Mayo | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 21. Mejoramiento continuo | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 2 | Implementar del SGC bajo la norma ISO 9001-2015 | 25% | 2.4 | Realizar capacitación sobre el manejo de la nueva versión del aplicativo SIGUEME a los funcionarios. | 2.5% | Jornadas de capacitacion, listas de asistencia | % implementacion en al Norma ISO 9001:2015 | Libardo Murillo - Laura Gómez | Junio | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 21. Mejoramiento continuo | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 2 | Implementar del SGC bajo la norma ISO 9001-2015 | 25% | 2.5 | Actualizar y cargar la información en el aplicativo SIGUEME. | 4.5% | Actualizacion nuevas versiones de la documentacion del SGC | % implementacion en al Norma ISO 9001:2015 | Libardo Murillo - Laura Gómez | Junio | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 21. Mejoramiento continuo | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 2 | Implementar del SGC bajo la norma ISO 9001-2015 | 25% | 2.6 | Pre auditoría (Auditoría interna) | 4.5% | Informe auditoria interna | % implementacion en al Norma ISO 9001:2015 | Libardo Murillo - Laura Gómez | Agosto | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 21. Mejoramiento continuo | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 2 | Implementar del SGC bajo la norma ISO 9001-2015 | 25% | 2.7 | Auditoría de certificación | 4.5% | Certificacion en la norma ISO9001:2015 | % implementacion en al Norma ISO 9001:2015 | Libardo Murillo - Laura Gómez | Octubre | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 21. Mejoramiento continuo | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 3 | Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión - MIPG | 25% | 3.1 | Cargue de información al módulo MIPG en el SIGUEME | 1% | Sistema SIGUEME con la documentación cargada, la cual se podrá observar en el módulo de documentos | % de avance en la implementación del MIPG (2.5% anual) | Libardo Murillo - Carlos Felipe Rojas | Junio | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 3 | Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión - MIPG | 25% | 3.2 | Realizar seguimiento al "Plan de trabajo para cierre de brechas de MIPG" I Trim | 1.5% | Archivo excel con el avance del I Trim registrado | % de avance en la implementación del MIPG (2.5% anual) | Libardo Murillo - Carlos Felipe Rojas | Abril | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 3 | Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión - MIPG | 25% | 3.3 | Realizar seguimiento al "Plan de trabajo para cierre de brechas de MIPG" II Trim | 1.5% | Archivo excel con el avance del II Trim registrado | % de avance en la implementación del MIPG (2.5% anual) | Libardo Murillo - Carlos Felipe Rojas | Julio | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 3 | Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión - MIPG | 25% | 3.4 | Realizar seguimiento al "Plan de trabajo para cierre de brechas de MIPG" III Trim | 1.5% | Archivo excel con el avance del III Trim registrado | % de avance en la implementación del MIPG (2.5% anual) | Libardo Murillo - Carlos Felipe Rojas | Octubre | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 3 | Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión - MIPG | 25% | 3.5 | Realizar seguimiento al "Plan de trabajo para cierre de brechas de MIPG" IV Trim | 1.5% | Archivo excel con el avance del IV Trim registrado | % de avance en la implementación del MIPG (2.5% anual) | Libardo Murillo - Carlos Felipe Rojas | *Enero 2022 | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 3 | Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión - MIPG | 25% | 3.6 | Actualizar los autodiagnósticos de MIPG | 5% | Archivos excel con los autodiagnósticos actualizados | % de avance en la implementación del MIPG (2.5% anual) | Libardo Murillo - Carlos Felipe Rojas | Diciembre | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 3 | Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión - MIPG | 25% | 3.7 | Formular plan de trabajo cierre de brechas de MIPG 2022 | 4% | Archivo excel con el plan de trabajo cierre de brechas mi MIPG 2022 | % de avance en la implementación del MIPG (2.5% anual) | Libardo Murillo - Carlos Felipe Rojas | Diciembre | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 3 | Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión - MIPG | 0.25 | 3.8 | Formular el PAAC vigencia 2022 | 5% | Archivo excel con la formulación del PAAC vigencia 2022 | % de avance en la implementación del MIPG (2.5% anual) | Libardo Murillo - Carlos Felipe Rojas | Diciembre | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 3 | Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión - MIPG | 25% | 3.9 | Ejecutar, hacer seguimiento y reporte de las actividades establecidas en el plan de trabajo de MIPG para el cierre de brechas | 2.5% | Archivo en excel consolidado del reporte del avance en implementación del MIPG de todas las áreas | % de avance en la implementación del MIPG (2.5% anual) | Libardo Murillo - Carlos Felipe Rojas | Diciembre | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 3 | Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión - MIPG | 25% | 3.10 | Realizar la evaluación del MIPG en el aplicativo FURAG | 1.5% | Certificado de cumplimiento emitido por el aplicativo | % de avance en la implementación del MIPG (2.5% anual) | Libardo Murillo - Carlos Felipe Rojas | Diciembre | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 4 | Gestión de Proyectos | 20% | 4.1 | Actualizar los proyectos de inversión 2022 | 3% | Proyectos de inversión 2022 registrados y actualizados en el SUIFP | Avance en el registro de proyectos de inversión: # de proyectos registrados / # proyectos totales | Libardo Murillo - Luz Mireya Gómez | Marzo | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | 2. Plan anual de adquisiciones | 3% | Marzo | Se estan actualizando los proyectos de inversión acorde a las necesidades evidenciadas por los gerentes de proyectosdependencias, una vez aprobado el anteproyecto por el Consejo Directivo |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Dirección General - GIT Planeación | 4 | Gestión de Proyectos | 20% | 4.2 | Formular nuevos proyectos MGA (Metodologia General Ajustada) | 4% | Proyecto registrado MGA | Avance en el registro de proyecto MGA: # de proyectos registrados / # proyectos totales | Libardo Murillo - Luz Mireya Gómez | Junio | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | 2. Plan anual de adquisiciones | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 4 | Gestión de Proyectos | 20% | 4.3 | Mantener actualizada la información del sistema SUIFP - MGMP (Marco del Gasto de gasto de mediano Plazo) | 3.5% | Proyección de presupuesto socializada MGMP | #de actualizaciónes realizadas / #de actualizaciones programadas | Libardo Murillo - Luz Mireya Gómez | Marzo | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | 2. Plan anual de adquisiciones | 3.5% | Marzo | Se realiza la presentación para la aprobacion del anteproyecto |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Dirección General - GIT Planeación | 4 | Gestión de Proyectos | 20% | 4.4 | Mantener actualizada la información del sistema SUIFP - Actualización | 3.5% | Proyectos actualizados | #de actualizaciónes realizadas / #de actualizaciones programadas | Libardo Murillo - Luz Mireya Gómez | Junio | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | 2. Plan anual de adquisiciones | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 4 | Gestión de Proyectos | 20% | 4.5 | Mantener actualizada la información del sistema SUIFP - Decreto de liquidación | 3.5% | Proyectos definitivos registrados y actualizados con documentación requerida | #de actualizaciónes realizadas / #de actualizaciones programadas | Libardo Murillo - Luz Mireya Gómez | Agosto | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | 2. Plan anual de adquisiciones | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Dirección General - GIT Planeación | 4 | Gestión de Proyectos | 20% | 4.6 | Realizar capacitaciones para formulación y actualización de proyectos | 2.5% | Capacitaciones realizadas a los gerentes de proyecto y enlaces | Grado de satisfacción frene a la capacitación | Libardo Murillo - Luz Mireya Gómez | Junio | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | 2. Plan anual de adquisiciones | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | 1 | Modernización Institucional | 10% | 2021-01-01 | Revisar y analizar los documentos del proceso de Modernización Institucional | 10% | Componente financiero revisado | Componente financiero revisado | Coordinador del GIT Financiero | Agosto | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 12. Gestión Financiera | N/A | 5% | Marzo |  |  |  |  | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | 2 | Cumplimiento de Planes Institucionales | 10% | 2021-01-02 | Cumplir con las actividades derivadas de los diferentes planes institucionales donde participe el proceso de gestión financiera | 10% | Actividades de Gestión Financiera en Planes Cumplidas | Actividades de Gestión Financiera en Planes Cumplidas | Coordinador del GIT Financiero | Diciembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 12. Gestión Financiera | N/A | 2.5% | Marzo | [5 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | 3 | Coordinación con GIT planeación, para la planeación, ejecución y seguimiento de presupuesto (Gestión presupuestal): | 30% | 2021-01-03 | Anteproyecto Presupuesto 2022: Programación presupuestal a través de mesas de trabajo con el GIT de planeación y Áreas involucradas. | 9% | Anteproyecto de Presupuesto 2022 | Anteproyecto de Presupuesto Validado y Recibido en MinHacienda | Libardo Murillo - Holman Corredor y Coordinador del GIT Financiero | Marzo | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 12. Gestión Financiera | 2. Plan anual de adquisiciones | 9% | Marzo |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | 3 | Coordinación con GIT planeación, para la planeación, ejecución y seguimiento de presupuesto (Gestión presupuestal): | 30% | 2021-02-03 | Seguimiento coordinado con Planeación a la Ejecución del Presupuesto | 21% | Reportes e Informes de Seguimiento periódicos | #de reportes y seguimientos realizados / #de reportes y seguimientos programados | Libardo Murillo - Holman Corredor | Diciembre | N/A | N/A | D4 Evaluación de Resultados | POLÍTICA 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | 2. Plan anual de adquisiciones | 5.25% | Marzo | [5 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | 4 | Actualización y aplicación de las Políticas Contables de la Upme. | 10% | 2021-01-04 | Modificación al Manual de Políticas Contables | 10% | Manual de Políticas Contables Actualizado y publicado | Manual de Políticas Contables Actualizado y publicado | Contabilidad: Sandra Alvarez García | Junio | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 12. Gestión Financiera | N/A | 5% | Marzo |  |  |  | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | 5 | Gestión Transversal Coordinación del GITGF | 40% | 2021-01-05 | Elaboración y/o Actualización de los procedimientos de Gestión Financiera. | 6.667% | Procedimientos Actualizados | Total de procedimientos elaborados y actualizados / Procedimientos a implementar del GITGF | Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera y Albeiro Guzmán F. Coordinador GITGF | Diciembre | N/A | N/A | D4 Evaluación de Resultados | POLÍTICA 13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 12. Gestión Financiera | N/A | 3.3% | Marzo | [5 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | 5 | Gestión Transversal Coordinación del GITGF | 40% | 2021-02-05 | Gestión de Riesgos: Seguimiento a los controles e indicadores | 6.667% | Matriz de Riesgos GITGF | Total de riesgos valorados / Riesgos del Proceso | Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera y Albeiro Guzmán F. Coordinador GITGF | Diciembre | N/A | N/A | D4 Evaluación de Resultados | POLÍTICA 13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 12. Gestión Financiera | N/A | 1% | Marzo | [5 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | 5 | Gestión Transversal Coordinación del GITGF | 40% | 2021-03-05 | Evaluación y Seguimiento: Consolidación de Indicadores de Gestión y seguimiento mediante el Plan de Trabajo del GITGF | 6.667% | Matriz de Indicadores | Indicadores evaluados / Indicadores del Proceso | Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera y Albeiro Guzmán F. Coordinador GITGF | Diciembre | N/A | N/A | D4 Evaluación de Resultados | POLÍTICA 13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 12. Gestión Financiera | N/A | 1% | Marzo | [5 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | 5 | Gestión Transversal Coordinación del GITGF | 40% | 2021-04-05 | Planes de Mejoramiento: Cumplimiento de acciones de mejora y reportes de avances | 6.667% | Plan de Mejoramiento Consolidado | Acciones Cumplidas / Acciones del Plan de Mejoramiento | Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera y Albeiro Guzmán F. Coordinador GITGF | Diciembre | N/A | N/A | D4 Evaluación de Resultados | POLÍTICA 13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 12. Gestión Financiera | N/A | 1.7% | Marzo | [5 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | 5 | Gestión Transversal Coordinación del GITGF | 40% | 2021-05-05 | Plan de Trabajo: Seguimiento al cumplimiento de metas de presupuesto, contabilidad y tesorería. | 6.667% | Plan de Trabajo Anual | Metas Cumplidas / Metas del Plan de Trabajo | Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera y Albeiro Guzmán F. Coordinador GITGF | Diciembre | N/A | N/A | D4 Evaluación de Resultados | POLÍTICA 13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 12. Gestión Financiera | N/A | 1.7% | Marzo | [5 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | 5 | Gestión Transversal Coordinación del GITGF | 40% | 2021-06-05 | Evaluación de Desempeño equipo de trabajo (provisionales) | 6.667% | Evaluación de Desempeño | Compromisos cumplidos / Compromisos programados | Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera y Albeiro Guzmán F. Coordinador GITGF | Diciembre | N/A | N/A | D4 Evaluación de Resultados | POLÍTICA 13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 12. Gestión Financiera | N/A | 3.3% | Marzo | [5 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | 1 | Apoyar el proceso de modernización de la Entidad | 10% | 1.1 | Revisar los documentos asociados al proceso de modernización de la Entidad, en las competencias del GIT Gestión Jurídica | 10% | Documentos revisados | Documentos solicitados/documentos revisados | Coordinadora del GIT Gestión Contractual. | Agosto | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | 37.5% | Marzo | Actividad realizada con la revisión jurídica de los diferentes documentos asociados a la modernización. Memorias justificativas y borradores de los decreto de estructura y planta. Tomo I y Tomo II |  |  |  | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | 2 | Implementar el proceso de evaluación de provisionales y seguimiento a los indicadores de gestión | 10% | 2.2 | Concertar objetivos, realizar seguimiento a la evaluación, y cumplir los indicadores de gestión | 10% | Matriz de Indicadores diligenciadas. Evaluaciones realizadas | Indicadores evaluados / Indicadores del Proceso | Coordinadora del GIT Gestión Contractual Profesionales universitarios Profesionales especailizados Tecnico Admnistrativo | Diciembre | N/A | N/A | D4 Evaluación de Resultados | POLÍTICA 13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | 25% | Marzo | Marzo (objetivos). Los indicadores de gestión con corte al 30 de marzo, fueron diligenciados: Gestión Jurídica: - Conceptos jurídicos: 100% meta. - Judicial: contestar demandas oportunamente es semestral (no hubo medición en este corte). Gestión Contractual - Liquidaciones: - Publicaciones: 100% meta |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | 3 | Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes a cargo del GIT Gestión Jurídica | 20% | 3.3 | Realizar seguimiento y control a las acciones propuestas en cada uno de los planes a cargo del GIT Gestión Jurídica (Plan de Mejoramiento Entidad, Plan de Mejoramiento Interno, FURAG, Política de Prevención de Daño Antijurídico) | 20% | Planes cumplidos | actividades propuestas / actividades cumplidas | Coordinadora del GIT Gestión Contractual Profesionales universitarios Profesionales especailizados Tecnico Admnistrativo | Diciembre | N/A | N/A | D4 Evaluación de Resultados | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | 25% | Marzo | Se realizaron actividades relativas a los diferentes planes de la coordinación, no encontrandose a la fecha, ninguna actividad vencida. |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | 4 | Fortalecimiento del acompañamiento jurídico a las áreas misionales | 20% | 4.1 | Realizar el comité de asuntos jurídicos con el fin de generar doctrina jurídica institucional | 5% | Sesiones del comité de asuntos jurídicos | #de sesiones del comité de asuntos jurídicios realizados / 4 | Coordinadora del GIT Gestión Contractual. Profesionales especializados con funciones jurídicas | Marzo | N/A | N/A | D4 Evaluación de Resultados | POLÍTICA 17 Mejora Normativa | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 16. Gestion contractual | N/A | 5% | Marzo | Se han realizado 4 comités de asuntos jurídicos: 2 en febrero y 2 en marzo La evidencia se encuentra en la carpeta en el drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1NAd1Lbhxg1HmeqaV_dSmA9malL67LQUW |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | 4 | Fortalecimiento del acompañamiento jurídico a las áreas misionales | 20% | 4.2 | Realizar el comité de asuntos jurídicos con el fin de generar doctrina jurídica institucional | 5% | Sesiones del comité de asuntos jurídicos | #de sesiones del comité de asuntos jurídicios realizados / 6 | Coordinadora del GIT Gestión Contractual. Profesionales especializados con funciones jurídicas | Junio | N/A | N/A | D4 Evaluación de Resultados | POLÍTICA 17 Mejora Normativa | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 16. Gestion contractual | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | 4 | Fortalecimiento del acompañamiento jurídico a las áreas misionales | 20% | 4.3 | Realizar el comité de asuntos jurídicos con el fin de generar doctrina jurídica institucional | 5% | Sesiones del comité de asuntos jurídicos | #de sesiones del comité de asuntos jurídicios realizados / 6 | Coordinadora del GIT Gestión Contractual. Profesionales especializados con funciones jurídicas | Septiembre | N/A | N/A | D4 Evaluación de Resultados | POLÍTICA 17 Mejora Normativa | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 16. Gestion contractual | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | 4 | Fortalecimiento del acompañamiento jurídico a las áreas misionales | 20% | 4.4 | Realizar el comité de asuntos jurídicos con el fin de generar doctrina jurídica institucional | 5% | Sesiones del comité de asuntos jurídicos | #de sesiones del comité de asuntos jurídicios realizados / 6 | Coordinadora del GIT Gestión Contractual. Profesionales especializados con funciones jurídicas | Septiembre | N/A | N/A | D4 Evaluación de Resultados | POLÍTICA 17 Mejora Normativa | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 16. Gestion contractual | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | 5 | Efectuar seguimiento a la gestión contractual | 20% | 5.5 | Realizar mesas de articulación contractual, con el seguimiento a la ejecución | 10% | Sesiones de mesas de articulación contractual | #de mesas de articulación / 11 | Coordinadora del GIT Gestión Contractual Profesional universitario con funciones de apoyo contractual Profesional universitario con funciones contractuales. Tecnico Administrativo | Diciembre | N/A | N/A | D4 Evaluación de Resultados | POLÍTICA 8 Defensa Jurídica | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 16. Gestion contractual | N/A | 25% | Marzo | Se han realizado 3 mesas de articulación contractual: 1 en febrero y 2 en marzo La evidencia se encuentra en la carpeta https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14QnMYsMS7wO2sBV1-71RBcd1lSD8ayAA |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | 5 | Efectuar seguimiento a la gestión contractual | 20% | 5.6 | Implementar del SECOP II | 10% | Contratos fimados electronicamente | # de contratos a firmar / # de contratos firmados | Coordinadora del GIT Gestión Contractual Profesional universitario con funciones de apoyo contractual Profesional universitario con funciones contractuales. Tecnico Administrativo | Diciembre | N/A | N/A | D4 Evaluación de Resultados | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 16. Gestion contractual | 2. Plan anual de adquisiciones | 25% | Marzo | A la fecha, se han firmado todos los contratos y ordenes electronicamnte, en el SECOP II Ordenes Tienda Virtual: 5 Órdenes de compra y/o servicio: 7 Contratos: 51 Convenios: 1 sin presupuesto firmado con el MME |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | 5 | Efectuar seguimiento a la gestión contractual | 20% | 5.7 | Revisar el Manual de Contratación - Res. 184 de 2020 | 10% | Documento de analisis, y propuesta de mejora, si hay lugar | 1 | Coordinadora del GIT Gestión Contractual | Julio | N/A | N/A | D4 Evaluación de Resultados | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 15. Gestión Jurídica | 2. Plan anual de adquisiciones | 50% | Marzo | Se programaron entregas parciales. Al corte, se han revisado los primeros 38 artículos del manual de contratación. Res. 184-2020. Se encuentra en el siguiente vínculo https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PjYVLAsw_7NJhwzDkJq-sIkLnMdBk8PPIsCHlQfbe1g/edit#gid=651401555 |  |  |  | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | 6 | Gestionar la defensa judicial en el marco del incremento de la litiogisidad de la Entidad | 20% | 6.8 | Realizar seguimiento a la defensa judicial, a través del comité de conciliación, una (1) vez al mes. Informes | 20% | Sesiones del comité de conciliación | #de comités de conciliación / 11 | Secretaria técnica del comité de conciliación Profesional especializada con funciones misionales | Diciembre | N/A | N/A | D4 Evaluación de Resultados | POLÍTICA 8 Defensa Jurídica | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 15. Gestión Jurídica | 2. Plan anual de adquisiciones | 25% | Marzo | Se realizaron 9 comités de conciliación: Enero: 4 Febero: 3 Marzo: 2 |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Demanda | 1 | Proyección de demanda | 20% | 1.1 | Proyección de demanda de energía eléctrica | 6.667% | Documento publicado en la web | Cumplimiento en la fecha programada | William Martinez - Romel Rodriguez - Lina Escobar | Junio | N/A |  | D5 Información y Comunicación | POLÍTICA 6 Gobierno Digital | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 3. Demanda y Prospectiva Energética | N/A | 30% | Marzo | A la fecha se tiene el seguimiento del consumo de energía eléctrica en 2020 y el comportamiento económico para ese año como pirmer insumo de los modelos y el documento a publicar. |  |  | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Demanda | 1 | Proyección de demanda | 20% | 1.2 | Proyección de demanda de gas natural | 6.667% | Documento publicado en la web | Cumplimiento en la fecha programada | Leonardo Camacho - Romel Rodriguez - Lina Escobar | Junio | N/A |  | D5 Información y Comunicación | POLÍTICA 6 Gobierno Digital | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 3. Demanda y Prospectiva Energética | N/A | 30% | Marzo | A la fecha se tiene el seguimiento del consumo de gas natural en 2020 y el comportamiento económico para ese año como pirmer insumo de los modelos y el documento a publicar. El seguimiento se puede ver en el siguiente data studio: https://datastudio.google.com/u/1/reporting/1f0ffa1e-31a7-4671-9257-64372ecabf6c/page/jLbnB |  |  | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Demanda | 1 | Proyección de demanda | 20% | 1.3 | Proyección de demanda de combustibles líquidos | 6.667% | Documento publicado en la web | Cumplimiento en la fecha programada | Julieth García - Lina Escobar | Diciembre | N/A |  | D5 Información y Comunicación | POLÍTICA 6 Gobierno Digital | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 3. Demanda y Prospectiva Energética | N/A | 0% |  | Se adelantará en conjunto con un contrato de consultoría |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Demanda | 2 | Actualización del PAI-PROURE | 20% | 2.1 | Proyecto a consulta de actualización del PROURE | 10% | Documento publicado en la web | Cumplimiento en la fecha programada | Olga Gonzalez - Lina Escobar | Junio | Conpes de reactivación económica | 3 - Asesoría para la seguridad energética y el seguimiento del PEN a nivel Nacional - 2019011000088 | D6 Gestión del Conocimiento | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero - energéticos. | 3. Demanda y Prospectiva Energética | N/A | 15% | Marzo | A la fecha se tienen identificadas las medidas de eficiencia energética por sectores, se adelantan los análisis de C/B del sector residencial, al igual que su modelamiento en el LEAP. DE igual forma se cuenta con un borrador del documento. |  |  | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Demanda | 2 | Actualización del PAI-PROURE | 20% | 2.2 | Proyecto definitivo de actualización del PROURE | 10% | Documento publicado en la web | Cumplimiento en la fecha programada | Olga Gonzalez - Lina Escobar | Septiembre | Conpes de reactivación económica | 3 - Asesoría para la seguridad energética y el seguimiento del PEN a nivel Nacional - 2019011000088 | D6 Gestión del Conocimiento | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero - energéticos. | 3. Demanda y Prospectiva Energética | N/A | 0% | [5 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Demanda | 3 | Publicación BECO | 20% | 3.1 | Publicación a comentarios del BECO | 10% | Datos publicados en la web | Cumplimiento en la fecha programada | Juan Franciso Martinez | Julio | N/A |  | D5 Información y Comunicación | POLÍTICA 18 Gestión de la Información Estadística | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 3. Demanda y Prospectiva Energética | N/A | 60% | Abril | Se tienen compilados en la matriz del BECO |  |  |  | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Demanda | 3 | Publicación BECO | 20% | 3.2 | Publicación definitiva del BECO | 10% | Datos publicados en la web | Cumplimiento en la fecha programada | Juan Franciso Martinez | Septiembre | N/A |  | D5 Información y Comunicación | POLÍTICA 18 Gestión de la Información Estadística | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 3. Demanda y Prospectiva Energética | N/A | 0% | [5 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Demanda | 4 | Observatorio de energía | 20% | 4.1 | Puesta a punto de la visualización en pag web | 5% | Nuevo diseño implementado en la página web | % de avance en la puesta a punto | Juan Franciso Martinez | Marzo | N/A |  | D5 Información y Comunicación | POLÍTICA 18 Gestión de la Información Estadística | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 3. Demanda y Prospectiva Energética | N/A | 5% | Marzo | El nuevo diseño de la pág web se encuentra en proceso de producción en OGI. La página de pruebas es la siguiente: |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Subdirección de Demanda | 4 | Observatorio de energía | 20% | 4.2 | Publicación de informes de inflación | 5% | Documentos publicados en la web | # de publicaciones realizadas/# publicaciones programadas | Romel Rodriguez | Diciembre | N/A |  | D5 Información y Comunicación | POLÍTICA 18 Gestión de la Información Estadística | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 3. Demanda y Prospectiva Energética | N/A | 8.333% | Febrero | Los informes de inflación se encuentran en este link: https://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/precios-energia-electrica-comparacion-paises.aspx |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Demanda | 4 | Observatorio de energía | 20% | 4.3 | Publicación de estadísticas | 5% | Datos publicados en la web | # de publicaciones realizadas/# publicaciones programadas | Maria Paula Rojas | Diciembre | N/A |  | D5 Información y Comunicación | POLÍTICA 18 Gestión de la Información Estadística | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 3. Demanda y Prospectiva Energética | N/A | 0% | [6 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Demanda | 4 | Observatorio de energía | 20% | 4.4 | Publicación costos de racionamiento | 5% | DAtos publicados en la web | # de publicaciones realizadas/# publicaciones programadas | William Martienez | Diciembre | N/A |  | D5 Información y Comunicación | POLÍTICA 18 Gestión de la Información Estadística | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 3. Demanda y Prospectiva Energética | N/A | 33.33% | Abril | Mensualmente se publica la actualización del costo de racionamiento. Los datos se encuentran disponibles en http://www.upme.gov.co/CostosEnergia.asp |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Demanda | 5 | Mejoras incentivos tributarios | 20% | 5.1 | Talleres trimestrales de socialización | 6.667% | Talleres virtuales por redes sociales | # de talleres realizados/# talleres programados | Omar Baez | Diciembre | N/A |  | D5 Información y Comunicación | POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | 25% | Marzo | El primer taller pedagógico de incentivos tributarios se realizó en marzo a través del canal oficial de la UPME en YouTube. Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=XOo4RalZqmI&t=108s |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Demanda | 5 | Mejoras incentivos tributarios | 20% | 5.2 | Mejoras en automatización en el proceso de certificación | 6.667% | Tablero de control | % de avance del tablero | Omar Baez - Lina Escobar | Julio | N/A |  | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | 50% | Marzo | Se tiene el tablero de control actualizado para los proyectos de GEE |  |  |  | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Demanda | 5 | Mejoras incentivos tributarios | 20% | 5.3 | Procesos del FENOGE | 6.667% | Capacitación al personal de la oficina de fondos | % de avance en la capacitación | Omar Baez - Lina Escobar | Julio | N/A |  | D6 Gestión del Conocimiento | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | 50% | Marzo | Se tiene la presentación para la capacitación al personal de la Oficina de Fondos |  |  |  | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Minería | 1 | Formular el Plan Nacional de Desarrollo Minero con Enfoque territorial | 60% | 1.1 | Definición del marco conceptual y la Unidad de Análisis para el PND Cesar y Guajira | 9% | Documento que consolide el marco conceptual del PND con enfoque territorial y establezca la unidad de análisis para abordar la región del Cesar y la Gujira | Documentos realizados | RICARDO VIANA | Febrero | PND | 7 - Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional - 2019011000300 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 6. Planeación Estratégica e Integral de Minerales | N/A | 9% | Marzo |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Subdirección de Minería | 1 | Formular el Plan Nacional de Desarrollo Minero con Enfoque territorial | 60% | 1.2 | Caracterización integral del territorio definido dentro de la unidad de análisis | 27% | Documento con la caracterización integral de la unidad de análisis establecida | Documentos realizados | RICARDO VIANA | Junio | PND | 7 - Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional - 2019011000300 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 6. Planeación Estratégica e Integral de Minerales | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Minería | 1 | Formular el Plan Nacional de Desarrollo Minero con Enfoque territorial | 60% | 1.3 | Análisis prospectivo del territorio | 12% | Documento con el análisis prospectivo realizado | Documentos realizados | RICARDO VIANA | Septiembre | PND | 7 - Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional - 2019011000300 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 6. Planeación Estratégica e Integral de Minerales | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Minería | 1 | Formular el Plan Nacional de Desarrollo Minero con Enfoque territorial | 60% | 1.4 | Formulación de estrategias de gestión del territorio | 12% | Documento con la formulación de estratégias de gestión del territorio | Documentos realizados | RICARDO VIANA | Diciembre | PND | 7 - Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional - 2019011000300 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 6. Planeación Estratégica e Integral de Minerales | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Minería | 2 | Fijar los precios de los diferentes minerales para la liquidación de las regalías | 10% | 2.1 | Fijar los precios de los diferentes minerales para la liquidación de las regalías | 2.5% | Resoluciones de precios de Carbón, Minerales Metálicos, Minerales no metálicos y Niquel | Oportunidad en la fijación de precios para liquidación de regalías de los minerales | JORGE FORERO/ ALEJANDRO GALVEZ | Marzo | DECRETO 1258/2013 | 7 - Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional - 2019011000300 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 6. Planeación Estratégica e Integral de Minerales | N/A | 2.5% | Marzo |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Subdirección de Minería | 2 | Fijar los precios de los diferentes minerales para la liquidación de las regalías | 10% | 2.2 | Fijar los precios de los diferentes minerales para la liquidación de las regalías | 2.5% | Resoluciones precios de Carbón, Minerales Metálicos y Niq | Oportunidad en la fijación de precios para liquidación de regalías de los minerales | JORGE FORERO/ ALEJANDRO GALVEZ | Junio | DECRETO 1258/2013 | 7 - Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional - 2019011000300 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 6. Planeación Estratégica e Integral de Minerales | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Minería | 2 | Fijar los precios de los diferentes minerales para la liquidación de las regalías | 10% | 2.3 | Fijar los precios de los diferentes minerales para la liquidación de las regalías | 2.5% | Elaboración propuesta actos administrativos "Resoluciones de precios Trimestre III " | Oportunidad en la fijación de precios para liquidación de regalías de los minerales | JORGE FORERO/ ALEJANDRO GALVEZ | Septiembre | DECRETO 1258/2013 | 7 - Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional - 2019011000300 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 6. Planeación Estratégica e Integral de Minerales | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Minería | 2 | Fijar los precios de los diferentes minerales para la liquidación de las regalías | 10% | 2.4 | Fijar los precios de los diferentes minerales para la liquidación de las regalías | 2.5% | Elaboración propuesta actos administrativos "Resoluciones de precios Trimestre IV" | Oportunidad en la fijación de precios para liquidación de regalías de los minerales | JORGE FORERO/ ALEJANDRO GALVEZ | Diciembre | DECRETO 1258/2013 | 7 - Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional - 2019011000300 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 6. Planeación Estratégica e Integral de Minerales | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Minería | 3 | Elaborar estudios como insumo para la planeación, para análisis del comportamiento e incidencia, así como los requerimientos del sector minero | 20% | 3.1 | Ampliación de la capacidad análitica del rubro de minas y canteras en las cuentas nacionales, a través del desarrollo de la cuenta satélite minera - DANE | 3% | Cuenta satélite para 32 Minerales | Documentos realizados | CAMILO GOMEZ | Agosto | PND - PE 2018-2022 SUBSECTOR MINERÍA | 7 - Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional - 2019011000300 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero - energéticos. | 6. Planeación Estratégica e Integral de Minerales | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Minería | 3 | Elaborar estudios como insumo para la planeación, para análisis del comportamiento e incidencia, así como los requerimientos del sector minero | 20% | 3.2 | Complementación diseño y prueba instrumento recolección versión Web | 2% | Documento con diseño y resultado de prueba Web | Documentos realizados | CAMILO GOMEZ | Abril | PND - PE 2018-2022 SUBSECTOR MINERÍA | 7 - Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional - 2019011000300 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero - energéticos. | 6. Planeación Estratégica e Integral de Minerales | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Minería | 3 | Elaborar estudios como insumo para la planeación, para análisis del comportamiento e incidencia, así como los requerimientos del sector minero | 20% | 3.3 | Actualización del Modelo de Mercado Nacional de Minerales | 3% | Modelo que permita generar los pronosticos en terminos de volumen de los minerales considerados y los escenarios | Pronosticos de mercado nacional actualizados en el SIMCO | JORGE FORERO | Diciembre | DECRETO 1258/2013 | 7 - Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional - 2019011000300 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 6. Planeación Estratégica e Integral de Minerales | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Minería | 3 | Elaborar estudios como insumo para la planeación, para análisis del comportamiento e incidencia, así como los requerimientos del sector minero | 20% | 3.4 | Diseño del SARLAFT para el sector minero | 5% | Documento con el diseño del SARLAFTpara el sector minero colombiano | Documentos realizados | ALEJANDRO GALVEZ | Julio | DECRETO 1258/2014 | 7 - Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional - 2019011000300 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 6. Planeación Estratégica e Integral de Minerales | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Minería | 3 | Elaborar estudios como insumo para la planeación, para análisis del comportamiento e incidencia, así como los requerimientos del sector minero | 20% | 3.5 | Elaborar estudio de fortalecimiento de la cadena de valor del sector minero con enfoque territorial Guajira y Cesar | 3% | Documento cadena de valor en la zona norte del país | Documentos realizados | SORAYA VARGAS | Septiembre | PND - PE 2018-2022 SUBSECTOR MINERÍA | 7 - Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional - 2019011000300 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 6. Planeación Estratégica e Integral de Minerales | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Minería | 3 | Hoja de Ruta de cobre | 20% | 3.6 | Actulización informe mineral de cobre en Colombia | 2% | Documento con actualización del informe 2020 | Documentos realizados | RUBEN CHANCÍ | Abril | PND - PE 2018-2022 SUBSECTOR MINERÍA | 7 - Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional - 2019011000300 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 6. Planeación Estratégica e Integral de Minerales | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Minería | 3 | Actualización analisis de costos de transporte multimodal de carbón de exportación del interior del país. | 20% | 3.7 | Actualización análisis multimodal 2020 | 2% | Documento con actualización de datos de entrada del modelo: costos de transporte, costos de extracción y reservas entre otros; con datos sobre costos en los nodos de transferencia entre un modo de transporte y otro; con análisis comparativos y complementarios con el esquema de cálculo de costos de transporte georeferenciado entregado por Incoplan y BI2, con identifiacción de cada uno de los centros de producción (minas), centros de acopio y puertos de destino, documentando los datos ingresados en cada caso. | Documentos realizados | FREDY ROJAS | Diciembre | PND - PE 2018-2022 SUBSECTOR MINERÍA | 7 - Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional - 2019011000300 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 6. Planeación Estratégica e Integral de Minerales | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Minería | 4 | Mejorar el flujo, calidad y el análisis de lal información que nutre el Sistema de Información Minero Colombinao - SIMCO | 10% | 4.1 | Adquirir suscripciones para el análisis del comportamiento de minerales | 1% | Suscripción online de la publicación Metal Bulletin | Renovación de la suscripción | ALEJANDRO GALVEZ | Marzo | PND | 7 - Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional - 2019011000300 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 6. Planeación Estratégica e Integral de Minerales | N/A | 1% | Marzo |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Subdirección de Minería | 4 | Mejorar el flujo, calidad y el análisis de lal información que nutre el Sistema de Información Minero Colombinao - SIMCO | 10% | 4.2 | Adquirir suscripciones para el análisis del comportamiento de minerales | 1% | Adquirir la Suscripción Wood Mackenzie | Renovación de la suscripción | RUBEN CHANCÍ | Septiembre | PND | 7 - Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional - 2019011000300 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 6. Planeación Estratégica e Integral de Minerales | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Minería | 4 | Mejorar el flujo, calidad y el análisis de lal información que nutre el Sistema de Información Minero Colombinao - SIMCO | 10% | 4.3 | Adquirir suscripciones para el análisis del comportamiento de minerales | 1% | Realizar la renovación de la suscripción on line de argus media | Renovación de la suscripción | JORGE FORERO | Marzo | PND | 7 - Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional - 2019011000300 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 6. Planeación Estratégica e Integral de Minerales | N/A | 1% | Marzo |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Subdirección de Minería | 4 | Mejorar el flujo, calidad y el análisis de lal información que nutre el Sistema de Información Minero Colombinao - SIMCO | 10% | 4.4 | Adquirir suscripciones para el análisis del comportamiento de minerales | 1% | Suscripción online de la publicación the baltic exchange | Renovación de la suscripción | JORGE FORERO | Diciembre | PND | 7 - Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional - 2019011000300 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 6. Planeación Estratégica e Integral de Minerales | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Minería | 4 | Mejorar el flujo, calidad y el análisis de lal información que nutre el Sistema de Información Minero Colombinao - SIMCO | 10% | 4.5 | Creación de nuevos reportes en Tableau | 2% | 78 Reportes actualizado | Reportes Tableau disponibles en el SIMCO | CARLOS MEDINA | Diciembre | PND | 7 - Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional - 2019011000300 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 18 Gestión de la Información Estadística | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 6. Planeación Estratégica e Integral de Minerales | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Minería | 4 | Mejorar el flujo, calidad y el análisis de lal información que nutre el Sistema de Información Minero Colombinao - SIMCO | 10% | 4.6 | Inventario Reportes Disponibles SIMCO | 2% | Invetario consolidado semestralmente | Reportes Tableau disponibles en el SIMCO | CARLOS MEDINA | Diciembre | PND | 7 - Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional - 2019011000300 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 18 Gestión de la Información Estadística | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 6. Planeación Estratégica e Integral de Minerales | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Minería | 4 | Mejorar el flujo, calidad y el análisis de lal información que nutre el Sistema de Información Minero Colombinao - SIMCO | 10% | 4.7 | Actualización contenido SIMCO | 2% | 4 Temas actualizados | Reportes Tableau disponibles en el SIMCO | CARLOS MEDINA | Diciembre | PND | 7 - Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional - 2019011000300 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 18 Gestión de la Información Estadística | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 6. Planeación Estratégica e Integral de Minerales | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.1 | Formulación y aprobación del Plan Estratégico de Talento Humano | 1.727% | Documento con la formulación del Plan Estratégico del Talento Humano publicado en la página de la entidad | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Coordinadora GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Enero | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 5. Plan estratégico de talento humano | 1.73% | Enero |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.2 | Ejecutar las actividades del cronograma del Plan Estratégico del Talento Humano programadas para el primer trimestre. | 1.727% | Evidencia del cumplimiento trimestral de las actividades mediante la casilla "Producto" que se encuentra en el PETH. | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Coordinadora GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Marzo | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 5. Plan estratégico de talento humano | 1.73% | Marzo |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.3 | Ejecutar las actividades del cronograma del Plan Estratégico del Talento Humano | 1.727% | Evidencia del cumplimiento trimestral de las actividades mediante la casilla "Producto" que se encuentra en el PETH. | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Coordinadora GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Junio | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 5. Plan estratégico de talento humano | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.4 | Ejecutar las actividades del cronograma del Plan Estratégico del Talento Humano | 1.727% | Evidencia del cumplimiento trimestral de las actividades mediante la casilla "Producto" que se encuentra en el PETH. | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Coordinadora GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Septiembre | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 5. Plan estratégico de talento humano | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.5 | Ejecutar las actividades del cronograma del Plan Estratégico del Talento Humano | 1.727% | Evidencia del cumplimiento trimestral de las actividades mediante la casilla "Producto" que se encuentra en el PETH. | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Coordinadora GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Diciembre | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 5. Plan estratégico de talento humano | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.6 | Formulación y aprobación del Plan de Bienestar Social e Incentivos | 1.727% | Documento con la formulación del Plan de Bienestar Social e Incentivos publicado en la página de la entidad | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Coordinadora GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Enero | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 7. Plan de incentivos institucionales | 1.73% | Enero |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.7 | Ejecutar las actividades del cronograma del Plan de bienestar Social e Incentivos | 1.727% | Evidencia del cumplimiento trimestral de las actividades consignadas en el cronograma de ejecución del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2021. | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Coordinadora GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Marzo | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 7. Plan de incentivos institucionales | 1.73% | Marzo |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.8 | Ejecutar las actividades del cronograma del Plan de bienestar Social e Incentivos | 1.727% | Evidencia del cumplimiento trimestral de las actividades consignadas en el cronograma de ejecución del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2021. | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Coordinadora GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Junio | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 7. Plan de incentivos institucionales | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.9 | Ejecutar las actividades del cronograma del Plan de bienestar Social e Incentivos | 1.727% | Evidencia del cumplimiento trimestral de las actividades consignadas en el cronograma de ejecución del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2021. | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Coordinadora GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Septiembre | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 7. Plan de incentivos institucionales | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.10 | Ejecutar las actividades del cronograma del Plan de bienestar Social e Incentivos | 1.727% | Evidencia del cumplimiento trimestral de las actividades consignadas en el cronograma de ejecución del Plan de Bienestar Social e Incentivos 2021. | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Coordinadora GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Diciembre | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 7. Plan de incentivos institucionales | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.11 | Formulación y aprobación del Plan institucional de Capacitación | 1.727% | Documento con la formulación del Plan institucional de Capacitación publicado en la página de la entidad | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Profesional Especializado 2028 grado 19 a cargo del proceso - GIT Talento humano y Atención al Ciudadano | Enero | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 6. Plan institucional de capacitación | 1.73% | Enero |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.12 | Ejecutar las actividades del cronograma del Plan Institucional de Capacitación | 1.727% | Evidencia del cumplimiento trimestral de las actividades consignadas en el cronograma de ejecución del Plan Institucional de Capacitación 2021. | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Profesional Especializado 2028 grado 19 a cargo del proceso - GIT Talento humano y Atención al Ciudadano | Marzo | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 6. Plan institucional de capacitación | 0% | Marzo |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.13 | Ejecutar las actividades del cronograma del Plan Institucional de Capacitación | 1.727% | Evidencia del cumplimiento trimestral de las actividades consignadas en el cronograma de ejecución del Plan Institucional de Capacitación 2021. | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Profesional Especializado 2028 grado 19 a cargo del proceso - GIT Talento humano y Atención al Ciudadano | Junio | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 6. Plan institucional de capacitación | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.14 | Ejecutar las actividades del cronograma del Plan Institucional de Capacitación | 1.727% | Evidencia del cumplimiento trimestral de las actividades consignadas en el cronograma de ejecución del Plan Institucional de Capacitación 2021. | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Profesional Especializado 2028 grado 19 a cargo del proceso - GIT Talento humano y Atención al Ciudadano | Septiembre | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 6. Plan institucional de capacitación | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.15 | Ejecutar las actividades del cronograma del Plan Institucional de Capacitación | 1.727% | Evidencia del cumplimiento trimestral de las actividades consignadas en el cronograma de ejecución del Plan Institucional de Capacitación 2021. | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Profesional Especializado 2028 grado 19 a cargo del proceso - GIT Talento humano y Atención al Ciudadano | Diciembre | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 6. Plan institucional de capacitación | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.16 | Formulación y aprobación del Plan institucional de Capacitación | 1.727% | Documento con la formulación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo publicado en la página de la entidad | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Profesional a cargo del tema - GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Enero | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 8. Plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo | 1.73% | Enero |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.17 | Ejecutar las actividades del cronograma del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG SST | 1.727% | Evidencia del cumplimiento trimestral de las actividades consignadas en el cronograma de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Profesional a cargo del tema - GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Marzo | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 8. Plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo | 1.56% | Marzo |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.18 | Ejecutar las actividades del cronograma del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG SST | 1.727% | Evidencia del cumplimiento trimestral de las actividades consignadas en el cronograma de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Profesional a cargo del tema - GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Junio | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 8. Plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.19 | Ejecutar las actividades del cronograma del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG SST | 1.727% | Evidencia del cumplimiento trimestral de las actividades consignadas en el cronograma de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Profesional a cargo del tema - GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Septiembre | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 8. Plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.20 | Ejecutar las actividades del cronograma del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG SST | 1.727% | Evidencia del cumplimiento trimestral de las actividades consignadas en el cronograma de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Profesional a cargo del tema - GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Diciembre | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 8. Plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.21 | Formulación y aprobación del Plan de Previsión de Recursos Humanos | 1.727% | Documento con la formulación del Plan de Previsión de recursos humanos, publicado en la página de la entidad | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Profesional a cargo del tema - GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Enero | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 4. Plan de previsión de recursos humanos | 1.73% | Enero |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.22 | Elaboración de documentos, según solicitud de la CNSC para el concurso de Méritos | 1.727% | Documentos aprobados por la UPME/ radicados ante la CNSC | (N° de documentos elaborados y aprobados / N° de documentos requeridos) *100 | Profesional Espec 2028-19 a cargo del tema Acuerdos de Gestión- GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | *Enero 2022 | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 4. Plan de previsión de recursos humanos | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.23 | Elaboración de documentos, según solicitud de la CNSC para el concurso de Méritos | 1.727% | Actualización OPEC | (N° de documentos elaborados y aprobados / N° de documentos requeridos) *100 | Profesional Espec 2028-19 a cargo del tema Acuerdos de Gestión- GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Noviembre | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 4. Plan de previsión de recursos humanos | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.24 | Realizar el pago del valor faltante para la ejecución del concurso de méritos con la CNSC | 1.727% | Certificado de pago del valor faltante a la CNSC | (N° de pagos ejecutados / N° de pagos pendientes) *100 | Profesional Espec 2028-19 a cargo del tema Acuerdos de Gestión- GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Marzo | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 4. Plan de previsión de recursos humanos | 1.73% | Febrero |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.25 | Realizar los pagos por concepto de nómina a la planta de personal. | 1.727% | Nóminas mensuales, pagos mensuales de seguridad social (Planillas) | (N° de nóminas pagadas / N° de nóminas planificadas) *100 | Profesional Espec 2028-19 a cargo del tema Nómina - GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Marzo | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 4. Plan de previsión de recursos humanos | 1.73% | Marzo |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.26 | Realizar los pagos por concepto de nómina a la planta de personal. | 1.727% | Nóminas mensuales, pagos mensuales de seguridad social (Planillas) | (N° de nóminas pagadas / N° de nóminas planificadas) *100 | Profesional Espec 2028-19 a cargo del tema Nómina - GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Junio | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 4. Plan de previsión de recursos humanos | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.27 | Realizar los pagos por concepto de nómina a la planta de personal. | 1.727% | Nóminas mensuales, pagos mensuales de seguridad social (Planillas) | (N° de nóminas pagadas / N° de nóminas planificadas) *100 | Profesional Espec 2028-19 a cargo del tema Nómina - GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Septiembre | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 4. Plan de previsión de recursos humanos | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.28 | Realizar los pagos por concepto de nómina a la planta de personal. | 1.727% | Nóminas mensuales, pagos mensuales de seguridad social (Planillas) | (N° de nóminas pagadas / N° de nóminas planificadas) *100 | Profesional Espec 2028-19 a cargo del tema Nómina - GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Diciembre | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 4. Plan de previsión de recursos humanos | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.29 | implementar y estabilizar las diferentes funcionalidades del software Kactus en la entidad. | 1.727% | Circular para la comunidad sobre los lineamintos para el uso del Smart People | (N° de comunicaciones difundidas / N° de comunicaciones requeridas) *100 | Profesional Espec 2028-19 a cargo del tema Nómina - GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Febrero | N/A | N/A | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | 4. Plan de previsión de recursos humanos | 1.73% | Marzo |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.30 | Actualización procedimiento de Nómina | 1.727% | Procedimiento de nómina actualizado. | (N° de procedimientos actualizados / N° de procedimientos requeridos) *100 | Profesional Espec 2028-19 a cargo del tema Nómina - GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Abril | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 4. Plan de previsión de recursos humanos | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.31 | Formulación y aprobación del Plan Anual de Vacantes | 1.727% | Documento con la formulación del Plan de Anual de Vacantes, publicado en la página de la entidad | (N° de documentos elaborados y aprobados / N° de documentos requeridos) *100 | Profesional Espec 2028-19 a cargo del tema Nómina - GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Enero | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 3. Plan anual de vacantes | 1.73% | Enero |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.32 | Identificar las vacantes definitivas y temporales para adelantar gestiones necesarias para su provisión. | 1.727% | Acto administrativo con la provisión de los cargos vacantes | (N° de vacates cubiertas / N° de vacantes disponibles) *100 | Profesional Espec 2028-19 a cargo del tema Nómina - GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Julio | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 3. Plan anual de vacantes | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | Formular, ejecutar, hacer seguimiento y evaluación a los planes relacionados con la gestión del Talento Humano de acuerdo con el MIPG | 57% | 1.33 | Identificar las vacantes definitivas y temporales para adelantar gestiones necesarias para su provisión. | 1.727% | Acto administrativo con la provisión de los cargos vacantes | (N° de vacates cubiertas / N° de vacantes disponibles) *100 | Profesional Espec 2028-19 a cargo del tema Nómina - GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | *Enero 2022 | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 3. Plan anual de vacantes | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 2 | Liderar el proceso de modernización institucional | 15% | 2.1 | Actualizar el manual de funciones que está vigente actualmente. | 1.875% | Manual de funciones actualizado. | (N° de documentos elaborados y aprobados / N° de documentos requeridos) *100 | Coordinadora GIT de Talento Humano y Atención al ciudadano | Abril | N/A | N/A | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | 4. Plan de previsión de recursos humanos | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 2 | Liderar el proceso de modernización institucional | 15% | 2.2 | Propuesta del nuevo manual de funciones para la entidad, producto del proceso de modernización que está surtiendo. | 1.875% | Documento con la propuesta del nuevo manual de funciones, ajustado al proceso de modernización. | (N° de documentos elaborados y aprobados / N° de documentos requeridos) *100 | Coordinadora GIT de Talento Humano y Atención al ciudadano | Junio | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 2 | Liderar el proceso de modernización institucional | 15% | 2.3 | Realizar el análisis de costos y establecer una propuesta de financiación, para la nueva planta de la modernización. | 1.875% | Documento con la propuesta de financiación para la nueva planta del proceso de modernización. | (N° de documentos elaborados y aprobados / N° de documentos requeridos) *100 | Coordinadora GIT de Talento Humano y Atención al ciudadano | Junio | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 2 | Liderar el proceso de modernización institucional | 15% | 2.4 | Proyectar los actos adiministrativos necesarios para el rediseño institucional, para la modificaicón de la estructura y planta de personal. | 1.875% | Proyecto de decretos necesarios para el rediseño institucional. | (N° de actos administrativos elaborados y aprobados / N° de actos administrativos requeridos) *100 | Coordinadora GIT de Talento Humano y Atención al ciudadano | Septiembre | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 2 | Liderar el proceso de modernización institucional | 15% | 2.5 | Conseguir aprobación de la viabilidad de la propuesta de modernización, ante el Ministerio de Energía. | 1.875% | Radicación de la solicitud de aprobación de la propuesta de rediseño institucional ante el Ministerio de Energía. | (N° de documentos elaborados y aprobados / N° de documentos requeridos) *100 | Coordinadora GIT de Talento Humano y Atención al ciudadano | Diciembre | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 2 | Liderar el proceso de modernización institucional | 15% | 2.6 | Conseguir aprobación de la viabilidad de la propuesta de modernización, ante el Ministerio de Hacienda y Crédito público. | 1.875% | Radicación de la solicitud de aprobación de la propuesta de rediseño institucional ante el Ministerio de Ghacienda y Crédito Público. | (N° de documentos elaborados y aprobados / N° de documentos requeridos) *100 | Coordinadora GIT de Talento Humano y Atención al ciudadano | Diciembre | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 2 | Liderar el proceso de modernización institucional | 15% | 2.7 | Conseguir aprobación de la viabilidad de la propuesta de modernización, ante el Departamento Administrativo de la Función Pública. | 1.875% | Radicación de la solicitud de aprobación de la propuesta de rediseño institucional ante el Departamento Administrativo de la Función Pública. | (N° de documentos elaborados y aprobados / N° de documentos requeridos) *100 | Coordinadora GIT de Talento Humano y Atención al ciudadano | Diciembre | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 2 | Liderar el proceso de modernización institucional | 15% | 2.8 | Conseguir la aprobación del proyecto de modernización ante la Presidencia de la República. | 1.875% | Radicación de la solicitud de aprobación de la propuesta de rediseño institucional ante la Presidencia de la República. | (N° de documentos elaborados y aprobados / N° de documentos requeridos) *100 | Coordinadora GIT de Talento Humano y Atención al ciudadano | Diciembre | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 3 | Ejecutar las actividades relacionadas con el cumplimiento de la política de integridad de acuerdo con el MIPG | 3% | 3.1 | Ejecutar las actividades consignadas en el plan Estratégico de Talento Humano, relacionadas con el cumplimiento de la política de integridad de acuerdo con el MIPG, para el primer semestre del año. | 1.5% | Documento de ejecución de las actividades trimestrales del PIC y del Plan de Bienestar. | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Coordinadora GIT de Talento Humano y Atención al ciudadano | Julio | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 2 Integridad | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 7. Plan de incentivos institucionales | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 3 | Ejecutar las actividades relacionadas con el cumplimiento de la política de integridad de acuerdo con el MIPG | 3% | 3.2 | Ejecutar las actividades consignadas en el plan Estratégico de Talento Humano, relacionadas con el cumplimiento de la política de integridad de acuerdo con el MIPG, para el segundo semestre del año. | 1.5% | Documento de ejecución de las actividades trimestrales del PIC y del Plan de Bienestar. | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Coordinadora GIT de Talento Humano y Atención al ciudadano | *Enero 2022 | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 2 Integridad | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 7. Plan de incentivos institucionales | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 4 | Ejecutar las actividades relacionadas con el cumplimiento de la política de Servicio al Ciudadano como plan transformacional, de acuerdo con el MIPG y según las actividades consignadas en el plan Anticorrupción. | 7% | 4.1 | Ejecutar las actividades relacionadas con el cumplimiento de la política de Servicio al Ciudadano, de acuerdo con el MIPG y según las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC). | 1.75% | Evidencia del cumplimiento trimestral de las actividades correspondientes a Talento humano, consignadas en el cronograma de ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Profesional a cargo del tema - GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Marzo | N/A | N/A | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 13. Participacion y servicio al ciudadano | 9. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano | 1.75% | Marzo |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 4 | Ejecutar las actividades relacionadas con el cumplimiento de la política de Servicio al Ciudadano como plan transformacional, de acuerdo con el MIPG y según las actividades consignadas en el plan Anticorrupción. | 7% | 4.2 | Ejecutar las actividades relacionadas con el cumplimiento de la política de Servicio al Ciudadano, de acuerdo con el MIPG y según las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC). | 1.75% | Evidencia del cumplimiento trimestral de las actividades correspondientes a Talento humano, consignadas en el cronograma de ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Profesional a cargo del tema - GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Junio | N/A | N/A | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 13. Participacion y servicio al ciudadano | 9. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 4 | Ejecutar las actividades relacionadas con el cumplimiento de la política de Servicio al Ciudadano como plan transformacional, de acuerdo con el MIPG y según las actividades consignadas en el plan Anticorrupción. | 7% | 4.3 | Ejecutar las actividades relacionadas con el cumplimiento de la política de Servicio al Ciudadano, de acuerdo con el MIPG y según las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC). | 1.75% | Evidencia del cumplimiento trimestral de las actividades correspondientes a Talento humano, consignadas en el cronograma de ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Profesional a cargo del tema - GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Septiembre | N/A | N/A | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 13. Participacion y servicio al ciudadano | 9. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 4 | Ejecutar las actividades relacionadas con el cumplimiento de la política de Servicio al Ciudadano como plan transformacional, de acuerdo con el MIPG y según las actividades consignadas en el plan Anticorrupción. | 7% | 4.4 | Ejecutar las actividades relacionadas con el cumplimiento de la política de Servicio al Ciudadano, de acuerdo con el MIPG y según las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC). | 1.75% | Evidencia del cumplimiento trimestral de las actividades correspondientes a Talento humano, consignadas en el cronograma de ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Profesional a cargo del tema - GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Diciembre | N/A | N/A | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 13. Participacion y servicio al ciudadano | 9. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 5 | Ejecutar las actividades relacionadas con el cumplimiento de la política de conflicto de intereses de acuerdo con el MIPG | 3% | 5.1 | Ejecutar las actividades consignadas en el PIC, relacionadas con el cumplimiento de la Política de conflicto de intereses, para el primer semestre del año. | 1.5% | Documento de ejecución de las actividades trimestrales del PIC. | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Coordinadora GIT de Talento Humano y Atención al ciudadano | Julio | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 2 Integridad | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 7. Plan de incentivos institucionales | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 5 | Ejecutar las actividades relacionadas con el cumplimiento de la política de conflicto de intereses de acuerdo con el MIPG | 3% | 5.2 | Ejecutar las actividades consignadas en el PIC, relacionadas con el cumplimiento de la Política de conflicto de intereses, para el segundo semestre del año. | 1.5% | Documento de ejecución de las actividades trimestrales del PIC. | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Coordinadora GIT de Talento Humano y Atención al ciudadano | *Enero 2022 | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 2 Integridad | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 7. Plan de incentivos institucionales | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 6 | Ejecutar las actividades relacionadas con la implementación del programa de teletrabajo en la entidad | 3% | 6.1 | Ejecutar las actividades consignadas en los planes de Talento Humano, relacionadas con el desarrollo e implementación del teletrabajo en la entidad. | 1.5% | Evidencia del cumplimiento trimestral de las actividades relacionadas con la planeación e implementación del programa de Teletrabajo en la entidad. | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Profesional a cargo del tema - GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Julio | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 5. Plan estratégico de talento humano | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 6 | Ejecutar las actividades relacionadas con la implementación del programa de teletrabajo en la entidad | 3% | 6.2 | Ejecutar las actividades consignadas en los planes de Talento Humano, relacionadas con el desarrollo e implementación del teletrabajo en la entidad. | 1.5% | Evidencia del cumplimiento trimestral de las actividades relacionadas con la planeación e implementación del programa de Teletrabajo en la entidad. | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Profesional a cargo del tema - GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | *Enero 2022 | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | 5. Plan estratégico de talento humano | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 7 | Realizar seguimiento a los acuerdos de gestión vigencia 2021 - 2022 | 3% | 7.1 | Seguimiento Acuerdos de Gestión 2021-2022 | 1.5% | Acuerdos de Gestión Firmados y archivados Historia Laboral | (N° de acuerdos firmados / N° de gerentes públicos) *100 | Profesional Espec 2028-19 a cargo del tema Acuerdos de Gestión- GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Marzo | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | N/A | 1.5% | Marzo |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 7 | Realizar seguimiento a los acuerdos de gestión vigencia 2021 - 2022 | 3% | 7.2 | Seguimiento Acuerdos de Gestión 2021-2022 | 1.5% | Acuerdos de Gestión Firmados y archivados Historia Laboral | (N° de acuerdos firmados / N° de gerentes públicos) *100 | Profesional Espec 2028-19 a cargo del tema Acuerdos de Gestión- GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Septiembre | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 8 | Realizar las evaluaciones y la concertación de compromisos, así como el el seguimiento a las evaluaciones de desempeño para el personal de carrera administrativa. | 3% | 8.1 | Realizar las evaluaciones y la concertación de compromisos, así como el el seguimiento a las evaluaciones de desempeño para el personal de carrera administrativa. | 1.5% | Evaluaciones de desempeño diligenciadas en la plataforma establecida por la Comisión nacional del Servicio Civil - EDL | (N° de evaluaciones y concertación de compromisos cargados / N° de servidores públicos de carrera administrativa) *100 | Profesional Espec 2028-19 a cargo del tema - GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Marzo | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | N/A | 1.5% | Marzo |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 8 | Realizar las evaluaciones y la concertación de compromisos, así como el el seguimiento a las evaluaciones de desempeño para el personal de carrera administrativa. | 3% | 8.2 | Realizar las evaluaciones y la concertación de compromisos, así como el el seguimiento a las evaluaciones de desempeño para el personal de carrera administrativa. | 1.5% | Evaluaciones de desempeño diligenciadas en la plataforma establecida por la Comisión nacional del Servicio Civil - EDL | (N° de evaluaciones y concertación de compromisos cargados / N° de servidores públicos de carrera administrativa) *100 | Profesional Espec 2028-19 a cargo del tema - GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Agosto | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 9 | Realizar evaluación de la gestión institucional para servidores en provisionalidad y de libre nombramiento y remoción, que no ostenten condición de gerentes públicos | 3% | 9.1 | Realizar evaluación de la gestión institucional para servidores en provisionalidad y de libre nombramiento y remoción, que no ostenten condición de gerentes públicos | 1.5% | Evaluaciones de desempeño diligenciadas en la plataforma establecida por la Comisión nacional del Servicio Civil - EDL | (N° de evaluaciones cargadas / N° de servidores públicos de provisionalidad o LNR que no ostenten cargos de gerentes públicos) *100 | Profesional Espec 2028-19 a cargo del tema - GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Marzo | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | N/A | 1.5% | Marzo |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 9 | Realizar evaluación de la gestión institucional para servidores en provisionalidad y de libre nombramiento y remoción, que no ostenten condición de gerentes públicos | 3% | 9.2 | Realizar evaluación de la gestión institucional para servidores en provisionalidad y de libre nombramiento y remoción, que no ostenten condición de gerentes públicos | 1.5% | Evaluaciones de desempeño diligenciadas en la plataforma establecida por la Comisión nacional del Servicio Civil - EDL | (N° de evaluaciones cargadas / N° de servidores públicos de provisionalidad o LNR que no ostenten cargos de gerentes públicos) *100 | Profesional Espec 2028-19 a cargo del tema - GIT Talento Humano y Atención al Ciudadano | Agosto | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 11. Gestión del Talento Humano | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 10 | Actualización de la pólitica de asistencia al servicio al ciudadano con efoque digital y auto gestión en página web. | 3% | 10.1 | Actualización de la sección de preguntas frecuentes, dentro del portal web de la UPME. | 1% | Informes de seguimiento | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Profesional universitario con funciones de servicio al ciudadano y coordinación del grupo interno de trabajo TH | Abril | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 13. Participacion y servicio al ciudadano | 9. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 10 | Actualización de la pólitica de asistencia al servicio al ciudadano con efoque digital y auto gestión en página web. | 3% | 10.2 | Micro sitio para trámitar incentivos tributarios por fuentes no convencionales de energía y eficiencia energética, que contemple lo siguiente: Radicación de solicitud de incentivos tributarios, Consulta del estado de las solicitudes de incentivos tributarios, Estadisticas sobre incentivos tributarios y ABC sobre incentivos tributarios. | 1% | Informes de seguimiento | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Profesional universitario con funciones de servicio al ciudadano y coordinación del grupo interno de trabajo TH | Mayo | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 13. Participacion y servicio al ciudadano | 9. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 10 | Actualización de la pólitica de asistencia al servicio al ciudadano con efoque digital y auto gestión en página web. | 3% | 10.3 | Buscador que facilita a los usuarios encontrar información en el portal web de la UPME de forma práctica. | 1% | Informes de seguimiento | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100 | Profesional universitario con funciones de servicio al ciudadano y coordinación del grupo interno de trabajo TH | Junio | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 13. Participacion y servicio al ciudadano | 9. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 1 | Adelantar campañas de comunicación y acercamiento al ciudadano | 10% | 1.1 | Elaborar piezas gráficas y producción audiovisual de acuerdo con los requerimientos institucionales | 4% | Campañas | # campañas realizadas / # campañas planeadas | Angie Torres | Diciembre | N.A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D5 Información y Comunicación | POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2. Comunicación Estratégica | N/A | 9% | Marzo | [5 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 1 | Adelantar campañas de comunicación y acercamiento al ciudadano | 10% | 1.2 | Adelantar los eventos institucionales y sectoriales requeridos en cumplimiento de la misionalidad | 6% | Eventos | # eventos realizados / # eventos planeados | Oliver Díaz Iglesias | Diciembre | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D5 Información y Comunicación | POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2. Comunicación Estratégica | N/A | 10% | Marzo | [5 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 2 | Generar diagnóstico de la percepción por parte de los usuarios finales de los servicios de planeación prestados por la entidad | 4% | 2.1 | Caracterizar usuarios | 2% | Informe de caracterización | 1 documento | Oliver Díaz Iglesias | Agosto | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D5 Información y Comunicación | POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2. Comunicación Estratégica | N/A | 70% | Marzo |  |  |  |  | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 2 | Generar diagnóstico de la percepción por parte de los usuarios finales de los servicios de planeación prestados por la entidad | 4% | 2.2 | Aplicar encuestas | 2% | Informe de resultado de percepción | 1 documento | Angie Torres | Noviembre | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D5 Información y Comunicación | POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2. Comunicación Estratégica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 3 | Renovar el web site institucional con énfasis en la interacción con el ciudadano | 10% | 3.1 | Actualizar el Content Management System | 5% | Web site | Web site actualizado | Sandra Patricia Zambrano | Diciembre | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 6 Gobierno Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 10. Divulgación Minero Energética | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 3 | Renovar el web site institucional con énfasis en la interacción con el ciudadano | 10% | 3.2 | Adoptar los lineamientos de MINTIC y la comunidad internacional World Wide Web Consortium (W3C) | 2% | Evaluación de cumplimiento | Lineamientos cumplidos / lineamientos definidos | Sandra Patricia Zambrano | Diciembre | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 6 Gobierno Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 10. Divulgación Minero Energética | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 3 | Renovar el web site institucional con énfasis en la interacción con el ciudadano | 10% | 3.3 | Integrar portales | 3% | Portales integrados | # portales integrados / # portales programados | Sandra Patricia Zambrano | Diciembre | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 6 Gobierno Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 10. Divulgación Minero Energética | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 4 | Actualizar la arquitectura empresarial enfocada en el nuevo marco de referencia emitido por MinTIC | 10% | 4.1 | Actualizar los dominios de arquitectura definidos en el marco de referencia | 10% | Dominios actualizados | Dominios actualizados / dominios definidos en el marco de referencia | Sandra Patricia Zambrano | Diciembre | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 6 Gobierno Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 7. Información Sectorial | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 5 | Generar reportes para la difusión y georreferenciación de información de acuerdo con los requerimientos institucionales | 6% | 5.1 | Generar Reportes de información | 3% | Reportes de información para difundir | # reportes generados / # reportes planeados | Miguel Barrera | Diciembre | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 6 Gobierno Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 7. Información Sectorial | N/A | 15% | Marzo | [5 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 5 | Generar reportes para la difusión y georreferenciación de información de acuerdo con los requerimientos institucionales | 6% | 5.2 | Georeferenciar la información de los reportes generados | 3% | Información georreferenciada | # capas de información georeferenciadas / # capas planeadas | Alejandro Barrios | Diciembre | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 6 Gobierno Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 7. Información Sectorial | N/A | 5% | Marzo | [5 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 6 | Diseñar, desarrollar y poner en funcionamiento un cuadro de mando para el seguimiento a la gestión institucional | 3% | 6.1 | Diseñar cuadro de mando de seguimiento institucional | 1% | Cuadro de mando diseñado | 1 Documento de diseño | Jairo Riaño Moreno | Julio | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 6 Gobierno Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 14. Gestion de tecnologias de la informacion | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 6 | Diseñar, desarrollar y poner en funcionamiento un cuadro de mando para el seguimiento a la gestión institucional | 3% | 6.2 | Desarrollar cuadro de mando de seguimiento institucional | 1% | Cuadro de mando desarrollado | %Avance de desarrollo cuadro de mando | Jairo Riaño Moreno | Septiembre | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 6 Gobierno Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 14. Gestion de tecnologias de la informacion | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 6 | Diseñar, desarrollar y poner en funcionamiento un cuadro de mando para el seguimiento a la gestión institucional | 3% | 6.3 | Poner en funcionamiento cuadro de mando de seguimiento institucional | 1% | Cuadro de mando en funcionamiento | Indicadores implementados / Indicadores diseñados | Jairo Riaño Moreno | Diciembre | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 6 Gobierno Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 14. Gestion de tecnologias de la informacion | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 7 | Implementar la fase 1 del plan unificado de gobierno de datos para la gestión de la información de la entidad | 10% | 7.1 | Formalizar el comité de gobierno de datos y poner en operación el gobierno definido | 2% | Acta de comité | 1 Documento | Cesar Jerez | Marzo | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 6 Gobierno Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 7. Información Sectorial | N/A | 1% | Marzo |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Oficina de Gestión de la Información | 7 | Implementar la fase 1 del plan unificado de gobierno de datos para la gestión de la información de la entidad | 10% | 7.2 | Definir arquitectura de datos | 4% | Arquitectura de datos | 1 Documento | Cesar Jerez | Agosto | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 6 Gobierno Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 7. Información Sectorial | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 7 | Implementar la fase 1 del plan unificado de gobierno de datos para la gestión de la información de la entidad | 10% | 7.3 | Formalizar procedimientos para gestión de datos | 4% | Procedimientos de gestión de datos | 1 Documento | Cesar Jerez | Diciembre | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 6 Gobierno Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 7. Información Sectorial | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 8 | Desarrollar la fase 2 del proyecto de automatización de procesos misionales | 10% | 8.1 | Identificar y levantar requerimientos de los procesos a automatizar | 4% | Documento de requerimientos por proceso identificado | Requerimiento procesos levantados / Requerimiento procesos identificados | Cesar Jerez | Mayo | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 6 Gobierno Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 7. Información Sectorial | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 8 | Desarrollar la fase 2 del proyecto de automatización de procesos misionales | 10% | 8.2 | Automatizar los procesos identificados | 6% | Procesos automatizados | Procesos automatizados / Procesos identificados | Cesar Jerez | Diciembre | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 6 Gobierno Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 7. Información Sectorial | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 9 | Actualizar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI | 6% | 9.1 | Elaborar plan de mejoramiento resultado de la auditoria SGSI | 1% | Plan de mejoramiento SGSI | 1 Documento | Luis Antonio Hurtado | Marzo | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 7 Seguridad Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 14. Gestion de tecnologias de la informacion | N/A | 1% | Marzo |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Oficina de Gestión de la Información | 9 | Actualizar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI | 6% | 9.2 | Elaborar plan de trabajo derivado de la evaluación del MSPI en desarrollo del proyecto GRC Sectorial | 1% | Plan de trabajo MSPI | 1 Documento | Luis Antonio Hurtado | Marzo | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 7 Seguridad Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 14. Gestion de tecnologias de la informacion | N/A | 1% | Marzo |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Oficina de Gestión de la Información | 9 | Actualizar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI | 6% | 9.3 | Ejecutar plan de mejoramiento SGSI | 2% | Informes de ejecución plan SGSI | % Actividades ejecutadas | Luis Antonio Hurtado | Diciembre | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 7 Seguridad Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 14. Gestion de tecnologias de la informacion | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 9 | Actualizar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI | 6% | 9.4 | Ejecutar plan de trabajo MSPI | 2% | Informes de ejecución plan MSPI | % Actividades ejecutadas | Luis Antonio Hurtado | Diciembre | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 7 Seguridad Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 14. Gestion de tecnologias de la informacion | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 10 | Fortalecer la mesa de servicios | 6% | 10.1 | Definir procedimientos para la mesa de servicios | 3% | Procedimientos de la mesa de servicios | #de procedimientos caracterizados / #de procedimientos identificados | José Emilio Ramírez | Mayo | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 6 Gobierno Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 14. Gestion de tecnologias de la informacion | N/A | 0.6% | Marzo |  |  |  | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 10 | Fortalecer la mesa de servicios | 6% | 10.2 | Implementar la herramienta para la gestión de servicios TIC | 2% | Herramienta implementada | % implementación de la herramienta | Edgar Alexander Pérez | Julio | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 6 Gobierno Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 14. Gestion de tecnologias de la informacion | N/A | 0.6% | Marzo |  |  |  |  | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 10 | Fortalecer la mesa de servicios | 6% | 10.3 | Ejecutar campaña de sensibilización de usuarios, así como de uso y apropiación de la mesa de servicios | 1% | Campaña de sensibilización | % Avance de la campaña | Angie Torres | Octubre | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 6 Gobierno Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 14. Gestion de tecnologias de la informacion | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 11 | Implementar la solución de escritorios virtuales | 10% | 11.1 | Definir la solución a implementar | 3% | Documento arquitectura de solución | 1 Documento | Jairo Riaño Moreno | Marzo | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 6 Gobierno Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 14. Gestion de tecnologias de la informacion | N/A | 0.6% | Marzo |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Oficina de Gestión de la Información | 11 | Implementar la solución de escritorios virtuales | 10% | 11.2 | Implementar la solución | 6% | Solución implementada | % Avance de implementación | Edgar Alexander Pérez | Agosto | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 6 Gobierno Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 14. Gestion de tecnologias de la informacion | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 11 | Implementar la solución de escritorios virtuales | 10% | 11.3 | Monitorear la solución | 1% | Informes de monitoreo | Informes generados / Informes planeados | Edgar Alexander Pérez | Diciembre | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 6 Gobierno Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 14. Gestion de tecnologias de la informacion | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 12 | Actualizar la infraestructura de red institucional | 6% | 12.1 | Definir arquitectura de solución de networking | 2% | Documento arquitectura de solución | 1 Documento | Edgar Alexander Pérez | Junio | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 6 Gobierno Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 14. Gestion de tecnologias de la informacion | N/A | 0.6% | Marzo |  |  |  | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 12 | Actualizar la infraestructura de red institucional | 6% | 12.2 | Implementar la solución | 4% | Solución implementada | % Avance de implementación | Edgar Alexander Pérez | Septiembre | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 6 Gobierno Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 14. Gestion de tecnologias de la informacion | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 13 | Migrar la solución de telefonía IP implementada en la entidad | 3% | 13.1 | Definir arquitectura de solución de telefonia IP | 1% | Documento arquitectura de solución | 1 Documento | Edgar Alexander Pérez | Mayo | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 6 Gobierno Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 14. Gestion de tecnologias de la informacion | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 13 | Migrar la solución de telefonía IP implementada en la entidad | 3% | 13.2 | Implementar la solución | 2% | Solución implementada | % Avance de implementación | Edgar Alexander Pérez | Septiembre | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 6 Gobierno Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 14. Gestion de tecnologias de la informacion | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 14 | Implementar el DRP acorde con las necesidades institucionales | 6% | 14.1 | Definir arquitectura de solución de DRP | 2% | Documento arquitectura de solución | 1 Documento | Luis Antonio Hurtado | Abril | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 7 Seguridad Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 14. Gestion de tecnologias de la informacion | N/A | 0.4% | Marzo |  |  |  | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Oficina de Gestión de la Información | 14 | Implementar el DRP acorde con las necesidades institucionales | 6% | 14.2 | Implementar la solución | 4% | Solución implementada | % Avance de implementación | Edgar Alexander Pérez | Octubre | N/A | 5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090 | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 7 Seguridad Digital | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 14. Gestion de tecnologias de la informacion | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | 1 | Apoyar el proyecto de la modernizacion frente al proceso de gestión documental | 10% | 1.1 | Revisar los documentos que se derivan del proyecto de la modernización | 5% | Documentos | #documentos/#documentos revisados | Coordinación GITGA | Agosto | N/A | N/A | D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | 1% | Marzo |  |  |  |  | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | 1 | Apoyar el proyecto de la modernizacion frente al proceso de gestión documental | 10% | 2021-02-01 | Revisar los documentos que se derivan del proyecto de la modernización y que sean del resorte para la gestión documental | 5% | Documentos | #documentos entregados/#documentos revisados | Coordinación GITGA | Agosto | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 1. Direccionamiento Estratégico | N/A | 1% | Marzo |  |  |  |  | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | 2 | Implementar el proceso de evaluación de provisionales y seguimiento a los indicadores de gestión | 10% | 2.1 | Concertar objetivos, realizar seguimiento a la evaluación, y cumplir los indicadores de gestión | 10% | Formato y documento | #compromisos concertados para la evaluación/#evaluación realizada | Coordinador GITGA | Diciembre | N/A | N/A | D4 Evaluación de Resultados | POLÍTICA 13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 19. Evaluación y Control | N/A | 5% | Marzo | Se realizo la concertación de objetivos y metas para cada uno de los servidores con caracter de provisionalidad |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | 3 | Gestionar la adopción del programa de gestión documental e implentar su contenido | 60% | 3.1 | Presentar el proyecto del programa ante el comité de gestión de desarrollo | 20% | Documento con el programa de gestión documental | Documento aprobado | Profesional especializado con funciones de gestión documental y coordinación del grupo interno de trabajo | Marzo | N/A | N/A | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 14 Gestión Documental | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 18. Gestion documental | 1. Plan institucional de archivos de la entidad - PINAR | 16% | Marzo | Se socializará para comentarios del comite de gestión y desempeño. Este avance constituye el 80% de la meta de la subactividad |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | 3 | Gestionar la adopción del programa de gestión documental e implentar su contenido | 60% | 3.2 | Implementar el programa de gestión documental (Ajustes de los flujos documentales) | 20% | Documento con actualizaciones | #de actualizaciones en la herramienta | Profesional con funciones de gestión documental y coordinación del grupo interno de trabajo | Abril | N/A | N/A | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 14 Gestión Documental | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 18. Gestion documental | 1. Plan institucional de archivos de la entidad - PINAR | 3% | Marzo | Avance del 12% de la subactividad. Se esta ejecutando el contrato de la OPS con los entregables programados. Se presento al AGN las TVD y fueron aprobadas. se está a la espera del pronunciaiento del AGN en lo relacionado con las TRD |  |  | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | 3 | Gestionar la adopción del programa de gestión documental e implentar su contenido | 60% | 3.3 | Adoptar en la herramienta de gestión ORFEO el programa de gestión documental | 20% | Herramienta actualizada | #de capacitaciones | Profesional con funciones de gestión documental y coordinación del grupo interno de trabajo | Junio | N/A | N/A | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 14 Gestión Documental | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 18. Gestion documental | 1. Plan institucional de archivos de la entidad - PINAR | 6% | Marzo | Avance del 30% de la subactividad. Corresponde a la etapa de diagnostico ( se identifica la estructura de almacenamiento para doc de archivos y tipos de documentos y soportes en los cuales se producen documentación electronica.) En orfeo se avanzo en traza historica de perfilamiento y niveles de seguridad |  |  | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | 4 | Administrar los bienes, bienes inmuebles y servicios para el funcionamiento de la entidad | 20% | 4.1 | Alimentar el software SEVEN para la generación de reportes | 10% | Reportes periodicos | Reporte de compras e inventarios actualizado | Técnico administrativo con funciones de almacenista y coordinación del grupo interno de trabajo | Diciembre | N/A | N/A | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 17. Gestión Servicios Administrativos | 2. Plan anual de adquisiciones | 2% | Marzo | Avance del 20% de la subactividad. Se inicio la actualización del inventario en el software SEVEN ER. avance del 100% en la acción de devolver las oficinas que tenia UPME en arriendo |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | 4 | Administrar los bienes, bienes inmuebles y servicios para el funcionamiento de la entidad | 20% | 4.2 | Adelantar los trámites precontractuales y seguimiento a la ejecución del Plan de Adquisiciones, generando informes de la ejecución del presupuesto de funcionamiento | 10% | Estudios previos y soportes e informes | # de informes de seguimiento | Profesional especializado con funciones de compras y coordinación del grupo interno de trabajo | Diciembre | N/A | N/A | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 17. Gestión Servicios Administrativos | 2. Plan anual de adquisiciones | 3% | Marzo | Avance del 30% en la subactividad PAA. Se viene ejecutando el PAA y el programa de mantenimientos generales con la modificaciones propuesta por el nuevo coordinador de grupo |  |  |  |  | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 1 | Proyectar los precios de los energéticos. | 10% | 1.1 | Recopilar información actualizada y generar bases de datos | 2.5% | Bases de datos actualizadas | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Juan Camilo Torres - Esteban Gómez - Katherine Rodriguez | Mayo | N.A | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 1 | Proyectar los precios de los energéticos. | 10% | 1.2 | Definición y cálculo de escenarios. | 2.5% | Tablas de resultados | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Juan Camilo Torres - Esteban Gómez - Katherine Rodriguez | Mayo | N.A | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 1 | Proyectar los precios de los energéticos. | 10% | 1.3 | Revisión y discusión | 2.5% | Informe con diagnóstico | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Juan Camilo Torres - Esteban Gómez - Katherine Rodriguez | Junio | N.A | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 1 | Proyectar los precios de los energéticos. | 10% | 1.4 | Presentación y socialización | 2.5% | Documento definitivo | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Juan Camilo Torres - Esteban Gómez - Katherine Rodriguez | Julio | N.A | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 2 | Convocatorias de gas natural | 20% | 2.1 | Respuestas a observaciones y elaboración de adendas GN 001-2020 | 3.3% | Circuales, adendas y oficios | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Sandra Leyva - Andrés Popayán | Mayo | PND | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 2 | Convocatorias de gas natural | 20% | 2.2 | Realizar proceso de selección de Auditores de obras en Plan de Abastecimiento de Gas Natural | 3.3% | Actas de adjudicación | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Sandra Leyva - Andrés Popayán | Diciembre | PND | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 2 | Convocatorias de gas natural | 20% | 2.3 | Realizar el proceso de selección de Inversionista - Infraestructura de Importación de gas del Pacífico. | 3.3% | Actas de adjudicación | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Sandra Leyva - Andrés Popayán - Katherine Rodriguez | Julio | PND | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 2 | Convocatorias de gas natural | 20% | 2.4 | Seguimiento a auditores de obras del Plan de Abastecimiento de Gas Natural. | 3.3% | Certificados de cumplimiento | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Sandra Leyva - Andrés Popayán | Diciembre | PND | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 2 | Convocatorias de gas natural | 20% | 2.5 | Participar en la definición de proyectos IPAT - Resolución 40304 de 2020. | 3.3% | Resoluciones de proyectos prioritarios | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Sandra Leyva - Andrés Popayán | Mayo | PND | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 2 | Convocatorias de gas natural | 20% | 2.6 | Participar en los estudios de Ingenierías conceptuales de posibles proyectos a ejecutarse mediante convocatorias públicas. | 3.3% | Sondeos de mercado, términos de referencia, certificados de cumplimiento | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Sandra Leyva - Andrés Popayán - Katherine Rodriguez | Diciembre | PND | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 3 | Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2021 | 15% | 3.1 | Recolección de insumos y análisis de información | 3.8% | Tablas, bases de datos, gráficas, programas. | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Jaime Andrade - Ibrahim Massy | Mayo | PND | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 3 | Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2021 | 15% | 3.2 | Diagnóstico e identificación de alternativas | 3.8% | Documento de avances y soportes | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Jaime Andrade - Ibrahim Massy - Katherine Rodriguez | Junio | PND | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 3 | Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2021 | 15% | 3.3 | Consolidación de documentos | 3.8% | Estudio técnico y anexos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Jaime Andrade - Ibrahim Massy | Julio | PND | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 3 | Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2021 | 15% | 3.4 | Socialización de resultados | 3.8% | Presentaciones, informes | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Jaime Andrade - Ibrahim Massy | Agosto | PND | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 4 | Plan Indicativo de Abastecimiento de Combustibles Líquidos | 15% | 4.1 | Recolección de insumos y análisis de información | 3.8% | Bases de datos, tablas y gráficas de resultados, informe consolidado. | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Esteban Gómez - Juan Cam ilo Torres - Santiago Hurtado | Enero | PND | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | 3.5% | Enero |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Hidrocarburos | 4 | Plan Indicativo de Abastecimiento de Combustibles Líquidos | 15% | 4.2 | Diagnóstico e identificación de alternativas | 3.8% | Documento de análisis de alternativas | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Esteban Gómez - Juan Cam ilo Torres - Santiago Hurtado | Febrero | PND | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | 3.5% | Febrero |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Hidrocarburos | 4 | Plan Indicativo de Abastecimiento de Combustibles Líquidos | 15% | 4.3 | Consolidación de documentos | 3.8% | Documento del plan y conclusiones. Anexos con sustentación metodológica. | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Esteban Gómez - Juan Cam ilo Torres - Santiago Hurtado | Marzo | PND | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | 3.2% | Marzo |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Hidrocarburos | 4 | Plan Indicativo de Abastecimiento de Combustibles Líquidos | 15% | 4.4 | Socialización de resultados | 3.8% | Presentaciones. Resumen ejecutivo | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Esteban Gómez - Juan Cam ilo Torres - Santiago Hurtado | Marzo | PND | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | 0% |  |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Hidrocarburos | 5 | Análisis de eficiencia en el consumo de energéticos (sustitución de leña y expansión de cobertura de gas combustible). | 15% | 5.1 | Recolección de insumos y análisis de información | 3.8% | Bases de datos, tablas y gráficas de resultados, informe consolidado. | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Esteban Gómez - Santiago Hurtado - Héctor Herrera - Katherine Rodriguez | Mayo | NA | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 5 | Análisis de eficiencia en el consumo de energéticos (sustitución de leña y expansión de cobertura de gas combustible). | 15% | 5.2 | Diagnóstico e identificación de alternativas | 3.8% | Documento de análisis de alternativas | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Esteban Gómez - Héctor Herrera - Katherine Rodriguez | Julio | NA | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 5 | Análisis de eficiencia en el consumo de energéticos (sustitución de leña y expansión de cobertura de gas combustible). | 15% | 5.3 | Consolidación de documentos | 3.8% | Documento del plan y conclusiones. Anexos con sustentación metodológica. | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Esteban Gómez - Santiago Hurtado - Héctor Herrera - Katherine Rodriguez | Agosto | NA | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 5 | Análisis de eficiencia en el consumo de energéticos (sustitución de leña y expansión de cobertura de gas combustible). | 15% | 5.4 | Socialización de resultados | 3.8% | Presentaciones. Resumen ejecutivo | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Esteban Gómez - Santiago Hurtado - Héctor Herrera - Katherine Rodriguez | Septiembre | NA | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 6 | Calcular la estructura de precios | 5% | 6.1 | Consolidar información para actualizar la estructura de precios (Trim 1) | 1.25% | Archivos con la estructura de precios y formatos para publicación | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Juan Camilo Torres - Santiago Hurtado | Marzo | NA | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | 1.3% | Marzo |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Hidrocarburos | 6 | Calcular la estructura de precios | 5% | 6.2 | Consolidar información para actualizar la estructura de precios (Trim 2) | 1.25% | Archivos con la estructura de precios y formatos para publicación | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Juan Camilo Torres - Santiago Hurtado | Junio | NA | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 6 | Calcular la estructura de precios | 5% | 6.3 | Consolidar información para actualizar la estructura de precios (Trim 3) | 1.25% | Archivos con la estructura de precios y formatos para publicación | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Juan Camilo Torres - Santiago Hurtado | Septiembre | NA | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 6 | Calcular la estructura de precios | 5% | 6.4 | Consolidar información para actualizar la estructura de precios (Trim 4) | 1.25% | Archivos con la estructura de precios y formatos para publicación | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Juan Camilo Torres - Santiago Hurtado | Diciembre | NA | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 7 | Trámites y procesos de cupos y compensaciones | 15% | 7.1 | Asignación de cupos de diésel marino excentos de sobretasa | 5% | Registro de trámites con cupos asignados | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Carlos Niño - Santiago Hurtado | Febrero | NA | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | 5% | Febrero |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 1 | 1
Subdirección de Hidrocarburos | 7 | Trámites y procesos de cupos y compensaciones | 15% | 7.2 | Actualización de novedades en cupos de diésel marino - Trim 1 | 0.125% | Registro de novedades recibidas y tramitadas | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Carlos Niño - Santiago Hurtado | Marzo | NA | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | 0.1% | Marzo |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Hidrocarburos | 7 | Trámites y procesos de cupos y compensaciones | 15% | 7.3 | Actualización de novedades en cupos de diésel marino - Trim 2 | 0.125% | Registro de novedades recibidas y tramitadas | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Carlos Niño - Santiago Hurtado | Junio | NA | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 7 | Trámites y procesos de cupos y compensaciones | 15% | 7.4 | Actualización de novedades en cupos de diésel marino - Trim 3 | 0.125% | Registro de novedades recibidas y tramitadas | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Carlos Niño - Santiago Hurtado | Septiembre | NA | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 7 | Trámites y procesos de cupos y compensaciones | 15% | 7.5 | Actualización de novedades en cupos de diésel marino - Trim 4 | 0.125% | Registro de novedades recibidas y tramitadas | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Carlos Niño - Santiago Hurtado | Diciembre | NA | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 7 | Trámites y procesos de cupos y compensaciones | 15% | 7.6 | Cálculo de compensaciones de transporte de GLP Yumbo-Pasto | 3.5% | Reporte de volúmenes con derecho a compensación | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Ibrahim Massy - Carlos Niño | Abril | NA | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 7 | Trámites y procesos de cupos y compensaciones | 15% | 7.7 | Listado Grandes Consumidores Individuales No Intermediarios ACPM - Sem I | 0.5% | Resolución con listado de grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM - Primer semestre | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Carlos Niño - Santiago Hurtado | Junio | NA | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 7 | Trámites y procesos de cupos y compensaciones | 15% | 7.8 | Listado Grandes Consumidores Individuales No Intermediarios ACPM - Sem II | 0.5% | Resolución con listado de grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM - Segundo semestre | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Carlos Niño - Santiago Hurtado | Diciembre | NA | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 7 | Trámites y procesos de cupos y compensaciones | 15% | 7.9 | Actualización metodología de compensación de transporte GLP | 5% | Resolución con nueva metodología de compensación de transporte de GLP | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Andrés Popayán - Esteban Gómez | Marzo | NA | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | 3.2% | Marzo |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Hidrocarburos | 8 | Cooperación interinstitucional | 5% | 8.1 | Conformación y participación en CNoGas | 2.5% | Resoluciones de conformación de CNOGas | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Esteban Gómez - Héctor Herrera | Abril | NA | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Hidrocarburos | 8 | Cooperación interinstitucional | 5% | 8.2 | Secretaría técnica del CACSSE | 2.5% | Actas y demás documentos derivados de la secretaría técnica del CACSSE | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas) | Sandra Leyva - Héctor Herrera | Diciembre | NA | 2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 1 | Identificar posibilidades y condicionantes de los proyectos de transmisión (alertas tempranas: físicas, sociales, ambientales, etc.) en fase de planeación y en fase de convocatoria. | 15% | 1.1 | Realizar solicitud de información socio-ambietal a las entidades involucradas | 2% | Solicitud a las entidades involucradas | # de solicitudes realizadas / # de solicitudes programadas | Grupo Convocatorias | Marzo | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A |  |  |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 1 | Identificar posibilidades y condicionantes de los proyectos de transmisión (alertas tempranas: físicas, sociales, ambientales, etc.) en fase de planeación y en fase de convocatoria. | 15% | 1.2 | Elaborar Documento de alertas tempranas en fase de planeacion - Primer momento: informe analisis obras | 2% | informe para transmision | % de avance de la elaboracion del informe para transmisión en fase de planeacion | Grupo Convocatorias | Junio | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 1 | Identificar posibilidades y condicionantes de los proyectos de transmisión (alertas tempranas: físicas, sociales, ambientales, etc.) en fase de planeación y en fase de convocatoria. | 15% | 1.3 | Elaborar Documento de alertas tempranas en fase de planeacion - Segundo momento: Plan | 2% | documento final | % de avance de la elaboracion del documento de alertas tempranas en fase de planeacion | Grupo Convocatorias | Diciembre | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 1 | Identificar posibilidades y condicionantes de los proyectos de transmisión (alertas tempranas: físicas, sociales, ambientales, etc.) en fase de planeación y en fase de convocatoria. | 15% | 1.4 | Elaborar Documento de alertas tempranas para proyectos objeto de convocatorias públicas - trim II | 2% | Documentos con alertas tempranas | # de documentos realizados / # de documentos programados | Grupo Convocatorias | Junio | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 1 | Identificar posibilidades y condicionantes de los proyectos de transmisión (alertas tempranas: físicas, sociales, ambientales, etc.) en fase de planeación y en fase de convocatoria. | 15% | 1.5 | Elaborar Documento de alertas tempranas para proyectos objeto de convocatorias públicas - trim III | 3% | Documentos con alertas tempranas | # de documentos realizados / # de documentos programados | Grupo Convocatorias | Septiembre | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 1 | Identificar posibilidades y condicionantes de los proyectos de transmisión (alertas tempranas: físicas, sociales, ambientales, etc.) en fase de planeación y en fase de convocatoria. | 15% | 1.6 | Elaborar Documento de alertas tempranas para proyectos objeto de convocatorias públicas - trim IV | 3% | Documentos con alertas tempranas | # de documentos realizados / # de documentos programados | Grupo Convocatorias | Diciembre | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 1 | Identificar posibilidades y condicionantes de los proyectos de transmisión (alertas tempranas: físicas, sociales, ambientales, etc.) en fase de planeación y en fase de convocatoria. | 15% | 1.7 | Actualizar Geovisor Convocatorias - Trim I | 0.25% | Documentos con alertas tempranas | Ejecución de la actualización del geovisor | Grupo Convocatorias | Marzo | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A |  |  |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 1 | Identificar posibilidades y condicionantes de los proyectos de transmisión (alertas tempranas: físicas, sociales, ambientales, etc.) en fase de planeación y en fase de convocatoria. | 15% | 1.8 | Actualizar Geovisor Convocatorias - Trim II | 0.25% | Documentos con alertas tempranas | Ejecución de la actualización del geovisor | Grupo Convocatorias | Junio | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 1 | Identificar posibilidades y condicionantes de los proyectos de transmisión (alertas tempranas: físicas, sociales, ambientales, etc.) en fase de planeación y en fase de convocatoria. | 15% | 1.9 | Actualizar Geovisor Convocatorias - Trim III | 0.25% | Documentos con alertas tempranas | Ejecución de la actualización del geovisor | Grupo Convocatorias | Septiembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 1 | Identificar posibilidades y condicionantes de los proyectos de transmisión (alertas tempranas: físicas, sociales, ambientales, etc.) en fase de planeación y en fase de convocatoria. | 15% | 1.10 | Actualizar Geovisor Convocatorias - Trim IV | 0.25% | Documentos con alertas tempranas | Ejecución de la actualización del geovisor | Grupo Convocatorias | Diciembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 2 | Realizar el análisis a los procesos de convocatorias y subastas para la estructuración de documentos para la selección del inversionista y de la interventoría, tanto en asuntos jurídicos como en aspectos técnicos. (Contratos de consultorias) | 10% | 2.1 | Ficha para presentar a comité de contratos, solicitud de CDP y Estudios previos para la estructuración de documentos de Convocatorias públicas convencionales - Trim III | 1% | Ficha para presentar a comité de contratos, solicitud de CDP y Estudios previos | % de avance de la elaboracion de los documentos | Grupo Convocatorias | Septiembre | Plan de Expansión | 4 - Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional - 2019011000085 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 2 | Realizar el análisis a los procesos de convocatorias y subastas para la estructuración de documentos para la selección del inversionista y de la interventoría, tanto en asuntos jurídicos como en aspectos técnicos. (Contratos de consultorias) | 10% | 2.3 | Avances entregables, Informe final de la estructuración de documentos de Convocatorias públicas convencionales - Trim IV | 3% | Informes con los resultados de la contratación | % de avance | Grupo Convocatorias | Diciembre | Plan de Expansión | 4 - Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional - 2019011000085 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 2 | Realizar el análisis a los procesos de convocatorias y subastas para la estructuración de documentos para la selección del inversionista y de la interventoría, tanto en asuntos jurídicos como en aspectos técnicos. (Contratos de consultorias) | 10% | 2.4 | Ficha para presentar a comité de contratos, solicitud de CDP y Estudios previos para la estructuración de documentos de Convocatorias públicas HDVC - Trim II | 1% | Ficha para presentar a comité de contratos, solicitud de CDP y Estudios previos | % de avance de la elaboracion de los documentos | Grupo Convocatorias | Junio | Plan de Expansión | 4 - Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional - 2019011000085 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 2 | Realizar el análisis a los procesos de convocatorias y subastas para la estructuración de documentos para la selección del inversionista y de la interventoría, tanto en asuntos jurídicos como en aspectos técnicos. (Contratos de consultorias) | 10% | 2.5 | Avances entregables, Informe final de la estructuración de documentos de Convocatorias públicas HDVC - Trim IV | 5% | Informes con los resultados de la contratación | % de avance | Grupo Convocatorias | Diciembre | Plan de Expansión | 4 - Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional - 2019011000085 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 3 | Estructurar convocatorías públicas y documentos de Selección | 30% | 3.1 | Elaborar documentos de las convocatorias (DSI y anexos) - Trim I | 7.5% | Documentos DSI y sus anexos | # de documentos realizados / # de documentos programados | Grupo Convocatorias | Marzo | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A |  |  |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 3 | Estructurar convocatorías públicas y documentos de Selección | 30% | 3.2 | Elaborar documentos de las convocatorias (DSI y anexos) - Trim II | 7.5% | Documentos DSI y sus anexos | # de documentos realizados / # de documentos programados | Grupo Convocatorias | Junio | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 3 | Estructurar convocatorías públicas y documentos de Selección | 30% | 3.3 | Elaborar documentos de las convocatorias (DSI y anexos) - Trim III | 7.5% | Documentos DSI y sus anexos | # de documentos realizados / # de documentos programados | Grupo Convocatorias | Septiembre | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 3 | Estructurar convocatorías públicas y documentos de Selección | 30% | 3.4 | Elaborar documentos de las convocatorias (DSI y anexos) - Trim IV | 7.5% | Documentos DSI y sus anexos | # de documentos realizados / # de documentos programados | Grupo Convocatorias | Diciembre | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | Efectuar los procesos de selección de Interventores o Inversionistas. | 25% | 4.1 | Publicación de la convocatoria en página web - Trim I | 1% | - Correo electrónico autorizando la publicacion - Link donde se encuentra publicada la convocatoria | # de publicaciones realizadas / # de publicaciones programadas | Grupo Convocatorias | Marzo | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A |  |  |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | Efectuar los procesos de selección de Interventores o Inversionistas. | 25% | 4.2 | Selección del interventor - Trim I | 1% | Memorando con resultados de la evaluación y la correspondiente Resolución | # de documentos publicados / # de documentos programados | Grupo Convocatorias | Marzo | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A |  |  |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | Efectuar los procesos de selección de Interventores o Inversionistas. | 25% | 4.3 | Respuesta a observaciones de los DSI - Trim I | 1.5% | Documento de Respuesta | # de documentos publicados / # de documentos programados | Grupo Convocatorias | Marzo | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A |  |  |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | Efectuar los procesos de selección de Interventores o Inversionistas. | 25% | 4.4 | Audiencia de selección del inversionista - Trim I | 2.5% | Acta de apertura, Acta de evalución y Acta de continuación. | # de documentos publicados / # de documentos programados | Grupo Convocatorias | Marzo | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A |  |  |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | Efectuar los procesos de selección de Interventores o Inversionistas. | 25% | 4.5 | Oficios informando los resultados del proceso de selección del inversionista (CREG y Minenergía) - Trim I | 0.25% | Oficio dirgidos a Minenergía y CREG | # de documentos enviados / # de documentos programados | Grupo Convocatorias | Marzo | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A |  |  |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | Efectuar los procesos de selección de Interventores o Inversionistas. | 25% | 4.6 | Publicación de la convocatoria en página web - Trim II | 1% | - Correo electrónico autorizando la publicacion - Link donde se encuentra publicada la convocatoria | # de publicaciones realizadas / # de publicaciones programadas | Grupo Convocatorias | Junio | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | Efectuar los procesos de selección de Interventores o Inversionistas. | 25% | 4.7 | Selección del interventor - Trim II | 1% | Memorando con resultados de la evaluación y la correspondiente Resolución | # de documentos publicados / # de documentos programados | Grupo Convocatorias | Junio | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | Efectuar los procesos de selección de Interventores o Inversionistas. | 25% | 4.8 | Respuesta a observaciones de los DSI - Trim II | 1.5% | Documento de Respuesta | # de documentos publicados / # de documentos programados | Grupo Convocatorias | Junio | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | Efectuar los procesos de selección de Interventores o Inversionistas. | 25% | 4.9 | Audiencia de selección del inversionista - Trim II | 2.5% | Acta de apertura, Acta de evalución y Acta de continuación. | # de documentos publicados / # de documentos programados | Grupo Convocatorias | Junio | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | Efectuar los procesos de selección de Interventores o Inversionistas. | 25% | 4.10 | Oficios informando los resultados del proceso de selección del inversionista (CREG y Minenergía) - Trim II | 0.25% | Oficio dirgidos a Minenergía y CREG | # de documentos enviados / # de documentos programados | Grupo Convocatorias | Junio | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | Efectuar los procesos de selección de Interventores o Inversionistas. | 25% | 4.11 | Publicación de la convocatoria en página web - Trim III | 1% | - Correo electrónico autorizando la publicacion - Link donde se encuentra publicada la convocatoria | # de publicaciones realizadas / # de publicaciones programadas | Grupo Convocatorias | Septiembre | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | Efectuar los procesos de selección de Interventores o Inversionistas. | 25% | 4.12 | Selección del interventor - Trim III | 1% | Memorando con resultados de la evaluación y la correspondiente Resolución | # de documentos publicados / # de documentos programados | Grupo Convocatorias | Septiembre | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | Efectuar los procesos de selección de Interventores o Inversionistas. | 25% | 4.13 | Respuesta a observaciones de los DSI - Trim III | 1.5% | Documento de Respuesta | # de documentos publicados / # de documentos programados | Grupo Convocatorias | Septiembre | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | Efectuar los procesos de selección de Interventores o Inversionistas. | 25% | 4.14 | Audiencia de selección del inversionista - Trim III | 2.5% | Acta de apertura, Acta de evalución y Acta de continuación. | # de documentos publicados / # de documentos programados | Grupo Convocatorias | Septiembre | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | Efectuar los procesos de selección de Interventores o Inversionistas. | 25% | 4.15 | Oficios informando los resultados del proceso de selección del inversionista (CREG y Minenergía) - Trim III | 0.25% | Oficio dirgidos a Minenergía y CREG | # de documentos enviados / # de documentos programados | Grupo Convocatorias | Septiembre | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | Efectuar los procesos de selección de Interventores o Inversionistas. | 25% | 4.16 | Publicación de la convocatoria en página web - Trim IV | 1% | - Correo electrónico autorizando la publicacion - Link donde se encuentra publicada la convocatoria | # de publicaciones realizadas / # de publicaciones programadas | Grupo Convocatorias | Diciembre | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | Efectuar los procesos de selección de Interventores o Inversionistas. | 25% | 4.17 | Selección del interventor - Trim IV | 1% | Memorando con resultados de la evaluación y la correspondiente Resolución | # de documentos publicados / # de documentos programados | Grupo Convocatorias | Diciembre | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | Efectuar los procesos de selección de Interventores o Inversionistas. | 25% | 4.18 | Respuesta a observaciones de los DSI - Trim IV | 1.5% | Documento de Respuesta | # de documentos publicados / # de documentos programados | Grupo Convocatorias | Diciembre | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | Efectuar los procesos de selección de Interventores o Inversionistas. | 25% | 4.19 | Audiencia de selección del inversionista - Trim IV | 2.5% | Acta de apertura, Acta de evalución y Acta de continuación. | # de documentos publicados / # de documentos programados | Grupo Convocatorias | Diciembre | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | Efectuar los procesos de selección de Interventores o Inversionistas. | 25% | 4.20 | Oficios informando los resultados del proceso de selección del inversionista (CREG y Minenergía) - Trim IV | 0.25% | Oficio dirgidos a Minenergía y CREG | # de documentos enviados / # de documentos programados | Grupo Convocatorias | Diciembre | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 5 | Efectuar seguimiento a los proyectos en ejecución objeto de convocatoria pública y generar los debidos reportes. | 20% | 5.1 | Revisión de informes de interventoría - Trim I | 3.5% | - Correo con observaciones a los informes - Oficio con devolución o aprobación de informes | # de documentos revisados / # de documentos radicados | Grupo Convocatorias | Marzo | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A |  |  |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 5 | Efectuar seguimiento a los proyectos en ejecución objeto de convocatoria pública y generar los debidos reportes. | 20% | 5.2 | Informe avance ejecución proyectos objetos de convocatorias - Trim I | 1.5% | Documento | # de documetos realizados / # de documentos programados | Grupo Convocatorias | Marzo | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A |  |  |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 5 | Efectuar seguimiento a los proyectos en ejecución objeto de convocatoria pública y generar los debidos reportes. | 20% | 5.3 | Revisión de informes de interventoría - Trim II | 3.5% | - Correo con observaciones a los informes - Oficio con devolución o aprobación de informes | # de documentos revisados / # de documentos radicados | Grupo Convocatorias | Junio | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 5 | Efectuar seguimiento a los proyectos en ejecución objeto de convocatoria pública y generar los debidos reportes. | 20% | 5.4 | Informe avance ejecución proyectos objetos de convocatorias - Trim II | 1.5% | Documento | # de documetos realizados / # de documentos programados | Grupo Convocatorias | Junio | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 5 | Efectuar seguimiento a los proyectos en ejecución objeto de convocatoria pública y generar los debidos reportes. | 20% | 5.5 | Revisión de informes de interventoría - Trim III | 3.5% | - Correo con observaciones a los informes - Oficio con devolución o aprobación de informes | # de documentos revisados / # de documentos radicados | Grupo Convocatorias | Septiembre | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 5 | Efectuar seguimiento a los proyectos en ejecución objeto de convocatoria pública y generar los debidos reportes. | 20% | 5.6 | Informe avance ejecución proyectos objetos de convocatorias - Trim III | 1.5% | Documento | # de documetos realizados / # de documentos programados | Grupo Convocatorias | Septiembre | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 5 | Efectuar seguimiento a los proyectos en ejecución objeto de convocatoria pública y generar los debidos reportes. | 20% | 5.7 | Revisión de informes de interventoría - Trim IV | 3.5% | - Correo con observaciones a los informes - Oficio con devolución o aprobación de informes | # de documentos revisados / # de documentos radicados | Grupo Convocatorias | Diciembre | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 5 | Efectuar seguimiento a los proyectos en ejecución objeto de convocatoria pública y generar los debidos reportes. | 20% | 5.8 | Informe avance ejecución proyectos objetos de convocatorias - Trim IV | 1.5% | Documento | # de documetos realizados / # de documentos programados | Grupo Convocatorias | Diciembre | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 1 | Elaborar el Plan de Expansión de Transmisión de energía eléctrica (Analisis corto circuito, reconfiguración subestaciones, HVDC, BESS, Smart Wires, ETC). | 20% | 1.1 | Objetivos del plan | 2% | Documento y/o presentación donde se presenten los objetivos del plan | % cumplimiento actividad | Grupo de Transmisión | marzo | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A |  |  |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 1 | Elaborar el Plan de Expansión de Transmisión de energía eléctrica (Analisis corto circuito, reconfiguración subestaciones, HVDC, BESS, Smart Wires, ETC). | 20% | 1.2 | Bases de datos para inicar analisis plan: Ajuste demanda (30%) Ajuste de red (30%) Preparación base de datos (40%) | 5% | Bases de datos para inicar analisis plan: Ajuste demanda (30%) Ajuste de red (30%) Preparación base de datos (40%) | % cumplimiento actividad | Grupo de Transmisión | Junio | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 1 | Elaborar el Plan de Expansión de Transmisión de energía eléctrica (Analisis corto circuito, reconfiguración subestaciones, HVDC, BESS, Smart Wires, ETC). | 20% | 1.3 | Plan preliminar: Elaboración Plan Preliminar (90%) Publicación Plan Preliminar (10%) | 5.4% | Plan preliminar: Elaboración Plan Preliminar (90%) | % cumplimiento actividad | Grupo de Transmisión/subdirección | Agosto | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 1 | Elaborar el Plan de Expansión de Transmisión de energía eléctrica (Analisis corto circuito, reconfiguración subestaciones, HVDC, BESS, Smart Wires, ETC). | 20% | 1.3 | Plan preliminar: Elaboración Plan Preliminar (90%) Publicación Plan Preliminar (10%) | 0.6% | Publicación Plan Preliminar (10%) | % cumplimiento actividad | Grupo de Transmisión/subdirección | Septiembre | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 1 | Elaborar el Plan de Expansión de Transmisión de energía eléctrica (Analisis corto circuito, reconfiguración subestaciones, HVDC, BESS, Smart Wires, ETC). | 20% | 1.4 | plan definitvo: Procesamiento y respuesta observaciones (10%) | 0.7% | plan definitvo: Documento respuestass Procesamiento y respuesta observaciones | %cumplimiento actividad | Grupo de Transmisión/subdirección | Noviembre | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 1 | Elaborar el Plan de Expansión de Transmisión de energía eléctrica (Analisis corto circuito, reconfiguración subestaciones, HVDC, BESS, Smart Wires, ETC). | 20% | 1.5 | Elaboración Plan definitivo (80%) | 5.6% | Elaboración Plan definitivo (80%) | %cumplimiento actividad | Grupo de Transmisión/subdirección | Diciembre | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 1 | Elaborar el Plan de Expansión de Transmisión de energía eléctrica (Analisis corto circuito, reconfiguración subestaciones, HVDC, BESS, Smart Wires, ETC). | 20% | 1.6 | Remisión al MME (10%) | 0.7% | Oficio envio Ministerio | %cumplimiento actividad | Grupo de Transmisión/subdirección | Diciembre | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | Análisis de solicitudes de conexión < 20 MW | 20% | 2.1 | Análisis de solicitudes de conexión < 20 MW | 1.25% | Respuesta oportuna | % cumplimiento actividad (inferior 6 meses) | Grupo de Transmisión | Marzo | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A |  |  |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | Análisis de solicitudes de conexión < 20 MW | 20% | 2.2 | Análisis de solicitudes de conexión < 20 MW | 1.25% | Respuesta oportuna | % cumplimiento actividad (inferior 6 meses) | Grupo de Transmisión | Junio | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | Análisis de solicitudes de conexión < 20 MW | 20% | 2.3 | Análisis de solicitudes de conexión < 20 MW | 1.25% | Respuesta oportuna | % cumplimiento actividad (inferior 6 meses) | Grupo de Transmisión | Septiembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | Análisis de solicitudes de conexión < 20 MW | 20% | 2.4 | Análisis de solicitudes de conexión < 20 MW | 1.25% | Respuesta oportuna | % cumplimiento actividad (inferior 6 meses) | Grupo de Transmisión | Diciembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | Análisis de solicitudes de conexión < 50 MW | 20% | 2.5 | Análisis de solicitudes de conexión < 50 MW | 1.25% | Respuesta oportuna | % cumplimiento actividad (inferior 8 meses) | Grupo de Transmisión | Marzo | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A |  |  |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | Análisis de solicitudes de conexión < 50 MW | 20% | 2.6 | Análisis de solicitudes de conexión < 50 MW | 1.25% | Respuesta oportuna | % cumplimiento actividad (inferior 8 meses) | Grupo de Transmisión | Junio | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | Análisis de solicitudes de conexión < 50 MW | 20% | 2.7 | Análisis de solicitudes de conexión < 50 MW | 1.25% | Respuesta oportuna | % cumplimiento actividad (inferior 8 meses) | Grupo de Transmisión | Septiembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | Análisis de solicitudes de conexión < 50 MW | 20% | 2.8 | Análisis de solicitudes de conexión < 50 MW | 1.25% | Respuesta oportuna | % cumplimiento actividad (inferior 8 meses) | Grupo de Transmisión | Diciembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | Análisis de solicitudes de conexión < 100 MW | 20% | 2.9 | Análisis de solicitudes de conexión < 100 MW | 1.25% | Respuesta oportuna | % cumplimiento actividad (inferior 12 meses) | Grupo de Transmisión | Marzo | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A |  |  |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | Análisis de solicitudes de conexión < 100 MW | 20% | 2.10 | Análisis de solicitudes de conexión < 100 MW | 1.25% | Respuesta oportuna | % cumplimiento actividad (inferior 12 meses) | Grupo de Transmisión | Junio | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | Análisis de solicitudes de conexión < 100 MW | 20% | 2.11 | Análisis de solicitudes de conexión < 100 MW | 1.25% | Respuesta oportuna | % cumplimiento actividad (inferior 12 meses) | Grupo de Transmisión | Septiembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | Análisis de solicitudes de conexión < 100 MW | 20% | 2.12 | Análisis de solicitudes de conexión < 100 MW | 1.25% | Respuesta oportuna | % cumplimiento actividad (inferior 12 meses) | Grupo de Transmisión | Diciembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | Análisis de solicitudes de conexión > 100 MW | 20% | 2.13 | Análisis de solicitudes de conexión > 100 MW | 1.25% | Respuesta oportuna | % cumplimiento actividad (inferior 18 meses) | Grupo de Transmisión | Marzo | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A |  |  |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | Análisis de solicitudes de conexión > 100 MW | 20% | 2.14 | Análisis de solicitudes de conexión > 100 MW | 1.25% | Respuesta oportuna | % cumplimiento actividad (inferior 18 meses) | Grupo de Transmisión | Junio | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | Análisis de solicitudes de conexión > 100 MW | 20% | 2.15 | Análisis de solicitudes de conexión > 100 MW | 1.25% | Respuesta oportuna | % cumplimiento actividad (inferior 18 meses) | Grupo de Transmisión | Septiembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | Análisis de solicitudes de conexión > 100 MW | 20% | 2.16 | Análisis de solicitudes de conexión > 100 MW | 1.25% | Respuesta oportuna | % cumplimiento actividad (inferior 18 meses) | Grupo de Transmisión | Diciembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 3 | Seguimiento Obras STRs | 20% | 3.1 | Seguimiento Obras STRs | 5% | Seguimiento Obras STRs | %cumplimiento actividad | Grupo de Transmisión | Marzo | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A |  |  |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 3 | Seguimiento Obras STRs | 20% | 3.2 | Seguimiento Obras STRs | 5% | Seguimiento Obras STRs | %cumplimiento actividad | Grupo de Transmisión | Junio | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 3 | Seguimiento Obras STRs | 20% | 3.3 | Seguimiento Obras STRs | 5% | Seguimiento Obras STRs | %cumplimiento actividad | Grupo de Transmisión | Septiembre | N/A | [12 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 3 | Seguimiento Obras STRs | 20% | 3.4 | Seguimiento Obras STRs | 5% | Seguimiento Obras STRs | %cumplimiento actividad | Grupo de Transmisión | Diciembre | N/A | [13 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 4 | Análisis HVDC | 20% | 4.1 | Terminos de referencia consultoria | 10% | Terminos de referencia consultoria | % cumplimiento actividad | Grupo de Transmisión | Mayo | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 4 | Análisis HVDC | 20% | 4.2 | Recomendaciones finales | 10% | documento con recomendaciones finales | % cumplimiento actividad | Grupo de Transmisión | Diciembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 5 | Misión Transformación | 20% | 5.1 | Análisis segunda fase misión de transformación | 10% | Documento identificación activiades UPME en temas de planeación STN y STR | % cumplimiento actividad | Grupo Transmisión | Mayo | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 5 | Misión Transformación | 20% | 5.2 | Análisis segunda fase misión de transformación | 10% | Documento estrategia para incorporación actividades UPME en temas de planeación de STN y STR | % cumplimiento actividad | Grupo Transmisión | Agosto | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 1 | Elaborar Plan de Expansión de Energía Eléctrica | 60% | 1.1 | Desarrollar objetivos del Plan | 6% | Documento y/o presentación donde se presenten los objetivos del Plan | % de Avance en la Gestión del Plan de Expansión | GIT Generación | Marzo | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A |  | Marzo |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 1 | Elaborar Plan de Expansión de Energía Eléctrica | 60% | 1.2 | Desarrollar y actualizar bases de datos SDDP, OPTGEN, PLEXOS para análisis energéticos | 15% | Bases de datos para iniciar análisis plan: Actualización (30%) Validación (30%) | % de Avance en la Gestión del Plan de Expansión | GIT Generación | Junio | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 1 | Elaborar Plan de Expansión de Energía Eléctrica | 60% | 1.3 | Elaboración Plan Preliminar (90%) Publicación Plan Preliminar (10%) | 16.2% | Documento Plan de Expansión preliminar | % de Avance en la Gestión del Plan de Expansión | GIT Generación | Agosto | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 1 | Elaborar Plan de Expansión de Energía Eléctrica | 60% | 1.3 | Elaboración Plan Preliminar (90%) Publicación Plan Preliminar (10%) | 1.8% | Publicación Plan de Expansión preliminar | % de Avance en la Gestión del Plan de Expansión | GIT Generación | Septiembre | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 1 | Elaborar Plan de Expansión de Energía Eléctrica | 60% | 1.4 | Plan definitvo: Procesamiento y respuesta observaciones (10%) Elaboración Plan definitivo (80%) Remisión al MME (10%) | 2.1% | Documento de respuestas a observaciones | % de Avance en la Gestión del Plan de Expansión | GIT Generación | Noviembre | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 1 | Elaborar Plan de Expansión de Energía Eléctrica | 60% | 1.4 | Plan definitvo: Procesamiento y respuesta observaciones (10%) Elaboración Plan definitivo (80%) Remisión al MME (10%) | 16.8% | Documento Plan de Expansión definitivo | % de Avance en la Gestión del Plan de Expansión | GIT Generación | Diciembre | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 1 | Elaborar Plan de Expansión de Energía Eléctrica | 60% | 1.4 | Plan definitvo: Procesamiento y respuesta observaciones (10%) Elaboración Plan definitivo (80%) Remisión al MME (10%) | 2.1% | Oficio de remisión al MME | % de Avance en la Gestión del Plan de Expansión | GIT Generación | Diciembre | Plan de Expansión | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 2 | Registrar proyectos de generación | 10% | 2.1 | Analizar información de solicitud de registro y elaborar oficio de registro u oficio solicitando aclaraciones. T I | 1.25% | Oficio de registro u Oficio de requerimientos | #Oficios emitidos en tiempo/# Solicitudes | GIT Generación | Marzo | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A |  |  |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 2 | Registrar proyectos de generación | 10% | 2.2 | Elaborar informe de registro de proyectos. T I | 1.25% | Informe de registro de proyectos de generación | #Informes publicados/3 | GIT Generación | Marzo | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A |  |  |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 2 | Registrar proyectos de generación | 10% | 2.3 | Analizar información de solicitud de registro y elaborar oficio de registro u oficio solicitando aclaraciones. T II | 1.25% | Oficio de registro u Oficio de requerimientos | #Oficios emitidos en tiempo/# Solicitudes | GIT Generación | Junio | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 2 | Registrar proyectos de generación | 10% | 2.4 | Elaborar informe de registro de proyectos. T II | 1.25% | Informe de registro de proyectos de generación | #Informes publicados/3 | GIT Generación | Junio | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 2 | Registrar proyectos de generación | 10% | 2.5 | Analizar información de solicitud de registro y elaborar oficio de registro u oficio solicitando aclaraciones. T III | 1.25% | Oficio de registro u Oficio de requerimientos | #Oficios emitidos en tiempo/# Solicitudes | GIT Generación | Septiembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 2 | Registrar proyectos de generación | 10% | 2.6 | Elaborar informe de registro de proyectos. T III | 1.25% | Informe de registro de proyectos de generación | #Informes publicados/3 | GIT Generación | Septiembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 2 | Registrar proyectos de generación | 10% | 2.7 | Analizar información de solicitud de registro y elaborar oficio de registro u oficio solicitando aclaraciones. T IV | 1.25% | Oficio de registro u Oficio de requerimientos | #Oficios emitidos en tiempo/# Solicitudes | GIT Generación | Diciembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 2 | Registrar proyectos de generación | 10% | 2.8 | Elaborar informe de registro de proyectos. T IV | 1.25% | Informe de registro de proyectos de generación | #Informes publicados/3 | GIT Generación | Diciembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 3 | Elaborar concepto de potencial hidroenergético | 10% | 3.1 | Analizar información de solicitud de concepto y elaborar oficio de concepto de potencial u oficio solicitando aclaraciones. T I | 1.25% | Oficio de concepto u Oficio de requerimientos | #Oficios emitidos en tiempo/# Solicitudes | GIT Generación | Marzo | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A |  |  |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 3 | Elaborar concepto de potencial hidroenergético | 10% | 3.2 | Elaborar informe de conceptos de potencial. T I | 1.25% | Informe de conceptos de potencial hidroenergético | #Informes publicados/3 | GIT Generación | Marzo | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A |  |  |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 3 | Elaborar concepto de potencial hidroenergético | 10% | 3.3 | Analizar información de solicitud de concepto y elaborar oficio de concepto de potencial u oficio solicitando aclaraciones. T II | 1.25% | Oficio de concepto u Oficio de requerimientos | #Oficios emitidos en tiempo/# Solicitudes | GIT Generación | Junio | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 3 | Elaborar concepto de potencial hidroenergético | 10% | 3.4 | Elaborar informe de conceptos de potencial. T II | 1.25% | Informe de conceptos de potencial hidroenergético | #Informes publicados/3 | GIT Generación | Junio | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 3 | Elaborar concepto de potencial hidroenergético | 10% | 3.5 | Analizar información de solicitud de concepto y elaborar oficio de concepto de potencial u oficio solicitando aclaraciones. T III | 1.25% | Oficio de concepto u Oficio de requerimientos | #Oficios emitidos en tiempo/# Solicitudes | GIT Generación | Septiembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 3 | Elaborar concepto de potencial hidroenergético | 10% | 3.6 | Elaborar informe de conceptos de potencial. T III | 1.25% | Informe de conceptos de potencial hidroenergético | #Informes publicados/3 | GIT Generación | Septiembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 3 | Elaborar concepto de potencial hidroenergético | 10% | 3.7 | Analizar información de solicitud de concepto y elaborar oficio de concepto de potencial u oficio solicitando aclaraciones. T IV | 1.25% | Oficio de concepto u Oficio de requerimientos | #Oficios emitidos en tiempo/# Solicitudes | GIT Generación | Diciembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 3 | Elaborar concepto de potencial hidroenergético | 10% | 3.8 | Elaborar informe de conceptos de potencial. T IV | 1.25% | Informe de conceptos de potencial hidroenergético | #Informes publicados/3 | GIT Generación | Diciembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 4 | Gestión de Convenios Minciencias-UPME-IDEAM | 5% | 4.1 | Elaborar informe de seguimiento | 5% | Informe final convenio Minciencias-UPME-IDEAM | % de avance informes de seguimiento | GIT Generación | Marzo | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A |  |  |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 5 | Realizar simulaciones energéticas del sistema de generación para plan de gas | 10% | 5.1 | Preparación de bases de datos y simulaciones | 1.5% | Resultados preliminares | % de avance | GIT Generación | Marzo | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A |  |  |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 5 | Realizar simulaciones energéticas del sistema de generación para plan de gas | 10% | 5.2 | Preparación de bases de datos y simulaciones | 5.5% | Resultados preliminares | % de avance | GIT Generación | Junio | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 5 | Realizar simulaciones energéticas del sistema de generación para plan de gas | 10% | 5.3 | Presentación de resultados | 3% | Resultados finales | % de avance | GIT Generación | Junio | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 6 | Elaborar informe de seguimiento de proyectos de generación | 5% | 6.1 | Elaborar informe de seguimiento. Trim I | 1.25% | Informe de seguimiento publicado | % de avance | GIT Generación | Marzo | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A |  |  |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 6 | Elaborar informe de seguimiento de proyectos de generación | 5% | 6.2 | Elaborar informe de seguimiento. Trim II | 1.25% | Informe de seguimiento publicado | % de avance | GIT Generación | Junio | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [5 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 6 | Elaborar informe de seguimiento de proyectos de generación | 5% | 6.3 | Elaborar informe de seguimiento. Trim III | 1.25% | Informe de seguimiento publicado | % de avance | GIT Generación | Septiembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [6 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 6 | Elaborar informe de seguimiento de proyectos de generación | 5% | 6.4 | Elaborar informe de seguimiento. Trim IV | 1.25% | Informe de seguimiento publicado | % de avance | GIT Generación | Diciembre | N/A | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento | 1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 1 | Elaborar el documento con la estimación del ICEE | 25% | 1.1 | Realizar gestión para la obtención de datos e información necesaria para la estimación del ICEE | 10% | Correos a los proveedores de la información (OR, IPSE, SSPD,) solicitando la información. | # de solicitudes enviadas / # de solicitudes programadas | Grupo Cobertura | marzo | PIEC - PECOR - PNER - PERS | 4 - Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional - 2019011000085 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | N/A |  |  |  |  | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 1 | Elaborar el documento con la estimación del ICEE | 25% | 1.2 | Consolidar la información recopilada realizando la gestión sobre información inconsistente | 10% | Versión preliminar de lo cálculos del ICEE | % avance | Grupo Cobertura | mayo | PIEC - PECOR - PNER - PERS | 4 - Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional - 2019011000085 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | [6 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 1 | Elaborar el documento con la estimación del ICEE | 25% | 1.3 | Elaborar documento y realizar la actualizacion en la Base de Datos | 4% | Versión preliminar del documento metodologico con anexos | % avance del documento para publicación | Grupo Cobertura | junio | PIEC - PECOR - PNER - PERS | 4 - Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional - 2019011000085 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | [6 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 1 | Elaborar el documento con la estimación del ICEE | 25% | 1.4 | Publicación del ICEE en la página de SIEL | 1% | Autorización de la subdirección para publicar los resultados del ICEE | % avance | Grupo Cobertura | junio | PIEC - PECOR - PNER - PERS | 4 - Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional - 2019011000085 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | [6 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 2 | Elaborar el documento del Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC | 60% | 2.1 | Procesar la información necesaria para elaborar el PIEC. | 15% | información base del PIEC debidamente estructurada | % avance | Grupo Cobertura | Febrero | PIEC - PECOR - PNER - PERS | 4 - Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional - 2019011000085 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | [5 empty] | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 2 | Elaborar el documento del Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC | 60% | 2.2 | Definir la metodología para el Plan. | 15% | Metodología del Plan estructurada | % avance | Grupo Cobertura | Febrero | PIEC - PND - PNER | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | [5 empty] | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 2 | Elaborar el documento del Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC | 60% | 2.3 | Realizar las corridas en los diferentes software y analizar sus resultados. | 10% | Corridas espaciales para la interconexión y de homer para soluciones aisladas | % avance | Grupo Cobertura | Febrero | PIEC - PND - PNER | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | [5 empty] | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 2 | Elaborar el documento del Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC | 60% | 2.4 | Participación consultoria REM | 5% | Corridas espaciales para la interconexión y de homer para soluciones aisladas | % avance | Grupo Cobertura | Junio | PIEC - PND - PNER | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | [6 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 2 | Elaborar el documento del Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC | 60% | 2.5 | Presentar el documento preliminar a las directivas para aprobación | 5% | Reunión programada para tal fin | % avance | Grupo Cobertura | Febrero | PIEC - PND - PNER | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | [5 empty] | X |  |  |  | Trim 1 | Trim 1 | 0 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 2 | Elaborar el documento del Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC | 60% | 2.6 | Ajustar resultados de acuerdo con los comentarios | 5% | Autorización de la subdirección para publicar los resultados del PIEC | % avance | Grupo Cobertura | Mayo | PIEC - PND - PNER | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | [6 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 2 | Elaborar el documento del Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC | 60% | 2.7 | Publicar versión definitiva | 5% | Autorización de la subdirección para publicar los resultados del PIEC | % avance | Grupo Cobertura | Junio | PIEC - PND - PNER | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | [6 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 3 | Emitir los conceptos PECOR a los OR que lo presenten para el año vigente | 15% | 3.1 | Realizar recolección y validación de datos de VSS en Sitios y la infraestructura Eléctrica | 2.5% | Capa de Sitios actualizada, depende del reporte que realice cada OR | % avance | Grupo Cobertura | Mayo | Res. CREG 015/2018 | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | [6 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 3 | Emitir los conceptos PECOR a los OR que lo presenten para el año vigente | 15% | 3.2 | Establecer los costos de las soluciones con renovables | 2.5% | Base de costos actualizada | % avance | Grupo Cobertura | Junio | Res. CREG 015/2018 | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | [6 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 3 | Emitir los conceptos PECOR a los OR que lo presenten para el año vigente | 15% | 3.3 | Evaluación de los proyectos PECOR - Trim II | 3% | Formatos de evaluación revisados y gestionados con cada OR | #evaluaciones realizadas en tiempo/# Solicitudes | Grupo Cobertura | Junio | Res. CREG 015/2018 | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | [6 empty] | X |  |  | Trim 2 | Trim 2 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 3 | Emitir los conceptos PECOR a los OR que lo presenten para el año vigente | 15% | 3.4 | Evaluación de los proyectos PECOR - Trim III | 3% | Formatos de evaluación revisados y gestionados con cada OR | #evaluaciones realizadas en tiempo/# Solicitudes | Grupo Cobertura | Septiembre | Res. CREG 015/2018 | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | [7 empty] | X |  | Trim 3 | Trim 3 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 3 | Emitir los conceptos PECOR a los OR que lo presenten para el año vigente | 15% | 3.5 | Evaluación de los proyectos PECOR - Trim IV | 3% | Formatos de evaluación revisados y gestionados con cada OR | #evaluaciones realizadas en tiempo/# Solicitudes | Grupo Cobertura | Diciembre | Res. CREG 015/2018 | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | [8 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 3 | Emitir los conceptos PECOR a los OR que lo presenten para el año vigente | 15% | 3.5 | Presentar resultados de PECOR al Ministerio de Minas y Energía. | 1% | Comunicación firmada para el MME | % avance | Grupo Cobertura | Diciembre | Res. CREG 015/2018 | N/A | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica | [8 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 | Evaluar técnica y financieramente los proyectos de energía eléctrica y gas combustible presentados a los mecanismos y fondos de apoyo financiero | 35% | 1.1 | Evaluar proyectos Obras por Impuestos y Obras por Regalias | 5% | Conceptos de evaluación | (N° de proyectos evaluados/Saldo anterior+recibidos al corte definido)+100 | Sandra Alzate | Diciembre | DECRETO 1258/2013 | 1 - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - 2019011000092 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 | Evaluar técnica y financieramente los proyectos de energía eléctrica y gas combustible presentados a los mecanismos y fondos de apoyo financiero | 35% | 1.2 | Evaluar proyectos Sistema General de Regalias Regalias y OCAD PAZ | 5% | Conceptos de evaluación | (N° de proyectos evaluados/Saldo anterior+recibidos al corte definido)+101 | Diana Delgado; Cesar Sotelo | Diciembre | DECRETO 1258/2014 | 1 - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - 2019011000092 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 | Evaluar técnica y financieramente los proyectos de energía eléctrica y gas combustible presentados a los mecanismos y fondos de apoyo financiero | 35% | 1.3 | Evaluar proyectos FAER | 5% | Conceptos de evaluación | (N° de proyectos evaluados/Saldo anterior+recibidos al corte definido)+102 | Andres Rodriguez | Diciembre | DECRETO 1258/2015 | 1 - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - 2019011000092 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 | Evaluar técnica y financieramente los proyectos de energía eléctrica y gas combustible presentados a los mecanismos y fondos de apoyo financiero | 35% | 1.4 | Evaluar proyectos Plan Todos Somos Pazcífico | 5% | Conceptos de evaluación | (N° de proyectos evaluados/Saldo anterior+recibidos al corte definido)+103 | Angelica Baena | Diciembre | DECRETO 1258/2016 | 1 - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - 2019011000092 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 | Evaluar técnica y financieramente los proyectos de energía eléctrica y gas combustible presentados a los mecanismos y fondos de apoyo financiero | 35% | 1.5 | Evaluar proyectos FINDETER | 5% | Conceptos de evaluación | (N° de proyectos evaluados/Saldo anterior+recibidos al corte definido)+104 | Harold Quiñones | Diciembre | DECRETO 1258/2017 | 1 - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - 2019011000092 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 | Evaluar técnica y financieramente los proyectos de energía eléctrica y gas combustible presentados a los mecanismos y fondos de apoyo financiero | 35% | 1.6 | Evaluar proyectos FENOGE | 5% | Conceptos de evaluación | (N° de proyectos evaluados/Saldo anterior+recibidos al corte definido)+105 | Johanna Larrotta | Diciembre | DECRETO 1258/2018 | 1 - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - 2019011000092 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 | Evaluar técnica y financieramente los proyectos de energía eléctrica y gas combustible presentados a los mecanismos y fondos de apoyo financiero | 35% | 1.7 | Evaluar proyectos PGLP y FECF | 5% | Conceptos de evaluación | (N° de proyectos evaluados/Saldo anterior+recibidos al corte definido)+106 | Cesar Sotelo | Diciembre | DECRETO 1258/2019 | 1 - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - 2019011000092 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 2 | Realizar seguimiento gerencial, trazabilidad y transparencia en la evaluación de proyectos | 10% | 2.1 | Actualizar el aplicativo o herramienta con la información de los proyectos evaluados | 5% | Documento terminado | Aplicativo actualizado con la información de los proyectos evaluados | Lideres de fondos | Diciembre | DECRETO 1258/2020 | 1 - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - 2019011000092 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 2 | Realizar seguimiento gerencial, trazabilidad y transparencia en la evaluación de proyectos | 10% | 2.2 | Elaborar un informe de gestión de proyectos con reportes Tableau y publicado | 5% | Documento terminado | 1 documento | Andres Rodriguez y Johanna larrotta | Diciembre | DECRETO 1258/2021 | 1 - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - 2019011000092 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 3 | Racionalizar los procedimientos con la construcción de manuales operativos o guías de evaluación. | 15% | 3.1 | Elaborar una guía de evaluación de proyectos de Obras por Impuestos | 3% | Documento terminado | 1 documento | Sandra Alzate | Diciembre | DECRETO 1258/2022 | 1 - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - 2019011000092 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 3 | Racionalizar los procedimientos con la construcción de manuales operativos o guías de evaluación. | 15% | 3.2 | Elaborar una guía o Manual Operativode evaluación de proyectos de Sistema General de Regalias | 3% | Documento terminado | 1 documento | Diana Delgado; Cesar Sotelo | Diciembre | DECRETO 1258/2023 | 1 - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - 2019011000092 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 3 | Racionalizar los procedimientos con la construcción de manuales operativos o guías de evaluación. | 15% | 3.3 | Actualizar la guía de evaluación de proyectos de FINDETER | 3% | Documento terminado | 1 documento | Harold Quiñones | Diciembre | DECRETO 1258/2024 | 1 - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - 2019011000092 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 3 | Racionalizar los procedimientos con la construcción de manuales operativos o guías de evaluación. | 15% | 3.4 | Actualizar la guía de evaluación de proyectos de Plan Todos Somos PAZcífico | 3% | Documento terminado | 1 documento | Angelica Baena | Diciembre | DECRETO 1258/2025 | 1 - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - 2019011000092 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 3 | Racionalizar los procedimientos con la construcción de manuales operativos o guías de evaluación. | 15% | 3.5 | Elaborar una guía general de evaluación de proyectos. | 3% | Documento terminado | 1 documento | Diana Delgado; Cesar Sotelo | Diciembre | DECRETO 1258/2026 | 1 - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - 2019011000092 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 4 | Planes de Energización Rural Sostenible-PERS | 20% | 4.1 | Realizar la Gestión previa, elaboración de convenio. | 2% | Convenio firmado | 1 documento | Johanna Larrotta | Diciembre | DNP | 1 - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - 2019011000092 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 4 | Planes de Energización Rural Sostenible-PERS | 20% | 4.2 | Realizar el Seguimiento y control General de los PERS | 2% | Actas de reuniones | 1 Archivo con evidencias | Johanna Larrotta | Diciembre | DNP | 1 - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - 2019011000092 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 4 | Planes de Energización Rural Sostenible-PERS | 20% | 4.3 | Revisar la información de Oferta | 2% | Documentos con las observaciones y recomendaciones realizadas | 1 documento | Dora Castaño | Diciembre | DNP | 1 - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - 2019011000092 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 4 | Planes de Energización Rural Sostenible-PERS | 20% | 4.4 | Revisar la información de Demanda | 2% | Documentos con las observaciones y recomendaciones realizadas | 1 documento | Angelica Baena | Diciembre | DNP | 1 - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - 2019011000092 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 4 | Planes de Energización Rural Sostenible-PERS | 20% | 4.5 | Revisar la información Socioeconómica | 2% | Documentos con las observaciones y recomendaciones realizadas | 1 documento | Johanna Larrotta | Diciembre | DNP | 1 - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - 2019011000092 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 4 | Planes de Energización Rural Sostenible-PERS | 20% | 4.6 | Revisar la información de Proyectos | 2% | Documentos con las observaciones y recomendaciones realizadas | 1 documento | Cesar sotelo | Diciembre | DNP | 1 - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - 2019011000092 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 4 | Planes de Energización Rural Sostenible-PERS | 20% | 4.7 | Revisar la información de Política Pública | 2% | Documentos con las observaciones y recomendaciones realizadas | 1 documento | Johanna Larrotta | Diciembre | DNP | 1 - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - 2019011000092 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 4 | Planes de Energización Rural Sostenible-PERS | 20% | 4.8 | Realizar critica de datos de las encuestas | 2% | Documentos con las observaciones y recomendaciones realizadas | 1 documento | Angelica Baena | Diciembre | DNP | 1 - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - 2019011000092 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 4 | Planes de Energización Rural Sostenible-PERS | 20% | 4.9 | Promover PERS en las regiones | 2% | Desarrollo de un PERS por otras entidades | 1 documento | Johanna Larrotta | Diciembre | DNP | 1 - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - 2019011000092 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 4 | Planes de Energización Rural Sostenible-PERS | 20% | 4.10 | Promover cambios estrategicos en los PERS | 2% | Documento con los cambios planteados para los PERS | 1 documento | Johanna Larrotta | Diciembre | DNP | 1 - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - 2019011000092 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 5 | Desarrollar actividades con enfoque territorial y estrategia de comunicación adecuada. | 20% | 5.1 | Desarrollar capacitaciones regionales en formulación de proyectos identificando primero necesidades | 6.7% | Listado de asistencia a las capacitaciones | 1 documento | Andres Rodriguez | Diciembre | N/A | 1 - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - 2019011000092 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 5 | Desarrollar actividades con enfoque territorial y estrategia de comunicación adecuada. | 20% | 5.2 | Desarrollar documento de estrategias de energización en las regiones. | 6.7% | Documento terminado | 1 documento | Dora Castaño | Diciembre | N/A | 1 - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - 2019011000092 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 5 | Desarrollar actividades con enfoque territorial y estrategia de comunicación adecuada. | 20% | 5.3 | Apoyar el desarrollo del PIEC | 6.7% | Documento explicativo del apoyo prestado y | 1 documento | Borman Leguizamo | Diciembre | N/A | 1 - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - 2019011000092 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 3 Planeación Institucional | 4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 8. Gestion conceptos tecnicos | N/A | [7 empty] | X | Trim 4 | Trim 4 | 0 | 0

## INSTRUCTIVO
| Encabezado | Instructivo de diligenciamiento
ARTICULACIÓN | Compromisos relacionados (PND, CONPES, PLAN ESTRAT SECTORIAL) | Escribir si el desarrollo de la actividad se hace por que obliga alguna norma. Esta casilla debe estar diligenciada para las subactividades de todo el año.
| Proyecto de Inversión relacionado ó N/A | Seleccionar el proyecto de inversión en el cual está incluido el desarrollo de la presente actividad. En caso de no haber un proyecto de inversión relacionado, seleccionar N/A. Esta casilla debe estar diligenciada para las subactividades de todo el año.
| Dimensión MIPG | Seleccionar la dimensión MIPG que corresponda. Esta casilla debe estar diligenciada para las subactividades de todo el año.
| Política MIPG | Seleccionar la política MIPG que corresponda. Esta casilla debe estar diligenciada para las subactividades de todo el año.
| Objetivo estrategico institucional relacionado | Seleccionar el objetivo estratégico institucional relacionado. Esta casilla debe estar diligenciada para las subactividades de todo el año.
| Proceso relacionado | Seleccione el proceso al cual está relacionado la actividad. Esta casilla debe estar diligenciada para las subactividades de todo el año.
| Planes Institucionales relacionados | Seleccione el Plan Institucional al cual está relacionada la actividad, de no estar relacionada se debe seleccionar "N/A". Esta casilla debe estar diligenciada para las subactividades de todo el año.
ACTIVIDADES | Dependencia | Seleccione la dependencia o Grupo Interno de Trabajo (GIT) al cual pertenece la actividad. Si en su área no hay GIT, se debe seleccionar "N/A" Esta casilla debe estar diligenciada para las subactividades de todo el año.
| No consecutivo Actividad | Escriba el número de la actividad que está ingresando. Esta casilla debe estar diligenciada para las subactividades de todo el año.
| ACTIVIDAD | Escriba el valor porcentual (%) que la actividad que está ingresando tiene dentro de su área. La actividad y su valor porcentual (Ponderación % Actividad) debe tener tantas filas como sub actividades tenga la actividad. El valor porcentual de la actividad NO se debe dividir entre el número de sub actividades. El valor total de la actividad se debe repetir en cada sub actividad y no debe interpretarse como la suma, simplemente el valor asignado se repite. Esta casilla debe estar diligenciada para las subactividades de todo el año.
Ponderación (%) Actividad
| Número de Subactividad | Escriba el número secuencial de la Sub Actividad. Tenga en cuenta que al empezar una nueva actividad la numeración de la sub actividad vuelve a 1.
| Sub actividad | Definición: Conjunto de pequeñas actividades que se desarrollan para lograr una actividad determinada. La Subactividad se debe redactar de manera que se pueda medir, que sea cuantificable. Escriba el nombre de la subactividad que está ingresando. Esta casilla debe estar diligenciada para las subactividades de todo el año.
| Ponderación (%) Sub actividad | Escriba el valor porcentual (%) de la subactividad que está ingresando. La suma del valor porcentual de las subactividades, de una misma actividad, debe ser igual al valor de la actividad a la cual pertenecen. La suma de todas las sub actividades de cada área debe ser igual a 100% Esta casilla debe estar diligenciada para las subactividades de todo el año.
| Producto Entregable de la Sub Actividad | Escriba el producto entregable relacionado a la sub actividad. Esta casilla debe estar diligenciada para las subactividades de todo el año.
| Indicador | Escriba la fórmula del indicador con la cual será medido. Ver pág 24 del documento que se relaciona en el link. El indicador se debe formular para la actividad (NO POR SUBACTIVIDAD) Esta casilla debe estar diligenciada para las subactividades de todo el año. | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/GuiaConstruccionyAnalisisIndicadoresGestionV3_Noviembre2015/dd2a4557-5ca1-48e3-aa49-3e688aeabfb2
| Responsable | Escriba el nombre de la persona responsable. El responsable de todas las actividades y subactividades debe ser el enlace que determine el jefe de área y debe ser el mismo para todas. Esta casilla debe estar diligenciada para las subactividades de todo el año.
| Mes de cumplimiento SubActividades | Escriba el mes en el cual planea cumplir con la sub actividad. Esta casilla debe estar diligenciada para las subactividades de todo el año.
SEGUIMIENTO | % avance Sub Actividad | Escriba el porcentaje de avance de la sub actividad. El valor máximo de esta casilla es el valor especificado en la casilla "Ponderación (%) Sub actividad". Solo se deben diligenciar aquellas casillas en las cuales el "Mes de cumplimiento" se encuentra vencido". Si la casilla "Mes de cumplimiento" se encuetnra vencida y no se tiene avance, se debe diligenciar esta casilla con 0%. El porcentaje de avance debe ir soportado con los anexos correspondientes en la carpeta de DRIVE creada para tal fin.
| Mes en que se realizó | Escriba el mes en el cual se cumplió con la sub actividad.

## Indicadores
Dependencia | Indicador de la Actividad
Dirección General - Asesoras | % de solicitudes atendidas
Dirección General - Asesoras | % de solicitudes atendidas
Dirección General - Asesoras | % de solicitudes atendidas
Dirección General - Asesoras | % de solicitudes atendidas
Dirección General - Asesoras | % de solicitudes atendidas
Dirección General - Asesoras | % de solicitudes atendidas
Dirección General - Asesoras | % de solicitudes atendidas
Dirección General - Asesoras | % de solicitudes atendidas
Dirección General - Asesoras | % de solicitudes atendidas
Dirección General - Asesoras | % de solicitudes atendidas
Dirección General - Asesoras | % de solicitudes atendidas
Dirección General - Asesoras | % de solicitudes atendidas
Dirección General - Asesoras | % de solicitudes atendidas
Dirección General - Asesoras | % de solicitudes atendidas
Dirección General - Control Interno | Cantidad de Documentos
Dirección General - Control Interno | Cantidad de Documentos
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de ejecución del PAAI 2021
Dirección General - Control Interno | Indice de documentos revisados y actualizados
Dirección General - Control Interno | Indice de respuestas a requerimientos de entes de control
Dirección General - Control Interno | Indice de respuestas a requerimientos de entes de control
Dirección General - Control Interno | Indice de respuestas a requerimientos de entes de control
Dirección General - Control Interno | Indice de respuestas a requerimientos de entes de control
Dirección General - GIT Planeación | Aumento en el porcentaje de avance del PAAC : Actividades realizadas / Actividades planeadas
Dirección General - GIT Planeación | Aumento en el porcentaje de avance del PAAC : Actividades realizadas / Actividades planeadas
Dirección General - GIT Planeación | Aumento en el porcentaje de avance del PAAC : Actividades realizadas / Actividades planeadas
Dirección General - GIT Planeación | % de avance del aplicativo: Modulos diligenciados satisfactoriamente/ Modulos totales del aplicativo
Dirección General - GIT Planeación | % de actualizaciones de modulo SISCOMPES
Dirección General - GIT Planeación | Aumento en el porcentaje de avance del SPI : Actividades realizadas / Actividades planeadas
Dirección General - GIT Planeación | # de indicadores presupuestales calculados/ # de indcadores presupuestales planteados
Dirección General - GIT Planeación | # de indicadores presupuestales calculados/ # de indcadores presupuestales planteados
Dirección General - GIT Planeación | # de indicadores presupuestales calculados/ # de indcadores presupuestales planteados
Dirección General - GIT Planeación | # de indicadores presupuestales calculados/ # de indcadores presupuestales planteados
Dirección General - GIT Planeación | #de actualizaciónes realizadas / #de actualizaciones programadas
Dirección General - GIT Planeación | #de actualizaciónes realizadas / #de actualizaciones programadas
Dirección General - GIT Planeación | #de actualizaciónes realizadas / #de actualizaciones programadas
Dirección General - GIT Planeación | #de actualizaciónes realizadas / #de actualizaciones programadas
Dirección General - GIT Planeación | Aumento en el porcentaje de avance del PAA en el SECOPII : actualizaciones realizadas / actualizaciones planeadas
Dirección General - GIT Planeación | Aumento en el porcentaje de avance del PEI : Actividades realizadas / Actividades planeadas
Dirección General - GIT Planeación | Aumento en el porcentaje de avance del PEI : Actividades realizadas / Actividades planeadas
Dirección General - GIT Planeación | Aumento en el porcentaje de avance del informe de gestión: logros y retos informados/ logros y retos planteados
Dirección General - GIT Planeación | Aumento en el porcentaje de avance del informe de rendición de cuentas: logros y retos informados/ logros y retos planteados
Dirección General - GIT Planeación | Aumento en el porcentaje de avance de las memorias al congreso: logros y retos informados/ logros y retos planteados
Dirección General - GIT Planeación | Tiempo de respuesta frente a las iniciativas hasta su resultado (# dias)
Dirección General - GIT Planeación | Conformidad del presupuesto con lo planteado por la Dirección
Dirección General - GIT Planeación | % implementacion en al Norma ISO 9001:2015
Dirección General - GIT Planeación | % implementacion en al Norma ISO 9001:2015
Dirección General - GIT Planeación | % implementacion en al Norma ISO 9001:2015
Dirección General - GIT Planeación | % implementacion en al Norma ISO 9001:2015
Dirección General - GIT Planeación | % implementacion en al Norma ISO 9001:2015
Dirección General - GIT Planeación | % implementacion en al Norma ISO 9001:2015
Dirección General - GIT Planeación | % implementacion en al Norma ISO 9001:2015
Dirección General - GIT Planeación | % de avance en la implementación del MIPG (2.5% anual)
Dirección General - GIT Planeación | % de avance en la implementación del MIPG (2.5% anual)
Dirección General - GIT Planeación | % de avance en la implementación del MIPG (2.5% anual)
Dirección General - GIT Planeación | % de avance en la implementación del MIPG (2.5% anual)
Dirección General - GIT Planeación | % de avance en la implementación del MIPG (2.5% anual)
Dirección General - GIT Planeación | % de avance en la implementación del MIPG (2.5% anual)
Dirección General - GIT Planeación | % de avance en la implementación del MIPG (2.5% anual)
Dirección General - GIT Planeación | % de avance en la implementación del MIPG (2.5% anual)
Dirección General - GIT Planeación | % de avance en la implementación del MIPG (2.5% anual)
Dirección General - GIT Planeación | % de avance en la implementación del MIPG (2.5% anual)
Dirección General - GIT Planeación | Avance en el registro de proyectos de inversión: # de proyectos registrados / # proyectos totales
Dirección General - GIT Planeación | Avance en el registro de proyecto MGA: # de proyectos registrados / # proyectos totales
Dirección General - GIT Planeación | #de actualizaciónes realizadas / #de actualizaciones programadas
Dirección General - GIT Planeación | #de actualizaciónes realizadas / #de actualizaciones programadas
Dirección General - GIT Planeación | #de actualizaciónes realizadas / #de actualizaciones programadas
Dirección General - GIT Planeación | Grado de satisfacción frene a la capacitación
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | Componente financiero revisado
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | Actividades de Gestión Financiera en Planes Cumplidas
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | Anteproyecto de Presupuesto Validado y Recibido en MinHacienda
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | #de reportes y seguimientos realizados / #de reportes y seguimientos programados
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | Manual de Políticas Contables Actualizado y publicado
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | Total de procedimientos elaborados y actualizados / Procedimientos a implementar del GITGF
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | Total de riesgos valorados / Riesgos del Proceso
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | Indicadores evaluados / Indicadores del Proceso
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | Acciones Cumplidas / Acciones del Plan de Mejoramiento
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | Metas Cumplidas / Metas del Plan de Trabajo
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | Compromisos cumplidos / Compromisos programados
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | Documentos solicitados/documentos revisados
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | Indicadores evaluados / Indicadores del Proceso
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | actividades propuestas / actividades cumplidas
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | #de sesiones del comité de asuntos jurídicios realizados / 4
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | #de sesiones del comité de asuntos jurídicios realizados / 6
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | #de sesiones del comité de asuntos jurídicios realizados / 6
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | #de sesiones del comité de asuntos jurídicios realizados / 6
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | #de mesas de articulación / 11
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | # de contratos a firmar / # de contratos firmados
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | 1
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | #de comités de conciliación / 11
Subdirección de Demanda | Cumplimiento en la fecha programada
Subdirección de Demanda | Cumplimiento en la fecha programada
Subdirección de Demanda | Cumplimiento en la fecha programada
Subdirección de Demanda | Cumplimiento en la fecha programada
Subdirección de Demanda | Cumplimiento en la fecha programada
Subdirección de Demanda | Cumplimiento en la fecha programada
Subdirección de Demanda | Cumplimiento en la fecha programada
Subdirección de Demanda | % de avance en la puesta a punto
Subdirección de Demanda | # de publicaciones realizadas/# publicaciones programadas
Subdirección de Demanda | # de publicaciones realizadas/# publicaciones programadas
Subdirección de Demanda | # de publicaciones realizadas/# publicaciones programadas
Subdirección de Demanda | # de talleres realizados/# talleres programados
Subdirección de Demanda | % de avance del tablero
Subdirección de Demanda | % de avance en la capacitación
Subdirección de Minería | Documentos realizados
Subdirección de Minería | Documentos realizados
Subdirección de Minería | Documentos realizados
Subdirección de Minería | Documentos realizados
Subdirección de Minería | Oportunidad en la fijación de precios para liquidación de regalías de los minerales
Subdirección de Minería | Oportunidad en la fijación de precios para liquidación de regalías de los minerales
Subdirección de Minería | Oportunidad en la fijación de precios para liquidación de regalías de los minerales
Subdirección de Minería | Oportunidad en la fijación de precios para liquidación de regalías de los minerales
Subdirección de Minería | Documentos realizados
Subdirección de Minería | Documentos realizados
Subdirección de Minería | Pronosticos de mercado nacional actualizados en el SIMCO
Subdirección de Minería | Documentos realizados
Subdirección de Minería | Documentos realizados
Subdirección de Minería | Documentos realizados
Subdirección de Minería | Documentos realizados
Subdirección de Minería | Renovación de la suscripción
Subdirección de Minería | Renovación de la suscripción
Subdirección de Minería | Renovación de la suscripción
Subdirección de Minería | Renovación de la suscripción
Subdirección de Minería | Reportes Tableau disponibles en el SIMCO
Subdirección de Minería | Reportes Tableau disponibles en el SIMCO
Subdirección de Minería | Reportes Tableau disponibles en el SIMCO
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de documentos elaborados y aprobados / N° de documentos requeridos) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de documentos elaborados y aprobados / N° de documentos requeridos) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de pagos ejecutados / N° de pagos pendientes) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de nóminas pagadas / N° de nóminas planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de nóminas pagadas / N° de nóminas planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de nóminas pagadas / N° de nóminas planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de nóminas pagadas / N° de nóminas planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de comunicaciones difundidas / N° de comunicaciones requeridas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de procedimientos actualizados / N° de procedimientos requeridos) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de documentos elaborados y aprobados / N° de documentos requeridos) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de vacates cubiertas / N° de vacantes disponibles) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de vacates cubiertas / N° de vacantes disponibles) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de documentos elaborados y aprobados / N° de documentos requeridos) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de documentos elaborados y aprobados / N° de documentos requeridos) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de documentos elaborados y aprobados / N° de documentos requeridos) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actos administrativos elaborados y aprobados / N° de actos administrativos requeridos) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de documentos elaborados y aprobados / N° de documentos requeridos) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de documentos elaborados y aprobados / N° de documentos requeridos) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de documentos elaborados y aprobados / N° de documentos requeridos) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de documentos elaborados y aprobados / N° de documentos requeridos) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de acuerdos firmados / N° de gerentes públicos) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de acuerdos firmados / N° de gerentes públicos) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de evaluaciones y concertación de compromisos cargados / N° de servidores públicos de carrera administrativa) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de evaluaciones y concertación de compromisos cargados / N° de servidores públicos de carrera administrativa) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de evaluaciones cargadas / N° de servidores públicos de provisionalidad o LNR que no ostenten cargos de gerentes públicos) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de evaluaciones cargadas / N° de servidores públicos de provisionalidad o LNR que no ostenten cargos de gerentes públicos) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades planificadas) *100
Oficina de Gestión de la Información | # campañas realizadas / # campañas planeadas
Oficina de Gestión de la Información | # eventos realizados / # eventos planeados
Oficina de Gestión de la Información | 1 documento
Oficina de Gestión de la Información | 1 documento
Oficina de Gestión de la Información | Web site actualizado
Oficina de Gestión de la Información | Lineamientos cumplidos / lineamientos definidos
Oficina de Gestión de la Información | # portales integrados / # portales programados
Oficina de Gestión de la Información | Dominios actualizados / dominios definidos en el marco de referencia
Oficina de Gestión de la Información | # reportes generados / # reportes planeados
Oficina de Gestión de la Información | # capas de información georeferenciadas / # capas planeadas
Oficina de Gestión de la Información | 1 Documento de diseño
Oficina de Gestión de la Información | %Avance de desarrollo cuadro de mando
Oficina de Gestión de la Información | Indicadores implementados / Indicadores diseñados
Oficina de Gestión de la Información | 1 Documento
Oficina de Gestión de la Información | 1 Documento
Oficina de Gestión de la Información | 1 Documento
Oficina de Gestión de la Información | Requerimiento procesos levantados / Requerimiento procesos identificados
Oficina de Gestión de la Información | Procesos automatizados / Procesos identificados
Oficina de Gestión de la Información | 1 Documento
Oficina de Gestión de la Información | 1 Documento
Oficina de Gestión de la Información | % Actividades ejecutadas
Oficina de Gestión de la Información | % Actividades ejecutadas
Oficina de Gestión de la Información | #de procedimientos caracterizados / #de procedimientos identificados
Oficina de Gestión de la Información | % implementación de la herramienta
Oficina de Gestión de la Información | % Avance de la campaña
Oficina de Gestión de la Información | 1 Documento
Oficina de Gestión de la Información | % Avance de implementación
Oficina de Gestión de la Información | Informes generados / Informes planeados
Oficina de Gestión de la Información | 1 Documento
Oficina de Gestión de la Información | % Avance de implementación
Oficina de Gestión de la Información | 1 Documento
Oficina de Gestión de la Información | % Avance de implementación
Oficina de Gestión de la Información | 1 Documento
Oficina de Gestión de la Información | % Avance de implementación
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | #documentos/#documentos revisados
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | #documentos entregados/#documentos revisados
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | #compromisos concertados para la evaluación/#evaluación realizada
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | Documento aprobado
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | #de actualizaciones en la herramienta
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | #de capacitaciones
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | Reporte de compras e inventarios actualizado
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | # de informes de seguimiento
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Hidrocarburos | % de avance = (Actividades realizadas / Actividades planeadas)
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de solicitudes realizadas / # de solicitudes programadas
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | % de avance de la elaboracion del informe para transmisión en fase de planeacion
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | % de avance de la elaboracion del documento de alertas tempranas en fase de planeacion
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documentos realizados / # de documentos programados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documentos realizados / # de documentos programados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documentos realizados / # de documentos programados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | Ejecución de la actualización del geovisor
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | Ejecución de la actualización del geovisor
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | Ejecución de la actualización del geovisor
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | Ejecución de la actualización del geovisor
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | % de avance de la elaboracion de los documentos
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | % de avance
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | % de avance de la elaboracion de los documentos
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | % de avance
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documentos realizados / # de documentos programados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documentos realizados / # de documentos programados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documentos realizados / # de documentos programados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documentos realizados / # de documentos programados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de publicaciones realizadas / # de publicaciones programadas
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documentos publicados / # de documentos programados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documentos publicados / # de documentos programados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documentos publicados / # de documentos programados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documentos enviados / # de documentos programados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de publicaciones realizadas / # de publicaciones programadas
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documentos publicados / # de documentos programados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documentos publicados / # de documentos programados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documentos publicados / # de documentos programados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documentos enviados / # de documentos programados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de publicaciones realizadas / # de publicaciones programadas
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documentos publicados / # de documentos programados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documentos publicados / # de documentos programados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documentos publicados / # de documentos programados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documentos enviados / # de documentos programados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de publicaciones realizadas / # de publicaciones programadas
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documentos publicados / # de documentos programados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documentos publicados / # de documentos programados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documentos publicados / # de documentos programados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documentos enviados / # de documentos programados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documentos revisados / # de documentos radicados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documetos realizados / # de documentos programados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documentos revisados / # de documentos radicados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documetos realizados / # de documentos programados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documentos revisados / # de documentos radicados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documetos realizados / # de documentos programados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documentos revisados / # de documentos radicados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | # de documetos realizados / # de documentos programados
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | % cumplimiento actividad
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | % cumplimiento actividad
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | % cumplimiento actividad
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | % cumplimiento actividad
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | %cumplimiento actividad
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | %cumplimiento actividad
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | %cumplimiento actividad
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | % cumplimiento actividad (inferior 6 meses)
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | % cumplimiento actividad (inferior 6 meses)
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | % cumplimiento actividad (inferior 6 meses)
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | % cumplimiento actividad (inferior 6 meses)
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | % cumplimiento actividad (inferior 8 meses)
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | % cumplimiento actividad (inferior 8 meses)
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | % cumplimiento actividad (inferior 8 meses)
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | % cumplimiento actividad (inferior 8 meses)
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | % cumplimiento actividad (inferior 12 meses)
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | % cumplimiento actividad (inferior 12 meses)
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | % cumplimiento actividad (inferior 12 meses)
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | % cumplimiento actividad (inferior 12 meses)
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | % cumplimiento actividad (inferior 18 meses)
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | % cumplimiento actividad (inferior 18 meses)
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | % cumplimiento actividad (inferior 18 meses)
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | % cumplimiento actividad (inferior 18 meses)
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | %cumplimiento actividad
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | %cumplimiento actividad
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | %cumplimiento actividad
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | %cumplimiento actividad
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | % cumplimiento actividad
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | % cumplimiento actividad
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | % cumplimiento actividad
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | % cumplimiento actividad
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | % de Avance en la Gestión del Plan de Expansión
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | % de Avance en la Gestión del Plan de Expansión
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | % de Avance en la Gestión del Plan de Expansión
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | % de Avance en la Gestión del Plan de Expansión
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | % de Avance en la Gestión del Plan de Expansión
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | % de Avance en la Gestión del Plan de Expansión
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | % de Avance en la Gestión del Plan de Expansión
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | #Oficios emitidos en tiempo/# Solicitudes
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | #Informes publicados/3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | #Oficios emitidos en tiempo/# Solicitudes
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | #Informes publicados/3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | #Oficios emitidos en tiempo/# Solicitudes
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | #Informes publicados/3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | #Oficios emitidos en tiempo/# Solicitudes
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | #Informes publicados/3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | #Oficios emitidos en tiempo/# Solicitudes
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | #Informes publicados/3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | #Oficios emitidos en tiempo/# Solicitudes
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | #Informes publicados/3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | #Oficios emitidos en tiempo/# Solicitudes
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | #Informes publicados/3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | #Oficios emitidos en tiempo/# Solicitudes
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | #Informes publicados/3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | % de avance informes de seguimiento
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | % de avance
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | % de avance
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | % de avance
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | % de avance
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | % de avance
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | % de avance
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | % de avance
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | # de solicitudes enviadas / # de solicitudes programadas
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | % avance
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | % avance del documento para publicación
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | % avance
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | % avance
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | % avance
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | % avance
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | % avance
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | % avance
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | % avance
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | % avance
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | % avance
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | % avance
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | #evaluaciones realizadas en tiempo/# Solicitudes
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | #evaluaciones realizadas en tiempo/# Solicitudes
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | #evaluaciones realizadas en tiempo/# Solicitudes
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | % avance
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | (N° de proyectos evaluados/Saldo anterior+recibidos al corte definido)+100
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | (N° de proyectos evaluados/Saldo anterior+recibidos al corte definido)+101
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | (N° de proyectos evaluados/Saldo anterior+recibidos al corte definido)+102
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | (N° de proyectos evaluados/Saldo anterior+recibidos al corte definido)+103
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | (N° de proyectos evaluados/Saldo anterior+recibidos al corte definido)+104
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | (N° de proyectos evaluados/Saldo anterior+recibidos al corte definido)+105
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | (N° de proyectos evaluados/Saldo anterior+recibidos al corte definido)+106
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | Aplicativo actualizado con la información de los proyectos evaluados
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 documento
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 documento
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 documento
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 documento
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 documento
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 documento
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 documento
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 Archivo con evidencias
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 documento
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 documento
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 documento
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 documento
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 documento
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 documento
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 documento
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 documento
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 documento
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 documento
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 documento

## Graf
Trimestre | Trim 2 | Acumulado | Trim 1
Dependencia | Secretaría General - GIT Gestión Administrativa |  | Trim 2
|  | Dependencia | Dirección General - Control Interno

## 1er Trim 21
Dependencia | No consecutivo Actividad | ACTIVIDAD | Ponderación (%) Actividad | Número de Subactividad | Sub actividad | Ponderación (%) Sub actividad | Producto Entregable de la Sub Actividad | Indicador de la Actividad | Responsable | Mes de cumplimiento SubActividades | Compromisos relacionados (PND, CONPES, PLAN ESTRAT SECTORIAL) | Proyecto de Inversión relacionado ó N/A | Dimensión MIPG | Política MIPG | Objetivo estrategico institucional relacionado | Proceso relacionado | Planes Institucionales relacionados | % avance Sub Actividad | Mes en que se realizó | *Recuerde que todas las acciones reportadas en el seguimiento deben tener su respectiva evidencia en la carpeta compartida | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | Trim | Trim
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | 3 | Gestionar la adopción del programa de gestión documental e implentar su contenido | 60% | 3.2 | Implementar el programa de gestión documental (Ajustes de los flujos documentales) | 20% | Documento con actualizaciones | #de actualizaciones en la herramienta | Profesional con funciones de gestión documental y coordinación del grupo interno de trabajo | Abril | N/A | N/A | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 14 Gestión Documental | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 18. Gestion documental | 1. Plan institucional de archivos de la entidad - PINAR | 3% | Marzo | Avance del 12% de la subactividad. Se esta ejecutando el contrato de la OPS con los entregables programados. Se presento al AGN las TVD y fueron aprobadas. se está a la espera del pronunciaiento del AGN en lo relacionado con las TRD |  |  | X |  |  | Trim 2 | Trim 2
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | 3 | Gestionar la adopción del programa de gestión documental e implentar su contenido | 60% | 3.3 | Adoptar en la herramienta de gestión ORFEO el programa de gestión documental | 20% | Herramienta actualizada | #de capacitaciones | Profesional con funciones de gestión documental y coordinación del grupo interno de trabajo | Junio | N/A | N/A | D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 14 Gestión Documental | 2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 18. Gestion documental | 1. Plan institucional de archivos de la entidad - PINAR | 6% | Marzo | Avance del 30% de la subactividad. Corresponde a la etapa de diagnostico ( se identifica la estructura de almacenamiento para doc de archivos y tipos de documentos y soportes en los cuales se producen documentación electronica.) En orfeo se avanzo en traza historica de perfilamiento y niveles de seguridad |  |  | X |  |  | Trim 2 | Trim 2

## 2do Trim 21 ACUMULADO
Dependencia | No consecutivo Actividad | ACTIVIDAD | Ponderación (%) Actividad | Número de Subactividad | Sub actividad | Ponderación (%) Sub actividad | Producto Entregable de la Sub Actividad | Indicador de la Actividad | Responsable | Mes de cumplimiento SubActividades | Compromisos relacionados (PND, CONPES, PLAN ESTRAT SECTORIAL) | Proyecto de Inversión relacionado ó N/A | Dimensión MIPG | Política MIPG | Objetivo estrategico institucional relacionado | Proceso relacionado | Planes Institucionales relacionados | % avance Sub Actividad | Mes en que se realizó | *Recuerde que todas las acciones reportadas en el seguimiento deben tener su respectiva evidencia en la carpeta compartida | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | Trim | Trim
#N/A

## Query Trimestral
Dependencia | No consecutivo Actividad | Número de Subactividad | Trim
Dirección General - Asesoras | 1 | 1.1 | Trim 4
Dirección General - Asesoras | 1 | 1.2 | Trim 4
Dirección General - Asesoras | 1 | 1.3 | Trim 4
Dirección General - Asesoras | 1 | 1.4 | Trim 4
Dirección General - Asesoras | 2 | 2.1 | Trim 4
Dirección General - Asesoras | 2 | 2.2 | Trim 4
Dirección General - Asesoras | 2 | 2.3 | Trim 4
Dirección General - Asesoras | 3 | 3.1 | Trim 4
Dirección General - Asesoras | 3 | 3.2 | Trim 4
Dirección General - Asesoras | 3 | 3.3 | Trim 4
Dirección General - Asesoras | 4 | 4.1 | Trim 4
Dirección General - Asesoras | 4 | 4.2 | Trim 4
Dirección General - Asesoras | 4 | 4.3 | Trim 4
Dirección General - Asesoras | 4 | 4.4 | Trim 4
Dirección General - Control Interno | 1 | 1.1 | Trim 1
Dirección General - Control Interno | 1 | 1.2 | Trim 1
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.1 | Trim 1
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.2 | Trim 1
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.3 | Trim 2
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.4 | Trim 2
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.5 | Trim 3
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.6 | Trim 3
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.7 | Trim 4
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.8 | Trim 1
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.9 | Trim 1
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.10 | Trim 1
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.11 | Trim 2
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.12 | Trim 2
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.13 | Trim 2
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.14 | Trim 3
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.15 | Trim 3
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.16 | Trim 3
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.17 | Trim 4
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.18 | Trim 4
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.19 | Trim 4
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.20 | Trim 1
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.21 | Trim 1
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.22 | Trim 1
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.23 | Trim 2
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.24 | Trim 2
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.25 | Trim 2
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.26 | Trim 3
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.27 | Trim 3
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.28 | Trim 3
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.29 | Trim 4
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.30 | Trim 4
Dirección General - Control Interno | 2 | 2.31 | Trim 2
Dirección General - Control Interno | 3 | 3.1 | Trim 4
Dirección General - Control Interno | 4 | 4.1 | Trim 1
Dirección General - Control Interno | 4 | 4.2 | Trim 2
Dirección General - Control Interno | 4 | 4.3 | Trim 3
Dirección General - Control Interno | 4 | 4.4 | Trim 4
Dirección General - GIT Planeación | 1 | 1.1 | Trim 3
Dirección General - GIT Planeación | 1 | 1.2 | Trim 3
Dirección General - GIT Planeación | 1 | 1.3 | Trim 4
Dirección General - GIT Planeación | 1 | 1.4 | Trim 3
Dirección General - GIT Planeación | 1 | 1.5 | Trim 4
Dirección General - GIT Planeación | 1 | 1.6 | Trim 4
Dirección General - GIT Planeación | 1 | 1.7 | Trim 1
Dirección General - GIT Planeación | 1 | 1.8 | Trim 2
Dirección General - GIT Planeación | 1 | 1.9 | Trim 3
Dirección General - GIT Planeación | 1 | 1.10 | Trim 4
Dirección General - GIT Planeación | 1 | 1.11 | Trim 2
Dirección General - GIT Planeación | 1 | 1.12 | Trim 3
Dirección General - GIT Planeación | 1 | 1.13 | Trim 4
Dirección General - GIT Planeación | 1 | 1.14 | Trim 1
Dirección General - GIT Planeación | 1 | 1.15 | Trim 4
Dirección General - GIT Planeación | 1 | 1.16 | Trim 2
Dirección General - GIT Planeación | 1 | 1.17 | Trim 4
Dirección General - GIT Planeación | 1 | 1.18 | Trim 4
Dirección General - GIT Planeación | 1 | 1.19 | Trim 4
Dirección General - GIT Planeación | 1 | 1.20 | Trim 3
Dirección General - GIT Planeación | 1 | 1.21 | Trim 4
Dirección General - GIT Planeación | 1 | 1.22 | Trim 1
Dirección General - GIT Planeación | 2 | 2.1 | Trim 1
Dirección General - GIT Planeación | 2 | 2.2 | Trim 1
Dirección General - GIT Planeación | 2 | 2.3 | Trim 2
Dirección General - GIT Planeación | 2 | 2.4 | Trim 2
Dirección General - GIT Planeación | 2 | 2.5 | Trim 2
Dirección General - GIT Planeación | 2 | 2.6 | Trim 3
Dirección General - GIT Planeación | 2 | 2.7 | Trim 4
Dirección General - GIT Planeación | 3 | 3.1 | Trim 2
Dirección General - GIT Planeación | 3 | 3.2 | Trim 2
Dirección General - GIT Planeación | 3 | 3.3 | Trim 3
Dirección General - GIT Planeación | 3 | 3.4 | Trim 4
Dirección General - GIT Planeación | 3 | 3.5 | Trim 4
Dirección General - GIT Planeación | 3 | 3.6 | Trim 4
Dirección General - GIT Planeación | 3 | 3.7 | Trim 4
Dirección General - GIT Planeación | 3 | 3.8 | Trim 4
Dirección General - GIT Planeación | 3 | 3.9 | Trim 4
Dirección General - GIT Planeación | 3 | 3.10 | Trim 4
Dirección General - GIT Planeación | 4 | 4.1 | Trim 1
Dirección General - GIT Planeación | 4 | 4.2 | Trim 2
Dirección General - GIT Planeación | 4 | 4.3 | Trim 1
Dirección General - GIT Planeación | 4 | 4.4 | Trim 2
Dirección General - GIT Planeación | 4 | 4.5 | Trim 3
Dirección General - GIT Planeación | 4 | 4.6 | Trim 2
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | 1 | 1.1. | Trim 3
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | 2 | 2.1. | Trim 4
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | 3 | 3.1. | Trim 1
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | 3 | 3.2. | Trim 4
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | 4 | 4.1. | Trim 2
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | 5 | 5.1. | Trim 4
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | 5 | 5.2. | Trim 4
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | 5 | 5.3. | Trim 4
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | 5 | 5.4. | Trim 4
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | 5 | 5.5. | Trim 4
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | 5 | 5.6. | Trim 4
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | 1 | 1.1 | Trim 3
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | 2 | 2.2 | Trim 4
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | 3 | 3.3 | Trim 4
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | 4 | 4,1 | Trim 1
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | 4 | 4,2 | Trim 2
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | 4 | 4,3 | Trim 3
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | 4 | 4,4 | Trim 3
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | 5 | 5.5 | Trim 4
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | 5 | 5.6 | Trim 4
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | 5 | 5.7 | Trim 3
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | 6 | 6.8 | Trim 4
Subdirección de Demanda | 1 | 1.1 | Trim 2
Subdirección de Demanda | 1 | 1.2 | Trim 2
Subdirección de Demanda | 1 | 1.3 | Trim 4
Subdirección de Demanda | 2 | 2.1 | Trim 2
Subdirección de Demanda | 2 | 2.2 | Trim 3
Subdirección de Demanda | 3 | 3.1 | Trim 3
Subdirección de Demanda | 3 | 3.2 | Trim 3
Subdirección de Demanda | 4 | 4.1 | Trim 1
Subdirección de Demanda | 4 | 4.2 | Trim 4
Subdirección de Demanda | 4 | 4.3 | Trim 4
Subdirección de Demanda | 4 | 4.4 | Trim 4
Subdirección de Demanda | 5 | 5.1 | Trim 4
Subdirección de Demanda | 5 | 5.2 | Trim 3
Subdirección de Demanda | 5 | 5.3 | Trim 3
Subdirección de Minería | 1 | 1.1 | Trim 1
Subdirección de Minería | 1 | 1.2 | Trim 2
Subdirección de Minería | 1 | 1.3 | Trim 3
Subdirección de Minería | 1 | 1.4 | Trim 4
Subdirección de Minería | 2 | 2.1 | Trim 1
Subdirección de Minería | 2 | 2.2 | Trim 2
Subdirección de Minería | 2 | 2.3 | Trim 3
Subdirección de Minería | 2 | 2.4 | Trim 4
Subdirección de Minería | 3 | 3.1 | Trim 3
Subdirección de Minería | 3 | 3.2 | Trim 2
Subdirección de Minería | 3 | 3.3 | Trim 4
Subdirección de Minería | 3 | 3.4 | Trim 3
Subdirección de Minería | 3 | 3.5 | Trim 3
Subdirección de Minería | 3 | 3.6 | Trim 2
Subdirección de Minería | 3 | 3.7 | Trim 4
Subdirección de Minería | 4 | 4.1 | Trim 1
Subdirección de Minería | 4 | 4.2 | Trim 3
Subdirección de Minería | 4 | 4.3 | Trim 1
Subdirección de Minería | 4 | 4.4 | Trim 4
Subdirección de Minería | 4 | 4.5 | Trim 4
Subdirección de Minería | 4 | 4.6 | Trim 4
Subdirección de Minería | 4 | 4.7 | Trim 4
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.1 | Trim 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.2 | Trim 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.3 | Trim 2
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.4 | Trim 3
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.5 | Trim 4
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.6 | Trim 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.7 | Trim 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.8 | Trim 2
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.9 | Trim 3
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.10 | Trim 4
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.11 | Trim 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.12 | Trim 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.13 | Trim 2
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.14 | Trim 3
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.15 | Trim 4
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.16 | Trim 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.17 | Trim 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.18 | Trim 2
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.19 | Trim 3
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.20 | Trim 4
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.21 | Trim 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.22 | Trim 4
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.23 | Trim 4
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.24 | Trim 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.25 | Trim 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.26 | Trim 2
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.27 | Trim 3
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.28 | Trim 4
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.29 | Trim 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.30 | Trim 2
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.31 | Trim 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.32 | Trim 3
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.33 | Trim 4
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 2 | 2.1 | Trim 2
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 2 | 2.2 | Trim 2
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 2 | 2.3 | Trim 2
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 2 | 2.4 | Trim 3
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 2 | 2.5 | Trim 4
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 2 | 2.6 | Trim 4
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 2 | 2.7 | Trim 4
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 2 | 2.8 | Trim 4
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 3 | 3.1 | Trim 3
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 3 | 3.2 | Trim 4
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 4 | 4.1 | Trim 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 4 | 4.2 | Trim 2
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 4 | 4.3 | Trim 3
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 4 | 4.4 | Trim 4
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 5 | 5.1 | Trim 3
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 5 | 5.2 | Trim 4
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 6 | 6.1 | Trim 3
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 6 | 6.2 | Trim 4
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 7 | 7.1 | Trim 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 7 | 7.2 | Trim 3
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 8 | 8.1 | Trim 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 8 | 8.2 | Trim 3
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 9 | 9.1 | Trim 1
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 9 | 9.2 | Trim 3
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 10 | 10.1 | Trim 2
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 10 | 10.2 | Trim 2
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 10 | 10.3 | Trim 2
Oficina de Gestión de la Información | 1 | 1.1 | Trim 4
Oficina de Gestión de la Información | 1 | 1.2 | Trim 4
Oficina de Gestión de la Información | 2 | 2.1 | Trim 3
Oficina de Gestión de la Información | 2 | 2.2 | Trim 4
Oficina de Gestión de la Información | 3 | 3.1 | Trim 4
Oficina de Gestión de la Información | 3 | 3.2 | Trim 4
Oficina de Gestión de la Información | 3 | 3.3 | Trim 4
Oficina de Gestión de la Información | 4 | 4.1 | Trim 4
Oficina de Gestión de la Información | 5 | 5.1 | Trim 4
Oficina de Gestión de la Información | 5 | 5.2 | Trim 4
Oficina de Gestión de la Información | 6 | 6.1 | Trim 3
Oficina de Gestión de la Información | 6 | 6.2 | Trim 3
Oficina de Gestión de la Información | 6 | 6.3 | Trim 4
Oficina de Gestión de la Información | 7 | 7.1 | Trim 1
Oficina de Gestión de la Información | 7 | 7.2 | Trim 3
Oficina de Gestión de la Información | 7 | 7.3 | Trim 4
Oficina de Gestión de la Información | 8 | 8.1 | Trim 2
Oficina de Gestión de la Información | 8 | 8.2 | Trim 4
Oficina de Gestión de la Información | 9 | 9.1 | Trim 1
Oficina de Gestión de la Información | 9 | 9.2 | Trim 1
Oficina de Gestión de la Información | 9 | 9.3 | Trim 4
Oficina de Gestión de la Información | 9 | 9.4 | Trim 4
Oficina de Gestión de la Información | 10 | 10.1 | Trim 2
Oficina de Gestión de la Información | 10 | 10.2 | Trim 3
Oficina de Gestión de la Información | 10 | 10.3 | Trim 4
Oficina de Gestión de la Información | 11 | 11.1 | Trim 1
Oficina de Gestión de la Información | 11 | 11.2 | Trim 3
Oficina de Gestión de la Información | 11 | 11.3 | Trim 4
Oficina de Gestión de la Información | 12 | 12.1 | Trim 2
Oficina de Gestión de la Información | 12 | 12.2 | Trim 3
Oficina de Gestión de la Información | 13 | 13.1 | Trim 2
Oficina de Gestión de la Información | 13 | 13.2 | Trim 3
Oficina de Gestión de la Información | 14 | 14.1 | Trim 2
Oficina de Gestión de la Información | 14 | 14.2 | Trim 4
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | 1 | 1.1 | Trim 3
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | 1 | 1.2 | Trim 3
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | 2 | 2.1 | Trim 4
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | 3 | 3.1 | Trim 1
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | 3 | 3.2 | Trim 2
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | 3 | 3.3 | Trim 2
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | 4 | 4.1 | Trim 4
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | 4 | 4.2 | Trim 4
Subdirección de Hidrocarburos | 1 | 1.1 | Trim 2
Subdirección de Hidrocarburos | 1 | 1.2 | Trim 2
Subdirección de Hidrocarburos | 1 | 1.3 | Trim 2
Subdirección de Hidrocarburos | 1 | 1.4 | Trim 3
Subdirección de Hidrocarburos | 2 | 2.1 | Trim 2
Subdirección de Hidrocarburos | 2 | 2.2 | Trim 4
Subdirección de Hidrocarburos | 2 | 2.3 | Trim 3
Subdirección de Hidrocarburos | 2 | 2.4 | Trim 4
Subdirección de Hidrocarburos | 2 | 2.5 | Trim 2
Subdirección de Hidrocarburos | 2 | 2.6 | Trim 4
Subdirección de Hidrocarburos | 3 | 3.1 | Trim 2
Subdirección de Hidrocarburos | 3 | 3.2 | Trim 2
Subdirección de Hidrocarburos | 3 | 3.3 | Trim 3
Subdirección de Hidrocarburos | 3 | 3.4 | Trim 3
Subdirección de Hidrocarburos | 4 | 4.1 | Trim 1
Subdirección de Hidrocarburos | 4 | 4.2 | Trim 1
Subdirección de Hidrocarburos | 4 | 4.3 | Trim 1
Subdirección de Hidrocarburos | 4 | 4.4 | Trim 1
Subdirección de Hidrocarburos | 5 | 5.1 | Trim 2
Subdirección de Hidrocarburos | 5 | 5.2 | Trim 3
Subdirección de Hidrocarburos | 5 | 5.3 | Trim 3
Subdirección de Hidrocarburos | 5 | 5.4 | Trim 3
Subdirección de Hidrocarburos | 6 | 6.1 | Trim 1
Subdirección de Hidrocarburos | 6 | 6.2 | Trim 2
Subdirección de Hidrocarburos | 6 | 6.3 | Trim 3
Subdirección de Hidrocarburos | 6 | 6.4 | Trim 4
Subdirección de Hidrocarburos | 7 | 7.1 | Trim 1
Subdirección de Hidrocarburos | 7 | 7.2 | Trim 1
Subdirección de Hidrocarburos | 7 | 7.3 | Trim 2
Subdirección de Hidrocarburos | 7 | 7.4 | Trim 3
Subdirección de Hidrocarburos | 7 | 7.5 | Trim 4
Subdirección de Hidrocarburos | 7 | 7.6 | Trim 2
Subdirección de Hidrocarburos | 7 | 7.7 | Trim 2
Subdirección de Hidrocarburos | 7 | 7.8 | Trim 4
Subdirección de Hidrocarburos | 7 | 7.9 | Trim 1
Subdirección de Hidrocarburos | 8 | 8.1 | Trim 2
Subdirección de Hidrocarburos | 8 | 8.2 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 1 | 1.1 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 1 | 1.2 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 1 | 1.3 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 1 | 1.4 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 1 | 1.5 | Trim 3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 1 | 1.6 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 1 | 1.7 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 1 | 1.8 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 1 | 1.9 | Trim 3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 1 | 1.10 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 2 | 2.1 | Trim 3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 2 | 2.3 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 2 | 2.4 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 2 | 2.5 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 3 | 3.1 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 3 | 3.2 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 3 | 3.3 | Trim 3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 3 | 3.4 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | 4.1 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | 4.2 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | 4.3 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | 4.4 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | 4.5 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | 4.6 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | 4.7 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | 4.8 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | 4.9 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | 4.10 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | 4.11 | Trim 3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | 4.12 | Trim 3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | 4.13 | Trim 3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | 4.14 | Trim 3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | 4.15 | Trim 3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | 4.16 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | 4.17 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | 4.18 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | 4.19 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 4 | 4.20 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 5 | 5.1 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 5 | 5.2 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 5 | 5.3 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 5 | 5.4 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 5 | 5.5 | Trim 3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 5 | 5.6 | Trim 3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 5 | 5.7 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 5 | 5.8 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 1 | 1.1 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 1 | 1.2 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 1 | 1.3 | Trim 3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 1 | 1.3 | Trim 3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 1 | 1.4 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 1 | 1.5 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 1 | 1.6 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | 2.1 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | 2.2 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | 2.3 | Trim 3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | 2.4 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | 2.5 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | 2.6 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | 2.7 | Trim 3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | 2.8 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | 2.9 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | 2.10 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | 2.11 | Trim 3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | 2.12 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | 2.13 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | 2.14 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | 2.15 | Trim 3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 2 | 2.16 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 3 | 3.1 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 3 | 3.2 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 3 | 3.3 | Trim 3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 3 | 3.4 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 4 | 4.1 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 4 | 4.2 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 5 | 5.1 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 5 | 5.2 | Trim 3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 1 | 1.1 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 1 | 1.2 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 1 | 1.3 | Trim 3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 1 | 1.3 | Trim 3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 1 | 1.4 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 1 | 1.4 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 1 | 1.4 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 2 | 2.1 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 2 | 2.2 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 2 | 2.3 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 2 | 2.4 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 2 | 2.5 | Trim 3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 2 | 2.6 | Trim 3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 2 | 2.7 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 2 | 2.8 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 3 | 3.1 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 3 | 3.2 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 3 | 3.3 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 3 | 3.4 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 3 | 3.5 | Trim 3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 3 | 3.6 | Trim 3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 3 | 3.7 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 3 | 3.8 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 4 | 4.1 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 5 | 5.1 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 5 | 5.2 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 5 | 5.3 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 6 | 6.1 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 6 | 6.2 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 6 | 6.3 | Trim 3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 6 | 6.4 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 1 | 1.1 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 1 | 1.2 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 1 | 1.3 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 1 | 1.4 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 2 | 2.1 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 2 | 2.2 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 2 | 2.3 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 2 | 2.4 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 2 | 2.5 | Trim 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 2 | 2.6 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 2 | 2.7 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 3 | 3.1 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 3 | 3.2 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 3 | 3.3 | Trim 2
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 3 | 3.4 | Trim 3
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 3 | 3.5 | Trim 4
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 3 | 3.5 | Trim 4
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 | 1.1 | Trim 4
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 | 1.2 | Trim 4
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 | 1.3 | Trim 4
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 | 1.4 | Trim 4
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 | 1.5 | Trim 4
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 | 1.6 | Trim 4
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 | 1.7 | Trim 4
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 2 | 2.1 | Trim 4
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 2 | 2.2 | Trim 4
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 3 | 3.1 | Trim 4
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 3 | 3.2 | Trim 4
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 3 | 3.3 | Trim 4
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 3 | 3.4 | Trim 4
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 3 | 3.5 | Trim 4
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 4 | 4.1 | Trim 4
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 4 | 4.2 | Trim 4
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 4 | 4.3 | Trim 4
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 4 | 4.4 | Trim 4
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 4 | 4.5 | Trim 4
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 4 | 4.6 | Trim 4
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 4 | 4.7 | Trim 4
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 4 | 4.8 | Trim 4
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 4 | 4.9 | Trim 4
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 4 | 4.10 | Trim 4
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 5 | 5.1 | Trim 4
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 5 | 5.2 | Trim 4
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 5 | 5.3 | Trim 4

## Tabla dinámica 1
Mes de cumplimiento SubActividades | (Todas)
Dependencia | No consecutivo Actividad | Número de Subactividad | SUM of Ponderación (%) Sub actividad | SUM of % avance Sub Actividad
Dirección General - Asesoras | 1 | 1.1 | 0.0625 | 0.0156
|  | 1.2 | 0.0625 | 0.0156
|  | 1.3 | 0.0625 | 0.0156
|  | 1.4 | 0.0625 | 0.0156
| 2 | 2.1 | 0.083333 | 0.0156
|  | 2.2 | 0.083333 | 0.0156
|  | 2.3 | 0.083333 | 0.0156
| 3 | 3.1 | 0.083333 | 0
|  | 3.2 | 0.083333 | 0
|  | 3.3 | 0.083333 | 0
| 4 | 4.1 | 0.0625 | 0
|  | 4.2 | 0.0625 | 0.0156
|  | 4.3 | 0.0625 | 0.0156
|  | 4.4 | 0.0625 | 0.0156
Total Dirección General - Asesoras |  |  | 1 | 0.156
Dirección General - Control Interno | 1 | 1.1 | 0.05 | 0.05
|  | 1.2 | 0.05 | 0.05
| 2 | 2.1 | 0.04 | 0.04
|  | 2.10 | 0.03 | 0.03
|  | 2.11 | 0.005
|  | 2.12 | 0.005
|  | 2.13 | 0.005
|  | 2.14 | 0.04
|  | 2.15 | 0.005
|  | 2.16 | 0.01
|  | 2.17 | 0.005
|  | 2.18 | 0.005
|  | 2.19 | 0.005
|  | 2.2 | 0.04 | 0.04
|  | 2.20 | 0.01 | 0.01
|  | 2.21 | 0.01 | 0.01
|  | 2.22 | 0.01 | 0.01
|  | 2.23 | 0.015
|  | 2.24 | 0.01
|  | 2.25 | 0.005
|  | 2.26 | 0.005
|  | 2.27 | 0.01
|  | 2.28 | 0.03
|  | 2.29 | 0.01
|  | 2.3 | 0.04
|  | 2.30 | 0.01
|  | 2.31 | 0.01
|  | 2.4 | 0.04
|  | 2.5 | 0.04
|  | 2.6 | 0.04
|  | 2.7 | 0.04
|  | 2.8 | 0.05 | 0.05
|  | 2.9 | 0.02 | 0.02
| 3 | 3.1 | 0.1
| 4 | 4.1 | 0.05 | 0.05
|  | 4.2 | 0.05
|  | 4.3 | 0.05
|  | 4.4 | 0.05
Total Dirección General - Control Interno |  |  | 1 | 0.36
Dirección General - GIT Planeación | 1 | 1.1 | 0.015
|  | 1.10 | 0.015
|  | 1.11 | 0.015 | 0
|  | 1.12 | 0.015
|  | 1.13 | 0.015
|  | 1.14 | 0.015 | 0.015
|  | 1.15 | 0.01 | 0.25
|  | 1.16 | 0.01
|  | 1.17 | 0.01
|  | 1.18 | 0.015 | 0.2
|  | 1.19 | 0.015
|  | 1.2 | 0.015
|  | 1.20 | 0.01
|  | 1.21 | 0.005 | 0.2
|  | 1.22 | 0.01 | 0.01
|  | 1.3 | 0.015
|  | 1.4 | 0.025 | 0.2
|  | 1.5 | 0.01 | 0.25
|  | 1.6 | 0.015 | 0.25
|  | 1.7 | 0.015 | 0.015
|  | 1.8 | 0.015
|  | 1.9 | 0.015
| 2 | 2.1 | 0.02 | 0.01
|  | 2.2 | 0.045 | 0.045
|  | 2.3 | 0.025
|  | 2.4 | 0.025
|  | 2.5 | 0.045
|  | 2.6 | 0.045
|  | 2.7 | 0.045
| 3 | 3.1 | 0.01
|  | 3.10 | 0.015
|  | 3.2 | 0.015
|  | 3.3 | 0.015
|  | 3.4 | 0.015
|  | 3.5 | 0.015
|  | 3.6 | 0.05
|  | 3.7 | 0.04
|  | 3.8 | 0.05
|  | 3.9 | 0.025
| 4 | 4.1 | 0.03 | 0.03
|  | 4.2 | 0.04
|  | 4.3 | 0.035 | 0.035
|  | 4.4 | 0.035
|  | 4.5 | 0.035
|  | 4.6 | 0.025
Total Dirección General - GIT Planeación |  |  | 1 | 1.51
Oficina de Gestión de la Información | 1 | 1.1 | 0.04 | 0.09
|  | 1.2 | 0.06 | 0.1
| 2 | 2.1 | 0.02 | 0.7
|  | 2.2 | 0.02
| 3 | 3.1 | 0.05
|  | 3.2 | 0.02
|  | 3.3 | 0.03
| 4 | 4.1 | 0.1
| 5 | 5.1 | 0.03 | 0.15
|  | 5.2 | 0.03 | 0.05
| 6 | 6.1 | 0.01
|  | 6.2 | 0.01
|  | 6.3 | 0.01
| 7 | 7.1 | 0.02 | 0.01
|  | 7.2 | 0.04
|  | 7.3 | 0.04
| 8 | 8.1 | 0.04
|  | 8.2 | 0.06
| 9 | 9.1 | 0.01 | 0.01
|  | 9.2 | 0.01 | 0.01
|  | 9.3 | 0.02
|  | 9.4 | 0.02
| 10 | 10.1 | 0.03 | 0.006
|  | 10.2 | 0.02 | 0.006
|  | 10.3 | 0.01
| 11 | 11.1 | 0.03 | 0.006
|  | 11.2 | 0.06
|  | 11.3 | 0.01
| 12 | 12.1 | 0.02 | 0.006
|  | 12.2 | 0.04
| 13 | 13.1 | 0.01
|  | 13.2 | 0.02
| 14 | 14.1 | 0.02 | 0.004
|  | 14.2 | 0.04
Total Oficina de Gestión de la Información |  |  | 1 | 1.148
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 | 1.1 | 0.05
|  | 1.2 | 0.05
|  | 1.3 | 0.05
|  | 1.4 | 0.05
|  | 1.5 | 0.05
|  | 1.6 | 0.05
|  | 1.7 | 0.05
| 2 | 2.1 | 0.05
|  | 2.2 | 0.05
| 3 | 3.1 | 0.03
|  | 3.2 | 0.03
|  | 3.3 | 0.03
|  | 3.4 | 0.03
|  | 3.5 | 0.03
| 4 | 4.1 | 0.02
|  | 4.10 | 0.02
|  | 4.2 | 0.02
|  | 4.3 | 0.02
|  | 4.4 | 0.02
|  | 4.5 | 0.02
|  | 4.6 | 0.02
|  | 4.7 | 0.02
|  | 4.8 | 0.02
|  | 4.9 | 0.02
| 5 | 5.1 | 0.067
|  | 5.2 | 0.067
|  | 5.3 | 0.067
Total Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos |  |  | 1.001
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | 1 | 1.1 | 0.05 | 0.01
|  | 2021-02-01 | 0.05 | 0.01
| 2 | 2.1 | 0.1 | 0.05
| 3 | 3.1 | 0.2 | 0.16
|  | 3.2 | 0.2 | 0.03
|  | 3.3 | 0.2 | 0.06
| 4 | 4.1 | 0.1 | 0.02
|  | 4.2 | 0.1 | 0.03
Total Secretaría General - GIT Gestión Administrativa |  |  | 1 | 0.37
Secretaría General - GIT Gestión Financiera | 1 | 2021-01-01 | 0.1 | 0.05
| 2 | 2021-01-02 | 0.1 | 0
| 3 | 2021-01-03 | 0.09 | 0.09
|  | 2021-02-03 | 0.21 | 0
| 4 | 2021-01-04 | 0.1 | 0.05
| 5 | 2021-01-05 | 0.066667 | 0.033
|  | 2021-02-05 | 0.066667 | 0.01
|  | 2021-03-05 | 0.066667 | 0.01
|  | 2021-04-05 | 0.066667 | 0.017
|  | 2021-05-05 | 0.066667 | 0.017
|  | 2021-06-05 | 0.066667 | 0.033
Total Secretaría General - GIT Gestión Financiera |  |  | 1 | 0.31
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | 1 | 1.1 | 0.1 | 0
| 2 | 2.2 | 0.1 | 0.25
| 3 | 3.3 | 0.2 | 0.25
| 4 | 4.1 | 0.05 | 0.05
|  | 4.2 | 0.05
|  | 4.3 | 0.05
|  | 4.4 | 0.05
| 5 | 5.5 | 0.1 | 0.25
|  | 5.6 | 0.1 | 0.25
|  | 5.7 | 0.1 | 0.5
| 6 | 6.8 | 0.2 | 0.25
Total Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual |  |  | 1.1 | 1.8
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 1 | 1.1 | 0.017273 | 0.0173
|  | 1.10 | 0.017273
|  | 1.11 | 0.017273 | 0.0173
|  | 1.12 | 0.017273 | 0
|  | 1.13 | 0.017273
|  | 1.14 | 0.017273
|  | 1.15 | 0.017273
|  | 1.16 | 0.017273 | 0.0173
|  | 1.17 | 0.017273 | 0.0156
|  | 1.18 | 0.017273
|  | 1.19 | 0.017273
|  | 1.2 | 0.017273 | 0.0173
|  | 1.20 | 0.017273
|  | 1.21 | 0.017273 | 0.0173
|  | 1.22 | 0.017273
|  | 1.23 | 0.017273
|  | 1.24 | 0.017273 | 0.0173
|  | 1.25 | 0.017273 | 0.0173
|  | 1.26 | 0.017273
|  | 1.27 | 0.017273
|  | 1.28 | 0.017273
|  | 1.29 | 0.017273 | 0.0173
|  | 1.3 | 0.017273
|  | 1.30 | 0.017273
|  | 1.31 | 0.017273 | 0.0173
|  | 1.32 | 0.017273
|  | 1.33 | 0.017273
|  | 1.4 | 0.017273
|  | 1.5 | 0.017273
|  | 1.6 | 0.017273 | 0.0173
|  | 1.7 | 0.017273 | 0.0173
|  | 1.8 | 0.017273
|  | 1.9 | 0.017273
| 2 | 2.1 | 0.01875
|  | 2.2 | 0.01875
|  | 2.3 | 0.01875
|  | 2.4 | 0.01875
|  | 2.5 | 0.01875
|  | 2.6 | 0.01875
|  | 2.7 | 0.01875
|  | 2.8 | 0.01875
| 3 | 3.1 | 0.015
|  | 3.2 | 0.015
| 4 | 4.1 | 0.0175 | 0.0175
|  | 4.2 | 0.0175
|  | 4.3 | 0.0175
|  | 4.4 | 0.0175
| 5 | 5.1 | 0.015
|  | 5.2 | 0.015
| 6 | 6.1 | 0.015
|  | 6.2 | 0.015
| 7 | 7.1 | 0.015 | 0.015
|  | 7.2 | 0.015
| 8 | 8.1 | 0.015 | 0.015
|  | 8.2 | 0.015
| 9 | 9.1 | 0.015 | 0.015
|  | 9.2 | 0.015
| 10 | 10.1 | 0.01
|  | 10.2 | 0.01
|  | 10.3 | 0.01
Total Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano |  |  | 1 | 0.2684
Subdirección de Demanda | 1 | 1.1 | 0.066667 | 0.3
|  | 1.2 | 0.066667 | 0.3
|  | 1.3 | 0.066667 | 0
| 2 | 2.1 | 0.1 | 0.15
|  | 2.2 | 0.1 | 0
| 3 | 3.1 | 0.1 | 0.6
|  | 3.2 | 0.1 | 0
| 4 | 4.1 | 0.05 | 0.05
|  | 4.2 | 0.05 | 0.083333
|  | 4.3 | 0.05 | 0
|  | 4.4 | 0.05 | 0.33333
| 5 | 5.1 | 0.066667 | 0.25
|  | 5.2 | 0.066667 | 0.5
|  | 5.3 | 0.066667 | 0.5
Total Subdirección de Demanda |  |  | 1 | 3.0667
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 1 | 1.1 | 0.1
|  | 1.2 | 0.1
|  | 1.3 | 0.04
|  | 1.4 | 0.01
| 2 | 2.1 | 0.15
|  | 2.2 | 0.15
|  | 2.3 | 0.1
|  | 2.4 | 0.05
|  | 2.5 | 0.05
|  | 2.6 | 0.05
|  | 2.7 | 0.05
| 3 | 3.1 | 0.025
|  | 3.2 | 0.025
|  | 3.3 | 0.03
|  | 3.4 | 0.03
|  | 3.5 | 0.04
Total Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura |  |  | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas | 1 | 1.1 | 0.02
|  | 1.10 | 0.0025
|  | 1.2 | 0.02
|  | 1.3 | 0.02
|  | 1.4 | 0.02
|  | 1.5 | 0.03
|  | 1.6 | 0.03
|  | 1.7 | 0.0025
|  | 1.8 | 0.0025
|  | 1.9 | 0.0025
| 2 | 2.1 | 0.01
|  | 2.3 | 0.03
|  | 2.4 | 0.01
|  | 2.5 | 0.05
| 3 | 3.1 | 0.075
|  | 3.2 | 0.075
|  | 3.3 | 0.075
|  | 3.4 | 0.075
| 4 | 4.1 | 0.01
|  | 4.10 | 0.0025
|  | 4.11 | 0.01
|  | 4.12 | 0.01
|  | 4.13 | 0.015
|  | 4.14 | 0.025
|  | 4.15 | 0.0025
|  | 4.16 | 0.01
|  | 4.17 | 0.01
|  | 4.18 | 0.015
|  | 4.19 | 0.025
|  | 4.2 | 0.01
|  | 4.20 | 0.0025
|  | 4.3 | 0.015
|  | 4.4 | 0.025
|  | 4.5 | 0.0025
|  | 4.6 | 0.01
|  | 4.7 | 0.01
|  | 4.8 | 0.015
|  | 4.9 | 0.025
| 5 | 5.1 | 0.035
|  | 5.2 | 0.015
|  | 5.3 | 0.035
|  | 5.4 | 0.015
|  | 5.5 | 0.035
|  | 5.6 | 0.015
|  | 5.7 | 0.035
|  | 5.8 | 0.015
Total Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas |  |  | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 1 | 1.1 | 0.06
|  | 1.2 | 0.15
|  | 1.3 | 0.18
|  | 1.4 | 0.21
| 2 | 2.1 | 0.0125
|  | 2.2 | 0.0125
|  | 2.3 | 0.0125
|  | 2.4 | 0.0125
|  | 2.5 | 0.0125
|  | 2.6 | 0.0125
|  | 2.7 | 0.0125
|  | 2.8 | 0.0125
| 3 | 3.1 | 0.0125
|  | 3.2 | 0.0125
|  | 3.3 | 0.0125
|  | 3.4 | 0.0125
|  | 3.5 | 0.0125
|  | 3.6 | 0.0125
|  | 3.7 | 0.0125
|  | 3.8 | 0.0125
| 4 | 4.1 | 0.05
| 5 | 5.1 | 0.015
|  | 5.2 | 0.055
|  | 5.3 | 0.03
| 6 | 6.1 | 0.0125
|  | 6.2 | 0.0125
|  | 6.3 | 0.0125
|  | 6.4 | 0.0125
Total Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro |  |  | 1
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 1 | 1.1 | 0.02
|  | 1.2 | 0.05
|  | 1.3 | 0.06
|  | 1.4 | 0.007
|  | 1.5 | 0.056
|  | 1.6 | 0.007
| 2 | 2.1 | 0.0125
|  | 2.10 | 0.0125
|  | 2.11 | 0.0125
|  | 2.12 | 0.0125
|  | 2.13 | 0.0125
|  | 2.14 | 0.0125
|  | 2.15 | 0.0125
|  | 2.16 | 0.0125
|  | 2.2 | 0.0125
|  | 2.3 | 0.0125
|  | 2.4 | 0.0125
|  | 2.5 | 0.0125
|  | 2.6 | 0.0125
|  | 2.7 | 0.0125
|  | 2.8 | 0.0125
|  | 2.9 | 0.0125
| 3 | 3.1 | 0.05
|  | 3.2 | 0.05
|  | 3.3 | 0.05
|  | 3.4 | 0.05
| 4 | 4.1 | 0.1
|  | 4.2 | 0.1
| 5 | 5.1 | 0.1
|  | 5.2 | 0.1
Total Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión |  |  | 1
Subdirección de Hidrocarburos | 1 | 1.1 | 0.025
|  | 1.2 | 0.025
|  | 1.3 | 0.025
|  | 1.4 | 0.025
| 2 | 2.1 | 0.033
|  | 2.2 | 0.033
|  | 2.3 | 0.033
|  | 2.4 | 0.033
|  | 2.5 | 0.033
|  | 2.6 | 0.033
| 3 | 3.1 | 0.038
|  | 3.2 | 0.038
|  | 3.3 | 0.038
|  | 3.4 | 0.038
| 4 | 4.1 | 0.038 | 0.035
|  | 4.2 | 0.038 | 0.035
|  | 4.3 | 0.038 | 0.032
|  | 4.4 | 0.038 | 0
| 5 | 5.1 | 0.038
|  | 5.2 | 0.038
|  | 5.3 | 0.038
|  | 5.4 | 0.038
| 6 | 6.1 | 0.0125 | 0.013
|  | 6.2 | 0.0125
|  | 6.3 | 0.0125
|  | 6.4 | 0.0125
| 7 | 7.1 | 0.05 | 0.05
|  | 7.2 | 0.00125 | 0.001
|  | 7.3 | 0.00125
|  | 7.4 | 0.00125
|  | 7.5 | 0.00125
|  | 7.6 | 0.035
|  | 7.7 | 0.005
|  | 7.8 | 0.005
|  | 7.9 | 0.05 | 0.032
| 8 | 8.1 | 0.025
|  | 8.2 | 0.025
Total Subdirección de Hidrocarburos |  |  | 1.004 | 0.198
Subdirección de Minería | 1 | 1.1 | 0.09 | 0.09
|  | 1.2 | 0.27
|  | 1.3 | 0.12
|  | 1.4 | 0.12
| 2 | 2.1 | 0.025 | 0.025
|  | 2.2 | 0.025
|  | 2.3 | 0.025
|  | 2.4 | 0.025
| 3 | 3.1 | 0.03
|  | 3.2 | 0.02
|  | 3.3 | 0.03
|  | 3.4 | 0.05
|  | 3.5 | 0.03
|  | 3.6 | 0.02
|  | 3.7 | 0.02
| 4 | 4.1 | 0.01 | 0.01
|  | 4.2 | 0.01
|  | 4.3 | 0.01 | 0.01
|  | 4.4 | 0.01
|  | 4.5 | 0.02
|  | 4.6 | 0.02
|  | 4.7 | 0.02
Total Subdirección de Minería |  |  | 1 | 0.135
(en blanco)
Total general |  |  | 16.105 | 9.3221

## Área y Dependencia
Área - Dependencia
Dirección General - GIT Planeación
Dirección General - Control Interno
Dirección General - Asesoras
Secretaría General - GIT Gestión Administrativa
Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano
Secretaría General - GIT Gestión Financiera
Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias públicas
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión
Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro
Subdirección de Demanda
Subdirección de Demanda - GIT Incentivos
Subdirección de Hidrocarburos
Subdirección de Minería
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos
Oficina de Gestión de la Información
N/A

## Tipo de Indicador (hidden)
Tipo de indicador
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economìa

## Meses
Enero | Trim 1
Febrero | Trim 2
Marzo | Trim 3
Abril | Trim 4
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
*Enero 2022

## MIPG (hidden)
DIMESIÓN | POLÍTICA
D1 Talento Humano | POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano
D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | POLÍTICA 2 Integridad
D3 Gestión para Resultados con Valores | POLÍTICA 3 Planeación Institucional
D4 Evaluación de Resultados | POLÍTICA 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
D5 Información y Comunicación | POLÍTICA 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
D6 Gestión del Conocimiento | POLÍTICA 6 Gobierno Digital
D7 Control Interno | POLÍTICA 7 Seguridad Digital
POLÍTICA 8 Defensa Jurídica
POLÍTICA 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción
POLÍTICA 10 Servicio al ciudadano
POLÍTICA 11 Racionalización de Trámites
POLÍTICA 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública
POLÍTICA 13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
POLÍTICA 14 Gestión Documental
POLÍTICA 15 Gestión del Conocimiento
POLÍTICA 16 Control Interno
POLÍTICA 17 Mejora Normativa
POLÍTICA 18 Gestión de la Información Estadística

## Planes Institucionales (hidden)
Planes institucionales
1. Plan institucional de archivos de la entidad - PINAR
2. Plan anual de adquisiciones
3. Plan anual de vacantes
4. Plan de previsión de recursos humanos
5. Plan estratégico de talento humano
6. Plan institucional de capacitación
7. Plan de incentivos institucionales
8. Plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo
9. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
10. Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI
11. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
12. Plan de seguridad y privacidad de la información
N/A

## Procesos (hidden)
PROCESOS
1. Direccionamiento Estratégico
2. Comunicación Estratégica
3. Demanda y Prospectiva Energética
4. Planeación Estratégica e Integral de Energía Eléctrica
5. Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos
6. Planeación Estratégica e Integral de Minerales
7. Información Sectorial
8. Gestion conceptos tecnicos
9. Fondos energeticos y proyectos para cobertura
10. Divulgación Minero Energética
11. Gestión del Talento Humano
12. Gestión Financiera
13. Participacion y servicio al ciudadano
14. Gestion de tecnologias de la informacion
15. Gestión Jurídica
16. Gestion contractual
17. Gestión Servicios Administrativos
18. Gestion documental
19. Evaluación y Control
20. Gestion Convocatorias
21. Mejoramiento continuo

## Objetivos Estratégicos (hidden)
Objetivos Estratégicos
1. Generar valor económico y social a partir de la aplicación del conocimiento integral de los recursos minero energéticos.
2. Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública.
3. Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero - energéticos.
4. Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético.

## Proyectos de Inversión (hidden)
1 - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional - 2019011000092
2 - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional - 2019011000089
3 - Asesoría para la seguridad energética y el seguimiento del PEN a nivel Nacional - 2019011000088
4 - Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional - 2019011000085
5 - Generación de valor público a traves del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá - 2019011000090
6 - Desarrollo de estrategias para dotar de sentido social y ambiental la planeación minero energética a nivel Nacional - 2019011000084
7 - Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional - 2019011000300
N/A