## Listas (hidden)
OBJETIVO | DESCRIPCION DEL OBJETIVO | ESTRATEGIA | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | PLAN INSTITUCIONAL | FUENTE DE FINANCIACIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN | DEPENDENCIA / AREA | PROCESO
Objetivo Estratégico No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1 Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | 1. Talento Humano | 1.1Talento humano | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Inversión | Desarrollo de estrategias para dotar de sentido social y ambiental la planeación minero energética a nivel Nacional. | Dirección General - GIT Planeación | Direccionamiento Estratégico
Objetivo Estratégico No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.2 Contar con información sectorial unificada y de calidad. | 1. Talento Humano | 1.2 Integridad | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Funcionamiento | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Dirección General - Control Interno | Comunicación Estratégica
Objetivo Estratégico No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.3 Implementar el observatorio de energía y minería. | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | 3. Plan Anual de Vacantes | Funcionamiento / Inversión | Asesoría para la seguridad energética y el seguimiento del PEN a nivel Nacional. | Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | Información Sectorial
Objetivo Estratégico No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.4 Liderar los procesos de investigación, desarrollo e innovación en el sector minero energético. | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.2 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos |  | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | Demanda y Prospectiva Energética
Objetivo Estratégico No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.5 Conocer el contexto (caracterización) y recopilar intereses del territorio. | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.3 Compras y Contratación Pública | 5. Plan Estratégico de Talento Humano |  | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Secretaría General - GIT Gestión Financiera | Planeación Energética y Minera
Objetivo Estratégico No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.6 Incorporar en los planes que elabore la entidad los intereses de los diferentes niveles del territorio. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 6. Plan Institucional de Capacitación |  | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Promover la transformación de las capacidades del Talento Humano hacia la transformación digital y la economía digital. | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | Fondos Energéticos y Proyectos para Cobertura
Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 7. Plan de Incentivos Institucionales |  | Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | Divulgación e Información Minero Energética
Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.2 Contar con capital humano altamente competente, bajo un ambiente de trabajo seguro, armónico e incluyente. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.3 Servicio al ciudadano | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas | Gestión del Talento Humano
Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.4 Participación ciudadana en la gestión pública | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Adquisición y adecuación de la infraestructura física de la Unidad de Planeación Minero Energética en Bogotá. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | Gestión Financiera
Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.4 Diseñar e implementar estrategias de relacionamiento, participación ciudadana y mecanismos de transparencia. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5 Racionalización de trámites | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI |  | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | Gestión Jurídica
Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.5 Realizar labor permanente de difusión y pedagogía tal que se dé a conocer el qué hacer en la entidad y se establezcan diálogos continuos con las partes interesadas del sector. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.6 Gobierno Digital | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  | Subdirección de Demanda | Gestión Contractual
Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.6 Incorporar como buena práctica organizacional el análisis de intereses de los diferentes grupos de valor. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.7 Seguridad digital | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  | Subdirección de Demanda - GIT Incentivos | Gestión TiCs
Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.8 Defensa jurídica | N.A. |  |  | Subdirección de Hidrocarburos | Gestión Documental
Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.9 Mejora normativa |  |  |  | Subdirección de Minería | Servicio al Ciudadano PQR
Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.2 Realizar una planificación del sector minero energético que propenda por la armonización de los intereses del gobierno nacional con los intereses del territorio en las dimensiones económicas, medioambientales, sociales y culturales. | 4. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 4.1 Gestión del conocimiento y la innovación |  |  |  | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | Gestión de Servicios Administrativos
Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.3 Propender por una construcción colectiva de los planes que elabore la entidad tal que recojan los intereses de los diferentes niveles del territorio. | 5. Evaluación de Resultados | 5.1 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional |  |  |  | Oficina de Gestión de la Información | Evaluación y Control
Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 6. Información y Comunicación | 6.1 Gestión documental |  |  |  | Todas | Mejora Continua
Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.2 Promover las FNCER y eficiencia energética. | 6. Información y Comunicación | 6.2 Gestión de la información estadística |  |  |  | N/A
Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | 7. Control Interno | 7.1 Control interno
Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.4 Impulsar la movilidad de cero y bajas emisiones. | N.A. | N.A.
Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.5 Asegurar que los planes contemplen la visión integral, estén armonizados y socializados con los diferentes grupos de interés.
Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.6 Recopilar y armonizar los intereses del territorio con los intereses del gobierno nacional.
Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.7 Construir y socializar los intereses del territorio con los intereses del gobierno nacional.
[5 empty] | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | Gestión Contractual
[5 empty] | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  | Subdirección de Demanda | Gestión TiCs
[5 empty] | N.A. |  |  | Subdirección de Demanda - GIT Incentivos | Gestión Documental
[8 empty] | Subdirección de Hidrocarburos | Servicio al Ciudadano PQR
[8 empty] | Subdirección de Minería | Gestión de Servicios Administrativos
[8 empty] | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | Evaluación y Control
[8 empty] | Oficina de Gestión de la Información | Mejora Continua
N/A

## PA 2022 (V2)
. |  |  | PLAN DE ACCIÓN FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME | [44 empty] | Código: F-DE-02
Versión: 03
1. ARTICULACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y/U OTROS INSTRUMENTOS DE FORMULACIÓN DE POLÍTICAS | [7 empty] | 2. FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | 3. ASOCIACIÓN MIPG Y OTROS PLANES |  |  | 4. REPORTE DE AVACES Y SEGUIMIENTO
[21 empty] | REPORTE DEL ÁREA DEL AVANCE AL TRIMESTRE I |  |  | ESPACIO DE VERIFICACIÓN - GIT DE PLANEACIÓN - TRI I |  |  |  | REPORTE DEL ÁREA DEL AVANCE AL TRIMESTRE II |  |  | ESPACIO DE VERIFICACIÓN - GIT DE PLANEACIÓN - TRI II |  |  |  | REPORTE DEL ÁREA DEL AVANCE AL TRIMESTRE III |  |  | ESPACIO DE VERIFICACIÓN - GIT DE PLANEACIÓN TRI III |  |  |  | REPORTE DEL ÁREA DEL AVANCE AL TRIMESTRE IV |  |  | ESPACIO DE VERIFICACIÓN - GIT DE PLANEACIÓN TRI IV
CONSECUTIVO | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | ESTRATÉGIA (Selecciones de la lista desplegable) | ACTIVIDAD ESPECÍFICA (Revise y coloque las actividades pendientes por realizar y que permitirán cumplir la estrategia y los objetivos específicos) | PRODUCTO | META | UNIDAD DE MEDIDA | SUBACTIVIDAD (Permitirán el cumplimiento de la actividad específica) | PONDERACIÓN DE LA SUBACTIVIDAD (%) | FUENTE DE FINANCIACIÓN | PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADO | DEPENDENCIA / ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD/PRODUCTO/SUB ACTIVIDAD REQUIERE DE OTRA ÁREA |  | INDIQUE EL ÁREA EN CASO QUE LA RESPUESTA SEA POSITIVA | FECHA DE INICIO (DD/MM/AAAA) | FECHA DE TERMINACIÓN (DD/MM/AAAA) | DIMENSIÓN MIPG ASOCIADA | POLÍTICA MIPG ASOCIADA | PLAN INSTITUCIONAL RELACIONADO (Decreto 612 del 2018) | FECHA DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA) | AVANCE CUANTITATIVO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | AVANCE VERIFICADO | DESCRIPCIÓN | FECHA DE VERIFICACIÓN (DD/MM/AAAA) | OBSERVACIÓN Y/O ESTADO | FECHA DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA) | AVANCE CUANTITATIVO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | PROCENTAJE DE AVANCE VERIFICADO (Acumulado) | DESCRIPCIÓN DE LO AVANZADO | FECHA DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA) | OBSERVACIÓN Y/O ESTADO | FECHA DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA) | PROCENTAJE DE AVANCE VERIFICADO (Acumulado) | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | PROCENTAJE DE AVANCE VERIFICADO (Acumulado) | DESCRIPCIÓN DE LO AVANZADO | FECHA DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA) | OBSERVACIÓN Y/O ESTADO | FECHA DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA) | AVANCE CUANTITATIVO (Acumulado) | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Resultados Final) | PROCENTAJE DE AVANCE VERIFICADO (Acumulado) | DESCRIPCIÓN DE LO AVANZADO | FECHA DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA) | OBSERVACIÓN
1 | Objetivo Estratégico No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Formular del proyecto de inversión que liderará la Secretaría General para la vigencia 2023-2026, en lo relacionado con la restructuración de las instalaciones físicas de la UPME. | Documento Diagnóstico | 1 | Diagnóstico | Realizar el diagnóstico que dé cuenta de la necesidad de la restructuración de las instalaciones físicas de la UPME. | 2.5% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Promover la transformación de las capacidades del Talento Humano hacia la transformación digital y la economía digital. | Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | X |  | Dirección General - GIT Planeación | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.2 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | N.A. | 2022-02-28 | 2.5% | Se realizó diagnóstico de intervención con tres modalidades y tres segmentos. Ver evidencias Acción 1. | 2.5% | Se ejecutó la actividad en el tiempo estimado y cuenta con las evidencias. | 2022-04-19 | Cumplida |  | 0% | Se dió cumplió a esta acción en el mes de febrero. | 3% | Actividad cumplida en el 1er trimestre | 2022-07-18 | Cumplida | N.A | 0% | Se dió cumplió a esta acción en el mes de febrero. | 2.5% | Actividad cumplida en el 1er trimestre | 2022-10-12 | Cumplida | N/A | 2.5% | Actividad cumplida en el 1er trimestre
2 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Formular del proyecto de inversión que liderará la Secretaría General para la vigencia 2023-2026, en lo relacionado con la restructuración de las instalaciones físicas de la UPME. | Documento justificación Proyecto de Inversión | 1 | Documento | Formulación de la necesidad, justificación, estudio de mercado y demás soportes necesarios para la inclusión del producto en el proyecto de inversión que liderará la Secretaría general para la adecuación de los espacios físicos de la UPME en concordancia con la transformación cultural, espacios abiertos y coworking que promuevan el trabajo colaborativo. De acuerdo con las exigencias del DNP | 5% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | X |  | Dirección General - GIT Planeación | 2022-03-31 | 2022-06-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 3.75% | Se realizó elejercicio del formulación de la justificación del nuevo proyecto de inversión, con las indicaciones sugeridas por el GIT de planeación. (pendiente retroalimentación de planeación). Así mismo se presentó para aprobación elnuevo proyecto de Inversión en la sesión del mes de marzo del Consejo Directivo . Ver evidencias Acción 2. | 3.75% | Actividad que presenta avances con evidencias y finaliza en junio | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 1.2% | Se dió respuesta a las observaciones dadas por el GIT de planeación, se diseño la cadena de valor y el costeo del proyecto de inversión, y se presentó al DNP | 5% | Actividad cumplida durante el 2do trimestre y cuenta con las evidencias objetivas. | 2022-07-18 | Cumplida | N.A | 0% | Se dió cumplió a esta acción en el segundo trimestre. | 5% | Actividad cumplida en el 1er trimestre | 2022-10-12 | Cumplida | N/A | 5% | Actividad cumplida en el 2do trimestre
3 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Coordinar con la OGI el seguimiento a las solicitudes y tramites utilizando la información que reposa en el aplicativo ORFEO | Actualizaciones al sistema | Depende de la necesidad | Actualizaciones | Realizar informes mensuales de seguimiento por área en coordinación con la OGI, con su correspondiente generación de alertas. | 2.5% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | X |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 6. Información y Comunicación | 6.1 Gestión documental | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | 2022-03-31 | 0.455% | Se generaron 2 informes y se realizaron mesas de trabajo con la OGI (Ver presentación en la carpeta de evidencias). Evidencias Acción 3 | 0.455% | Actividad que presenta avances con evidencias y finaliza en diciembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 1.545% | Se remitió a todas la áreas de la entidad, los informes gerenciales de los radicados del aplicativo ORFEO correspondiente a los meses de Enero a mayo. Además se diseño una herramienta en conjunto con la OGI la cual permite generar el informe en tiempo real. link: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTQyMjc3ZTktNTNiMy00OTZlLTgzNDQtNzNiNWI4N2I1NjUyIiwidCI6IjMzZWYwNmM5LTBiNjMtNDg3MC1hNTY1LWIzYzc5NWIxNmE1MyIsImMiOjR9&pageName=ReportSectionfc8280836573c1a0bc52. Pediente instructivo y socialización de la herramienta. | 2% | Actividad que presenta avance acumulado del 2% con evidencias objetivas (Informe en Power BI). Finaliza en diciembre. | 2022-07-18 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.25% | "Se remitió a todas la áreas de la entidad, los informes gerenciales de los radicados del aplicativo ORFEO correspondiente a los meses de julio a septiembre. Además se socializo con los directivos la herramienta en conjunto con la OGI la cual permite generar el informe en tiempo real. link: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTQyMjc3ZTktNTNiMy00OTZlLTgzNDQtNzNiNWI4N2I1NjUyIiwidCI6IjMzZWYwNmM5LTBiNjMtNDg3MC1hNTY1LWIzYzc5NWIxNmE1MyIsImMiOjR9&pageName=ReportSectionfc8280836573c1a0bc52. " | 2.5% | Se presentan avances en el 3er trimestre, quedando con avance acumulado del 2,25% relacionados con la remisión deinformes gerenciales a las coordinaciones de la Secrearía General y con el tablero de control de los radicados, el cual está habilitado para consulta de cualquier funcionario. Finaliza en diciembre. | 2022-10-12 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 2.25% | Se presentan avances en el 4to trimestre dando por cumplida la actividad, relacionados con la remisión de informes gerenciales a las coordinaciones de la Secrearía General y con el tablero de control de los radicados, el cual está habilitado para consulta gerenciales.
4 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Ejecutar el Cumplimiento de planes a cargo de la coordinación del GIT de Gestión Administrativa | Cumplimiento Planes Institucionales | 3 | Planes Institucionales | Realizar seguimiento y control a las acciones propuestas en cada uno de los planes a cargo del GIT Gestión Administrativa. | 5% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Secretaría General - GIT Gestión Administrativa |  | X | No Aplica | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 6. Información y Comunicación | 6.1 Gestión documental | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | 2022-03-31 | 1.562% | Se realizaron seguimientos al cumplimiento de los cronogramas de PINAR y PIGA. Evidencias Acción 4 | 1.562% | Actividad que presenta avances con evidencias y finaliza en julio | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 2.938% | Se realizaron seguimientos al cumplimiento de los cronogramas de PINAR y PIGA. | 2.938% | Actividad que presenta avance acumulado del 2,9% con evidencias. (El PINAR tiene un avance del 81% y el PIGA tiene un avance del 67%) según los cronogramas. Finaliza en julio. | 2022-07-18 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 2.1% | Se realizaron seguimientos al cumplimiento de los cronogramas de PINAR y PIGA a corte 3er trimestre con lo cual se da por cumplida esta actividad del plan de acción | 5% | La actividad reporta cumplimiento con corte a septiembre, en la validación de la evidencia el plan para el PIGA reporta un avance promedio del 83% y el PINAR del 94%, así mismo, se evidencias algunas actividades que no han finalizado en su totalidad, or lo que el proceso debe asegurar que durante el ultimo trimestre se finalicen dichas actividades, para lo cual es necesario que para el reporte del plan de acción con corte a diciembre se registre los porcentajes finales con los que terminaron estos 2 planes. | 2022-10-12 | Cumplida | 2022-12-31 | 5% | Actividad de seguimiento cumplida en el 3er trimestre. Atendiendo la solicitud del GIT Planeación, se relacionan evidencias del seguimiento a corte fin de año de los planes institucionales del GITGA para dejar trazabalidad de su cumplimiento.
5 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Realizar el Seguimiento mensual al PAA para el presupuesto de funcionamiento y la participación de Secretaria General en el proyecto de inversión | Matriz de control a la Ejecución presupuestal | 12 | Matriz de Control | Generar el seguimiento mensual a través de la matriz de control que genere las alertas en el cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de los recursos de funcionamiento e inversión a cargo del Despacho de Secretaría General. | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Administrativa |  | X | No Aplica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.2 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2. Plan Anual de Adquisiciones | 2022-03-31 | 0.25% | Se presentó al Despacho de Secretaría General, el primer informe donde se contempla elprimer trimestre en relación al avance de cumplimiento. Evidencias Acción 5 | 0.25% | Actividad que presenta avances con evidencias y finaliza en diciembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 1% | Se presentaron los informes correspondientes a los meses abril, mayo y junio al Despacho de Secretaría General. | 1.25% | Actividad que presenta avance acumulado del 1,3% con evidencias objetivas. Finaliza en diciembre. | 2022-07-18 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.75% | Se presentaron los informes correspondientes a los meses julio, agosto y septiembre al Despacho de Secretaría General. | 2% | Actividad que presenta avances en el 3er trimestre, quedando con avance acumulado del 2%, la actividad es de ejecución mensual,, cuenta con las evidencias de los seguimiento que corresponden a informes mensuales enviados a la secretaria general de la UPME. Finaliza en diciembre, | 2022-10-12 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 2.5% | Se presentaron los informes correspondientes a los meses octubre, noviembre y diciembre al Despacho de Secretaría General, con lo cual se da por cumplida la acción.
6 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Realizar el Seguimiento mensual al PAA para el presupuesto de funcionamiento y la participación de Secretaria General en el proyecto de inversión | Alertas | Según necesidad | Correos generando Alertas | Generar las alertas resultantes del seguimiento anterior | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Administrativa |  | X | No Aplica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.2 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2. Plan Anual de Adquisiciones | 2022-03-31 | 0.25% | Se presentó al Despacho de Secretaría General, el primer informe donde se contempla elprimer trimestre, con las alertas correspondientes al cumplimiento del PAA a cargo del Despacho de Secretaría General. Evidencias Acción 6 | 0.25% | Actividad que presenta avances con evidencias y finaliza en diciembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 1% | Se presentaron los informes correspondientes a los meses abril, mayo y junio al Despacho de Secretaría General informando las alertas correspondientes. | 1.25% | Actividad que presenta avance acumulado del 1,3% con evidencias objetivas. Finaliza en diciembre. | 2022-07-18 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.75% | Se presentaron los informes correspondientes a los meses julio, agosto y septiembre al Despacho de Secretaría General informando las alertas correspondientes. | 2% | Actividad que presenta avances en el 3er trimestre, quedando con avance acumulado del 2%, la actividad es de ejecución mensual, cuenta con las evidencias de las alertaslas cuales se encuentran como un punto de los informes mensuales enviados a la secretaria general de la UPME. Finaliza en diciembre. | 2022-10-12 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 2.5% | Se presentaron los informes correspondientes a los meses octubre, noviembre y diciembre al Despacho de Secretaría General informando las alertas y comentarios correspondientes, con lo cual se da por cumplida la acción.
7 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Gestión Transversal Coordinación de Gestión Administrativa | Procedimientos y formatos Actualizados | 2 | Procedimientos y formatos Actualizados | Actualizar los instructivos y formatos del GIT de Gestión Administrativa y enviarlos a formalización en el sistema de gestión de calidad. | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Administrativa |  | X | No Aplica | 2022-02-01 | 2022-08-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% | En proceso de construcción por el GIT de Gestión Administrativa. Sin evidencia | 0% |  |  | En terminos | 2022-06-30 | 0.625% | Se inició el proceso con el GIT de Planeación del procedimiento de Gestión Documental y del formato Préstamo de expedientes en Archivos de Gestión. | 0.62% | Actividad que presenta avance acumulado del 0,6%, con evidencias del trámite de formalización de las nuevas versiones de los 2 documentos. Finaliza en agosto. | 2022-07-18 | Con avance y en terminos | 2022-08-31 | 1.875% | Se actualizaron los instructivos de gestión y tramite de comunicaciones, instructivo para la disposición final de documentos, formato para la creación, modificación de series y subseries y formato de entrega de inventario de documental, con la cual se da por cumplida la actividad. | 2.5% | Actividad finalizada conforme a lo planeado, cuenta con las evidencias de las actualización de los documentos (2 formatos y 2 procedimientos) actualizados y oficializados entre julio y agosto. | 2022-10-12 | Cumplida | N/A | 2.5% | Actividad cumplida en el 3er trimestre
8 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Gestión Transversal Coordinación de Gestión Administrativa | Matriz de Riesgos GITGF | 1 | Matriz de riesgos | Revisión y actualización de Riesgos e indicadores del proceso de Gestión Administrativa | 1.25% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | X |  | Dirección General - GIT Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 5. Evaluación de Resultados | 5.1 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A. | 2022-03-31 | 0.25% | Se gestionaron diversas mesas de trabajo para el proceso de actualización de los riesgos de gestión y corrupción para los procesos de gestión documental y gestion administrativa. Evidencias Acción 8 | 0.25% | Actividad que presenta avances con evidencias y finaliza en diciembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 1% | Se realizó la identificación y actualización de los riesgos de gestión y corrupción de los procesos de Gestión Adminsitrava y Gestión Documental en el aplicativo SIGUEME | 1.25% | Actividad cumplida durante el 2do trimestre. | 2022-07-18 | Cumplida |  | 0% | Se dió cumplió a esta acción en el segundo trimestre. | 1.25% | Actividad cumplida en el 2er trimestre | 2022-10-12 | Cumplida | N/A | 1.25% | Actividad cumplida en el 2do trimestre
9 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.2 Contar con capital humano altamente competente, bajo un ambiente de trabajo seguro, armónico e incluyente. | Gestión Transversal Coordinación de Gestión Administrativa | Evaluación de Desempeño | Según necesidad | Evaluación de Desempeño | Evaluar al equipo de trabajo mediante el aplicativo correspondiente. | 1.25% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Secretaría General - GIT Gestión Administrativa |  | X | No Aplica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 5. Evaluación de Resultados | 5.1 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A. | 2022-03-31 | 0.625% | Se evaluó el personal de carrera administrativa y provisionalidad, correspondiente al periodo 2021 y se concertaron compromisos para la vigencia 2022 (Kactus) | 0.62% | Actividad que presenta avances con evidencias y finaliza en diciembre | 2022-04-19 | Con avance |  | 0% | Esta actividad finalizará en el III Trimestre de la vigencia 2022 | 0.62% | Actividad que no presentó avance al 2do trimestre. Finaliza en diciembre. | 2022-07-18 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.63% | Se evaluó el personal de carrera administrativa y provisionalidad, correspondiente al periodo 2022 de conformidad con las directrices impartidas por el grupo inteno de trabajo Gestión del talento humano. Las evidencias se encuentran en la plataforma (Kactus). Con esto se da por cumplida la actividad para la vigencia | 1.25% | Actividad finalizada, se terminó con la evaluación del periodo 2022 I | 2022-10-12 | Cumplida | N/A | 1.25% | Actividad cumplida en el 3er trimestre
1 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Contribuir con el GIT de planeación, en lo relacionado con la planeación, ejecución y seguimiento del presupuesto asignado a la UPME especialmente los recursos de Funcionamiento. | Formato de seguimiento presupuestal | 11 | Formato | Estandarizar el formato correspondiente al informe mensual de Seguimiento efectivo del comportamiento presupuestal generando las alertas mensuales de control a la ejecución presupuestal y de la obligación del presupuesto tanto de Inversión como de Funcionamiento en el sistema de Gestión de Calidad de SIGUEME, en cumplimiento de la eficiencia del Gasto Público. | 1.25% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Financiera | X |  | Dirección General - GIT Planeación | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 2. Plan Anual de Adquisiciones | 2022-02-28 | 1.25% | Se construyó elformato con Código: F-GF-04, correspondiente al seguimiento a la ejecución presupuestal con periodicidad mensual a los recursos de inversión y funcionamiento, Así mismo se presentaron estos informes a la Dirección General. Evidencia Acción 1. | 1.25% | Se formalizó el formato Informe de Seguimiento a Presupuesto bajo el Código: F-GF-04 el cual se encuentra implementado. | 2022-04-19 | Cumplida |  | 0% | Se dió cumplimiento de esta actividad en el pasado mes de Febrero. | 1.25% | Actividad cumplida en el 1er trimestre | 2022-07-18 | Cumplida |  |  |  | 1.25% | Actividad cumplida desde el 1er trimestre | 2022-10-12 | Cumplida
2 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Contribuir con el GIT de planeación, en lo relacionado con la planeación, ejecución y seguimiento del presupuesto asignado a la UPME especialmente los recursos de Funcionamiento. | Informe mesual de ejecución | 11 | Formato | Efectuar el seguimiento mensual de la ejecución presupuestal asignado a la UPME en el formato estandarizado, especialmente a los recursos de Funcionamiento | 5% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Financiera | X |  | Dirección General - GIT Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 5. Evaluación de Resultados | 5.1 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones | 2022-03-31 | 1.25% | Se elaboraron y se presentaron a la Dirección General los informes de ejecución presupuestal correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2022. Evidencia Acción 2. | 1.25% | Actividad que presenta avances con evidencias y finaliza en diciembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 1.25% | Se elaboraron y se presentaron a la Dirección General los informes de ejecución presupuestal correspondientes a los meses de marzo , abril y mayo de la vigencia 2022. Evidencia Acción 2. | 2.5% | Actividad que presenta avance acumulado del 2,5%, con evidencias del trámite de formalización de las nuevas versiones de los 2 documentos. Finaliza en agosto. | 2022-07-18 | Con avance y en terminos | 2022-08-31 | 1.25% | Se elaboraron y se presentaron a la Dirección General los informes de ejecución presupuestal correspondientes a los meses de junio , Julio, agosto, de la vigencia 2022. Evidencia Acción 1. | 3.75% | Actividad que presenta avance durante el 3er trimestre, avance acumulado 3,75%, actividad de jecución mensual no cuenta con evidencias para validar el avance. Finaliza en diciembre. | 2022-10-12 | Con avance y en terminos
3 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Contribuir con el GIT de planeación, en lo relacionado con la planeación, ejecución y seguimiento del presupuesto asignado a la UPME especialmente los recursos de Funcionamiento. | Anteproyecto de Presupuesto 2023 | 1 | Anteproyecto de Presupuesto Validado y Recibido en MinHacienda | Participar en la formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2023, en lo referente a la Programación presupuestal a través de mesas de trabajo con el GIT de planeación y las Áreas involucradas. | 5% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Financiera | X |  | Dirección General - GIT Planeación | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.2 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2. Plan Anual de Adquisiciones | 2022-03-31 | 5% | Se construyó el anteproyecto en conjunto con elGIT de Planeación, para la vigencia 2023 de los recursos de funcionamiento e Inversión, además se presentó el 8 de marzo al Consejo Directivo para la aprobación. Posteriormente se realizó el cargue del anteproyecto de Presupuesto 2023, conforme a las directrices dadas por el Ministerio de Hacienda. Evidencia Acción 3. | 5% | Se ejecutó acorde con lo planificado y cuenta con las evidencias. | 2022-04-19 | Cumplida |  | 0% | Se dió cumplimiento de esta actividad en el pasado mes de Marzo. | 5% | Actividad cumplida en el 1er trimestre | 2022-07-18 | Cumplida |  |  |  | 5% | Actividad cumplida desde el 1er trimestre | 2022-10-12 | Cumplida
4 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Ejecutar el Cumplimiento de planes a cargo de la coordinación del GIT de Gestión Financiera | Cumplimiento Planes Institucionales | 2 | Planes Institucionales | Realizar seguimiento y control a las acciones propuestas en cada uno de los planes a cargo del GIT Gestión Financiera. | 1.25% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Financiera | X |  | Dirección General - GIT Planeación | 2022-02-01 | 2022-08-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 0.25% | Se actualizó el procedimiento de caja menor conforme al plan de mejoramiento Institucional de Caja menor, también se tuvo seguimiento a los diferentes planes institucionales , conforme a las observaciones se está trabajando en la ejecución del cumplimiento de estos planes. Evidencia Acción 4 | 0.25% | Actividad que presenta avances con evidencias y finaliza en agosto | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.25% | Se diseño el procedimiento de la gestión presupuestal en conjunto con la GIT de Planeación, también se tuvo seguimiento a los diferentes planes institucionales , conforme a las observaciones se está trabajando en la ejecución del cumplimiento de estos planes. Evidencia Acción 4 | 0.5% | Actividad que presenta avance acumulado del 0,6%, con evidencias. Finaliza en agosto. | 2022-07-18 | Con avance y en terminos | 2022-08-31 | 0.5% | Se diseño el procedimiento de la gestión presupuestal en conjunto con la GIT de Planeación en la nueva plantilla y socializo con control interno, donde se suprimio la ctividad 6 del anteproyecto del presupuesto de acuerdo a la recomendación de control interno, el cual se va a incorporar en el procedimiento de direccionamiento estrátegico. Pendiente publicación. Evidencia Acción 2 | 1% | Actividad que reporta avance acumulado de 1%, no es posible validar lo reportado toda vez que no se subieron evidencias, queda con rezago del 0,25%. Finalizaba en agosto. | 2022-10-12 | Incumplida
5 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Ejecutar el Cumplimiento de planes a cargo de la coordinación del GIT de Gestión Financiera | Manual actualizado | 1 | Manual | Revisar el manual de Políticas Contables de Gestión Financiera y actualizarlo de acuerdo con la normativa vigente y/o nueva aplicable. | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Financiera | X |  | Dirección General - GIT Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% | Se está trabajando en la construcción del manual de políticas contables. Sin evidencia | 0% |  |  | En terminos | 2022-06-30 | 0.75% | Se realizó la actualización y se encuentra pendiente la etapa de revisión del área contable con la coordinación financiera. | 0.75% | Actividad que reporta avance del 0,8%, no se cuenta con evidencias del mismo. Finaliza en diciembre | 2022-07-18 | Con avance y en terminos | 2022-08-31 | 0.75% | El ducumento se encuentra terminado y en borrador para revisión de los participantes de comite de Sostenibilidad contable | 1.5% | Actividad que presenta avance acumulado de 1,5%, sin evidencias para validar el reporte. Finaliza en diciembre | 2022-10-12 | Con avance y en terminos
6 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Administrar la Fiducia Mercantil, a través del cual se recibirán y administrarán los recursos provenientes de los terceros que utilicen o soliciten servicios técnicos o de planeación y asesoría a la UPME. Citar la ley 2019 | Certificado de cumplimiento | 11 | Certificado | Realizar el seguimiento de control mensual a los recursos procedentes de la actividad de la Fiducia Mercantil. | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Financiera | X |  | Subdirección de Demana | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.2 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | N.A. | 2022-03-31 | 1.25% | Se suscribió elcontrato 086-2022 con la Fiduciaria Bancolombia S.A. y se ha realizado elrecaudo adecuadamente en eltercer trimestre. Evidencia Acción 6 | 1.25% | Actividad que presenta avances con evidencias y finaliza en diciembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.25% | Se están llevando a cabo la celebración de los comites fiduciaros mensualmente, así mismo el pago de la comisión fiduciaria se encuentrá al día, y se está recibiendo el recaudo de incentivos tributarios. | 1.5% | Actividad que presenta avance acumulado del 1,5%, con evidencias. Finaliza en diciembre. | 2022-07-18 | Con avance y en terminos | 2022-08-31 | 0.3% | Se están llevando a cabo la celebración de los comites fiduciaros mensualmente, así mismo el pago de la comisión fiduciaria se encuentrá al día, y se está recibiendo el recaudo de incentivos tributarios. | 1.8% | Actividad que reporta avance acumulado del 1,8%,, no se cuenta con evidencias para validar el reporte. Finaliza en diciembre. | 2022-10-12 | Con avance y en terminos
7 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Contabilizar los recursos procedentes de la actividad de la Fiducia Mercantil. | Estados Financieros | 12 | Estados Financieros | Contabilizar los recursos procedentes de la actividad de la Fiducia Mercantil, en relación a la normatividad vigente. | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Financiera |  | X | No aplica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.2 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | N.A. | 2022-03-31 | 0.5% | Se contabiliza mensualmente los movimientos derivados de la Fiducia Mercantil, viéndose reportada en la información detallado de los Estados Financieros de la entidad que reposan en la página web. Evidencia Acción 7 | 0.5% | Actividad que presenta avances sin evidencias las cuales están pendientes y finaliza en diciembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.75% | Se realizó la contabilidad de los recursos correspondientes de la fiducia mercantil para los meses de abril y mayo, el registro reposa en la cuenta contable 190803 - denominada cuenta contable 190803 Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos. | 1.25% | Actividad que presenta avance acumulado del 1,3%, con evidencias. Finaliza en diciembre. | 2022-07-18 | Con avance y en terminos | 2022-08-31 | 0.8% | Se realizó la contabilidad de los recursos correspondientes de la fiducia mercantil para los meses de junio, julio y agosto, el registro reposa en la cuenta contable 190803 - denominada cuenta contable 190803 Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos. | 2.05% | Actividad que reporta avance acumulado del 2,05%, no se cuenta con evidencias para validar el reporte. Finaliza en diciembre. | 2022-10-12 | Con avance y en terminos
8 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Gestión Transversal Coordinación del GITGF | Matriz de Riesgos actualizada | 1 | Matriz de riesgos | Revisión y actualización de Riesgos y sus controles del proceso de gestión Financiera. | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Financiera | X |  | Dirección General - GIT Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 5. Evaluación de Resultados | 5.1 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A. | 2022-03-31 | 1.25% | Se realizaron mesas de trabajo con elGIT de planeación donde se diseñó y se elaboró la matriz de riesgos del GIF financiero, Igualmente se realizó elcargue en elaplicativo Sigueme ( Se encuentra pendiente la validación para la coordinadora en elaplicativo) Evidencia 8 | 1.25% | Actividad que presenta avances con evidencias y finaliza en diciembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.25% | Se realizó el cargue en el aplicativo SIGUEME el monitoreo a los riesgos del gestión del grupo Financiero. | 1.5% | Actividad que presenta avance del 1,6%, las evidencias se encuentra en le SIGUEME. Finaliza en diciembre. | 2022-07-18 | Con avance y en terminos | 2022-08-31 | 0.25% | Los riesgos se encuentran actualizados en la plataforma correspondiente, sin evidencia | 1.75% | Actividad que presenta avance del 1,75%, los riesgos del proceso junto con los monitoresos de la primera línea se evidencian en el SIGUEME - modulo de riesgos. Finaliza en diciembre. | 2022-10-12 | Con avance y en terminos
9 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.2 Contar con capital humano altamente competente, bajo un ambiente de trabajo seguro, armónico e incluyente. | Gestión Transversal Coordinación del GITGF | Evaluación de Desempeño | 3 | Evaluación de Desempeño | Realizar la concertación de compromisos y la Evaluación de Desempeño de los funcionarios a cargo del GIT de Gestión Financiera | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Financiera |  | X | No aplica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 5. Evaluación de Resultados | 5.1 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A. | 2022-03-31 | 0.625% | Se evaluó al personal de provisionalidad del Grupo GIT Financiero en elaplicativo Kactus, conforme al periodo 2021 y se realizó la debida concertación de compromisos para la vigencia 2022 | 0.625% | Actividad que presenta avances y la evidencia se encuentra en el aplicativo Kactus. | 2022-04-19 | Con avance |  | 0% | Esta actividad finalizara en el III Trimestre de la vigencia 2022 | 0.63% | Actividad que no presentó avance. Finaliza en diciembre. | 2022-07-18 | Con avance y en terminos | 2022-08-31 | 0% | Esta actividad finalizara en el IV Trimestre de la vigencia 2022 | 0.63% | Actividad que no presentó avance durante el 3er trimestre. Se recomienda revisar puesto que en el mes de agosto se debió realizar el primer seguimiento a los compromisos pactados por los funcionarios en provisionalidad. Finaliza en diciembre. | 2022-10-12 | Con avance y en terminos
1 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Revisar y actualizar el manual de contratación Res. 184 de 2020 y el procedimiento de gestión contractual. | Manual, Procedimiento y Actualizados | 2 | Manual de Contratación y Procedimiento | Revisar la actualización precontractual. | 1.5% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual |  | X | No aplica | 2022-02-02 | 2022-04-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones | 2022-03-31 | 1.25% | Se llevaron a cabo mesas de trabajo con el GIT Gestión Jurídica y el despacho de la SG. Se trabajó en la actualización del procedimiento precontractual y se programaron fechas para su socialización | 1.25% | Actividad que presenta avances con evidencias y finaliza en abril | 2022-04-19 | Con avance | 2022-08-02 | 0.2% | Se complementa el reporte del 1er trimestre, se suben las evidencias a la carpeta correspondiente. | 1.5% | Actividad se ajusta en el reporte, completandola con las evidencias del primer trimestre y quedando así cumplida. | 2022-08-02 | Cumplida |  |  |  | 1.5% | Actividad cumplida en el 2do trimestre | 2022-10-12 | Cumplida | 2022-12-20 | 1.5% | Se expide la Resolución XXXX del 20 de diciembre de 2022 - Por la cual se adopta el manual de contratación de la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME Evidencia: página web y Orfeo
2 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Revisar y actualizar el manual de contratación Res. 184 de 2020 y el procedimiento de gestión contractual. | Manual, Procedimiento y Actualizados | 2 | Manual de Contratación y Procedimiento | Revisar y Actualizar, la parte contractual | 1.5% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual |  | X | No aplica | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones |  | 0% |  | 0% |  |  | En terminos | 2022-06-30 | 1.5% | Se llevaron a cabo mesas de trabajo con el despacho de la SG. Se trabajó en la actualización del procedimiento contractual y pos contractual, se programaron fechas para su socialización | 1.5% | Actividad que se reporta cumplida durante el 2do trimestre, sin embargo en los soportes se evidencia el "Procedimiento Gestión Contractual" en borrador y sin oficializar en el Sistema de Gestión Institucional a través del SIGUEME. A la fecha no se cumple la actividad acorde con los planificado, se recomienda ajustar el porcentaje de avance. | 2022-07-18 | Cumplida |  |  |  | 1.5% | Actividad cumplida en el 2do trimestre | 2022-10-12 | Cumplida | 2022-12-20 | 1.5% | Se expide la Resolución XXXX del 20 de diciembre de 2022 - Por la cual se adopta el manual de contratación de la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME Evidencia: página web y Orfeo
3 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Revisar y actualizar el manual de contratación Res. 184 de 2020 y el procedimiento de gestión contractual. | Manual, Procedimiento y Actualizados | 2 | Manual de Contratación y Procedimiento | Revisar y actualizar la parte postcontractual | 1.5% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual |  | X | No aplica | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones |  | 0% |  | 0% |  |  | En terminos |  | 0% |  | 0% | Actividad se ejecuta en agosto según lo proyectado. | 2022-07-18 | Sin avance y en terminos | 2022-10-03 | 1.5% | Se socializó el manual de contratación y el procedimiento en el comité de contratación de la parte poscontractual, el 10 de agosto ante la mesa directiva. Evidencia: se carga matriz de seguimiento a la carpeta de evidencias Cumplida | 1.5% | Actividad cumplida conforme a lo planeado, cuenta con evidencias que corresponde a la citación a la Presentación del procedimiento contractual y pos contractual | 2022-10-12 | Cumplida | 2022-12-20 | 1.5% | Se expide la Resolución XXXX del 20 de diciembre de 2022 - Por la cual se adopta el manual de contratación de la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME Evidencia: página web y Orfeo
4 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Revisar y actualizar el manual de contratación Res. 184 de 2020 y el procedimiento de gestión contractual. | Manual, Procedimiento y Actualizados | 2 | Manual de Contratación y Procedimiento | Realizar mesas de trabajo para socializar la propuesta del procedimiento y manual de gestión contractual. | 1.5% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual |  | X | No aplica | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones |  | 0% |  | 0% |  |  | En terminos |  | 0% |  | 0% | Actividad se ejecuta en septiembre según lo proyectado. | 2022-07-18 | Sin avance y en terminos | 2022-10-03 | 1.5% | Se socializó el manual de contratación y el procedimiento en el comité de contratación de fecha 27 de septiembre de 2022. Evidencia: Acta de comité. Rad. 20221140004196 | 1.5% | Actividad cumplida conforme a lo planeado, cuenta con evidencias que corresponden a un punto del acta de comité de contratación No.35 | 2022-10-12 | Cumplida | 2022-12-20 | 1.5% | Se expide la Resolución XXXX del 20 de diciembre de 2022 - Por la cual se adopta el manual de contratación de la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME Evidencia: página web y Orfeo
5 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Revisar y actualizar el manual de contratación Res. 184 de 2020 y el procedimiento de gestión contractual. | Manual, Procedimiento y Actualizados | 2 | Manual de Contratación y Procedimiento | Publicar el manual y el procedimiento | 1.5% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual |  | X | No aplica | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones |  | 0% |  | 0% |  |  | En terminos |  | 0% |  | 0% | Actividad se ejecuta en diciembre según lo proyectado. | 2022-07-18 | Sin avance y en terminos |  |  |  | 0% | Actividad se ejecuta en diciembre según lo proyectado. | 2022-10-12 | Sin avance y en terminos | 2022-12-20 | 1.5% | Se expide la Resolución XXXX del 20 de diciembre de 2022 - Por la cual se adopta el manual de contratación de la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME Evidencia: página web y Orfeo
6 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.6 Incorporar como buena práctica organizacional el análisis de intereses de los diferentes grupos de valor. | Realizar el Seguimiento en la planeación anual de contratación y seguimiento de la planeación en las mesas de articulación contractual | Sesiones de mesas de articulación contractual | 11 | Mesas de Articulación Contractual | Realizar mesas de articulación contractual, con el seguimiento a la ejecución de los contratos de la vigencia 2022 | 3.75% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | X |  | Todas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 5. Evaluación de Resultados | 5.1 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones | 2022-03-30 | 1.363% | Se hicieron 4 mesas. Evidencia: Mesas Articulación contractual | 1.363% | Actividad que presenta avances con evidencias y finaliza en diciembre. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 1.363% | Se hicieron 4 mesas. Evidencia: Mesas Articulación contractual | 2.8% | Actividad que reporta avance del 2,8%, pendiente revisar las evidencias, toda vez que el no se pudo verificar el Drive en el que se encuentran. Finaliza en diciembre. | 2022-07-18 | Con avance y en terminos | 2022-10-03 | 0.5% | Se hicieron 3 mesas de articulación. Una en cada mes. Julio 13; Agosto 9 y 14 de septiembre de 2022 Evidencia: Mesas de articulación contractual 2022j6 | 3.22% | Actividad que reporta avance acumulado del 3,22%, cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre. | 2022-10-12 | Con avance y en terminos | 2022-12-20 | 3.75% | Se hicieron 3 mesas de articulación. Una en cada mes: 11 de octubre; 8 de noviembre y 13 de diciembre de 2022 Evidencia: Mesas de articulación contractual 2022j6
7 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Realizar seguimiento a la gestión Jurídica de la UPME. | Comités de asuntos Jurídicos Realizados | 22 | Comités Asuntos Jurídicos | Realizar Comités de asuntos jurídicos | 1.25% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual |  | X | No aplica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.9 Mejora normativa | N.A. | 2022-03-30 | 0.2825% | Se hicieron 5 comités. Evidencia COmités Jurídicos | 0.2825% | Actividad que presenta avances con evidencias y finaliza en diciembre. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.3425% | Se hicieron 6 comités. Evidencia COmités Jurídicos | 0.6% | Actividad que reporta avance acumulado del 0,6%, cuenta con la evidencias del reporte. Finaliza en diciembre. | 2022-07-18 | Con avance y en terminos | 2022-10-03 | 0.975% | Se hicieron 7 comités de asuntos jurídicos: 14 y 28 de julio; 11 y 25 de agosto; 7, 23 y 29 de septiembre de 2022 Evidencia Comité de asuntos jurídicos32 Memorias: Expediente ORFEO: 2022114110100002E | 0.98% | Actividad que reporta avance acumulado del 0,98%, cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre. | 2022-10-12 | Con avance y en terminos | 2022-12-20 | 1.25% | Se hicieron cinco (5) comités de asuntos jurídicos: 13 y 27 de octubre, 3 de noviembre y 1 y 29 de diciembre de 2022 Evidencia Comité de asuntos jurídicos32 Memorias: Expediente ORFEO: 2022114110100002E
8 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Realizar seguimiento a la gestión Jurídica de la UPME. | Conceptos | Según necesidad | Conceptos | Consolidar los conceptos emitidos por el comité de Asuntos Jurídicos | 1.25% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual |  | X | No aplica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.8 Defensa jurídica | N.A. | 2022-03-30 | 0.3125% | Se expidió un (1) concepto jurídico, relacionado con la libreta militar. Rad. 20221100006711 | 0.3125% | Actividad que presenta avances (Los conceptos son emitidos por demanda) con evidencias y finaliza en diciembre. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.3125% | Se expidieron 4 conceptos juridicos. Rad. 20221100014273 Rad. 20221100015723 Rad. 20221100017653 Rad. 20221140019323 | 0.6% | Actividad que reporta avance acumulado del 0,6%, las evidencias corresponden a los radicados de los conceptos emitidos (Según demanda). Finaliza en diciembre. | 2022-07-18 | Con avance y en terminos | 2022-10-03 | 0.975% | Se solicitaron dos (2) conceptos jurídicos, y se emitieron dos (2) conceptos jurídicos Evidencia: 20221100032163 20221100032093 Expediente ORFEO: 2022114110100002E WEB: https://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Biblioteca-juridica/Paginas/Conceptos-juridicos-UPME.aspx | 0.98% | Actividad que reporta avance acumulado del 0,98%, cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre. | 2022-10-12 | Con avance y en terminos | 2022-12-20 | 1.25% | Se recibió una (1) solicitud de concepto y se emitió un (1) concepto jurídico Evidencia: 20221140035393 Expediente ORFEO: 2022114110100002E WEB: https://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Biblioteca-juridica/Paginas/Conceptos-juridicos-UPME.aspx
9 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Realizar seguimiento a la gestión Jurídica de la UPME. | Estructura Proyecto Biblioteca Jurídica | 1 | Diseño del proyecto Biblioteca Jurídica | Elaborar la propuesta del proyecto de la estructura de biblioteca jurídica virtual, en la página Web de la Entidad. | 1.25% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual |  | X | No aplica | 2022-03-01 | 2022-10-31 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | N.A. |  | 0% | No se realizó ninguna gestión tendiente al cumplimiento de esta actividad | 0% |  |  | En terminos | 2022-06-30 | 0.75% | Se hicieron reuniones con al OGI y se diseñó la sección de la pagina relacionada con Biblioteca Jurídica. La OGI en reunión mostro avances, y se esta trabajando | 0.75% | Actividad que reporta avance del 0,8%, cuenta con las evidencias del reporte. Finaliza en octubre. | 2022-07-18 | Con avance y en terminos | 2022-10-03 | 1.25% | Se elaboró la biblioteca jurídica de la Upme, con sus respectiva clasificación. Actividad finalizada Evidencia WEB: https://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Biblioteca-juridica/ | 1.25% | Actividad finalizada anticipadamente, se cuenta con las evidencias correspondiente a la biliote jurídica ubicada en la página web de la UPME. | 2022-10-12 | Cumplida | 2022-12-20 | 1.25% | Actividad finalizada anticipadamente, se cuenta con las evidencias correspondiente a la bilioteca jurídica ubicada en la página web de la UPME. Evidencia WEB: https://www1.upme.gov.co/Entornoinstitucional/Biblioteca-juridica/
10 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Cumplimiento de planes a cargo de la Coordinación | Cumplimiento Planes Institucionales | 5 | Planes Institucionales | Realizar seguimiento y control a las acciones propuestas en cada uno de los planes a cargo del GIT Gestión Jurídica. | 5% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | X |  | Dirección General - GIT Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 5. Evaluación de Resultados | 5.1 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A. | 03/30/2022 | 1.25% | Se realizó seguimiento a los diferentes planes a cargo del GIT | 1.25% | Actividad que presenta avances sin evidencias las cuales están pendientes y finaliza en diciembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 1.25% | El GIT cuenta con tres (3) planes a cargo: Plan de acción, plan de la PPDA y plan de mejoramiento. Frente al avance del PA esta ok, frente al plan de la PPDA (Exp. Orfeo 2022114370600003E) se realizó control y seguimiento y se encuentra acorde al cronograma, y frente al plan de mejoramiento se encuentran las acciones abierta conforme el cronograma, pero con avances en su cummplimiento | 2.5% | Actividad que reporte avance acumulado del 2,5%, faltan las evidencias objetivas para constatar el avance de los planes. Finaliza en diciembre. | 2022-07-18 | Con avance y en terminos | 2022-10-03 | 3.75% | El GIT cuenta con seis (6) planes a cargo: Plan de acción; Plan de la PPDA; Plan cierre de brechas; PM Contraloría; PM Gestión Jurídica y PM Gestión Contractual. Se realizó seguimiento a cada una de las acciones de los diferentes planes, y algunas se encuentran finalizadas, y otras, en tiempo de realizarlas. Evidencia: se carga matriz de seguimiento a la carpeta de evidencias | 3.75% | Actividad que reporta avance acumulado del 0,98%, cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre. | 2022-10-12 | Con avance y en terminos | 2022-12-20 | 4.75% | El GIT cuenta con seis (6) planes a cargo: Plan de acción; Plan de la PPDA; Plan cierre de brechas; PM Contraloría; PM Gestión Jurídica y PM Gestión Contractual. Se realizó seguimiento a cada una de las acciones de los diferentes planes, y algunas se encuentran finalizadas, y otras, en tiempo de realizarlas. Evidencia: se carga matriz de seguimiento a la carpeta de evidencias
11 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Gestión Transversal Coordinación de Gestión jurídica y Contractual | Matriz de Riesgos GITGF | 1 | Matriz de riesgos | Revisión y actualización de Riesgos e indicadores del proceso de Gestión Jurídica y Contractual | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual |  | X |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 5. Evaluación de Resultados | 5.1 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A. | 03/30/2022 | 0.5625% | Se realizaron reuniones con elGIT Planeación y se ajustaron las matrices de riesgos. | 0.5625% | Actividad que presenta avances en relación con la actuialización de los riesgos y las evidencias se encuentran en el modulo de riesgos del SIGUEME, finaliza en diciembre. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.5625% | Se realizaron reuniones con el GIT Planeación y se ajustaron las matrices de riesgos. | 1.2% | Actividad que presenta avance del 1,2%, las evidencias se encuentra en le SIGUEME. Finaliza en diciembre. | 2022-07-18 | Con avance y en terminos | 2022-10-03 | 2.5% | Se actualizaron las matrices de riesgos. Evidencias: SIGUEME. Actividad finalizada 100%. | 2.5% | Actividad que finalizada anticipadamente, las evidencias correponden a los riesgos del proceso junto con los monitoreos de la primera línea que se encuentran en SIGUEME - modulo de riesgos. Finalizaba en diciembre. | 2022-10-12 | Cumplida | 2022-12-20 | 2.5% | Actividad finalizada en el tercer trimestre Evidencias: SIGUEME
12 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.2 Contar con capital humano altamente competente, bajo un ambiente de trabajo seguro, armónico e incluyente. | Gestión Transversal Coordinación de Gestión jurídica y Contractual | Evaluación de Desempeño | Según necesidad | Evaluación de Desempeño | Evaluar al equipo de trabajo mediante el aplicativo correspondiente. | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual |  | X |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 5. Evaluación de Resultados | 5.1 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A. | 03/30/2022 | 0.5625% | Se realizaron las evaluaciones y concertación de objetivos. Evidencia: en elaplicativo KACTUS | 0.5625% | Actividad que presenta avances y la evidencia se encuentra en el aplicativo Kactus. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.5625% | Se realizaron mesas de trabajo para hacer seguimiento a los compromisos de los servidores de planta del GIT jurídico y se enviaron memorandos de control | 1.2% | Actividad que reporta avance acumulado del 1,2%, las evidencias son citaciones a reuniones internas, la evaluación en el aplicativo correspondiente se debe hacer en el 3er trimestre. La subactividad proyecta finalización en diciembre | 2022-07-18 | Con avance y en terminos | 2022-10-03 | 1.875% | Se realizó la evaluación de los servidores públicos a cargo desde la coordinación del GIT Gestión Jurídica y Contractual. Evidencias: KACTUS | 1.88% | Actividad que reporta avance acumulado del 1,88%, cuenta con las evidencias que reposan en el aplicativo Kactus. Finaliza en diciembre. | 2022-10-12 | Con avance y en terminos | 2022-12-20 | 2.5% | Se realizó la evaluación de los servidores públicos a cargo desde la coordinación del GIT Gestión Jurídica y Contractual para el primer semestre de 2022. El segundo semestre se debe evaluar en febrero de 2023, con corte al 31 de enero de 2023. Evidencias: KACTUS
1 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Adelantar los trámites necesarios para el proceso de Modernización institucional. | Modernización Institucional | 1 | Modernización | Realizar el seguimiento al trámite de la Modernización Institucional para la UPME vigencia 2022 | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano |  | X | Todas las dependencias | 2022-02-01 | 2022-07-31 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A. | 2022-12-31 | 0.625% | Se divide a ponderación del 10% en 4 trimestres, por lo que de deja cumplimiento del 2,5 del primer trimestre. El día 14 de enero se obtuvo la viabilidad de presidencia, adicional a esto, se realizó un envío de la totalidad de los documentos ajustados, al Ministerio de Minas y Energía para una nueva revisión, producto, de unas mesas de trabajo realizadas con el DAFP. De igual forma, el 15 de febrero de 2022, se presentó ante consejo directivo el costo del rediseño institucional. A la fecha de corte, se han realizado todas las tareas requeridas para este tema. | 0.625% | Actividad que presenta avances y evidencias, finaliza en julio. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.625% | Se realizó un resumen ejecutivo sobre el proceso de modernización para ser presentado ante el ministro de Minas y energía. Se realizó una reunión presencial el día 11 de mayo de 2022, con la Secretaría General del Ministerio Dra. Laura Ximena Martínez Arias, el Asesor del Despacho, Cristian Andrés Diaz Durán, y la directora de TH Sandra Milena Rodríguez, para dar un status del actual proceso que se está desarrollando. | 1.25% | Actividad que reporta avance acumulado del 1,3%, cuenta con las evidencias del reporte. Finaliza en diciembre. (Modificada en C&GD No.7 del 8 de julio) | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.625% | Se realizó una presentación resúmen del proceso que se lleva adelantado ante la mesa de empalme para el cambio de gobierno durante el mes de julio y en el mes de septiembre se realizó una presentación ante el consejo, para contextualizar sobre los avances presentados y las actividades pendientes para lograr la modernización. | 1.88% | Actividad que reporta avance acumulado del 1,88%, cuenta con las evidencias de las presentaciones adelantadas. Finaliza en diciembre. | 2022-10-12 | Con avance y en terminos | 2022-12-28 | 0.625% | Se han realizado las presentaciones requeridas para presentar al nuevo gobierno, los avances sobre el tema para dar continuidad de aprobación del proyecto.
2 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.2 Contar con capital humano altamente competente, bajo un ambiente de trabajo seguro, armónico e incluyente. | Diseñar e implementar en la UPME la política de gestión del conocimiento y la innovación. | Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1 | Política | Diseñar la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, a través de un contrato de consultoría durante la vigencia 2022 | 2.5% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano |  | X | Todas las dependencias | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 4. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 4.1 Gestión del conocimiento y la innovación | 5. Plan Estratégico de Talento Humano | 03/30/2022 | 0.25% | Se asistió a las asesorías realizadas por el DAFP para la identificación de elementos a tener en cuenta para la implementación de la política. Se elaboraron los estudios previos y la ficha técnica para la contratación. | 0.25% | La actividad presenta avances y evidencias. Finaliza en agosto | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.5% | Se adelantó todo el estudio de mercado, se presentó la ficha al comité de gestión y desempeño y actualmente el proceso de contratación está en el área jurídica para la elaboración de la minuta. | 0.8% | Actividad que reporta avance, cuenta con las evidencias del reporte. Finaliza en noviembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.625% | Se realizó el proceso de contratación de la entidad consultora mediante contrato No. 624-2022. Mediante la participación de funcionarios referentes de gestión del conocimiento por area se adelanta la politica de gestión de conocimiento e innovación de la UPME, el modelo de gestión , la estrategia y planes de implementación a partir de 8 mesas de trabajo realizadas | 1.43% | Actividad que reporta avance acumulado del 1,43%, cuenta con las evidencias correspondientes al contrato suscrito para la consultoria y mesas de trabajo programadas para la el diseño de la política. Finaliza en noviembre. | 2022-10-12 | Con avance y en terminos | 2022-11-30 | 2.50% | Al cierre de la presente vigencia se da cumplimento a la actividad de diseño la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación a traves del contrato de consultoria No. C-116-2022. Lo anterior, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, aprobada en el Comite de Gestión y Desempeño del 30 de diciembre de 2022 y adoptada mediante Resolución No. 551 de Fecha 30 de diciembre de 2022.
3 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.2 Contar con capital humano altamente competente, bajo un ambiente de trabajo seguro, armónico e incluyente. | Diseñar e implementar en la UPME la política de gestión del conocimiento y la innovación. | Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1 | Proyecto de politica ajustado | Socializar a la comunidad institucional el proyecto de política de gestión del conocimiento y la innovación y ajustar de acuerdo a los comentarios. | 1.25% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano |  | X |  | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 4. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1.1Talento humano | 5. Plan Estratégico de Talento Humano | 2022-03-31 | 0.25% | Se participó en las sesiones de asesoría programadas por el DAFP en los meses de febrero, marzo y abril. De igual manera, se inició la elaboración de los borradores de los estudios previos y la ficha técnica para revisión del GIT de Gestión Jurídica y Contractual, sobre el proceso de contratación requerido. | 0.25% | La actividad presenta avances y evidencias. Finaliza en septiembre | 2022-04-19 | Con avance |  | 0% |  | 0.25% | Actividad se ejecutará entre noviembre y diciembre según lo proyectado. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.1% | Se realiza socialización del proyecto y avances de la politica de gestión del conocimiento ante la Secretaria General el 12 de septiembre y ante la Mesa Directiva del 19 de septiembre de 2022. Asi mismo al equipo de referentes de las diferentes dependencias conformado por 12 funcionarios publicos de la entidad. | 0.35% | Actividad que presenta avance acumulado del 0,35%, las evidencias corresponden a socializaciones del proyecto de la consultoría para estructuración de la política mas no del proyecto de política ya formulada. La actividad está para ejecución entre noviembre y diciembre según lo proyectado. | 2022-10-12 | Con avance y en terminos | 2022-12-21 | 1.25% | Se realiza la presentación ante la Mesa Directiva la Politica estructurada de Gestión del Conocimiento y la Innovación el 12 de Diciembre y se socializa en una Jornada de Tardeando con la UPME el 21 de diciembre de 2022
4 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Diseñar e implementar en la UPME la política de gestión del conocimiento y la innovación. | Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1 | Plan de acción | Diseñar el plan de acción para la implementación de la primera etapa de la política de gestión de conocimiento y la innovación para la vigencia 2023 | 2.5% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano |  | X | Todas las dependencias | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 4. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 4.1 Gestión del conocimiento y la innovación | 5. Plan Estratégico de Talento Humano |  | 0% |  | 0% |  |  | En terminos |  | 0% |  | 0% |  | 2022-07-19 | Sin avance y en terminos |  |  |  | 0% | Actividad para ejecución entre noviembre y diciembre según lo proyectado. | 2022-10-12 | Sin avance y en terminos | 2022-11-30 | 2.50% | Se reliza el Diseño del Plan de acción para la implementación incluyendo la propuesta de un instrumento para auditoria del conocimiento y un documento de estrategia y mecanismos de solcialización para la apropiación de la gestión del conocimiento.
5 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.2 Contar con capital humano altamente competente, bajo un ambiente de trabajo seguro, armónico e incluyente. | Adelantar las acciones orientadas a la implementación de las diferentes modalidades de trabajo | Adopción modalidad Teletrabajo | 1 | Teletrabajo | Adoptar e implementar la modalidad de teletrabajo | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano |  | X | Todas las dependencias | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 1. Talento Humano | 1.1Talento humano | 5. Plan Estratégico de Talento Humano | 2022-03-31 | 0.625% | Se adoptó el teletrabajo mediante resolución 047 de 2022 y su modificatoria, la 057 de 2022, las cuáles fueron socializadas junto con elManual de Teletrabajo en elmes de febrero. Adicional a esto se aperturó la primera convocatoria para servidores de la UPME en sus dos modalidades (Autónomo: 29 postulaciones y Suplementario: 34 postulaciones), las cuáles se encuentran en proceso de revisión, de acuerdo con los tiempos establecidos en la circular 023 de 2022. | 0.625% | Actividad que presenta avances y evidencias, finaliza en diciembre. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.625% | Se abrió la segunda convocatoria de teletrabajo para las dos modalidades implementadas (Suplementario y autónomo) y actualmente está realizandose la revisión de las diferentes postulaciones. Se modificó la resolución de adopción de teletrabajo por solicitud de la OGI. | 1.25% | Actividad que reporta avance acumulado del 1,3%, cuenta con las evidencias objetivas. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.625% | Se emitió la resolución 313 del 29 de julio de 2022 con un nuevo grupo de teletrabajadores autónomos y suplementarios y se surtió proceso de capacitación y levantamiento de los acuerdos de voluntades respectivos. | 1.88% | Actividad que reporta avance acumulado del 1,88%, cuenta con las evidencias objetivas. Finaliza en diciembre. | 2022-10-12 | Con avance y en terminos | 2022-12-28 | 0.625% | Se han realizado los procesos de designación de teletrabajo con éxito, el último se hizo en el mes de noviembre y está en curso la aprobación de 4 nuevas solicitudes mediante el comité interdisciplinario de teletrabajo qeu se oficiará el día 29 de diciembre.
6 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.2 Contar con capital humano altamente competente, bajo un ambiente de trabajo seguro, armónico e incluyente. | Realizar seguimiento al estado y/o etapas restantes del concurso de méritos de la CNSC para la vigencia 2022 | Respuestas | N/A | Respuesta a requerimientos | Responder a la CNSC cualquier requerimiento que se presente durante el proceso del concurso de meritocracia, informando a la comunidad institucional cualquier directriz que se presente | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano |  | X | Todas las dependencias | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 5. Plan Estratégico de Talento Humano | 2022-03-31 | 0.625% | Se realizó seguimiento al proceso pero de parte de la CNSC no se presentaron novedades al mismo. | 0.625% | Actividad que presenta avance (los requerimientos son por demanda y no se presentaron), finaliza en diciembre. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.625% | Se realizó seguimeinto al proceso de concurso con la CNSC, la citación a pruebas para los postulados se realizó en el mes de mayo de 2022 y los resultados de las mismas fueron publicados el mes de junio de 2022. Esta información fue difundida entre la comunidad institucional. | 1.25% | Actividad que reporta avance acumulado del 5%, cuenta con las evidencias objetivas. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.625% | Se ha realizado el seguimiento respectivo al concurso Nación 3 que se viene adelantando y se reportó ante la CNSC el retiro por vacancia definitiva de una servidora que estaba aplicando al concurso de ascenso y ya no forma parte de la entidad. Adicionalmente, se solicitó reunión con la CNSC para confirmar fechas y demás información operativa de la entrega de listados por cargo y se sopcializó a la comunidad institucional la información publicada por la CNSC sobre los resultados preliminares de las pruebas realizadas | 1.88% | Actividad que reporta avance acumulado del 1,88%, cuenta con las evidencias objetivas. Finaliza en diciembre. | 2022-10-12 | Con avance y en terminos | 2022-12-28 | 0.625% | Posterior a la publicación de las listas de elegibles, se realizó con la Comisión de Personal la verificación de las mismas y actualmente se está siguiendo el proceso respectivo con las demás etapas que continúan.
7 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.4 Diseñar e implementar estrategias de relacionamiento, participación ciudadana y mecanismos de transparencia. | Continuar con la implementación de la Política de atención al Ciudadano en la UPME | Seguimiento a la construcción de la Pagina Web | 12 | Reporte | Coordinar con la Oficina de Gestión de la información las directrices necesarias que se deban tener en cuenta en la construcción e implementación de la página WEB de la entidad, atendiendo los criterios de la política de atención al ciudadano | 2.5% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Promover la transformación de las capacidades del Talento Humano hacia la transformación digital y la economía digital. | Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | X |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.3 Servicio al ciudadano | 5. Plan Estratégico de Talento Humano | 2022-03-09 | 0.625% | En relación al nuevo portal web de la UPME, desde elárea de Servicio al Ciudadano, se envió a la OGI los temas que deben ir en los submenús Servicio al Ciudadano y Participa, así mismo se validó que el nuevo portal web contenga de manera visible las zonas transaccional, informativa y de participación ciudadana. | 0.625% | Actividad que presenta avances y evidencias, finaliza en diciembre. | 2022-04-19 | Con avance | 03/05/2022 12/05/2022 19/05/2022 | 1.25% | Continuando con los avances de la presente temática (nuevo portal web de la UPME-desde elárea de Servicio al Ciudadano) se realizaron los siguiente ejercicios para el trimestre II-2022: 1. Se coordinó con la OGI que en la sección preguntas frecuentes sea creada una categoría que se llama "Trámites y servicios". 2. En el micrositio preguntas frecuentes-sección "preguntas por área de interés" se creo un enlace que se llama "Convocatorias de Transmisión" la cual quedó asociada a la temática " Energía Eléctrica" 3. Se Coordinó con la OGI ubicar en un lugar màs visible del nuevo portal web un botòn que permita direccionar a los usuarios para que hagan seguimiento a sus radicados, lo anterior, como parte de la línea estratègica II de la Polìtica de Servicio al Ciudadano, que busca entregar herramientas para la autogestiòn de los usuarios. https://orfeo.upme.gov.co/consultaWeb/ | 1.9% | Actividad que reporta un avance acumulado de 1,9%, cuenta con las evidencias objetivas. Finaliza en diciembre | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.625% | En relación con las actividades realizadas para el tercer trimestre, podemos reportar lo siguiente: 1. En el menú Participa - botón eventos sectoriales, se ajustó el enlace donde se incluyen los eventos institucionales y del sector. 2. En la sección de transparencia de la sede electrónica de la UPME, se vinculó la matriz de la estrategia de participación ciudadana, ya que solo estaba realacionado el nombre pero no está consignada la matriz. | 2.5% | Actividad finalizada de forma anticipada, toda vez que finalizaba en diciembre, cuenta con las evidencias de las modificaciones realizadas en el portal web. | 2022-10-12 | Cumplida
8 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Temas transversales | Documentos revisados y actualizados | 1 | Documento | Revisar los procedimientos instructivos que se requieran en el proceso de Gestión Humana y Servicio al Ciudadano y en caso de requerirse actualizarlos y/o ajustarlos de acuerdo con las necesidades. | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano |  | X |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 0.625% | Se elaboró en conjunto con las áreas responsables, el procedimiento de recobro de incapacidades, el cual ya se encuentra publicado en el Sígueme con código P-TH-16. | 0.625% | Actividad que presenta avances y evidencias, finaliza en diciembre. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.625% | Procedimiento de viáticos actualizado, se crearon el procedimiento de acoso laboral y el protocolo de Acoso Sexual. | 1.25% | Actividad que reporta avance acumulado del 1,25%, cuenta con las evidencias objetivas. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.625% | Están en proceso de revisión y actualización los siguientes procedimientos: Actualización Procedimiento de recobro de incapacidades (está en proceso de cargue en la herramienta SÍGUEME para el flujo de aprobación final). Actualización Procedimiento de Capacitación (Está en proceso de revisión final de parte del GIT de TH para cargue en sígueme). Creación Procedimiento de Bienestar Social (Está en revisión por parte de la Coordinación del GIT de TH). Creación Procedimiento de Gestión Disciplinaria (Está en elaboración para revisión por parte de Secretaría General). | 1.88% | Actividad que reporta avance acumulado del 1,88%, cuenta con las evidencias objetivas de la actualización y creación de procedimientos del proceso. Finaliza en diciembre. | 2022-10-12 | Con avance y en terminos | 2022-12-28 | 0.62% | Se realizó la actualización de riesgos y de documentos inherentes al proceso de TH en la herramienta Sígueme, cumpliendo con todo el flujo de información.
9 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Ejecutar los planes intitucionales a cargo de la coordinación del GIT de Talento Humano | Cumplimiento Planes Institucionales | 100% | Porcentaje | Realizar seguimiento y control a la ejecución de las acciones propuestas en cada uno de los planes institucionales a cargo del GIT de Talento Humano | 2.5% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano |  | X | No Aplica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 1. Talento Humano | 1.1Talento humano | 5. Plan Estratégico de Talento Humano | 2022-03-31 | 0.625% | Se cumplieron las actividades programadas para el primer trimestre del año, se anexan las evidencias de las actividades realizadas por cada plan | 0.625% | Actividad que presenta avances y evidencias, finaliza en diciembre. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.625% | Se ejcutaron todas las actividades contempladas en cada uno de los planes a cargo de TH, tal como se evidencia en los anexos publicados. | 1.25% | Actividad que reporta avance acumulado del 1,25%, cuenta con las evidencias objetivas. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.625% | Se cumplieron las actividades programadas para el tercer trimestre del año, se anexan las evidencias de las actividades realizadas por cada plan | 1.88% | Actividad que reporta avance acumulado del 1,88%, cuenta con las evidencias de la ejecución de los planes de TH. Finaliza en diciembre. | 2022-10-12 | Con avance y en terminos | 2022-12-28 | 0.625% | Se dio cumplimiento al 100% de las actividades programadas en los planes de TH.
10 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.7 Identificar mensajes, canales y metodologías de comunicación de los planes, programas y proyectos de la entidad tal que sean diferenciales de acuerdo a las características de cada una de las partes interesadas. | Temas transversales | Matriz de riesgos | 1 | Matriz | Revisión y actualización de Riesgos y sus controles del proceso de gestión Humana y del Servicio al ciudadano | 1.25% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | X |  | Dirección General - GIT Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 5. Evaluación de Resultados | 5.1 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A. | 2022-03-30 | 1.25% | Se realizó la revisión y actualización de riesgos y sus controles del proceso de Talento Humano y de Servicio al Ciudadano, los cuáles fueron documentados en el aplicativo SIGUEME. | 1.25% | Actividad que cumplió anticipadamente, las evidencias se encuentran en el modulo de riesgos del SIGUEME. | 2022-04-19 | Cumplida |  | 0% |  | 1.25% | Actividad cumplida en el 1er trimestre. | 2022-07-19 | Cumplida | Actividad cumplida en el 1er trimestre. | 1% | Cumplida | 1.25% | Actividad que reporta cumplimiento desde el 1er trimestre. Las evidencias corresponden a los riesgos y el monitoreo de los riesgos que se encuentra en el SIGUEME. | 2022-10-12 | Cumplida | 2022-12-28 |  | Actividad cumplida en el primer trimestre
11 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.2 Contar con capital humano altamente competente, bajo un ambiente de trabajo seguro, armónico e incluyente. | Temas transversales | Evaluaciones de desempeño | Según Necesidad | Evaluaciones | Realizar las campañas dirigidas a los Jefes de oficina para la evaluación de desempeño de los funcionarios de la UPME | 1.25% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | X |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 5. Evaluación de Resultados | 5.1 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A. | 2022-03-08 | 0.3125% | Se cierra proceso de evaluación de la vigencia 2021 y se formulan metas y objetivos para la evaluación de la gestión 2022 (Se adjunta como evidencia los informes de gestión de los procesos de SEGI y EDL) | 0.3125% | Actividad que presenta avances y evidencias, finaliza en diciembre. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.4375% | Se practicaron todas las evaluaciones de desempeño de los Servidores Públicos de carrera en la plataforma EDL de la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC. Igualmente, se realizó la calificación definitiva al Seguimiento de la Gestión Institucional a los Servidores Públicos en Provisionalidad a través del Kactus. Se realizaron las capacitaciones a todas las áreas, en las plataformas para evaluar. | 0.75% | Actividad que reporta avance acumulado del 0,7%, cuenta con las evidencias objetivas. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.3125% | Se generan campañas de socialización, acompañamiento y apoyo a la gestión en cada una de las etapas del sistema de evaluación de la gestión institucional, para la vigencia actual, etapa de concertación de metas y objetivos y calificación primer seguimiento. | 1.06% | Actividad que reporta avance acumulado del 1,06%, no cuenta con evidencias para validar el reporte. Finaliza en febrero de 2023. | 2022-10-12 | Con avance y en terminos |  |  | No se presenta avaces de la actividad, ya que su siguiente etapa de ejecución tiene corte al 31 de enero de 2023 y finaliza el 22 de febrero de 2023.
12 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.2 Contar con capital humano altamente competente, bajo un ambiente de trabajo seguro, armónico e incluyente. | Temas transversales | Acuerdos de Gestión Actualizados | Según Necesidad | Acuerdos de Gestión | Hacer seguimiento a la suscripción, seguimiento y evaluación periódica de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos de la entidad, para garantizar el alcance de las metas institucionales propuestas. | 1.25% | Funcionamiento | N.A. | Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano |  | X |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 5. Evaluación de Resultados | 5.1 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | N.A. | 2022-03-31 | 0.3125% | Se recibieron los acuerdos de gestión firmados año 2021 y se recibió la concertación de compromisos año 2022. De igual forma se capacitó a todos los directivos en eltema de referencia con elapoyo del DAFP eldía 10 de febrero de 2022. | 0.3125% | Actividad que presenta avances y evidencias, finaliza en diciembre. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.4375% | Se realizaron todas las actividades inherentes a la concertación de los acuerdos de gestión de los gerentes y a la concertación de compromisos de la vigencia 2022. | 0.75% | Actividad que reporta avance acumulado del 0,75%, cuenta con las evidencias objetivas. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.4375% | El director general realizó el seguimiento a los acuerdos de gestión con corte a 19 de septiembre de 2022. | 1.19% | Actividad que reporta avance acumulado del 1,19%, cuenta con evidencias de los acuerso de gestión realizados. Finaliza en diciembre. | 2022-10-12 | Con avance y en terminos | 2022-12-28 | 0.06%
1 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Diseñar e implementar una estrategia de apropiación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la UPME. | Documento Técnico con la Estrategia | 1 | Unidad | Diseño de la estrategia de apropiación que contenga las acciones específicas, responsables con ponderaciones y evidencias o productos resultantes de cada acción. | 5% | Funcionamiento / Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Dirección General - GIT Planeación |  | X |  | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 5% | Se elaboró la estratégia y se encuentra en proceso de implementación. | 5% | Actividad cumplida anticipadamente y con las evidencias objetivas. | 2022-04-19 | Cumplida |  |  |  | 5% | Actividad cumplida en el 1er trimestre. | 2022-07-19 | Cumplida |  |  |  | 5% | Actividad cumplida durante el 1er trimestre. | 2022-10-12 | Cumplida
2 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Diseñar e implementar una estrategia de apropiación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la UPME. | Evidencias de Ejecución | 100% | Porcentaje | Implementar las acciones de apropiación formuladas en la estrategia, cuyos avances se reportaran de forma trimestral en este instrumento de seguimiento. | 15% | Funcionamiento / Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Dirección General - GIT Planeación | X |  | Oficina de Gestión de la Información / Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A. | 2022-03-31 | 3.75% | En el primer trimestre se han ejecutado actividades de la estrategia relacionadas la socialización del sigueme y con se han realizado capacitaciones sobre el modulo de riesgos. | 3.75% | Actividad que presenta avances y evidencias, finaliza en noviembre. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 7% | En el segundo trimestre se ejecutaron actividades de la estratégia relacionadas con la socialización del SIGUEME, Implementando acciones de apropiación, capacitación del Flujo de aprobación Documental para la creación, modificación y eliminación de documentos. | 7% | Actividad que presenta avance y cuenta con las evidencias. Finaliza en noviembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 11.25% | En el tercer trimestre se ejecutaron actividades de la estratégia relacionadas con la socialización del SIGUEME, Implementando acciones de apropiación, capacitación del módulo de SG-SST, módulo de Mejora- planes de acción. Al proceso de Demanda y Prospectiva Energética, capacitación Flujo Documental para la creación, modificación y eliminación de documentos | 11.25% | Actividad que reporta avance acumulado del 11,25%, cuenta con las evidencias. Finaliza en noviembre. | 2022-10-12 | Con avance y en terminos
3 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Diseñar e implementar una estrategia de apropiación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la UPME. | Reportes descargados del SIGUEME | 3 | Unidad | Poner en operación la funcionalidad de SIGUEME II y evidenciar la puesta en producción a través de los reportes de información que se pueden descargar. | 5% | Funcionamiento / Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Dirección General - GIT Planeación | X |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A. | 2022-03-31 | 5% | En el mes de marzo se puso en funcionamiento el SIGUEME, se parametrizó y se está utilizando inicialmente los modulos de documentación y el de riesgos , para este ultimo re realizaron capacitaciones dirigidas a enlaces para el registro y aprobación de los riesgos. El objetivo es utilizar la mayoria de los modulo en la medida de lo posible. Evidencia: https://sigueme.upme.gov.co/sigueme/portal/ | 5% | Actividad cumplida anticipadamente y con las evidencias objetivas. | 2022-04-19 | Cumplida |  |  |  | 0% | Actividad cumplida en el 1er trimestre. | 2022-07-19 | Cumplida | 2022-09-30 | 0% | Durante el tercer trimestre se puso en operación el módulo "MEJORA", "AUDITORÍAS" y se parametrizó y dejo listo para uso el de "INDICADORES" en la funcionalidad de SIGUEME II , completando así cinco(5) modulos incluidos "DOCUMENTOS" y "RIESGOS". Evidencia: https://sigueme.upme.gov.co/sigueme/portal/ | 5% | Actividad cumplida durante el 1er trimestre | 2022-10-12 | Cumplida
4 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Diseñar e implementar una estrategia de apropiación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la UPME. | Manual del Sistema de Gestión | 1 | Documento | Elaborar y socializar el Manual del Sistema de Gestión de la UPME asegurando la articulación con el modelo de operación del MIPG. | 10% | Funcionamiento | N.A. | Dirección General - GIT Planeación |  | X |  | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A. | 2022-03-31 | 3% | Con corte a marzo se cuenta con un primer borrador del manual, el cual se encuentra en revisión de la coordinadora del GIT de Planeación. | 3% | Actividad que presenta avances y evidencias, finaliza en junio. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0% | Actividad que no presenta avance, el documento está pendiente de revisión. | 3% | Actividad que no presenta avance en el 2do trimestre. Presenta rezago del 7%. Finalizaba en junio. | 2022-07-19 | Incumplida | 2022-09-30 | 0% | Actividad que no presenta avance, el documento continúa pendiente de revisión. | 3% | Actividad que al 3er trimestre no reporta avance, continua con el avance del 3% reportado en el primer trimestre. Finalizaba en junio. | 2022-10-12 | Incumplida
5 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Diseñar e implementar una estrategia de apropiación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la UPME. | Procedimientos | 3 | Unidad | Documentar y formalizar el SIGUEME II los procedimientos para: - Formulación, Seguimiento y Reporte de Indicadores de Gestión - Gestión Integral de Riesgos - Planes de Mejoramiento - Formulación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones | 10% | Funcionamiento | N.A. | Dirección General - GIT Planeación |  | X |  | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A. | 2022-03-31 | 0.25% | Con corte a marzo se realizó la documentación y/o actualización del procesimiento para la gestión integral del riesgo, el cual se alineó con la versión 5 de la guía del DAFP para tal fin. La evidencia se encuentra en el SIGUEME. | 0.25% | Actividad que presenta avances y evidencias, finaliza en junio. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 5% | Durante el 2do trimestre del año se construyó, aprobó y formalizó en el SIGUEME el procedimiento para formulación, modificación y seguimiento del plan anual de adquisiciones Código P-DE-12. https://sigueme.upme.gov.co/sigueme/files/mod_documentos/documentos/P-DE-03/versiones/P-DE-03_V2_copia_controlada.pdf | 5% | Actividad que reporta un avance acumulado del 5%, cuenta con la evidencia objetiva y queda con un rezago del 5%. Finalizaba en junio. | 2022-07-19 | Incumplida | 2022-09-30 | 10% | Durante el tercer trimestre se Documento y formalizo en el módulo de "DOCUMENTOS" del SIGUEME II, los procedimientos: Actualización P-MC-02 PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN, REPORTE, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN Actualización P-DE-07 PROCEDIMIENTO DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Creación P-DE-013 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CAMBIO Creación P-MC-003 PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA | 10% | Actividad que reporta cumplimiento durante el 3er trimestre, cuenta con las evidencias correspondientes a los procedimiento publicados en el aplicativo SIGUEME, | 2022-10-12 | Cumplida
6 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Diseñar e implementar una estrategia de apropiación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la UPME. | Estrategia de racionalización de trámites 2022 | 1 | Unidad | Acompañar a las áreas responsables de trámites en la formulación de la estrategia de racionalización de trámites, y realizar el registro y reporte de los avances en el SUIT. | 10% | Funcionamiento | N.A. | Dirección General - GIT Planeación | X |  | Areas misionales con trámites a cargo. | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.5 Racionalización de trámites | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2022-01-30 | 10% | Se realizó el registro de la estrategia de racionalización en el SUIT el 27/01/2022 acorde con la información suministrada por la Subdirección de Demanda y la Subdirección de Hidrocarburos. Adicionalmente, el29/03/2022 se realizó reunión con personal de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del DAFP, para resolver dudas acerca del proceso de racionalización que se planteó. Evidencia: Copia de la estrategia registrada en el SUIT y copia del acta de reunión con el DAFP, las cuáles están ubicadas en DRIVE, Carpeta PAAC 2022 en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/10DtKvlx9H6mDqDmnfqO3vlwdyl9b8mHo?usp=sharing Enlace del cronograma de actividades para la formulación de proyectos de inversiòn 2023: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14GAbjmE6h_G9NlJQm5heGjS6F3vV8W0B/edit#gid=4664708 | 10% | Se ejecutó acorde con lo planificado y cuenta con las evidencias. | 2022-04-19 | Cumplida |  |  |  | 10% | Actividad cumplida en el 1er trimestre. | 2022-07-19 | Cumplida |  |  |  | 10% | Actividad cumplida en el 1er trimestre. | 2022-10-12 | Cumplida
7 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Diseñar e implementar una estrategia de apropiación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la UPME. | Plan cierre de brechas ajustado (Si Aplica) | 1 | Unidad | Ajustar y/o reformular el Plan Cierre de Brechas del 2022, acorde con los resultados FURAG 2021. | 5% | Funcionamiento / Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Dirección General - GIT Planeación | X |  | Areas responsables de políticas MIPG | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | 0% |  |  |  |  | En terminos | 2022-06-30 | 5% | A partir de los resultados FURAG 2022, se formuló el plan cierre de brechas 2022, siendo presentado en el CD&D del mes de junio realizado el 8 de julio (Comité No.7) Plan Ciere de Brechas 2022: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hStAzAy3oMJYbpzywOXdAwrspJc8uuqS/edit#gid=1446515096 Presentación del CG&D No.7_Aprobación del Plan Ciere de Brechas. https://drive.google.com/drive/folders/1z4s-M3NTF-RKCYuY_1HG9ZxIeCm3HBs_ | 5% | Actividad cumplida en el 2do trimestre acorde con lo programado, cuenta con las evidencias objetivas. | 2022-07-19 | Cumplida |  |  |  | 5% | Actividad cumplida en el 2do trimestre. | 2022-10-12 | Cumplida
8 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Coordinar la formulación de los proyectos de inversión 2023, brindando las herramientas y lineamientos pertinentes. | Lineamientos | 1 | Documento | Planificación de las actividades de acompañamiento para la formulación de proyectos de inversión 2023. | 5% | Funcionamiento / Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Dirección General - GIT Planeación |  | X |  | 2022-02-01 | 2022-03-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-02-07 | 5% | En el mes de febrero se formuló y se aprobó en la Mesa de Coordinación Directiva No.5 del 7/02/2022 el cronograma de actividades para la formulación de proyectos de inversión 2023. Evidencias: Presentación de la Mesa de Coordinación Directiva No.5 ubicada en DRIVE en la carpeta con el siguiente enlace: https://docs.google.com/presentation/d/1wWl9x873EgQ8wtxbmJQhpXcPQvG95OAg/edit#slide=id.g111c1a150e7_0_109 | 5% | Se ejecutó acorde con lo planificado y cuenta con las evidencias. | 2022-04-19 | Cumplida |  |  |  | 5% | Actividad cumplida en el 1er trimestre. | 2022-07-19 | Cumplida |  |  |  | 5% | Actividad cumplida en el 1er trimestre. | 2022-10-12 | Cumplida
9 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Coordinar la formulación de los proyectos de inversión 2023, brindando las herramientas y lineamientos pertinentes. | P. I. Formulados y Registrados en la MGA y en el SUIFP | 100% | Porcentaje | Asistir técnicamente a las áreas en la formulación y registro en las plataformas MGA y SUIFP de los proyectos de Inversión 2023. | 5% | Funcionamiento / Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Dirección General - GIT Planeación |  | X |  | 2022-02-01 | 2022-03-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-30 | 5% | Se realizó asistencia técnica a través del desarrollo de talleres y reuniones virtuales y presenciales con cada una de las áreas funcionales de la Unidad, se asistió técnicamente a las áreas en la formulación de dos (2) nuevos proyectos de inversión y en la ampliación de horizonte de seis (6) vigentes. Así mismo, se registró en el aplicativo MGA del DNP la información referente a los dos nuevos proyectos de inversión para el 2023. (Evidencias del cargue en la MGA en carpeta DRIVE ). | 5% | Se ejecutó acorde con lo planificado y se cuentan con las envidencias objetivas. | 2022-04-19 | Cumplida |  |  |  | 5% | Actividad cumplida en el 1er trimestre. | 2022-07-19 | Cumplida |  |  |  | 5% | Actividad cumplida en el 1er trimestre. | 2022-10-12 | Cumplida
10 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Coordinar la formulación de los proyectos de inversión 2023, brindando las herramientas y lineamientos pertinentes. | Proyectos aprobados | 100% | Porcentaje | Seguimiento al trámite de aprobación de los proyectos de inversión. | 5% | Funcionamiento / Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Dirección General - GIT Planeación |  | X |  | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% |  |  |  |  | En terminos |  |  |  | 5% | Se realizó segumiento a través de reuniones virtuales y presenciales con el DNP al trámite de aprobación de tres (3) nuevos proyectos de inversión y la ampliación de horizonte de seis (6) vigentes. Así mismo, se efectuaron lo ajustes a que hubo lugar en la plataforma SUIFP, quedando en estado aprobado la totalidad de los proyectos. Es de anotar, que los tres (3) nuevos, quedaron aprobados con concepto previo. | 2022-06-30 | Cumplida |  |  |  | 5% | Actividad cumplida en el 2do trimestre. | 2022-10-12 | Cumplida
11 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Implementar el boletín de informativo de gestión presupuestal | Estructura del Boletín presupuestal | 1 | Unidad | Definir el diseño, estructura o contenido que hará parte del boletín informativo y que será actualizada de forma trimestral. | 5% | Funcionamiento | N.A. | Dirección General - GIT Planeación |  | X |  | 2022-02-01 | 2022-03-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.2 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2. Plan Anual de Adquisiciones | 2022-03-24 | 5% | El pasado 24/03/2022 se realizó reunión de seguimiento al interior del GIT de Planeación, en donde se dieron las directrices sobre la frecuencia de emisión del boletín así como las temáticas que deberá contener, a saber: Ejecución presupuestal Vs el PAA. Saldos sin ejecutar de cada uno de los proyectos. | 5% | Se ejecutó la actividad en el tiempo estimado y cuenta con las evidencias. | 2022-04-19 | Cumplida |  |  |  | 5% | Actividad cumplida en el 1er trimestre. | 2022-07-19 | Cumplida |  |  |  | 5% | Actividad cumplida en el 1er trimestre. | 2022-10-12 | Cumplida
12 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Implementar el boletín de informativo de gestión presupuestal | 1 Boletín Trimestral | 10 | Unidad | Elaborar y remitir trimestralmente los boletines a las áreas. | 10% | Funcionamiento | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Dirección General - GIT Planeación | X |  | Oficina de Gestión de la Información / Comunicaciones | 2022-03-10 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.2 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2. Plan Anual de Adquisiciones | 2022-03-30 | [5 empty] | Con avance | 2022-06-30 | 4% | Se comparten los informes de indicadores en la mesa de coordinación directiva semanalmente y adicionalmete se comparte con las áreas para consulta la matriz de seguimiento qal PAA y de ejecucuión presupuestal https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OzkX-vXghmmZs4JItTvf9rHo-um6-EB2Uk-GHIMyeY8/edit?usp=sharing https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qYsp9WOpdcqsa86neJ3Pmrc-x6hV2Uuk2ScaEoRb-yg/edit?usp=sharing | 4% | Actividad que presenta avance del 4%, cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre | 2022-06-21 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 7.5% | Se presentan semanalmente en mesa de coordinación directiva los informes de ejecución presupuestal | 7.5% | Actividad que presenta avance acumulado del 7,5%, las evidencias corresponden a las presentaciónes de mesa de coordinación directiva. Finaliza en diciembre. | 2022-10-12 | Con avance y en terminos
13 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Implementar el tablero de control de presupuesto | Tablero de Control - Power BI | 1 | Unidad | Implementar con el apoyo de la OGI el tablero control con los indicadores de ejecución presupuestal. | 10% | Funcionamiento / Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Dirección General - GIT Planeación | X |  | Oficina de Gestión de la Información / Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 5. Evaluación de Resultados | 5.1 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones | 2022-03-30 | [5 empty] | Con avance | 2022-06-30 | 8% | Se cuenta con el tablero de Power BI , en segunda versión en el suguiente enlace https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWIwOTE0ZTAtNjg2MC00MTNkLTgzNmEtZDk4NTI4NTdkN2M0IiwidCI6IjUxYzFhOGQwLTMyYmQtNDZlYi05YmRlLTkxZTZlNGU3MDRmZCJ9 en este se han diseñado los indicadores y actualmente se estan haciendo verificacione en la integridad de la información | 8% | Que presenta avance del 8%, cuenta con las evidencias y queda con un rezago del 2%. Finalizaba en junio. | 2022-06-21 | Incumplida | 2022-09-30 | 9% | El tablero de contro se encuentra elaborado y está pendiente de revisión y aprobación para proceder a ponerlo a disposición de laspersonas que deben acceder al mismo. https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTMzYzNmOGQtMjNhOS00NWQ0LWJlMGMtYzQ2ZWFiZGI3ZTZjIiwidCI6IjMzZWYwNmM5LTBiNjMtNDg3MC1hNTY1LWIzYzc5NWIxNmE1MyIsImMiOjR9 | 9% | Actividad que presenta avance acumulado al 3er trimestre del 9%. Las evidencias corresponden al enlace del tablero de control. | 2022-10-12 | Incumplida
1 | Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.2 Realizar una planificación del sector minero energético que propenda por la armonización de los intereses del gobierno nacional con los intereses del territorio en las dimensiones económicas, medioambientales, sociales y culturales. | Elaboración del informe de proyección de demanda de energéticos: energía eléctrica, gas natural y combustibles líquidos para el periodo 2022-2037 | Proyección de demanda de energéticos | 0 meses de retraso en la publicación del informe | meses de retraso (fecha programada es junio de 2022) | Compilación datos 2021 y proyección de PIB | 4% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Demanda | X |  | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 2022-01-01 | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-03-30 | 4% | Se tienen las bases de datos compiladas y la estimación del PIB para las proyecciones de demanda. | 4% | El reporte indica que se cumplió la actividad, sin embargo, no se cuenta con evidencia objetiva de las bases de datos compilada y la estimación PIB para determinar el cumplimiento. | 2022-04-19 | Cumplida | 2022-05-30 | 4% | Se estimaron los escenarios de PIB para utilizar en la proyección de demanda | 4% | Actividad cumplida desde el 1er trimestre y cuenta con las evidencias objetivas. | 2022-07-19 | Cumplida | 2022-09-30 | 4% | Actividad cumplida desde el 1er trimestre y cuenta con las evidencias objetivas. | 4% | Actividad cumplida desde el 1er trimestre y cuenta con las evidencias objetivas. | 2022-10-13 | Cumplida | 2022-09-30 | 4% | Actividad cumplida desde el 1er trimestre y cuenta con las evidencias objetivas. Puede ser consultado en: https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Paginas/Proyecciones-de-demanda.aspx
2 | Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.2 Realizar una planificación del sector minero energético que propenda por la armonización de los intereses del gobierno nacional con los intereses del territorio en las dimensiones económicas, medioambientales, sociales y culturales. | Elaboración del informe de proyección de demanda de energéticos: energía eléctrica, gas natural y combustibles líquidos para el periodo 2022-2037 | Proyección de demanda de energéticos | 0 meses de retraso en la publicación del informe | meses de retraso (fecha programada es junio de 2022) | Proyección de demanda de los 4 energéticos priorizados | 10% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Demanda |  | X |  | 2022-03-01 | 2022-05-15 |  |  |  | 2022-03-31 | 10% | Se tiene el esquema de publicación y avances en la redacción del documento. | 5% | La actividad reportan avance del 50% de lo programado, pero no se cuenta con evidencias objetiva para verificarlo. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 10% | Se tienen los resultados de las estimaciones para los energéticos que componen el informe | 10% | Actividad que reporta cumplimiento desde el 1er trimestre, no se identifican las evidencias de la proyección de demanda de los 4 energéticos priorizados, dentro de la carpeta correspondiente. | 2022-07-19 | Cumplida | 2022-07-30 | 10% | Actividad cumplida desde el segundo trimestre. La publiación se puede consultar en la página web de la entidad https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Paginas/Proyecciones-de-demanda.aspx | 10% | Actividad cumplida en el 2do trimestre y cuenta con las evidencias que corresponden a las proyecciones publicadas en página web. | 2022-10-13 | Cumplida | 2022-07-30 | 10% | Actividad cumplida desde el segundo trimestre. La publiación se puede consultar en la página web de la entidad https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Paginas/Proyecciones-de-demanda.aspx
3 | Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.2 Realizar una planificación del sector minero energético que propenda por la armonización de los intereses del gobierno nacional con los intereses del territorio en las dimensiones económicas, medioambientales, sociales y culturales. | Elaboración del informe de proyección de demanda de energéticos: energía eléctrica, gas natural y combustibles líquidos para el periodo 2022-2037 | Proyección de demanda de energéticos | 0 meses de retraso en la publicación del informe | meses de retraso (fecha programada es junio de 2022) | Redacción del documento, diagramación por parte de la OGI y publicación en la página web de la UPME | 10% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Demanda | X |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 0% | Esto se realiza en el mes de junio. |  |  |  | En terminos | 2022-06-30 | 10% | Se tiene el informe y sus resultados. Se pasará a OGI el viernes 17 de junio para diagración y se presenta al director el 22 de junio. | 10% | Actividad que reporta cumplimiento acorde con lo programado, no se identifican las evidencias del documento relacionado con la proyección de demanda de energéticos: energía eléctrica, gas natural y combustibles líquidos para el periodo 2022-2037, dentro de la carpeta correspondiente. | 2022-07-19 | Cumplida | 2022-07-30 | 10% | Actividad cumplida desde el segundo trimestre. La publiación se puede consultar en la página web de la entidad https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Paginas/Proyecciones-de-demanda.aspx | 10% | Actividad cumplida en el 2do trimestre y cuenta con las evidencias que corresponden a las proyecciones publicadas en página web. | 2022-10-13 | Cumplida | 2022-07-30 | 10% | Actividad cumplida desde el segundo trimestre. La publiación se puede consultar en la página web de la entidad https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Paginas/Proyecciones-de-demanda.aspx
4 | Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Actualizar el Plan Energético Nacional 2022-2052 | Plan Energético Nacional actualizado | 1 | Documento | Autodiagnóstico: Priorización de temas, información a recolectar y regiones | 4% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Demanda |  | X |  | 2022-02-01 | 2022-02-20 |  |  |  | 2022-02-28 | 4% | Se realizó el autodiagnóstico del PEN pasado con todo el equipo de la subdirección de demanda. | 4% | El reporte indica que si se cumplió la actividad, sin embargo, no se encuentra evidencias objetivas del autodiagnostico del PEN para determinar el cumplimiento. | 2022-04-19 | Cumplida | 2022-06-30 | 4% | Se realizó el autodiagnóstico de forma conjunta en la subdirección | 4% | Actividad que reporta cumplimiento desde el 1er trimestre, no se identifican las evidencias del autodiagnóstico realizado en la carpeta correspondiente. | 2022-07-19 | Cumplida | 2022-02-28 | 4% | Actividad cumplida desde el primer trimestre. | 4% | Actividad cumplida desde el 1er trimestre. | 2022-10-13 | Cumplida | 2022-02-28 | 4% | Actividad cumplida desde el primer trimestre.
5 | Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Actualizar el Plan Energético Nacional 2022-2052 | Plan Energético Nacional actualizado |  |  | Realización de talleres de construcción colectiva para definición de la matriz de entorno, DOFA y escenarios | 6% | Inversión | Asesoría para la seguridad energética y el seguimiento del PEN a nivel Nacional. | Subdirección de Demanda | X |  | Todas | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-03-31 | 3% | Se realizaron entrevistas a expertos y se consolidó una matriz inicial. El concurso para seleccionar los realizadores del taller se encuentra en curso. | 3% | La actividad presenta avance del 50% de lo programado, sin embargo, no se encuentra evidencias objetivas para determinar el cumplimiento. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 3% | Se realizaron las entrevistas del PEN y se inició la consultoría para los talleres de participación ciudadana. | 3% | Actividad que continúa con avance del 3% reportado en el 1er trimestre, no se identifican las evidencias del avance y presenta rezago del 3%. Finalizaba en junio. | 2022-07-19 | Incumplida | 2022-09-20 | 6% | Se realizaron las entrevistas y todos los talleres de participación colectiva virtuales y presenciales. Las entrevistas estan aqui: https://drive.google.com/drive/folders/1CMcy7ITx9yNwvheC7ubHoCsIbz1YwkTc | 6% | Actividad cumplida durante el 3er trimetre, cuenta con las evidencias relacionadas con la realización de talleres de participación ciudadana, el análisis del entorno y la construcción de escenarios. | 2022-10-13 | Cumplida | 2022-09-20 | 6% | Se realizaron las entrevistas y todos los talleres de participación colectiva virtuales y presenciales. Las entrevistas estan aqui: https://drive.google.com/drive/folders/1CMcy7ITx9yNwvheC7ubHoCsIbz1YwkTc
6 | Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Actualizar el Plan Energético Nacional 2022-2052 | Plan Energético Nacional actualizado |  |  | Modelamiento nuevos escenarios | 6% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Demanda |  | X |  | 2022-06-01 | 2022-10-30 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | En terminos |  | 0% |  | 0% | Actividad se ejecuta entre junio y octubre según lo proyectado. | 2022-07-19 | Sin avance y en terminos | 2022-09-22 | 2% | En ejecución sobre los tiempos planeados | 2% | Actividad que reporta avance del 2%, no se identican evidencias frente al "modelamiento nuevos escenarios". Finaliza en Octubre. | 2022-10-13 | Con avance y en terminos | 2022-12-23 | 6% | Se realizó la modelación de los escenarios del Plan Energético Nacional en la herramienta LEAP. Los resultados del modelo se encuentran en: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/15HwNiAnUijpxy3PnVgK01IoSka9WrqzF
7 | Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Actualizar el Plan Energético Nacional 2022-2052 | Plan Energético Nacional actualizado |  |  | Redacción del documento, diagramación por parte de la OGI y publicación en la página web de la UPME documento a consulta | 9% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Demanda | X |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-06-01 | 2022-12-30 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | En terminos |  | 0% |  | 0% | Actividad que se ejecuta entre junio y diciembre según lo proyectado. | 2022-07-19 | Sin avance y en terminos |  | 0% | Esto se realiza al final del año | 0% | Actividad que no presenta avance, finaliza en diciembre. | 2022-10-13 | Sin avance y en terminos | 2022-12-23 | 3% | Se cuenta con el documento base, el cual se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de Demanda. Posteriormente se remitirá a la OGI para la respectiva diagramación y publicación. El documento se puede consultar en: https://docs.google.com/document/d/1tokqt5F1eFWa4vI0wbqpes7a8Bldx8S0BB_1j-9kX9k/edit#
8 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.2 Promover las FNCER y eficiencia energética. | Actualizar la reglamentación de incentivos tributarios de acuerdo con lo establecido en la Ley 2099 de 2021 | Resolución con el procedimiento | 1 | Documento | Publicación de resolución definitiva con el nuevo procedimiento para la solicitud de certificado UPME para las inversiones en FNCE, GEE e H2 | 5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Demanda - GIT Incentivos |  | X |  | 2022-01-14 | 2022-04-30 |  |  |  | 2022-03-31 | 4% | Se tiene una versión preliminar de la resolución definitiva y se tiene la matriz de comentarios con sus respectivas respuestas. Se debe realizar eltrámite ante función pública una vez eldecreto reglamentario se expida. | 4% | La actividad presenta avance del 80% de lo programado, sin embargo, no se encuentran evidencias objetivas para determinar el cumplimiento. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-05-13 | 4% | Se envió a función pública la nueva versión del procedimiento para los incentivos tributarios de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2099 | 4% | Actividad que continúa con el avance del 4% reportado en el 1er trimestre, cuenta con las evidencias y presenta rezago del 1%. Finalizaba en abril. | 2022-07-19 | Incumplida | 2022-08-05 | 5% | Tarea cumplida. La resolución con el nuevo procedimiento ya se encuentra publicada y en vigencia. La resolución se encuentra aqui: https://www1.upme.gov.co/Normatividad/319_2022.pdf | 5% | Actividad cumplida durante el 3er trimestre, cuenta con las evidencias. | 2022-10-13 | Cumplida | 2022-08-05 | 5% | Tarea cumplida. La resolución con el nuevo procedimiento ya se encuentra publicada y en vigencia. La resolución se encuentra aqui: https://www1.upme.gov.co/Normatividad/319_2022.pdf
9 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.2 Promover las FNCER y eficiencia energética. | Actualizar la reglamentación de incentivos tributarios de acuerdo con lo establecido en la Ley 2099 de 2021 | Resolución con el procedimiento | 1 | Documento | Publicación de resolución definitiva con los criterios para determinar la inclusión de un bien o servicio a la lista de inversiones con incentivos tributarios. | 5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Demanda - GIT Incentivos |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-03-31 | 2% | Se presentó una versión preliminar al director y estamos realizando los ajustes. | 2% | La actividad presenta avance del 40% de lo programado, sin embargo, no se encuentra evidencias objetivas para determinar el cumplimiento. La actividad finaliza en junio. | 2022-04-19 | Con avance |  | 2.5% | Se realizó la consulta pública de la resolución. Se recibieron los comentarios. Se procederá a analizarlos y ajustar la resolución con ellos. | 2.5% | Actividad que reporta avance acumulado del 2,5%, cuenta con las evidencias objetivas y queda con un rezago del 2,5%. Finalizaba en junio. | 2022-07-19 | Incumplida | 2022-08-05 | 4.5% | La resolución definitiva se encuentra en revisión de DAFP para proceder con su publicación y aplicación | 4.5% | Actividad que presenta avance acumulado del 4,5%, no cuenta con evidencias objetivas para validar el reporte. | 2022-10-13 | Incumplida | 2022-08-05 | 5% | La lista de bienes y servicios se encuentra en el anexo 2 de la resolución UPME 319 de 2022 https://www1.upme.gov.co/Normatividad/319_2022.pdf El procedimiento de ampliación para la inclusión de bienes o servicios a la establecida en la Resolución UPME No. 319 de 2022, se reglamentó mediante la Resolución UPME No. 468 de 2022. https://www1.upme.gov.co/Normatividad/468_2022.pdf
10 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.2 Promover las FNCER y eficiencia energética. | Actualizar la reglamentación de incentivos tributarios de acuerdo con lo establecido en la Ley 2099 de 2021 | Lista de bienes y servicios GEE | 1 | Documento | Publicación del listado de bienes y servicios de GEE de acuerdo con la adopción del nuevo PAI-PROURE | 5% | Inversión | Asesoría para la seguridad energética y el seguimiento del PEN a nivel Nacional. | Subdirección de Demanda - GIT Incentivos |  | X |  | 2022-03-01 | 2022-07-30 |  |  |  | 2022-03-31 | 1.5% | Se avanza en la compilación de la lista. | 1.5% | La actividad presenta avance del 30% de lo programado, sin embargo, no se encuentra evidencias objetivas para determinar el cumplimiento. La actividad finaliza en julio. | 2022-04-19 | Con avance |  | 2.5% | Se publicó a comentarios una primera versión de la lista. Se finalizó el periodo de comentarios en la semana de 13 de junio. | 2.5% | Actividad que reporta avance acumulado del 2,5%, cuenta con las evidencias objetivas. Finaliza en julio. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-08-05 | 5% | La lista de bienes y servicios se encuentra en el anexo 2 de la resolución UPME 319 de 2022 https://www1.upme.gov.co/Normatividad/319_2022.pdf | 5% | Actividad cumplida durante el 3er trimestre, cuenta con las evidencias. | 2022-10-13 | Cumplida | 2022-08-05 | 5% | La lista de bienes y servicios se encuentra en el anexo 2 de la resolución UPME 319 de 2022. https://www1.upme.gov.co/Normatividad/319_2022.pdf
11 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.2 Promover las FNCER y eficiencia energética. | Actualizar la reglamentación de incentivos tributarios de acuerdo con lo establecido en la Ley 2099 de 2021 | Lista de bienes y servicios GEE | 1 | Documento | Publicación del listado de bienes y servicios de H2 | 5% | Inversión | Asesoría para la seguridad energética y el seguimiento del PEN a nivel Nacional. | Subdirección de Demanda - GIT Incentivos |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-06-30 |  |  |  | 2022-03-31 | 2.5% | Se terminó la primera fase del convenio con CSIRO y se tiene una lista compilada con respuesta a comentarios sobre los bienes y servicios asociados al upstream. TRabajamos en la segunda fase para completar la lista. | 2.5% | La actividad presenta avance del 50% de lo programado, sin embargo, no se encuentra evidencias objetivas para determinar el cumplimiento. | 2022-04-19 | Con avance |  | 4% | Se recibió el informe del consultor y se procede a publicar la lista a comentarios | 4% | Actividad que reporta avance del 4%, cuenta con las evidencias objetivas y queda con un rezago del 1%. Finalizaba en junio. | 2022-07-19 | Incumplida | 2022-08-05 | 5% | La lista de bienes y servicios se encuentra en el anexo 3 de la resolución UPME 319 de 2022. https://www1.upme.gov.co/Normatividad/319_2022.pdf | 5% | Actividad cumplida durante el 3er trimestre, cuenta con las evidencias. | 2022-10-13 | Cumplida | 2022-08-05 | 5% | La lista de bienes y servicios se encuentra en el anexo 3 de la resolución UPME 319 de 2022. https://www1.upme.gov.co/Normatividad/319_2022.pdf
12 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.2 Promover las FNCER y eficiencia energética. | Actualizar la reglamentación de incentivos tributarios de acuerdo con lo establecido en la Ley 2099 de 2021 | Lista de bienes y servicios GEE | 1 | Documento | Publicación del listado de bienes y servicios de CCUS | 5% | Inversión | Asesoría para la seguridad energética y el seguimiento del PEN a nivel Nacional. | Subdirección de Demanda - GIT Incentivos |  | X |  | 2022-04-01 | 2022-09-30 |  |  |  | 2022-03-31 | 0.5% | Se seleccionó al contratista para asesorar la lista de bienes y servicios para CCUS. Se encuentra en trámites precontractuales. | 0.5% |  |  | Con avance |  | 1.5% | Se recibió el primer informe del consultor. El contrato avanza de forma normal | 1.5% | Actividad que reporta avance del 1,5% y cuenta con las evidencias objetivas. Finaliza en septiembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 5% | El contratista ya entregó una lista inicial a la que se hicieron comentarios por parte del equipo de trabajo. Se publicará en la fecha programada | 5% | Actividad cumplida durante el 3er trimestre, las evidencias coirresponden al Informe No.2 "Identificación de los bienes y servicios que son requeridos para la Captura, secuestro y utilización de carbono de acuerdo con lo establecido en la ley 2099 de 2021" | 2022-10-13 | Cumplida | 2022-12-31 | 5% | Actividad cumplida durante el 3er trimestre, las evidencias coirresponden al Informe No.2 "Identificación de los bienes y servicios que son requeridos para la Captura, secuestro y utilización de carbono de acuerdo con lo establecido en la ley 2099 de 2021". Adicionalmente se publicó la Circular UPME NO. 095 de 2022 donde se presenta el listado de bienes y servicios de CCUS a comentarios del público general. La circular puede ser consultada en: https://www1.upme.gov.co/Normatividad/Circular_095_2022.pdf
13 | Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Elaborar el Balance energético nacional BECO 2021 | Matriz producción-utilización para 19 energéticos para el año 2021 | 1 | Matriz | Compilación datos 2021 | 18% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Demanda |  | X |  | 2022-03-30 | 2022-09-30 |  |  |  | 2022-03-31 | 1.8% | Se cuenta con los datos de 2021 | 1.8% | El reporte indica que se avanzó en la actividad, sin embargo, no se encuentra evidencias objetivas del autodiagnostico del PEN para determinar el cumplimiento. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 5.4% | Avance en la recopilación de datos. | 7.2% | Actividad que reporta avance acumulado del 7,2%, no se encuentran las evidencias del avance relacionado con la compilación de datos. Finaliza en septiembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-01 | 18% | Ya se tiene la matriz compilada para publicación en la página web de la entidad | 18% | Actividad cumplida durante el 3er trimestre, cuenta con las evidencias que corresponde a achivo excel con datos relacionados con el BECO. | 2022-10-13 | Cumplida | 2022-09-01 | 18% | La nueva versión del Balance Energético Colombiano se encuentra publicada en el siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Paginas/BECO.aspx
14 | Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Elaborar el Balance energético nacional BECO 2021 |  |  |  | Presentación datos consolidados 2021 | 4% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Demanda |  | X |  | 2022-10-01 | 2022-10-05 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | En terminos |  | 0% |  | 0% | Actividad que se ejecuta en octubre, según lo proyectado. | 2022-07-19 | Sin avance y en terminos | 2022-09-07 | 4% | La presentación del BECO se realizó el día miercoles 7 de septiembre al director de la UPME para proceder con ajustes y publicación final | 4% | Actividad cumplida durante el 3er trimestre, cuenta con las evidencias. | 2022-10-13 | Cumplida | 2022-09-07 | 4% | La presentación del BECO se realizó el día 28 de septiembre al público. Se encuentra en: https://www.youtube.com/watch?v=Rv3ioW5l6GQ
15 | Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Elaborar el Balance energético nacional BECO 2021 |  |  |  | Publicación en la página web | 4% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Demanda |  | X |  | 2022-10-05 | 2022-10-10 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | En terminos |  | 0% |  | 0% | Actividad que se ejecuta en octubre, según lo proyectado. | 2022-07-19 | Sin avance y en terminos | 2022-09-23 | 4% | Se publica la versión del BECO para el año 2021 en la página web de la entidad. La publicación se encuentra aqui: https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Paginas/BECO.aspx | 4% | Actividad cumplida durante el 3er trimestre, cuenta con las evidencias. | 2022-10-13 | Cumplida | 2022-09-23 | 4% | La nueva versión del Balance Energético Colombiano se encuentra publicada en el siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Paginas/BECO.aspx
1 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Evaluar técnica y financieramente los proyectos de energía eléctrica y gas combustible presentados a los mecanismos y fondos de apoyo financiero | Conceptos de evaluación en formato excel y posteriormente en PDF | 100% | Porcentaje | 1.1 Evaluar técnica y financieramente los proyectos de energía eléctrica y gas combustible presentados a los mecanismos y fondos de apoyo financiero | 30% | Funcionamiento / Inversión | Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos |  | X | N/A | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A. | 2022-03-31 | 7.5% | Se ajustó el porcentaje reportado. FAER: Se realizó evaluación técnica y financieramente de la totalidad de los proyectos presentados al fondo.SGR: Se realizó la evaluación, dentro del tiempo establecido, de todos los proyectos presentados en elprimer trimestre para acceder a recursos del Sistema General de Regalías. FECF: Se evaluaron todos los proyectos presentados al fondo. PGLP: Se evaluaron todos los proyectos presentados al PGLP. OxI: Se realizó la evaluación de todos los proyectos presentados al mecanismo de Obras por Impuestos. FTSP: Durante este semestre no se presentaron proyectos para este fondo. SGR: Se realizó la evaluación, dentro del tiempo establecido, de todos los proyectos presentados en elprimer trimestre para acceder a recursos del Sistema General de Regalías.FENOGE: Se realizó la evaluación de todos los requerimientos del fondo a tiempo presentados para elprimer trimestre. FINDETER: se atendieron todos los requerimientos a tiempo dentro del primer trimestre | 7.5% | La actividad se reporta como cumplida, perto teniendo en cuenta que esta actividad se ejecuta por demanda y finaliza en diciembre. se ajusta el avance a la 4ta parte de los programado. Se cuenta con las evidencias del cumplimiento. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 7.5% | FTSP: Se evaluaron todos los proyectos presentados al fondo durante este trimestre. FECF: Se respondieron las solicitudes de evaluación dentro de los tiempos establecidos. PGLP: Se respondieron las solicitudes de evaluación dentro de los tiempos establecidos. OxI: Durante este trimestre no se presentaron proyectos. SGR: Se realizó la evaluación, dentro del tiempo establecido, de todos los proyectos presentados en el segundo trimestre para acceder a recursos del Sistema General de Regalías. FAER: Se realizó evaluación técnica y financieramente de la totalidad de los proyectos presentados al fondo. FINDETER: Se atendieron todos los requerimientos dentro del segundo trimestre. FENOGE: Se realizó la evaluación de todos los requerimientos del fondo a tiempo presentados para el segundo trimestre. | 15% | Actividad que reporta un avance acumulado del 15% y cuenta con las evidencias objetivas. Finaliza en diciembre | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 7.5% | FECF: Se respondieron las solicitudes de evaluación dentro de los tiempos establecidos. PGLP: Se respondieron las solicitudes de evaluación dentro de los tiempos establecidos. OxI: Se evaluaron los proyectos dentro de los tiempos establecidos. SGR: Se realizó la evaluación, dentro del tiempo establecido, de todos los proyectos presentados en el segundo trimestre para acceder a recursos del Sistema General de Regalías. FAER: Se realizó evaluación técnica y financieramente de la totalidad de los proyectos presentados al fondo. FINDETER: Se atendieron todos los requerimientos dentro del tercer trimestre. FENOGE: Se realizó la evaluación de todos los requerimientos del fondo a tiempo presentados para el tercer trimestre. FTSP: Se evaluaron todos los proyectos presentados al fondo durante este trimestre. | 22.5% | Actividad que reporta al 3er trimestre un avance acumulado del 22,5% y cuenta con las evidencias objetivas. Finaliza en diciembre | 2022-10-13 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 30% | FAER: Se realizó evaluación técnica y financieramente de la totalidad de los proyectos presentados al fondo. FECF: Se respondieron las solicitudes de evaluación dentro de los tiempos establecidos. PGLP: Se respondieron las solicitudes de evaluación dentro de los tiempos establecidos. OxI: Se evaluaron los proyectos dentro de los tiempos establecidos. FINDETER: Se atendieron todos los requerimientos dentro del cuarto trimestre. FENOGE: Se realizó la evaluación de todos los requerimientos del fondo a tiempo presentados para el cuarto trimestre. FTSP: Se evaluaron todos los proyectos presentados al fondo durante este trimestre. SGR: Se realizó la evaluación, dentro del tiempo establecido, de todos los proyectos presentados en el cuarto trimestre para acceder a recursos del Sistema General de Regalías.
2 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Evaluar técnica y financieramente los proyectos de energía eléctrica y gas combustible presentados a los mecanismos y fondos de apoyo financiero | Documento resumen de formalizacion de tramite | 100% | Porcentaje | 1.2 Formalización trámite evaluación proyectos FINDETER | 5% | Funcionamiento / Inversión | Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos |  | X | N/A | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A. | 2022-03-31 | 2.5% | Se ajustó el porcentaje reportado. Se han realizado los documentos de memoria justificativa y proyecto de resolución para pasar a revisión jurídica | 2.5% | La actividad se reporta como cumplida, sin embargo, el tramite aun no ha sido formalizado en el SUIT y no se cuenta con el producto mencionado, razón por la cual se debe ajustar el avance acorde con lo avanzado. Se cuenta con las evidencias y la actividad finaliza en diciembre. | 2022-04-19 | Cumplida | 2022-06-30 | 0% | Por parte de la Oficina de Gestión de Fondos se adelantó el proyecto de resolución “Por la cual se establecen las tarifas a cobrar por la expedición de conceptos para acceder a los beneficios de la Línea de Redescuento con Tasa Compensada de FINDETER y el seguimiento a los recursos desembolsados por parte de FINDETER a los beneficiarios de los recursos” el cual pasará a revisión del área jurídica. Se iniciará con la elaboración de la manifestación de impacto regulatorio para proceder a poner en consulta pública y despues iniciar el procedimiento de autorización del trámite ante el DAFP acorde con lo establecido en el articulo 4 de la resolución 1099 del 2017. Se proyecta para agosto iniciar el procedimeinto. | 2.5% | Actividad no presenta avance en el 2do trimestre, continua con un avance del 2,5%, cuenta con las evidencias (Proyecto de resolución y memoria justificativa). Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 3.75% | Por parte de la OGPF se adelantó el Procedimiento para el Tramite FINDETER, el Documento metodologico para establecer la tarifa FINDETER y el documento Manifestación de Impacto Regulatorio MIR, con el proposito de soportar el proyecto de resolución “Por la cual se establecen las tarifas a cobrar por la expedición de conceptos para acceder a los beneficios de la Línea de Redescuento con Tasa Compensada de FINDETER y el seguimiento a los recursos desembolsados por parte de FINDETER a los beneficiarios de los recursos” el cual pasará a revisión del área jurídica. Adicionalmente, se sostuvo reunión con el MME para establecer la responsabilidad en proceso de publicación del proyecto de resolución en mención. | 3.75% | Activida que al 3er trimestre presenta un avance acumulado del 3,75%, cuenta con las evidencias relacionadas con el procedimiento y el proyecto de resolución. Finaliza en Diciembre. | 2022-10-13 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 4% | De acuerdo a reunión sostenida con el área juridica y de planeación de la UPME, se realizaron modificaciones a: el Documento metodologico para establecer la tarifa FINDETER y el documento Manifestación de Impacto Regulatorio MIR, con el proposito de soportar el proyecto de resolución “Por la cual se establecen las tarifas a cobrar por la expedición de conceptos para acceder a los beneficios de la Línea de Redescuento con Tasa Compensada de FINDETER y el seguimiento a los recursos desembolsados por parte de FINDETER a los beneficiarios de los recursos”. Adicionalmente, se publico el documento del Procedimiento Interno FINDETER por parte de la UPME. Finalmente, se compartireron los documentos en mención al MME con el fin de adelantar el tramite genereal por parte de dicha entidad.
3 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Realizar seguimiento gerencial, trazabilidad y transparencia en la evaluación de proyectos | Aplicativo actualizado con la informacion de los proyectos evaluados | 100% | Porcentaje | 2.1 Actualizar el aplicativo o herramienta con la información de los proyectos evaluados | 2.5% | Funcionamiento / Inversión | Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | X |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A. | 2022-03-31 | 0.75% | Se ajustó el porcentaje reportado. FAER: La herramienta de seguimiento de los conceptos de evaluación se ha mantenido actualizada SGR: Se ha actualizado constantemente la herramienta de seguimiento de los conceptos de evaluación de los proyectos presentados a este fondo FECF: La herramienta de seguimiento con la información de los proyectos FECF evaluados se encuentra actualizada PGLP: La herramienta de seguimiento con la información de los proyectos PGLP evaluados se encuentra actualizada OxI: La herramienta de seguimiento con la información de los proyectos OxI evaluados se encuentra actualizada. FINDETER Y FENOGE se encuentran la información de control y seguimiento actualizada | 0.75% | La actividad se reporta como cumplida, pero teniendo en cuenta que esta actividad se ejecuta por demanda y finaliza en diciembre. Se recomienda ajustaa el avance a la 4 parte de los programado. Se cuenta con las evidencias del cumplimiento. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.75% | FTSP: Se cargaron los proyectos presentados durante el trimestre y se actualizo su concepto en el aplicativo y herramienta de seguimiento. FECF: La herramienta de seguimiento con la información de los proyectos FECF evaluados se encuentra actualizada PGLP: La herramienta de seguimiento con la información de los proyectos PGLP evaluados se encuentra actualizada SGR: Se ha actualizado constantemente la herramienta de seguimiento de los conceptos de evaluación de los proyectos presentados a este fondo | 1.5% | Actividad que reporta un avance acumulado del 1,5%, cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 2.25% | FECF: La herramienta de seguimiento con la información de los proyectos FECF evaluados se encuentra actualizada PGLP: La herramienta de seguimiento con la información de los proyectos PGLP evaluados se encuentra actualizada OxI: La herramienta de seguimiento con la información de los proyectos OxI evaluados se encuentra actualizada FAER: La herramienta de seguimiento con la información de los proyectos FAER evaluados se encuentra actualizada FINDETER: La herramienta de seguimiento con la información de los proyectos FINDETER evaluados se encuentra actualizada FENOGE: La herramienta de seguimiento con la información de los proyectos FENOGE evaluados se encuentra actualizada SGR: Se ha actualizado permanentemente la herramienta de seguimiento de los conceptos de evaluación de los proyectos presentados a este fondo y la herramienta de seguimiento a las mesas técnicas. FTSP: La herramienta de seguimiento con la información de los proyectos FTSP evaluados se encuentra actualizada. | 2.25% | Actividad que reporta un avance acumulado del 2,25%, cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre. | 2022-10-13 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 2.5% | FAER: La herramienta de seguimiento con la información de los proyectos FAER evaluados se encuentra actualizada FECF: La herramienta de seguimiento con la información de los proyectos FECF evaluados se encuentra actualizada PGLP: La herramienta de seguimiento con la información de los proyectos PGLP evaluados se encuentra actualizada OxI: La herramienta de seguimiento con la información de los proyectos OxI evaluados se encuentra actualizada FINDETER: La herramienta de seguimiento con la información de los proyectos FINDETER evaluados se encuentra actualizada FENOGE: La herramienta de seguimiento con la información de los proyectos FENOGE evaluados se encuentra actualizada SGR: Se ha actualizado permanentemente la herramienta de seguimiento de los conceptos de evaluación de los proyectos presentados a este fondo y la herramienta de seguimiento a las mesas técnicas.
4 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Realizar seguimiento gerencial, trazabilidad y transparencia en la evaluación de proyectos | Informe de gestion de proyectos reportado y publicado trimestralmente | 100% | Porcentaje | 2.2 Elaborar un informe de gestión de proyectos con reportes y publicado | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | X |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A. | 2022-08-31 | 0.75% | Se ajustó el porcentaje reportado. Se realizó elinforme de gestión para elTrimestre-I del 2022 y elmismo ya se encuentra publicado. | 0.75% | La actividad se reporta como cumplida, pero teniendo en cuenta que esta actividad se ejecuta trimestralmente y finaliza en diciembre. Se recomienda ajusta el avance a la 4ta parte de los programado. Se cuenta con las evidencias del cumplimiento. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.75% | Se realizó el informe de gestión para el Trimestre-II del 2022, está pendiente publicación. | 1.5% | Actividad que reporta un avance acumulado del 1,5%, cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 2.25% | Se ajustó el porcentaje reportado. Se realizó elinforme de gestión para elTrimestre-III del 2022 y el mismo ya se encuentra publicado. | 2.25% | Actividad que reporta un avance acumulado del 2,25%, cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre. | 2022-10-13 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 2.5% | Se ajustó el porcentaje reportado. Se realizó elinforme de gestión para elTrimestre-IV del 2022 y el mismo ya se encuentra publicado.
5 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Racionalizar los procedimientos con la construcción de manuales operativos o guías de evaluación. | Documentos terminados y publicados | 100% | Porcentaje | 3.1 Actualizar y publicar las guías de evaluación de proyectos | 10% | Funcionamiento | N.A. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | X |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A. | 2022-03-31 | 2.5% | SGR-Manual Operativo: se tiene un avance del 80%. OxI - Guía: Se tiene un avance del 30%. FAER - Guía: Se tiene un avance del 5%. FINDETER: La Guia esta actualizada, pendiente su publicación. | 2.5% | La actividad se reporta como cumplida, pero teniendo en cuenta que esta actividad se ejecuta trimestralmente de la gestión realizada durante el mismo, se recomienda ajustar el avance a la 4ta parte de lo programado. Se cuenta con las evidencias del cumplimiento. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 2.5% | OxI - Guía: Se tiene un avance del 35%. SGR-Manual Operativo: se tiene un avance del 90%. FAER - Guía: Se tiene un avance del 5%. FINDETER: La Guía está actualizada, pendiente su publicación. | 5% | Actividad que reporta un avance acumulado del 5%, cuenta con evidencias del avance en la actualización de guía para el fondo Oxl, faltan evidencias del resto de guías. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 7.5% | OxI - Guía: Se tiene un avance del 70%. SGR-Manual Operativo: se tiene un avance del 95%. FAER - Guía: Se tiene un avance del 5%. FINDETER: La Guía está actualizada, pendiente su publicación | 7.5% | Actividad que reporta un avance acumulado del 7,5%, cuenta con las evidencias DE LA guia PARA OxL y SGR . Finaliza en diciembre. | 2022-10-13 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 9.5% | FINDETER: La Guía está actualizada, se encuentra en revision para su publicación. OxI: Se publicó la guía para la estructuraciòn y formulaciòn de proyectos de energía eléctrica y gas combustible en la página web de la UPME, la cual puede consultarse en el siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/fondos-apoyo-financiero/Paginas/guia-presentacion-proyectos.aspx
6 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Racionalizar los procedimientos con la construcción de manuales operativos o guías de evaluación. | Documento terminado y entregado a la UNGRD | 100% | Porcentaje | 3.2 Actualizar y enviar a la UNGRD la guía de evaluación de proyectos de Plan Todos Somos PAZcífico | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos |  | X | N/A | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A. | 2022-03-31 | 3% | Se actualiza la guía y se envía para aprobación del comité técnico del FTSP número 23 el cual se realizará el1 de Abril. | 3% | La actividad reporta cumplimiento anticipado, no se evidencias los soportes para definir el cumplimiento. | 2022-04-19 | Cumplida | 2022-05-17 | 0% | La actividad se completo el 31 de marzo, sin embargo el 17 de Mayo del 2022 se publicó la guía en la página web de la upme SIEL en el siguiente enlace http://www.siel.gov.co/portals/0/fondos/Formatos/Formatos_Proyectos_PTSP/May_2022/Guia_presentacion_proyectos_FTSP_actualizacion_abril_2022.pdf | 3% | Actividad cumplida en el 1er trimestre, cuenta con las evidencias objetivas. | 2022-07-19 | Cumplida | 2022-03-31 | 0% | La actividad se completo el 31 de marzo, sin embargo el 17 de Mayo del 2022 se publicó la guía en la página web de la upme SIEL en el siguiente enlace http://www.siel.gov.co/portals/0/fondos/Formatos/Formatos_Proyectos_PTSP/May_2022/Guia_presentacion_proyectos_FTSP_actualizacion_abril_2022.pdf | 3% | Actividad cumplida en el 1er trimestre y conplementado el reporte durante el 3er trimestre. cuenta con las evidencias. | 2022-10-13 | Cumplida | 2022-03-31 | 0% | La actividad se completo el 31 de marzo, sin embargo el 17 de Mayo del 2022 se publicó la guía en la página web de la upme SIEL en el siguiente enlace http://www.siel.gov.co/portals/0/fondos/Formatos/Formatos_Proyectos_PTSP/May_2022/Guia_presentacion_proyectos_FTSP_actualizacion_abril_2022.pdf
7 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Racionalizar los procedimientos con la construcción de manuales operativos o guías de evaluación. | Documento terminado y publicado | 100% | Porcentaje | 3.3 Actualizar y publicar guía general de evaluación de proyectos. | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | X |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A. | 2022-03-31 | 0.3% | Se realiza actualización de guia tiene un avance del 10% | 0.3% | Se reporta avance de la actividad, evidencia el proyecto de actualización para fondos del SRG, se ajustó el valor del avance para que fuera el 10% del 3% programado para esta actividad. Finaliza en diciembre la actividad. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.75% | Se realiza actualización de guia tiene un avance del 20% | 1.05% | Actividad que reporta un avance acumulado del 1,05%, cuenta con evidencias del avance en la actualización de guía. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 2.25% | Se realiza actualización de guia tiene un avance del 50% | 2.25% | Actividad que reporta un avance acumulado del 2,25%, cuenta con evidencias del avance en la actualización de guía. Finaliza en diciembre. | 2022-10-13 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 2.5% | Se realizó la actualización de la guía general de evaluación de proyectos. Está en revisión para su publicación.
8 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Promover Planes de Energización Rural Sostenible-PERS | Convenio aprobado por juridica UPME/ Actas de seguimiento y reuniones | 100% | Porcentaje | 4.1 Realizar la Gestión previa, elaboración de convenio y realizar el seguimiento y control General de los PERS. | 10% | Funcionamiento | N.A. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos |  | X | N/A | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A. | 2022-03-31 | 2% | 1. Se sigue con el proceso de trámite de liquidación para el Pers Guaviare. Sobre este se solicitó concepto jurídico sobre tema de los rendimientos financieros. Hasta tanto este aspecto no se llegue a un acuerdo no se puede avanzar. 2. Con relación al Pers Cauca. se recibió elinforme de avance técnico a partir del cual se hicieron recomendaciones. lo cual quedó plasmado en acta No 8 , que esta para proceso de revisión y firmas por parte del comité de seguimiento. 3. Se han venido gestionando los elementos previos del Pers Bolivar, de lo cual se envió propuesta a IPSE en cuanto a : objeto, objetivos y presupuesto, este aún no ha remitido respuesta | 2% | Actividad que presenta avance y cuenta con las evidencias del seguimiento a PERS, finaliza en Diciembre. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 2% | 1. Pers Guaviare: Teniendo en cuenta que la liquidacion debia darse dentro de los seis meses establecidos en el convenio, y no se surtio en dicho tiempo, se envio informe de supervision de la UPME al IPSE y Energuaviare., conforme a concepto del asesor juridico de Secretaria General. En este se hace una relación de lo realizado en los aspectos técnicos y financieros del PERS . Se entregaron los productos y se efectuo la devolución de los recursos no utilizados por parte de Energuaviare 2. Con relacion al PERS Cauca, se tiene el documento de prorroga firmado por el Director de la UPME, este se circuló a las demas entidades. Se envio para revisión acta No 12, en la cual se da aprobación a informe financiero. Por otro lado, se remitió acta con las recomendaciones frente a los informes de avance técnico, para revisión por parte del IPSE y la Universidad. 3. Se han venido revisando los elementos previos del Pers Bolivar por lo que aun estamos en etapa de unificación de criterios, se espera una nueva reunión para concretar dichos aspectos | 4% | Actividad que reporta un avance acumulado del 4%, cuenta con evidencias del avance. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 6.5% | 1. Pers Guaviare: El documento de liquidación se firmó el 16 de septiembre de 2022 por los representantes legales de cada entidad. 2. Con relacion al PERS Cauca, se deja plasmados en correo los compromisos requeridos. Se ha tenido comunicacion sobre el trabajo de campo, de lo cual la Universidad ha manifestado inconvenientes por orden publico y una dificultad con el apk de las encuestas. En el tema financiero, se ha tenido contacto para ajuste del informe financiero del mes de julio q persiste con un dato no coincidente. 3. Pers Bolivar: El dia 10 de agosto de 2022, se firmo el convenio con la Universidad del Atlantico, y cuya acta de inicio del 29 de agosto. A la fecha se efectuo el primer y unico desembolso por parte de la UPME de $92.000.000 contraentrega del documento de diseño muestral y soportes. | 6.5% | Actividad que reporta un avance acumulado del 6,5%, cuenta con evidencias del avance en la actualización de guía. Finaliza en diciembre. | 2022-10-13 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 10% | 1. Con relacion al PERS Cauca . El 28 de octubre de 2022 se firmo el otrosi No 2, con el cual se amplia el tiempo de ejecucion hata el 30 de abril de 2023 por razones de conflicto armado en región. El 16 de diciembre la Universidad remite avance tecnico el cual sera revisado por la supervisora y profesionales del area. En el tema financiero, se ha tenido contacto para ajuste del informe financiero del mes de septiembre q persiste con un dato no coincidente. 3. Pers Bolivar: el 9 de diciembre se hizo entega final del PERS para efectos del ultimo desembolso a efectuarse por el IPSE. Se esta en revision de documentos e inicio de gestiones para la liquidación.
9 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Promover Planes de Energización Rural Sostenible-PERS | Actas de reuniones y correos de aclaraciones y observaciones a los productos PERS | 100% | Porcentaje | 4.2 Revisar la información de Oferta, demanda, socieconòmica, información de proyectos, politica pùblica | 10% | Funcionamiento | N.A. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos |  | X | N/A | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A. | 2022-03-31 | 2.5% | Se recibió informe técnico por parte de la Universidad del Cauca, en el se presentan los avances de los diferentes frentes de trabajo. Los profesionales de la oficina han revisado la documentacion, de la cual se hicieron recomendaciones. Se han realizado las revisiones de todos los requerimientos de oferta energetica durante eltrimestre | 2.5% | La actividad presenta avance y cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 2.5% | PERS CAUCA: Se revisa el avance tecnico bimestral del pers en cada uno de los componentes y se ajusta la Metodología para la recolección de información primaria. PERS CAQUETA: Se realizan las observaciones correspondientes a los documentos presentados de Demanda y Socioeconomico. PERS GUAVIARE: Se revisa el documento de analisis critico y se realizan las observaciones correspondientes. | 5% | Actividad que reporta un avance acumulado del 5%, cuenta con evidencias del avance. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 7.5% | PERS BOLIVAR: Se revisa el documento de diseño muestral y se dan las orientaciones para la elaboración de este documento, asi mismo, se realizan las capacitaciones en cada una de las tematicas a trabajar en el PERS. PERS GUAVIARE: Se efectua la revisión del documento de liquidacion para verificacion de cifras y datos involucrados. PERS CAUCA: se enviaron en formato de los mecanismos de financiación OXI y SGR , las observaciones a los proyectos de Patia y Caloto | 7.5% | Actividad que reporta un avance acumulado del 7,5%, cuenta con evidencias del avance en la actualización de guía. Finaliza en diciembre. | 2022-10-13 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 9% | PERS CAUCA: se han efecuado reuniones para revisar aspectos de los proyectos. Si bien el trabajo de campo culmino, la Universidad reviso las encuestas a mayor profundidad debido a una posible perdida de datos. El supervisor de la Universidad informo que se han recuperado dada la trazabilidad de la informacion descargada. Se procedera a revisar los documentos de avance entregados el 15 de diciembre de 2022. Frente a los documentos de avances tecnicos entregados en el mes de octubre se tiene: El 17 de noviembre se enviaron las observaciones a la Universidad frente al documento socioenomico. El 4 de noviembre se envian las observaciones del documento de politica. El 22 de noviembre se envian las observaciones del documento de oferta. Los proyectos fueron revisados el 24 de noviembre y se enviaron los formatos correspondientes.
10 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Promover Planes de Energización Rural Sostenible-PERS | Actas de reuniones y correos de aclaraciones y observaciones a los productos PERS | 100% | Porcentaje | 4.3 Realizar crítica de datos de las encuestas | 10% | Funcionamiento / Inversión | Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos |  | X | N/A | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A. |  | 0% | se realizó revisión frente al archivo excel de cálculo de las variables del Pers Cauca para dejar una plantilla y que el gestor local la utilice una vez realice las encuestas. Esta última actividad aún no se ha realizado por lo que no se tiene la crítica de datos. |  |  |  | En terminos | 2022-06-30 | 0% | Para este periodo no se ha realizado critica de datos. | 0% | Actividad que continúa sin avance con corte al 2do trimestre. Finaliza en diciembre | 2022-07-19 | Sin avance y en terminos | 2022-09-30 | 0% | El PERS Cauca, se encuentra en la actividad de trabajo de campo, una vez se tengan las encuestas se procedera con la critica de datos por parte de la Universidad como gestor local y de lo cual haremos un acompañamiento. Para esta actividad se dejaron descritos aspectos base para realizar la validacion de datos. | 0% | Actividad que continúa sin avance con corte al 3er trimestre. Finaliza en diciembre | 2022-10-13 | Sin avance y en terminos | 2022-12-31 | 10% | PERS CAUCA: se han efecuado reuniones para revisar aspectos de la informacion cargada en el archivo BD. Se ajusta la plantilla utilizada por la Universidad y se realiza reunion sobre los campos ajustados. Asi mismos el 3 de noviembre se envio un archivo con las observaciones de la informacion cargada en la plantilla inicial .
11 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Promover Planes de Energización Rural Sostenible-PERS | Actas donde se evidencien la promocion y acompañamiento a los PERS que realizan entidades territoriales / Documento con los cambios planteados para los PERS | 100% | Porcentaje | 4.4 Promover, acompañar la elaboración de PERS que realicen las entidades territoriales y promover cambios estratégicos en los PERS. | 5% | Funcionamiento | N.A. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos |  | X | N/A | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A. |  | 0% |  |  |  |  | En terminos | 2022-06-30 | 1.6% | Frente a promover el PERS, el Minambiente ha venido desarrollando el Pers Caqueta con el apoyo de la UPME en la revisión de los productos de este. | 1.6% | Actividad que reporta avance del 1,6% y cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 3.4% | Frente a promover el PERS, la UPME ha realizado el apoyo al Minambiente sobre la revision de los productos del PERS Caqueta, de lo cual se ha informado a la misma, la subsanación de las observaciones . Finalizaria esta acción | 3.4% | Actividad que reporta un avance acumulado del 3,4%, cuenta con evidencias del avance en relación con el acompañamiento y observaciones emitidas al PERS Caquetá. Finaliza en diciembre. | 2022-10-13 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 5% | Frente a promover el PERS, la primera fase del PERS culmino, de la cual se tiene evidencia en presentacion de Comité Ejecutivo Visión Amazonía.
12 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.7 Construir y socializar los intereses del territorio con los intereses del gobierno nacional. | Desarrollar actividades con enfoque territorial y estrategia de comunicación adecuada. | Listado de asistencia a las capacitaciones | 100% | Porcentaje | 5.1 Desarrollar capacitaciones regionales en formulación de proyectos identificando primero necesidades | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos |  | X | N/A | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A. | 2022-03-31 | 0.5% | Se adelantó la consolidación de información referente a: departamentos con menor cobertura (<70), cuáles de ellos presentan más proyectos y cuanto es el porcentaje de aprobación respecto a los proyectos presentados. | 0.5% | Actividad que presenta avance y cuenta con las evidencias de mimos. Finaliza en diciembre. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0% | En el segundo trimestre no se ha adelantado la actividad | 0.5% | Actividad que no reporta avance al 2do trimestre. Finaliza en diciembre | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 1% | Se realizó una Capacitación en Fondos/Mecanismos de Financiación a personal de la gobernación de Norte de Santander el día 29/09/2022 | 1% | Actividad que reporta un avance acumulado del 1%, cuenta con evidencias del avance. Finaliza en diciembre. | 2022-10-13 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 2.5% | Se realizarón 3 Capacitaciones en Fondos/Mecanismos de Financiación en el mes de octubre
13 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.7 Construir y socializar los intereses del territorio con los intereses del gobierno nacional. | Desarrollar actividades con enfoque territorial y estrategia de comunicación adecuada. | Documento terminado | 100% | Porcentaje | 5.2 Desarrollar documento de estrategias de energización en las regiones. | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos |  | X | N/A | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A. | 2022-03-31 | 0.75% | Se cuenta con documento preliminar de los primeros ejercicios de identificación de pico y micro centrales en el sector rural con fines de ampliación de cobertura residencial o procesos productivos | 0.75% | Actividad a la que se le ajusta el procentaje de avance, teniendo en cuenta que se reportaba terminada, sin embargo el reporte indica que se ha avanzado sin conocer si se encuentra terminado tal y como se menciona en el producto de la actividad, se recomienda ajustar el procentaje reportado acorde con el avance. Finaliza en diciembre. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.75% | Se estan desarrollando los cálculos de la curva de duración de caudal en los puntos de interes. | 1.5% | Actividad que ajusta el porcentaje de avance del 3% reportado en el 1er trimestre (Cumplida) al 0,75% de avance, con corte al 2do trimestre tiene avance acumulado del 1,5%, cuenta con las evidencias acorde con el reporte. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 2.25% | Se calcularon los caudales medios y del 95% en los sitios del PIec (formatos shp) adjuntos, se espera que se libere la nueva capa del piec para actualizar las metodologias y concluir el documento | 2.25% | Actividad que reporta un avance acumulado del 2,25%, cuenta con evidencias del avance. Finaliza en diciembre. | 2022-10-13 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 2.5% | Se realizo el calculo de potencial hidroenergetico en sitios donde se concentra mayor población sin servicio
14 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.7 Construir y socializar los intereses del territorio con los intereses del gobierno nacional. | Desarrollar actividades con enfoque territorial y estrategia de comunicación adecuada. | Análisis de Información para corridas Homer para elaboración PIEC y PECOR. Cargue de Información de OR, análisis de info para rpta a los OR. Búsqueda y actualización base de datos equipos e infraestructura eléctrica para correr soluciones en Homer para elaboración de PIEC y PECOR. | 100% | Porcentaje | 5.3 Apoyo PIEC y PECOR | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos |  | X | N/A | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A. | 2022-03-31 | 2.5% | se entregó cada uno de los análisis de Información solicitados para corridas Homer en esta oportunidad se adelantan corridas para 45 kWh/mes con el fin de suministrar información para la elaboración del PIEC y PECOR. De igual manera se participó en las pruebas para el nuevo aplicativo en BISAGI. | 2.5% | La actividad reporta terminación anticipada, se cuenta con evidencias. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0% | Se entregaron los analisis correspondientes al segundo trimestre | 2.5% | Actividad que reporta un avance al 2do trimestre, pero en el 1er trimestre se había reportado cumplida, por lo tando se deja como cero en el avance y se deja la descripciòn. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0% | Se entregaron cada uno de los análisis de Información solicitados para PIEC y PECOR. De igual manera se participó en las pruebas para el nuevo aplicativo en BISAGI para PECOR. | 2.5% | Actividad terminada conforme a lo planeado. Se reportó cumplida desde el primer trimestre, sin embargo se continuan realizado acciones de apoyo para el PIEC y el PECOR, la caules son reistradas trimestralmente. Son acciones realizadas por demanda. | 2022-10-13 | Cumplida | 2022-12-31 | 2.5% | Se revisaron las observaciones de los distintos operadores de red respecto de los comentarios al PIEC en ejecución, realizando las correcciones necesarias y las aclaraciones solicitadas. Con base en las corridas de Homer se hicieron revisiones de las corridas tanto individuales como de las microgrids. Se hicieron realizaron pruebas al aplicativo Bisagi y se mencionaron las inconsistencias así como las correcciones necesarias al aplicativo, quedando pendiente el ajuste de las mismas para realizar nuevas pruebas y posibles ajustes y correcciones. Respecto de las solicitudes de información por parte de usuarios particulares así como oficiales, se realizaron borradores de respuestas los cuales fueron revisados y realizadas las correcciones pertinentes.
15 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.7 Construir y socializar los intereses del territorio con los intereses del gobierno nacional. | Desarrollar actividades con enfoque territorial y estrategia de comunicación adecuada. | Calculos y documento con analisis del potencial energetico del recurso solar y actualizacion de metodologias en la region | 100% | Porcentaje | 5.4 Cálculos y análisis del recurso solar a nivel regional | 2.5% | Funcionamiento / Inversión | Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional. | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos |  | X | N/A | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | N.A. | 2022-03-31 | 3% | Se realizó la ficha se encuentra en comentarios para observaciones internas y se cuenta con un número de empresas para hacer elestudio de mercado | 0.75% | La actividad a la que se le ajusta el porcetaje de avance toda vez que reporta terminación anticipada, sin embargo, acorde con el reporte y las evidencias, no se ha cumplido con el producto. Se recomienda ajustar el porcentaje de deñl reporte acorde con el avance. Finaliza en diciembre. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.75% | Se aprobo en comité de contratos, pendiente revisión de estudios previos | 1.5% | Actividad que ajusta el porcentaje de avance del 3% reportado en el 1er trimestre (Cumplida) al 0,75% de avance, con corte al 2do trimestre acumula avance del 1,5%, no cuenta con las evidencias que soporten el avance reportado. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 2% | Se realizó el proceso contractual donde solo se presento una empresa, se evaluó y se requirieron documentos subsanables y no los cargaron a tiempo en el sitio indicado en el Secop por lo anterior se sugiere declarar desierto | 2% | Actividad que reporta un avance acumulado del 2%, cuenta con evidencias del avance las cuales se relacionan con el proceso de contratación adelantado. Finaliza en diciembre. | 2022-10-13 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 2.5% | se calculó el potencial solar en La Guajira, los calculos y los informes presentados en la consultoria se encuentran en la carpeta de contratos del servidor de fondos contrato 136-2022
1 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.5 Realizar labor permanente de difusión y pedagogía tal que se dé a conocer el qué hacer en la entidad y se establezcan diálogos continuos con las partes interesadas del sector. | Desarrollar las acciones del Plan Estratégico de Comunicaciones Externa | Tácticas externas del PECO implementadas | 100% | Porcentaje | Diseñar conceptualmente las campañas de comunicación externa para su divulgación por los canales institucionales como redes sociales, pagina web, mailing y demás | 4% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-01-23 | 2022-12-31 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 14. Plan Estratégico de Comunicaciones | 2022-03-31 | 1.3% | Se diseñaron conceptualmente las campañas de comunicación relacionadas con el paso a paso de los proyectos de Fondo Pazcifico, Fondo FAER, Cupos de Combustibles, Ascenso Tecnológico y FECOC. las cuáles se pueden consultar en ellink https://drive.google.com/drive/folders/1iPpUVjEeT20_cd89kVg19unHYO6ksJlz | 1.3% | Se reporta avance de la actividad, y cuenta con las evidencias en enlace DRIVE , pendiente por verificar, toda vez que no se tiene acceso. Finaliza en diciembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-05-11 | 1.3% | Se diseñaron y diagramaron las campañas para redes sociales de Factor de Emisiones y el Programa de Ascenso Tecnológico | 2.6% | Actividad que reporta un avance acumulado del 2,6%, cuenta con las evidencias (piezas de las campañas). Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-28 | 1% | Durante el tercer trimestre se diseñaron conceptualmente campañas de comunicación alrededor de los mecanismos de divulgación y socialización del informe de cobre asi como las jornadas de socialización del procedimiento de solicitudes de conexión | 3.6% | Actividad que al 3er trimestre reporta un avance acumulado del 3,6%, cuenta con las evidencias de piezas elaboradas para las campañas, es una actividad que se ejecuta por demanada. Finaliza en diciembre. | 2022-10-14 | Con avance y en terminos | 2022-12-20 | 0.4% | Durante el cuarto trimestre se llevaron a cabo campañas de comunicación alusivas a la importancia del sector energético como #LaEnergiaEstaContigo disponible en https://drive.google.com/drive/folders/11Qu99Sl_5rqIPcapt3ZS9vMjV6mG_Fw2?usp=share_link, de igual forma los mensajes alusivos a la temporada navideña https://drive.google.com/file/d/1T26H8QiL4nENHPUu9TNHKjDdcQ-w0wFp/view?usp=share_link
2 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.5 Realizar labor permanente de difusión y pedagogía tal que se dé a conocer el qué hacer en la entidad y se establezcan diálogos continuos con las partes interesadas del sector. | Desarrollar las acciones del Plan Estratégico de Comunicaciones Externa | Tácticas externas del PECO implementadas | 100% | Porcentaje | Consolidar calendario de eventos institucionales y sectoriales para brindar acompañamiento en el desarrollo de los espacios de acercamiento de doble vía con la ciudadana, via streaming o presencial. | 2% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-01-23 | 2022-12-31 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 14. Plan Estratégico de Comunicaciones | 2022-03-31 | 0.6% | Se consolidó el cronograma de eventos institucionales dirigidos a las audiencias externas como insumo para elComité de Comunicaiones https://docs.google.com/document/d/1GGQxTmWthhitHkc8_MkyPiEX09yrKwIp/edit?usp=sharing&ouid=111760882073382928579&rtpof=true&sd=true | 0.6% | Actividad que reporta avance y cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-15 | 0.6% | En el segundo trimestre se llevaron a cabo 6 eventos institucionales, de conformidad con el respectivo informe que se proporciona como evidencia | 1.2% | Actividad que reporta un avance acumulado del 1,2%, cuenta con las evidencias de los eventos en los que se realizó acompañamiento. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-28 | 0.5% | Durante el tercer trimestre se llevaron a cabo 18 eventos externos de conformidad con el respectivo informe que se proporciona como evidencia | 1.7% | Actividad que al 3er trimestre reporta un avance acumulado del 1,7%, cuenta con las evidencias de los eventos en los que se realizó acompañamiento. Finaliza en diciembre. | 2022-10-14 | Con avance y en terminos | 2022-12-20 | 0.3% | Durante el cuarto trimestre se llevaron a cabo los eventos como la 9na, 10ma y 11ma jornadas de socialización del procedimiento de solicitudes de conexión, cuyos soportes se dejan en de evidencia en la URL https://docs.google.com/document/d/14uBIxr1dYqjETmNMd8vkHZr45YpeCLhA5x-KyzjreRY/edit?usp=share_link
3 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.5 Realizar labor permanente de difusión y pedagogía tal que se dé a conocer el qué hacer en la entidad y se establezcan diálogos continuos con las partes interesadas del sector. | Desarrollar las acciones del Plan Estratégico de Comunicaciones Externa | Tácticas externas del PECO implementadas | 100% | Porcentaje | Coordinar editorialmente el diseño y diagramación documentos externos como planes técnicos, monografías sectoriales y demás iniciativas de corte editorial para socializar la gestión institucional con los públicos de relacionamiento a nivel externo. | 2% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-01-23 | 2022-12-31 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 14. Plan Estratégico de Comunicaciones | 2022-03-31 | 0.6% | Se diseñó y diagramaron tres cartillas guías para la presentación de proyectos en los fondos FAER y Pazcifico asi como para la solicitud de cupos de combustibles que se puede consultar en los siguientes links: https://drive.google.com/drive/folders/1zQsvBc6v7iy9LOZI4vAVMe5AeA39LnO-?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1_6rDkUaR8m5WYpdIanObuIorUST2reIo?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1Qrdbb2Ib1Ko3eUanolOvRZe5IxU5MCY-?usp=sharing | 0.6% | Actividad que reporta avance y cuenta con las evidencias (Actividad por demanda). Finaliza en diciembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-16 | 0.6% | Se editaron iniciativas de corte editorial, en el ámbito audivosual, como las guías de incentivos tributarios a proyectos de FNCE y GEE | 1.2% | Actividad que reporta un avance acumulado del 1,2%, cuenta con las evidencias de la diagramación. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-28 | 0.6% | Se coordinaron iniciativas de corte editorial en el marco de recursos pedagógicos como incentivos tributarios para proyectos de Gestión Eficiente de Energía y Fuentes No Convencionales de Energía Renovable y Guías para el diligenciamiento de proyectos de hidrógeno verde y azul, como se evidencia en la carpeta de evidencias | 1.8% | Actividad que reporta un avance acumulado del 1,8%, cuenta con las evidencias objetivas del reporte. Finaliza en diciembre. | 2022-10-14 | Con avance y en terminos | 2022-12-20 | 0.2% | Durante el cuarto trimestre se diseño y diagramó el Boletín Estadístico de Minas y Energía para la series 2018-2022 https://drive.google.com/drive/folders/1HpNdZKM70idkShIYMXJaPjapnIZxpftU?usp=share_link
4 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.5 Realizar labor permanente de difusión y pedagogía tal que se dé a conocer el qué hacer en la entidad y se establezcan diálogos continuos con las partes interesadas del sector. | Desarrollar las acciones del Plan Estratégico de Comunicaciones Interna | Tácticas internas del PECO implementadas | 100% | Porcentaje | Diseñar conceptualmente las campañas de comunicación interna para divulgación por la intranet, carteleras virtuales y demás canales de la Unidad | 3% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-01-23 | 2022-12-31 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 14. Plan Estratégico de Comunicaciones | 2022-03-31 | 0.8% | Se realizaron diferentes campañas internas como: Avisos informativos novedad institucional - socialización resoluciones- Animaciones Carteleras - Animación papel tapiz y protectores de pantalla. Ver informe detallado de campañas aquí | 0.8% | Actividad que reporta avance y cuenta con las evidencias (Actividad por demanda). Finaliza en diciembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-29 | 0.8% | Se realizaron diferentes campañas internas como: Avisos informativos novedad institucional - socialización resoluciones- Animaciones Carteleras - Animación papel tapiz y protectores de pantalla. Ver informe detallado de campañas aquí https://drive.google.com/drive/folders/17TGd9Mvx5EQ8tz8BOe77e96jRt-AmIkR?usp=sharing | 1.6% | Actividad que reporta un avance acumulado del 1,6%, cuenta con las evidencias de piezas de avisos informativos. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.8% | Se realizaron campañas internas: Avisos informativos de novedades institucional, informes de PQRS - Novedades del SIGUEME - Política de seguridad y salud en el trabajo - Reportes Gerenciales Orfeo - Protectores de Pantalla - Papel Tapiz Ver evidencias aquí: https://drive.google.com/drive/folders/1AIPJxK2R1LOIdy0gFf1BwsH0MoKbFhnV?usp=sharing | 2.4% | Actividad que reporta un avance acumulado del 2,4%, cuenta con las evidencias objetivas de los avisos y/o piezas realizadas. Finaliza en diciembre. | 2022-10-14 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 0.6% | Se realizaron campañas internas relacionadas con la novedad institucoinal . Ver evidencias aquí: https://docs.google.com/document/d/1ygd37-A_dVF2ok-KpYECDmqIssD0EbBGEf6wMTlZz9E/edit?usp=share_link
5 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.5 Realizar labor permanente de difusión y pedagogía tal que se dé a conocer el qué hacer en la entidad y se establezcan diálogos continuos con las partes interesadas del sector. | Desarrollar las acciones del Plan Estratégico de Comunicaciones Interna | Tácticas internas del PECO implementadas | 100% | Porcentaje | Consolidar calendario de eventos a nivel interno, para el uso y apropiación de proyectos TI, cultura y bienestar institucional y brindar el respectivo acompañamiento. | 2% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-01-23 | 2022-12-31 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 14. Plan Estratégico de Comunicaciones | 2022-03-31 | 0.5% | Se elaboró un calendario preliminar de eventos internos. Ver documento aquí - Se elaboró una matriz con las fechas estimadas de espacios de socialización de los proyectos de TI Ver documento a quí | 0.5% | Actividad que reporta avance y cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-29 | 0.5% | Se realizo acompañamiento a diferentes eventos internos y proyectos de TI https://drive.google.com/drive/folders/1wsQzFkRSMon1IdTshwl18EUFQfb4D7kM?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1wsQzFkRSMon1IdTshwl18EUFQfb4D7kM?usp=sharing | 1% | Actividad que reporta un avance acumulado del 1%, cuenta con las evidencias de las piezas realizadas para eventos. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.5% | Se realizó el acompañamiento a diferentes eventos institucionales. Ver evidencias aquí : https://drive.google.com/drive/folders/1nxUUXPyR6V--hOy6TJI6xRq5VXBY-SUI?usp=sharing | 1.5% | Actividad que reporta un avance acumulado del 2,4%, cuenta con las evidencias objetivas del reporte. Finaliza en diciembre. | 2022-10-14 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 0.5% | Se realizó el acompañamiento a diferentes eventos institucionales. Ver evidencias aquí: https://docs.google.com/document/d/1CgtwxGftvfb8rAjQ5-hkAo9taHsIHQk1pJjtfujlTNI/edit?usp=share_link
6 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.5 Realizar labor permanente de difusión y pedagogía tal que se dé a conocer el qué hacer en la entidad y se establezcan diálogos continuos con las partes interesadas del sector. | Desarrollar las acciones del Plan Estratégico de Comunicaciones Interna | Tácticas internas del PECO implementadas | 100% | Porcentaje | Coordinar editorialmente el desarrollo de documentos de corte interno como informes, cartillas, presentaciones de comités y demás en articulación con las iniciativas lideradas por Talento Humano y demás dependencias. | 2% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-01-23 | 2022-12-31 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.1 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 14. Plan Estratégico de Comunicaciones | 2022-03-31 | 0.8% | Se diagramaron los siguientes documentos: Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - Presentacion Estrategia Cátedras Minero energéticas - ppt consejo directivo - Manual Teletrabajo - Protocolo Bioseguridad - Manual portal autogestión | 0.8% | Actividad que reporta avance y cuenta con las evidencias (Actividad por demanda). Finaliza en diciembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-29 | 0.8% | Se diagramaron los siguientes documentos: Presentación Resultados FURAG - ppt Consejo Directivo - Protocolo Bioseguridad - Presentación política de atención al ciudadano- presentación mesa de servicios- presentación para fotografias enterritorio y se trabajo en un borrado de abordaje territorial https://drive.google.com/drive/folders/1GX6DWncopptxS_Ic5rRw24fvDuaJzEyZ?usp=sharing | 1.6% | Actividad que reporta un avance acumulado del 1,6%, cuenta con las evidencias de las diagramaciones. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.8% | Se diagramaron los siguientes documentos: ppt consejo directivo - ppt cifras de solicitudes de conexión - power Bi ejecución presupuestal - Informe de entrega - Gestión de información - Política Gestión de la Información - (10) documentos Gestión de la información. Ver evidencias aquí: https://drive.google.com/drive/folders/1M55ct02k2ELC-bcrvWv-imskWI1Yj3po?usp=sharing | 2.4% | Actividad que reporta un avance acumulado del 2,4%, cuenta con las evidencias objetivas de los avisos y/o piezas realizadas. Finaliza en diciembre. | 2022-10-14 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 |  | Se diagramaron los siguientes documentos: ppt consejo directivo - ppt cifras de solicitudes de conexión - power Bi ejecución presupuestal - Informe de entrega - Gestión de información - Política Gestión de la Información - (10) documentos Gestión de la información. Ver evidencias aquí: https://docs.google.com/document/d/1fcfj7czLt6TretNwbmW4mi2JP2Ba_XOY4QNOp9KbwjA/edit?usp=share_link
7 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Automatización de flujos identificados en la Arquitectura Empresarial | Procesos automatizados e implementados | 6 | Proceso | Desarrollar los módulos - Etapa Precontractual - Solicitudes de Conexión | 1% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Subdirección de energía / Secretaria General | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.6 Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | 2022-03-17 | 1% | Se adelantó la fase de desarrollo de los módulos y se entregaron para pruebas a las áreas usuarias - Etapa Precontractual - Solicitudes de Conexión | 1% | Se cumplió la actividad de acuerdo a lo planificado. Se cuenta con las evidencias objetivas del desarrollo de los 2 modulos. | 2022-04-19 | Cumplida | 2022-06-30 | 1% | Los módulos fueron desarrollados. Evidencia | 1% | Actividad cumplida en el 1er trimestre, cuenta con las evidencias objetivas. | 2022-07-19 | Cumplida |  | 0% | Cumplida en el primer trimestre | 1% | Actividad cumplida desde el 1er trimestre. | 2022-10-14 | Cumplida |  |  | Cumplida en el primer trimestre
8 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Automatización de flujos identificados en la Arquitectura Empresarial | Procesos automatizados e implementados | 6 | Proceso | Implementar los módulos: - Precio Base de Minerales - Evaluación plan de expansión de cobertura (PECOR) - Etapa precontractual - Solicitudes de conexión | 3% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Subdirección de minería / Subdirección de energía / Secretaria General | 2022-01-02 | 2022-06-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.6 Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | 2022-03-31 | 1% | Ejecución de la fase de pruebas de recorrido y funcionales (con acompañamiento) con las áreas usuarias de los módulos - Precio Base de Minerales - Evaluación plan de expansión de cobertura (PECOR) - Etapa precontractual - Solicitudes de conexión | 1% | Se presenta avance de la actividad, con evidencias para: - Evaluación plan de expansión de cobertura (PECOR) - Etapa precontractual - Solicitudes de conexión Finaliza en junio | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 2% | Alcance. 01/08/2022: Los módulos se encuentran implementados en ambiente de producción, quedando pendiente el despliegue ante el usuario final el cual se llevará a cabo una vez sea solicitado por el área dueña del proceso. Los módulos Pecor y Precio base están en pruebas de los usuarios técnicos para exponerlos al público. El módulo de conexiones ya está expuesto al publico. El módulo precontractual está en la socializacion a los del comité contractual para iniciar el uso por parte de los enlaces contractuales | 3% | Actividad cumplida en el 2do trimestre, cuenta con las evidencias (Pendientes de validar porque al abrir los enlaces no se permite acceder el sitio web). | 2022-07-19 | Cumplida |  | 0% | Cumplida en el segundo trimestre | 3% | Actividad cumplida desde el 1er trimestre. | 2022-10-14 | Cumplida |  |  | Cumplida en el segundo trimestre
9 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Automatización de flujos identificados en la Arquitectura Empresarial | Procesos automatizados e implementados | 6 | Proceso | Mantenimiento de los módulos: - Módulos de Incentivos por fuentes no convencionales de energía – FNCE -Módulos de Incentivos por eficiencia energética –EE -Módulo de Evaluación de Fondos | 1% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Subdirección de demanda, Oficina de Fondos | 2022-01-07 | 2022-11-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.6 Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | 2022-03-31 | 0.1% | Se llevó a cabo el levantamiento de los nuevos requerimientos de los módulos de Incentivos por fuentes no convencionales de energía – FNCE e Incentivos por eficiencia energética –EE Se están llevando a cabo los ajustes al Módulo de Evaluación de Fondos de acuerdo con requerimientos del área usuaria | 0.1% | Actividad que reporta avance y cuenta con las evidencias. Finaliza en noviembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.2% | La contratación para el mantenimiento se encuentra publicado en el secop y esta cumpliendo el calendario del proceso | 0.3% | Actividad con avance acumulado del 0,3%, cuenta con las evidencias que corresponden al proceso de contratación "Desarrollar e implementar nuevas funcionalidades en los módulos del Sistema Único de Usuarios -SUU y, brindar soporte sobre los existentes en la plataforma Bizagi" que se está llevando a cabo. Finaliza en noviembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 1% | Se hizo levantamiento de requerimientos de los módulos indicados y se desarrollaron nuevas funcionalidades del módulo de usuarios. | 1% | Actividad finalizada anticipadamente, toda vez finalizaba en noviembre, cuenta con evidencias. | 2022-10-14 | Cumplida |  |  | Se realiza la implementacion de los modulos de FNCE y EE, conforme los requerimientos levantados y aprobados por el area tecnica
10 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Implementación de la virtualización de escritorios incluida la gestión del cambio | Solución escritorios implementados | 100% | Porcentaje | Estabilizar la solución | 6% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.6 Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | 2022-03-31 | 5% | Se recibieron equipos pendiente de entrega (monitores), se estabilizó solución, se configuraron clientes livianos en la infraestructura de VDI e inició entrega de equipos - solución a usuarios finales. | 5% | Se cumplió la actividad en lo relacionado con la estabilización de la solución, la actividad presenta rezago del 1% toda vez que está pendiente finalizar la entrega de la solución a usuarios finales. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-16 | 6% | Se entregó la solución de escritorios virtuales a los usuarios indicados por las áreas. | 6% | Actividad cumplida durante el 2do trimestre y cuenta con las evidencias de implementación de escritorios virtuales. | 2022-07-19 | Cumplida |  |  | Cumplida en el segundo trimestre | 6% | Actividad cumplida en el 2do trimestre. | 2022-10-14 | Cumplida |  |  | Cumplida en el segundo trimestre
11 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Implementación de la virtualización de escritorios incluida la gestión del cambio | Solución escritorios implementados | 100% | Porcentaje | Fortalecimiento de la solución | 4% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-01-02 | 2022-11-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.6 Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | 2022-03-31 | 1% | Presentación y aprobación en comité de contratos la ficha para adelantar el proceso, elaboración de estudios previos e inicio a la fase precontractual del proceso (recepción de propuestas) | 1% | Actividad que reporta avance y cuenta con las evidencias. Finaliza en noviembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-05-20 | 2% | Se realiza contrato C-106-2022 para suministrar, instalar y configurar una solución de contingencia y respaldo para escritorios virtuales con la firma GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S. y se da inicio a su ejecución. | 3% | Actividad con avance acumulado del 2%, cuenta con las evidencias de la contratación adelantada para suministrar, instalar y configurar una solución de contingencia y respaldo para escritorios virtuales (con duración ampliada). Finaliza en noviembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 3.5% | Se realizó Modificatorio No.1 al contrato C-106-2022 por razones de retraso en la línea de producción del fabricante. Se amplió el plazo de ejecución hasta el 1 de diciembre de 2022. El contratista entregó el documento de planeacion de la solución y la matriz de precios unitarios. | 3.5% | Actividad que reporta avance acumulado del 3,5%, cuenta con las evidencias de la modificación del contrato y del documento de planeación mencionado. Finaliza en noviembre. | 2022-10-14 | Con avance y en terminos | 2022-12-01 | 4% | Contratista entregó e implementó equipos objeto del contrato
12 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Implementación de la virtualización de escritorios incluida la gestión del cambio | Solución escritorios implementados | 100% | Porcentaje | Apropiar la solución por parte del usuario final | 2% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.6 Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | 2022-03-31 | 0.1% | Reuniones internas (en sitio) para establecer estrategia de socialización del proyecto al interior de la entidad | 0.1% | Actividad que reporta avance y cuenta con las evidencias relacionadas con piezas (Mailing) relacionadas con la solición. Finaliza en diciembre. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-01 | 2% | Desarrollo de piezas comunicacionales para envio por correo, intranet y cartelera virtual | 2% | Actividad cumplida durante el 2do trimestre y cuenta con las evidencias de socialización interna de escritorios virtuales. | 2022-07-19 | Cumplida |  |  | Cumplida en el segundo trimestre | 2% | Actividad cumplida en el 2do trimestre. | 2022-10-14 | Cumplida |  |  | Cumplida en el segundo trimestre
13 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Gestión de contenido web como habilitador tecnológico en el fortalecimiento de servicios ciudadanos | Web site implementado en nueva versión de CMS | 100% | Porcentaje | Afinar y publicar la solución de CMS actualizado | 1% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.6 Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | 2022-03-18 | 1% | Se adelantaron actividades de ajuste y afinamiento respecto a la actualización del CMS, el cual ya se encuentra instalado y configurado en los servidores de producción de la UPME; posteriormente se presentó el nuevo website al comité directivo el pasado 23 de marzo y se dió inicio a la fase de revisión y ajustes de contenidos con las diferentes dependencias. | 1% | Se cumplió la actividad en cuanto a la instalación y configuración del CMS, así mismo cuenta con las evidencias objetivas. | 2022-04-19 | Cumplida |  |  |  | 1% | Actividad cumplida durante el 1er trimestre. | 2022-07-19 | Cumplida |  |  | Cumplida en el primer trimestre | 1% | Actividad cumplida desde el 2do trimestre. | 2022-10-14 | Cumplida |  |  | Cumplida en el primer trimestre
14 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Gestión de contenido web como habilitador tecnológico en el fortalecimiento de servicios ciudadanos | Web site implementado en nueva versión de CMS | 100% | Porcentaje | Actualizar e integrar las páginas del SIMEC (SIEL, SIPG, SI3EA) al portal de la UPME. | 4% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-01-02 | 2022-11-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.6 Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | 2022-03-31 | 1.053% | Se dió inicio al proyecto, se realizaron actividades de revisión del mapeo de contenidos levantado para los portales SIEL y SIPG y se realizaron las reuniones de inicio con las subdirecciones de energía éléctrica e hidrocarburos así como con la oficina de fondos para dar la línea de como realizar elanálisis y definición de los contenidos que se van a migrar por parte de las dependencias. | 1.05% | Actividad que reporta avance y cuenta con las evidencias. Finaliza en noviembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.8% | Se realizaron reuniones de trabajo con la subdirección de hidrocarburos para elaborar el diseño del mockup del sitio y dar inicio a la estructuración y configuración del portal SIPG en la herramienta tecnológica, así como se dió inicio a la estructuración del sitio de Fondos. | 1.89% | Actividad con avance acumulado del 1,89%, no cuenta con evidencias para validar el reporte. Finaliza en noviembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 2.4% | Se realiza la configuración del sitio SIPG en la nueva herramienta y se da inicio a la migración de contenidos. | 2.4% | Actividad que presenta avance acumulado al 3er trimestre del 2,4%, cuenta con las evidencias relacioandas con la configuración del Sistema de Información de Petroleo y Gas - SIPG. Finaliza en noviembre. | 2022-10-14 | Con avance y en terminos
15 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Llevar a cabo acciones de Arquitectura Empresarial enfocadas en el marco de referencia emitido por MinTIC | Road Map de Arquitectura Empresarial | 100% | Porcentaje | Actualizar los dominios de arquitectura definidos en el marco de referencia | 4% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-01-02 | 2022-12-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.6 Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | 2022-03-31 | 0.6% | En desarrollo actividades de los Dominios Arquitectura de Información, Arquitectura de Sistemas de Información, Arquitectura de Infraestructura de TI, Arquitectura de Seguridad y Uso y Apropiacion de Arquitectura. | 0.6% | Actividad que reporta avance y cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-05-31 | 3.429% | En desarrollo actividades de los Dominios Planeaciòn de la Arquitectura, Arquitectura de Información, Arquitectura de Sistemas de Información, Arquitectura de Infraestructura de TI, Arquitectura de Seguridad y Uso y Apropiacion de Arquitectura. | 3.43% | Actividad con avance acumulado del 3,43%, cuenta con evidencias que corresponden al cronograma del proyecto con Id. PETI_2022_005. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 3.6% | En desarrollo actividades de los Dominios Planeaciòn de la Arquitectura, Arquitectura de Información, Arquitectura de Sistemas de Información, Arquitectura de Infraestructura de TI, Arquitectura de Seguridad y Uso y Apropiacion de Arquitectura. | 3.6% | Actividad que presenta avance acumulado al 3er trimestre del 3,6%, cuenta con evidencias que corresponden resumen del avance cualitativo y financiero del proyecto con Id. PETI_2022_005, sin que se pueda evidenciar la ejecución de las actividades relacionadas en el reporte. Finaliza en diciembre. | 2022-10-14 | Con avance y en terminos
16 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Llevar a cabo acciones de Arquitectura Empresarial enfocadas en el marco de referencia emitido por MinTIC | Road Map de Arquitectura Empresarial | 100% | Porcentaje | Generar reportes de seguimiento al ejercicio de Arquitectura Empresarial | 1% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-01-02 | 2022-12-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.6 Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | 2022-03-31 | 0.125% | Se generaron reportes de Seguimiento de los Dominios AI, AS y UA. | 0.13% | Actividad que reporta avance y cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-05-31 | 0.3789% | Se generó reporte de seguimiento de los dominios PA, AI, ASI, AIT, AS y UA | 0.5% | Actividad con avance acululado del 0,50%, cuenta con evidencias que corresponden a un reporte de seguimiento a mayo del proyecto con Id. PETI_2022_005. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.7% | Se generó reporte de seguimiento de los dominios PA, AI, ASI, AIT, AS y UA | 0.7% | Actividad que presenta avance acumulado al 3er trimestre del 3,6%, cuenta con evidencias que corresponden resumen del avance cualitativo y financiero del proyecto con Id. PETI_2022_005. Finaliza en diciembre. | 2022-10-14 | Con avance y en terminos
17 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Fortalecimiento a los datos e información de las áreas técnicas de la UPME | Modelos de analítica estadística y geoespacial avanzada para los proyectos priorizados. | 100% | Porcentaje | Definir Arquitectura de datos e información para los proyectos priorizados por las áreas técnicas de la UPME, bajo la perspectiva de la gestión de datos y sistemas | 8% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Subdirecciones / Oficina de Fondos | 2022-01-02 | 2022-11-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.6 Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | 2022-03-31 | 1.3% | Elaboración de documentos diagnóstico por cada uno de los seis proyectos priorizados (PIEC, PERS, Boletín estadístico, Plan de Sustitución de Leña, Precios base de liquidación de regalías y BECO) en los cuáles se identificaron las fuentes de información existentes y se plantearon recomendaciones iniciales para abordar la propuesta de arquitectura de datos e información. Se generaron los planes de acción donde se establece el contexto, diagnóstico, proceso o flujo de fortalecimiento a los datos e información y cronograma de actividades. A partir del flujo de proceso establecido en elplan de acción que se configura como la arquitectura de datos e información a nivel general, actualmente se viene trabajando en establecer la propuesta de arquitectura en elnivel técnico detallado. elporcentaje de avance corresponde a la ponderación de los avances en los seis proyectos priorizados. | 1.3% | Actividad que reporta avance y cuenta con las evidencias. Finaliza en noviembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 4% | Se ha generado la primer versión de los documentos de formato de levantamiento de requerimientos por cada uno de los seis proyectos priorizados (PIEC, PERS, Boletín estadístico, Plan de Sustitución de Leña, Precios base de liquidación de regalías/Formato Básico Minero y BECO) que establece la propuesta de arquitectura de datos e información de acuerdo con el alcance definido con los equipos de las áreas técnicas de cada una de las Subdirecciones u Oficinas, según correspondan. El porcentaje de avance corresponde a la ponderación de los avances en los seis proyectos priorizados y de conformidad con el alcance definido con las áreas técnicas. | 5.3% | Actividad con avance acumulado del 5,3%, cuenta con las evidencias correspondientes a los formatos de levantamiento de requerimientos de software. Finaliza en noviembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 7% | Trabajo en conjunto con las subdirecciones para ajustar el documento de las operaciones estadisticas BECO, ICEE, Proyecciones de Precios y la ficha tecnica de indicadores del BECO y Proyecciones de precios Socialización con los responsables tematicos de las operaciones estadisticas de la metodologia, ficha técnica y ficha de indicadores. En las evidencias se encuentra la documentoación actualizada de los registros adminstrativos y las operaciones estad´siticas. | 7% | Actividad con avance acumulado al 3er trimestre del 7,0%, cuenta con las evidencias ubicadas en drive donde se visualizan documentos relacionados Diccionario de datos, ficha técnica de indicadores, metodología de operaciones estadísticas, entre otros. Finaliza en noviembre. | 2022-10-14 | Con avance y en terminos
18 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Fortalecimiento a los datos e información de las áreas técnicas de la UPME | Modelos de analítica estadística y geoespacial avanzada para los proyectos priorizados. | 100% | Porcentaje | Generar el mapa, modelo y diccionario de datos para los proyectos priorizados. | 4% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Subdirecciones / Oficina de Fondos | 2022-01-02 | 2022-11-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.6 Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | 2022-03-31 | 0.2% | A partir de la información recopilada en los documentos diagnósticos y las reuniones con las áreas técnicas se generó un inventario de fuentes (Data Lake) en elcual se caracterizaron preliminarmente las fuentes para cada uno de los proyectos priorizados. Además se cuenta con el modelo de datos (entidad-relación) y diccionario de datos en una primer versión para los proyectos de Plan de Sustitución de Leña y Boletín estadístico y se avanza en igual productos para los demás proyectos priorizados (PIEC, PERS, Precios base de liquidación de regalías y BECO). elporcentaje de avance corresponde a la ponderación de los avances en los seis proyectos priorizados para las tres actividades establecidas en elPETI al respecto. | 0.2% | Actividad que reporta avance y cuenta con las evidencias. Finaliza en noviembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 2% | Se ha generado la primer versión del mapa de información que integra los seis proyectos priorizados (PIEC, PERS, Boletín estadístico, Plan de Sustitución de Leña, Precios base de liquidación de regalías/Formato Básico Minero y BECO), así como los diccionario de datos en una primer versión para cada uno de los proyectos priorizados de acuerdo con el alcance definido con los equipos de las áreas técnicas de cada una de las Subdirecciones u Oficinas, según correspondan. El porcentaje de avance corresponde a la ponderación de los avances en los seis proyectos priorizados y de conformidad con el alcance definido con las áreas técnicas. | 2.2% | Actividad con avance acumulado del 2,2%, cuenta con las evidencias correspondientes a la descripción de objetos, diccionario de datos. Finaliza en noviembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 3.1% | Casos de uso para PIEC, PERS, Boletín estadístico, Plan de sustitución de leña, Formato Básico Minero, BECO. | 3.1% | Actividad con avance acumulado al 3er trimestre del 3,1%, cuenta con las evidencias correspondientes a la relación de los enlaces de los casos de uso adelantados. Finaliza en noviembre. | 2022-10-14 | Con avance y en terminos
19 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Fortalecimiento a los datos e información de las áreas técnicas de la UPME | Modelos de analítica estadística y geoespacial avanzada para los proyectos priorizados. | 100% | Porcentaje | Diseñar e implementar modelos de analítica estadística y geoespacial avanzada para los proyectos priorizados. | 3% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Subdirecciones - Oficina de Fondos | 2022-01-02 | 2022-11-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.6 Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | 2022-03-31 | 0.1% | En cuanto a los modelos de analítica estadística y geoespacial avanzada, para el caso del proyecto de Boletín Estadístico, se ha iniciado el proceso de definición de procesos para la migración de datos mediante instrumentos de extracción, transformación y carga de información (ETL) que se desarrollará en Python; este proceso, aportará a los modelos de analítica dado que garantizará la correcta estructura y estandarización de datos para la generación de dichos modelos. De igual forma, para elcaso del proyecto de Plan de Sustitución de Leña, se ha iniciado elproceso de generación de las variables de entrada del EMC a partir de las fuentes primarias de información, esto mediante scripts de Python parametrizados. Finalmente, para elproyecto de Planes de Energización Rural Sostenible – PERS, se plantea tomar una muestra de 20 preguntas a partir de una herramienta multiplataforma que facilitará la recolección de datos y elanálisis preliminar que incluirá ejercicios que garanticen la calidad del dato (corrección de errores ortográficos, inclusión de dominios y subtipos, reglas de validación, parametrización, entre otros). En los casos expuestos se avanza en eldiseño de los modelos de analítica estadística y geoespacial pero aún no se ha implementado ninguno de estos, por cuanto para elpresente reporte de trimestre no se presentará avance al respecto. | 0.1% | Actividad que reporta avance y cuenta con las evidencias. Finaliza en noviembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 1.5% | En cuanto a los modelos de analítica estadística y geoespacial se ha generado en su primer versión: i) Tablero de control para el proyecto Formato Básico Minero que representa los datos de municipios por etapa en un mapa coropletico y despliega diferentes tipos de gráficas asociadas variables de los archivos consolidados del Formato Básico Minero, ii) Tablero de control del Plan de sustitución de leña que representa los datos de hogares que usan combustibles ineficientes por Departamentos en un mapa coropletico y despliega diferentes tipos de gráficas asociadas variables de entrada del EMC – Plan de sustitución de leña (GLP – Gas Natural), iii) Tablero de control del Boletín Estadístico el cual representa los datos de capacidad efectiva neta utilizando como unidad espacial de referencia los Departamentos en un mapa coropletico y despliega diferentes tipos de gráficas asociadas a las variables piloto extraídas de XM, iv) Tablero de control de BECO el cual presenta una pestaña de mapa para incluir datos geográficos y despliega diferentes tipos de gráficas asociadas los datos estructurados para Carbón, Exportación, Centrales Térmicas y EAM, v) Tablero de control de PERS el cual presenta el mapa de los datos geográficos capturados en las encuestas y despliega diferentes tipos de gráficas asociadas a estos datos, y vi) Tablero de control de redes PIEC el cual representa los datos de líneas de transmisión por operador STR y STN. Además se han generado la definición de procesos para la migración de datos mediante instrumentos de extracción, transformación y carga de información (ETL) aportando a los modelos de analítica para garantizar la correcta estructura y estandarización de datos para la generación de dichos modelos. El alcance de los modelos de analítica estadística y geoespacial en su primer versión, se han acordado con los equipos de las áreas técnicas de cada una de las Subdirecciones u Oficinas, según correspondan. El porcentaje de avance corresponde a la ponderación de los avances en los seis proyectos priorizados y de conformidad con el alcance definido con las áreas técnicas. | 1.6% | Actividad con avance acumulado del 1,6%, cuenta con las evidencias correspondientes a la presentación del modelo de analítica estadística y geoespacial. Finaliza en noviembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 2% | Tableros de control para sustitución de leña, análisis de fuente de energía (XM) y Encuesta PERS para una de sus preguntas. | 2% | Actividad con avance acumulado al 3er trimestre del 2%, cuenta con las evidencias de la implementación de tableros de control en power BI. Finaliza en noviembre. | 2022-10-14 | Con avance y en terminos
20 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Implementar la fase 2 del plan unificado de gobierno de datos para la gestión de la información de la entidad | Documento alineación entre el gobierno de datos institucional con el gobierno de datos sectorial y métricas para el control sobre el gobierno de datos. | 1 | Unidad | Alinear el gobierno de datos institucional con el gobierno de datos sectorial. | 4% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-01-02 | 2022-12-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.6 Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | 2022-03-31 | 0.3% | Mesas de trabajo con equipo de gestión de información sectorial, para identificar las actividades requeridas en la fase 2 del plan unificado de gobierno de datos alineado con elsectorial | 0.3% | Actividad que reporta avance y cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.9% | Se realizan semanales con el equipo de gestión de información sectorial, con el fin que las acciones realizadas en gobierno de datos de la upme estén acorde a los requerimientos sectoriales | 1.2% | Actividad con avance acumulado del 1,2%, cuenta con las evidencias del reporte que corresponden a la planeación del proceso de contratación. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 2% | Se continua realizando las reuniones con el equipo de gestión de información sectorial, buscando que las gestiones realizadas por arquietectura de informacion se encuentren acordes a los lineamientos sectoriales | 2% | Actividad con avance acumulado al 3er trimestre del 2%, no se identifican las evidencias correspondientes dentro de la carpeta dispuesta para tal fin. Finaliza en noviembre. | 2022-10-14 | Con avance y en terminos
21 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Implementar la fase 2 del plan unificado de gobierno de datos para la gestión de la información de la entidad | Documento alineación entre el gobierno de datos institucional con el gobierno de datos sectorial y métricas para el control sobre el gobierno de datos. | 1 | Unidad | Definir e implementar las métricas para el control sobre el gobierno de los datos y KPI’s que permitan medir la gestión del gobierno de datos en la UPME. | 1% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-01-02 | 2022-12-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.6 Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | 2022-03-31 | 0.1% | Mesas de trabajo para revisar las observaciones dadas por el contratista de la implementación de la fase 1 de plan unificado de gobierno de datos respecto a métricas de gobierno de datos | 0.1% | Actividad que reporta avance y cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.15% | se presentaron las fichas para la contratacion de la fase 2 del plan unificado de gobierno. Evidencias | 0.3% | Actividad con avance acumulado del 0,30%, cuenta con las evidencias que corresponden a las citaciones de mesas de trabajo presenciales para la articulación gestión información sectorial. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.6% | Se inicia el contrato de interoperabilidad, el contrato de metadatos no fue posible ejecutarlo | 0.6% | Actividad con avance acumulado al 3er trimestre del 0,6%, no se identifican las evidencias correspondientes dentro de la carpeta dispuesta para tal fin. Finaliza en diciembre. | 2022-10-14 | Con avance y en terminos
22 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Adelantar acciones de Seguridad y Privacidad de la Informacion (Seguridad Digital) alineadas con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Informacion - MSPI | Ejecución de los Planes : - Seguridad y Privacidad de la Informacion - Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Informacion | 100% | Porcentaje | Desarrollar acciones formuladas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la información . | 5% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-01-02 | 2022-12-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.7 Seguridad digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | 2022-03-31 | 0.9065% | Se tiene programado para comité de Gestión y Desempeño socialización de avances del plan de SPI | 0.91% | Actividad que reporta avance y cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre | 2022-04-19 | Con avance |  |  |  | 0.91% | Actividad que no reporta avance al 2do trimestre. Finaliza en diciembre | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 3% | A corte del tercer trimestre se realizó avance en cada una de las actividades descritas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. Las evidencias se encuentran en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1a1bEOaLkKR2HGglb5LsbTodamdunh85n | 3% | Actividad con avance acumulado al 3er trimestre del 3%, cuenta con evidencias correspondiente a la Consolidación de las actividades de los Planes SPI y PTRSPI Actualizado 3cer trimestre 2022. Finaliza en diciembre. | 2022-10-14 | Con avance y en terminos
23 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Adelantar acciones de Seguridad y Privacidad de la Informacion (Seguridad Digital) alineadas con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Informacion - MSPI | Ejecución de los Planes : - Seguridad y Privacidad de la Informacion - Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Informacion | 100% | Porcentaje | Desarrollar acciones formuladas en el plan tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 3% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-01-02 | 2022-12-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.7 Seguridad digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | 2022-03-31 | 0.4% | Se tiene programado para comité de Gestión y Desempeño socialización de avances del plan de TRSPI | 0.4% | Actividad que reporta avance y cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre | 2022-04-19 | Con avance |  |  |  | 0.4% | Actividad que no reporta avance al 2do trimestre. Finaliza en diciembre | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 1.8% | A corte del tercer trimestre se realizó avance en cada una de las actividades descritas en el Plan Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - PTRSPI. Las evidencias se encuentran en la siguiente ruta: https://drive.google.com/drive/folders/1a1bEOaLkKR2HGglb5LsbTodamdunh85n | 1.8% | Actividad con avance acumulado al 3er trimestre del 3%, cuenta con evidencias correspondiente a la Consolidación de las ctividades de los Planes SPI y PTRSPI Actualizado 3cer trimestre 2022. Finaliza en diciembre. | 2022-10-14 | Con avance y en terminos
24 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Implementar el modelo operativo en la mesa de servicio enfocado al mejoramiento de la experiencia de usuario. | Reporte de seguimiento a la Operacion de la Mesa de Servicio | 10 | Unidad | Adoptar el modelo Operativo en la mesa de servicio enfocado al mejoramiento de la experiencia de usuario. | 2% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.6 Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | 2022-03-31 | 1.1% | Se llevó a cabo la parametrización de la herramienta GLPI de mesa de servicio, habilitando el acceso a través del enlace mesa de servicio.upme.gov.co, se programó ellanzamiento del modelo operativo de la mesa de servicio al interior de la entidad, para eldia 07 de abril. | 1.1% | Actividad que reporta avance y cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre. Validar si se puede dar por cumplida la actividad dado que la herramienta ya se encuentra adoptada. | 2022-04-19 | cumplida | 2022-04-07 | 2% | Se lanzó mesa de servicios a través de actividad en "Tardeando con la UPME" | 2% | Actividad cumplida en el 2do trimestre y cuenta con las evidencias. | 2022-07-19 | Cumplida |  |  | Cumplida en el segundo trimestre | 2% | Actividad cumplida desde el 2do trimestre. | 2022-10-14 | Cumplida |  |  | Cumplida en el segundo trimestre
25 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Implementar el modelo operativo en la mesa de servicio enfocado al mejoramiento de la experiencia de usuario. | Reporte de seguimiento a la Operacion de la Mesa de Servicio | 10 | Unidad | Adelantar procesos administrativos requeridos para la consecución del servicio. | 2% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.6 Gobierno Digital | 2. Plan Anual de Adquisiciones | 2022-02-17 | 2% | Se adelantó el proceso de contratación de la mesa de servicio a través de la tienda virtual del estado Colombiano, incluyendo tres técnicos y un profesional | 2% | Actividad cumplida anticipadamente, cuenta con las evidencias objetivas de su ejecución. | 2022-04-19 | Cumplida |  |  |  | 2% | Actividad cumplida en el 1er trimestre. | 2022-07-19 | Cumplida |  |  | Cumplida en el primer trimestre | 2% | Actividad cumplida desde el 1er trimestre. | 2022-10-14 | Cumplida |  |  | Cumplida en el primer trimestre
26 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Implementar el modelo operativo en la mesa de servicio enfocado al mejoramiento de la experiencia de usuario. | Reporte de seguimiento a la Operacion de la Mesa de Servicio | 10 | Unidad | Generar reportes de seguimiento a la operación del modelo. | 1% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información | X |  | Todas las Dependencias | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.6 Gobierno Digital | 2. Plan Anual de Adquisiciones | 2022-03-31 | 0.08% | Informe mensual de gestión de los casos de soporte solicitados por los usuarios | 0.08% | Actividad que reporta avance y cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.08% | Informe mensual de gestión de los casos de soporte solicitados por los usuarios | 0.2% | Actividad con avance acumulado del 0,2% y con evidencias que corresponden a los informes mensuales de soporte y asistencia técnica. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.75% | Se entregan informes de gestion del tercer trimestre con atencion de requerimientos e incidentes de la mesa de servicio. Evidencias https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ePx2DJhFf-MzZKiNMGpS6SI22wJv9Ivp | 0.75% | Actividad con avance acumulado al 3er trimestre del 0,75%, cuenta con evidencias de los informes. Finaliza en diciembre. | 2022-10-14 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 1% | Se entregan informes de gestion del cuarto trimestre con atencion de requerimientos e incidentes de la mesa de servicio. Evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1hOPMi4dWULdRH-_JKuUfuZRVmP_DQzy2 con lo cual se da por cumplida la acción.
27 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Actualizar la infraestructura de red institucional | Solucion infraestructura de red implementada | 100% | Porcentaje | Configuración de la solución adquirida | 3% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información |  | X |  | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.6 Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | 2022-03-31 | 1.2% | Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento y programación de actividades previas a la migración del core y switches de borde | 1.2% | Actividad que reporta avance con evidencias. Finaliza en abril | 2022-04-19 | Con avance | 2022-04-09 | 3% | Se generan actas con las actividades previas y posteriores configuracion de la solucion el dia 09 de abril. | 3% | Actividad cumplida en el 2do trimestre conforme a lo planificado, cuenta con las evidencias de las actas. | 2022-07-19 | Cumplida |  |  | Cumplida en el segundo trimestre | 3% | Actividad cumplida desde el 2do trimestre. | 2022-10-14 | Cumplida |  |  | Cumplida en el segundo trimestre
28 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Actualizar la infraestructura de red institucional | Solucion infraestructura de red implementada | 100% | Porcentaje | Puesta en operación y estabilización de la solución. | 2% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información |  | X |  | 2022-04-15 | 2022-06-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.6 Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | 2022-03-31 | 0.6% | Se llevaron a cabo actividades en sitio previas a la migración del switch core y switches de borde | 0.6% |  |  | Con avance | 2022-04-09 | 2% | Puesta en operación y estabilización de la solución de migracion de nueva solucion de infraestructura de red. | 2% | Actividad cumplida en el 2do trimestre conforme a lo planificado, cuenta con las evidencias que corresponden al informe de puesta en operación y actas de seguimiento. | 2022-07-19 | Cumplida |  |  | Cumplida en el segundo trimestre | 2% | Actividad cumplida desde el 2do trimestre. | 2022-10-14 | Cumplida |  |  | Cumplida en el segundo trimestre
29 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Implementar el DRP acorde con las necesidades | Solucion DRP implementada | 100% | Porcentaje | Actualizar arquitectura de solución DRP | 3% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información |  | X |  | 2022-01-02 | 2022-04-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.7 Seguridad digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | 2022-03-31 | 0.5% | Se llevaron a cabo reuniones de aclaración de conceptos y mesas de trabajo con posibles proponentes; se definieron aplicaciones institucionales a respaldar en la nube | 0.5% | Actividad que reporta avance con evidencias. Finaliza en abril | 2022-04-19 | Con avance | 2022-04-29 | 3% | Se definió arquitectura de solución de DRP para abrir proceso de contratación de servicios a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | 3% | Actividad cumplida en el 2do trimestre conforme a lo planificado, cuenta con las evidencias que corresponden a la arquitectura de la solución de DRP. | 2022-07-19 | Cumplida |  |  | Cumplida en el segundo trimestre. | 3% | Actividad cumplida desde el 2do trimestre. | 2022-10-14 | Cumplida |  |  | Cumplida en el segundo trimestre.
30 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Implementar el DRP acorde con las necesidades | Solucion DRP implementada | 100% | Porcentaje | Implementar solución definida | 7% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información |  | X |  | 2022-01-05 | 2022-12-30 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.7 Seguridad digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI |  | 0% |  |  |  |  | En terminos | 2022-06-21 | 2% | Se contrató el servicio a través de Orden de Compra 90880 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, para implementar el plan de recuperación ante desastres de la Unidad, mediante una infraestructura como servicio (IaaS) de TI a través de la nube privada | 2% | Actividad con avance acumulado del 2%, cuenta con las evidencias que corresponden a la orden de compra No. 90880 emitida el 31/05/22. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 3% | Se está implementando la infraestructura en la nube privada de ASIC. Se anexan actas de seguimiento. | 3% | Actividad con avance acumulado al 3er trimestre del 3%, cuenta con evidencias que corrresponde a las actas de los seguimeintos realizados. Finaliza en diciembre. | 2022-10-14 | Con avance y en terminos |  |  | Se implementó servicio de infraestructura en el nube privada de ASIC. Se anexan actas.
31 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Identificar de manera articulada con las entidades del sector los objetos territoriales que hacen parte del catastro multiproposito en coordinacion con la ICDE y el modelo LADM | Objetos territoriales del sector minero energeticos que hacen parte del catastro multiproposito | 100% | Porcentaje | Identificar objetos territoriales sector minero | 3% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información |  | X |  | 2022-01-03 | 2022-11-15 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.6 Gobierno Digital | 2. Plan Anual de Adquisiciones | 2022-03-31 | 1.26% | • Se definió el Plan de Trabajo con los responsables de la política de administración de tierras a cargo del DNP y el IGAC y se definió el acompañamiento de la Cooperación Suiza como los conocedores de la metodología de identificación y caracterización de los objetos territoriales. • Se definió y se avanza en las capacitaciones de fortalecimiento de capacidades con las entidades del sector con la gestión de la Cooperación Suiza, de las cuáles ya se termino las capacitación referente a Introducción al Sistema de Administración del Territorio" y Sistema de Administración de Tierras – SAT avanzado, capacitación donde se invitaron a todos los enlaces de gestión de información designados por la entidades del sector, para un total de 34 participantes. • Primer versión del listado de los objetos territoriales a caracterizar donde se destaca para el sector minero “Títulos Mineros”. | 1.26% | La actividad reporta avance y se presentan las evidencias objetivas. La fecha de terminación es en noviembre. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 1.7% | Se definió el Plan de Trabajo con los responsables de la política de administración de tierras a cargo del DNP y el IGAC y se definió el acompañamiento de la Cooperación Suiza como los conocedores de la metodología de identificación y caracterización de los objetos territoriales. • Se cumplió con las capacitaciones de fortalecimiento de capacidades con las entidades del sector y con la gestión de la Cooperación Suiza, donde se tomaron los tres cursos introductorios denominados: 1. Introducción al Sistema de Administración del Territorio - SAT​, 2. Sistema de Administración del Territorio SAT – Avanzado ​y 3. Introducción al estándar ISO 19152:2012 LADM. Donde participaron 32 delegados por las entidades del sector. • Igual se cuenta con la primera versión de la matriz de caracterización del objeto territorial del sector minero denominado “Títulos Mineros”, matriz que está en revisión por parte del IGAC -ICDE. | 3% | Actividad con avance acumulado del 1,8%, cuenta con las evidencias. Finaliza en noviembre. | 2022-07-19 | Cumplida |  |  | Cumplida en el segundo trimestre | 3% | Actividad cumplida en el 2do trimestre. | 2022-10-14 | Cumplida |  |  | Cumplida en el segundo trimestre
32 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Identificar de manera articulada con las entidades del sector los objetos territoriales que hacen parte del catastro multiproposito en coordinacion con la ICDE y el modelo LADM | Objetos territoriales del sector minero energeticos que hacen parte del catastro multiproposito | 100% | Porcentaje | Identificar objetos territoriales sector hidrocarburos | 3% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información |  | X |  | 2022-01-03 | 2022-11-15 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.6 Gobierno Digital | 2. Plan Anual de Adquisiciones | 2022-03-31 | 1.26% | • Se definió el Plan de Trabajo con los responsables de la política de administración de tierras a cargo del DNP y el IGAC y se definió el acompañamiento de la Cooperación Suiza como los conocedores de la metodología de identificación y caracterización de los objetos territoriales. • Se definió y se avanza en las capacitaciones de fortalecimiento de capacidades con las entidades del sector con la gestión de la Cooperación Suiza, de las cuáles ya se termino las capacitación referente a Introducción al Sistema de Administración del Territorio" y Sistema de Administración de Tierras – SAT avanzado, capacitación donde se invitaron a todos los enlaces de gestión de información designados por la entidades del sector, para un total de 34 participantes. • Primer versión del listado de los objetos territoriales a caracterizar donde se destaca para elsector hidrocarburos “Bloques de Tierras para Hidrocarburos”. | 1.26% | La actividad reporta avance y se presentan las evidencias objetivas. La fecha de terminación es en noviembre. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 1% | Se definió el Plan de Trabajo con los responsables de la política de administración de tierras a cargo del DNP y el IGAC y se definió el acompañamiento de la Cooperación Suiza como los conocedores de la metodología de identificación y caracterización de los objetos territoriales. • Se cumplió con las capacitaciones de fortalecimiento de capacidades con las entidades del sector y con la gestión de la Cooperación Suiza, donde se tomaron los tres cursos introductorios denominados: 1. Introducción al Sistema de Administración del Territorio - SAT​, 2. Sistema de Administración del Territorio SAT – Avanzado ​y 3. Introducción al estándar ISO 19152:2012 LADM. Donde participaron 32 delegados por las entidades del sector. • Igual se cuenta con la primera versión de la matriz de caracterización del objeto territorial del sector hidrocarburos denominado “Mapa de Tierras/Contratos Hidrocarburíferos" matriz que está en revisión por parte del IGAC -ICDE. | 3% | Actividad cumplida durante el 2do trimestre, cuenta con las evidencias. Finalizaba en noviembre. | 2022-07-19 | Cumplida |  |  | Cumplida en el segundo trimestre | 3% | Actividad cumplida desde el 2do trimestre. | 2022-10-14 | Cumplida |  |  | Cumplida en el segundo trimestre
33 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.3 Implementar acciones orientadas a la transformación digital de la entidad. | Identificar de manera articulada con las entidades del sector los objetos territoriales que hacen parte del catastro multiproposito en coordinacion con la ICDE y el modelo LADM | Objetos territoriales del sector minero energeticos que hacen parte del catastro multiproposito | 100% | Porcentaje | Identificar objetos territoriales sector eléctrico | 4% | Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Oficina de Gestión de la Información |  | X |  | 2022-01-03 | 2022-11-15 | 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.6 Gobierno Digital | 2. Plan Anual de Adquisiciones | 2022-03-31 | 1.68% | • Se definió el Plan de Trabajo con los responsables de la política de administración de tierras a cargo del DNP y el IGAC y se definió el acompañamiento de la Cooperación Suiza como los conocedores de la metodología de identificación y caracterización de los objetos territoriales. • Se definió y se avanza en las capacitaciones de fortalecimiento de capacidades con las entidades del sector con la gestión de la Cooperación Suiza, de las cuáles ya se termino las capacitación referente a Introducción al Sistema de Administración del Territorio" y Sistema de Administración de Tierras – SAT avanzado, capacitación donde se invitaron a todos los enlaces de gestión de información designados por la entidades del sector, para un total de 34 participantes. • Primer versión del listado de los objetos territoriales a caracterizar donde se destaca para elsector hidrocarburos “Bloques de Tierras para Hidrocarburos”. | 1.68% | La actividad reporta avance y se presentan las evidencias objetivas. La fecha de terminación es en noviembre. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 2.3% | Se definió el Plan de Trabajo con los responsables de la política de administración de tierras a cargo del DNP y el IGAC y se definió el acompañamiento de la Cooperación Suiza como los conocedores de la metodología de identificación y caracterización de los objetos territoriales. • Se cumplió con las capacitaciones de fortalecimiento de capacidades con las entidades del sector y con la gestión de la Cooperación Suiza, donde se tomaron los tres cursos introductorios denominados: 1. Introducción al Sistema de Administración del Territorio - SAT​, 2. Sistema de Administración del Territorio SAT – Avanzado ​y 3. Introducción al estándar ISO 19152:2012 LADM. Donde participaron 32 delegados por las entidades del sector. • Se genero primera versión de la matriz de identificación de objeto territorial del tema de energía denominado “servidumbres" matriz que está en revisión por parte del IGAC -ICDE. | 4% | Actividad cumplida durante el 2do trimestre, cuenta con las evidencias. Finalizaba en noviembre. | 2022-07-19 | Cumplida |  |  | Cumplida en el segundo trimestre | 4% | Actividad cumplida en el 2do trimestre. | 2022-10-14 | Cumplida |  |  | Cumplida en el segundo trimestre
1 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Elaborar el Programa Anual de Auditorias Internas - PAAI 2022 | Programa Anual de Auditorias Internas - PAAI 2022 aprobado | 1 | Unidad | Elaborar y presentar para aprobación el Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI 2022 | 10% | Funcionamiento / Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Promover la transformación de las capacidades del Talento Humano hacia la transformación digital y la economía digital. | Dirección General - Control Interno |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 7. Control Interno | 7.1 Control interno | N.A. | 2022-01-26 | 10% | Se elaboró y presentó para aprobación el Programa Anual de Auditoría Interna - PAAI 2022, en sesión 1 del 26/01/2022 del Comité de Coordinación de Control Interno | 10% | Se cumplió la actividad oportunamente y cuenta con las evidencias objetivas correspondientes. | 2022-04-19 | Cumplida |  |  |  | 10% | Actividad cumplida en el 1er trimestre. | 2022-07-19 | Cumplida |  |  |  | 10% | Actividad cumplida desde el 1er trimestre. | 2022-10-14 | Cumplida | 2022-10-14 | 10% | Actividad cumplida desde el 1er trimestre.
2 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Ejecutar el Programa Anual de Auditorias Internas 2022 / AUDITORIAS INTERNAS BASADAS EN RIESGOS | Informes de Auditorias | 10 | Unidad | Auditorías | 40% | Funcionamiento / Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Promover la transformación de las capacidades del Talento Humano hacia la transformación digital y la economía digital. | Dirección General - Control Interno | X |  |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 7. Control Interno | 7.1 Control interno | N.A. | 2022-03-31 | 8% | Se realizaron dos (2) auditorías internas a los procesos de Demanda y Prospectiva Energética y Gestión del Talento Humano | 8% | La actividad reporta avance con las evidencias objetivas del mismo. Finaliza en diciembre. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 16% | Se realizaron dos (2) auditorías internas a los procesos de Gestión de Servicios Administrativos y Gestión Jurídica, que incluyó la revision de actos administrativos, ver radicados: 20221000021103 y 20221000015973 | 16% | Actividad con avance acumulado del 16%, cuenta con las evidencias de las auditorías realizadas en el trimestre. Finaliza en diciembre. (Se ajustó el porcentaje acumulado del 9%, acorde con revisión conjunta con el área) | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 20% | Se realizaron dos (2) auditorías internas a los procesos de Servicio al Ciudadano PQR y PEI de Hidrocarburos, ver radicado 20221000029773 y 20221000032203 | 20% | Actividad con avance acumulado en el 3trimestre del 20%, cuenta con las evidencias de las auditorías realizadas en el trimestre, los cuales corresponden a los informes publicados en ORFEO. Finaliza en diciembre. | 2022-10-14 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 40% | Se realizaron cuatro (4) auditorias internas a los procesos de Divulgación e Información Minero Energética, Información, Sectorial, Mejora Continua y una Auditoria Especial por Queja notificada a Control Interno. Ver radicados 20221000035423, 20221000036173, 20221000038473, 20221000038493.
3 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Ejecutar el Programa Anual de Auditorias Internas 2022 / EVALUACIONES E INFORMES DE LEY | Informes / Reporte / certificados | 47 | Unidad | Informes de Ley | 10% | Funcionamiento / Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Dirección General - Control Interno | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 7. Control Interno | 7.1 Control interno | N.A. | 2022-03-31 | 4% | Se realizaron diez y nueve (19) informes de ley de acuerdo al Programa Anual de Auditoría Interna 2022. | 4% | La actividad reporta avance con las evidencias objetivas del mismo. Finaliza en diciembre. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 5% | Se realizaron seis (6) informes de ley de acuerdo al Programa Anual de Auditoria Interna 2022. Ver soportes en Drive | 5% | Actividad con avance acumulado del 5%, cuenta con las evidencias de los informes realizados en el trimestre. Finaliza en diciembre. (Se ajustó el porcentaje acumulado del 9%, acorde con revisión conjunta con el área) | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 8% | Se realizaron trece (13) informes de ley de acuerdo al Programa Anual de Auditoria Interna 2022. Ver soportes en Drive y https://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Evaluacion_Independiente_Estado_SCI_I_2022.pdf | 8% | Actividad con avance acumulado en el 3trimestre del 8%, cuenta con las evidencias de los informes realizados en el trimestre. Finaliza en diciembre. | 2022-10-14 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 10% | Se realizaron nueve (9) informes de ley de acuerdo al Programa Anual de Auditoria Interna 2022. Ver soportes en Drive y 20221000156201, 20221000153861
4 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Ejecutar el Programa Anual de Auditorias Internas 2022 / SEGUIMIENTOS DE LEY | Informes / Reportes / Actas /correos | 24 | Unidad | Seguimiento de Ley | 10% | Funcionamiento / Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Dirección General - Control Interno | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 7. Control Interno | 7.1 Control interno | N.A. | 2022-03-31 | 2.5% | Se realizaron seis (6) seguimientos de ley de acuerdo al Programa Anual de Auditoría Interna 2022. | 2.5% | La actividad reporta avance con las evidencias objetivas del mismo. Finaliza en diciembre. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 5% | Se realizaron seis (6) seguimientos de ley de acuerdo al Programa Anual de Auditoria Interna 2022. Ver https://www1.upme.gov.co/Seguimiento/InformesControlInterno/Seguimiento_PAAC_riesgos_corrupcion_abril_2022.pdf; https://www1.upme.gov.co/Seguimiento/InformesControlInterno/Informe_seguimiento_riesgos_corrupcion_Abril2022.pdf; 20221000019673; 20221000019593. Los Soportes de los seguimientos restastes se reportan en el Drive | 5% | Actividad con avance acumulado del 5%, cuenta con las evidencias de los seguimientos realizados en el trimestre (Publicados en la página web). Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 8% | Se realizaron ocho (8) seguimientos de ley de acuerdo al Programa Anual de Auditoria Interna 2022. Ver https://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Seguimiento_PAAC_riesgos_corrupcion_agosto_2022.pdf; https://www1.upme.gov.co/Gestion-y-control/InformesControlInterno/Informe_seguimiento_riesgos_corrupcion_Agosto2022.pdf. Los Soportes de los seguimientos restastes se reportan en el Drive | 8% | Actividad con avance acumulado en el 3er trimestre del 8%, cuenta con las evidencias de los seguimientos realizados en el trimestre. Finaliza en diciembre. | 2022-10-14 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 10% | Se realizaron cuatro (4) seguimientos de ley de acuerdo al Programa Anual de Auditoria Interna 2022. Ver soportes en Drive
5 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Ejecutar el Programa Anual de Auditorias Internas 2022 / DESARROLLO DE OTROS ROLES DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO | Agendas de Reunión / Actas de Reunión / Memorandos / Presentaciones / Listas de Asistencia | 100% | Porcentaje | Asesorias y acompañamientos (Incluido asesoria en comites) | 20% | Funcionamiento / Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Dirección General - Control Interno | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 7. Control Interno | 7.1 Control interno | N.A. | 2022-03-31 | 5% | Se ajusta el porcentaje de avance inicialmente reportado al 5%. Siendo este la 4ta parte del porcentaje asignado a la actividad, toda vez que esta se ejecuta por demanda. La actividad reporta cumplimiento anticipado y cuenta con las evidencias acordes con el reporte. Se recomienda revisar el porcentaje reportado toda vez que la subactividad "Asesorias y acompañamientos (Incluido asesoria en comites)" se continuarán realizando o requiriendo en el transcruso de lo que resta de la vigencia. La actividad finaliza en diciembre | 5% | La actividad reporta cumplimiento anticipado y cuenta con las evidencias acordes con el reporte. Se recomienda revisar el porcentaje reportado toda vez que la subactividad "Asesorias y acompañamientos (Incluido asesoria en comites)" se continuarán realizando o requiriendo en el transcurso de lo que resta de la vigencia, razon por la cual en la verificación se deja de avance la 4ta parte del 20%. La actividad finaliza en diciembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 5% | Se realizaron asesorias y acompañamientos en 2 Comites de Gestión y Desempeño, 9 Comités de Contratación, 4 Comités de Conciliación, 8 Mesas de Coordinación y 1 Comité Sectorial de Control Interno | 10% | Actividad con avance acumulado del 10%, faltan las evidencias. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 15% | Se realizaron asesorias y acompañamientos en 13 Comités de Contratación, 5 de Conciliación, 1 Sostenibilidad Contable, 20 Mesas de Coordinación y 1 de Control Interno. | 15% | Actividad con avance acumulado en el 3er trimestre del 15%, cuenta con las evidencias de las asesorías y acompañamientos realizados en el trimestre. Finaliza en diciembre. | 2022-10-14 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 20% | Se brindó asesoria y acompañamiento a 19 Comités de Contratación, 8 Comites de Conciliación, 2 Comité de Sostenibilidad Contable, 2 Comites de Control Interno y 2 Mesas de Coordinación, ver soportes en Drive
6 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.1 Realizar la modernización institucional con procesos fortalecidos, eficientes y eficaces. | Ejecutar el Programa Anual de Auditorias Internas 2022 / ATENCIÓN ENTES DE CONTROL | Agendas de Reunión / Listas de Asistencias / respuesta a requerimientos / correos | 100% | Porcentaje | Atención entes de control | 10% | Funcionamiento / Inversión | Generación de valor público a través del emprendimiento y la innovación para la UPME ubicada en Bogotá. a. Ejecutar las iniciativas de socialización y despliegue de información del Plan Estratégico de comunicaciones. b. Potenciar la búsqueda, intercambio, administración, análisis y divulgación de la información, al interior de la entidad y con su ecosistema de actores c. Implementar la arquitectura de datos adecuada a la gobernabilidad de información institucional. | Dirección General - Control Interno | X |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 7. Control Interno | 7.1 Control interno | N.A. | 2022-03-31 | 2.5% | Se ajusta el porcentaje de avance inicialmente reportado al 2,5%. Siendo este la 4ta parte del porcentaje asignado a la actividad, toda vez que esta se ejecuta por demanda. La actividad reporta cumplimiento anticipado y evidencias objetivas del mismo. Finalza en diciembre. | 2.5% | La actividad reporta cumplimiento anticipado y evidencias objetivas del mismo. Finaliza en diciembre. | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 2.5% | Se apoyó la respuesta a 5 solicitudes de información de la CGR, según los siguientes radicados: 20221110055812; 20221110063552; 20221110075182; 20221110075672; 20221110093362. | 5% | Actividad con avance acumulado del 5%, cuenta con las evidencias que corresponden a las respuestas a entes de control en las que se apoyó durante el trimestre. Finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 7.5% | Se apoyó la respuesta a tres (3) requerimientos de la CGR 20221110166642 respuesta 20221100127991 20221110159582respuesta 20221000123831 20221110174182, la respuesta esta en trámite | 7.5% | Actividad con avance acumulado en el 3er trimestre del 7,5%, cuenta con las evidencias de las las respuestas a entes de control dadas en el trimestre las cuales se hacen con el apoyo de la oficina CI. Finaliza en diciembre. | 2022-10-14 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 10% | Se apoyó la respuesta a siete (7) requerimientos de la CGR: Acompañamiento a requerimientos CGR REQUERIMIENTO CGR 20221110198202 CON RESPUESTA 20221000151671 REQUERIMIENTO CGR 20221110195082 CON RESPUESTA 20221000148411 REQUERIMIENTO CGR 20221110188302 CON RESPUESTA 20221000145541 REQUERIMIENTO CGR 20221110188512 CON RESPUESTAS 20221000153861 Y 20221000156201 REQUERIMIENTO CGR 20221110182412 CON RESPUESTA 20221700138951 REQUERIMIENTO CGR 20221110174182 CON RESPUESTA 20221500134371 REUNIÓN VIRTUAL 15 NOVIEMBRE SOBRE SOLICITUD DE INFORMACION SSFVI en ZNI.
1 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar estudios y acciones técnicas para el sub sector de Gas | Convocatorias de gas natural | 1 | Unidad | Realizar las acciones derivadas de la adopción del Plan de Abastecimiento de Gas Natural por parte del MME - Selección de auditores | 5% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  | X |  | 2022-02-02 | 2022-10-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% |  |  |  |  | En terminos | 2022-06-30 | 1% | Se actualizaron y publicaron los Anexos 3, 5 y 6 de los DSI de la convocatoria pública UPME GN 001-2022 corresponden a las condiciones de selección y contratación del Auditor del proyecto de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico (IIGP). Estos mismo anexos serán la base para la selección de los auditores de los demás proyectos adoptados por el Plan de Abastecimiento de Gas Natural. | 1% | Actividad con avance del 1%, cuenta con las evidencias acorde con el reporte. Queda con rezago del 4% frente a la ponderación asignada. Finalizaba en abril. | 2022-07-19 | Incumplida |  |  |  | 1% | Actiidad que continúa con el mismo avance del 1er trimestre, dado que se aprobó la modificación a la fecha de terminación, se encuentra en terminos. Finaliza en Octubre. | 2022-10-14 | Con avance y en terminos | 2022-11-03 | 5% | A partir de la circular 100 de 2022, se publica la adenda No. 1 donde se modifica el cronograma establecido en el Anexo 3. Términos de referencia del Auditor de la Convocatoria UPME No. GN 001 - 2022 Finalmente, de acuerdo a los Documentos de Selección del Inversionista (DSI) de la convocatoria UPME No. GN 001 - 2022, la fecha para presentación de propuestas por parte de los oferentes es hasta marzo del 2023. Por lo anterior quedan concluidas las actividades respecto a Convocatorias de Gas para este periodo 2022. https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/UPME_GN_001_2022_IIGP.aspx
2 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar estudios y acciones técnicas para el sub sector de Gas | Convocatorias de gas natural | 1 | Unidad | Realizar las acciones derivadas de la adopción del Plan de Abastecimiento de Gas Natural por parte del MME - Procesos de convocatorias, incluido Infraestructura de Importación de gas del Pacífico (documentos de selección, adendas, actas e informes). | 5% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-11-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% |  |  |  |  | En terminos | 2022-06-30 | 1% | Se actualizaron y publicaron los Documentos de Selección del Inversionista (DSI) que dieron origen a la convocatoria pública UPME GN No. 001 de 2022. Se recibieron comentarios a los DSI hasta el 30 de junio de 2022. | 1% | Actividad que reporta un avance acumulado de 1%, cuenta con las evidencias correspondientes. Finaliza en noviembre. | 2022-07-19 | Con avance y en terminos |  |  |  | 1% | Actividad que continua con un avance acumulado de 1%, en el 3er trimestre no reporta avance. Finaliza en noviembre. | 2022-10-14 | Con avance y en terminos | 2022-11-03 | 5% | A partir de la circular 100 de 2022, se publica la adenda No. 1 donde se modifica el cronograma establecido en el Anexo 3. Términos de referencia del Auditor de la Convocatoria UPME No. GN 001 - 2022 Finalmente, de acuerdo a los Documentos de Selección del Inversionista (DSI) de la convocatoria UPME No. GN 001 - 2022, la fecha para presentación de propuestas por parte de los oferentes es hasta marzo del 2023. Por lo anterior quedan concluidas las actividades respecto a Convocatorias de Gas para este periodo 2022. https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/UPME_GN_001_2022_IIGP.aspx
3 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar estudios y acciones técnicas para el sub sector de Gas | Convocatorias de gas natural | 1 | Unidad | Realizar las acciones derivadas de la adopción del Plan de Abastecimiento de Gas Natural por parte del MME - Seguimiento a auditores de obras del Plan de Abastecimiento de Gas Natural. | 2% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  | X |  | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% |  |  |  |  | En terminos |  | 0% |  | 0% | Actividad que se ejecutará entre junio y diciembre según lo proyectado. | 2022-07-19 | Sin avance y en terminos |  |  |  | 0% | Actividad al 3er trimestre no reporta avance. Finaliza en diciembre. | 2022-10-14 | Sin avance y en terminos | 2022-11-03 | 2% | A partir de la circular 100 de 2022, se publica la adenda No. 1 donde se modifica el cronograma establecido en el Anexo 3. Términos de referencia del Auditor de la Convocatoria UPME No. GN 001 - 2022 Finalmente, de acuerdo a los Documentos de Selección del Inversionista (DSI) de la convocatoria UPME No. GN 001 - 2022, la fecha para presentación de propuestas por parte de los oferentes es hasta marzo del 2023. Por lo anterior quedan concluidas las actividades respecto a Convocatorias de Gas para este periodo 2022. https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/UPME_GN_001_2022_IIGP.aspx
4 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar estudios y acciones técnicas para el sub sector de Gas | Convocatorias de gas natural | 1 | Unidad | Realizar las acciones derivadas de la adopción del Plan de Abastecimiento de Gas Natural por parte del MME - Participación en estudios y análisis de los proyectos del plan. | 5% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% |  |  |  |  | En terminos |  | 0% |  | 0% | Actividad que al 2do semestre no cuenta con reporte de avance. inició desde enero y finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Sin avance y en terminos |  |  |  | 0% | Actividad al 3er trimestre no reporta avance. Finaliza en diciembre. | 2022-10-14 | Sin avance y en terminos | 2022-11-03 | 5% | A partir de la circular 100 de 2022, se publica la adenda No. 1 donde se modifica el cronograma establecido en el Anexo 3. Términos de referencia del Auditor de la Convocatoria UPME No. GN 001 - 2022 Finalmente, de acuerdo a los Documentos de Selección del Inversionista (DSI) de la convocatoria UPME No. GN 001 - 2022, la fecha para presentación de propuestas por parte de los oferentes es hasta marzo del 2023. Por lo anterior quedan concluidas las actividades respecto a Convocatorias de Gas para este periodo 2022. https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/UPME_GN_001_2022_IIGP.aspx
5 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar estudios y acciones técnicas para el sub sector de Gas | Estudio técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural | 1 | Unidad | Realizar diagnóstico de necesidades e identificación de soluciones para el abastecimiento y la confiabilidad. | 5% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos | X |  | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 2022-01-01 | 2022-08-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 3% | Se ha actualizado la información insumo e identificado como temas a responder: i)- verificación de la pertinencia de las obras de infraestructura recomendados en el Estudio Técnico del Plan de Abastecimiento de Gas Natural anterior; ii)- Pertinencia del gasoducto Jobo-Medellín-Mariquita-Bogotá | 3% | La actividad presenta rezago del 2% frente a los programado (5%), reporta avance y tiene las evidencias de lo reportado. | 2022-04-19 | Con rezago |  |  |  | 3% | La actividad no reporta avance en el 2do trimestre. continua con rezago del 2%. Finalizaba en febrero. | 2022-07-19 | Incumplida | 2022-08-31 | 2% | Se tiene la actualización de los insumo, el modelamiento de abastecimiento y se adelanta confiabilidad. | 5% | Se cumplió con la actividad durante el 3er trimestre, cuenta con las evidencias objetivas. | 2022-10-14 | Cumplida
6 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar estudios y acciones técnicas para el sub sector de Gas | Estudio técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural | 1 | Unidad | Consolidación de documentos de análisis, presentaciones y anexos con el soporte técnico del Estudio. | 4% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  | X |  | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 1% | Se ha avanzado en la simulación del sistema nacional de gas natural y reconocido que las obras antes recomendadas siguen siendo necesarias. | 1% | La actividad presenta rezago del 3% frente a lo programado (4%), reporta avance y tiene las evidencias de lo reportado. | 2022-04-19 | Con rezago |  |  |  | 1% | La actividad no reporta avance en el 2do trimestre. continua con rezago del 3%. Finalizaba en febrero. | 2022-07-19 | Incumplida | 2022-09-30 | 1% | Se ha presentado un avance preliminar al interior de la subdirección, con el proposito de conseguir retroalimentación. | 2% | La actividad presenta avance durante el 3er trimestre, llegando a un avance acumulado del 2%, queda con rezago del 2%. Finalizaba en septiembre segun la fecha de reprogramación aprobada en mite del mes de julio. | 2022-10-14 | Incumplida | 2022-12-20 | 4% | Se finalizo el PAGN y se realizo una presentación interna
7 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar estudios y acciones técnicas para el sub sector de Gas | Estudio técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural | 1 | Unidad | Socialización de resultados en consulta | 1% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  | X |  | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% |  |  |  |  | En terminos | 2022-06-30 | 0.33% | A partir de las proyecciones nacionales de demanda de gas natural se realizó la expansión a nivel nodal. Se desarrolló la proyección de demanda de gas natural termoeléctrico a nivel de central. | 0.33% | Actividad con avance el 0,33%, cuenta con evidencia y queda con rezago del 0,67%. Finalizaba en abril. | 2022-07-19 | Incumplida |  |  |  | 0% | Actividad al 3er trimestre no reporta avance, coninúa con el mismo avance del 1er trimestre. Finaliza en noviembre. | 2022-10-14 | Con avance y en terminos | 2022-12-20 | 0.5% | Ya está hecho el PAGN y se realizo la socialización interna a la subdirección de hidrocarburos
8 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar estudios y acciones técnicas para el sub sector de Gas | Estudio técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural | 1 | Unidad | Análisis de comentarios y socialización del documento definitivo | 5% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  | X |  | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% |  |  |  |  | En terminos | 2022-06-30 | 1.65% | Se continúa con la consecución de información insumo proveniente de los agentes para los análisis sectoriales asociados al mencionado plan. | 1.65% | Actividad con avance del 1,65%, no cuenta con evidencias, queda con rezago del 3,35%. Finalizaba en abril. | 2022-07-19 | Incumplida |  |  |  | 0% | Actividad al 3er trimestre no reporta avance, coninúa con el mismo avance del 1er trimestre. Finaliza en noviembre. | 2022-10-14 | Con avance y en terminos | 2022-12-20 | 2.5% | Ya está hecho el PAGN, falta la socialización externa
9 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar estudios técnicos con información especializada de combustibles liquidos | Plan Indicativo de Combustibles Líquidos: Confiabilidad | 1 | Unidad | Análisis de información y de comentarios a la consulta | 4% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos | X |  | Subdirección de Demanda | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 4% | A partir del análisis de las observaciones al Plan de Combustibles Líquidos del años anterior, se estableció un conjunto de actividades para mejorar la calidad del mismo. | 4% | Se cumplió con la actividad acorde con los planificado y cuenta con las evidencias objetivas de su ejecución | 2022-04-19 | Cumplida |  |  |  | 4% | Actividad cumplida en el 1er trimestre. | 2022-07-19 | Cumplida |  |  |  | 4% | Actividad cumplida desde el 1er trimestre. | 2022-10-14 | Cumplida
10 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar estudios técnicos con información especializada de combustibles liquidos | Plan Indicativo de Combustibles Líquidos: Confiabilidad | 1 | Unidad | Consolidación de documento y anexos técnicos con análisis de confiabilidad. | 4% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos | X |  | Subdirección de Demanda | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 1% | Se ha actualizado la información insumo e identificado como temas a responder y se adelantan consultas con los agentes sectoriales para revisar esta misma. | 1% | La actividad presenta rezago del 3% frente a los programado (4%), reporta avance y tiene las evidencias de lo reportado. | 2022-04-19 | Con rezago |  | 3% | Actividad que presentó cumplimiento en mayo, el documento correspondiente se encuentra publicado en la página de la UPME y se puede encontrar en el link: https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/PIACL_Confiabilidad_2022.pdf | 4% | 03/08/2022 Se ajusta el reporte acorde con justificación y evidencias del cumplimiento suministradas al GIT de Planeación. | 2022-07-19 | Cumplida |  |  |  | 4% | Actividad cumplida en el 2do trimestre. | 2022-10-14 | Cumplida
11 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar estudios técnicos con información especializada de combustibles liquidos | Plan Indicativo de Combustibles Líquidos: Confiabilidad | 1 | Unidad | Socialización de documento definitivo | 4% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  | X |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 0% |  | 0% | No presentó avance dado que no se ha terminado el Plan Indicativo de Combustibles Líquidos: Confiabilidad | 2022-04-19 | No cumplida |  |  |  | 0% | Actividad que al 2do trimestre continua sin reporte de avance. Finalizaba en marzo. | 2022-07-19 | Incumplida |  |  |  | 0% | Actividad que al 3er trimestre continua sin reporte de avance. Finalizaba en marzo. Es importante revisar dado que la actividad anterior ya finalizó y el documento está publicado en la página web. | 2022-10-14 | Incumplida | 2022-06-30 | 3% | Se realizaron diferentes socializaciones con el Ministerio de Minas y Energía
12 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Plan de sustitución de leña y otros energéticos altamente ineficientes | 1 | Unidad | Recolección de insumos, análisis y valoración de alternativas | 5% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos | X |  | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 5% | Se realizó un análisis multicriterio sobre la viabilidad técnica de las diferentes alternativas de sustitución de leña y combustibles ineficientes para la cocción de alimentos en los departamentos del país | 5% | Se cumplió con la actividad acorde con los planificado y cuenta con las evidencias objetivas de su ejecución | 2022-04-19 | Cumplida |  |  |  | 5% | Actividad cumplida en el 1er trimestre. | 2022-07-19 | Cumplida |  |  |  | 5% | Actividad cumplida desde el 1er trimestre. | 2022-10-14 | Cumplida
13 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Plan de sustitución de leña y otros energéticos altamente ineficientes | 1 | Unidad | Consolidación de documento de consulta (documentos metodológicos y técnicos) | 5% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  | X |  | 2022-02-01 | 2022-08-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 4% | A la fecha de corte se cuenta con un documento consolidado sobre los avances del plan, presentaciones efectuadas en diferentes espacios e información cartográfica generada con los análisis realizados en el marco de la formulación del plan. | 4% | La actividad presenta rezago del 1% frente a los programado (5%), reporta avance y tiene las evidencias de lo reportado. No se cumple en su totalidad debido la falta de los anexos del documento. | 2022-04-19 | Con rezago |  |  |  | 4% | Actividad que no reportan avance en el 2do trimestre, continúa con rezago del 1%. Finalizaba en marzo. | 2022-07-19 | Incumplida | 2022-08-31 | 5% | El documenrto del Plan de sustitucipón de leña, se entrega para revisión interna directiva | 5% | Actividad cumplida en el 3er trimestre, cuanta con la evidencias del plan elaborado. | 2022-10-14 | Cumplida
14 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Plan de sustitución de leña y otros energéticos altamente ineficientes | 1 | Unidad | Análisis de comentarios y consolidación de información de estudio sobre caracterización del consumo de leña. | 0% |  |  | Subdirección de Hidrocarburos |  | X |  | 2022-08-03 | 2022-10-31 | [20 empty] | 0% | Actividad que al 3er trimestre no reporta avance, se encuentra programada para ejecutar entre agosto y octubre. | 2022-10-18 | Sin avance y en terminos | 2022-12-21 | 1% | Se realizo taller interno con funcionarios misionales de la UPME en relación con la propuesta del PNSL. Adicionalmente se realizo taller de retroalimentación nacional el 24 de noviembre en la ciudad de Pasto. Se presento el PNSL al gremio de GLP (Gasnova) y se respondieron comentarios en relación con el Plan
2022-01-14 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Plan de sustitución de leña y otros energéticos altamente ineficientes | 1 | Unidad | Consolidación de plan definitivo. | 5% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  | X |  | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% |  |  |  |  | En terminos | 2022-06-30 | 4% | Se consolidó en un documento la información de diagnóstico, el análisis de alternativas de sustitución, el análisis de externalidades y se planteó una estrategia preliminar de sustitución de energéticos de uso ineficiente para cocción de alimentos, así como una versión preliminar de un plan de acción. Se presentaron los avances a la Mesa Directiva el 6 de julio. | 4% | Actividad que reporta avance y cuenta con las evidencias, tiene rezago del 1%. Finalizaba en abril. | 2022-07-19 | Incumplida |  |  |  | 4% | Actividad que continua con avance acumulado del 4%, acorde con la modificación finaliza aprobada por el comité de gestión y desempeño finaliza en noviembre. | 2022-10-18 | Con avance y en terminos | 2022-11-30 | 5% | El 30 de noviembre de 2022 se remitio para publicación la versión final a consulta, la cual fue publicada en la página oficial de la UPME el día 2 de diciembre de 2022 sobre lo cual se informo a la comunidad general mediante la circular 009 de 2022
15 | Objetivo Estratégico No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.2 Contar con información sectorial unificada y de calidad. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Proyectar los precios de los energéticos. | 1 | Unidad | Bases de datos actualizadas y tablas de resultados | 2% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  | X |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% |  |  |  |  | En terminos | 2022-06-30 | 1% | Se actualizaron las series históricas del modelo de proyección de precios a diciembre de 2021, esto permitió tener los resultados preliminares de las proyecciones para los diferentes energéticos. Se socializo estos primeros resultados al interior del grupo de hidrocarburos y con el grupo de energía; esto permitió hacer un primer análisis y correcciones del modelo de proyección de precios. | 1% | Actividad que reporta avance y cuenta con las evidencias, tiene rezago del 1%. Finalizaba en junio. | 2022-07-19 | Incumplida | 2022-06-30 | 2% | La actividad se cumplio desde el mes de junio, donde se actualizaron datos históricos y a partir de estos se generaron las proyecciones de los precios de los combustibles, que fueron entregadas a la subdirección de energía. Las evidencias entregadas en el trimestre anterior son las correspondientes al cumplimiento total de la actividad. Es de aclarar que el reporte anterior al cumplimiento de la actividad tuvo un error pues se registro solo un 1% de avance cuando ya estaba cumplido en su totalidad (2%), por un error de interpretación del profesional. | 2% | Actividad cumplida, cuenta con la evidencias. | 18/10/0202 | Cumplida
16 | Objetivo Estratégico No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.2 Contar con información sectorial unificada y de calidad. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Proyectar los precios de los energéticos. | 1 | Unidad | Informe con diagnóstico y consolidación de documento | 2% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  | X |  | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% |  |  |  |  | En terminos |  | 0% |  | 0% | Actividad que se ejecutará en el mes de julio. | 2022-07-19 | Sin avance y en terminos | 2022-07-31 | 2% | Para el tercer trimestre, en el mes de julio se finalizaron las salidas correspondientes al modelo de proyección de precios en formato excel. Posteriormente, se procedio a la construcción del documento el cual se encuentra finalizado pero en revisión interna de la subdirección, para ser finalmente publicado en la página web de la UPME a finales del mes de octubre | 2% | Actividad cumplida conforme a lo planificado, cuenta con las evidencias correspondiente al documento "PROYECCIÓN DE PRECIOS DE LOS ENERGÉTICOS EN FUENTE DE PRODUCCIÓN Y EN PLANTAS DE GENERACIÓN ENERO 2022 – DICIEMBRE 2037". | 2022-10-18 | Cumplida
17 | Objetivo Estratégico No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.2 Contar con información sectorial unificada y de calidad. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Seguimiento de precios Ene-Feb-Mar | 1 | Unidad | Archivos con estructura de precios, reporte de precios en EDS y formatos para publicación 1er Trim | 3% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 3% | Se adjuntan los archivos publicados de estructura de precios y el reporte de recolección de precios EDS, correspondientes al primer trimestre del año | 3% | Se cumplió con la actividad acorde con lo planificado y cuenta con las evidencias objetivas de su ejecución | 2022-04-19 | Cumplida |  |  |  | 3% | Actividad cumplida en el 1er trimestre. | 2022-07-19 | Cumplida |  |  |  | 3% | Actividad cumplida desde el 1er trimestre. | 2022-10-18 | Cumplida
18 | Objetivo Estratégico No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.2 Contar con información sectorial unificada y de calidad. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Seguimiento de precios Abr-May-Jun | 1 | Unidad | Archivos con estructura de precios, reporte de precios en EDS y formatos para publicación 2do Trim | 3% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  | X |  | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% |  |  |  |  | En terminos | 2022-06-30 | 3% | Se actualizó y en el SIPG se publicó la estructura de precios de los combustibles en las EDS de las principales ciudades. | 3% | Actividad cumplida en el 2do trimestre acorde con lo planificado y cuenta con las evidencias de las publicaciones. | 2022-07-19 | Cumplida |  |  |  | 3% | Actividad cumplida en el 2do trimestre. | 2022-10-18 | Cumplida
19 | Objetivo Estratégico No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.2 Contar con información sectorial unificada y de calidad. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Seguimiento de precios Jul-Ago-Sep | 1 | Unidad | Archivos con estructura de precios, reporte de precios en EDS y formatos para publicación 3er Trim | 3% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  | X |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% |  |  |  |  | En terminos |  | 0% |  | 0% | Actividad que se ejecutará en entre junio y septiembre. | 2022-07-19 | Sin avance y en terminos | 2022-09-30 | 3% | Se actualizó y en el SIPG se publicó la estructura de precios de los combustibles y los archivos de recolección de precios en las principales ciudades. | 3% | Actividad cumplida conforme a lo planificado, cuenta con las evidencias correspondiente a la estructura de precios y a la recolección de precios EDS. | 2022-10-18 | Cumplida
20 | Objetivo Estratégico No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.2 Contar con información sectorial unificada y de calidad. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Seguimiento de precios Oct-Nov-Dic | 1 | Unidad | Archivos con estructura de precios, reporte de precios en EDS y formatos para publicación 4to Trim | 3% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  | X |  | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% |  |  |  |  | En terminos |  | 0% |  | 0% | Actividad que se ejecutará en entre octubre y diciembre. | 2022-07-19 | Sin avance y en terminos |  |  |  | 0% | Actividad programada para ejecución entre octubre y diciembre. Finaliza en diciembre. | 2022-10-18 | Sin avance y en terminos | 2022-12-12 | 3% | Se publican la estructura de precios de los combustibles en las principales ciudades para los meses de octubre, noviembre y diciembre.
21 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.4 Diseñar e implementar estrategias de relacionamiento, participación ciudadana y mecanismos de transparencia. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Trámites y procesos Trim 1 (cupos y compensaciones, listados) | 1 | Unidad | Cupos de diésel exento de sobretasa: Registro de novedades recibidas y tramitadas Trim 1 | 2% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos | X |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 2% | Se expidieron 23 conceptos técnicos dentro de los tiempos establecidos | 2% | Se cumplió con la actividad (El registro de novedades recibidas y tramitadas para el trimestre es por demanda) y cuenta con las evidencias objetivas de su ejecución | 2022-04-19 | Cumplida |  |  |  | 2% | Actividad cumplida en el 1er trimestre. | 2022-07-19 | Cumplida |  |  |  | 0% | Actividad cumplida en el 1er tirmestre | 2022-10-18 | Cumplida
22 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.4 Diseñar e implementar estrategias de relacionamiento, participación ciudadana y mecanismos de transparencia. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Trámites y procesos Trim 2 (cupos y compensaciones, listados) | 1 | Unidad | Cupos de diésel exento de sobretasa: Registro de novedades recibidas y tramitadas Trim 2 | 2% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos | X |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% |  |  |  |  | En terminos | 2022-06-30 | 2% | Se elaboraron los conceptos técnicos (3) correspondientes a las novedades de los meses de marzo, abril, mayo. Por otro lado se elaboraron los conceptos técnicos (27) para resolver los recursos de reposición interpuestos a la resolución de asignación de cupos de bandera nacional dentro de los plazos establecidos. | 2% | Actividad cumplida en el 2do trimestre acorde con lo planificado y cuenta con las evidencias de los conceptos emitidos en el trimestre. | 2022-07-19 | Cumplida |  |  |  | 0% | Actividad cumplida en el 2do tirmestre | 2022-10-18 | Cumplida
23 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.4 Diseñar e implementar estrategias de relacionamiento, participación ciudadana y mecanismos de transparencia. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Trámites y procesos Trim 3 (cupos y compensaciones, listados) | 1 | Unidad | Cupos de diésel exento de sobretasa: Registro de novedades recibidas y tramitadas Trim 3 | 2% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos | X |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% |  |  |  |  | En terminos |  | 0% |  | 0% | Actividad que se ejecutará en entre julio y septiembre. | 2022-07-19 | Sin avance y en terminos | 2022-09-30 | 2% | Se elaboraron los conceptos técnicos (3) correspondientes a las novedades de los meses de junio, julio, agosto. | 2% | Actividad cumplida acorde con lo planificado, cuenta con las evidencias de los conceptos emitidos en el trimestre. | 2022-10-18 | Cumplida
24 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.4 Diseñar e implementar estrategias de relacionamiento, participación ciudadana y mecanismos de transparencia. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Trámites y procesos Trim 4 (cupos y compensaciones, listados) | 1 | Unidad | Cupos de diésel exento de sobretasa: Registro de novedades recibidas y tramitadas Trim 4 | 2% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos | X |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% |  |  |  |  | En terminos |  | 0% |  | 0% | Actividad que se ejecutará en entre octubre y diciembre. | 2022-07-19 | Sin avance y en terminos |  |  |  | 0% | Actividad programada para ejecución entre octubre y diciembre. Finaliza en diciembre. | 2022-10-18 | Sin avance y en terminos | 2022-12-15 | 2% | Se realizan los conceptos técnicos relacionados con las novedades de los cupos de diesel marino exento de sobretasa para los meses de septiembre, octubre noviembre.
25 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.4 Diseñar e implementar estrategias de relacionamiento, participación ciudadana y mecanismos de transparencia. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Trámites y procesos Trim 2 (cupos y compensaciones, listados) | 1 | Unidad | Volúmenes a compensar de GLP transportado a Nariño - Reporte de volúmenes con derecho a compensación 1er semestre | 2% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% |  |  |  |  | En terminos |  |  |  | 0% | Actividad que continúa sin reporte avance en el 2do trimestre, se encuentra con rezago. Finalizaba en junio | 2022-07-19 | Incumplida |  | 0% | Actividad sobre la que no se puede avanzar hata que no este oficializada la metodología para volumenes a compensar de GLP. Esta metodología se encuentra a la espera de un concepto del ministerio para la oficialización. | 0% | Actividad que continúa no presenta avance en el 3er trimestre, dado que dependen de otra actividad que està en ejecución, continua con rezago. Finalizaba en junio | 2022-10-18 | Incumplida | 2022-12-16 | 2% | Se cumplio con la actividad en el segundo semestre, dado que se definio la metodología para metolodología para fijar los volumenes maximos a compensar por el transporte de GLP hacia el departamento de Nariño, mediante la Resolución 470 del 23 de noviembre de 2022
26 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.4 Diseñar e implementar estrategias de relacionamiento, participación ciudadana y mecanismos de transparencia. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Trámites y procesos Trim 4 (cupos y compensaciones, listados) | 1 | Unidad | Volúmenes a compensar de GLP transportado a Nariño - Reporte de volúmenes con derecho a compensación 2do semestre | 2% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  | X |  | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% |  |  |  |  | En terminos | 2022-06-30 | 0% | Se continúa a la espera de la modificación del Decreto 1073 de 2015 o el Decreto 1258 de 2013, en donde se aclare y/o especifique que la función de calcular los volúmenes máximos a compensar por el transporte de GLP en Nariño está a cargo de la UPME. Hasta tanto no se haga la respectiva modificación en alguno de los citados Decretos no se reaalizarán los actualizaciones y cálculos respetivos. | 0% | Actividad que se ejecutará en entre julio y diciembre. | 2022-07-19 | Sin avance y en terminos |  |  |  | 0% | Actividad programada para ejecución entre julio y diciembre. | 2022-10-18 | Sin avance y en terminos | 2022-11-29 | 2% | El Ministerio en el Decreo 1135 de 2022, establece que la UPME definirá la metodología, para determinar los volúmenes objeto de compensación para el transporte terrestre de GLP; por lo cual se expide Resolución 470 del 23 de noviembre (publicada en el diario oficial el 28 de noviembre de 2022) en la cual se establecio la metolodología para fijar los volumenes máximos a compensar por el transporte de GLP hacia el departamento de Nariño. Entre el 30 de nociembre y el 1 de diciembre se recibieron 4 solicitudes de compensación para el primer semestre del año 2023, periodo del 1 enero al 30 de junio de 2022. Las empresas solicitantes con su prespuesta respueta de solicitud son: - Supergas de Nariño: Resolución 00256 de 2022 Por la cual se fijan los volúmenes máximos a compensar por el transporte terrestre de Gas Licuado de Petróleo-GLP hacia el departamento de Nariño a la empresa SUPERGAS DE NARIÑO S.A E.S.P, con 268.206 Gal/mes de volumenes máximos a compensar. - Chilco Distribuidora de Gas y Energia: Resolución 00527 de 2022 Por la cual se fijan los volúmenes máximos a compensar por el transporte terrestre de Gas Licuado de Petróleo-GLP hacia el departamento de Nariño para la empresa CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA S.A.S E.S.P. con 285.909 Gal/mes de volumenes máximos a compensar. - Montagas: Resolución 00525 de 2022, Por la cual se fijan los volúmenes máximos a compensar por el transporte terrestre de Gas Licuado de Petróleo-GLP hacia el departamento de Nariño a la empresa MONTAGAS S.A E.S.P. Con 1.667.692 Gal/Mes de volumenes máximos a compensar. - Ingenieria y Servicios S.A ESP: Resolución 00528 de 2022 Por la cual se fijan los volúmenes máximos a compensar por el transporte terrestre de Gas Licuado de Petróleo-GLP hacia el departamento de Nariño a la empresa INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A E.S.P. Con 61.092 Gal/Mes de volumenes máximos a compensar
27 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.4 Diseñar e implementar estrategias de relacionamiento, participación ciudadana y mecanismos de transparencia. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Trámites y procesos Trim 2 (cupos y compensaciones, listados) | 1 | Unidad | Resolución con listado de grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM - Primer semestre | 1% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% |  |  |  |  | En terminos | 2022-06-30 | 1% | Se elaboró la Resolución No.00176 del 9 de mayo de 2022 "Por la cual elabora la Lista de grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM del Primer Trimestre de 2022" , dentro de los tiempos establecidos. | 1% | Actividad cumplida en el 2do trimestre acorde con lo planificado y cuenta con evidencias. | 2022-07-19 | Cumplida |  |  |  | 1% | Actividad cumplida en el 2do trimestre. | 2022-10-18 | Cumplida
28 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.4 Diseñar e implementar estrategias de relacionamiento, participación ciudadana y mecanismos de transparencia. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Trámites y procesos Trim 4 (cupos y compensaciones, listados) | 1 | Unidad | Resolución con listado de grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM - Segundo semestre | 1% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  | X |  | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% |  |  |  |  | En terminos |  | 0% |  | 0% | Actividad que se ejecutará en entre julio y diciembre según lo proyectado. | 2022-07-19 | Sin avance y en terminos |  |  |  | 0% | Actividad programada para ejecución entre julio y diciembre según lo proyectado. | 2022-10-18 | Sin avance y en terminos | 2022-11-03 | 1% | Se expide la resolución 428 de 2022, donde se elabora la lista de grandes consumidores no intermediarios de ACPM del tercer trimestre del 2022.
29 | Objetivo Estratégico No.2 | Incorporar las mejores prácticas organizacionales y tecnológicas que garanticen calidad e integridad de la gestión pública. | 2.4 Diseñar e implementar estrategias de relacionamiento, participación ciudadana y mecanismos de transparencia. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Trámites y procesos de cupos y compensaciones | 1 | Unidad | Resolución con nueva metodología de compensación de transporte de GLP | 4% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos | X |  | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 0% | Se está pendiente de la expedición de la modificación del DUR 1073 de 2015 y el Decreto 1258 de 2013 | 0% | No presentó avance debido a que se esperan modificaciones la normatividad relacionada. | 2022-04-19 | Incumplida |  |  |  | 0% | Actividad que continúa sin reporte avance en el 2do trimestre, se encuentra con rezago. Finalizaba en marzo. | 2022-07-19 | Incumplida |  | 3% | Se cuenta con la metodología, esta fue sometida para recibir comentarios y actualmente estamos en espera de la respuesta a una consulta realizada al ministerio para proceder a realizar la oficialización. | 3% | Actividad que reporta avance del 3%, cuenta con las evidencias, queda con rezago. Finalizaba en marzo. | 2022-10-18 | Incumplida | 2022-11-28 | 4% | Se expide Resolución 470 del 23 de noviembre (publicada en el diario oficial el 28 de noviembre de 2022) en la cual se establecio la metolodología para fijar los volumenes maximos a compensar por el transporte de GLP hacia el departamento de Nariño.
30 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Cooperación interinstitucional | 1 | Unidad | Concepto Técnico para conformación de CNOGas | 2% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  | X |  | 2022-01-10 | 2022-03-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-16 | 2% | Se realizó el concepto técnico para la conformación del CNOGas | 2% | Se cumplió con la actividad acorde con lo planificado y cuenta con las evidencias objetivas de su ejecución | 2022-04-19 | Cumplida |  |  |  | 2% | Actividad cumplida en el 1er trimestre. | 2022-07-19 | Cumplida |  |  |  | 2% | Actividad cumplida en el 1er trimestre. | 2022-10-18 | Cumplida
31 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Cooperación interinstitucional | 1 | Unidad | Actas y demás documentos derivados de la secretaría técnica del CACSSE | 1% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% |  |  |  |  | En terminos |  | 0% |  | 0% | Actividad que continúa sin reporte avance en el 2do trimestre. Inició desde enero y finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Sin avance y en terminos |  |  |  | 0% | Actividad que continúa sin reporte avance en el 3er trimestre. Inició desde enero y finaliza en diciembre. | 2022-10-18 | Sin avance y en terminos | 2022-12-26 | 1% | Por indicaciones del entonces director de la UPME Christian Jaramillo, en en el primer semestre del año 2022 la secretaría técnica del CACSSE la empezó a ejercer la subdirección de demanda, por lo tanto a partir de ese momento esa actividad fue retirada de la subdirección de hidrocarburos, sin hacer actualización en el plan de acción
32 | Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Cooperación interinstitucional | 1 | Unidad | Participación en proceso de admisión a la IEA | 2% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos | X |  | Dirección General - Asesoras | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% |  |  |  |  | En terminos |  | 0% |  | 0% | Actividad que continúa sin reporte avance en el 2do trimestre. Inició desde enero y finaliza en diciembre. | 2022-07-19 | Sin avance y en terminos |  |  |  | 0% | Actividad que continúa sin reporte avance en el 3er trimestre. Inició desde enero y finaliza en diciembre. | 2022-10-18 | Sin avance y en terminos | 2022-11-30 | 2% | Se envía al IEA los cuestionarios del MOS (Monthly Oil Statistics) para los meses de Agosto, Septiembre y Octubre.
33 | Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Actividades transversales | 1 | Unidad | Talleres de construcción colectiva para la implementación del enfoque territorial en los planes de la UPME | 2% | Inversión | Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional. | Subdirección de Hidrocarburos | X |  | Subdirección de Demanda | 2022-01-05 | 2022-06-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% |  |  |  |  | En terminos | 2022-06-30 | 2% | Se suscribió el contrato C109 de 2022 orientado a la estructuración y el desarrollo de diez talleres regionales para análisis de entorno como insumo para la incorporación del enfoque territorial en la formulación de los planes misionales a cargo de UPME. Se efectuaron seis reuniones con las áreas misionales de la UPME, el CASU y el equipo directivo de la entidad donde se discutieron y consolidaron las expectativas de recolección de información tecnica, económica, socio cultural, ambiental y politico instituconal . Se recibió el primer informe de avance con el consolidado de información de las reuniones con las areas misionales y con una propuesta de estructura de los talleres a desarrollar en región. | 2% | Actividad cumplida en el 2do trimstre acorde con lo planificado y cuenta con evidencias de los entregables de los talleres realizados. | 2022-07-19 | Cumplida |  |  |  | 2% | Actividad cumplida en el 2do trimstre. | 2022-10-18 | Cumplida
1 | Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Formular el Plan Nacional de Desarrollo Minero con Enfoque territorial | Documento de caracterización integral de las regiones de análisis | 1 | Documento | Caracterización Integral / Regiones | 10% | Inversión | Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional. | Subdirección de Minería |  | X |  | 2022-04-12 | 2022-08-09 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones |  | 0% |  |  |  |  | En terminos | 2022-06-30 | 8% | Se realizaron los ejercicios territoriales para la identificación de asuntos claves, riesgos y ventanas de oportunidad que permitieran realizar la caracterización integral de las cinco regiones priorizadas por la subdirección, adicionalmente se trabajaron las tres regiones adicionales identificadas para realizar su caracterización a partir de información secundaria, el documento final de este producto se estima será recibido el 9 de agosto | 8% | Actividad con avance del 8%, cuenta con las evidencias acorde con el reporte. Finaliza en agosto. | 2022-07-20 | Con avance y en terminos | 2022-08-22 | 10% | Mediante el radicado No.20221110139582 del 10 de agosto de 2022 el contratista Jaime Arteaga & Asociados, remitiró los entregables 2 y 3 denominados “ Caracterización Integral y prospectiva territorial”, el mismo día 10 de agosto mediante radicado No. 20221110139772 el contratista dió alcance al radicado inicial adicionando el ejercicio de caracterización y prospectiva de cuatro regiones adicionales que fueron trabajadas adicionales a los requerimientos contractuales como ejercicio complementaria. A través de correo electrónico el 12 d agosto se enviaron observaciones a los productos entregables mencionados, en respuesta a dichas observaciones el día 22 de agosto mediante radicado No. 20221110146592 se radicaron las correcciones a las observaciones presentadas a través de los documentos denominados “Productos 2 y 3 Corregidos – Caracterización integral y prospectiva territorial” | 10% | Actividad ejecutada conforme a lo planificado, cuenta con las evidencias correspondientes al documentos de PNDM, presentacioes, publicaciones y ajustes. | 2022-10-18 | Cumplida
1 | Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Formular el Plan Nacional de Desarrollo Minero con Enfoque territorial | Documento de Análisis prospectivo territorial | 1 | Documento | Elaboración del ejercicio de prospectiva territorial | 10% | Inversión | Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional. | Subdirección de Minería |  | X |  | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones |  | 0% |  |  |  |  | En terminos | 2022-07-01 | 10% | Se realizó el ejercicio de dialogos prospectivos en las cinco regiones priorizadas por la subdirección, realizando 13 de los talleres programados, con una participación total de 347 actores territoriales. Se finalizó el 1 de Julio pues fué necesario mover uno de los talleres de Caribe II por temas climáticos | 10% | Actividad cumplida acorde con lo proyectado, cuenta con las evidencias acorde con el reporte. | 2022-07-20 | Cumplida |  |  | Actividad cumplida el trimestre II | 10% | Actividad cumplida en el 2do trimestre. | 2022-10-18 | Cumplida
1 | Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Formular el Plan Nacional de Desarrollo Minero con Enfoque territorial | Documento de Bases e Insumos para la formulación del PNDM-ET | 1 | Documento | Construcción del documento bases e insumos para la formulación del PNDM-ET | 5% | Inversión | Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional. | Subdirección de Minería |  | X |  | 2022-04-01 | 2022-07-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones |  | 0% |  |  |  |  | En terminos |  | 0% | Aplica para reporte en el siguiente trimestre | 0% | Actividad que no reporta avance al 2do trimestre. Finaliza en julio. | 2022-07-20 | Sin avance y en terminos | 2022-09-23 | 5% | Mediante el radicado No.20221110162622 del 12 de septiembre de 2022 el contratista Jaime Arteaga & Asociados, remitió el entregable 4 denominado “Documento base para la formulación del plan”, desarrollado para dar cumplimiento a lo establecido la clausula 4 del contrato C-105-2022, incorporando el replanteamiento tanto de estructura como de visión estratégica, realizado por el Director General de la UPME expuesto al equipo de la subdirección el 22 de Julio y que así mismo fue compartido y acogido por la empresa consultora en reunión realizada el 27 de Julio en las instalaciones de la Entidad. Frente al contenido del documento, se solicitó a la consultoría ajustar de acuerdo a lo solicitado en la clausula correspondiente donde se describe el producto 4, estipulando que es necesario realizar la identificación para cada territorio de líneas estratégicas, retos como ejes por región, incluyendo en este análisis los resultados del ejercicio prospectivo de la región Guajira – Cesar desarrollado en el proyecto piloto 2021 y la identificación de ejes transversales resultantes del ejercicio territorial. En respuesta a ello, el 23 de septiembre mediante radicado No. 202211101702421 el contratista dió alcance al radicado inicial acogiendo la solicitud realizada, además reorganizando la presentación de la información de acuerdo al requerimiento de incluir en el análisis todos los ejercicios realizados durante los años 2021 y 2022 | 5% | Actividad ejecutada conforme a lo planificado, cuenta con las evidencias correspondientes al documentos de PNDM, presentacioes, publicaciones y ajustes. | 2022-10-18 | Cumplida
1 | Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Formular el Plan Nacional de Desarrollo Minero con Enfoque territorial | Documento Plan Minero para el Desarrollo con Enfoque Territorial | 1 | Documento | Formulación del Plan Minero Para el Desarrollo con Enfoque Territorial | 10% | Funcionamiento | Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional. | Subdirección de Minería |  | X |  | 2022-02-01 | 2022-08-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 1% | El equipo de la subdirección ha adelantado el indice anotado, el mapa mental y siete capitulos transversales que serán parte integral del documento final | 1% | La actividad reporta avance y evidencias acorde con lo reportado. Finaliza en agosto | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-21 | 3% | La subdirección estructuró un primer documento en extenso, consolidando el avance de los capítulos transversales para revisión por parte de los asesores de dirección, el mismo fue remitido al Director el 21 de julio de 2022 | 4% | Actividad que reporta avance del 3% y cuenta con las evidencias acorde con el reporte. Finaliza en agosto. | 2022-07-20 | Con avance y en terminos | 2022-09-16 | 7% | El 16 de septiembre se publicó versión preliminar para comentarios,como primer resultado de este ejercicio de diálogo territorial ,siendo este un primer borrador del Plan Nacional de Desarrollo Minero con Enfoque Territorial. Este es un documento que recoge una visión de la minería en el país a partir del ejercicio de consulta y caracterización de las regiones priorizadas. A su vez, es una síntesis que recoge las particularidades de las distintas regiones mineras en Colombia e identifica cinco desafíos para la minería en los próximos 8 años 2022 - 2030. | 7% | Actividad que reporta un avance acumulado de 7%, cuenta con la evidencias, queda con un rezago del 3%. Finalizaba en agosto. | 2022-10-18 | Incumplida | 2022-12-20 | 10% | Se cuenta con documento preliminar del PNDM-ET, incorpora los comentarios recibidos por terceros hasta el 30 de septiembre, está pendiente remisión oficial al MME. Se remitió vía correo electrónico tanto el documento como la presentación (resumen ejecutivo)al viceministro durante el mes de diciembre. | cumplida
2 | Objetivo Estratégico No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1 Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | Fijar los precios de los diferentes minerales para la liquidación de las regalías | Elaboración propuesta actos administrativos "Resoluciones de precios de minerales" | 13 | Resoluciones | Fijar los precios de los diferentes minerales para la liquidación de regalías (Trimestral) | 20% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Minería |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-28 | 5% | Resoluciones por las cuáles se determina el precio base para liquidación de regalías de: Minerales metálicos ( anualidad); piedras y metales preciosos, minerales de hierro, minerales metálicos y concentrados polimetálicos; Níquel y Carbón | 5% | La actividad reporta avance y evidencias acorde con lo reportado. Finaliza en diciembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-28 | 10% | Resoluciones por las cuáles se determina el precio base para liquidación de regalías de: Piedras y metales preciosos, minerales de hierro, minerales metálicos y concentrados polimetálicos; Níquel y Carbón | 10% | Actividad con avance acumulado del 10%, cuenta con las evidencias acorde con el reporte. Finaliza en diciembre. | 2022-07-20 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 15% | Resoluciones por las cuáles se determina el precio base para liquidación de regalías de: Piedras y metales preciosos, minerales de hierro, minerales metálicos y concentrados polimetálicos; Níquel y Carbón | 15% | Actividad con avance acumulado al 3er trimestre del 15%, cuenta con las evidencias acorde con el reporte. Finaliza en diciembre. | 2022-10-18 | Con avance y en terminos | 2022-12-20 | 20% | Resoluciones por las cuáles se determina el precio base para liquidación de regalías de: Piedras y metales preciosos, minerales de hierro, minerales metálicos y concentrados polimetálicos; Níquel y Carbón de acuerdo al cronograma establecido | cumplida
3 | Objetivo Estratégico No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1 Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | Elaborar estudios como insumo para la planeación, para análisis del comportamiento e incidencia, así como los requerimientos del sector minero | Actualización de los balances oferta utilización para 34 productos mineros a 2019 versión definitiva y 2020 en versión preliminar; elaboración de la cuenta producción/generación para 9 actividades CIIU Rev 4 A:C 2019 versión definitiva y 2020 versión preliminar | 1 | Documento | Actualización de la Cuenta Satélite Minera | 5% | Inversión | Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional. | Subdirección de Minería |  | X |  | 2022-01-24 | 2022-07-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones | 2022-03-31 | 1% | 1. Firma de Convenio: 19 de enero 2. Acta de Inicio: 24 de enero 3. Primer producto entregable: 2 de febrero 4. Acta de aprobación primer producto entregable: 3 de febrero | 1% | La actividad reporta avance y evidencias acorde con lo reportado. Finaliza en julio | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-01 | 2% | DANE presenta informe financiero del convenio CV-002-2022 el dia 1 de junio. Radicado UPME No 202211100894229. DANE presenta informe financiero del convenio CV-002-2022 el día 15 de junio. Radicado UPME No 20221110098882 Se espera que se entregue el informe final del Convenio el dia 23 de julio de 2022. | 3% | Actividad con avance acumulado del 3%, cuenta con las evidencias acorde con el reporte. Finaliza en julio. | 2022-07-20 | Con avance y en terminos | 2022-07-27 | 5% | Que el día veintidós (22) de julio, el DANE FONDANE, realiza la entrega del producto entregable final mediante correo electrónico, con Radicado UPME No. 20221110128472, con los siguientes documentos: • Documento_evidencia_Balances_Oferta_Utilización_34_minerales_en valores_corrientes_aprecios_basicos_comprador y cantidades_físicas.xlsx. En formato XLS. • Documento_evidencia_cuentas_producción_y_generación del ingreso_CIIU_Rev_4_A.C._10_actividades.xls. En formato XLS. • Documeto_Boletín_Técnico de Resultados_de la cuenta satélite de minería para 2019 definitivo y 2020 en versión provisional.pdf. En formato XLS. • INFORMES_FINANCIEROS.rar 2. Que el día veintisiete (27) de julio, el Supervisor del Convenio, emite el acta de evisión de entregables finales, con Radicado UPME No. 20221400024393. 3. Que el día veintisiete (27) de julio, el Supervisor del Convenio, emite oficio con las actas de seguimiento del Convenio CV-004-2022 , con Radicado UPME No. 20221400024403. con los siguientes documentos • ACTA DE SEGUIMIENTO 01. FEBRERO DE 2022 • ACTA DE SEGUIMIENTO 02. MARZO DE 2022 • ACTA DE SEGUIMIENTO 03. ABRIL DE 2022 • ACTA DE SEGUIMIENTO 04. MAYO DE 2022 • ACTA DE SEGUIMIENTO 05. JUNIO DE 2022 • ACTA DE SEGUIMIENTO 06. JULIO DE 2022 • ACTA DE REVISIÓN ENTREGABLE No. 1 | 5% | Actividad ejecutada conforme a lo planificado, cuenta con las evidencias correspondientes. | 2022-10-18 | Cumplida
3 | Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Elaborar estudios como insumo para la planeación, para análisis del comportamiento e incidencia, así como los requerimientos del sector minero | Documento con identificación de implicaciones socioeconómicas y ambientales del cierre de proyectos mineros | 1 | Documento | Identificar las implicaciones socioeconómicas y ambientales del cierre de proyectos mineros en páramos | 9% | Inversión | Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional. | Subdirección de Minería |  | X |  | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones |  | 0% |  |  |  |  | En terminos | 2022-06-22 | 1% | La contratación se aprobó en sesión del Comité No. 16 de fecha 17 de mayo de 2022. Se designó el CDP No. 17022 del 17 de junio de 2022. Se remitieron los Estudios previos a contratación mediante radicado Radicado No.: 20221400020803 del 22 de junio de 2022 (Se realizó en mayo la modificación del PAA consolidando el presupuesto de las dos actividades subsiguientes y el % cuantitativo se sumo a este proyecto ) estableciendo así un peso del 9% | 1% | Actividad que recoge las 2 subsiguientes, presenta avance del 1%, cuenta con las evidencias relacionada con el proceso de contratación que se está llevando a cabo. Finaliza en septiembre. | 2022-07-20 | Con avance y en terminos | 2022-09-27 | 2% | 07/09/2022: Se publicó en el SECOP la Resolución No.000347 de 2022, Radicado ORFEO: 20221140003475, “Por la cual se selecciona la mejor oferta dentro del proceso de modalidad Invitación No. I003-2022” 15/09/2022: Se aprueba y firma por las partes, U T PROMINERA M&M y la UPME, mediante el SECOP el contrato No. C-130-2022 26/09/2022: Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil aprobadas en la plataforma del SECOP II 26/09/2022: Mediante correo UPME del 26 de septiembre de 2022 se asignó al Profesional Especializado Fredy Wilman Rojas Cruz como Supervisión del Contrato C-130-2022. 27/09/2022: Se radicó con número UPME No20221400031803 y se firmó el Acta de Inicio del contrato C-130-2022 | 2% | Actividad que recoge las 2 subsiguientes, presenta avance acumulado del 2%, cuenta con las evidencias relacionada con el proceso de contratación realizó, queda con rezago del 7%. Finalizaba en septiembre. | 2022-10-18 | Incumplida | 2022-12-20 | 6.75% | Se registran los dos primeros pagos y está pendiente por desembolsar el tercer pago, se realizó aprobación de prorroga hasta el 28 de febrero para recibir el último entregable en 2023, quedando pendiente el último 25% de ejecución | Prorrogada
3 | Objetivo Estratégico No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1 Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | Elaborar estudios como insumo para la planeación, para análisis del comportamiento e incidencia, así como los requerimientos del sector minero | Documento de incidencia y comportamiento de la minería en Colombia ( Roca Fosfórica y arena silícea) | 1 | Documento | Realizar el análisis de la estructura de las cadenas productivas de al menos dos (2) minerales explotados en Colombia (roca fosfórica y arenas silíceas) con enfoque territorial | 0% | Inversión | Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional. | Subdirección de Minería |  | X |  | 2022-05-01 | 2022-10-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones |  | 0% |  |  |  |  | En terminos | 2022-05-12 | No Aplica | Se realizó modificación del PAA, informando que está actividad no se realizará y consolidando el presupuesto para el proyecto de cierre de minas en páramos (el porcentaje de avance cuantitativo se le adicionó al proyecto de cierre de minas) ahora aparece con peso del 0% | No Aplica | Actividad que no requiere reporte, toda vez que pasó a ser parte de la anterior actividad "Identificar las implicaciones socioeconómicas y ambientales del cierre de proyectos mineros en páramos" | 2022-07-20 | No Aplica |  | 0% | N.A | No Aplica | Actividad que no requiere reporte, toda vez que pasó a ser parte de la anterior actividad "Identificar las implicaciones socioeconómicas y ambientales del cierre de proyectos mineros en páramos" | 2022-07-20 | No Aplica | 2022-12-20 | No Aplica | No aplica
3 | Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Elaborar estudios como insumo para la planeación, para análisis del comportamiento e incidencia, así como los requerimientos del sector minero | Estrategia de inclusión financiera del sector minero | 1 | Documento | Establecer una hoja de ruta que permita definir estrategias y acciones detalladas para posibilitar la inclusión financiera del sector minero | 0% | Inversión | Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional. | Subdirección de Minería |  | X |  | 2022-05-01 | 2022-10-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones |  | 0% |  |  |  |  | En terminos | 2022-05-12 | No Aplica | Se realizó modificación del PAA, informando que está actividad no se realizará y consolidadndo el presupuesto para el proyecto de cierre de minas en páramos ( el porcentaje de avance cuantitativo se le adicionó al proyecto de cierre de minas) ahora aparece con peso del 0% | No Aplica | Actividad que no requiere reporte, toda vez que pasó a ser parte de la anterior actividad "Identificar las implicaciones socioeconómicas y ambientales del cierre de proyectos mineros en páramos" | 2022-07-20 | No Aplica |  | 0% | N.A | No Aplica | Actividad que no requiere reporte, toda vez que pasó a ser parte de la anterior actividad "Identificar las implicaciones socioeconómicas y ambientales del cierre de proyectos mineros en páramos" | 2022-07-20 | No Aplica | 2022-12-20 | No Aplica | No aplica
3 | Objetivo Estratégico No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1 Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | Elaborar estudios como insumo para la planeación, para análisis del comportamiento e incidencia, así como los requerimientos del sector minero | Documento con estrategias para el aprovechamiento del potencial minero del carbón de forma límpia y sostenible | 1 | Documento | Establecer estrategias y acciones para la maximización del aprovechamiento del potencial minero del carbón de forma limpia y sostenible garantizando la meta nacional de reducción de emisiones de GEI 2030 y alcanzando la carbono neutralidad 2050, sorteando los retos de la transición energética para el país | 5% | Inversión | Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional. | Subdirección de Minería |  | X |  | 2022-04-01 | 2022-10-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones |  | 0% |  |  |  |  | En terminos | 2022-05-17 | 0.5% | se aprobó la ficha técnica de este proyecto en el comité de contratos # 16 del 17 de mayo de 2022, y se solicitó el CDP , se están trabajando ajustes a los estudios previos | 0.5% | Actividad con avance del 0,5, cuenta con las evidencias que corresponden al CDP dispuesto para la contratación. Finaliza en octubre. | 2022-07-20 | No Aplica | 2022-09-16 | 1.05% | Contrato C129: Se realizaron todos los trámites para formalizar el contrato C129 para el estudio de carbón en la transición energética.- Se firmó el acta de inicio el 16 de septiembre de 2022 | 1.05% | Actividad que presenta avance acumulado del 1,05%, cuenta con las evidencias relacionada con el proceso de contratación realizado, queda con rezago del 3,95%. Finaliza en octubre. | 2022-10-18 | Con avance y en terminos | 2022-12-20 | 4% | 1. Se realizó el primer pago ( 2. Se aprobó informe final producto dos y se está tramitando el segundo pago 3. Se realizaron observaciones a los productos 3 y 4, están en ajuste por parte de consultor. Se anexa documentos con comentarios de parte de la supervisión. NOTA: Se estima que los pagos de los productos 3 y 4 se realicen antes de finalizar el año. | Pendiente finalización
3 | Objetivo Estratégico No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1 Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | Elaborar estudios como insumo para la planeación, para análisis del comportamiento e incidencia, así como los requerimientos del sector minero | Documento informe de cobre para publicación y piezas gráficas para campaña de divulgación de información técnica explotación de cobre en Colombia | 1 | Documento | Publicación del informe mineral de cobre en Colombia | 2% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Minería |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 1.5% | Se tiene la propuesta de edición del documento por parte de la OGI con VoBo en espera de concepto de la subdirección Se está construyendo documento de reseña crítica del estudio, del cual se envió el primer borrador a la subdirección, se está en la construcción de presentación de reseña crítica para realizarla al directo. | 1.5% | Acorde con el reporte y las evidencias , la actividad queda con rezago del 25% frente a lo programado (2%). | 2022-04-19 | Con rezago | 2022-04-12 | 0.2% | El 12 de de abril se presentó reseña crítica del documento a la Dirección General de la UPME, se solicitó algunos ajustes al documento y una vez realizados los mismos socializar el documento con la Agencia Nacional de Minería (ANM) y el Ministerio de Minas y Energía (MME) para que realizaran comentarios al documento, el documento se ajustó acorde a las observaciones de la Dirección, la ANM y el MME y se envió a edición para su posterior publicación en la página de la UPME para comentarios del público en general como lo recomendó la dirección general. | 1.7% | Actividad con un avance del 1,7%, cuenta con las evidencias de lo reportado y continua con rezago del 0,3%. Finalizaba en marzo. | 2022-07-20 | Incumplida | 2022-09-16 | 2% | Informe Cobre: Se publicó versión final del documento de cobre para consulta del público en general, se puede consultar en el siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/EstudiosPublicaciones/Informe_Cobre_subdireccion_VD.pdf | 2% | Actividad que finaliza su ejecuciòn durante el 3er trimestre, cuenta con las evidencias. | 2022-10-18 | Cumplida
3 | Objetivo Estratégico No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1 Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | Elaborar estudios como insumo para la planeación, para análisis del comportamiento e incidencia, así como los requerimientos del sector minero | Informe consolidado de resultados del uso del Modelo CCMM – 2021 | 1 | Documento | Estructurar informe que recoja las conclusiones frente a la posibilidad de uso del modelo CCMM ( Colombia Coal Mining Model) y las evidencias del ejercicio realizado durante 2021 | 2% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Minería |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 2% | Se presentó documento al subdirector como evidencia de cumplimiento de los objetivos establecidos con el funcionario que tenía a cargo el ejercicio de construcción de dicho documento de reporte | 3% | La actividad se cumple acorde con lo planificado y cuenta con las evidencias respectivas. | 2022-04-19 | Cumplida |  |  | Cumplida trimestre anterior | 3% | Actividad cumplida en el 1er trimestre. | 2022-07-20 | Cumplida |  |  | Cumplida trimestre II | 3% | Actividad cumplida en el 2do trimestre | 2022-10-18 | Cumplida
3 | Objetivo Estratégico No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1 Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | Elaborar estudios como insumo para la planeación, para análisis del comportamiento e incidencia, así como los requerimientos del sector minero | Documento con actualización de estudios de mercado de oferta y demanda de minerales | 3 | Documento | Actualizar estudios de mercado de oferta y demanda nacional e internacional de minerales | 2% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Minería |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% |  |  |  |  | En terminos |  | 0% | No aplica reporte para este trimestre | 0% | Actividad que no presente avance al 2do trimestre. Finaliza en diciembre | 2022-07-20 | Sin avance y en terminos | 0 | 0% | Actividad que no reporta avance en este trimestre | 0% | Actividad que no presente avance al 3er trimestre. Finaliza en diciembre | 2022-10-18 | Sin avance y en terminos | 2022-12-20 | 0% | Actividad que no reporta avance en este trimestre | incumplida
4 | Objetivo Estratégico No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1 Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | Mejorar el flujo, calidad y el análisis de lal información que nutre el Sistema de Información Minero Colombiano - SIMCO | Renovación suscripción ONLINE ARGUS MEDIA | 1 | Suscripción | Renovar el servicio de información ONLINE de ARGUS MEDIA, a prestar a partir del inicio de la suscripción | 4% | Inversión | Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional. | Subdirección de Minería |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones | 2022-03-31 | 4% | Se realizó firma de contratato y dos renovaciones de suscripciones de información durante el mes de marzo, de igual manera se nombra supervisores para Fast Market y Argus Media a Carlos Medina y Héctor Herrera respectivamente. El proceso de realización de Tallerres de participación ciudadana se está adelantando a través de la convocatoría Publica 005-2022. Para el mismo se dio cumplimiento a la Audiencia, realizada el 25 de marzo y el próximo viernes 8 de abril se recibiran propuestas,de acuerdo a lo establecido en el cronograma planteado. | 4% | La actividad se cumple acorde con lo planificado y cuenta con las evidencias. | 2022-04-19 | Cumplida |  |  | Cumplida trimestre anterior | 4% | Actividad cumplida en el 1er trimestre. | 2022-07-20 | Cumplida |  |  | Cumplida trimestre I | 4% | Actividad cumplida en el 1er trimestre. | 2022-10-18 | Cumplida
4 | Objetivo Estratégico No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1 Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | Mejorar el flujo, calidad y el análisis de lal información que nutre el Sistema de Información Minero Colombiano - SIMCO | Renovación suscripción ONLINE BALTIC EXCHANGE | 1 | Suscripción | Realizar la renovación de la suscripción ONLINE de Baltic Exchange. | 4% | Inversión | Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional. | Subdirección de Minería |  | X |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones |  | 0% |  |  |  |  | En terminos |  | 0% | No aplica reporte para este trimestre | 0% | Actividad que no presenta avance al 2do trimestre. Finaliza en diciembre | 2022-07-20 | Sin avance y en terminos | 2022-09-30 | 1% | Se elaboró la ficha para renovación de suscripción con Baltic Exchange, y se compartió con el área jurídica para su visto bueno y posterior presentación al comité de contratos | 1% | Actividad que reporta avance acumulado del 1%, cuenta con las evidencias del avance en el proceso de renocación de una (1) suscripción. Finaliza en diciembre. | 2022-10-18 | Con avance y en terminos | 2022-12-20 | 4% | se surtió todo el tema contractual y se gestionó pago de la suscripción la segunda semana del mes de diciembre de 2022 | cumplida
4 | Objetivo Estratégico No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1 Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | Mejorar el flujo, calidad y el análisis de lal información que nutre el Sistema de Información Minero Colombiano - SIMCO | Servicios de suscripción ONLINE FAST MARKETS MB | 1 | Suscripción | Prestar los servicios de suscripción ON LINE a Fast Markets MB | 4% | Inversión | Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional. | Subdirección de Minería |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones | 2022-03-31 | 4% | Se realizó firma de contratato y dos renovaciones de suscripciones de información durante el mes de marzo, de igual manera se nombra supervisores para Fast Market y Argus Media a Carlos Medina y Héctor Herrera respectivamente. El proceso de realización de Tallerres de participación ciudadana se está adelantando a través de la convocatoría Publica 005-2022. Para el mismo se dio cumplimiento a la Audiencia, realizada el 25 de marzo y el próximo viernes 8 de abril se recibiran propuestas,de acuerdo a lo establecido en el cronograma planteado. | 4% | La actividad se cumplió y cuenta con las evidencias. | 2022-04-19 | Cumplida |  |  | Cumplida trimestre anterior | 4% | Actividad cumplida en el 1er trimestre. | 2022-07-20 | Cumplida |  |  | Actividad cumplida trimestre I | 4% | Actividad cumplida en el 1er trimestre. | 2022-10-18 | Cumplida
4 | Objetivo Estratégico No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1 Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | Mejorar el flujo, calidad y el análisis de lal información que nutre el Sistema de Información Minero Colombiano - SIMCO | Renovación suscripción ONLINE WOOD MACKENZIE | 1 | Suscripción | Realizar la renovación de la suscripción ONLINE de Wood Mackenzie. | 4% | Inversión | Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional. | Subdirección de Minería |  | X |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones |  | 0% |  |  |  |  | En terminos |  | 0% | No aplica reporte para este trimestre | 0% | Actividad que no presente avance al 2do trimestre. Finaliza en diciembre | 2022-07-20 | Sin avance y en terminos |  | 0% | Actividad que no presente avance al trimestreIII. Finaliza en diciembre | 0% | Actividad que no presente avance al 3er trimestre. Finaliza en diciembre | 2022-10-18 | Sin avance y en terminos | 2022-12-20 | 3% | Se realizó todo el trámite precontractual, se solicitó CDP, está pendiente gestionar la orden de pago para renovación de la suscripción, se espera finalizar a 31 de diciembre | incumplida
4 | Objetivo Estratégico No.1 | Generar valor público, económico y social, a partir del conocimiento integral de los recursos minero-energéticos. | 1.1 Fortalecer el conocimiento de los recursos minerales y energéticos. | Mejorar el flujo, calidad y el análisis de lal información que nutre el Sistema de Información Minero Colombiano - SIMCO | Reportes y temas actualizados en la base de datos del SIMCO | 1 | SIMCO actualizado | Generación de reportes y Actualización de contenidos SIMCO | 4% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Minería |  | X |  | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 1% | Durante el primer trimestre 2022: - Se han adelantado las actualizaciones en Base de datos de Históricos de precios internacionales, Históricos precio base de Liquidación de Regalías, y en plataforma SIMCO de igual forma la información de precios de la pagina principal de SIMCO con corte a febrero 2022. - En relación a Producción y Regalías la última información que se compartió por parte de la ANM con destino SIMCO es con corte a 2do trimestre 2021, por esta razón no se ha podido actualizar la información en el SIMCO | 1% | La actividad presenta avance y cuenta con las evidenicas de lo reportado. Finaliza en diciembre | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 1% | En relación a Producción y Regalías la última información que se compartió por parte de la ANM con destino SIMCO es con corte a 2do trimestre 2021, por esta razón no se ha podido actualizar la información en el SIMCO, sin embargo se solicitó mediante correo información de producción, afin de cargar la misma en las bases de datos de SIMCO y no de la manera tradicional mediante PANGEA. ANM compartió esta información en excel y la misma fue ingresada por la OGI y ya se encuentra en base de datos, sin embargo la misma no se encuentra actualizada para todos los minerales con cierre a 4to trimestre de 2021. Se actualizaron algunos reportes de los minerales con los que se cuenta información. - De igual forma, se han adelantado las actualizaciones en Base de datos de Históricos de precios internacionales, Históricos precio base de Liquidación de Regalías. | 2% | Actividad con avance acumulado del 2%, con evidencias acorde con el reporte. Finaliza en diciembre. | 2022-07-20 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 3% | Actualización de reportes: De acuerdo con la información de Producción y Regalías que normalmente es suministrada a través de PANGEA, (mecanismo con el cual se cuenta para la actualización de los reportes), mediante el cual la Agencia Nacional de Minería – ANM suministra dicha información a la UPME, no ha sido realizada, según lo informado por la Oficina de Gestión de Información OGI de la UPME mediante el correo enviado el día 30 de Septiembre (ver anexo), donde se evidencia que dicha información se encuentra actualizada con corte a Julio de 2021, con disponibilidad para actualización en SIMCO con corte a 2do trimestre de 2021. En este contexto, a fin de presentar información actualizada en SIMCO de acuerdo con disponibilidad de la fuente, se exploró la posibilidad con la OGI en UPME, para que la información de producción y regalías fuera cargada a partir de un archivo Excel que dispone la Agencia Nacional de Minería, mientras se normaliza el suministro de información, dada la dificultad de tener la misma a través de PANGEA. Entre otras cosas, porque según lo informado por la OGI, que asiste a reuniones donde se ha tratado el tema, ya no se cuenta con soporte para su funcionamiento, y durante parte del 1er semestre del 2022 se estaba evaluando la posibilidad de mantener dicha plataforma funcional por parte del Ministerio. La última información disponible remitida por la ANM en formato excel se remitió el 3 de agosto de 2022, la misma se encuentra con corte a 1er trimestre de 2022, consolidada por dicha entidad a 31 de julio de 2022, dicha información se encuentra disponible en SIMCO. En este sentido, y teniendo en consideración lo anteriormente expuesto en relación a hechos que se escapan del resorte de la UPME, se actualizaron los reportes de algunos de los minerales principales donde se evidencia consistencia de la información. | 3% | Actividad que reporta avance acumulado al 3er trimesre del 3%, cuenta con las evidencias de la actualización en cuanto a algunos de los minerales principales de los hay información consistente. Finaliza en diciembre. | 2022-10-18 | Con avance y en terminos | 2022-12-20 | 4% | Reporte: Producción regalías y comercio exterior. Se actualizaron 33 reportes. En el SIMCO actualmente se encuentra, la información del consolidado Nacional en el reporte general y minerales de la siguiente forma Información de producción: Actualizado en Noviembre de 2022, con Información actualizada en formato Excel y no a través de PANGEA, con corte a 2 trimestre de 2022. Fuente ANM.Información de regalías: Actualizado en Noviembre de 2022, con Información actualizada en formato Excel y no a través de PANGEA, con corte a 2do trimestre de 2022. Fuente ANM.Exportaciones: Actualizado en noviembre 2022, con Información disponible en Base de datos SIMCO, con corte a septiembte de 2022. Fuente DANE. Importaciones: Actualizado en noviembre 2022, con Información disponible en Base de datos SIMCO, con corte a septimbre de 2022. Fuente DANE.Reporte precios internacionales: Para la actualización de este reporte se remitieron a la OGI, el archivo con el histórico de precios internacionales hasta el mes de octubre de 2022, una vez actualizada esta información en las bases de datos de SIMCO,Reporte: Indicadores Económicos. Para la actualización de este reporte se remitieron a la OGI, los archivos en Excel correspondiente a PIB, Inversión extranjera directa,Actualización de base de datos precios base de liquidación de regalías y datos abiertos. Resoluciones IV trimestre de 2022. | Cumplida
1 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 1. Identificar posibilidades y condicionantes de los proyectos de transmisión (alertas tempranas: físicas, sociales, ambientales, etc.) en fase de planeación y en fase de convocatoria. | Solicitud a las entidades involucradas | 100% | Porcentaje | 1.1 Realizar solicitud de información socio-ambiental a las entidades involucradas | 0.5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 0.45% | -Durante el trimestre realizó el envío de 53 oficios solicitando información para alertas tempranas (evidencia en carpeta: Z:\03_Calidad\Plan de Accion\2022\Trimestre 1\Convocatorias) | 0.45% | Actividad con rezago, reporta avance sin evidencias | 2022-04-19 | Con rezago | 2022-05-25 | 0.5% | Durante el trimestre se realizó el envío de 41 oficios solicitando información para alertas tempranas (evidencia en carpeta: Z:\03_Calidad\Plan de Accion\2022\Trimestre 2\Convocatorias) | 0.5% | Actividad cumplida durante el 2do trimestre, cuenta con las evidencias correspondientes. | 2022-07-20 | Cumplida |  |  | Actividad cumplida | 0.5% | Actividad cumplida durante el 2do trimestre, cuenta con las evidencias correspondientes. | 2022-10-18 | Cumplida
2 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 1. Identificar posibilidades y condicionantes de los proyectos de transmisión (alertas tempranas: físicas, sociales, ambientales, etc.) en fase de planeación y en fase de convocatoria. | Informe para el GIT de Transmisión | 100% | Porcentaje | 1.2 Elaborar Documento de alertas tempranas en fase de planeación - Primer momento (análisis obras) | 0.5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas | X |  | Subdirección de Energía Eléctrica- GIT Transmisión | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% | -Esta actividad se tiene prevista para ser realizada en el 3er trimestre. |  |  |  | En terminos |  | 0% | -Esta actividad se tiene prevista para ser realizada en el 3er trimestre. | 0% | Actividad que no presente avance al 2do trimestre. Finaliza en diciembre | 2022-07-20 | Sin avance y en terminos |  | 0% | Esta actividad no se realizó puesto que el grupo de transmisión se encuentra en revisión de los proyectos que podrían requerir necesidades de expansión, lo anterior dada la fecha máxima de entrega de las solicitud de conexión para la vigencia 2022 (CREG 075) | 0% | Actividad que al 3er trimestre no reporta avance, se encuentra programada para ejecutar entre julio y diciembre. Finaliza en diciembre | 2022-10-18 | Sin avance y en terminos | 2022-12-05 | 0.25% | Se identificaron las obras del STN candidatas a ser ejecutadas: 1. Subestación La Uribe 220/115 kV 2. Expansión Nordeste urabá 220 kV 3. Expansión Oriente Antioqueño https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F1y-awyPaRNDeQEb_FivqPoswD5Pm2d2/edit?usp=share_link&ouid=112272757847547502654&rtpof=true&sd=true
3 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 1. Identificar posibilidades y condicionantes de los proyectos de transmisión (alertas tempranas: físicas, sociales, ambientales, etc.) en fase de planeación y en fase de convocatoria. | Informe para el GIT de Transmisión | 100% | Porcentaje | 1.3 Elaborar Documento de alertas tempranas en fase de planeación - Segundo momento (definición de obras) | 0.5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas | X |  | Subdirección de Energía Eléctrica- GIT Transmisión | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% | -Esta actividad se tiene prevista para ser realizada en el 4to trimestre. |  |  |  | En terminos |  | 0% | -Esta actividad se tiene prevista para ser realizada en el 4to trimestre. | 0% | Actividad que no presente avance al 2do trimestre. Finaliza en diciembre | 2022-07-20 | Sin avance y en terminos |  | 0% | Esta actividad no se realizó puesto que el grupo de transmisión se encuentra en revisión de los proyectos que podrían requerir necesidades de expansión, lo anterior dada la fecha máxima de entrega de las solicitud de conexión para la vigencia 2022 (CREG 075) | 0% | Actividad que al 3er trimestre no reporta avance, se encuentra programada para ejecutar entre julio y diciembre. Finaliza en diciembre | 2022-10-18 | Sin avance y en terminos |  |  | A reportar por el grupo de convocatorias
4 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 1. Identificar posibilidades y condicionantes de los proyectos de transmisión (alertas tempranas: físicas, sociales, ambientales, etc.) en fase de planeación y en fase de convocatoria. | Documentos con alertas tempranas | 100% | Porcentaje | 1.4 Elaborar Documento de alertas tempranas para proyectos objeto de convocatorias públicas - Tercer momento (convocatoria) | 2% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 31/03/222 | 1% | -Se trabajó en el documento de alertas tempranas para 3 proyectos: *Mirolindo-Gualanday *Flandes Lanceros *2do circuito Sahagún. Evidencia en carpeta: Z:\03_Calidad\Plan de Accion\2022\Trimestre 1\Convocatorias | 1% | Actividad que reporta avance sin evidencias | 2022-04-19 | Con avance |  | 0% | Para el presente trimestre, no se realizaron documentos de Alertas tempranas. | 1% | Actividad que no reporta avance durante el 2do trimestre. Finaliza en diciembre. | 2022-07-20 | Con avance y en terminos |  | 0% | Para el presente trimestre, no se realizaron documentos de Alertas tempranas. Sin embargo, se avanza en la revisión de algunos documentos de Alertas Tempranas que requieren actualizaciones. | 1% | Actividad que no reporta avance durante el 3er trimestre. Finaliza en diciembre. | 2022-10-18 | Con avance y en terminos
5 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 2. Realizar la estructuración técnica de la incorporación de la segunda fase de renovables desde La Guajira (HVDC) | Documentos para la gestión precontractual y contractual (Ficha, solicitud de CDP y Estudios previos) | 100% | Porcentaje | 2.1 Realizar sondeo de mercado, elaborar ficha para presentar a comité de contratos, solicitud de CDP y estudios previos para documento de condicionantes y determinantes ambientales de la Convocatoria pública HDVC | 0.5% | Inversión | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas | X |  | -Secretaría General-GIT Jurídica y Contractual -Secretaría General-GIT Financiera | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 31/03/222 | 0.5% | -Se realizó sondeo de mercado, se presentó ante comité de contratos la ficha para la contratación ambiental y se encuentran listos los estudios previos para iniciar el proceso contractual. Evidencia en carpeta: Z:\03_Calidad\Plan de Accion\2022\Trimestre 1\Convocatorias | 0.5% | Actividad con rezago, reporta avance sin evidencias | 2022-04-19 | Con rezago |  |  | Cumplido el trimestre anterior. | 0.5% | Actividad cumplida en el 1er trimestre, cuenta con las evidencias correspondientes. | 2022-07-20 | Cumplida |  |  | Se cuenta con contrato C-113-2022. El contrato inició ejecución el 25 de julio de 2022. | 0.5% | Actividad cumplida en el 1er trimestre. | 2022-10-18 | Cumplida
6 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 2. Realizar la estructuración técnica de la incorporación de la segunda fase de renovables desde La Guajira (HVDC) | Informes con los resultados de la contratación | 100% | Porcentaje | 2.2 Avances entregables, Informe final de documento de condicionantes y determinantes ambientales de la Convocatoria pública HDVC | 0.75% | Inversión | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas |  | X |  | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% | -Esta actividad se tiene prevista para ser realizada entre el 2do y 3er trimestre. |  |  |  | En terminos |  | 0% | El grupo de jurídica y contractual informó que el 30-06-2022 el contrato se encuentra firmado en el SECOP II y se solicitó proceder con el trámite de la gestión de las pólizas. Pendiente de iniciar ejecución. Evidencia en carpeta: Z:\03_Calidad\Plan de Accion\2022\Trimestre 2\Convocatorias | 0% | Actividad que no presenta avance al 2do trimestre (Se encuentra en proceso de la contratación correspondiente). Finalizaba en junio. | 2022-07-20 | Incumplida | 2022-09-30 | 0.38% | Se ha cumplido con el cronograma establecido en los TdR y en el contrato C-113-2022. En revisión por parte de UPME del entregable No. 2 Evidencia en carpeta: "Z:\03_Calidad\Plan de Accion\2022\Trimestre 3\Convocatorias\A2-Estructuracion HVDC" | 0.38% | Actividad que presenta avance del 0,38%, cuenta con las evidencias, queda con rezago. Finalizaba en junio | 2022-10-18 | Incumplida
7 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 2. Realizar la estructuración técnica de la incorporación de la segunda fase de renovables desde La Guajira (HVDC) | Documentos para la gestión precontractual y contractual (Ficha, solicitud de CDP y Estudios previos) | 100% | Porcentaje | 2.3 Realizar ficha para presentar a comité de contratos, solicitud de CDP y Estudios previos para la estructuración de documentos de la Convocatoria pública HDVC | 0.5% | Inversión | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas | X |  | -Secretaría General-GIT Jurídica y Contractual -Secretaría General-GIT Financiera | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 0% | -Se realizó el sondeo de mercado para la consultoría técnica de la línea HVDC, se ha trabajado en la ficha, pendiente definir algunos temas. | 0% | Actividad que no presenta avance | 2022-04-19 | Incumplida |  | 0% | - En trámite el traslado de recursos de la oficina de Fondos, una vez se cuente con este trámite se procederá a dar inicio al proceso pre-contractual. | 0% | Actividad que no presenta avance al 2do trimestre, tiene rezago del 0,5%, se encuentra en proceso de traslado presupuestal para la contratación correspondiente. Finalizaba en marzo. | 2022-07-20 | Incumplida | 2022-09-30 | 0.25% | En comité de 13 de septiembre se aprobó ficha de contratación. Se trabajó en documento de vigencias futuras, el mismo se encuentra en revisión prelimiar por parte del DNP Evidencia en carpeta: "Z:\03_Calidad\Plan de Accion\2022\Trimestre 3\Convocatorias\A2-Estructuracion HVDC" | 0.25% | Actividad que presenta avance del 0,25%, cuenta con las evidencias, queda con rezago. Finalizaba en junio | 2022-10-18 | Incumplida
8 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 2. Realizar la estructuración técnica de la incorporación de la segunda fase de renovables desde La Guajira (HVDC) | Informes con los resultados de la contratación | 100% | Porcentaje | 2.4 Avances entregables, Informe final de la estructuración de documentos de la Convocatoria pública HDVC | 0.75% | Inversión | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas |  | X |  | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% | -Esta actividad se tiene prevista para ser realizada en el 2do semestre del año 2022. - Se encuentra en trámite traslado de recursos de la oficina de Fondos, una vez se cuente con este trámite se procederá a dar inicio al proceso contractual. |  |  |  | En terminos |  | 0% | -Esta actividad se tiene prevista para ser realizada en el 2do semestre del año 2022. -En trámite el traslado de recursos de la oficina de Fondos, una vez se cuente con este trámite se procederá a dar inicio al proceso pre-contractual. | 0% | Actividad que no presenta avance al 2do trimestre, tiene rezago del 0,5%, se encuentra en proceso de traslado presupuestal para la contratación correspondiente. Finalizaba en junio. | 2022-07-20 | Incumplida | 2022-09-30 | 0% | Parte de esta actividad se realizará en el 4to trimestre de 2022. En análisis tema de vigencias futuras o FENOGE. | 0% | Actividad que al 3er trimestre no presenta avance. Finalizaba en junio | 2022-10-18 | Incumplida
9 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 3. Estructurar convocatorias públicas y documentos de Selección | Documentos DSI y sus anexos | 100% | Porcentaje | 3.1 Elaborar documentos de las convocatorias (DSI y anexos) | 6.25% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas | X |  | Subdirección de Energía Eléctrica- GIT Transmisión | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 0.675% | Realizados en total para 2 proyectos: -Estambul 230kV -Mirolindo-Gualanday 115kV Evidencia en carpeta: Z:\03_Calidad\Plan de Accion\2022\Trimestre 1\Convocatorias | 0.68% | Actividad que reporta avance sin evidencias | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.7% | Realizados en total para 2 proyectos: -Mocoa-Yarumo 115 kV -Flandes-Lanceros 115kV Evidencia en carpeta: Z:\03_Calidad\Plan de Accion\2022\Trimestre 2\Convocatorias | 1.38% | Actividad con avance acumulado del 1,38%, cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre. | 2022-07-20 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 1.74% | Se actualizaron los DSI del inversionista de los proyectos: HUILA 230 KV ALCARAVÁN 230 KV LA PAZ 230 KV ALCARAVÁN 115 KV LA PAZ 115 KV Evidencia en carpeta: "Z:\03_Calidad\Plan de Accion\2022\Trimestre 3\Convocatorias\A3-Estructuraciones" | 3.12% | Actividad que reporta avance acumulado al 3er trimestre del 3,12%, cuenta con evidencias. Finaliza en diciembre. | 2022-10-18 | Con avance y en terminos |  |  | A reportar por el grupo de convocatorias
10 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 4. Efectuar los procesos de selección de Interventores e Inversionistas. | Convocatoria publicada | 100% | Porcentaje | 4.1 Publicar la convocatoria en página web | 1.25% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas | X |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% | -No se realizaron publicaciones en la página web. |  |  |  | En terminos |  | 0% | -No se realizaron publicaciones en la página web. | 0% | Actividad que no reporta avance durante el 2do trimestre. Finaliza en diciembre. | 2022-07-20 | Sin avance y en terminos |  | 0% | No se realizaron publicaciones en la página web. No se han realizado procesos de convocatorias públicas | 0% | Actividad que no reporta avance durante el 3er trimestre, dado que no se han realizado procesos de convocatorias. Finaliza en diciembre. | 2022-10-18 | Sin avance y en terminos
11 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 4. Efectuar los procesos de selección de Interventores e Inversionistas. | Adendas, respuestas a observaciones, memorando de evaluación y Resolución de selección | 100% | Porcentaje | 4.2 Realizar el proceso de selección del interventor | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas | X |  | -Oficina de Gestión de la Información -Secretaría General- GITJuridica y contractual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% | -No se realizaron procesos de selección de interventoría para este trimestre. |  |  |  | En terminos |  | 0% | -No se realizaron procesos de selección de interventoría para este trimestre. | 0% | Actividad que no reporta avance durante el 2do trimestre. Finaliza en diciembre. | 2022-07-20 | Sin avance y en terminos |  | 0% | -No se realizaron procesos de selección de interventoría para este trimestre. | 0% | Actividad que no reporta avance durante el 3er trimestre, dado que no se han realizado procesos de convocatorias. Finaliza en diciembre. | 2022-10-18 | Sin avance y en terminos
12 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 4. Efectuar los procesos de selección de Interventores e Inversionistas. | Adendas, respuestas a observaciones, actas de apertura, evalución, continuación, adjudicación y/o desierto. | 100% | Porcentaje | 4.3 Realizar el proceso de selección del inversionista | 3.75% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas | X |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% | -No se realizaron procesos de selección de inversionista para este trimestre. |  |  |  | En terminos |  | 0% | -No se realizaron procesos de selección de inversionista para este trimestre. | 0% | Actividad que no reporta avance durante el 2do trimestre. Finaliza en diciembre. | 2022-07-20 | Sin avance y en terminos |  | 0% | -No se realizaron procesos de selección de inversionista para este trimestre. | 0% | Actividad que no reporta avance durante el 3er trimestre, dado que no se han realizado procesos de convocatorias. Finaliza en diciembre. | 2022-10-18 | Sin avance y en terminos
13 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 5. Efectuar seguimiento a los proyectos en ejecución objeto de convocatoria pública y generar los debidos reportes. | Documento (informe) | 100% | Porcentaje | 5.1 Informe avance ejecución proyectos objetos de convocatorias | 1.5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 0.375% | -Se realizaron 15 informes durante el periodo: *1 Informe al Viceministro, 1 radar, 3 mapas CNO, 1 Plan 5 Caribe. Adicionalmente se diligenciaron 4 reportes en la plataforma de Presidencia PINES, 6 matrices de Compromiso por Colombia dirigidos a MME (evidencia en carpeta: Z:\03_Calidad\Plan de Accion\2022\Trimestre 1\Convocatorias) | 0.38% | Actividad que reporta avance sin evidencias | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.38% | -Se realizaron 16 informes durante el periodo: *1 Informe al Viceministro y 3 mapas CNO. Adicionalmente se diligenciaron 6 reportes en la plataforma de Presidencia PINES, 6 matrices de Compromiso por Colombia dirigidos a MME (evidencia en carpeta: Z:\03_Calidad\Plan de Accion\2022\Trimestre 2\Convocatorias) | 0.76% | Actividad con avance acumulado del 0,76%, cuenta con las evidencias de los informes. Finaliza en diciembre. | 2022-07-20 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.38% | Se realizaron 10 informes durante el periodo: 1 Informe al Viceministro 3 mapas CNO. 1 Radar Adicionalmente se diligenciaron: 3 reportes en la plataforma de Presidencia PINES 3 matrices de Compromiso por Colombia dirigidos a MME (pendiente) (evidencia en carpeta"Z:\03_Calidad\Plan de Accion\2022\Trimestre 3\Convocatorias\A5- Seguimiento\Informes de avance") | 1.14% | Actividad que reporta avance acumulado al 3er trimestre del 1,14%, cuenta con evidencias. Finaliza en diciembre. | 2022-10-18 | Con avance y en terminos
14 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 5. Efectuar seguimiento a los proyectos en ejecución objeto de convocatoria pública y generar los debidos reportes. | Lista de Asistencia,documento PPT presentada por los Interventores | 100% | Porcentaje | 5.2 Reuniones de seguimiento de interventoría | 1% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 0.25% | -Se realizó seguimiento a 21 proyectos de convocatorias en ejecución (evidencia en carpeta: Z:\03_Calidad\Plan de Accion\2022\Trimestre 1\Convocatorias). | 0.25% | Actividad que reporta avance sin evidencias | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.25% | -Se realizó seguimiento a 21 proyectos de convocatorias en ejecución (evidencia en carpeta: Z:\03_Calidad\Plan de Accion\2022\Trimestre 2\Convocatorias). | 0.5% | Actividad con avance acumulado del 0,5%, cuenta con las evidencias de los seguimientos. Finaliza en diciembre. | 2022-07-20 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.25% | Se realizó seguimiento a 21 proyectos de convocatorias en ejecución (evidencia en carpeta: "Z:\03_Calidad\Plan de Accion\2022\Trimestre 3\Convocatorias\A5- Seguimiento\Reuniones Interventoría"). | 0.75% | Actividad que reporta avance acumulado al 3er trimestre del 0,75%, cuenta con evidencias. Finaliza en diciembre. | 2022-10-18 | Con avance y en terminos
15 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 5. Efectuar seguimiento a los proyectos en ejecución objeto de convocatoria pública y generar los debidos reportes. | Documento con observaciones a los informes y oficios de aprobación de informes | 100% | Porcentaje | 5.3 Revisión de informes de interventoría | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 0.625% | - Durante el trimestre se revisaron los informes mensuales y trimestrales de los proyectos de convocatorias, de los cuales 26 cuentan con aprobación (evidencia en carpeta: Z:\03_Calidad\Plan de Accion\2022\Trimestre 1\Convocatorias) | 0.63% | Actividad que reporta avance sin evidencias | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.63% | - Durante el trimestre se revisaron los informes mensuales y trimestrales de los proyectos de convocatorias, de los cuales 55 cuentan con aprobación (evidencia en carpeta: Z:\03_Calidad\Plan de Accion\2022\Trimestre 2\Convocatorias) | 1.26% | Actividad con avance acumulado del 1,26%, cuenta con las evidencias de los informes revisados. Finaliza en diciembre. | 2022-07-20 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.63% | Durante el trimestre se revisaron los informes mensuales y trimestrales de los proyectos de convocatorias, de los cuales 24 cuentan con aprobación (evidencia en carpeta: "Z:\03_Calidad\Plan de Accion\2022\Trimestre 3\Convocatorias\A5- Seguimiento\Seguimiento de informes") | 1.89% | Actividad que reporta avance acumulado al 3er trimestre del 1,89%, cuenta con evidencias. Finaliza en diciembre. | 2022-10-18 | Con avance y en terminos
16 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 5. Efectuar seguimiento a los proyectos en ejecución objeto de convocatoria pública y generar los debidos reportes. | Geovisor Actualizado en página web | 100% | Porcentaje | 5.4 Actualizar Geovisor Convocatorias | 0.25% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas | X |  | Oficina de Gestión de la Información | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 0.0625% | Se envió correo a la OGI con información para actualizar el Geovisor y se encuentra actualizado a marzo del 2022.Evidencia en carpeta:Z:\03_Calidad\Plan de Accion\2022\Trimestre 1\Convocatorias) | 0.06% | Actividad que reporta avance sin evidencias | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.06% | Se envió correo a la OGI con información para actualizar el Geovisor y se encuentra actualizado a mayo 2022.Evidencia en carpeta:Z:\03_Calidad\Plan de Accion\2022\Trimestre 2\Convocatorias) | 0.12% | Actividad con avance acumulado del 0,12%, cuenta con las evidencias de los informes revisados. Finaliza en diciembre. | 2022-07-20 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.06% | Se envió correo a la OGI con información para actualizar el Geovisor y se encuentra actualizado a agosto 2022.Evidencia en carpeta:"Z:\03_Calidad\Plan de Accion\2022\Trimestre 3\Convocatorias\A5- Seguimiento\Geovisor") | 0.18% | Actividad que reporta avance acumulado al 3er trimestre del 0,18%, cuenta con evidencias. Finaliza en diciembre. | 2022-10-18 | Con avance y en terminos
17 | Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Elaborar el Plan de Expansión de Generación de Energía Eléctrica | Documento con los objetivos y escenarios propuestos del Plan de Expansión | 100% | Porcentaje | 1.1 Elaborar documento donde se presenten los objetivos y escenarios del Plan de Expansión | 2.5% | Funcionamiento / Inversión | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | X |  | Socializar con Subdirección de Demanda y el MME | 2022-01-01 | 2022-04-28 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2021-03-31 | 1% | En consolidación de información . Se realizan entrevistas a partes interesadas para caracterizar el entorno nacional | 1% | Actividad que reporta avance sin evidencias | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 1% | Se plantean escenarios por parte del Grupo, falta el Vo.Bo. por parte de los Subdirectores. | 2% | Actividad con avance acumulado del 2% y cuenta con las evidencias correspondientes, tiene rezago de 1%. Finalizaba en abril. | 2022-07-20 | Incumplida | 2022-09-30 | 2.5% | Se realiza un ejercicio de escenarios conjuntos con el Plan energètico Nacional entre las Subdirecciones de Energìa elèctrica y la Subdirecciòn de demanda con el Vo.Bo. por parte de los Subdirectores. Ruta: \\srvgeneracion01\2022\1. PEG 2022 2036\Escenarios | 2.5% | Actividad cumplida durante el 3er trimestre, cuenta con las evidencias. | 2022-10-18 | Cumplida | 2022-12-31 | 2.5% | Cumplida durante el 3er trimestre
18 | Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Elaborar el Plan de Expansión de Generación de Energía Eléctrica | Bases de datos actualizadas para las simulaciones. | 100% | Porcentaje | 1.2 Actualizar bases de datos con la infraestructura, series y demanda para los análisis del Plan Expansión | 3.75% | Funcionamiento / Inversión | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | X |  | Subdirección de Demanda, Subdirección de Hidrocarburos, Subdirección de Minería, Grupo de Convocatorias, Grupo de Transmisión. | 2022-01-01 | 2022-07-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2021-03-31 | 1.75% | Se tienen las proyecciones de precios publicadas en la Web | 1.75% | Actividad que reporta avance sin evidencias | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 1.75% | Se avanzó en el 95% de base de datos aun falta el Vo.Bo. de definición de los proyectos del portafolio, falta los datos de capacidad de interconexión entre las areas operativas por parte del Grupo de Transmisión. Evicdencia en las bases de datos de los programas SDDP, PLEXOS | 3.5% | Actividad con avance acumulado del 3,5% y cuenta con las evidencias correspondientes. Finaliza en julio. | 2022-07-20 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 3.75% | Se encuentra 100% en el servidor del grupo de Generaciòn en la ruta: \\srvgeneracion01\2022\3. BD SDDP | 3.75% | Actividad cumplida durante el 3er trimestre, cuenta con las evidencias ubicadas el servidor del grupo de generación. | 2022-10-18 | Cumplida | 2022-12-31 | 3.75% | Cumplida durante el 2o trimestre. Adicionalmente se facilita y ajusta a requerimientos información para la iniciativa del Ministerio de Minas y energía con el Banco InterAmericano de Desarrollo, EMOBIITY COLOMBIA WB CIFTAF: MODELOS DE PLANIFICACION Y HERRAMIENTA
19 | Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Elaborar el Plan de Expansión de Generación de Energía Eléctrica | Documento Plan de Expansión preliminar | 100% | Porcentaje | 1.3 Realizar el procesamiento de información, simulaciones de escenarios, análisis y documento del Plan de Expansión de Generación versión preliminar | 3.75% | Funcionamiento / Inversión | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | X |  | Subdirección de Demanda | 2022-05-01 | 2022-10-20 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% | Se inicia en el 2o trimestre. |  |  |  | En terminos | 2022-06-30 | 1.25% | Se adenta el esqueleto del docuemento preliminar definiendo la tabla de contenido preliminar (https://docs.google.com/document/d/1-n_nUnzGPm8mI_wkfiw452eN353XZCEQpRQhmfsCe14/edit#). Aun falta información y Vo.Bo. al Portafolio y a los escenarios, una vez se reciba se inician las simulaciones. | 1.25% | Actividad con avance 1,25%, cuenta con las evidencias que no se pueden validar por no contar con acceso al documento. Finaliza en octubre. | 2022-07-20 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 1.8% | Se avanza al final de septiembre con inicio de la implementaciòn del primer escenario. Se realizan reuniones al final de septiembre donde se realizan ajustes los resultados se puede evidenciar el en servidor de generaciòn. Ruta: \\srvgeneracion01\2022\3. BD SDDP\BD SDDP OPTGEN | 1.8% | Actividad que presenta avance acumulado al 3er trimestre del 1,8%, cuenta con las evidencias ubicadas en servidor del grupo de generación. Finaliza en octubre. | 2022-10-18 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 2% | Se realizaron ajustes a los escenarios planteados en Septiembre, se avanza en un documento pleliminar sin embargo, debido a un retrazo de mas de 2 meses en el cumplimiento del cronograma generados por cambios en los supuestos (COVID, Guerra Rusia-Ucrania): proyecciones de demanda y de precios de los combustibles, ajustes para atender las limitaciones de tiempos de simulacion ante la gran cantidad de proyectos a considerar, mediante una caracterización nueva de la información de disponibilidad de los recursos renovables. Asi mismo el inpacto de los cambios directivos en la entidad, retroalimentación al área tecnica y la rotación de personal. Finalmente se presenta los resultados al Subdirector de Energía el 23 de diciembre de 2022 y se plantean ajustes, que se implementaran en la siguiente vigencia (2023)
20 | Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Elaborar el Plan de Expansión de Generación de Energía Eléctrica | Documento Plan de Expansión definitivo | 100% | Porcentaje | 1.4 Realizar el procesamiento de información, simulaciones de escenarios, análisis y documento del Plan de Expansión de Generación versión final | 5% | Funcionamiento / Inversión | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | X |  | GIT de Transmisión | 2022-08-28 | 2022-11-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% | Se inicia en el 2o semestre. |  |  |  | En terminos |  | 0% | Se inicia en el 2do semestre | 0% | Actividad que se ejecutará en entre agosto y noviembre según lo proyectado. | 2022-07-20 | Sin avance y en terminos | 2022-09-30 | 0% | No inicia mientras no se termine la actividad precedente. | 0% | Actividad que al 3er trimestre no presenta avance, programada para ejecutar entre agosto y noviembre. Finaliza en noviembre. | 2022-10-18 | Sin avance y en terminos | 2022-12-31 | 0% | Se requiere terminar el plan preliminar como requisito.
21 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar seguimiento al estado de los proyectos de generación futuros con compromisos | Informe | 100% | Porcentaje | 2.1 Procesar la información, realizar requerimientos y elaborar informe de seguimiento trimestral | 1.25% | Funcionamiento / Inversión | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | X |  | Grupo de Convocatorias, Grupo de Transmisión. | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 0.25% | Esta en revisión el primer informe | 0.25% | Actividad que reporta avance sin evidencias | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.38% | Se publicó el primer informe y se avanza en la revisión del segundo informe | 0.63% | Actividad que presente avance acumulado del 0,63%, cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre. | 2022-07-20 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.94% | Se publicó el segundo informe y se avanza en la revisión del tercer informe. enlace: http://www.siel.gov.co/Inicio/Generaci%C3%B3n/SeguimientoaproyectosdeGeneraci%C3%B3n/tabid/112/Default.aspx | 0.94% | Actividad que presenta avance acumulado al 3er trimestre del 0,93%, cuenta con las evidencias ubicadas en el SIEL. Finaliza en diciembre. | 2022-10-18 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 1.25% | Se publicó el tercer informe y se avanza en la revisión del cuarto informe. enlace: http://www.siel.gov.co/Inicio/Generaci%C3%B3n/SeguimientoaproyectosdeGeneraci%C3%B3n/tabid/112/Default.aspx
22 | Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.2 Realizar una planificación del sector minero energético que propenda por la armonización de los intereses del gobierno nacional con los intereses del territorio en las dimensiones económicas, medioambientales, sociales y culturales. | Procesar las solicitudes de concepto de potencial hidroenergético | Oficios de conceptos o de requerimientos | 100% | Porcentaje | 3.1 Realización de Oficios de concepto u Oficios de requerimientos. | 2% | Funcionamiento / Inversión | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 0.5% | Se presentó 1 concepto ( Rad.20221110026242 y 20221110026582 ) y se solicitó información faltante (Rad 20221500019771) para el concepto solicitado (Tablas res 052 y DAA.) | 0.5% | Actividad que reporta avance sin evidencias | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.5% | Se reciben 4 solicitudes de las cuales se emite concepto del proyecto de la PCH Esparta y se requiríó información adicional a la Autoridad Ambiental y/o promotor de los proyectos PCH Zaque, PCH La Mirandita y PCH Consota (EIA) | 1% | Actividad que presente avance acumulado del 1%, cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre. | 2022-07-20 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 1.5% | Se recibe 1 solicitud PCH Río Cusiana Bajo (EIA), de la cual se recibe informaciòn aadicional requerida y se encuentra en estudio, se emiten 2 conceptos de los proyectos PCH La Mirandita y PCH Consota (EIA) se recibió información adicional a la Autoridad Ambiental y/o promotor del proyecto PCH San Antonio (DAA) que se encuentra en evaluación. | 1.5% | Actividad que presenta avance acumulado al 3er trimestre del 0,93%, no cuenta con las evidencias para validar el reporte. Finaliza en diciembre. | 2022-10-18 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 2% | Se recibe 1 solicitud PCH Río Lejos B (DAA), de la cual se recibe la informaciòn requerida, se emiten 3 conceptos de los proyectos proyecto PCH San Antonio, PCH Río Cusiana Bajo (solicitudes igresadas en el 3er trimestre) y PCH Río Lejos B, aún esta pendiente de los requerimiento de información la PCH Zaque, por lo cual aun no se puede realizar el concepto respectivo.
23 | Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.2 Realizar una planificación del sector minero energético que propenda por la armonización de los intereses del gobierno nacional con los intereses del territorio en las dimensiones económicas, medioambientales, sociales y culturales. | Procesar las solicitudes de concepto de potencial hidroenergético | Informe de conceptos de potencial hidroenergético | 100% | Porcentaje | 3.2 Informe de conceptos de potencial hidroenergético. Trimestral | 0.5% | Funcionamiento / Inversión | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 0.5% | Se encuentra en elaboración y revisión. | 0.125% | Actividad que reporta avance sin evidencias | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.13% | Se publica el primer informe y el segundo se encuentra en elaboración y revisión. | 0.25% | Actividad que presente avance acumulado del 0,25%, cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre. | 2022-07-20 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.375% | Se publica el segundo informe y el tercero se encuentra en elaboración y revisión. Enlace: http://www.siel.gov.co/tabid/151/Default.aspx | 0.38% | Actividad que presenta avance acumulado al 3er trimestre del 0,38%, cuenta con las evidencias ubicadas en el SIEL. Finaliza en diciembre. | 2022-10-18 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 0.5% | Se realiza el tercer informe y el cuarto se encuentra en elaboración y revisión. Enlace: https://www1.upme.gov.co/siel/Pages/Seguimiento-potencial-hidroenergetico.aspx
24 | Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Procesar las solicitudes de inscripción en el Registro de Proyectos de Generación | Oficios de conceptos o de requerimientos | 100% | Porcentaje | 4.1 Analizar información de solicitud de registro y elaborar oficio de registro u oficio solicitando aclaraciones. | 1.25% | Funcionamiento / Inversión | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 0.125% | Se presentaron gran número de solicitudes, se han presentado reprocesos por ajustes e implementación del Portal Único de Usuario, que siguen en boga. | 0.13% | Actividad que reporta avance sin evidencias | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.5% | Se presentaron gran número de solicitudes(llegaron: 179, resueltas: 167 y pendientes: 12 en el periodo del 1 de enero al 30 de junio) Se continúa presentando reprocesos por ajustes he implementación del Portal Único de Usuario. | 0.63% | Actividad que presente avance acumulado del 0,63%, cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre. | 2022-07-20 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.93 | Numero de solicitudes(llegaron: 87, resueltas: 49 PQRs y pendientes: 10 en el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre el restop corresponderian a Q) Se continúa presentando reprocesos por ajustes he implementación del Portal Único de Usuario. | 0.93% | Actividad que presenta avance acumulado al 3er trimestre del 0,93%, cuenta con las evidencias ubicadas en Orfeo, sin embargo no se cuenta con los numero de radicados para validar el reporte. Finaliza en diciembre. | 2022-10-18 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 1.25% | En total se presentan 112 requerimientos, se efectuan 79 registros, 10 se encuentran en requerimiento y resuelven 23 PQRs. Se continúa presentando reprocesos por ajustes he implementación del Portal Único de Usuario. Y se realiza el acompañamiento para las mejoras del portal mencionado, se aspira que en Febrero se implementen los ajustes en el SUU.
25 | Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Procesar las solicitudes de inscripción en el Registro de Proyectos de Generación | Reportes de inscripción e informes de análisis | 100% | Porcentaje | 4.2 Elaborar informe de registro de proyectos. Mensual. | 1.25% | Funcionamiento / Inversión | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 0.125% | Se encuentra en elaboración y revisión. | 0.13% | Actividad que reporta avance sin evidencias | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.5% | Se publicó el primer informe y se avanza en la revisión del segundo informe | 0.63% | Actividad que presente avance acumulado del 0,63%, cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre. | 2022-07-20 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.93 | Se publicó el segundo informe y se avanza en la revisión del tercer informe | 0.93% | Actividad que presenta avance acumulado al 3er trimestre del 0,93%, no se cuenta con las evidencias para validar el reporte. Finaliza en diciembre. | 2022-10-18 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 1.25% | Se publicó el tercer informe y se avanza en la revisión del cuarto informe. Enlace: https://www1.upme.gov.co/siel/Pages/Inscripcion-proyectos-generacion.aspx
26 | Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Realizar simulaciones y análisis energéticos para determinar los consumos esperados de gas | Documento con resultados y análisis | 100% | Porcentaje | 5.1 Realizar el procesamiento de información, simulaciones de escenarios, análisis y documento soporte | 2.5% | Funcionamiento / Inversión | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | X |  | Subdirección de Demanda y Subdirección de Hidrocarburos | 2022-04-30 | 2022-08-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% | Se inicia en el 2o trimestre. |  |  |  | En terminos | 2022-06-30 | 2.5% | Se realiza, reuniones y se entregan los resultados requeridos. | 2.5% | Actividad que presente avance acumulado del 2,5%, cuenta con las evidencias de los escenarios y proyecciones. Finaliza en agosto. | 2022-07-20 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 2.5% | Se entregan los resultados finales, ante los requerimientos de la Subdirecciòn de Hidrocarburos y Demanda mediante correo el jue, 25 ago, 08:02, por parte del Subdirector de Energìa Elèctrica. | 2.5% | Actividad que reporta cumplimiemiento acorde con los programado, no cuenta con las evidencias para validar el reporte. | 2022-10-18 | Cumplida | 2022-12-31 | 2.5% | Cumplida durante el 3er trimestre
27 | Objetivo Estratégico No.3 | Orientar el aprovechamiento y uso eficiente y responsable de los recursos minero – energéticos. | 3.1 Elaborar los planes minero-energéticos con aplicación de estándares OCDE, y alineación con los ODS, objetivos transformacionales del sector y Plan Nacional de Desarrollo – PND. | Gestión de Convenios Minciencias-UPME e IDEAM-UPME | Informe | 100% | Porcentaje | 6.1 Acompañamiento y elaboración del informe de actividades | 1.25% | Funcionamiento / Inversión | Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | X |  | Oficina de gestión de fondos, Subdirección de Demanda. | 2023-01-01 | 2023-01-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 0.25% | Se realizan algunos aportes a una iniciativa de la Oficina de fondos sobre actualización de Potenciales con los fines de realizarla con ayuda del IDEAM. | 0.25% | Actividad que reporta avance sin evidencias | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.38% | Se atiende requerimientos sobre el Informe final Convenio Colciencias 356-2011. | 0.63% | Actividad que presente avance acumulado del 0,63%, cuenta con las evidencias relacionadas con los informes de los convenios. Finaliza en diciembre. | 2022-07-20 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 0.93% | Se atiende requerimientos sobre el Informe final Convenio Colciencias 356-2011. Y se acompaña en reuniones con IDEAm a la Oficina de Gestiòn de Poryectos para faciliatar el acceso a informaciòn de radiaciòn solar en la Regiòn caribe, con miras a la actualizaciòn del potencial. Evidencias correos, reuniones que finalmente se materializan en facilitar insumos previos para el PROCESO INVITACIÓN 005-2022 | 0.93% | Actividad que presenta avance acumulado al 3er trimestre del 0,93%, no se cuenta con las evidencias para validar el reporte. Finaliza en diciembre. | 2022-10-18 | Con avance y en terminos | 2022-12-31 | 1.25% | Se hace seguimiento requerimientos sobre la liquidación del Convenio Colciencias 356-2011. Junto con la Oficina de Gestiòn de Proyectos en apoyo al proyeto de IRENA - Servicio Global Atlas - Colombia se facilita información y se generan nexos sobre informaciòn de radiaciòn solar con el IDEAM. Evidencias correos, reuniones.
28 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Realizar la estimación del Indice de Cobertura del servicio de energía eléctrica ICEE | Solicitud a los proveedores de información (ORs, IPSE, Superservicios). | 100% | Porcentaje | 1.1 Realizar gestión para la obtención de datos e información necesaria para la estimación del ICEE | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura |  | X |  | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional |  | 2022-03-31 | 2% | Se obtuvo información de la SSPD y de algunos OR. | 2% | Actividad con rezago, reporta avance sin evidencias | 2022-04-19 | Con rezago | 2022-06-30 | 0.5% | La SSPD (Superservicios) complementó información para completar la serie de usuarios. | 2.5% | Actividad cumplida en el 2do trimestre, sin evidencias para validar el reporte. | 2022-07-20 | Cumplida | 2022-09-15 | 0% | Si bien la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) entrego la serie histórica de usuarios, se encontraron inconsistencias en la información de varios Operadores de Red para el periodo 2020 y 2021, no obstante se publico el ICEE bajo la circular 082-2022. La SSPD aun no ha dado respuesta formal a dichas inconsistencias. Se ha gestionado con OGI para realizar directamente la consulta en la UPME, aunque se tiene inconveniente por el límite permitdo para la lectura de registro. Se continua gestiones. | 2.5% | Actividad cumplida en el 2do trimestre | 2022-10-18 | Cumplida | 2022-12-30 | 0% | Se envió solicitud a la SSPD mediante orfeo 20221000154841 solicitando información de suscriptores para el cálculo del ICEE, aún no se ha recibido respuesta
29 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Realizar la estimación del Indice de Cobertura del servicio de energía eléctrica ICEE | Documento versión preliminar de los cálculos del ICEE | 100% | Porcentaje | 1.2 Compilar, procesar y validar información y realizar los cálculos bajo la metodología definida | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura |  | X |  | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional |  | 2022-03-31 | 1.25% | Pendiente terminar de definir la metodología de ICEE con la dirección | 1.25% | Actividad que reporta avance sin evidencias | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 1.25% | Se terminó de validar la metodología bajo la cual se realizaron los cálculos | 2.5% | Actividad cumplida en el 2do trimestre, las evidencias corresponden al documento ICEE. | 2022-07-20 | Cumplida | 2022-09-15 | 0% | Se publicó la metodología y el ICEE bajo la circular 082-2022. | 2.5% | Actividad cumplida en el 2do trimestre | 2022-10-18 | Cumplida | 2022-12-30 | 0% | Se envió solicitud a la SSPD mediante orfeo 20221000154841 solicitando información de suscriptores para el cálculo del ICEE, aún no se ha recibido respuesta
30 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Realizar la estimación del Indice de Cobertura del servicio de energía eléctrica ICEE | Documento metodológico y anexos el ICEE | 100% | Porcentaje | 1.3 Procesar observaciones, realizar ajustes, actualizar la base de datos, elaborar el documento y publicar | 1.25% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | X |  | OGI | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional |  |  | 0% |  |  |  |  | En terminos | 2022-06-30 | 1% | Se elaboró documento y anexos de la metodología, pendiente la revisón interna final para proceder con su publicación. | 1% | Actividad cumplida en el 2do trimestre, cuenta con las evidencias que corresponden al documento y anexos de la metodología del ICEE. | 2022-07-20 | Cumplida | 2022-09-15 | 0% | Se publicó la metodología y el ICEE bajo la circular 082-2022. | 1% | Actividad cumplida en el 2do trimestre | 2022-10-18 | Cumplida | 2022-12-30 | 0% | Se envió solicitud a la SSPD mediante orfeo 20221000154841 solicitando información de suscriptores para el cálculo del ICEE, aún no se ha recibido respuesta
31 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Elaborar el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC | Información base del PIEC debidamente estructurada | 100% | Porcentaje | 2.1 Procesar la información necesaria para elaborar el PIEC. | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | X |  | OGI, OGPF | 2022-01-15 | 2022-03-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional |  |  |  | Pendiente terminar de procesar la información de redes y actualizar capas de restricciones geográficas. | 0% | Actividad que no presenta avance | 2022-04-19 | Incumplida | 2022-06-30 | 1.25% | Se finalizó la revisión y consolidación de información necesaria para elaborar el PIEC. | 1.25% | Actividad con avance del 1,25%, cuenta con evidencias y queda con rezago de 1,75%. Finalizaba en marzo. | 2022-07-20 | Incumplida | 2022-09-15 | 2.5% | Se publicó PIEC mediante circular 082-2022 | 2.5% | Actividad cumplida durante el 3er trimestre. las evidencias corresponden a la circular con la cual se publica el PIEC para comentarios. Circular en: https://www1.upme.gov.co/Normatividad/Circular_082_2022.pdf | 2022-10-18 | Cumplida | 2022-12-30 | 0% | Se recibieron comentarios de algunas entidades (20221110176562; 20221110176112; 20221110185662; 20221110175242) apartir de las cuales se ajustó el PIEC. pendiente aprobación de parte de la nueva administración para publicar versión ajustada.
32 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Elaborar el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC | Documento que describa la metodología del PIEC | 100% | Porcentaje | 2.2 Definir la metodología para el PIEC | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura |  | X |  | 2022-01-15 | 2022-03-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional |  | 2022-03-31 | 1.25% | En ajustes de acuerdo con los comentarios de parte de asesora de dirección | 1.25% | Actividad con rezago, repota avance sin evidencias | 2022-04-19 | Incumplida | 2022-06-30 | 1.25% | Se finalizó la metodología para el PIEC | 2.5% | Actividad cumplida durante el 2do trimestre, las evidencias corresponden al PIEC enviado para revisión. | 2022-07-20 | Cumplida | 2022-09-15 | 0% | Se publicó PIEC mediante circular 082-2022 | 2.5% | Actividad cumplida en el 2do trimestre | 2022-10-18 | Cumplida | 2022-12-30 | 0% | Se recibieron comentarios de algunas entidades (20221110176562; 20221110176112; 20221110185662; 20221110175242) apartir de las cuales se ajustó el PIEC. pendiente aprobación de parte de la nueva administración para publicar versión ajustada.
33 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Elaborar el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC | Documento PIEC con sus anexos versión preliminar | 100% | Porcentaje | 2.3 Realizar los análisis, simulaciones, procesamiento de resultados, identificación de alternativas y soluciones para el PIEC, publicación de versión preliminar y recepción de comentarios | 5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | X |  | OGI, OGPF | 2022-02-01 | 2022-05-15 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional |  | 2022-03-31 | 2.5% | Aunque se ha adelantado análisis para el escenario de 45 KWh, la completitud de esta actividad depende de los resultados finales del ICEE. | 2.5% | Actividad que reporta avance sin evidencias | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 2% | De acuerdo con los resultados del ICEE, se analizaron diferentes escenarios para lograr la universalización de acuerdo con la identificación de las alternativas viables. A la fecha esta en revisión interna para proceder con su publicación de versión preliminar. | 4.5% | Actividad con avance acumulado del 4,5%, las evidencias corresponden al PIEC enviado para revisión, queda con rezago del 0,5%. Finalizaba en mayo. | 2022-07-20 | Incumplida | 2022-09-15 | 5% | Se publicó PIEC mediante circular 082-2022 | 5% | Actividad cumplida durante el 3er trimestre. las evidencias corresponden al documento publicado para comentarios publicado en: http://www.upme.gov.co/Siel/Siel/Portals/0/Piec/2022/PIEC_2019-2023_para_Comentarios_2022-09-15.pdf | 2022-10-18 | Cumplida | 2022-12-30 | 0% | Se recibieron comentarios de algunas entidades (20221110176562; 20221110176112; 20221110185662; 20221110175242) apartir de las cuales se ajustó el PIEC. pendiente aprobación de parte de la nueva administración para publicar versión ajustada.
34 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Elaborar el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC | Documento PIEC con sus anexos versión final | 100% | Porcentaje | 2.4 Procesar observaciones, realizar ajustes y análisis complementarios, elaborar y publicar la versión final del PIEC | 5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura |  | X |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional |  |  | 0% |  |  |  |  | En terminos |  |  |  | 0% | Actividad que no presenta avance al 2do trimestre. Finalizaba en junio. | 2022-07-20 | Incumplida | 2022-09-30 | 0% | No se han recibido observaciones | 0% | Actividad reporta avance en el 3er trimestre. Finalizaba en junio. | 2022-10-18 | Incumplida | 2022-12-30 | 0% | Se recibieron comentarios de algunas entidades (20221110176562; 20221110176112; 20221110185662; 20221110175242) apartir de las cuales se ajustó el PIEC. pendiente aprobación de parte de la nueva administración para publicar versión ajustada.
35 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Realizar la evaluación de las solicitudes de los Planes de Cobertura de los OR PECOR | Información actualizada, depende del reporte que realice cada OR. | 100% | Porcentaje | 3.1 Realizar recolección y validación de información conforme con la Resolución UPME 283/2021 para la evaluación de los PECOR | 1.25% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | X |  | OGI | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional |  | 2022-03-31 | 0.25% | Se recibió información de ESSA y EPM, la cual esta en proceso de validación | 0.25% | Actividad que reporta avance sin evidencias | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 1% | Se validó información de ESSA y EPM y se recibieron las actualizaciones junto con su solicitud de evaluación de Pecor. | 1% | Actividad con avance acumulado del 1% al 2do trimestre, cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre. | 2022-07-20 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 1.25% | Se validó información de ENEL y se recibieron las actualizaciones junto con su solicitud de evaluación de Pecor. | 1.25% | Actividad cumplida durante el 3er trimestre. Con evidencias. | 2022-10-18 | Cumplida | 2022-12-30 | 0% | Se recibió y valido información de AFinia
36 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Realizar la evaluación de las solicitudes de los Planes de Cobertura de los OR PECOR | Base de costos actualizada | 100% | Porcentaje | 3.2 Realizar la evaluación de los PECOR a través del análisis de las propuestas de solución y los costos para diferentes alternativas de ampliación de la cobertura | 1.25% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | X |  | OGPF, Subdirección de Demanda | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional |  |  | 0% | Se realizan pruebas de la herramienta BIZAGI - PECOR con la OGI |  |  |  | En terminos | 2022-06-30 | 0.5% | De las solicitude de PECOR de ESSA y EPM se adeanta análisis para emitir concepto. | 0.5% | Actividad con avance del 0,5%, cuenta con las evidencias. Finaliza en diciembre. | 2022-07-20 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 1.25% | De las solicitudes de PECOR de ESSA, EPM y ENEL se realiza análisis para emitir concepto. | 1.25% | Actividad cumplida durante el 3er trimestre. Con evidencias. | 2022-10-18 | Cumplida | 2022-12-30 | 0% | De la solicitud de PECOR de AFINIA se realiza análisis y se emiten observaciones mediante orfeo 20221000148391
37 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.3 Realizar acciones para extender la cobertura de servicios públicos de electricidad y gas combustible. | Realizar la evaluación de las solicitudes de los Planes de Cobertura de los OR PECOR | Concepto PECOR emitido con sus formatos de evaluación revisados y gestionados con cada OR. | 100% | Porcentaje | 3.3 Emitir concepto a los proyectos PECOR | 1.25% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | X |  | OGI | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional |  |  | 0% |  |  |  |  | En terminos |  | 0% |  | 0% | Actividad que al 2do trimestre no reporta avance. Finaliza en diciembre. | 2022-07-20 | Sin avance y en terminos |  | 1% | Se emitieron conceptos a PECOR expediente: 2022152322000001E: ENEL (20221520101571); EPM (20221520083771) ; ESSA (20221520117831) | 1% | Actividad que presenta avance del 1%, cuenta con las evidencias correspondientes a los números de orfeo de los conceptos emitidos. Finaliza en diciembre. | 2022-10-18 | Con avance y en terminos | 2022-12-30 | 0% | Una vez se obtenga respuesta de AFINIA se emitirá concepto a su PECOR
38 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 1.Elaborar el Plan de Expansión de Transmisión de energía eléctrica | Documento y/o presentación donde se presenten los objetivos del plan | 100% | Porcentaje | 1.1 Definir los objetivos y estrategias del plan | 1.25% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 0.25% | Definición de los objetivos del Plan en realización. | 0.25% | Actividad que reporta avance sin evidencias | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.5% | Pendientes por definir los objetivos del Plan de Expansión de Transmisión del año 2022. Pues se acaba de finalizar el documento de adición al plan 2020, el cual contiene 5 obras tradicionales del STN y la obra de la línea HVDC. | 0.5% | Actividad que no presenta avance en el 2do trimestre, tiene rezago del 0,75%. Finalizaba en junio. | 2022-07-20 | Incumplida |  | 1.25% | En el proceso del Plan de Expansión actual no se realizó un producto definiendo objetivos del mismo, ya que los objetivos generales son los mismos de planes anteriores y las obras propuestas ya estaban definidas. | 1.25% | Actividad que presenta cumplimiento, toda vez que el documento conserva los objetivos de los anteriores planes. | 2022-10-18 | Cumplida
39 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 1.Elaborar el Plan de Expansión de Transmisión de energía eléctrica | Bases de datos para inicar analisis plan: Ajuste demanda (30%) Ajuste de red (30%) Preparación base de datos (40%) | 100% | Porcentaje | 1.2 Preparar las bases de datos para la formulación del Plan de Expansión de transmisión | 1.25% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión |  | X |  | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 0.125% | Se está elaborando las Bases de Datos de proyectos aprobados y liberaciones | 0.13% | Actividad que reporta avance sin evidencias | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.5% | Se están indentificando las obras que serán materia de análisis en el Plan 2022. Esto como punto de partida, antes de proceder al ajuste de las BD con las cuales se harán los análisis. | 0.5% | Actividad que presenta avance acumulado del 0,5%, cuenta con evidencias. Finaliza en septiembre. | 2022-07-20 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 1.25% | Actividad culminada. Se guardan los soportes de los análisis realizados para las obras del Plan de Expansión en el servidor del grupo (srvarchivos01\transmision\2022\5. Plan de Expansion\1. Analisis electricos) | 1.25% | Actividad cumplida conforme a lo planificado. Cuenta con las evidencias. | 2022-10-18 | Cumplida
40 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 1.Elaborar el Plan de Expansión de Transmisión de energía eléctrica | Plan de expansión versión preliminar | 100% | Porcentaje | 1.3 Realizar los análisis, simulaciones e identificar obras del Plan de Expansión en versión preliminar y publicar | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión |  | X |  | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% | Se tiene previsto ejecutar esta actividad en el segundo semestre del año. |  |  |  | En terminos |  |  | Se tiene previsto ejecutar esta actividad en el segundo semestre del año. | 0% | Actividad que no reporta avance para el 2do trimestre. Finaliza en noviembre. | 2022-07-20 | Sin avance y en terminos | 2022-08-30 | 2.5% | Actividad culminada. Se realizó la publicación del Plan de Expansión en su versión preliminar mediante Circular UPME 074 de 2022. | 2.5% | Actividad cumplida anticipadamente, cunta con las evidencias correspondientes a la circular y el documento preliminar publicado para comentarios. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_HeJcP-sef1s-spIzlZm1T_dpZBTiLrE | 2022-10-18 | Cumplida
41 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 1.Elaborar el Plan de Expansión de Transmisión de energía eléctrica | plan definitvo: Documento respuestas- Procesamiento y respuesta observaciones | 100% | Porcentaje | 1.4 Realizar los análisis, simulaciones e identificar obras del Plan de Expansión en versión final y publicar | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión |  | X |  | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% | Se tiene previsto ejecutar esta actividad en el cuarto trimestre del año. |  |  |  | En terminos |  | 0% | Se tiene previsto ejecutar esta actividad en el cuarto trimestre del año. | 0% | Actividad que ejecutará entre octubre y diciembre según lo proyectado. | 2022-07-20 | Sin avance y en terminos | 2022-09-30 | 2% | Los comentarios al plan de expansión fueron revisados, compilados y respondidos en un 95%, falta redactar la respuesta a 5 comentarios. Los comentarios que se consideraron pertienentes ya fueron añadidos en una nueva versión del Plan de expansión, al cual solo le falta tomar una decisión asociada al punto de conexión de una obra de expansión para ser remitido al MME. Se espera realizar esta remisión para adopción del plan en las primeras 2 semanas de octubre. | 2% | Actividad que presenta avance del 2%, no cuenta con las evidencias para validar el reporte. Finaliza en diciembre. | 2022-10-18 | Con avance y en terminos | 2022-11-11 | 2.5% | Se atendieron en su totalidad los comentarios realizados por los diferentes agentes del sector energético, con respecto a la versión preliminar del Plan. Para la obra de la línea de transmisión en HVDC en La Guajira, se definió como alternativa de conxión de la subestación conversora de llegada, la Subestación Primavera 500 kV. Se remitió el documento final al MME para su respectiva aprobación y adopación. Se adjuntó también el concepto del CAPT con respecto a las obras definidas en el plan. Radicado UPME No. 20221000149341
42 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 2. Realizar la evaluación de las solicitudes de conexión de proyectos de generación y consumo de energía en el marco de la Resolución CREG 075 de 2021 | Comunicados de completitud y observaciones | 100% | Porcentaje | 2.1 Realizar la revisión de completitud y análisis preliminares para observaciones de las solicitudes de conexión de proyectos de generación y consumo de energía eléctrica | 1.25% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-05-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% | Actividad pendiente debido a la puesta en marcha de la resolución 075. Se espera que empiecen a llegar las solicitudes en el segundo semestre. |  |  |  | En terminos | 2022-06-30 | 0.5% | Esta actividad inicia a partir del 18 de julio, momento en el cual cierra la VU para el año 2022 y se da inicio a la evaluaciónde las solicitudes de conexión. | 0.5% | Actividad que reporta 0,5 de avance, no cuenta con evidencias para validar el reporte, Rezago del 0,5%. Finalizaba en mayo. | 2022-07-20 | Incumplida | 2022-09-30 | 1.25% | La totalidad de las revisiones de completitud fue realizada para las 843 solicitudes recibidas. Sin embargo, aún quedan pendientes actuaciones asociadas a solicitudes a desistimientos por solicitudes que no entregaron información completa (18 solicitudes) Se debe aclarar que la fecha propuesta de mayo como finalización de la actividad es incorrecta, toda vez que las solicitudes se recibieron hasta el 18 de julio y la revisión de completitud se puede dar hasta 2 o 3 meses después considerando posibles prorrogas. | 1.25% | Actividad cumplida durante el 3er trimestre, no cuenta con las evidencias para validar el reporte. | 2022-10-18 | Cumplida
43 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 2. Realizar la evaluación de las solicitudes de conexión de proyectos de generación y consumo de energía en el marco de la Resolución CREG 075 de 2021 | Publicación filas proyectos que requieren y no requieren expansión | 100% | Porcentaje | 2.2 Realizar los análisis de capacidad y aplicación de criterios de asignación de las solicitudes de conexión, y publicación de filas de proyectos que requieren expansión y no requieren expansión | 3.75% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión |  | X |  | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% | Actividad pendiente debido a la puesta en marcha de la resolución 075. Se espera que empiecen a llegar las solicitudes en el segundo semestre. |  |  |  | En terminos |  |  | Esta actividad inicia a partir del 18 de julio, momento en el cual cierra la VU para el año 2022 y se da inicio a la evaluaciónde las solicitudes de conexión. | 0% | Actividad que no reporta avance al 2do trimestre. Finaliza en diciembre. | 2022-07-20 | Sin avance y en terminos | 2022-11-30 | 2% | El listado de proyectos de cada fila se encuentra en versión preliminar, sin embargo, no se ha realizado la respectiva publicación | 2% | Actividad que reporta avance acumulado al er trimestre del 2%, no cuenta con las evidencias para validar el reporte. Finaliza en diciembre. | 2022-10-18 | Con avance y en terminos | 2022-12-30 | 2.5% | Se realizó una revisión de los estudios de conexión de cada una de las solicitudes para validar las diferentes alternativas de conexión propuestas y la fila correspondiente; sin embargo, actualmente cursa un proyecto de Resolución CREG (701 032 de 2022), mediante el cual se modifica el cronograma de asignación de la vigencia 2022, incluyendo la publicación definitiva de las filas
44 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 2. Realizar la evaluación de las solicitudes de conexión de proyectos de generación y consumo de energía en el marco de la Resolución CREG 075 de 2021 | Conceptos de conexión proyectos que no requieren expansión | 100% | Porcentaje | 2.3 Procesar los resultados de las solicitudes de conexión y emitir los conceptos de conexión de proyectos que no requieren expansión | 3.75% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión |  | X |  | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% | Actividad pendiente debido a la puesta en marcha de la resolución 075. Se espera que empiecen a llegar las solicitudes en el segundo semestre. |  |  |  | En terminos |  |  | Esta actividad inicia a partir del 18 de julio, momento en el cual cierra la VU para el año 2022 y se da inicio a la evaluaciónde las solicitudes de conexión. | 0% | Actividad que no reporta avance al 2do trimestre. Finaliza en diciembre. | 2022-07-20 | Sin avance y en terminos | 2022-12-30 | 0% | La etapa de evaluación ya inició en la mayoría de casos, sin embargo, no se ha emitido ningún concepto | 0% | Actividad que no reporta avance al 3er trimestre. Finaliza en diciembre. | 2022-10-18 | Sin avance y en terminos | 2022-12-30 | 1.25% | Se realizó una revisión de los estudios de conexión de cada una de las solicitudes para validar las diferentes alternativas de conexión propuestas y obtener los insumos necesarios para realizar la corrida del MACC. Se realizó el modelamiento completo de la red para cada subárea operativa, se obtuvieron los resultados del cálculo de capacidad por barra, los resultados de cortocircuito y se calcularon los beneficoos de cada proyecto; sin embargo, actualmente cursa un proyecto de Resolución CREG (701 032 de 2022), mediante el cual se modifica el cronograma de asignación de la vigencia 2022, incluyendo la publicación definitiva de las filas
45 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | 2. Realizar la evaluación de las solicitudes de conexión de proyectos de generación y consumo de energía en el marco de la Resolución CREG 075 de 2021 | Conceptos de conexión proyectos que requieren expansión | 100% | Porcentaje | 2.4 Análisis de las solicitudes de conexión que requieren expansión, definir expansiones pertinentes y emitir los conceptos pertinentes | 3.75% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión |  | X |  | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% | Actividad pendiente debido a la puesta en marcha de la resolución 075. Se espera que empiecen a llegar las solicitudes en el segundo semestre. |  |  |  | En terminos |  |  | Esta actividad inicia a partir del 18 de julio, momento en el cual cierra la VU para el año 2022 y se da inicio a la evaluaciónde las solicitudes de conexión. | 0% | Actividad que no reporta avance al 2do trimestre. Finaliza en diciembre. | 2022-07-20 | Sin avance y en terminos | 2022-12-30 | 0% | La etapa de evaluación ya inició en la mayoría de casos, sin embargo, no se ha emitido ningún concepto | 0% | Actividad que no reporta avance al 3er trimestre. Finaliza en diciembre. | 2022-10-18 | Sin avance y en terminos | 2022-12-30 | 0.75% | Se realizó una revisión de los estudios de conexión de cada una de las solicitudes para validar las diferentes alternativas de conexión propuestas y obtener una parte de los insumos necesarios para realizar la corrida del MACC. Se realizó el modelamiento completo de la red para cada subárea operativa, ; sin embargo, actualmente cursa un proyecto de Resolución CREG (701 032 de 2022), mediante el cual se modifica el cronograma de asignación de la vigencia 2022, incluyendo la publicación definitiva de las filas
46 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar la evaluación de las solicitudes de proyectos STR | Conceptos de reconocimiento de activos del STR | 100% | Porcentaje | Preparar bases de datos, realizar simulaciones, análisis y evaluaciones de las solicitudes de proyectos de STR y emitir conceptos | 2.5% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. |  | 0% | Es una actividad que se desarrolla a lo largo del año. |  |  |  | En terminos | 2022-06-30 | 0.63% | Se están realizando los análisis de las obras de expansión de los STR. Esta actividad se tiene presuestada para finalización en el mes de julio de 2022, únicamente para las obras que se tienen al día de hoy. | 0.63% | Actividad que reporta avance de 0,63%, faltan las evidencias para validar el reporte. Finaliza en diciembre. | 2022-07-20 | Con avance y en terminos | 2022-09-30 | 2% | Actividad continua durante el año. En el trimestre se respondieron múltiples conceptos asociados a estas obras con radicados No. 20221520111851, 20221520116131, 20221500099481, 20221520121861, 20221520086481, 20221520124751, 20221520124151, 20221520124141 y 20221520126661 | 2% | Actividad que reporta avance acumulado al er trimestre del 2%, cuenta con las evidencias que corresponden a números de orfeos con los cuales se respondieron las solicitudes. Finaliza en diciembre. | 2022-10-18 | Con avance y en terminos | 2022-12-30 | 2.3% | Actividad continua durante el año. En el trimestre se respondieron múltiples conceptos asociados a estas obras con radicados No. 20221520111851, 20221520116131, 20221500099481, 20221520121861, 20221520086481, 20221520124751, 20221520124151, 20221520124141, 20221520126661, 20221000163531, 20221000163541, 20221520083421, 20221520083411, 20221520083431, 20221520083441 y 20221520097651
47 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Realizar los análisis de la segunda fase de renovables en La Guajira | Documento con los resultados de los análisis | 100% | Porcentaje | Realizar los análisis eléctricos y económicos de la segunda fase de renovables en La Guajira | 1.25% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión |  | X |  | 2022-01-01 | 2022-08-31 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 0.625% | En ejecución consultoría de HVDC y la elaboración de los cronogramas de ejecución. | 0.63% | Actividad que reporta avance sin evidencias | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.38% | Se están revisando los comentarios finales emitidos por la UPME a la consultoría. | 1% | Actividad que reporta cumplimiento, sin evidencias para validar. | 2022-07-20 | Cumplida | 2022-08-12 | 1.25% | Consultoría finalizada. Publicada en sitio web UPME (https://www1.upme.gov.co/Paginas/Energia-Electrica.aspx). Utilizada como insumo para definición de obra en Plan de Expansión de Transmisión | 1.25% | Actividad cumplida conforme a lo proyectado, cuanta con evidencias. | 2022-10-18 | Cumplida
48 | Objetivo Estratégico No.4 | Desarrollar las acciones necesarias que permitan materializar los planes, programas y proyectos en el sector minero energético. | 4.1 Impulsar obras de infraestructura para abastecimiento y confiabilidad energética. | Definir la metodología de asignación de conexiones de proyectos de generación y consumo de energía eléctrica | Documento de metodología de asignación de conexiones | 100% | Porcentaje | Definir la metodología de asignación de conexiones de proyectos de generación y consumo de energía eléctrica | 1.25% | Funcionamiento | N.A. | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión |  | X |  | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 2. Direccionamiento Estratégico | 2.1 Planeación Institucional | N.A. | 2022-03-31 | 0.625% | Se avanzado en la implementación del algoritmo y en la metodología de asignación | 0.63% | Actividad que reporta avance sin evidencias | 2022-04-19 | Con avance | 2022-06-30 | 0.38% | Respecto a los proyectos de generación ya se tiene definido la metodología de asignación, la cual está mediada por el algoritmo MACC. En cuanto a las cargas, se está analizando cómo debe ser el proceso de conexión de estas. | 1% | Actividad que reporta cumplimiento, sin evidencias para validar. | 2022-07-20 | Cumplida | 2022-07-12 | 1.25% | Actividad cumplida. Metodología publicada en versión definitiva mediante Circular UPME 057 de 2022. | 1.25% | Actividad cumplida conforme a lo proyectado, cuenta con evidencias correspondientes a la metodología publicada. | 2022-10-18 | Cumplida
Note on V6: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on X6: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC6: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD6: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE6: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ6: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AL6: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ6: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR6: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V7: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W7: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X7: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC7: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD7: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE7: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ7: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AL7: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ7: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR7: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V8: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W8: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X8: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC8: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD8: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE8: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ8: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AL8: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ8: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR8: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V9: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W9: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X9: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC9: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD9: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE9: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ9: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AL9: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ9: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR9: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V10: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W10: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X10: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC10: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD10: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE10: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ10: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AL10: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ10: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR10: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS10: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V11: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W11: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X11: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC11: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD11: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE11: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ11: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AL11: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ11: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR11: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS11: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V12: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W12: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X12: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC12: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD12: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE12: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ12: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AL12: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ12: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR12: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V13: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W13: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X13: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC13: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD13: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE13: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ13: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AL13: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ13: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR13: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V14: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W14: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X14: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC14: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD14: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE14: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ14: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AL14: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ14: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR14: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on W15: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X15: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC15: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD15: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE15: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ15: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK15: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL15: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ15: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR15: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V16: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W16: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X16: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC16: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD16: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE16: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ16: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK16: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL16: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ16: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR16: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V17: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W17: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X17: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC17: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD17: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE17: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ17: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK17: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL17: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ17: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR17: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V18: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W18: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X18: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC18: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD18: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE18: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ18: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AL18: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ18: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR18: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V19: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W19: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X19: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC19: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD19: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE19: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ19: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AL19: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ19: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR19: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V20: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W20: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X20: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC20: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD20: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE20: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ20: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK20: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL20: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ20: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR20: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V21: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W21: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X21: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC21: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD21: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE21: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ21: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK21: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL21: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ21: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR21: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V22: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W22: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X22: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC22: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD22: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE22: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ22: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK22: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL22: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ22: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR22: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V23: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W23: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X23: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC23: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD23: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE23: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ23: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK23: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL23: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ23: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR23: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V24: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W24: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X24: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC24: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD24: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE24: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ24: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK24: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL24: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ24: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on V25: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W25: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AC25: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD25: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE25: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ25: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK25: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL25: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ25: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on V26: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W26: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X26: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC26: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD26: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE26: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ26: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK26: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL26: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ26: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on V27: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W27: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X27: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC27: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD27: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE27: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ27: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK27: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL27: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ27: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on V28: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W28: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X28: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC28: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD28: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE28: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ28: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK28: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL28: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ28: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR28: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V29: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W29: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X29: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC29: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD29: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE29: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ29: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AL29: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ29: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR29: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS29: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V30: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W30: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X30: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC30: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD30: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE30: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ30: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK30: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL30: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ30: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR30: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS30: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V31: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W31: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X31: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC31: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD31: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE31: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ31: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK31: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL31: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ31: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR31: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS31: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V32: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W32: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X32: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC32: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD32: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE32: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ32: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK32: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL32: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ32: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR32: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V33: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W33: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X33: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC33: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD33: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE33: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ33: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK33: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL33: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ33: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR33: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS33: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V34: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W34: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X34: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC34: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AE34: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ34: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK34: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL34: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ34: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR34: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V35: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W35: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X35: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC35: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AE35: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ35: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK35: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL35: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ35: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR35: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS35: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on R36: En Comité de Gestión y Desempeño No.7 del 8 de julio se aprueba modificación de la fecha para finalice el 31/12/2022 ======
Note on V36: 11/07/2022 Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W36: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X36: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC36: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD36: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE36: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ36: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AK36: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL36: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ36: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR36: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V37: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W37: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X37: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC37: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD37: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE37: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ37: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AK37: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL37: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ37: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR37: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V38: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W38: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X38: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC38: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD38: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE38: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ38: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AK38: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL38: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ38: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR38: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V39: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W39: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X39: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC39: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD39: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE39: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ39: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK39: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL39: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ39: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR39: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V40: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W40: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X40: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC40: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD40: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE40: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ40: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AK40: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL40: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ40: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR40: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on V41: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W41: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X41: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC41: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD41: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE41: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ41: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AK41: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL41: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ41: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR41: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on V42: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W42: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X42: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC42: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD42: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE42: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ42: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AK42: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL42: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AQ42: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR42: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on V43: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W43: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X43: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC43: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD43: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE43: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ43: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AK43: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AQ43: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR43: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V44: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W44: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X44: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC44: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD44: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE44: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ44: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AK44: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AQ44: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on V45: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W45: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X45: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC45: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD45: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE45: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ45: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR45: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V46: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W46: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X46: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC46: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD46: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE46: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ46: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK46: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL46: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ46: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR46: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V47: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W47: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X47: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC47: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD47: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE47: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ47: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK47: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL47: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ47: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR47: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V48: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W48: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X48: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC48: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD48: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE48: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ48: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AQ48: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR48: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V49: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W49: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X49: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC49: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD49: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ====== ID#AAAAcyPqo4k Oliver Quintero Perdomo (2022-07-19 09:31:29) @jhon.gomez@upme.gov.co por favor hacer este reporte a partir de lo establecido y ejecutado del cronograma de estrategia. _Asignado a Jhon Alexander Gomez Arevalo_ ------ ID#AAAAcz1mz4k Jhon Alexander Gomez Arevalo (2022-07-19 15:04:27) _Marcado como completado_ ------ ID#AAAAcz1mz4o Jhon Alexander Gomez Arevalo (2022-07-19 15:05:15) _Reabierto_ En que ruta se carga la evidencia?
Note on AE49: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ49: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK49: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL49: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ49: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR49: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V50: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W50: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X50: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC50: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD50: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE50: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ50: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK50: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL50: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ50: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR50: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V51: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W51: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X51: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC51: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD51: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE51: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ51: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK51: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL51: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ51: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR51: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V52: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W52: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X52: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC52: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD52: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE52: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ52: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK52: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL52: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ52: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR52: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V53: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W53: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X53: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC53: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD53: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE53: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AF53: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AG53: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ53: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK53: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL53: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AN53: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ53: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR53: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V54: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W54: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X54: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC54: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD54: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE54: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ54: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK54: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL54: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AN54: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ54: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR54: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V55: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W55: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X55: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC55: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD55: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE55: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AF55: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AG55: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ55: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK55: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL55: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AM55: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AN55: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ55: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR55: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V56: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W56: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X56: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC56: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD56: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE56: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AF56: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AG56: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ56: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK56: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL56: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AM56: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AN56: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ56: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR56: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V57: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W57: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X57: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC57: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD57: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE57: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AG57: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ57: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK57: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL57: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AM57: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AN57: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ57: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR57: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V58: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W58: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X58: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC58: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD58: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE58: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AF58: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AG58: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ58: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK58: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL58: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AM58: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AN58: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ58: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR58: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V59: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W59: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X59: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC59: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AE59: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ59: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK59: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL59: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ====== ID#AAAAg7kuBHs Oliver Quintero Perdomo (2022-10-13 00:38:25) @luz.gomez@upme.gov.co ; Hola, me ayudas Por favor con el reporte con corte a septiembre de esta subactividad. _Asignado a Luz Mireya Gomez_
Note on AQ59: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR59: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V60: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W60: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X60: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC60: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD60: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE60: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ60: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK60: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL60: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ60: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR60: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V61: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W61: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X61: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC61: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD61: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AE61: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ61: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AQ61: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on V62: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W62: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X62: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC62: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD62: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AJ62: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK62: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL62: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ62: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR62: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AS62: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V63: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W63: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X63: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC63: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD63: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE63: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ63: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK63: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL63: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ63: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR63: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AS63: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V64: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W64: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X64: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC64: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD64: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE64: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ64: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AK64: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL64: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ64: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AR64: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AS64: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V65: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W65: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X65: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC65: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD65: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE65: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ65: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK65: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL65: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ65: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR65: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AS65: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V66: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W66: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X66: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC66: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD66: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE66: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ66: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK66: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL66: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ66: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR66: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V67: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W67: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X67: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC67: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD67: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE67: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ67: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK67: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL67: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ67: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR67: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V68: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W68: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X68: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC68: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD68: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE68: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ68: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK68: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL68: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ68: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR68: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AS68: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V69: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W69: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X69: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC69: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD69: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE69: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ69: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK69: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL69: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ69: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR69: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AS69: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V70: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W70: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X70: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC70: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD70: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE70: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ70: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK70: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL70: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ70: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR70: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AS70: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V71: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W71: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X71: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC71: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD71: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE71: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ71: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK71: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL71: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ71: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR71: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AS71: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V72: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W72: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X72: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC72: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AE72: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ72: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK72: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL72: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ72: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR72: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AS72: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V73: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W73: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X73: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC73: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD73: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE73: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ73: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK73: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL73: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ73: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR73: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AS73: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V74: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W74: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X74: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC74: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD74: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE74: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ74: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK74: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL74: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ74: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR74: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AS74: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V75: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W75: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X75: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC75: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD75: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE75: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ75: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK75: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL75: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ75: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR75: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AS75: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V76: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W76: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X76: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC76: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD76: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE76: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ76: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK76: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL76: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ76: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR76: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS76: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V77: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W77: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X77: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC77: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD77: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE77: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ77: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK77: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL77: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ77: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR77: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V78: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W78: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X78: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC78: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD78: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE78: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ78: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK78: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL78: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ78: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR78: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V79: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W79: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X79: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC79: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD79: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE79: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ79: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK79: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL79: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ79: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR79: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS79: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V80: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W80: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X80: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC80: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD80: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE80: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ80: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK80: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL80: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ80: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR80: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V81: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W81: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X81: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC81: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD81: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE81: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ81: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK81: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL81: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ81: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR81: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS81: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V82: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W82: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X82: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC82: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD82: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE82: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ82: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK82: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL82: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ82: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR82: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V83: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W83: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X83: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC83: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD83: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE83: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ83: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK83: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL83: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ83: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR83: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS83: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V84: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W84: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X84: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC84: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD84: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE84: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ84: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK84: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL84: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ84: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR84: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS84: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V85: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W85: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X85: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC85: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD85: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE85: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ85: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK85: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL85: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ85: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR85: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V86: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W86: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X86: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC86: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD86: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE86: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ86: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK86: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL86: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ86: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR86: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS86: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V87: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W87: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X87: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC87: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD87: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE87: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ87: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK87: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL87: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ87: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR87: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS87: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V88: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W88: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X88: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC88: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD88: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE88: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ88: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK88: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL88: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ88: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR88: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V89: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W89: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X89: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC89: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD89: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE89: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ89: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK89: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL89: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ89: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR89: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V90: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W90: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X90: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC90: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD90: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE90: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ90: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK90: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL90: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ90: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR90: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V91: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W91: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X91: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC91: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD91: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE91: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ91: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK91: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL91: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ91: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR91: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V92: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W92: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X92: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC92: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD92: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE92: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ92: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK92: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL92: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AR92: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V93: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W93: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X93: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC93: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD93: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE93: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ93: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK93: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL93: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AR93: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V94: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W94: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X94: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC94: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD94: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE94: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ94: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK94: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL94: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ94: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR94: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AS94: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V95: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W95: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X95: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC95: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD95: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE95: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ95: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK95: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL95: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ95: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR95: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AS95: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V96: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W96: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X96: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC96: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD96: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE96: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ96: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK96: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL96: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ96: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR96: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AS96: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V97: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W97: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X97: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC97: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD97: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE97: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ97: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK97: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL97: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ97: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR97: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS97: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V98: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W98: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X98: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC98: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD98: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE98: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ98: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK98: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL98: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ98: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR98: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS98: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V99: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W99: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X99: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC99: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD99: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE99: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ99: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK99: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL99: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ99: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR99: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS99: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V100: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W100: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X100: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC100: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD100: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE100: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ100: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK100: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL100: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ100: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR100: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS100: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V101: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W101: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X101: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC101: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD101: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE101: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ101: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK101: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL101: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ101: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR101: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V102: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W102: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X102: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC102: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD102: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE102: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ102: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK102: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL102: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ102: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR102: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS102: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V103: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W103: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X103: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC103: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD103: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE103: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ103: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK103: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL103: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ103: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR103: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS103: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V104: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W104: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X104: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC104: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD104: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE104: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ104: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK104: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL104: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ104: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR104: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V105: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W105: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X105: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC105: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD105: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE105: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ105: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK105: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL105: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ105: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR105: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V106: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W106: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X106: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC106: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD106: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE106: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ106: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK106: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL106: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ106: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR106: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V107: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W107: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X107: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC107: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD107: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE107: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ107: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK107: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL107: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ107: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR107: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V108: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W108: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X108: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC108: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD108: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE108: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ108: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK108: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL108: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ108: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR108: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V109: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W109: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X109: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC109: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD109: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE109: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ109: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK109: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL109: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ109: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR109: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V110: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W110: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X110: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC110: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD110: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE110: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ110: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AK110: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL110: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ110: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR110: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V111: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W111: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X111: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC111: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD111: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE111: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ111: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AL111: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ111: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR111: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V112: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W112: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X112: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC112: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD112: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE112: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ112: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK112: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL112: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ112: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR112: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V113: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W113: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X113: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC113: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD113: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE113: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ113: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK113: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL113: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ113: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR113: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V114: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W114: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X114: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC114: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD114: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE114: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ114: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK114: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL114: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ114: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR114: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS114: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V115: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W115: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X115: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC115: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD115: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE115: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ115: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK115: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL115: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ115: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR115: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS115: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V116: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W116: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X116: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AC116: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD116: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE116: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AJ116: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK116: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL116: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ116: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AS116: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V117: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W117: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X117: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC117: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AE117: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ117: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK117: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL117: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ117: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR117: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS117: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V118: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W118: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X118: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC118: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AJ118: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK118: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL118: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ118: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR118: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS118: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V119: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W119: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X119: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC119: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD119: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE119: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ119: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK119: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL119: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ119: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR119: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS119: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V120: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W120: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X120: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC120: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD120: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE120: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ120: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK120: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL120: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ120: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR120: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V121: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W121: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X121: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC121: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD121: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE121: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ121: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK121: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL121: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ121: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR121: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS121: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V122: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W122: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X122: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC122: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD122: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE122: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ122: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK122: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL122: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ122: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR122: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS122: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V123: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W123: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X123: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC123: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD123: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE123: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ123: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK123: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL123: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ123: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR123: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS123: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V124: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W124: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X124: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC124: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD124: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE124: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ124: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK124: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL124: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AR124: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V125: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W125: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X125: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC125: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD125: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE125: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ125: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK125: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL125: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ125: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR125: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V126: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W126: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X126: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC126: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD126: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE126: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ126: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK126: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL126: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ126: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR126: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V127: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W127: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X127: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC127: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD127: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE127: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ127: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK127: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL127: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ127: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR127: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V128: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W128: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X128: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC128: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD128: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE128: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ128: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK128: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL128: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ128: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR128: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V129: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W129: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X129: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC129: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD129: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE129: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ129: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK129: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL129: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ129: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR129: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on R130: 04/08/2022 Se modifica la fecha de terminación del 30/04/2022 para el 31/10/2022 acorde con lo aprobado en el CG&D No. 8 del 03/08/2022. ======
Note on V130: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W130: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X130: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC130: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD130: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE130: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ130: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK130: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL130: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ130: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on V131: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W131: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X131: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC131: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD131: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE131: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ131: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK131: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL131: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ131: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on V132: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W132: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X132: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC132: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD132: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE132: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ132: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK132: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL132: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ132: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on V133: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W133: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X133: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC133: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD133: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE133: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ133: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK133: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL133: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ133: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on R134: 04/08/2022 Se modifica la fecha de terminación del 15/02/2022 para el 31/08/2022 acorde con lo aprobado en el CG&D No. 8 del 03/08/2022. ======
Note on V134: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W134: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X134: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC134: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD134: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE134: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ134: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK134: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL134: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ134: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR134: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on R135: 04/08/2022 Se modifica la fecha de terminación del 28/02/2022 para el 30/09/2022 acorde con lo aprobado en el CG&D No. 8 del 03/08/2022. ======
Note on V135: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W135: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X135: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC135: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD135: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE135: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ135: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK135: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL135: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ135: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR135: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on R136: 04/08/2022 Se modifica la fecha de terminación del 30/04/2022 para el 30/11/2022 acorde con lo aprobado en el CG&D No. 8 del 03/08/2022. ======
Note on V136: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W136: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X136: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC136: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD136: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE136: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ136: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK136: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL136: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ136: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR136: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on R137: 04/08/2022 Se modifica la fecha de terminación del 30/04/2022 para el 30/11/2022 acorde con lo aprobado en el CG&D No. 8 del 03/08/2022. ======
Note on V137: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W137: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X137: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC137: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD137: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE137: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ137: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK137: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL137: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ137: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on V138: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W138: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X138: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC138: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD138: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE138: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ138: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK138: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL138: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ138: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR138: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V139: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W139: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X139: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC139: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD139: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE139: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ139: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK139: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL139: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ139: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR139: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V140: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W140: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X140: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC140: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD140: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE140: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ140: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK140: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL140: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ140: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR140: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V141: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W141: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X141: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC141: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD141: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE141: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ141: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK141: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL141: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ141: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR141: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on I142: 04/08/2022 Se modifica la actividad, acorde con lo aprobado en CG&D No.8 del 03/08/2022. Redacción anterior: Consolidación de documentos, presentaciones y anexos metodológicos y técnicos. Redacción nueva: Consolidación de documento de consulta (documentos metodológicos y técnicos) ======
Note on R142: 04/08/2022 Se modifica la fecha de terminación del 31/03/2022 para el 31/08/2022 acorde con lo aprobado en el CG&D No. 8 del 03/08/2022. ======
Note on V142: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W142: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X142: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC142: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD142: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE142: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ142: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK142: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL142: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ142: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR142: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on I143: 04/08/2022 Se incluye esta actividad acorde con los aprobado en el CG&D No.8 del 2022. ======
Note on J143: Pendiente asignar ponderación. ======
Note on Q143: 04/08/2022 Se incluye esta fecha de inicio para la actividad acorde con los aprobado en el CG&D No.8 del 2022. ======
Note on R143: 04/08/2022 Se incluye esta fecha de terminación actividad acorde con lo aprobado en el CG&D No.8 del 2022. ======
Note on AJ143: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK143: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL143: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ143: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR143: Pendiente asignar ponderación. ======
Note on I144: 04/08/2022 Se modifica la actividad, acorde con lo aprobado en CG&D No.8 del 03/08/2022. Redacción anterior: Socialización de resultados a consulta, análisis de comentarios y presentación de plan definitivo Redacción nueva: Consolidación de plan definitivo. ======
Note on R144: 04/08/2022 Se modifica la fecha de terminación del 30/04/2022 para el 30/11/2022 acorde con lo aprobado en el CG&D No. 8 del 03/08/2022. ======
Note on V144: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W144: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X144: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC144: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD144: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE144: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ144: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK144: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL144: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ144: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on V145: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W145: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X145: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC145: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD145: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE145: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ145: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK145: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL145: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ145: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR145: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V146: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W146: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X146: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC146: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD146: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE146: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ146: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK146: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL146: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ146: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR146: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V147: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W147: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X147: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC147: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD147: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE147: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ147: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK147: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL147: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ147: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR147: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V148: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W148: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X148: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC148: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD148: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE148: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ148: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK148: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL148: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ148: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR148: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V149: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W149: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X149: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC149: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD149: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE149: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ149: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK149: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL149: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ149: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR149: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V150: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W150: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X150: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC150: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD150: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE150: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ150: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK150: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL150: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ150: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on V151: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W151: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X151: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC151: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD151: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE151: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ151: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK151: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL151: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ151: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR151: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V152: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W152: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X152: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC152: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD152: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE152: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ152: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK152: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL152: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ152: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR152: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V153: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W153: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X153: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC153: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD153: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE153: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ153: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK153: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL153: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ153: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR153: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V154: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W154: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X154: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC154: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD154: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE154: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ154: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK154: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL154: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ154: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on V155: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W155: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X155: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC155: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD155: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE155: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ155: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK155: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL155: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ155: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR155: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V156: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W156: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X156: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC156: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD156: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE156: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ156: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK156: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL156: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ156: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on V157: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W157: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X157: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC157: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD157: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE157: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ157: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK157: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL157: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ157: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR157: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V158: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W158: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X158: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC158: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD158: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE158: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ158: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK158: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL158: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ158: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on V159: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W159: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X159: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC159: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD159: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE159: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ159: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AQ159: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR159: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V160: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W160: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X160: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC160: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD160: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE160: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ160: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK160: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL160: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ160: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR160: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V161: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W161: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X161: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC161: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD161: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE161: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ161: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK161: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL161: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ161: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on V162: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W162: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X162: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC162: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD162: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE162: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ162: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK162: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL162: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ162: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on V163: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W163: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X163: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC163: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD163: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE163: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ163: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK163: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL163: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ163: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR163: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V164: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W164: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on X164: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AC164: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD164: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE164: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ164: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK164: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL164: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ164: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR164: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V165: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W165: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on X165: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AC165: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD165: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE165: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ165: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK165: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL165: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ165: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR165: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V166: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W166: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on X166: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AC166: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD166: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE166: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ166: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK166: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL166: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ166: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR166: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V167: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W167: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on X167: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AC167: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD167: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE167: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ167: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK167: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL167: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ167: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR167: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V168: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W168: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X168: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC168: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD168: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE168: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ168: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK168: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL168: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ168: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR168: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS168: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V169: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W169: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X169: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC169: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD169: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE169: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AJ169: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK169: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL169: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ169: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR169: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V170: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W170: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X170: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC170: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD170: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE170: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ170: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK170: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL170: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ170: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR170: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V171: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W171: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X171: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC171: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AE171: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ171: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK171: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL171: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ171: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR171: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V172: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W172: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X172: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC172: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AE172: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ172: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK172: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL172: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AR172: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V173: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W173: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X173: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC173: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD173: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE173: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ173: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK173: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL173: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ173: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR173: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V174: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W174: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X174: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC174: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD174: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE174: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ174: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK174: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL174: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ174: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR174: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V175: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W175: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X175: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC175: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD175: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE175: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ175: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK175: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL175: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ175: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR175: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V176: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W176: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X176: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC176: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD176: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE176: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ176: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK176: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL176: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ176: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR176: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on AS176: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V177: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W177: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X177: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC177: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD177: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE177: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ177: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK177: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL177: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ177: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR177: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V178: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W178: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X178: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC178: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD178: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE178: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ178: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK178: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL178: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ178: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR178: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V179: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W179: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X179: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC179: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD179: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE179: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ179: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK179: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL179: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ179: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR179: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V180: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W180: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X180: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC180: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD180: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE180: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ180: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK180: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AQ180: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR180: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V181: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W181: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X181: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC181: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD181: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE181: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ181: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK181: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL181: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ181: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR181: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V182: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W182: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X182: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC182: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD182: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE182: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ182: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK182: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL182: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ182: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR182: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V183: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W183: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X183: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC183: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD183: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE183: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ183: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK183: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL183: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ183: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR183: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V184: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W184: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X184: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC184: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD184: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE184: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ184: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK184: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL184: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ184: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR184: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V185: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W185: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X185: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC185: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD185: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE185: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ185: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK185: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL185: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ185: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR185: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V186: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W186: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X186: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC186: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD186: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE186: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ186: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK186: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL186: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ186: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR186: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V187: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W187: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X187: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC187: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD187: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE187: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ187: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK187: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL187: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ187: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR187: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V188: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W188: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X188: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC188: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD188: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE188: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ188: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK188: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL188: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ188: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR188: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V189: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W189: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X189: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC189: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD189: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE189: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ189: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK189: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL189: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ189: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR189: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V190: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W190: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X190: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC190: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD190: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE190: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ190: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK190: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL190: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ190: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR190: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V191: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W191: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X191: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC191: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD191: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE191: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ191: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK191: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL191: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ191: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR191: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V192: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W192: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X192: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC192: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD192: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE192: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ192: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK192: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL192: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ192: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR192: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V193: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W193: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X193: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC193: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD193: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE193: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ193: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK193: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL193: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ193: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR193: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V194: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W194: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X194: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC194: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD194: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE194: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ194: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK194: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL194: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ194: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR194: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V195: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W195: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X195: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC195: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD195: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE195: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ195: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK195: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL195: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ195: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR195: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V196: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W196: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X196: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC196: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD196: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE196: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ196: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK196: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL196: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ196: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR196: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V197: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W197: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X197: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC197: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD197: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE197: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ197: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK197: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL197: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ197: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR197: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V198: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W198: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X198: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC198: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD198: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE198: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ198: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK198: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL198: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ198: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR198: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V199: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W199: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X199: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC199: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD199: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE199: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ199: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK199: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL199: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ199: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR199: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V200: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W200: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X200: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC200: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD200: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE200: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ200: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK200: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL200: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ200: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR200: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V201: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W201: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X201: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC201: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD201: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE201: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ201: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK201: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL201: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ201: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR201: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V202: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W202: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X202: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC202: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD202: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE202: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ202: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK202: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL202: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ202: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR202: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V203: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W203: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X203: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC203: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD203: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE203: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ203: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK203: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL203: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ203: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR203: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V204: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W204: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X204: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC204: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD204: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE204: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ204: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK204: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL204: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ204: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR204: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V205: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W205: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X205: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC205: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD205: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE205: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ205: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK205: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL205: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ205: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR205: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V206: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W206: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X206: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC206: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD206: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE206: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ206: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK206: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL206: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ206: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR206: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V207: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W207: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X207: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC207: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD207: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE207: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ207: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK207: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL207: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ207: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR207: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on Q208: validar la fecha ======
Note on R208: Validar la fecha ======
Note on V208: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W208: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X208: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC208: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD208: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE208: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ208: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK208: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL208: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ208: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR208: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V209: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W209: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X209: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC209: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD209: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE209: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ209: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AL209: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V210: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W210: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X210: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC210: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD210: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE210: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ210: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AL210: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V211: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W211: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X211: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC211: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD211: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE211: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ211: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AL211: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V212: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W212: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X212: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC212: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD212: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE212: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ212: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AL212: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V213: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W213: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X213: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC213: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD213: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE213: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ213: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AL213: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V214: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W214: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X214: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC214: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD214: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE214: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ214: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AL214: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V215: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W215: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X215: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC215: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD215: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE215: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ215: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AL215: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V216: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W216: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X216: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC216: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD216: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE216: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ216: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AL216: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V217: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W217: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X217: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC217: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD217: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE217: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ217: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AL217: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AS217: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V218: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W218: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X218: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC218: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD218: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE218: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ218: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AL218: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AS218: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V219: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W219: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X219: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC219: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD219: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE219: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ219: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK219: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL219: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ219: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR219: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V220: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W220: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X220: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC220: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD220: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE220: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ220: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK220: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL220: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ220: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR220: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V221: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W221: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X221: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC221: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD221: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE221: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ221: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK221: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL221: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ221: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR221: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V222: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W222: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X222: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC222: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD222: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE222: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ222: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK222: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL222: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ222: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR222: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V223: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W223: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X223: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC223: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD223: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE223: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ223: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK223: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL223: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ223: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR223: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V224: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W224: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X224: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC224: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD224: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE224: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ224: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK224: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL224: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ224: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR224: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V225: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W225: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X225: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC225: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD225: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE225: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ225: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK225: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL225: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ225: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR225: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on V226: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W226: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X226: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC226: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD226: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE226: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ226: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK226: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL226: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ226: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR226: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on V227: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W227: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X227: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC227: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD227: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE227: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ227: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK227: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL227: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ227: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR227: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AS227: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on V228: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W228: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X228: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC228: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD228: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE228: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ228: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK228: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL228: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ228: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR228: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======
Note on V229: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on W229: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on X229: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AC229: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad. ======
Note on AD229: Registre el % de avance con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AE229: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AJ229: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AK229: Registre el porcentaje de avance (Acumulado) con respecto al porcentaje de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. No se debe hacer reporte si la actividad se cumplió durante los 2 primeros trimestres del año. En caso de un alcance, observación o comentario frente a reportes anteriores se debe registrar en la columna de "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" (Columna AL) 2. Si la subactividad se cumplió en su totalidad con corte al 30/09/2022: El porcentaje de avance (Acumulado) a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta el porcentajes de avance (Acumulado) reportado en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad con corte al 30-09-2022: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J. ======
Note on AL229: Registre de forma breve, clara y precisa en que consiste el avance reportado. ======
Note on AQ229: Registre la fecha estimada en que terminó la ejecución de la subactividad o la fecha del reporte del avance. ======
Note on AR229: Registre el % de avance de las subactividades pendientes por cumplir con respecto al % de ponderación asignado a la subactividad. (Columna J) Tenga en cuenta lo siguiente: 1. Si la subactividad se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance acumulado a registrar debe ser igual al asignado en la columna J. Nota: Tenga en cuenta los porcentajes de avance reportados en periodos anteriores, de tal forma que no se supere peso asignado en la columna J. 2. Si la subactividad no se cumplió en su totalidad: El porcentaje de avance a registrar debe ser menor al asignado en la columna J, y justificar en el incumplimiento en el campo "DESCRIPCIÓN DEL AVANCE" ======

## Seguimiento y Análisis
No. | Dependencia | Grupo de trabajo y/o Coordinación | Ponderación Grupo de trabajo y/o coordinación | Total Dependencia | Ponderación de dependencias frente al 100% del PA de la UPME | Trimestre I |  | Trimestre II |  | Trimestre III |  | Trimestre IV
[6 empty] | Avance del Plan de Acción por Dependencia (Inicial) | Avance del Plan de Acción de la UPME (Inicial) | Avance del Plan de Acción por Dependencia (Acumulado) | Avance del Plan de Acción de la UPME (Acumulado) | Avance del Plan de Acción por Dependencia (Acumulado) | Avance del Plan de Acción de la UPME (Acumulado) | Avance del Plan de Acción por Dependencia (Acumulado) | Avance del Plan de Acción de la UPME (Acumulado) | [6 empty] | COUNTA de OBSERVACIÓN Y/O ESTADO TRIM 3 | OBSERVACIÓN Y/O ESTADO TRIM 3 |  |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE Selecciones de la lista desplegable la dependencia y/o area correspondiente | (Todas)
1 | Dirección General - Control Interno |  |  | 100% | 11.11% | SUM de AVANCE VERIFICADO TRIM 1 | #VALUE! | SUM of PROCENTAJE DE AVANCE VERIFICADO (Acumulado) TRIM 2 | #VALUE! | SUM de PROCENTAJE DE AVANCE VERIFICADO TRIM 3 | #VALUE! | 0% | 0% | DEPENDENCIA RESPONSABLE Selecciones de la lista desplegable la dependencia y/o area correspondiente | SUM of PONDERACIÓN DE LA SUBACTIVIDAD (%) | SUM de AVANCE VERIFICADO TRIM 1 | SUM of PROCENTAJE DE AVANCE VERIFICADO (Acumulado) TRIM 2 | SUM de PROCENTAJE DE AVANCE VERIFICADO TRIM 3 |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE Selecciones de la lista desplegable la dependencia y/o area correspondiente | Con avance y en terminos | Cumplida | Incumplida | Sin avance y en terminos | Suma total | OBSERVACIÓN Y/O ESTADO TRIM 3 | Incumplida
2 | Dirección General - GIT Planeación |  |  | 100% | 11.11% | 32% | 3.556% | 51% | 5.667% | 68.5% | 7.611% | 0% | 0% | Dirección General - Control Interno | 1 | 0.32 | 0.51 | 0.685 |  | Dirección General - Control Interno | 5 | 1 |  |  | 600%
3 | Oficina de Gestión de la Información |  |  | 100% | 11.11% | 42% | 4.667% | 67% | 7.444% | 85.75% | 9.528% | 0% | 0% | Dirección General - GIT Planeación | 1 | 0.42 | 0.67 | 0.8575 |  | Dirección General - GIT Planeación | 2 | 9 | 2 |  | 1300% | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | PRODUCTO | Opción 2 | PONDERACIÓN DE LA SUBACTIVIDAD (%) | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | SUM of PROCENTAJE DE AVANCE VERIFICADO (Acumulado) TRIM 3
4 | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos |  |  | 100% | 11.11% | 28.57% | 3.174% | 67.43% | 7.492% | 82.85% | 9.206% | 0% | 0% | Oficina de Gestión de la Información | 1 | 0.2857 | 0.6743 | 0.8285 |  | Oficina de Gestión de la Información | 19 | 14 |  |  | 3300% | 2. Realizar la estructuración técnica de la incorporación de la segunda fase de renovables desde La Guajira (HVDC) | Documentos para la gestión precontractual y contractual (Ficha, solicitud de CDP y Estudios previos) | 2.3 Realizar ficha para presentar a comité de contratos, solicitud de CDP y Estudios previos para la estructuración de documentos de la Convocatoria pública HDVC | 0.5% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 0.0025
5 | Secretaría General | GIT Gestión Administrativa | 100% | 100% | 11.11% | 26.3% | 2.922% | 46.15% | 5.128% | 68.65% | 7.628% | 0% | 0% | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 | 0.263 | 0.4615 | 0.6865 |  | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 12 | 2 |  | 1 | 1500% |  | Total Documentos para la gestión precontractual y contractual (Ficha, solicitud de CDP y Estudios previos) |  |  |  |  | 0.0025
|  | GIT Gestión Financiera | 25% |  |  | 9.638% | 1.071% | 17.93% | 1.992% | 24% | 2.667% | 0% | 0% | Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | 0.25 | 0.096375 | 0.17928 | 0.24 |  | Secretaría General - GIT Gestión Administrativa | 3 | 6 |  |  | 900% |  | Informes con los resultados de la contratación | 2.2 Avances entregables, Informe final de documento de condicionantes y determinantes ambientales de la Convocatoria pública HDVC | 0.75% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0.0038
|  | GIT Gestión Jurídica y Contractual | 25% |  |  | 11.38% | 1.264% | 14.88% | 1.653% | 18.73% | 2.081% | 0% | 0% | Secretaría General - GIT Gestión Financiera | 0.25 | 0.11375 | 0.1488 | 0.1873 |  | Secretaría General - GIT Gestión Financiera | 6 | 2 | 1 |  | 900% |  |  | 2.4 Avances entregables, Informe final de la estructuración de documentos de la Convocatoria pública HDVC | 0.75% | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0
|  | GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 25% |  |  | 5.582% | 0.6203% | 12.65% | 1.406% | 20.56% | 2.284% | 0% | 0% | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | 0.25 | 0.055825 | 0.1265 | 0.2056 |  | Secretaría General - GIT Gestión Jurídica y Contractual | 5 | 6 |  | 1 | 1200% |  | Total Informes con los resultados de la contratación |  |  |  |  | 0.0038
6 | Subdirección de Demanda | Demanda | 25% | 100% | 11.11% | 6.125% | 0.6806% | 11.95% | 1.328% | 17.18% | 1.909% | 0% | 0% | Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 0.25 | 0.06125 | 0.1195 | 0.1718 |  | Secretaría General - GIT Talento Humano y Servicio al Ciudadano | 9 | 2 |  | 1 | 1200% | Total 2. Realizar la estructuración técnica de la incorporación de la segunda fase de renovables desde La Guajira (HVDC) | [5 empty] | 0.0063
|  | Incentivos | 75% |  |  | 17.8% | 1.978% | 38.2% | 4.244% | 62% | 6.889% | 0% | 0% | Subdirección de Demanda | 0.75 | 0.178 | 0.382 | 0.62 |  | Subdirección de Demanda | 1 | 8 |  | 1 | 1000% | Actualizar la reglamentación de incentivos tributarios de acuerdo con lo establecido en la Ley 2099 de 2021 | Resolución con el procedimiento | Publicación de resolución definitiva con los criterios para determinar la inclusión de un bien o servicio a la lista de inversiones con incentivos tributarios. | 5% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0.045
7 | Subdirección de Energía Eléctrica | GIT Cobertura | 25% | 100% | 11.11% | 10.5% | 1.167% | 14.5% | 1.611% | 24.5% | 2.722% | 0% | 0% | Subdirección de Demanda - GIT Incentivos | 0.25 | 0.105 | 0.145 | 0.245 |  | Subdirección de Demanda - GIT Incentivos |  | 4 | 1 |  | 500% |  | Total Resolución con el procedimiento |  |  |  |  | 0.045
|  | GIT Convocatorias Públicas | 25% |  |  | 7.25% | 0.8056% | 15.75% | 1.75% | 19.5% | 2.167% | 0% | 0% | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 0.25 | 0.0725 | 0.1575 | 0.195 |  | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Cobertura | 1 | 8 | 1 |  | 1000% | Total Actualizar la reglamentación de incentivos tributarios de acuerdo con lo establecido en la Ley 2099 de 2021 | [5 empty] | 0.045
|  | GIT Generación y Registro | 25% |  |  | 3.95% | 0.4389% | 6.02% | 0.6689% | 9.71% | 1.079% | 0% | 0% | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas | 0.25 | 0.0395 | 0.0602 | 0.0971 |  | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Convocatorias Públicas | 6 | 2 | 3 | 5 | 1600% | Diseñar e implementar una estrategia de apropiación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la UPME. | Manual del Sistema de Gestión | Elaborar y socializar el Manual del Sistema de Gestión de la UPME asegurando la articulación con el modelo de operación del MIPG. | 10% | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 0.03
|  | GIT Transmisión | 25% |  |  | 4.135% | 0.4594% | 13.02% | 1.447% | 16.16% | 1.796% | 0% | 0% | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 0.25 | 0.04135 | 0.1302 | 0.1616 |  | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Generación y Registro | 7 | 3 |  | 1 | 1100% |  | Total Manual del Sistema de Gestión |  |  |  |  | 0.03
8 | Subdirección de Hidrocarburos |  |  | 100% | 11.11% | 1.64% | 0.1822% | 4.13% | 0.4589% | 14.75% | 1.639% | 0% | 0% | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 0.25 | 0.0164 | 0.0413 | 0.1475 |  | Subdirección de Energía Eléctrica - GIT Transmisión | 3 | 6 |  | 2 | 1100% | Total Diseñar e implementar una estrategia de apropiación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la UPME. | [5 empty] | 0.03
9 | Subdirección de Minería |  |  | 100% | 11.11% | 25% | 2.778% | 44.98% | 4.998% | 54% | 6% | 0% | 0% | Subdirección de Hidrocarburos | 1 | 0.25 | 0.4498 | 0.54 |  | Subdirección de Hidrocarburos | 5 | 16 | 4 | 8 | 3300% | Ejecutar el Cumplimiento de planes a cargo de la coordinación del GIT de Gestión Financiera | Cumplimiento Planes Institucionales | Realizar seguimiento y control a las acciones propuestas en cada uno de los planes a cargo del GIT Gestión Financiera. | 1.25% | 2022-02-01 | 2022-08-31 | 0.01
Totales |  |  |  | 900% | 100% | 231.9% | #VALUE! | 425.6% | #VALUE! | 586.8% | #VALUE! | 0% | 0% | Subdirección de Minería | 1 | 0.205 | 0.512 | 0.7205 |  | Subdirección de Minería | 3 | 8 | 2 | 2 | 1500% |  | Total Cumplimiento Planes Institucionales |  |  |  |  | 0.01
[14 empty] | Total general | 9 | 2.5236 | 4.7679 | 6.5889 |  | Suma total | 87 | 97 | 14 | 22 | 22000% | Total Ejecutar el Cumplimiento de planes a cargo de la coordinación del GIT de Gestión Financiera | [5 empty] | 0.01
[14 empty] | Trimestre 1 - Avance por dependencias | Avance |  |  | Trimestre 1 - Avance Plan de Acción UPME | [7 empty] | Elaborar el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC | Documento PIEC con sus anexos versión final | 2.4 Procesar observaciones, realizar ajustes y análisis complementarios, elaborar y publicar la versión final del PIEC | 5% | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0
[14 empty] | Control Interno | SUM de AVANCE VERIFICADO TRIM 1 | 100% |  | Ejecutado | Por Ejecutar |  | Cumplida | 97 | 44.09% |  |  |  | Total Documento PIEC con sus anexos versión final |  |  |  |  | 0
[14 empty] | GIT Planeación | 32% | 100% |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Con avance y en terminos | 87 | 39.55% |  |  | Total Elaborar el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PIEC | [5 empty] | 0
[14 empty] | Oficina de Gestión de la Información | 42% | 100% |  |  |  |  | Sin avance y en terminos | 22 | 10% |  |  | Elaborar estudios como insumo para la planeación, para análisis del comportamiento e incidencia, así como los requerimientos del sector minero | Documento con identificación de implicaciones socioeconómicas y ambientales del cierre de proyectos mineros | Identificar las implicaciones socioeconómicas y ambientales del cierre de proyectos mineros en páramos | 9% | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 0.02
[14 empty] | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 28.57% | 100% |  |  |  |  | Incumplida | 14 | 6.364% |  |  |  | Total Documento con identificación de implicaciones socioeconómicas y ambientales del cierre de proyectos mineros |  |  |  |  | 0.02
[14 empty] | Secretaría General | 52.9% | 100% |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE Selecciones de la lista desplegable la dependencia y/o area correspondiente | Subdirección de Hidrocarburos |  |  |  |  | Total Elaborar estudios como insumo para la planeación, para análisis del comportamiento e incidencia, así como los requerimientos del sector minero | [5 empty] | 0.02
[14 empty] | Subdirección de Demanda | 23.93% | 100% | [9 empty] | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Trámites y procesos de cupos y compensaciones | Resolución con nueva metodología de compensación de transporte de GLP | 4% | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 0.03
[14 empty] | Subdirección de Energía Eléctrica | 25.84% | 100% | [10 empty] | Total Trámites y procesos de cupos y compensaciones |  |  |  |  | 0.03
[14 empty] | Subdirección de Hidrocarburos | 1.64% | 100% |  |  |  | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | PRODUCTO | Opción 2 | SUM de PONDERACIÓN DE LA SUBACTIVIDAD (%) | SUM of PROCENTAJE DE AVANCE VERIFICADO (Acumulado) TRIM 3 |  |  | Trámites y procesos Trim 2 (cupos y compensaciones, listados) | Volúmenes a compensar de GLP transportado a Nariño - Reporte de volúmenes con derecho a compensación 1er semestre | 2% | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 0
[14 empty] | Subdirección de Minería | 25% | 100% |  |  |  | Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | Actividades transversales | Talleres de construcción colectiva para la implementación del enfoque territorial en los planes de la UPME | 0.02 | 0.02 |  |  | Total Trámites y procesos Trim 2 (cupos y compensaciones, listados) |  |  |  |  | 0
[21 empty] | Total Actividades transversales |  | 0.02 | 0.02 |  | Total Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos | [5 empty] | 0.03
[14 empty] | Trimestre 1 - Avance por dependencias | Avance |  |  | Trimestre 2 - Avance Plan de Acción UPME |  |  | Cooperación interinstitucional | Actas y demás documentos derivados de la secretaría técnica del CACSSE | 0.01 | 0 |  | Formular el Plan Nacional de Desarrollo Minero con Enfoque territorial | Documento Plan Minero para el Desarrollo con Enfoque Territorial | Formulación del Plan Minero Para el Desarrollo con Enfoque Territorial | 10% | 2022-02-01 | 2022-08-31 | 0.07
[14 empty] | Control Interno | SUM of PROCENTAJE DE AVANCE VERIFICADO (Acumulado) TRIM 2 | 100% |  | Ejecutado | Por Ejecutar |  |  | Concepto Técnico para conformación de CNOGas | 0.02 | 0.02 |  |  | Total Documento Plan Minero para el Desarrollo con Enfoque Territorial |  |  |  |  | 0.07
[14 empty] | GIT Planeación | 51% | 100% |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | Participación en proceso de admisión a la IEA | 0.02 | 0 |  | Total Formular el Plan Nacional de Desarrollo Minero con Enfoque territorial | [5 empty] | 0.07
[14 empty] | Oficina de Gestión de la Información | 67% | 100% |  |  |  |  | Total Cooperación interinstitucional |  | 0.05 | 0.02 |  | Implementar el tablero de control de presupuesto | Tablero de Control - Power BI | Implementar con el apoyo de la OGI el tablero control con los indicadores de ejecución presupuestal. | 10% | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 0.09
[14 empty] | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 67.43% | 100% |  |  |  |  | Plan de sustitución de leña y otros energéticos altamente ineficientes | Análisis de comentarios y consolidación de información de estudio sobre caracterización del consumo de leña. | 0 | 0 |  |  | Total Tablero de Control - Power BI |  |  |  |  | 0.09
[14 empty] | Secretaría General | 91.61% | 100% | [5 empty] | Consolidación de documento de consulta (documentos metodológicos y técnicos) | 0.05 | 0.05 |  | Total Implementar el tablero de control de presupuesto | [5 empty] | 0.09
[14 empty] | Subdirección de Demanda | 50.15% | 100% | [5 empty] | Consolidación de plan definitivo. | 0.05 | 0.04 |  | Realizar estudios técnicos con información especializada de combustibles liquidos | Plan Indicativo de Combustibles Líquidos: Confiabilidad | Socialización de documento definitivo | 4% | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 0
[14 empty] | Subdirección de Energía Eléctrica | 49.29% | 100% | [5 empty] | Recolección de insumos, análisis y valoración de alternativas | 0.05 | 0.05 |  |  | Total Plan Indicativo de Combustibles Líquidos: Confiabilidad |  |  |  |  | 0
[14 empty] | Subdirección de Hidrocarburos | 4.13% | 100% |  |  |  |  | Total Plan de sustitución de leña y otros energéticos altamente ineficientes |  | 0.15 | 0.14 |  | Total Realizar estudios técnicos con información especializada de combustibles liquidos | [5 empty] | 0
[14 empty] | Subdirección de Minería | 44.98% | 100% |  |  |  |  | Proyectar los precios de los energéticos. | Bases de datos actualizadas y tablas de resultados | 0.02 | 0.02 |  | Realizar estudios y acciones técnicas para el sub sector de Gas | Estudio técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural | Consolidación de documentos de análisis, presentaciones y anexos con el soporte técnico del Estudio. | 4% | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 0.02 | 0.2222%
[22 empty] | Informe con diagnóstico y consolidación de documento | 0.02 | 0.02 |  |  | Total Estudio técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural |  |  |  |  | 0.02
[14 empty] | Trimestre 3 - Avance por dependencias | Avance |  |  | Trimestre 3 - Avance Plan de Acción UPME |  |  | Total Proyectar los precios de los energéticos. |  | 0.04 | 0.04 |  | Total Realizar estudios y acciones técnicas para el sub sector de Gas | [5 empty] | 0.02
[14 empty] | Control Interno | SUM de PROCENTAJE DE AVANCE VERIFICADO TRIM 3 | 100% |  | Ejecutado | Por Ejecutar |  | Seguimiento de precios Abr-May-Jun | Archivos con estructura de precios, reporte de precios en EDS y formatos para publicación 2do Trim | 0.03 | 0.03 |  | Total general | [5 empty] | 0.3213
[14 empty] | GIT Planeación | 68.5% | 100% |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Total Seguimiento de precios Abr-May-Jun |  | 0.03 | 0.03
[14 empty] | Oficina de Gestión de la Información | 85.75% | 100% |  |  |  |  | Seguimiento de precios Ene-Feb-Mar | Archivos con estructura de precios, reporte de precios en EDS y formatos para publicación 1er Trim | 0.03 | 0.03
[14 empty] | Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 82.85% | 100% |  |  |  |  | Total Seguimiento de precios Ene-Feb-Mar |  | 0.03 | 0.03
[14 empty] | Secretaría General | 131.9% | 100% |  |  |  |  | Seguimiento de precios Jul-Ago-Sep | Archivos con estructura de precios, reporte de precios en EDS y formatos para publicación 3er Trim | 0.03 | 0.03
[14 empty] | Subdirección de Demanda | 79.18% | 100% |  |  |  |  | Total Seguimiento de precios Jul-Ago-Sep |  | 0.03 | 0.03
[14 empty] | Subdirección de Energía Eléctrica | 69.87% | 100% |  |  |  |  | Seguimiento de precios Oct-Nov-Dic | Archivos con estructura de precios, reporte de precios en EDS y formatos para publicación 4to Trim | 0.03 | 0
[14 empty] | Subdirección de Hidrocarburos | 14.75% | 100% |  |  |  |  | Total Seguimiento de precios Oct-Nov-Dic |  | 0.03 | 0
[14 empty] | Subdirección de Minería | 54% | 100% |  |  |  |  | Trámites y procesos de cupos y compensaciones | Resolución con nueva metodología de compensación de transporte de GLP | 0.04 | 0.03
[21 empty] | Total Trámites y procesos de cupos y compensaciones |  | 0.04 | 0.03
[21 empty] | Trámites y procesos Trim 1 (cupos y compensaciones, listados) | Cupos de diésel exento de sobretasa: Registro de novedades recibidas y tramitadas Trim 1 | 0.02 | 0
[21 empty] | Total Trámites y procesos Trim 1 (cupos y compensaciones, listados) |  | 0.02 | 0
[21 empty] | Trámites y procesos Trim 2 (cupos y compensaciones, listados) | Cupos de diésel exento de sobretasa: Registro de novedades recibidas y tramitadas Trim 2 | 0.02 | 0
[22 empty] | Resolución con listado de grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM - Primer semestre | 0.01 | 0.01
[22 empty] | Volúmenes a compensar de GLP transportado a Nariño - Reporte de volúmenes con derecho a compensación 1er semestre | 0.02 | 0
[21 empty] | Total Trámites y procesos Trim 2 (cupos y compensaciones, listados) |  | 0.05 | 0.01
[21 empty] | Trámites y procesos Trim 3 (cupos y compensaciones, listados) | Cupos de diésel exento de sobretasa: Registro de novedades recibidas y tramitadas Trim 3 | 0.02 | 0.02
[21 empty] | Total Trámites y procesos Trim 3 (cupos y compensaciones, listados) |  | 0.02 | 0.02
[21 empty] | Trámites y procesos Trim 4 (cupos y compensaciones, listados) | Cupos de diésel exento de sobretasa: Registro de novedades recibidas y tramitadas Trim 4 | 0.02 | 0
[22 empty] | Resolución con listado de grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM - Segundo semestre | 0.01 | 0
[22 empty] | Volúmenes a compensar de GLP transportado a Nariño - Reporte de volúmenes con derecho a compensación 2do semestre | 0.02 | 0
[21 empty] | Total Trámites y procesos Trim 4 (cupos y compensaciones, listados) |  | 0.05 | 0
[20 empty] | Total Elaborar insumos técnicos, legales y económicos que sirvan de soporte para orientar la implementación de planes del sub sector de hidrocarburos |  |  | 0.56 | 0.37
[20 empty] | Realizar estudios técnicos con información especializada de combustibles liquidos | Plan Indicativo de Combustibles Líquidos: Confiabilidad | Análisis de información y de comentarios a la consulta | 0.04 | 0.04
[22 empty] | Consolidación de documento y anexos técnicos con análisis de confiabilidad. | 0.04 | 0.04
[22 empty] | Socialización de documento definitivo | 0.04 | 0 | 0%
[21 empty] | Total Plan Indicativo de Combustibles Líquidos: Confiabilidad |  | 0.12 | 0.08
[20 empty] | Total Realizar estudios técnicos con información especializada de combustibles liquidos |  |  | 0.12 | 0.08
[20 empty] | Realizar estudios y acciones técnicas para el sub sector de Gas | Convocatorias de gas natural | Realizar las acciones derivadas de la adopción del Plan de Abastecimiento de Gas Natural por parte del MME - Procesos de convocatorias, incluido Infraestructura de Importación de gas del Pacífico (documentos de selección, adendas, actas e informes). | 0.05 | 0.01
[22 empty] | Realizar las acciones derivadas de la adopción del Plan de Abastecimiento de Gas Natural por parte del MME - Participación en estudios y análisis de los proyectos del plan. | 0.05 | 0
[22 empty] | Realizar las acciones derivadas de la adopción del Plan de Abastecimiento de Gas Natural por parte del MME - Seguimiento a auditores de obras del Plan de Abastecimiento de Gas Natural. | 0.02 | 0
[22 empty] | Realizar las acciones derivadas de la adopción del Plan de Abastecimiento de Gas Natural por parte del MME - Selección de auditores | 0.05 | 0.01
[21 empty] | Total Convocatorias de gas natural |  | 0.17 | 0.02
[21 empty] | Estudio técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural | Análisis de comentarios y socialización del documento definitivo | 0.05 | 0
[22 empty] | Consolidación de documentos de análisis, presentaciones y anexos con el soporte técnico del Estudio. | 0.04 | 0.02
[22 empty] | Realizar diagnóstico de necesidades e identificación de soluciones para el abastecimiento y la confiabilidad. | 0.05 | 0.05
[22 empty] | Socialización de resultados en consulta | 0.01 | 0
[21 empty] | Total Estudio técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural |  | 0.15 | 0.07
[20 empty] | Total Realizar estudios y acciones técnicas para el sub sector de Gas |  |  | 0.32 | 0.09
[20 empty] | Total general |  |  | 1 | 0.54
20%