## Slide 1
Unidad de Planeación Minero Energética
F-CE-01_V4

## Slide 2
Resultados Plan de Acción 2023
Unidad de Planeación Minero Energética
F-CE-01_V4

## Slide 3
Resultados - Plan de Acción 2023
Planeación
4
Productos
Actividades clave para materializar del producto
9
7
2
0
3
Productos
Actividades clave para materializar del producto
10
10
2
0
1
Productos
Actividades clave para materializar del producto
3
3
0
0
3
Productos
Actividades clave para materializar del producto
11
11
0
0
4
Productos
Actividades clave para materializar del producto
12
11
1
0
7
Productos
Actividades clave para materializar del producto
20
20
0
0
14
Productos
Actividades clave para materializar del producto
46
36
5
5
12
Productos
Actividades clave para materializar del producto
21
21
0
0
10
Productos
Actividades clave para materializar del producto
21
19
2
0
Secretaría General
Sub. Minería
58
Productos
Actividades clave para materializar del producto
153
135
13
5
Control Interno
Ofic. Gestión de la Información
Ofic. Fondos
Chart: 
Subdirección de Demanda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Subdirección de Demanda | 1 | 0
100%
Demanda
Sub. Energía Eléctrica
Sub. Hidrocarburos
Chart: 
GIT Planeación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
GIT Planeación | 1 | 0
100%
Chart: 
Subdirección de Hidrocarburos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Subdirección de Hidrocarburos | 1 | 0
100%
Chart: 
Control Interno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Control Interno | 0.99 | 0.01
99%
Chart: 
Oficina de Gestión de la Información | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Oficina de Gestión de la Información | 1 | 0
100%
Chart: 
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 | 0
100%
Chart: 
Secretaría General | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Secretaría General | 0.998 | 0.002
99,8%
Chart: 
Subdirección de Energía Eléctrica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica | 0.831 | 0.169
83,1%
Chart: 
Subdirección de Minería | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Subdirección de Minería | 0.963 | 0.037
96,3%%
Chart: 
AVANCE PLAN DE ACCIÓN UPME | 0.95967 | 0.040333
AVANCE PLAN DE ACCIÓN UPME | 0.95967 | 0.040333
AVANCE PLAN DE ACCIÓN UPME | 0.95967 | 0.040333
98%

## Slide 4
110-1-1 Hacer el seguimiento detallado a cada uno de los planes.
Entregable 1: Informe trimestral del avance de los planes según decreto 612 del 2018 a cargo de Talento Humano.
Se consolidó el avance de cada plan proyectado y se aportaron las evidencias correspondientes a cada actividad. Concluyendo el siguiente avance acumulado con corte al segundo trimestre por plan:
Actividades:
Plan de Acción - 2023.
Reporte de Seguimiento:
4
Productos
98%
Cumplimiento
Informe trimestral del avance de los planes según decreto 612 del 2018 a cargo de Talento Humano: 1. Plan Estratégico del Talento Humano, Plan de Previsión de Recursos Humanos, 3. Plan Anual de Vacantes, 4. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, 5. Plan de Bienestar e Incentivos, 6. Plan Institucional de Capacitación.
Estudio técnico para la creación de la planta temporal presentado a las partes interesadas.
xxx
Manual de contratación y su procedimiento actualizado.
Secretaría General
Actividades clave para materializar del producto
12
11
1
0
Plan Estratégico de Talento Humano: 100%
Plan de Bienestar e Incentivos: 100%
Plan Anual de Vacantes: 100%
Plan Previsión Recursos Humanos: 100%.
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: 97%
Plan Institucional de Capacitación: 97%
Actividades Atención al Ciudadano: 90%
Chart: 
Secretaría General | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Secretaría General | 0.998 | 0.002
99,8%

## Slide 5
Plan de Acción - 2023.
Demanda
Chart: 
Subdirección de Demanda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Subdirección de Demanda | 1 | 0
100%
  Plan Energético Nacional - PEN 2022 - 2052, actualizado y publicado
  Factores de Emisión de Combustibles Colombianos - FECOC +, actualizados y Publicados.
  Caracterización energética y análisis y propuestas de medidas de eficiencia energética, en algunos de los sectores priorizados del PAI PROURE (Res MME 40156 de 2021); como insumo al BECO, PEN, PROURE y proyecciones de demanda, publicados.
  "Balance Energético Nacional BECO 2022 publicado. (Matriz producción-utilización para 19 energéticos para el año 2022)"
  Informe de proyección de demanda de energéticos: energía eléctrica, gas natural y combustibles líquidos para el periodo 2023-2038, actualizado, diagramado y publicado.
  Conceptos de incentivos tributarios por FNCE, GEE e H2, emitidos.
  Procedimiento para incentivos tributarios para proyectos a partir de hidrógeno verde o azul, formalizado en el SIGUEME.
Actividades clave para materializar del producto
20
20
0
0
7
Productos

## Slide 6
Plan de Acción - 2023.
12
Productos
Convocatorias de gas natural.
Plan de Abastecimiento de Gas Natural actualizado y publicado.
Convocatoria estructurada para los proyectos adoptados en el Plan de Expansión de Redes de Poliductos y Plan de Continuidad.
Plan de sustitución de leña y otros energéticos altamente ineficientes en versión final y publicado.
Proyección de los precios de los energéticos actualizado y publicado.
Informes al seguimiento de precios de los combustibles a las principales ciudades.
Subd. Hidrocarburos
Conceptos técnicos sobre los cupos de combustible de diésel marino exento de sobretasa.
Concepto técnico con los volúmenes a compensar de GLP transportado a Nariño.
Concepto técnico con el listado de grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM.
Concepto Técnico para conformación de CNOGas.
Análisis de transición energética publicado.
Documentos del proceso de Planeación Integral de Hidrocarburos actualizados.
Actividades clave para materializar del producto
21
21
0
0
Chart: 
Subdirección de Hidrocarburos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Subdirección de Hidrocarburos | 1 | 0
100%

## Slide 7
150-1-4 Publicar para comentarios el documento metodológico y los resultados del ICEE.
150-7-4 Ajustar el Plan de Expansión de Generación acorde con comentarios, aprobar y enviar la MME la versión final.
150-13-1 Publicar la convocatoria en página web.
150-13-2 Realizar la selección del interventor.
150-13-3 Realizar audiencia de selección del inversionista.
150-4-4 Realizar los ajustes a partir de los comentarios, nuevos análisis y simulaciones, validar la versión definitiva del plan y remitir al MME para aprobación.
150-5-2 Realizar los análisis de capacidad y aplicación de criterios de asignación de las solicitudes de conexión, y publicar el listado de proyectos que requieren y no requieren expansión ordenados de acuerdo a fecha de radicación.
150-5-3 Procesar los resultados de las solicitudes de conexión y emitir los conceptos de conexión de proyectos que no requieren expansión.
150-5-4 Analizar las solicitudes de conexión que requieren expansión, definir expansiones pertinentes y emitir los respectivos conceptos.
150-11-3 Elaborar el informe de análisis de obras - documento definitivo de alertas tempranas en fase de planeación. (Segundo momento).
Actividades
Plan de Acción - 2023.
14
Productos
1 y 99% de Cumplimiento
Índice de Cobertura del servicio de energía eléctrica ICEE.
Plan Indicativo de Expansión de Cobertura – PIEC.
Conceptos para Planes de Cobertura de los Operadores de Red PECOR emitidos (Según Demanda).
Plan de Expansión de Transmisión de Energía Eléctrica en versión final para aprobación por parte del MME.
Conceptos de conexión de solicitudes de capacidad de transporte para proyectos Clase 1, conforme a R CREG 075 de 2021, emitidos (Según Demanda)
Conceptos de conexión de solicitudes de proyectos del STR, emitidos (Según Demanda)
Plan de Expansión de Generación de Energía Eléctrica aprobado y enviado al MME.
Sub. Energía Eléctrica
Informe trimestral de seguimiento al estado de los proyectos de generación futuros con compromisos publicado.
Informes de conceptos de potencial hidro energético emitidos (Según demanda).
Informe de registro de proyectos de generación actualizado y publicado.
Documento de identificación de posibilidades y condicionantes de los proyectos de transmisión (Alertas tempranas: físicas, sociales, ambientales, etc.) en fase de planeación y en fase de convocatoria.
Anexos técnicos para convocatoria HVDC (En el marco del convenio UPME - FENOGE 80905-035 2022, para realizar la consultoría que se encargará de desarrollar definirá las especificaciones técnicas de una línea de transmisión de alto voltaje en corriente directa (HVDC))
Procesos de selección de Interventores e Inversionistas
Informes de interventoría a proyectos en ejecución objeto de convocatoria pública.
Actividades clave para materializar del producto
46
36
5
5
0% Cumplimiento
Chart: 
Subdirección de Energía Eléctrica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Subdirección de Energía Eléctrica | 0.831 | 0.169
83,1%

## Slide 8
140-3-1 Actualizar el análisis de mercado nacional de oferta y demanda de minerales, roca fosfórica, carbón térmico y carbón metalúrgico.
140-8-1 Validar la herramienta tecnológica para el cálculo de precios base de los diferentes minerales.
148-1 Por parte del equipo de la Subdirección de Minería se realizaron las validaciones de la automatización para el procedimiento de liquidación de los precios base de liquidación de regalías PBLR de los minerales: níquel, metálicos y no metálicos,
Actividades:
Plan de Acción - 2023.
Reporte de Seguimiento:
10
Productos
Actividades clave para materializar del producto
21
19
2
0
92,80%
Cumplimiento
Elaboración de hoja de ruta para el nuevo plan nacional de desarrollo minero.
Proyectos de resolución de precios base para liquidación de regalías de los diferentes minerales y sus anexos técnicos.
Estudio de mercado de oferta y demanda de minerales actualizado.
Suscripciones ONLINE renovadas.
Cuenta satélite actualizada.
Sub. Minería
70%
Cumplimiento
140-3-1 Se elaboraron seis (6) fichas para actualizar el módulo "mercado nacional de minerales" en el SIMCO de los minerales: cobre, carbón térmico, carbón metalúrgico, oro, roca fosfórica y arenas silíceas están en "borrador“.
Documento de Identificación de implicaciones socioeconómicas y ambientales del cierre de proyectos mineros. (Contrato C-130-2022) Prórroga hasta Febrero 2023.
Estudio de minerales estratégicos para la transición energética.
Herramienta tecnológica para fijar precios base para liquidación de regalías.
SIMCO actualizado.
Procedimientos asociados a la misionalidad de la subdirección, actualizados.
Chart: 
Subdirección de Minería | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Subdirección de Minería | 0.963 | 0.037
96,3%

## Slide 9
Plan de Acción - 2023.
Ofic. Gestión de Proyectos de Fondos
3
Productos
  Conceptos de evaluación técnica y financiera para proyectos que solicitan recursos de los diferentes fondos y mecanismos de financiación, emitidos (Según Demanda).
  Planes de Energización Rural Sostenible-PERS revisados.
  Promoción de conocimiento sobre fondos de cofinanciación y comunidades energéticas.
Actividades clave para materializar del producto
11
11
0
0
Chart: 
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | 1 | 0
100%

## Slide 10
Plan de Acción - 2023.
3
Productos
Informe trimestral del avance del plan según decreto 612 del 2018 a cargo del GIT de Planeación / Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.249641
Plataforma Estratégica actualizada en el marco del PND 2022 – 2026.
Proyectos de Inversión registrados en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP.
Planeación
Actividades clave para materializar del producto
10
10
2
0
Chart: 
GIT Planeación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
GIT Planeación | 1 | 0
100%

## Slide 11
Plan de Acción 2023.
1
Productos
Informe trimestral del avance de los planes según decreto 612 del 2018 a cargo de la Oficina de Gestión de la Información:
    Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI.
    Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.
    Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.
Actividades clave para materializar del producto
3
3
0
0
Ofic. Gestión de la Información
Chart: 
Oficina de Gestión de la Información | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Oficina de Gestión de la Información | 1 | 0
100%

## Slide 12
100-4-1 Solicitar la información necesaria y elaborar el informe.
Entregable 4: Seguimientos de ley en formato Word o Excel.
100-4-2 Presentar el informe en el formato establecido.
Actividades:
Plan de Acción - 2023.
Reporte de Seguimiento:
4
Productos
Actividades clave para materializar del producto
9
7
2
0
95,83%
Cumplimiento
Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI 2023 en formato Excel aprobado y publicado en sitio web.
Informes de Auditoría en formato Word.
Informes de ley en formato Word o el establecido por el ente rector.
Seguimientos de ley en formato Word o Excel.
Control Interno
Se finalizaron los informes pendientes del tercer trimestre (Evaluación del Desempeño, ITA, Ley de Cuotas y Mapas de Riesgos de Corrupción). Se solicitó la información y se ejecutaron tres (03) seguimientos de los cuatro (4) programados (Planes de Mejoramiento Auditorías Memorando 20231000058793, Caja Menor Memorando 20231000059343, SUIT - Reporte Excel de la plataforma).
Chart: 
Control Interno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Control Interno | 0.99 | 0.01
99%

## Slide 13
www.upme.gov.co
Gracias!
@upmecol @upmeoficial @upmeoficial @upmeoficial