CONTRATO DE CONEXIÓN INTERCOLOMBIA _____________ #### No. ______________

RECONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA Ancón Sur – Esmeralda 230 kV

EN: Esmeralda – ###### Y ##### – San Carlos

Entre los suscritos #############################, mayor y vecino de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía ######### de #####, quien en su carácter de Gerente General y Representante Legal, obra en nombre y representación de INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P., que para los efectos del presente contrato, se denominará INTERCOLOMBIA, de una parte y de la otra, ######, mayor de edad, vecino de ######., identificado con la cédula de ciudadanía No. ###### expedida en ######, quien en calidad  de ######, obra en nombre y representación de la ###### S.A. E.S.P., sociedad con domicilio en Bogotá D.C., transformada en sociedad por acciones mediante Escritura Pública número #### de la Notaría ###### (##) de Bogotá, D.C., del ###### de Junio de ######, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el  ######  de julio de  ######  bajo el número  ######  del Libro IX, con Matrícula Mercantil  ######  y NIT  ######, que en el texto de este contrato se denominará  ######, y como tal declara bajo la gravedad del juramento, que no está incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas legalmente para la contratación estatal y que en su contra no se ha dictado fallo con responsabilidad fiscal, según lo indicado en el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. Denominadas individualmente “Parte” o conjuntamente “Partes”, han convenido celebrar el presente Contrato, previos los siguientes

CONSIDERANDOS

- Que conforme lo dispuesto en el Artículo 30 de la Ley 143 de 1994, en el Artículo 6° de la Resolución CREG- 001 de Noviembre 2 de 1994 y en el numeral 3 del Código de Conexión -CC- (Res. CREG-025 de 1995), en concordancia con lo señalado en el numeral 11.6 del Artículo 11 de la Ley 142 de 1994, se establece la obligación para las empresas propietarias de redes de interconexión, transmisión y distribución, de permitir la conexión y acceso a sus redes, de las empresas eléctricas, agentes generadores y usuarios que lo soliciten, siempre y cuando las conexiones se hagan con sujeción al Código de Redes y demás normas que rijan el servicio

- Que el Artículo 21 de la Resolución 001 de Noviembre 2 de 1994, expedida por la CREG determina que a solicitud de un transportador, INTERCOLOMBIA y los demás  transportadores deben ofrecer la celebración de un Contrato de Conexión al STN.

- Que los numerales 3 del Código de Planeamiento; 4.1.2 y 4.3 del Código de Conexión de la Resolución CREG-025 de 1995, determinan que para tener acceso al STN, se deberá firmar un Contrato de Conexión, en el cual se fijen las normas que regirán las relaciones técnicas, administrativas, económicas y jurídicas. Además, se deberán definir los límites de propiedad, la operación y el mantenimiento de la conexión.

- Que la UPME abrió la Convocatoria Pública #########3, obras definidas en el “Plan de Expansión de Referencia Generación – Transmisión ### – ####”, adoptado mediante Resolución del Ministerio de Minas y Energía ### del ### de septiembre de ## y relacionadas con la selección de un inversionista y un interventor para el diseño, adquisición de los suministros, construcción, operación y mantenimiento de la subestación ###### y las líneas de transmisión asociadas.

- Que de acuerdo con el Documento de Selección del Inversionista, en adelante D.S.I. para la convocatoria Pública UPME 01 de 2014, el inversionista seleccionado deberá realizar las actividades necesarias para la conexión con los activos de propiedad de ISA, para la reconfiguración de la Línea Ancón Sur – Esmeralda 230 kV en las líneas #########; no obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la #######, INTERCOLOMBIA S.A ESP, es la representante de tales activos, en consecuencia la conexión deber ser acordada con esta empresa.

- Que #### resultó seleccionado para la construcción de las obras correspondientes a la Convocatoria Pública UPME 01 de 2014 y ha solicitado a INTERCOLOMBIA punto de conexión para la reconfiguración de la línea Ancón Sur – Esmeralda 230 kV en las líneas #######

- Que de conformidad con los numerales 4.1.1 y 5.1 del Código de Conexión, la Unidad de Planeación Minero Energética -UPME- en el Anexo No. 1 “Descripción y Especificaciones técnicas del Proyecto”, Numeral 2, página 5, renglones 15 al 17,  de los documentos de selección del inversionista para el proyecto UPME-01-2014, dio la viabilidad técnica de la reconfiguración de la Línea Ancón Sur – Esmeralda 230 kV de propiedad de ISA como las líneas de ###########.

- Que ####, como inversionista seleccionado de la convocatoria, suministrará e instalará las estructuras y líneas en circuito sencillo desde el punto de la reconfiguración de la actual Línea Ancón Sur – Esmeralda 230 kV hasta la subestación ##### de propiedad de  #####.

- #### declara que el presente contrato se suscribe de acuerdo con las recomendaciones de su Comité de Contratación, en sesión del ## de Septiembre de ####.

- Que todas las acciones relacionadas con la construcción, operación y el mantenimiento de los tramos de línea ####### hasta el punto de la reconfiguración de la actual Línea Ancón Sur – Esmeralda 230 kV son a cargo de ####. El desarrollo de los trabajos se efectuará de manera tal que se busque siempre minimizar los impactos sobre el medio ambiente, de conformidad con lo consagrado en la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

Las PARTES,

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. Regular las relaciones técnicas, jurídicas, económicas, administrativas y comerciales entre INTERCOLOMBIA y ####, que se derivan de la conexión al Sistema de Transmisión Nacional -STN-, de los tramos de línea entre la subestación ####### 230 kV y el punto de  reconfiguración de la actual Línea Ancón Sur – Esmeralda 230 kV de propiedad de ISA con equipos de propiedad de #### instalados en desarrollo del Proyecto UPME 01-2014, en adelante “el Proyecto”.

CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE. Las actividades a desarrollar para el cumplimiento del objeto del Contrato, son las siguientes:

- #### se conectará al STN abriendo pases en la torre de retención No ### de propiedad de ISA. La conexión de la línea proveniente de la subestación ####### para configurar la línea ####### – COPEY se realiza en la torre ###, de la actual línea  #### – ####### entre las torres Nos ### y ### de propiedad de ISA, desde la torre 1 de propiedad de ####. La conexión de la línea proveniente de la subestación ####### para configurar la línea ####### – ####### se realiza en la torre ###, de la actual línea ####### – ####### propiedad de ISA desde la torre 1 de propiedad de ####. La línea circuito sencillo diseñada y que construirá la #### tiene una longitud aproximada de ### km desde la subestación ####### hasta el punto de conexión en la Torre ### de la línea ####### – #######.

- #### ejecutará las adecuaciones necesarias asociadas a la conexión de las reconfiguraciones en la torre ### y los vanos ### -### y ###-### de propiedad de ISA requeridas para la conexión, previa aprobación de los diseños y trabajos requeridos por parte de INTERCOLOMBIA,

- Teleprotecciones: #### habilitará los canales de comunicación en fibra óptica para la teleprotección de la línea de 230 kV ####### – ####### y ####### – #######.

- INTERCOLOMBIA ejecutará todas las actividades necesarias para la supervisión de la conexión de los tramos de línea y comunicaciones e interfaz de protecciones provenientes de la subestación ####### al punto de reconfiguración de la actual Línea Ancón Sur – Esmeralda 230 kV de propiedad de ISA, durante la construcción y montaje del Proyecto de #### hasta su puesta en servicio.

PARÁGRAFO 1: El diagrama unifilar actualizado que incluye las líneas reconfiguradas en la subestación de 230 kV ####### y en la subestación de 230 kV ####### ambas de propiedad de ISA describiendo los tramos de circuito de propiedad de ISA - ####, se detalla en el Anexo 1 del presente Contrato –Detalle punto de conexión y reconfiguración línea ####### – #######.

PARÁGRAFO 2: En caso que #### requiera mover el punto de conexión respecto a las torres indicadas en el numeral 1 de esta cláusula, o dar por terminado el punto de conexión, en consideración con el avance o modificación del proyecto, las Partes acuerdan que podrá realizarse mediante una Cláusula Adicional y/o Acta de Finalización Anticipada del Contrato, según corresponda, informando con un (1) mes de anticipación a INTERCOLOMBIA en el evento de Cláusula Adicional, ésta deberá ser suscrita por las Partes posterior a un análisis y detalle técnico del nuevo punto de conexión, y con la autorización de las entidades que corresponda.

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE ####: Durante la Etapa de Construcción:

- Hacerse cargo con sus propios recursos, de todos los trabajos para desarrollar el diseño, suministro de estructuras, materiales y obras asociadas con la construcción y montaje del tramo de línea en doble circuito entre la subestación ####### 230 kV de propiedad de #### y la conexión al seccionamiento de la actual Línea Ancón Sur – Esmeralda 230 kV de propiedad de ISA indicados en la Cláusula Segunda – ALCANCE.- del presente Contrato y de acuerdo con lo estipulado en la Resolución CREG 025 de 1995, en los términos de referencia de la convocatoria UPME 01-2014 y demás normas aplicables.

- Diseñar los tramos resultantes de la reconfiguración de la Línea Ancón Sur – Esmeralda 230 kV teniendo en cuenta que la capacidad en Amperios de la reconfiguración sea igual o superior a la capacidad en Amperios de la línea actual. De acuerdo con la información de los parámetros técnicos declarados ante el Centro Nacional de Despacho, en adelante el “CND”, su capacidad normal de operación es de #### Amperios. El valor de resistencia DC a ##ºC del conductor de fase deberá ser igual o inferior al valor de resistencia DC a ##ºC del conductor de fase de la línea actual de propiedad de ISA.

- Durante la reconfiguración, en el punto de seccionamiento de la Línea Ancón Sur – Esmeralda 230 kV #### debe garantizar la continuidad con los sistemas de comunicaciones existentes entre ####### y #######.

- #### debe construir el enlace de comunicaciones entre ####### y el punto de reconfiguración de la Línea Ancón Sur – Esmeralda 230 kV para el uso de comunicaciones y teleprotecciones de la línea ####### – ####### y ####### – #######, para tal efecto, deberá coordinar con la #### las interfaces requeridas y los tramos adicionales de fibra para conectarse a la caja de empalme más próxima. En cualquier caso, INTERCOLOMBIA no será responsable de ningún tipo de obligación derivada de la intervención que la ### adelante en virtud del Proyecto sobre la fibra.

- Aplicar los lineamientos dados a #### por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para el manejo ambiental de los tramos de línea y su conexión a la línea existente. ### realizará las obras y/o actividades para la construcción, operación y mantenimiento de la subestación ####### y líneas de transmisión asociadas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución No. #### del # de Junio de ####, por medio de la cual se otorgó licencia ambiental para el Proyecto. En cualquier caso, INTERCOLOMBIA no será responsable de ningún tipo de obligación ambiental del Proyecto.

- Suministrar a INTERCOLOMBIA con tres (3) meses de anterioridad a la puesta en operación, para su revisión y verificación los parámetros de diseño de la última estructura más cercana al punto de reconfiguración de la Línea Ancón Sur – Esmeralda 230 kV, los documentos de diseño de la conexión de potencia, cable de guarda, continuidad de la conexión de los canales de fibra óptica y demás información requerida, que permita verificar que la conexión cumple técnicamente

- Cumplir con los requisitos técnicos mínimos establecidos en los Anexos del Código de Conexión -Resolución CREG-025 de 1995, Resolución CREG 080 de 1999, Resolución CREG 011 de 2009, Resolución CREG 093 de 2012, Resolución CREG 098 de 2000 y demás normas concordantes.

- Construir las estructuras hasta las reconfiguraciones con la línea existente, realizar las conexiones y/o adecuaciones necesarias para conectar cada uno de los circuitos en la torre ### de propiedad de ISA, que corresponde al punto de conexión que trata la CLAUSULA 2 – ALCANCE de este contrato.

- Construir los canales de comunicación desde la subestación ####### hasta el punto de intersección de la actual línea ####### – ####### para la teleprotección de las líneas ####### – ####### y ####### – #######.

- Realizar las interfaces correspondientes previo acuerdo y coordinación con #### e INTERCOLOMBIA.

- Suministrar a INTERCOLOMBIA, para revisión y aprobación, a más tardar con tres (3) meses de anticipación a la fecha prevista de puesta en servicio de las obras, el estudio de coordinación de protecciones y cálculo de los ajustes de las protecciones que se afecten por la reconfiguración de la línea ####### – ####### en las líneas de 230 kV: ####### – ####### y ####### – #######, por la entrada de la nueva subestación ####### 230 kV, y demás obras relacionadas con el Proyecto UPME 01-2014 de propiedad de ####.

- Cumplir con los tiempos y alcances dados por los Acuerdos del CNO, en particular el Acuerdo 646 de Septiembre de 2013 “Procedimiento guía y los plazos aclaratorios no previstos en la regulación para la entrada en operación de plantas al SIN y activos del STN, del STR y de Activos de Conexión al STN”, o el que lo modifique o sustituya.

- Programar y coordinar con INTERCOLOMBIA las desconexiones requeridas durante el desarrollo del proyecto de expansión, con tres (3) meses de anticipación, y de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente.

- Entregar a INTERCOLOMBIA los Protocolos que se usarán para las Pruebas de Puesta en Servicio tres (3) meses de anticipación del inicio de éstas.

- Entregar a INTERCOLOMBIA la programación de los trabajos a realizar, así como sus actualizaciones, con tres meses de anticipación a la ejecución de los trabajos.

- Programar y coordinar con INTERCOLOMBIA las pruebas de ajustes de protecciones entre la subestación ####### 230 kV de propiedad de #### y las subestaciones de 230 kV: ####### y ####### de propiedad de ISA con un mes de anticipación a la ejecución de los trabajos, en concordancia con el Acuerdo C.N.O. número ### de Septiembre de ####.

- Realizar reuniones mensuales de seguimiento del Proyecto con INTERCOLOMBIA.

- Cumplir con todas las normas de seguridad e indicaciones dadas por INTERCOLOMBIA reparar cualquier daño que llegare a causar en sus equipos e instalaciones y que sean por causas imputables a #### o a sus contratistas y subcontratistas, dejándolas en las mismas o mejores condiciones en que se encontraban, con motivo de la ejecución de los trabajos realizados para la construcción, montaje y puesta en servicio de la conexión de ####.

- Reconocer a INTERCOLOMBIA los costos de las actividades de: (i) revisión de diseños, (ii) revisión del estudio de coordinación de protecciones, (iii) supervisión de las interfaces. (iv) Coordinación de consignaciones, (v) revisión de protocolos, (vi) Interventoría pruebas end to end, modificación de planos y en general todas las actividades asociadas a la conexión de los activos de propiedad de ###, las intervenciones en las protecciones que se modifican con ocasión de la entrada del Proyecto UPME 01-2014 de propiedad de ###. Dichos costos están incluidos dentro del valor total del presente Contrato.

- Cumplir con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y el Reglamento de Operación en las instalaciones de INTERCOLOMBIA.

- Entregar los planos “tal como construido” correspondientes a las interfaces por la conexión y asegurar mantenerlos actualizados durante todo el tiempo que esté vigente el presente Contrato.

- Si se llegasen a presentar penalizaciones por indisponibilidad en los activos de responsabilidad de INTERCOLOMBIA debidas a problemas imputables a #### durante la ejecución de las obras de conexión y puesta en servicio de ####, éstas deberán ser asumidas por ####. Las penalizaciones se calcularán como la diferencia entre las compensaciones liquidadas por el Liquidador y Administrador de Cuentas -LAC- y las compensaciones que hubieran resultado sin considerar las indisponibilidades causadas por el proyecto de conexión. Este procedimiento será válido hasta un (1) año posterior a la última consignación y/o desconexión forzada causada por este Proyecto.

- Para el acceso y autorización de uso de las subestaciones de 230 kV: ####### y ####### de propiedad de ISA, #### se compromete a: a) Acatar y respetar los procedimientos generales acordados entre INTERCOLOMBIA y ####, relacionados con el desarrollo y ejecución del Proyecto, conforme lo señalado en el presente Contrato. Las Partes podrán proponer modificar estos procedimientos, con la periodicidad que consideren conveniente, de acuerdo con sus políticas generales, mediante Acta debidamente suscrita por las Partes. b) Corregir o reparar a su costo cualquier deficiencia que corresponda a su marco de obligaciones y deberes derivados del Contrato y deberá abstenerse de cualquier proceder, que infrinja cualquier precepto legal o reglamentario, especialmente las normas contenidas en el Código de Redes, sus reformas o modificaciones. En consecuencia, las infracciones o sanciones que se llegaren a imponer serán asumidas por la parte infractora, sin perjuicio de las indemnizaciones que por los daños o perjuicios, el incumplimiento de las normas legales o regulatorias hubiere llegado a ocasionar. c) Comunicar a INTERCOLOMBIA la designación de los contratistas y/o subcontratistas de las obras cuando se ejecuten obras en instalaciones administradas por INTERCOLOMBIA. #### responderá ante INTERCOLOMBIA por los actos y hechos de sus contratistas y subcontratistas como de los suyos propios. En este sentido, #### deberá exigir a sus subcontratistas la misma diligencia requerida para ella en este Contrato. Los contratistas y subcontratistas no son, ni deben presentarse como representantes de #### o de ISA, ni están autorizados para utilizar el nombre o signos distintivos de ISA. #### comunicará por escrito a ISA la terminación de su relación con un contratista o subcontratista de inmediato, una vez se conozca el hecho. d). En caso de pérdida de un bien de ISA o administrado por INTERCOLOMBIA, por cualquier circunstancia, ésta deberá notificar a ####, a la mayor brevedad una vez conozca del hecho, con el objeto de que #### adopte las medidas que sean necesarias para proteger sus bienes y  mantener indemne a INTERCOLOMBIA. e) Antes de iniciar las obras civiles o adecuaciones requeridas para efectuar la conexión las Partes o sus delegados suscribirán un acta en la que se dejará constancia de las condiciones físicas y técnicas existentes en el momento de iniciar tales obras. Terminadas las actividades a su cargo, ### debe dejar las zonas utilizadas en las mismas condiciones de las iniciales, de lo cual se levantará la respectiva Acta, que será suscrita inmediatamente por las Partes. f) Indicar a sus contratistas las normas de seguridad establecidas por INTERCOLOMBIA y ### para el acceso, construcción, montaje y operación de sus equipos y para lo cual se compromete a que el personal que utilice para operar, mantener y supervisar los Bienes, vigente por el término de duración del Contrato, contará con los seguros respectivos que cubren los riesgos de accidentes de trabajo según la Cláusula Segunda -ALCANCE- del presente Contrato.

Durante la Etapa de Operación:

- Atender los requerimientos de INTERCOLOMBIA, relacionados exclusivamente con el objeto y alcance de este Contrato.

- Designar un representante para actuar en su nombre a quien pueda consultar INTERCOLOMBIA y cuyas instrucciones, solicitudes y decisiones comprometan a ### en todos los asuntos relacionados con este Contrato y las demás que correspondan de acuerdo a la naturaleza del Contrato.

- Concertar con INTERCOLOMBIA las fechas de los mantenimientos que involucren apertura de las líneas del asunto para optimizar las desconexiones y ejecutar trabajos simultáneos, actividad que se hará una vez al año en los meses de Junio y Julio donde se construye el Plan de Mantenimiento Anual.

- ###, deberá cumplir con las normas y procedimientos exigidos por INTERCOLOMBIA como parte de su sistema integrado de gestión que cuenta con certificaciones ISO 14001, 9001 y OSHAS18001.

- Si se llegasen a presentar penalizaciones por indisponibilidad en los activos de responsabilidad de INTERCOLOMBIA debidas a problemas imputables a ### durante la etapa de operación comercial de sus activos, éstas deberán ser asumidas por ###. Las penalizaciones a cargo de ### se calcularán como la diferencia entre las compensaciones liquidadas por el Liquidador y Administrador de Cuentas -LAC- y las que se hubiesen presentado si solo existieran indisponibilidades de los activos responsabilidad de INTERCOLOMBIA.

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE ISA. Durante la Etapa de construcción:

  - Autorizar a #### la conexión en el punto de reconfiguración de la línea de 230 kV: ####### - ####### en la torre No ### de propiedad de ISA según lo indicado en la CLAUSULA SEGUNDA - ALCANCE – de este Contrato.

  - Revisar y aprobar la conexión a la infraestructura representada por INTERCOLOMBIA de acuerdo a lo previsto en el Código de Conexión, a más tardar a los diez (10) días hábiles siguientes a su entrega de la información por parte de ###.

  - Entregar a #### la información necesaria para la realización de los diseños objeto de la reconfiguración.

  - Permitir la realización de los trabajos necesarios para el acceso a la línea de 230 kV ####### - #######, al cable de guarda, a la red de fibra óptica, una vez se cuente con la información suministrada por ####, cumplidos los requisitos técnicos, aprobaciones del caso y previa aprobación de la modificación por parte de #####.

  - Participar en la puesta en servicio, en el ajuste de las protecciones recomendado por #### para la conexión y ejecutar los demás ajustes en otros puntos de la red de propiedad de ISA que se modifiquen en razón de la conexión de propiedad de ####, previa prueba y calibración de los relés de protección por parte de ####, de acuerdo con el cálculo de ajustes realizado por ####, aprobado por ISA y avalado por el XM - CND. Dentro de estas actividades ISA debe suministrar a #### la información técnica sobre parámetros, características, rangos y ajustes actuales de sus relés de protección, y los criterios de coordinación utilizados por ISA.

  - Validar y verificar la realización de las pruebas de inyección digital de protecciones asociadas a cada una de las líneas de 230 kV: ####### – ####### y ####### – #######.

  - Revisar los protocolos de pruebas de puesta en servicio y el estudio de coordinación de protecciones y entregar a #### los comentarios pertinentes.

  - Realizar las pruebas operativas, pruebas end to end, en los extremos de propiedad de INTERCOLOMBIA: bahía de línea ####### – ####### en la subestación ####### 230 kV y bahía de línea ####### – ####### en la subestación ####### 230 kV, de manera simultánea con personal de #### en el extremo subestación ####### 230 kV para las bahías de línea de 230 kV: ####### - ####### y ####### - #######.

  - Revisar y aprobar los planos de la reconfiguración.

  - Actualizar la información del SOE y del SCADA con las líneas reconfiguradas

  - Coordinar las consignaciones que se requieran de sus activos para la ejecución de las actividades relativas a la reconfiguración de la línea ####### – #######.

  - Verificar el cumplimiento del Código de Redes de la conexión.

  - Realizar la supervisión de los trabajos de campo de la conexión.

  - Hacer las modificaciones en topología y nomenclatura en el Centro de Supervisión y Maniobras de INTERCOLOMBIA y en las subestaciones Hermosa y Virginia con motivo de la reconfiguración.

PARÁGRAFO: El diagrama unifilar actualizado que incluye las líneas reconfiguradas en la subestación de 230 kV ####### y en la subestación de 230 kV ####### ambas de propiedad de ISA describiendo los tramos de circuito de propiedad de ISA - ####, se detalla en el Anexo 1 del presente Contrato –Detalle punto de conexión y reconfiguración línea ####### – #######.

Durante la Etapa de Operación:

- Atender los requerimientos de ###, relacionados exclusivamente con el objeto y alcance de este Contrato.

- Designar un representante para actuar en su nombre a quien pueda consultar la ### y cuyas instrucciones, solicitudes y decisiones comprometan a INTERCOLOMBIA en todos los asuntos relacionados con este contrato y las demás que correspondan de acuerdo a la naturaleza del  mismo.

- Si se llegasen a presentar penalizaciones por indisponibilidad en los activos de propiedad de ###, debidas a problemas imputables a INTERCOLOMBIA, debidamente comprobadas, durante la etapa de Operación comercial de sus activos, éstas deberán ser asumidas por INTERCOLOMBIA.

- Las penalizaciones se calcularán como la diferencia entre las compensaciones liquidadas por el Liquidador y Administrador de Cuentas -LAC- y las que se hubiesen presentado si solo existieran indisponibilidades de los activos de ###.

CLÁUSULA QUINTA. PUNTO DE CONEXIÓN DEL PROYECTO, PERMISO DE ACCESO Y AUTORIZACIÓN DE USO DE RECONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA ####### ####### DE PROPIEDAD DE ISA:

INTERCOLOMBIA se obliga a: conceder a ### el permiso de reconfiguración de la actual Línea Ancón Sur – Esmeralda 230 kV, abriendo pases en la torre de retención No ## de propiedad de ISA. La conexión de la línea proveniente de la subestación ####### para configurar la línea ####### – ####### se realiza en la Torre ##, de la actual línea. ####### – ####### entre las Torres ##, ## y ## de propiedad de ISA, desde las torres ## y ## de propiedad de ###. La línea circuito sencillo diseñada y que construirá la ### tiene una longitud aproximada de ### km desde la subestación ####### hasta los puntos de conexión en la Torre ## y cruzando los vanos ##-## y ##-## de la línea ####### – ####### Propiedad de ISA. Según la disposición del anexo 1 del presente contrato.

### debe asegurar mantener las distancias de seguridad entre la nueva línea, la existente La ####### – ####### y el posible segundo circuito que se montaría en los brazos disponibles actualmente en las torres que soportan el circuito ####### – ####### de tal forma que no interfiera en la normal operación y mantenimiento de los circuitos.

CLÁUSULA SEXTA: REQUISITOS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LA RECONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA ANCÓN SUR – ESMERALDA 230 KV COMO LAS LÍNEAS DE 230 kV: ####### - ####### Y ####### - #######. Para la puesta en servicio del Proyecto de conexión a 230 kV, #### deberá realizar y tener disponibles y debidamente probados y en servicio: 1) Los canales de comunicación para las teleprotecciones entre las Subestación ####### 230 kV y Subestación #######, y Subestación ####### y Subestación ####### 2) Los sistemas de protecciones, incluidos los sistemas de teleprotección y telecomunicaciones, de las líneas de 230 kV ####### – ####### y ####### – ####### y los sistemas de medición de energía ubicados en la Subestación ####### y 3) Los sistemas de control debidamente supervisados desde el CND 4) Haber realizado la reconfiguración de la línea ####### – ####### en las líneas ####### – ####### y ####### – ####### 230 kV y 5) El cumplimiento de todos los requisitos considerados en el formato de cumplimiento del código de redes exigido por el CND ; 6) La suscripción del documento “Operación, Mantenimiento y Asignación de Compensaciones”, indicado en la Cláusula Décima Séptima. PARÁGRAFO: Según la Resolución CREG - 025 de 1995 y aquellas que la modifican, INTERCOLOMBIA entregará una comunicación a ### en la que consta el cumplimiento de los requisitos técnicos para la entrada en servicio del Proyecto.

CLÁUSULA SÉPTIMA: REPRESENTACIÓN DE LAS LÍNEAS DE 230 KV ####### – ####### Y ####### – ####### Y PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES. Cada una de las Partes,  representará ante el CND y LAC los activos de su propiedad en las líneas de 230 kV ####### – ####### y ####### – #######. La propiedad de equipos, obras y materiales que hacen parte de la reconfiguración desde la subestación ####### 230 kV, línea en doble circuito de #### km aproximadamente y hasta la conexión en la torre ### de propiedad de ISA, contemplados en el objeto de este Contrato, son de propiedad de ####. Los tramos de circuito sencillo desde la subestación ####### hasta la torre ### y desde la torre ### hasta la subestación ####### son de propiedad de ISA y son representados para todos los efectos por INTERCOLOMBIA. PARÁGRAFO: Las compensaciones que se causen para cualquiera de las líneas de 230 kV ####### – ####### y ####### – ####### se asignarán de acuerdo con el procedimiento descrito en el Anexo 3 – Operación, mantenimiento, y asignación de compensaciones, descrito en la CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.

CLÁUSULA OCTAVA: VALOR DEL CONTRATO. Los costos del presente contrato están establecidos de la siguiente manera: 1) Los costos por concepto de las actividades de supervisión de la reconfiguración de la actual línea de 230 kV: ####### – ####### como las líneas ####### – ####### y ####### – ####### en la Torre ## y el último vano para su conexión a esta Torre. 2) Revisión y aprobación de diseños de nuevos esquemas de telecomunicaciones y teleprotección. 3) Actualización de SOE y Registrador de Fallas. 4) Actualización de Mímicos locales y CSM. 5) Coordinación de Consignaciones. 6) Revisión cumplimiento Código de Redes. 7) Revisión estudio de coordinación de protecciones. 8) Cambio de ajustes de Relés y Pruebas. 9)  Supervisión de actividades en el sitio del punto de derivación de la Línea Ancón Sur – Esmeralda 230 kV de propiedad de ISA. 10) Revisión del diseño del punto de derivación de la Línea Ancón Sur – Esmeralda 230 kV. 11) Actualización de los planos del punto de derivación de la Línea Ancón Sur – Esmeralda 230 kV. Estos costos ascienden a la suma de ######### pesos Colombianos (COP $######.###) antes de IVA, correspondientes al ## de Julio  de ###, el cual se actualizará a la fecha de pago con el Índice de Precios al Productor Nacional (IPP), certificado por la autoridad competente, según la oferta presentada por ISA a la UPME asociada a los costos de conexión Convocatoria UPME #-#### Proyecto subestación ####### 230 kV y líneas asociadas.

CLÁUSULA NOVENA: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO. Dentro de los (30) días hábiles siguientes luego de la firma del presente contrato, INTERCOLOMBIA emitirá una única factura por concepto de las actividades indicadas en la Cláusula Octava – Valor del Contrato- precedente. ### cancelará la factura a más tardar a los treinta (30) días calendario de recepción de las mismas en sus oficinas. La factura presta mérito ejecutivo, por lo tanto, en el evento que la ### esté en mora de pagar la factura asociada a las obligaciones pactadas en este contrato y sin perjuicio a lo determinado en la Resolución CREG-116 del 6 de Noviembre de 1998 y las demás normas que la modifiquen, complementen o adicionen, dará derecho a INTERCOLOMBIA para exigir, mediante cobro por el trámite del proceso ejecutivo, el pago de aquellas con sus intereses de mora, documentos estos que prestarán mérito ejecutivo sin necesidad de requerimiento alguno, notificación, autenticación o reconocimiento. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el inciso 3° del Artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

CLÁUSULA DÉCIMA: INTERESES DE MORA. En caso de mora por parte de #### en el pago de las obligaciones indicadas en la Cláusula Novena - Facturación y Forma de Pago - dentro de los plazos estipulados, #### pagará un interés por atraso en el cumplimiento de los pagos equivalente al máximo interés moratorio permitido por la ley, durante el mes de mora o fracción de mes. Cuando se elaboren glosas sobre una factura o sea necesario volver a facturar, este hecho no originará intereses de mora a no ser que la glosa no prospere, y en ese caso, #### pagará el interés de mora pactado por las sumas dejadas de pagar.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DURACIÓN DEL CONTRATO. El plazo del Contrato es  indeterminado pero determinable; se determina de la siguiente manera: 1) El tiempo que transcurra entre la firma del presente Contrato, hasta la fecha de puesta en servicio de las líneas reconfiguradas de 230 kV ####### – ####### y ####### – #######. 2) Un plazo de veinticinco (25) años prorrogable, contados a partir de la fecha de puesta en servicio de las líneas reconfiguradas de 230 kV ####### – ####### y ####### – #######. Este plazo podrá ser modificado por acuerdo entre las Partes, mediante Cláusula Adicional.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CAMBIOS. Las Partes acuerdan que en caso de que surgieren nuevas circunstancias y condiciones que ameriten una modificación al Contrato, se reunirán para convenir los ajustes y nuevos términos contractuales mediante Cláusula Adicional al Contrato suscrito por las Partes y que hará parte integral del mismo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INTERPRETACIÓN, LEGISLACIÓN APLICABLE Y CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN. El presente Contrato y la totalidad de los derechos y obligaciones que del mismo se derivan se rigen e interpretan por: El Código de Redes - Resolución CREG 025 de 1995 y aquellas que lo modifiquen o complementen, las Resoluciones: 080 de 1999, 011 de 2009, 093 de 2012, 116 de 1998, los Acuerdos del C.N.O, el Código de Comercio y demás normas concordantes aplicables.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: CESIÓN DEL CONTRATO. El presente Contrato podrá ser cedido por las Partes, previo aviso por escrito a la otra Parte no cedente, con una antelación no menor de sesenta (60) días calendario siguiente a la cesión del Contrato, transfiriéndose así todas las obligaciones y derechos del cedente al cesionario.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOCUMENTOS. Hacen parte del presente Contrato: 1) Las comunicaciones cruzadas entre las Partes. 2) Las actas de las reuniones de coordinación INTERCOLOMBIA – ####. 3) La información técnica y planos suministrados por las Partes. 4) Los Anexos del Contrato: Anexo 1 – Diagrama Unifilar reconfiguración de la Línea Ancón Sur – Esmeralda 230 kV. Anexo 2 – Límites de Propiedad. Anexo 3 – Operación, mantenimiento y asignación de compensaciones. Anexo 4 – Esquema de telecomunicaciones entre subestaciones.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. LÍMITES DE PROPIEDAD: Se acordará entre las Partes el contenido del documento “Límites de propiedad entre los activos de ISA y ###”, en el que se especifican los límites de propiedad de las Partes. Este documento se elaborará de común acuerdo, en un tiempo no mayor a dos (2) meses posterior a la puesta en servicio del Proyecto y hará parte integral del presente documento como Anexo 2 -Límites de Propiedad-

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE COMPENSACIONES: Se acordará entre las Partes el contenido del documento “Operación, Mantenimiento y Asignación de Compensaciones, para los activos compartidos entre INTERCOLOMBIA y ####, líneas de 230 kV ####### – ####### y ####### – #######”. Este documento se elaborará de común acuerdo, como mínimo tres (3) meses antes de la puesta en servicio del proyecto y hará parte integral del presente documento como Anexo 3 - Operación, mantenimiento y asignación de compensaciones.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS: Las Partes declaran que no se encuentran en las Listas  OFAC  (Clinton) y ONU; así mismo, se responsabilizan porque sus miembros de Junta Directiva o Junta de Socios, sus Representantes Legales o su Revisor Fiscal, tampoco se encuentren en dichas Listas. Las Partes aceptan que el incumplimiento de la presente disposición podrá dar lugar a la terminación del Contrato, sin que haya lugar a indemnizaciones de perjuicios a favor de la otra de ninguna clase.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE: Las PARTES se obligan a cumplir con los requisitos ambientales, de seguridad y salud ocupacional soportados en las normas ISO 14001, OSHAS 18001, las PARTES deberán cumplir con las normas y procedimientos que la contraparte disponga en materia de Salud Ocupacional y de Medio Ambiente referenciadas con las Normas ISO 14001, OSHAS 18001, respectivamente y en consecuencia, serán responsables por las acciones u omisiones, que produzcan deterioro o daño en el medio ambiente o los recursos naturales.

Las PARTES se obligan a cumplir con todas las normas establecidas para la protección del medio ambiente y los recursos naturales que le sean aplicables por razón de las actividades que desempeña en ejecución del presente contrato, y en consecuencia, serán responsables por las acciones u omisiones, suyas o de sus dependientes, sean estos empleados directos o terceros contratistas suyos, que produzcan deterioro o daño en el medio ambiente o los recursos naturales.

El incumplimiento de las obligaciones legales o reglamentarias, dará lugar a que la parte cumplida pueda exigir las medidas preventivas o correctivas que resulten procedentes a costo de la incumplida y/o dar por terminado el contrato sin que haya lugar al pago de indemnización alguna a su favor.

En caso que alguna de las partes sea sancionada por incumplimiento de alguna de las obligaciones ambientales o se le imponga la adopción de alguna medida correctiva como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que debe asumir alguna de ellas en materia ambiental, la parte incumplida se obliga a indemnizar a la parte cumplida por el mismo monto de la afectación y se obliga a efectuar dicho pago dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la recepción de la cuenta de cobro de la parte cumplida, para lo cual las partes reconocen que el presente contrato presta mérito ejecutivo. Lo anterior sin perjuicio de que la parte cumplida puede solicitar el pago de daños directos adicionales si estos se llegaren a generar y de interponer las demás acciones legales pertinentes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO O HECHOS DE TERCEROS: Las partes quedarán liberadas del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente Contrato, cuando el incumplimiento de la obligación o el daño causado sea por un hecho de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, de acuerdo con lo previsto en la Ley Colombiana.  Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que la parte se vea obligada a suspender las actividades debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, debe comunicar este hecho a la otra parte, señalando las causas que obligan a la suspensión. Una vez comprobado el hecho, las PARTES podrán tomar alguna o algunas de las siguientes alternativas: 1) Suspensión del contrato.2) Terminación del contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD CIVIL:  Correrán por cuenta de cada Parte los daños que le sean imputables durante el término de vigencia del contrato por acción, omisión, operación, error técnico, negligencia o descuido suyo o de cualquiera de quienes integran su equipo de trabajo, bien sea trabajadores, agentes o contratistas.

De acuerdo con lo previsto por los artículos 2341 y 2342 del Código Civil Colombiano, también correrá por cuenta de cada parte cualquier reparación, ordenada legal o judicialmente, por daño o perjuicio causado a un tercero o al personal de una de las PARTES con ocasión de la ejecución del contrato.

Cada PARTE se compromete a:

- Responder por los daños que le sean imputables durante el término de vigencia del contrato por acción, omisión, operación, error técnico, negligencia o descuido.

- Reparar los daños que llegare a causar a los equipos e instalaciones de la otra PARTE o de terceros.

- Cumplir con los requerimientos de salud ocupacional y seguridad Industrial que le indique la otra PARTE cumpliendo las normas y manteniendo disponibles los registros que demuestren el desarrollo de los programas de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene, salud ocupacional y seguridad industrial y se responsabilizará ante la otra PARTE y las entidades de control y vigilancia, de las mencionadas disposiciones, por el cumplimiento de ellas por su parte, de los contratistas, dependientes y la de sus subcontratistas. Lo anterior conforme a lo dispuesto en la Resolución 1016 de 1989 del Ministerio de Trabajo y el Decreto 1295 de 1994.

En caso de que se entable una reclamación, demanda o acción legal contra INTERCOLOMBIA por asuntos que sean de responsabilidad de ####, o viceversa, éste será comunicado lo más pronto posible a la otra Parte, para que por su cuenta y riesgo adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a la otra Parte, y adelante las acciones necesarias para llegar a un arreglo del conflicto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: GARANTÍAS. LAS PARTES deberán constituir y mantener un Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, expedido por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, que ampare la responsabilidad en que incurra una de las PARTES por los daños derivados del desarrollo de las actividades relacionadas con el presente Contrato. El cual deberá estar vigente durante el tiempo de ejecución del Contrato y sus prórrogas, con vigencias anuales y por un valor asegurado igual o superior a mil quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.230 SMLMV). No obstante lo anterior, si una de las PARTES posee un seguro de responsabilidad civil extracontractual global para todas sus operaciones por un valor igual o superior a 1230 SMLMV, podrá acreditarlo ante la otra PARTE para el cumplimiento de esta obligación, en la que debe quedar incluido el amparo del presente contrato. Para esto debe remitir a la otra PARTE con la periodicidad que corresponda, una certificación de la aseguradora en la que certifique que el presente contrato se encuentra amparado en el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual Global, una copia de la póliza vigente y el correspondiente recibo de pago. Así mismo, cada PARTE asumirá todos los gastos ocasionados por perjuicios causados a la otra PARTE de manera directa, por sus contratistas y subcontratistas durante el término de vigencia del contrato por acción, omisión, operación, error técnico, negligencia o descuido suyo o de cualquiera de quienes integran su equipo de trabajo. Adicionalmente correrán por cuenta y riesgo de cada PARTE los gastos no cubiertos por la póliza en mención.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD. Cada una de Las Partes se obliga a guardar confidencialidad en relación con cualquier información, datos o documentos, que hayan sido recibidos de la otra Parte, en el curso de la negociación, celebración y ejecución del presente Contrato y que hayan sido clasificados como confidenciales. Las Partes no podrán utilizar dicha información, datos o documentos confidenciales para fines distintos a los requeridos para la ejecución del presente Contrato, ni podrán publicar o divulgar a terceros dicha información, datos o documentos a menos que exista autorización previa por escrito de la otra Parte o sea solicitada por orden judicial o administrativa, emitida por autoridad competente, caso en el cual se informará inmediatamente a la otra Parte, de manera que se puedan ejercer los correspondientes derechos de defensa, protección o de tutela, según corresponda. No será considerada confidencial cualquier información que sea de dominio público o de conocimiento general en el ámbito comercial, de la ingeniería o de los negocios, u otros que no sean secretos profesionales y comerciales con derecho a protección bajo las leyes aplicables, así como todo lo que a partir de la fecha de suscripción del presente Contrato, sea legítimamente revelado por terceros y que no tenga restricción de confidencialidad. La Parte que sin autorización de la otra, divulgue información, será responsable de los perjuicios que cause por dicha divulgación.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las Partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razón o con ocasión del presente contrato, buscarán mecanismos de arreglo directo, tales como la negociación directa o la conciliación. Para ese efecto, las Partes dispondrán de un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas haga una solicitud en tal sentido. Dicho término podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo entre las Partes. En caso de que no se llegare a acuerdo, la diferencia se llevará a la Jurisdicción Competente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: JURISDICCIÓN Y DOMICILIO. Este Contrato se regirá por las Leyes de la República de Colombia y el domicilio contractual será la ciudad de Medellín.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO. El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de Las Partes que en el intervinieron. Para constancia, se firma el presente Contrato en Medellín a los __________________ y en Bogotá a los _______.

INTERCOLOMBIA-S.A. E.S.P. -

########################

Gerente General

######################## S.A. ESP

#########################

#########################