## data
2021-06-21 | 21/06/yyyy
Registro UPME: Conceptos de Conexión de Proyectos de Generación (Reporte No. 92: Actualización al 18 de junio de 2021)
Codigo | ¿Circular 2017? | ¿Cumple requisitos circular? | Nombre Proyecto | Tipo Interconexión | Tipo de Generacion | Estado | ¿Viabilidad dueño del punto de conexión? | Departamento | Punto de conexión | Tensión | Capacidad MW | FPO | Tecnologia | Promotor | Remitente / Destinatario | Observaciones Transmisión | Radicado UPME entrada | Fecha radicado entrada | Hora radicado entrada | Radicado UPME Salida | Fecha Radicado Salida
2 | NA | NA | Estudio de conexión proyecto hidroeléctrico del Rio Ambeima | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | TOLIMA | TULUNI | 115 | 45 | 2016-12-01 | HIDROELECTRICA | ENERGÍA DE LOS ANDES SAS ESP | ENERTOLIMA | Supeditado a las obras de la convocatoria UPME 032013 Tuluní 230 kV | 20111260019572 | 06/05/2011 | 15:33 | 20131500005401 20141500001401 20141500027791 | 13/03/2013 27/01/2014 18/03/2014
10 | NA | NA | Conexión PCH Coello 1,2 y 3 | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | TOLIMA | ESPINAL | 34.5 | 3.6 | 2015-12-01 | HIDROELECTRICA | ENERGETICA | ENERTOLIMA | FPO Unidad 1 (1,2 MW): 30nov.2013 FPO Unidad 2 (1,2MW): 31dic.2014 FPO Unidad 3 (1,2MW): 31dic2015 | 20131260025872 | 05/07/2012 | 15:44 | 20131500037441 | 26/06/2013
19 | NA | NA | PCH Mulatos 2 (8,32MW) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | BOLOMBOLO | 44 | 8.32 | 2015-12-01 | HIDROELECTRICA | HIDROELECTRICA RIO MULATOS | EPM | FPO: 31dic.2015 | 20121260034702 20111260052252 | 01/08/2012 27/10/2011 | 10:20 12:42 | 20131500000411 | 09/01/2013
20 | NA | NA | Central colegio con un total de 150 MW (Planta Dario Valencia Samper compuesta por La Tinta y La Junca). Pasa de 19,4 MW a 3 x 150 MW | AMPLIACIÓN | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CUNDINAMARCA | COLEGIO | 0 | 130.6 | 2014-02-28 | HIDROELECTRICA | EMGESA | CODENSA | FPO: Unidad 2 (50 MW) :31oct.2013 Unidad 5 (50 MW) : 31dic.2013 Unidad 1 (50 MW) : 28feb.2014 | 20121260060792 20131260009642 20131260014452 | 27/12/2012 13/03/2013 17/04/2013 | 14:19 16:22 11:44 | 20131500041171 | 25/06/2013
21 | NA | NA | Central el Salto II con un total de 35 MW. Pasa de 19,4 MW a 1 x 35 MW | AMPLIACIÓN | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CUNDINAMARCA | SALTO II (COLEGIO) | 115 | 15.6 | 2014-04-30 | HIDROELECTRICA | EMGESA | CODENSA | FPO: 30abr.2014 | 20121260060802 20131260009652 | 27/12/2012 13/03/2013 | 14:24 16:26 | 20131500041171 | 25/06/2013
22 | NA | NA | Conexión Proyecto Generación Hidráulica Carlos Lleras Restrepo | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | GIRARDOTA | 110 | 78.2 | 2015-12-01 | HIDROELECTRICA | HIDRALPOR | EPM | Planta de generación con Obligación de Energía en FirmeOEF. FPO: 31dic.2015 | 20111260016072 20111260034502 20111260047532 20111260054772 20111260057452 20111260059662 20121260002212 20121260042522 20121260043852 20121260046492 20131260010962 | 12/04/2011 28/07/2011 04/10/2011 08/11/2011 18/11/2011 28/11/2011 27/01/2012 12/09/2012 19/09/2012 08/10/2012 22/03/2013 | 15:10 16:27 11:23 13:54 15:56 12:14 16:00 13:21 11:34 12:35 15:19 | 20131500025241 | 06/05/2013
23 | NA | NA | Estudio de conexión de la PCH el Eden 20 MW Municipio de Marquetalia - Caldas | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CALDAS | EL EDEN | 33 | 20 | 2016-01-01 | HIDROELECTRICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL EDÉN Y CHEC. | CHEC | FPO:01ene.2016 | 20131260023092 20131260052222 | 18/06/2013 05/12/2013 | 14:35 14:18 | 20141500041691 | 09/04/2014
24 | NA | NA | Conexión central hidroelectrica Barroso 20 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | BARROSO | 110 | 20 | 2014-01-31 | HIDROELECTRICA | HMV | EPM | FPO: 31ene.2014 | 20131260029062 20131260030092 | 24/07/2013 31/07/2013 | 12:29 09:48 | 20131500050171 | 31/07/2013
25 | NA | NA | PCH Popal 20 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | SAN LORENZO | 110 | 20 | 2013-10-31 | HIDROELECTRICA | EMGESA | EPM | FPO: 31oct.2013 | 20131260030202 20111260057152 20111260057152 | 31/07/2013 17/11/2011 | 14:55 16:32 | 20131500050341 | 23/09/2013
26 | NA | NA | PCH Sirgua 10 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | SI | ANTIOQUIA | SONSON | 110 | 10 | 2016-03-31 | HIDROELECTRICA | EMGESA | EPM | FPO: 31-mar.2016. Se recibió nuevo estudio de conexión con radicado 20191100044922 con alternativas de conexión. | 20131260030202 20131500050351 20111260035602 | 31/07/2013 23/09/2013 04/08/2011 | 14:55 09:45 16:53 | 20131500050341 | 23/09/2013
27 | NA | NA | PCH Paloma I y II 13.6 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | OR/T LIBERA CAPACIDAD | SI | ANTIOQUIA | SAN LORENZO | 110 | 13.6 | 2016-03-31 | HIDROELECTRICA | EMGESA | EPM | FPO: 31mar.2016 A través de concepto para proyecto de generación Sirgua UPME 20201520026621, se entiende que EPM libera esta capacidad. | 20131260030202 20111260035602 | 31/07/2013 04/08/2011 | 14:55 16:53 | 20131500050341 | 23/09/2013
28 | NA | NA | Planta San Miguel 42 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | SAN LORENZO | 110 | 42 | 2015-12-01 | HIDROELECTRICA | EMGESA | EPM | FPO: 31dic.2015 | 20131260030202 | 31/07/2013 | 14:55 | 20131500050341 | 23/09/2013
29 | NA | NA | PCH San Matías 20 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | SAN LORENZO | 110 | 20 | 2018-12-01 | HIDROELECTRICA | EMGESA | EPM | FPO: 31dic.2018 | 20131260030202 | 31/07/2013 | 14:55 | 20131500050341 | 23/09/2013
30 | NA | NA | PCH Molino 20 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | SAN LORENZO | 110 | 20 | 2017-12-01 | HIDROELECTRICA | PCH LOS MOLINOS | EPM | FPO: 31dic.2017 | 20131260030202 20161110049002 | 31/07/2013 21/09/2016 | 14:55 11:04 | 20131500050341 20161520041581 | 23/09/2013 04/10/2016
31 | NA | NA | Cogeneración Trapiche Biobando 1.4 MW | GENERACIÓN MENOR | COGENERACION | OR/T LIBERA CAPACIDAD | SI | VALLE DEL CAUCA | VICTORIA (CALDAS) | 13.2 | 1.4 | 2016-01-31 | ND | TRAPICHE BIOBANDO | CELSIA COLOMBIA | OR informa que no cumplió con formalización del contrato de conexión ni garantía exigidas en la Res. CREG 106-2006. | 20131260032152 20191100031332 | 13/08/2013 15/05/2019 | 10:39 15:18 | 20141500005981 | 10/03/2014
32 | NA | NA | Conexión Generación Santa Inés 9.2MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | ANTIOQUIA | YARUMAL II | 110 | 9.2 | 2016-12-01 | HIDROELECTRICA | PROELECTRICA & CELSIA | PROELECTRICA & CELSIA | N.A. | 20131260033202 | 20/08/2013 | 13:26 | 20141500040961 | 08/04/2014
33 | NA | NA | Conexión Generación San Andres de Cuerquia 22.9 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | ANTIOQUIA | YARUMAL II | 110 | 22.9 | 2016-12-01 | HIDROELECTRICA | PROELECTRICA & CELSIA | PROELECTRICA & CELSIA | N.A. | 20131260033202 | 20/08/2013 | 13:26 | 20141500001431 | 27/01/2014
34 | NA | NA | Conexión Planta TERMONORTE 88,6 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | MAGDALENA | TERMOCOL | 220 | 88.6 | 2017-12-01 | TÉRMICA | TERMONORTE | INTERCOLOMBIA | FPO: 31dic.2017 | 20131260033502 20161110018532 | 21/08/2013 21/04/2016 | 15:49 15:34 | 20161520018081 | 29/04/2016
35 | NA | NA | PCH Morro Azul 20 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | RISARALDA | ANSERMA | 33 | 20 | 2015-12-01 | HIDROELECTRICA | RISARALDA ENERGIA | CHEC | FPO: 31dic.2015 | 20131260039912 20131260050872 | 26/09/2013 28/11/2013 | 15:21 16:10 | 20141500005521 | 06/03/2014
36 | NA | NA | Conexión Proyecto Hidroeléctrico Montañitas aumento de 19,9 a 25 MW | AMPLIACIÓN | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | RIOGRANDE | 110 | 5.1 | 2015-12-01 | HIDROELECTRICA | CELSIA S.A. | EPM | FPO: 15nov.2013 | 20121260046012 20131260043182 | 04/10/2012 15/10/2013 | 14:25 12:25 | 20131500069891 | 15/11/2013
37 | NA | NA | PCH versalles 0.7 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | VALLE DEL CAUCA | CIRCUITO EL DOVIO-LA ARGELIA | 13.2 | 0.7 | 2016-04-30 | HIDROELECTRICA | ENERGÍAS PROTECTORAS DEL AMBIENTE | CELSIA COLOMBIA | FPO: 31mar.2016 | 20131260026072 20131260043892 | 08/07/2013 18/10/2013 | 11:14 11:30 | 20131500064051 | 21/10/2013
38 | NA | NA | Conexión TASAJERO II | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | NORTE DE SANTANDER | TASAJERO | 230 | 160 | 2015-12-01 | TÉRMICA | TERMOTASAJERO | DISTASA | FPO: 31dic.2015 | 20121260060692 20131260001712 20131260007272 20131260038862 | 26/12/2012 18/01/2013 27/02/2013 19/09/2013 | 13:58 16:08 08:33 15:18 | 20131500034851 | 15/04/2013
39 | NA | NA | Planta de Generación Paujil 15 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | SI | CALDAS | VICTORIA (BOGOTA) | 33 | 15 | 2021-12-01 | HIDROELECTRICA | GENERADORA PAUJIL | CHEC | Se retiró estudio. No esta definida FPO. Se supone 31/dic/2021. | 20131260045542 | 28/10/2013 | 15:27 | 20131500073701 | 12/12/2013
40 | NA | NA | Microcentral la Naveta 5.2MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CUNDINAMARCA | LINEA ANAPOIMA-APULO, A 3,5 KM DE APULO | 34.5 | 5.2 | 2014-03-31 | HIDROELECTRICA | NAVETA | EEC | FPO: 31mar.2014 En Paratec se reporta una capacidad diferente a la aprobada | 20131260047062 | 06/11/2013 | 11:40 | 20131500071661 | 05/12/2013
41 | NA | NA | Proyecto Generación AWARALA Central Eléctrica 19.9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SUCRE | TOLUVIEJO | 110 | 19.9 | 2020-09-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | AWARALÁ CENTRAL ELÉCTRICA S.A.S. | ELECTRICARIBE | N.A. | 20121260056202 20131260000242 20131260001402 20131260001412 20131260049982 20181100062442 | 03/12/2012 04/01/2013 01/01/2013 17/01/2013 22/11/2013 01/10/2018 | 16:18 09:33 09:49 09:53 13:34 11:14 | 20131500001081 20141500004111 20171520033551 20191520004591 | 18/01/2013 25/02/2014 22/09/2019 31/01/2019
42 | NA | NA | Plantas de generación Luzma I y II de 19,8 MW cada una | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | SEGOVIA | 110 | 39.6 | 2017-09-30 | HIDROELECTRICA | GENERADORA LUZMA | EPM | FPO: 30jun.2017 | 20131260050212 | 25/11/2013 | 13:39 | 20141500046521 | 23/05/2014
43 | NA | NA | Estudios de Conexión al STR en la S/E Cerromatoso 110KV de la planta GECELCA 3.2 con capacidad de generación de 280 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CORDOBA | CERROMATOSO | 110 | 273 | 2016-07-31 | TÉRMICA | GECELCA | ELECTRICARIBE | FPO: 30jul.2016 | 20111260054752 20111260058132 20131260021872 | 08/11/2011 22/11/2011 02/06/2013 | 13:27 11:08 10:49 | 20131500063381 | 16/10/2013
44 | NA | NA | Estudio conexión de la PCH PUENTE GUILLERMO 3.5MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOYACA | GARAVITO | 34.5 | 3.5 | 2014-04-30 | HIDROELECTRICA | ENERCO | EBSA | FPO: 30abr.2014 | 20131260052542 | 09/12/2013 | 08:42 | 20141500001991 | 03/02/2014
45 | NA | NA | Remisión estudio de conexión Cogeneración INCAUCA 52 MW al SIN | GENERACIÓN MAYOR | COGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CAUCA | PAEZ | 230 | 60 | 2019-12-01 | ND | INCAUCA | INTERCOLOMBIA | FPO: 31dic.2019 | 20131260054702 20141260049582 20151260028302 | 18/12/2013 04/11/2014 03/07/2015 | 13:56 10:07 15:48 | 20151500023841 20171520014301 | 09/07/2015 05/04/2019
46 | NA | NA | Hidroeléctrica Espiritu Santo 600 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | ANTIOQUIA | CIRCUITO ITUANGO-CERROMATOSO A 16 KM DE LA SE ESPIRITU SANTO | 500 | 600 | 2023-12-01 | HIDROELECTRICA | EPM | EPM | Informan que la FPO no sería 2023 como se señaló en la solicitud de concepto, sino 2025, ya que el trámite ante la ANLA de la licencia ambiental se ha extendido. | 20131260055342 20171110025592 | 23/12/2013 11/05/2017 | 11:43 09:46 | 20161520012351 | 14/03/2016
47 | NA | NA | PCH Cantayus 4,32MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | LA MINA | 44 | 4.32 | 2014-12-01 | HIDROELECTRICA | GENERADORA CANTAYUS | EPM | FPO: 31dic.2014 | 20131260056312 | 30/12/2013 | 15:28 | 20141500040941 | 07/04/2014
48 | NA | NA | Central Laguneta con un total de 36 MW. Pasa de 18 MW a 2 x 18 MW | AMPLIACIÓN | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CUNDINAMARCA | LAGUNETA | 115 | 18 | 2014-12-01 | HIDROELECTRICA | EMGESA | CODENSA | FPO: Unidad 1 (18 MW) : 31oct.2014 Unidad 2 (18 MW) : 31dic.2014 Según PARATEC entró únicamente la Unidad 1 (18 MW) | 20141260008812 2013126000966 | 27/12/2012 13/03/2013 | 00:00 16:28 | 20131500041171 | 25/06/2013
49 | NA | NA | Conexión al STR EMSA Planta Bioenergy cogeneración 55,67MVA (SE Campo Bonito) | GENERACIÓN MAYOR | COGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | META | CAMPOBONITO | 115 | 19.9 | 2019-11-30 | ND | BIOENERGY | EMSA | La capacidad instalada de la planta es de 55,67 MW, sin embargo, se aprueba entrega de excedentes de hasta 19,9 MW FPO: 30nov.2019 | 20141260017682 20171110063362 20181110006692 | 12/05/2014 23/10/2017 08/02/2018 | 16:30 15:36 15:54 | 20141500069081 20181520001601 20181520025071 | 21/08/2014 23/01/2018 03/07/2018
50 | NA | NA | Aumento de capacidad Central Hidroléctrica Playas de 201 MW a 207 MW | AMPLIACIÓN | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | PLAYAS | 220 | 6 | 2014-12-01 | HIDROELECTRICA | EPM | EPM | Se aprueba aumento de capacidad de 201 MW a 207 MW FPO: 31dic.2014 | 20141260018932 | 19/05/2014 | 11:10 | 20141500085911 | 05/11/2014
51 | NA | NA | Concepto de conexión de la PCH Dovio 14,22 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | OR/T LIBERA CAPACIDAD | SI | VALLE DEL CAUCA | DOVIO | 34.5 | 14.22 | 2018-11-30 | HIDROELECTRICA | UNIVERSAL STREAM | CELSIA COLOMBIA | FPO: 30nov.2018. OR informa que no cumplió con formalización del contrato de conexión ni garantía exigidas en la Res. CREG 106-2006. | 20141260021232 20151260000732 20191100031332 | 04/06/2014 13/01/2015 15/05/2019 | 10:16 12:45 15:18 | 20141500089571 20151500003861 | 01/12/2014 29/01/2015
52 | NA | NA | Concepto de conexión de la PCH Flautas 5,83 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | OR/T LIBERA CAPACIDAD | SI | VALLE DEL CAUCA | COSTA RICA | 34.5 | 5.83 | 2018-11-30 | HIDROELECTRICA | UNIVERSAL STREAM | CELSIA COLOMBIA | FPO: 30nov.2018. OR informa que no cumplió con formalización del contrato de conexión ni garantía exigidas en la Res. CREG 106-2006. | 20141260021232 20151260000732 20191100031332 | 04/06/2014 13/01/2015 15/05/2019 | 10:16 12:45 15:18 | 20141500089561 20151500003871 | 01/12/2014 29/01/2015
53 | NA | NA | Concepto de conexión de la PCH Rio Grande 8,7 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | OR/T LIBERA CAPACIDAD | SI | VALLE DEL CAUCA | LOBO GUERRERO | 34.5 | 8.7 | 2018-11-30 | HIDROELECTRICA | UNIVERSAL STREAM | CELSIA COLOMBIA | FPO: 30nov.2018. OR informa que no cumplió con formalización del contrato de conexión ni garantía exigidas en la Res. CREG 106-2006 | 20141260021232 20151260000732 20191100031332 | 04/06/2014 13/01/2015 15/05/2019 | 10:16 12:45 15:18 | 20141500089541 20151500003881 | 01/12/2014 29/01/2015
54 | NA | NA | Concepto de conexión de la PCH Rio Bravo 15,86 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | OR/T LIBERA CAPACIDAD | SI | VALLE DEL CAUCA | CALIMA | 34.5 | 15.86 | 2018-11-30 | HIDROELECTRICA | UNIVERSAL STREAM | CELSIA COLOMBIA | FPO: 30nov.2018. OR informa que no cumplió con formalización del contrato de conexión ni garantía exigidas en la Res. CREG 106-2006 | 20141260021232 20191100031332 | 04/06/2014 15/05/2019 | 10:16 15:18 | 20141500089551 20151500002581 | 01/12/2014 21/01/2015
55 | NA | NA | Planta de generación Purificación (8MW a gas) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | TOLIMA | PURIFICACION | 34.5 | 8 | 2014-09-30 | TÉRMICA | SURENERGY | ENERTOLIMA | FPO: 30sep.2014 Se aprueba su operación hasta el año 2016. Según PARATEC el 28 de mayo de 2018 se retira de la operación la planta. | 20141260031532 20141260035202 | 28/07/2014 19/08/2014 | 07:26 11:47 | 20141500068841 | 20/08/2014
56 | NA | NA | Campo Corrales 9.72 MW (Central Térmica de Generación a gas) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | SI | BOYACA | NUEVA S/E CORRALES | 0 | 0 | 2015-12-01 | TÉRMICA | DYPROTEC | EBSA | El Promotor cambio nombre del Proyectode Corrales a Termobolivar | 20141260032032 | 29/07/2014 | 10:53 | 20141500092991 | 24/12/2014
57 | NA | NA | PCH Barrancas 4.7 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | DABEIBA | 13.2 | 4.7 | 2015-12-01 | HIDROELECTRICA | HIDROBARRANCAS S.A. E.S.P | EPM | FPO: 31dic.2015 | 20141260036822 | 26/08/2014 | 16:21 | 20151500003841 | 29/01/2015
58 | NA | NA | Central de Generación Aguazul 3x19.5MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | SI | CASANARE | AGUAZUL | 115 | 58.5 | 2015-12-01 | TÉRMICA | INTERNATIONAL OIL GAS | ENERCA | En radicado UPME 20181100067262 ENERCA informa que este proyecto fue reemplazado por Termoaguazul 1 y 2 de 19,8 MW cada uno (20181100067232). Además, solicita que los estudios sean revisados en el siguiente orden: 1. Aguazul 2x19,8 MW 2. Refocosta 25 MW | 20141260041292 20141260050872 | 16/09/2014 07/11/2014 | 15:19 16:44
59 | NA | NA | Generación Guachicono 12 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CAUCA | BORDO | 34.5 | 12 | 2020-09-30 | HIDROELECTRICA | GELEC | CEO | FPO: 30sep.2020 | 20141260042332 20141260057542 20181110023972 | 19/09/2014 15/12/2014 26/04/2018 | 16:42 09:29 15:01 | 20141500091631 20181520020061 | 16/12/2014 22/05/2018
60 | NA | NA | Ampliación capacidad de generación PROENCA 15MW a 19.9 MW | AMPLIACIÓN | COGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CAUCA | CABAÑAS | 34.5 | 4.9 | 2014-12-01 | ND | PROENCA | CEO | FPO: 31dic.2014 | 20141260045952 | 10/10/2014 | 14:02 | 20141500086771 | 10/11/2014
61 | NA | NA | PCH La Frisolera 500 kW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CALDAS | NODO N CIRCUITO SAN FELIX SLM23L13 (SALAMINA) | 13.2 | 0.5 | 2015-07-17 | HIDROELECTRICA | GENERSALAMINA | CHEC | FPO: 17jul.2015 | 20141260049802 20151260006802 20151260029102 | 05/11/2014 23/02/2015 08/07/2015 | 10:35 09:38 10:13 | 20151500023511 | 08/07/2015
62 | NA | NA | PCH Mulatos 1 (9,23MW) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | BOLOMBOLO | 44 | 9.23 | 2021-12-01 | HIDROELECTRICA | HIDROELECTRICA RIO MULATOS | EPM | FPO: 31dic.2017 Cambio de FPO para Diciembre de 2021 EPM remite cambio de FPO para diciembre de 2024. | 20141260051592 20151260014682 20181100073962 20211110007942 | 12/11/2014 13/04/2015 13/11/2018 27/01/2021 | 09:55 08:30 10:58 08:01 | 20151500013991 20181520049271 | 21/04/2015 30/11/2018
63 | NA | NA | Conexión planta Biogás - Tequendama | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | MAGDALENA | CIRCUITO 518 DE LA S/E FUNDACION | 34.5 | 2.25 | 2015-12-01 | BIOMASA | VOLTAJE EMPRESARIAL | ELECTRICARIBE | FPO: 31dic.2015 | 20141260052442 20141260057802 | 18/11/2014 16/12/2014 | 09:57 09:29 | 20141500093441 | 26/12/2014
64 | NA | NA | PCH Urama 19.88 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | ANTIOQUIA | CHORODO (FRONTINO) | 0 | 19.88 | 2017-12-01 | HIDROELECTRICA | EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA | EPM | N.A. | 20141260053972 | 25/11/2014 | 16:49 | 20151500014351 | 23/04/2015
65 | NA | NA | Remisión estudio de conexión generación Providencia I de 4,9 MW | GENERACIÓN MENOR | COGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | BAGRE | 44 | 4.9 | 2015-08-30 | ND | MINEROS | EPM | FPO: 30jun.2015 | 20141260054692 20151260008382 20151260008262 20151260009532 | 01/12/2014 20/02/2015 27/02/2015 09/03/2015 | 09:57 11:59 15:57 15:38 | 20151500009241 | 10/03/2015
66 | NA | NA | Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso de 800 a 820 MW | AMPLIACIÓN | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SANTANDER | SOGAMOSO (LA RAMADA) | 500 | 20 | 2014-12-01 | HIDROELECTRICA | ISAGEN | INTERCOLOMBIA | Solicitan aumento de capacidad de 800 MW a 820 MW. FPO: 31dic.2014 | 20141260053592 20141260056572 | 24/11/2014 10/12/2014 | 12:49 08:02 | 20141500092511 | 19/12/2014
67 | NA | NA | Estudio de conexión generación Riopaila de 35 MW | GENERACIÓN MAYOR | COGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | 34.5 | 16 | 2015-06-30 | ND | RIOPAILA ENERGIA | CELSIA COLOMBIA | La capacidad instalada de la planta es de 35 MW, pero solicita permiso de exportación a la red de 16 MW. FPO: 30jun.2015 | 20141260058422 20151260011042 | 18/12/2014 16/03/2015 | 12:00 11:23 | 20151500015111 | 28/04/2015
68 | NA | NA | Ampliación Central Hidroelectrica San Miguel de 42 MW a 44,4 MW | AMPLIACIÓN | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | SAN LORENZO | 110 | 2.4 | 2015-10-31 | HIDROELECTRICA | CH SAN MIGUEL | EPM |  | 20151260043402 | 30/09/2015 | 15:26 | 20151500064601 | 07/10/2015
69 | NA | NA | Remisión estudio de conexión generación Doña Teresa de 8,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | OR/T LIBERA CAPACIDAD | SI | ANTIOQUIA | PAMPA VERDE | 44 | 8.9 | 2017-04-01 | HIDROELECTRICA | PROELECTRICA | EPM | FPO: 31dic.2015 con conexión temporal en la subestación La Cruzada 44 kV hasta 31mar.2017. FPO: 01abr.2017. Mediante radicado 20201110060862 EPM libera la capacidad de transporte asiganda para la planta | 20151260007242 20151260033332 20201110060862 | 24/02/2015 31/07/2015 16/09/2020 | 15:37 09:19 00:00 | 20151500019141 20151500059631 20201520046631 | 04/06/2015 28/08/2015 10/02/2020
70 | NA | NA | Remisión viabilidad técnica y estudio de conexión Generación hidroeléctrica Patico II 15,9 MW municipio de Popayán - Cauca | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CAUCA | NORTE 110 KV | 34.5 | 15.9 | 2020-09-30 | HIDROELECTRICA | GELEC | CEO | FPO: 30sep.2020 | 20151260007762 20151260034782 20181110026202 | 25/02/2015 10/08/2015 10/05/2018 | 12:09 09:53 08:14 | 20151500061291 20181520020401 | 16/09/2015 24/05/2018
71 | NA | NA | Capacidad disponible del punto de conexión de la planta de generación de Biogas - Doña Juana 1 de 1,7 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | CIRCUITO TESORO DE LA S/E USME | 11.4 | 1.7 | 2015-09-30 | BIOMASA | BIOGÁS DOÑA JUANA S.A.S E.S.P | CODENSA | FPO: 30sep.2015 | 20151260008872 20151260014582 20151260017012 | 04/03/2015 10/04/2015 28/04/2015 | 11:16 16:20 08:03 | 20151500015181 20201110071152 | 28/04/2015 11/12/2020
72 | NA | NA | Remisión estudio de conexión Central Hidroeléctrica Santo Domingo de 56 MW en el oriente Antioqueño | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | ANTIOQUIA | SAN LORENZO | 110 | 56 | 2019-12-01 | HIDROELECTRICA | EPM | EPM | FPO: Unidad 1 (28MW): 31ago.2021 Unidad 2 (28MW): 30sep.2021 Unidad solicita al operador si aún existe interés en la ejecución del proyecto. XM informa que el proyecto cambio su FPO para enero 2025, sin embargo, eto no ha sido trámitado ante la UPME | 20151260015312 20201110094242 | 16/04/2015 04/12/2020 | 14:28 14:57 | 20161520006831 20181520005441 20171520018751 20201520067591 | 25/02/2016 13/02/2018 24/05/2017 18/12/2020
73 | NA | NA | Conexión de la central de generación térmica a carbón La Luna de 660 MW a la futura subestación La Loma 500 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | CESAR | LA LOMA | 500 | 660 | 2022-12-01 | TÉRMICA | CENTRAL TERMOELECTRICA LA LUNA S.A.S. E.S.P. | GEB | Con radicado 20181520037211, se emite concepto aprobado a cambio de FPO. FPO: 01dic.2022 | 20151260015882 20161110005142 20181100045322 20181100052272 | 20/04/2015 09/02/2016 02/08/2018 30/08/2018 | 09:42 09:28 16:09 15:04 | 20161520023531 20181520037211 | 07/06/2016 12/09/2018
74 | NA | NA | Estudio y concepto de Conexión - Ampliación de la Central de Generación La Luna a 1155 MW en la Loma 500 kV | AMPLIACIÓN | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | CESAR | LA LOMA | 500 | 495 | 2022-12-01 | TÉRMICA | GEB | GEB | Dan concepto para tomar demanda de 25 MW por 6 meses previos a la energización. Ratifican intención de conexión. | 20191100053682 20181100083972 | 15/08/2019 14/12/2018 | 14:08 10:39 | 20191520030471 20191520033061 | 15/07/2019 26/07/2019
75 | NA | NA | Remisión concepto de viabilidad técnica y estudio de conexión PCH El Buco 1,36 MW, municipio de Paez - Cauca | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CAUCA | GUADALUEJO | 34.5 | 1.36 | 2018-01-31 | HIDROELECTRICA | GOBERNACIÓN DEL CAUCA | CEO | FPO: 31ene.2018 | 20151260017682 20151260037002 20161110020962 | 04/05/2015 21/08/2015 05/05/2016 | 09:30 14:14 14:45 | 20161520019441 | 06/05/2016
76 | NA | NA | Solicitud revisión y aprobación del punto de conexión de las centrales CAA (80 MW), CAB (36 MW), CARG (55 MW) conexión a las subestaciones El Siete 115 kV y El Siete 2 115 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | CHOCO | EL SIETE | 115 | 171 | 2020-11-30 | HIDROELECTRICA | TALASA PROJECTO SAS ESP | DISPAC | FPO: 30nov.2020 Mediante radicados 20181100080842, 20181100080852, y 20181100080862 cambia de promotor. | 20151260021592 20151260043382 20161110017022 20181100080842 | 22/05/2015 30/09/2015 14/04/2016 05/12/2018 | 15:57 14:54 09:30 16:20 | 20161520012431 20161520016741 | 15/03/2016 20/04/2016
77 | NA | NA | Remisión estudio de conexión generaciones PCH San Luis I | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | ANTIOQUIA | FLORIDA | 44 | 4.2 | 2017-12-01 | HIDROELECTRICA | ENERGIA LIMPIA Y SOSTENIBLE | EPM | Se solicitaron aclaraciones al OR | 20151260023212 | 02/06/2015 | 16:41 | 20151500027651 | 30/07/2015
78 | NA | NA | Remisión estudio de conexión generaciones PCH San Luis II | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | ANTIOQUIA | FLORIDA | 44 | 8 | 2017-12-01 | HIDROELECTRICA | ENERGIA LIMPIA Y SOSTENIBLE | EPM | Se solicitaron aclaraciones al OR | 20151260023212 | 02/06/2015 | 16:41 | 20151500027651 | 30/07/2015
79 | NA | NA | Remisión Estudio de conexión generación PCH Las Violetas - EPM | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | SAN ROQUE | 13.2 | 0.945 | 2021-06-01 | HIDROELECTRICA | PCH LAS VIOLETAS | EPM | Se cambio la FPO mediante radicado 20181520016151. FPO: 31dic.2019. Se aprobó cambio de FPO para junio de 2021. | 20151260032172 20181110001502 20151260042822 20151260042822 20211110047642 | 23/07/2015 15/01/2018 25/09/2015 21/04/2021 | 15:26 15:26 15:40 13:29 | 20161520000311 20181520016151 20191520052561 | 07/01/2016 23/04/2018 12/12/2019
80 | NA | NA | Remisión estudio de conexión para ampliación de cogeneración de cogeneración Planta Coltejer 9,4 MW (Ampliación 4,7 MW). | AMPLIACIÓN | COGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | COLTEJER | 13.2 | 4.7 | 2015-10-30 | ND | COLTEJER | EPM | FPO: 31oct.2015 | 20151260034142 20151500029231 20151260042812 | 04/08/2015 11/08/2015 25/09/2015 | 15:57 16:31 15:30 | 20151500065981 | 20/10/2015
81 | NA | NA | Proyecto hidroelectrico Oibita 20 MW en la zona sur de Santander | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SANTANDER | OIBA | 115 | 20 | 2022-08-31 | HIDROELECTRICA | ISAGEN | ESSA | Se da concepto a las obras necesarias para la conexión de estas plantas dentro del plan 20162030 adoptado por resolución del MME. Supeditado a obras propuestas con radicado 20161110032342. FPO: ago.2022 | 20151260038192 20161110015322 20161110031192 20161110032342 20161110047002 20201110095762 | 01/09/2015 06/04/2016 23/06/2016 30/06/2016 13/09/2016 09/12/2020 | 10:56 12:35 13:52 16:05 07:33 15:16 | 20161520012111 20161520038701 20201520067731 | 11/03/2016 19/09/2016 18/12/2020
82 | NA | NA | Menor San Bartolome 20 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SANTANDER | OIBA | 115 | 20 | 2022-08-31 | HIDROELECTRICA | PCH SAN BARTOLOMÉ | ESSA | Se da concepto a las obras necesarias para la conexión de estas plantas dentro del plan 20162030 adoptado por resolución del MME. Supeditado a obras propuestas con radicado 20161110032342. FPO: ago.2022 | 20151260038192 20161110015322 20161110031192 20161110032342 20161110047002 20201110095762 | 01/09/2015 06/04/2016 23/06/2016 30/06/2016 13/09/2016 09/12/2020 | 10:56 12:35 13:52 16:05 07:33 15:16 | 20161520012111 20161520038701 20201520067741 | 11/03/2016 19/09/2016 18/12/2020
83 | NA | NA | Menor Altamira 20 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SANTANDER | SUAITA | 115 | 20 | 2023-07-31 | HIDROELECTRICA | ISAGEN | ESSA | Se da concepto a las obras necesarias para la conexión de estas plantas dentro del plan 20162030 adoptado por resolución del MME. Supeditado a obras propuestas con radicado 20161110032342. FPO: jul.2023 | 20151260038192 20161110015322 20161110031192 20161110032342 20161110047002 20201110095762 | 01/09/2015 06/04/2016 23/06/2016 30/06/2016 13/09/2016 09/12/2020 | 10:56 12:35 13:52 16:05 07:33 15:16 | 20161520012111 20161520038701 20201520067751 | 11/03/2016 19/09/2016 18/12/2020
84 | NA | NA | Menor Santa Rosa 20 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SANTANDER | SUAITA | 115 | 20 | 2023-06-30 | HIDROELECTRICA | ISAGEN | ESSA | Se da concepto a las obras necesarias para la conexión de estas plantas dentro del plan 20162030 adoptado por resolución del MME. Supeditado a obras propuestas con radicado 20161110032342. FPO: jun.2023 | 20151260038192 20161110015322 20161110031192 20161110032342 20161110047002 20201110095762 | 01/09/2015 06/04/2016 23/06/2016 30/06/2016 13/09/2016 09/12/2020 | 10:56 12:35 13:52 16:05 07:33 15:16 | 20161520012111 20161520038701 20201520067761 | 11/03/2016 19/09/2016 18/12/2020
85 | NA | NA | Geneneración Piedra del Sol 156 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | SI | SANTANDER | GRANADA | 115 | 156 | 2022-12-01 | HIDROELECTRICA | ISAGEN | ESSA | Se da concepto a las obras necesarias para la conexión de estas plantas dentro del plan 20162030 adoptado por resolución del MME. Supeditado a obras propuestas con radicado 20161110032342 UPME consulta si van a continuar con el trámite del proyecto. I | 20181100045272 20191100037272 20151260038192 20161110015322 20161110031192 20161110032342 20161110047002 20191100037272 | 02/08/2018 10/06/2019 01/09/2015 06/04/2016 23/06/2016 30/06/2016 13/09/2016 10/06/2016 | 15:31 11:53 10:56 12:35 13:52 16:05 07:33 11:53 | 20161520012111 20161520038701 20191520014731 | 11/03/2016 19/09/2016 26/03/2019
86 | NA | NA | Estudio de conexión Autogeneración Manuelita 3,5 MW | GENERACIÓN MENOR | AUTOGENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | T ENTRE S/E'S NORTE Y AMEINA | 13.2 | 3.5 | 2016-06-30 | ND | MANUELITA | CELSIA COLOMBIA | Se solicitaron aclaraciones al OR | 20151260038922 | 04/09/2015 | 08:26 | 20161520020331 | 13/05/2016
87 | SI | SI | Manifestación de intéres de 250 MW de generación (Eólico) de la empresa BEGONIA POWER S.A. E.S.P. Camelias. Se presentó tambien a las circulares CIRCULARES 003 Y/O 004. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | LA GUAJIRA | CUESTECITAS | 500 | 250 | 2023-12-01 | EÓLICA | BEGONIA POWER | INTERCOLOMBIA | FPO: 31dic.2023 Supeditado a la entrada en operación de: Segundo circuito CuestecitasLa Loma 500 kV Circuito LA LomaSogamosos 500 kV Mediante radicado 20201100002062 Celsia envía actualización de representación legal y dirección de notificación. (Pr | 20181100061282 20151260034672 20161110034912 20171110029822 20171110037642 20201100002062 20201100002072 20201100002082 | 27/09/2018 06/08/2015 13/07/2016 31/05/2017 05/07/2017 15/01/2020 15/01/2020 15/01/2020 | 13:36 15:46 16:07 14:25 08:39 14:49 14:50 14:52 | 20181520034111 | 17/08/2018
88 | NA | NA | ISAGEN-Proyecto geotérmico macizo volcánico del ruiz - concepto estudio de conexión. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | CALDAS | LA ENEA | 115 | 50 | 2020-12-01 | GEOTÉRMICO | ISAGEN | ISAGEN | N.A. | 20151260040132 | 10/09/2015 | 12:03 | 20161520046041 | 11/11/2016
89 | NA | NA | Generación Termoterra 180 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | SI | NORTE DE SANTANDER | SAN MATEO (CUCUTA) | 230 | 180 | 2021-12-01 | TÉRMICA | TERMOTERRA | INTERCOLOMBIA | El Promotor desiste de la solicitud de conexión mediante radicado UPME 20161110047382. | 20151260042262 | 23/09/2015 | 15:48 | 20161520012151 | 11/03/2016
90 | NA | NA | Estudio de conexión planta de generación a gas de 9.7 MW Termo-Bolívar | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOYACA | NUEVA SE TERMOBOLIVAR | 34.5 | 9.7 | 2015-12-01 | TÉRMICA | GENERSA | EBSA | La comunicación no define FPO | 20151260043302 20151260044882 | 29/09/2015 08/10/2015 | 16:34 09:17 | 20151500065161 20151500066781 | 13/10/2015 27/10/2015
91 | NA | NA | Estudio de conexión Generación PCH TZ II de 10,5 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | TARAZA | 44 | 10.5 | 2022-03-31 | HIDROELECTRICA | CENTRAL HIDROELECTRICA TZ II | EPM | FPO: 31dic.2017 Solicitan cambio de FPO para marzo de 2022. | 20151260044252 20151500068371 20151260053092 20191100025382 | 06/10/2015 12/04/2019 20/11/2015 12/04/2019 | 13:28 08:07 15:58 10:54 | 20151500070141 20191520042791 | 30/11/2015 09/10/2019
92 | NA | NA | PCH Cauyá 1.514 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CALDAS | CIRCUITO W DEL HORNO | 13.2 | 1.514 | 2016-04-30 | HIDROELECTRICA | GENERADORA DE ENERGÍA CAUYÁ | CHEC | FPO: 30abr.2016 | 20131260044852 20141500006411 20151260027082 20151500063381 20151260047342 20151260053172 | 23/10/2013 13/03/2014 24/06/2015 21/10/2015 21/10/2015 23/11/2015 | 15:03 14:21 15:36 08:26 15:38 08:22 | 20151500069291 | 23/11/2015
93 | NA | NA | Viabilidad técnica de conexión para la ampliación de capacidad de Termoyopal en 40 MW | AMPLIACIÓN | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | CASANARE | YOPAL | 115 | 40 | 2020-05-15 | TÉRMICA | TERMOYOPAL GENERACIÓN | ENERCA | FPO: 31dic.2016 Supeditado a proyecto AguazulYopal 115kV y repotenciación de San Antonio Yopal 115 kV. Mediante radicado UPME 20181100073792 Enerca remite viabilidad Técnica e indica que la FPO del proyecto es 31oct.2019. Mediante radicado 2020110001 | 20141260058072 20151500008601 20151260014512 20151500013511 20151500016361 20151260021662 20151500019191 20151500022101 20151260033412 20151260034552 20151500033751 20151500059351 20151260042072 20151260043372 20151260047192 20181110026102 20181100073792 20201100015772 20201520014142 20201520020242 20201110029002 20201110031292 | 17/12/2014 02/03/2015 10/04/2015 15/04/2015 12/05/2015 25/05/2015 05/06/2015 30/06/2015 31/07/2015 06/08/2015 13/08/2015 27/08/2015 22/09/2015 30/09/2015 21/10/2015 09/05/2018 09/11/2018 12/03/2020 05/03/2020 20/04/2020 28/05/2020 09/06/2020 | 09:59 16:46 14:16 08:07 12:01 10:18 07:57 14:50 11:07 11:03 16:24 10:10 13:54 14:37 07:34 15:29 15:56 16:30 07:22 11:35 11:13 20:16 | 20151500059351 20151500066341 20181520020561 20191520045391 20191520001301 20191520046181 20201520020281 20201520024091 | 27/08/2015 21/10/2015 25/05/2018 24/10/2019 15/01/2019 01/11/2019 30/03/2020 08/05/2020
94 | NA | NA | Concepto de conexión. Proyecto de generación Biogás Doña Juana II de 9,88 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | USME | 34.5 | 9.88 | 2020-04-30 | BIOMASA | BIOGÁS DOÑA JUANA S.A.S E.S.P | CODENSA | FPO: 30abr19. Por atrasos notifican a la UPME cambio de FPO para 1 de abril de 2020. | 20151260047262 20151260049292 20181110020162 20191100027342 20201110045522 20201110042772 | 21/10/2015 05/11/2015 11/04/2018 26/04/2019 06/08/2020 29/07/2020 | 10:15 09:38 11:15 09:57 10:18 08:21 | 20151500067951 20181520016851 20191520033311 20171520023811 20201520069421 20201520069401 | 09/11/2015 25/04/2018 26/07/2019 06/07/2017 23/12/2020 23/12/2020
95 | NA | NA | Remisión estudio de conexión aumento de capacidad de generación San José de la Montaña hasta 1,6 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 44 | 1.6 | 2016-04-30 | HIDROELECTRICA | EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA | EPM | FPO: 30abr.2016. Supeditado al cierre del enlace Barbosa El Salto 110 kV, para escenarios de demanda mínima y media. | 20151260047942 | 27/10/2015 | 11:00 | 20151520071711 | 18/12/2015
96 | NA | NA | Concepto viabilidad técnica del proyecto planta aceites Manuelita - Yaguarito. Excedentes de 3 MW | GENERACIÓN MENOR | AUTOGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | META | T ENTRE SURIA Y SURIMENA | 34.5 | 3 | 2016-03-22 | ND | MANUELITA ACEITES Y ENERGÍA | EMSA | En PARATEC aparece con una capacidad instalada de 3,5 MW FPO: 22mar.2016 | 20151260048182 20161110028002 | 28/10/2015 09/06/2016 | 11:10 07:48 | 20161520025181 | 17/06/2016
97 | NA | NA | Proyecto hidroelectrico Cañafisto - Estudio de conexión (960 MW) | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | ANTIOQUIA | CAÑAFISTO | 500 | 960 | 2023-03-31 | HIDROELECTRICA | ISAGEN | ISAGEN | El promotor manifesto que posiblemente la capacidad de la planta sea menor | 20151260050862 20161110027862 | 11/11/2015 08/06/2016 | 16:35 12:11 | 20161520011341 20161520020401 | 04/03/2016 16/05/2016
98 | NA | NA | Estudio de conexión provisional de la planta de generación Termobarranca (48 MW) | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SANTANDER | BARRANCA | 34.5 | 48 | 2015-12-01 | TÉRMICA | EPM | ESSA | Se aprueba la conexión provisional desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2016. Se pone en operación la unidad 1 (12MW) y 3 (24 MW). FPO: desde 31dic.2015 hasta 31dic.2016 | 20151260053072 | 20/11/2015 | 15:39 | 20151500070021 | 30/11/2015
99 | NA | NA | Estudio de conexión PCH Las Palmas 3 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | SANTA ROSA (ANTIOQUIA) | 13.2 | 3 | 2016-12-01 | HIDROELECTRICA | GEDEN | EPM | FPO: 31dic.2016 | 20151260053562 20161110003232 20161110005512 | 24/11/2015 27/01/2016 10/02/2016 | 16:09 09:31 15:05 | 20161520003971 | 11/02/2016
100 | NA | NA | REMISIÓN DE ESTUDIO DE CONEXIÓN DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA, TERMOMECHERO 4, 5, Y 6 DE 19 MW CADA UNA, EN CERCANÍAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL , CASANARE. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | CASANARE | YOPAL | 115 | 57 | 2018-07-01 | TÉRMICA | TERMO MECHERO MORRO | ENERCA | N.A. | 20151260054642 20151260054632 20151260018162 | 02/12/2015 02/12/2015 06/05/2015 | 11:39 11:29 12:29 | 20151520071271 | 14/12/2015
101 | SI | NO | Remisión estudio de conexión Planta Fotovoltaica Cuestecitas 100 MW la subestación Cuestecitas 110 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | LA GUAJIRA | CUESTECITAS | 110 | 100 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ENEL GREEN POWER | ELECTRICARIBE | N.A. | 20171110029712 20151260056362 20161110010732 20171110029662 | 31/05/2017 10/12/2015 13/07/2016 31/05/2017 | 10:31 15:39 16:04 10:31
102 | NA | NA | Alcance PCH Magallo 5,7 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | BOLOMBOLO | 44 | 5.7 | 2016-06-30 | HIDROELECTRICA | CENTRAL HIDROELECTRICA CINCORDIA | EPM | FPO: 30jun.2016 | 20151110058182 20161110002292 20161110002972 | 21/12/2015 20/01/2016 26/01/2016 | 09:46 16:27 08:42 | 20161520001851 20151520071881 | 21/12/2015 21/12/2015
103 | NA | NA | Remisión estudio de conexión generación PCH Aures Bajo de 19,4 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | SONSON | 110 | 19.4 | 2017-12-01 | HIDROELECTRICA | AURES BAJO | EPM | FPO: 31dic.2017 | 20161110000082 20161110014442 | 04/01/2016 31/03/2016 | 14:21 15:26 | 20161520017321 | 25/04/2016
104 | NA | NA | Copia del concepto sobre la viabilidad técnica de la conexión en 34,5 kV de la autogeneración Argos Yumbo 10 MW | GENERACIÓN MENOR | COGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | VALLE DEL CAUCA | CIRCUITO CEMENTOS-TERMOYUMBO | 0 | 10 | 2015-12-01 | ND | GRUPO ARGOS | EMCALI | Se dio concepto con base en la Resolución 179 de 2015. | 20161110000392 | 06/01/2016 | 10:09 | 20161520012211 | 11/03/2016
105 | NA | NA | Remisión estudio de conexión Autogeneración familia de 6,5 MW | GENERACIÓN MENOR | AUTOGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | PUNTO P GUAYABAL | 44 | 1 | 2016-06-01 | ND | FAMILIA | EPM | Da viabilidad a la conexión de 6,5 MW con entrega de 0 MW de excedentes a la red. Se da alcance para modificar FPO para 30/jul/16. Se aprueba la entrega de 1 MW de excedentes a la red. FPO: 31dic.2017 | 20161110000752 20161110007122 20161110008642 20161110030572 20161110037802 20171110059642 | 08/01/2016 17/02/2016 26/02/2016 20/06/2016 27/07/2016 06/10/2017 | 11:01 15:36 15:45 15:47 15:25 16:03 | 20161520006041 20161520029711 20171520040111 | 23/02/2016 01/07/2016 17/11/2017
106 | NA | NA | Aprobación de la ampliacion de la cogeneración y venta de excedentes en el circuito Industrial Sur de la SE Malambo a nivel de 13.8 kV - SDL de Electricaribe (Unibol) | AMPLIACIÓN | COGENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | ATLANTICO | MALAMBO | 13.8 | 6.5 | 2016-12-01 | ND | AXIA ENERGIA | ELECTRICARIBE | Se dio concepto con base en la Resolución 179 de 2015. | 20161110001102 | 12/01/2016 | 16:29 | 20161520002171 | 28/01/2016
107 | NO | NA | Remisión estudio de conexión parque generación Fotovoltáica 70 MW a nivel de 110 kV SE El Paso - Electricaribe | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CESAR | EL PASO | 110 | 70 | 2022-11-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ENEL GREEN POWER | ELECTRICARIBE | FPO: 31dic.2018 Supeditado a la entrada de la convocatoriaa pública UPME STR 132015 y la repotenciación de la línea La JaguaCodazzi 110 kV. Cambio de FPO a Junio de 2019. Cambio de FPO a Octubre de 2019. Mediante radicado 20191100039272 Electricaribe | 20161110001182 20161110052462 20161110056492 20161110064372 20161110064992 20161110069132 20161110069142 20171110036652 20181100062392 20181100074922 20181100074022 20191100039272 20191100069212 20191100074032 20191100084532 20191100091172 20201100004862 20201110021362 20201110061052 | 13/01/2016 10/10/2016 26/10/2016 01/12/2016 05/12/2016 20/12/2016 20/12/2016 29/06/2017 01/10/2018 16/11/2018 13/11/2018 17/06/2019 07/10/2019 23/10/2019 05/12/2019 27/12/2019 28/01/2020 23/04/2020 17/09/2020 | 10:55 16:18 16:18 16:34 14:21 07:58 08:02 16:30 10:22 07:49 12:43 10:48 09:10 08:44 11:34 16:45 12:52 16:56 12:05 | 20161520037241 20181520047511 20191520027411 20191520045371 20201520010741 20201520023011 20201520064731 | 08/09/2016 20/11/2018 19/06/2019 24/10/2019 29/01/2020 27/04/2020 09/12/2020
108 | NO | NA | Proyectos eólicos de Jemeiwaa ka I: Parque eólico Irraipa 99 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | COLECTORA I | 500 | 99 | 2023-02-28 | EÓLICA | JEMEIWAA KA I | JEMEIWAA KA I | Constituyó garantía para obras relacionadas con Colectora I 500 kV. FPO: 28feb.2023 | 20141260027582 20151260024442 20161110008792 20181100050252 20181100077302 | 07/07/2014 10/06/2015 29/02/2016 23/08/2018 21/11/2018 | 09:25 11:38 13:40 13:40 15:23 | 20171520022841 20181520033931 | 27/06/2017 17/08/2018
109 | NO | NA | Proyectos eólicos de Jemeiwaa ka I: Parque eólico Carrizal 195 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | COLECTORA I | 500 | 195 | 2023-02-28 | EÓLICA | JEMEIWAA KA I | JEMEIWAA KA I | Constituyó garantía para obras relacionadas con Colectora I 500 kV. FPO: 28feb.2023 | 20141260027582 20151260024442 20161110008792 20181100050252 20181100077302 | 07/07/2014 10/06/2015 29/02/2016 23/08/2018 21/11/2018 | 09:25 11:38 13:40 13:40 15:23 | 20171520022841 20181520033941 | 27/06/2017 17/08/2018
110 | NO | NA | Proyectos eólicos de Jemeiwaa ka I: Parque eólico Casa Eléctrica 180 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | COLECTORA I | 500 | 180 | 2023-02-28 | EÓLICA | JEMEIWAA KA I | JEMEIWAA KA I | Constituyó garantía para obras relacionadas con Colectora I 500 kV. FPO: 28feb.2023 | 20141260027582 20151260024442 20161110008792 20181100050252 20181100077302 | 07/07/2014 10/06/2015 29/02/2016 23/08/2018 21/11/2018 | 09:25 11:38 13:40 13:40 15:23 | 20171520022841 20181520033961 | 27/06/2017 17/08/2018
111 | NO | NA | Proyectos eólicos de Jemeiwaa ka I: Parque eólico Apotolorru 75 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | COLECTORA I | 500 | 75 | 2023-02-28 | EÓLICA | JEMEIWAA KA I | JEMEIWAA KA I | Constituyó garantía para obras relacionadas con Colectora I 500 kV. FPO: 28feb.2023 Mediante radicado 20201110020312 solicitan certificación de registro y de aprobación de estudio de conexión. | 20151260024442 20151260031032 20161110008792 20181100050252 20181100077302 20201110020312 | 10/06/2015 17/07/2015 29/02/2016 23/08/2018 21/11/2018 20/04/2020 | 11:38 15:17 13:40 13:40 15:23 14:37 | 20171520022841 20181520033971 | 27/06/2017 17/08/2018
112 | NA | NA | Concepto de conexión de las centrales de generación Encimadas y Cañaveral - 184 MW. Ubicadas en los departamentos de Antioquia y Caldas | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | ANTIOQUIA | SALAMINA (CALDAS) | 220 | 184 | 2020-04-30 | HIDROELECTRICA | HIDROARMA | CHEC | Definen que la FPO será para el primer trimestre 2020. Esta pendiente la actualización de las UC por parte del OR. Mediante radicado UPME 201911100031082 solicitan información relacionada con la obra de Salamina 230 kV | 20111260064202 20111260065812 20111260066222 20121260003372 20121260018002 20131260015142 20151260042462 20161110009012 20171110001172 20191100031082 | 16/12/2011 27/12/2011 29/12/2011 06/02/2012 27/04/2012 22/04/2013 24/09/2015 01/03/2016 11/01/2017 14/05/2019 | 14:15 11:24 15:38 09:01 12:29 11:23 16:04 11:10 16:03 15:19 | 20161520011331 | 04/03/2016
113 | NO | NA | Conexión eólicos en La Guajira: Windpeshi Fase | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | LA GUAJIRA | CUESTECITAS | 220 | 200 | 2022-06-30 | EÓLICA | ENEL GREEN POWER | ENEL GREEN POWER | *Se emitió concepto aprobatorio por 200 MW para el año 2019 con conexión provisional en 220 kV. *Se dio alcance al concepto para conectarse definitivamente en 220 Kv. FPO: *30nov.2020 Mediante radicado 20191100020282 ratifican interés de ejecución con FP | 20151260047642 20161110007142 20161110008932 20171110047852 20181110001482 20181110009782 20181100070002 20191100020282 20201110078222 | 23/10/2015 17/02/2016 01/03/2016 17/08/2017 15/01/2018 20/02/2018 25/10/2018 21/03/2019 27/10/2020 0 | 14:51 15:45 09:53 12:01 11:58 15:21 10:39 13:59 15:11 00:00 | 20161520024301 20181520012661 20201520064721 20211520026811 | 13/06/2016 20/03/2018 09/12/2020 08/04/2021
114 | NO | NA | Conexión eólicos en La Guajira: Kuisa (Tumawind) | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | COLECTORA I | 500 | 200 | 2023-02-28 | EÓLICA | ENEL GREEN POWER | ENEL GREEN POWER | Constituyó garantía para obras relacionadas con Colectora I 500 kV. FPO: 28feb.2023 Ratifican interés mediante radicado 20191100020292 con FPO para noviembre de 2022. | 20151260024232 20161110008932 20181100069982 20191100020292 | 01/03/2016 25/10/2018 21/03/2019 21/03/2019 | 12:57 09:53 10:33 14:01 | 20171520022831 20181520034071 | 27/06/2017 17/08/2018
115 | NO | NA | Conexión eólicos en La Guajira: Urraichi (Chemesky) | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | COLECTORA I | 500 | 100 | 2023-02-28 | EÓLICA | ENEL GREEN POWER | ENEL GREEN POWER | Constituyó garantía para obras relacionadas con Colectora I 500 kV. FPO: 28feb.2023 | 20151260024232 20161110008932 20181100069992 | 09/06/2015 01/03/2016 25/10/2018 | 12:57 09:53 10:36 | 20161520005131 20171520022831 20181520034081 | 17/02/2016 27/06/2017 17/08/2018
116 | SI | SI | Conexión eólicos en La Guajira: Watchuali | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | POR DEFINIR | 0 | 150 | 2023-12-01 | EÓLICA | ENEL GREEN POWER | ENEL GREEN POWER | Se necesita expansión adicional. | 20191100004382 20161110008932 20171110036842 | 22/01/2019 01/03/2016 30/06/2017 | 14:22 09:53 13:55 | 20181520052711 20191000014411 | 20/12/2018 21/03/2019
117 | SI | SI | Conexión eólicos en La Guajira: Flor de la Guajira | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | POR DEFINIR | 0 | 100 | 2023-12-01 | EÓLICA | ENEL GREEN POWER | ENEL GREEN POWER | Se necesita expansión adicional. | 20191100004382 20161110008932 20171110036842 | 22/01/2019 01/03/2016 30/06/2017 | 14:22 09:53 13:55 | 20181520052711 20191000014411 | 20/12/2018 21/03/2019
118 | SI | SI | Conexión eólicos en La Guajira: Castilletes | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | POR DEFINIR | 0 | 100 | 2024-12-01 | EÓLICA | ENEL GREEN POWER | ENEL GREEN POWER | Se necesita expansión adicional. | 20191100004382 20161110008932 20171110036842 | 22/01/2019 01/03/2016 30/06/2017 | 14:22 09:53 13:55 | 20181520052711 20191000014411 | 20/12/2018 21/03/2019
119 | SI | SI | Conexión eólicos en La Guajira: Warrutumana | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | POR DEFINIR | 0 | 100 | 2024-12-01 | EÓLICA | ENEL GREEN POWER | ENEL GREEN POWER | Se necesita expansión adicional. | 20191100004382 20161110008932 20171110036842 | 22/01/2019 01/03/2016 30/06/2017 | 14:22 09:53 13:55 | 20191000014411 20181520052711 | 21/03/2019 20/12/2018
120 | SI | SI | Conexión eólicos en La Guajira: Siapana | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | POR DEFINIR | 0 | 100 | 2025-12-01 | EÓLICA | ENEL GREEN POWER | ENEL GREEN POWER | Se necesita expansión adicional. | 20191100004382 20161110008932 20171110036842 | 22/01/2019 01/03/2016 30/06/2017 | 14:22 09:53 13:55 | 20191000014411 20181520052711 | 21/03/2019 20/12/2018
121 | SI | SI | Conexión eólicos en La Guajira: Topia | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | POR DEFINIR | 0 | 100 | 2025-12-01 | EÓLICA | ENEL GREEN POWER | ENEL GREEN POWER | Se necesita expansión adicional. | 20191100004382 20161110008932 20171110036842 | 22/01/2019 01/03/2016 30/06/2017 | 14:22 09:53 13:55 | 20191000014411 20181520052711 | 21/03/2019 20/12/2018
122 | SI | SI | Conexión eólicos en La Guajira: Patomana | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | POR DEFINIR | 0 | 200 | 2026-12-01 | EÓLICA | ENEL GREEN POWER | ENEL GREEN POWER | Se necesita expansión adicional. | 20191100004382 20161110008932 20171110036842 | 22/01/2019 01/03/2016 30/06/2017 | 14:22 09:53 13:55 | 20191000014411 20181520052711 20171520000531 | 21/03/2019 20/12/2018 17/01/2017
123 | CIRCULARES 003 Y/O 004 | NA | Ratificación concexión proyectos eólicos en la Guajira. EPM IPAPURE 201 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | NA | LA GUAJIRA | COLECTORA I | 500 | 201 | 2023-02-23 | EÓLICA | EPM | EPM | Constituyó garantía de usuario para proyect relacionado con Colectora I 500 kV. | 20151260041822 20161110009132 | 21/09/2015 01/03/2016 | 10:49 15:36 | 20171520022871 20181520034101 | 27/06/2017 17/08/2018
124 | SI | SI | Parque eólico Guajira 2 - 376 MW. Manifestación de interés del desarrollo. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | POR DEFINIR | 0 | 376 | 2019-12-01 | EÓLICA | ISAGEN | ISAGEN | En estudio enviado en abril de 2015 se propuso de 400 MW para el año 2017. No cumplió circular 2015, pero cumplió circular 2017. Se necesita expansión adicioal. Solicitan incluir el proyecto en los estudios de expansión del STN y con la capacidad de 3 | 20161110009412 20171110020032 20171110037842 20191100031322 20201100012602 | 02/03/2016 17/04/2017 05/07/2017 15/05/2019 26/02/2020 | 14:04 11:05 15:19 14:46 11:39 | 20181520052651 20191520035291 20201520026521 | 20/12/2018 09/08/2019 29/05/2020
125 | CIRCULARES 003 Y/O 004 | NA | Respuesta a la circular 003 (y 004) - 2016 - CONFIDENCIAL. Expresión formal de intención - BNB El Cabo Wind, parque eólico de 300 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | NO | LA GUAJIRA | EL CABO | 0 | 300 | 2018-12-01 | EÓLICA | BNB RENEWABLE ENERGY HOLDING | BNB RENEWABLE ENERGY HOLDING | Promotor no entregó información de acuerdo a circulares 003 y/o 004. No se ratificaron en la circular externa UPME 20171540001481 (numeral 2) | 20161110009542 | 03/03/2016 | 11:15
126 | NA | NA | Aprobacion de la conexión de 20 MW de generación a nivel de 34,5 kV en el Sistema de Distribución Local de Electricaribe. Cesar Solar I Valledupar | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | CESAR | SALGUERO | 34.5 | 19.9 | 2019-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TECHNOELITE GREEN ENERGY | ELECTRICARIBE | Se necesita expansión adicional. Mediante radicado 20201100009192 ratifican interés en continuar con proceso de conexión. | 20181100088032 20161110010002 20181110011692 20201100009192 | 31/12/2018 04/03/2016 27/02/2018 12/02/2020 | 11:26 10:47 15:38 15:18 | 20191520026421 20161520047761 20181520052761 20191520000771 20161520020961 20161520037461 20201520016371 | 11/06/2019 23/11/2016 20/12/2018 14/01/2019 18/05/2016 09/09/2016 19/02/2020
127 | CIRCULARES 003 Y/O 004 | NA | Inscripción de nuevos proyectos para la definición del STR: Proyecto puerto brisa 100 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | NO | LA GUAJIRA | MUNICIPIO: DIBULLA | 0 | 100 | 2019-12-01 | EÓLICA | ACQUAIRE LTDA | ACQUAIRE LTDA | Promotor no entregó información de acuerdo a circulares 003 y/o 004. No se ratificaron en la circular externa UPME 20171540001481 (numeral 2) | 20161110010632 | 07/03/2016 | 13:19
128 | CIRCULARES 003 Y/O 004 | NA | Inscripción de nuevos proyectos para la definición del STR: Proyecto Gaviotas 50 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | NO | LA GUAJIRA | MUNICIPIO: DIBULLA | 0 | 50 | 2019-12-01 | EÓLICA | ACQUAIRE LTDA | ACQUAIRE LTDA | Promotor no entregó información de acuerdo a circulares 003 y/o 004. No se ratificaron en la circular externa UPME 20171540001481 (numeral 2) | 20161110010632 | 07/03/2016 | 13:19
129 | CIRCULARES 003 Y/O 004 | NA | Inscripción de nuevos proyectos para la definición del STR: Proyecto Camarones 50 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | NO | LA GUAJIRA | MUNICIPIO: DIBULLA | 0 | 50 | 2019-12-01 | EÓLICA | ACQUAIRE LTDA | ACQUAIRE LTDA | Promotor no entregó información de acuerdo a circulares 003 y/o 004. No se ratificaron en la circular externa UPME 20171540001481 (numeral 2) | 20161110010632 | 07/03/2016 | 13:19
130 | CIRCULARES 003 Y/O 004 | NA | Inscripción de nuevos proyectos para la definición del STR: Proyecto punta estrella 200 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | NO | LA GUAJIRA | MUNICIPIO: URIBIA | 0 | 200 | 2020-12-01 | EÓLICA | ACQUAIRE LTDA | ACQUAIRE LTDA | Promotor no entregó información de acuerdo a circulares 003 y/o 004. No se ratificaron en la circular externa UPME 20171540001481 (numeral 2) | 20161110010632 | 07/03/2016 | 13:19
131 | CIRCULARES 003 Y/O 004 | NA | Inscripción de nuevos proyectos para la definición del STR: Proyecto kasushi 100 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | NO | LA GUAJIRA | MUNICIPIO: URIBIA | 0 | 100 | 2020-12-01 | EÓLICA | ACQUAIRE LTDA | ACQUAIRE LTDA | Promotor no entregó información de acuerdo a circulares 003 y/o 004. No se ratificaron en la circular externa UPME 20171540001481 (numeral 2) | 20161110010632 | 07/03/2016 | 13:19
132 | NA | NA | Remisión Estudio de conexión generación Escuela de Minas 55 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | RIONEGRO | 110 | 55 | 2019-07-31 | HIDROELECTRICA | HIDRALPOR | EPM | FPO: 31jul.2019 | 20161110011022 20161110013602 20191100005042 | 08/03/2016 28/03/2016 27/01/2019 | 15:36 09:55 16:40 | 20161520016601 20161520022361 | 19/04/2016 27/05/2016
133 | NA | NA | Solicitud ampliación de capacidad de conexión de 160 a 175 MW planta Tasajero II | AMPLIACIÓN | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | NORTE DE SANTANDER | TASAJERO | 230 | 15 | 2016-03-10 | TÉRMICA | TERMOTASAJERO DOS | TERMOTASAJERO DOS | Se aprueba la ampliación desde la emisión del concepto (10/mar/16) hasta julio de 2016. FPO: desde el 10mar.2016 hasta 31jul.2016 | 20161110011602 20161110012382 | 10/03/2016 15/03/2016 | 14:47 08:25 | 20161520012101 | 10/03/2016
134 | NO | NA | Parque eólico Guajira I - 20 MW propiedad de ISAGEN y parque eólico WESP 01 - 12 MW propiedad de Wayúu (Jouktai) | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | LA GUAJIRA | CUESTECITAS | 110 | 32 | 2020-03-31 | EÓLICA | ISAGEN | TRANSELCA | Ratificación de concepto por parte de ECA con radicado 20191100033832. Electricaribe remite concepto con vibilidad para la conexión de 8 MW adicionales al parque Eólico WESP. El nuevo promotor es ISAGEN. | 20161110009412 20161110011832 20181100060032 20181100060062 20181100062522 20181100070292 20181100074932 20181100079352 20191520002012 20191100002532 20191100033832 20191100074472 20201110048752 20211110060652 | 02/03/2016 11/03/2016 24/09/2018 24/09/2018 01/10/2018 26/10/2018 16/11/2018 29/11/2018 15/01/2019 16/01/2019 24/05/2019 24/10/2019 19/08/2020 19/05/2021 | 14:04 10:13 14:25 14:29 11:44 10:02 07:52 11:16 07:57 11:56 11:21 13:13 12:24 15:01 | 20161520029831 20191520001441 20201520054831 20201520062271 | 01/07/2016 15/01/2019 05/11/2020 01/12/2020
135 | NA | NA | Aprobación de la conexión de 7 MW de cogeneración y venta de excedentes en la subestación Las Flores (Monomeros) a nivel de 34,5 kV en el SDL de Electricaribe | GENERACIÓN MENOR | COGENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | ATLANTICO | LAS FLORES | 34.5 | 7 | 2019-12-31 | ND | MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS | ELECTRICARIBE | Se dio concepto con base en la Resolución 179 de 2015. La conexión fue aprobada por ECA para 25/04/2016. Mediante radicado UPME 20191100089152 Electricaribe remite concepto aprobatorio a estudio actualizado con FPO de diciembre de 2019. Mediante rad | 20161110013782 20191100089152 20201520025582 | 28/03/2016 20/12/2019 13/05/2020 | 13:03 09:35 17:04 | 20201520021251 | 08/04/2020
136 | NA | NA | Estudio de conexión del Sistema Fotovoltaico 9,9 MVA Termoyumbo 34,5 kV | GENERACIÓN MENOR | AUTOGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | VALLE DEL CAUCA | TERMOYUMBO | 34.5 | 9.9 | 2016-10-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | POSTOBON | CELSIA COLOMBIA | Se aprueba el cambio de cogenerador a autogenerador. FPO: 31oct.2016 Según PARATEC la planta entró el 3sep.2017 | 20161110014802 20181110018692 | 04/04/2016 04/04/2018 | 10:32 15:32 | 20161520024171 20181520024671 | 13/06/2016 22/06/2018
137 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión PCH La Chorrera 15 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | YARUMAL II | 110 | 15 | 2021-12-31 | HIDROELECTRICA | HIDROENERGIA DE LA MONTAÑA | EPM | Mediante radicado UPME 20181520000961, se dio alcance de FPO de 31/dic/18 a 31/mar/20. FPO: 31mar.2020 Supeditado al cierre del enlace El Salto Barbosa 110 kV ante escenarios de demanda media y mínima. Mediante radicado 20201110043842 Epm remite cambio | 20161110016602 20181110000352 20181110000752 20201110043842 20201110043802 20211110019112 | 12/04/2016 04/01/2018 10/01/2018 31/07/2020 31/07/2020 18/02/2021 | 10:21 15:50 07:56 12:22 10:52 15:00 | 20161520024211 20181520000961 20201520037821 20211520013451 | 13/06/2016 19/01/2018 24/08/2020 12/03/2021
138 | NA | NA | Estudio de conexión de la Pequeña Central Hidroeléctrica Río Frazada 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | OR/T LIBERA CAPACIDAD | SI | VALLE DEL CAUCA | TULUA | 34.5 | 9.9 | 2018-12-01 | HIDROELECTRICA | NAHER TRADING | CELSIA COLOMBIA | FPO: 31dic.2018. OR informa que no cumplió con formalización del contrato de conexión ni garantía exigidas en la Res. CREG 106-2006 | 20161110017212 20171110005312 20191100031332 | 14/04/2016 02/02/2017 15/05/2019 | 16:21 15:19 15:18 | 20171520006681 | 02/03/2017
139 | NA | NA | Estudio de conexión PCH Montebonito 19.9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CALDAS | MANZANARES (CALDAS) | 115 | 19.9 | 2018-12-01 | HIDROELECTRICA | CENTRAL HIDROELECTRICA MONTEBONITO | CHEC - GRUPO ELEMENTAL | FPO: 31dic.2018 Supeditado a la normalización de la subestación Manzanares 115 kV | 20161110019562 | 28/04/2016 | 10:30 | 20161520024591 | 14/06/2016
140 | NA | NA | Aprobación para la venta de 16 MW de excedentes de la planta de autogeneración zona franca Argos | GENERACIÓN MENOR | AUTOGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOLIVAR | ARGOS | 110 | 16 | 2016-09-26 | ND | ZONA FRANCA ARGOS | ELECTRICARIBE | FPO: 26sep.2016 | 20161110022272 | 11/05/2016 | 10:40 | 20161520039671 | 26/09/2016
141 | NA | NA | Remisión Estudio de conexión autogeneración papelsa de 6,4 MW | GENERACIÓN MENOR | AUTOGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | BARBOSA (SANTANDER) | 44 | 0 | 2016-06-30 | ND | PAPELSA | EPM | FPO: 30jun.2016 | 20161110022462 | 11/05/2016 | 16:11 | 20171520006081 | 27/02/2017
142 | SI | NO | Remisión estudio de conexión del proyecto SOLAR LA LOMA 150 MW de generación Fotovoltaica a la futura suebstación La Loma 500/110 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | CESAR | LA LOMA | 110 | 150 | 2021-05-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ENEL GREEN POWER | ELECTRICARIBE | FPO: 31-dic.-2018 Supeditado a la entrada de La Loma STN y STR, repotenciación de la línea Jagua-Codazzi 110 Kv y cuarto refuerzo a los proyectos Cerromatoso-Chinú 500kV y Chinú Copey 500 kV. Con 20181110016272 solicitan cambio de FPO para dic/2019. Co | 20191100051912 20191100058932 20161110024862 20161110024872 20161110064462 20171110024012 20171110029382 20171110029722 20181110016272 20181100052282 20181100067572 20181100070562 20191100020302 20191100024622 20201110061032 20201110066882 | 09/08/2019 04/09/2019 23/05/2016 23/05/2016 02/12/2016 04/05/2017 30/05/2017 31/05/2017 21/03/2018 30/08/2018 17/10/2018 26/10/2018 21/03/2019 10/04/2019 17/09/2020 02/10/2020 | 09:56 14:16 10:12 10:17 09:54 15:36 15:54 11:24 12:46 15:06 15:29 16:26 14:03 10:56 11:30 09:32 | 20171520016211 20171520031891 20181520053151 20191520022781 20191520043991 | 27/04/2017 11/09/2017 21/12/2018 14/05/2019 18/10/2019
143 | NA | NA | Remisión Estudio de conexión Proyecto PCH Virginias 19 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | ANTIOQUIA | MALENA | 44 | 19 | 2018-12-01 | HIDROELECTRICA | PCH VIRGINIAS | EPM | Se solicitó información adicional | 20161110026282 | 01/06/2016 | 09:24 | 20161520036101 | 29/08/2016
144 | NA | NA | Planta de la empresa Incubadora Santander S.A. Egipto y Las Palmas | GENERACIÓN MENOR | AUTOGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CAUCA | DERIVACION EN T CIRCUITO SANTANDER- PUERTO TEJADA. | 0 | 4.4 | 2020-09-30 | ND | INCUBADORA DE SANTANDER | CEO | Por medio del radicado 20171520025331 se dio alcance modificando la FPO. Solicitan nuevo cambio de FPO y capacidad mediante radicado UPME 20181110034762 asi: FPO Fase 1 (0,8MW): 30sep.2017 FPO Fase 2 (2,8 MW) : 31dic.2019 FPO Fase 3 (0,8 MW) : 30sep.2 | 20161110038952 20161110052482 20161110057112 20171110039532 20171110042312 20181110022362 20181110028002 20181110032812 20181110034762 20181110034182 20181110039792 | 02/08/2016 07/10/2016 28/10/2016 12/07/2017 24/07/2017 20/04/2018 17/05/2018 12/06/2018 18/06/2018 15/06/2018 09/06/2018 | 15:41 16:25 16:42 12:18 16:12 09:56 12:44 09:36 09:46 15:46 09:32 | 20181520027801 20161520044941 | 11/07/2018 04/11/2016
145 | NA | NA | Solicitud concepto UPME Viabilidad Conexión Nuevo proyecto de generación "La Hocha" | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | HUILA | T QUIMBO | 34.5 | 1.5 | 2016-07-11 | TÉRMICA | SURENERGY | SURENERGY SAS ESP | Se solicita aclaración y mayor información para iniciar los analisis. | 20161110029152 | 15/06/2016 | 12:17 | 20161520028731 | 23/06/2016
146 | NA | NA | Concepto estudio conexión para ampliación de capacidad de la central Guavio de 1200 MW a 1250 MW | AMPLIACIÓN | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CUNDINAMARCA | GUAVIO | 0 | 50 | 2016-12-01 | HIDROELECTRICA | EMGESA | GEB | FPO: 31dic.2016 | 20161110029202 20161110050232 20161110057532 | 15/06/2016 28/09/2016 01/11/2016 | 12:59 14:14 10:58 | 20161520044661 | 02/11/2016
147 | NA | NA | PLAN DE EXPANSIÓN DE CEDENAR. Solicitud de aprobación de cargos y unidades constructivas de los proyectos Compensación Buchely, tercer Punto de conexión al STN. Propuesta de alternativas de conexión Generación Fotovolcaica y PCH Rio Patía (sin estudio de | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | NARIÑO | BUCHELY | 115 | 20 | 2019-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CEDENAR | CEDENAR | Presentan dentro del plan de expansión STR propuesta de alternativas de conexión de Generación Fotovolcaica (20 MW) y PCH Rio Patía (20 MW), sin embargo, no se ha presentado el estudio de conexión de cada una de las plantas. Definen como FPO el 2019. | 20161110030312 | 20/06/2016 | 10:28
148 | NA | NA | Concepto de Viabilidad Técnica para la conexión de 9,9 MW de generación Fotovoltaica a la subestación Ponedera a nivel 34,5kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ATLANTICO | PONEDERA | 34.5 | 9.9 | 2018-03-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SOWITEC | ELECTRICARIBE | FPO: 31mar.2018 Mediante radicado UPME 20181110023662 solicitan información sobre el procedimiento que deben seguir para modificar su FPO para 6/mar/19. La UPME ya emitió respuesta. | 20161110031482 20161110031492 20161110037202 20161110051052 20161110068662 20181110023662 | 27/06/2016 27/06/2016 26/07/2016 03/10/2016 16/12/2016 25/04/2018 | 09:11 09:15 07:57 16:45 16:35 15:55 | 20161520042411 | 12/10/2016
149 | NA | NA | Concepto Conexión planta Chili de 66 Mw a la subestación Ibagué (Mirolindo) 230kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | TOLIMA | IBAGUE (MIROLINDO) | 230 | 66 | 2022-12-01 | HIDROELECTRICA | ENERGÍAS DEL RIO CHILI | INTERCOLOMBIA | FPO: 31dic.2022 | 20161110032332 20171110019822 20171110049112 | 30/06/2016 11/04/2017 24/08/2017 | 15:59 15:51 16:11 | 20171520023801 | 06/07/2017
150 | SI | SI | Concepto conexión proyecto de generación ENR COL I de 120.36 MW a la subestación Cuestecitas 220 kV de propiedad de ISA - ESTUDIO DE CONEXIÓN DEL PARQUE SOLAR ENR COL I. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | LA GUAJIRA | CUESTECITAS | 220 | 120.36 | 2023-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | NEOEN | INTERCOLOMBIA | Por medio de radicado 20201110069322 el promotor manifiesta desistir del proyecto. Supeditado a la entrada en operación de: Segundo circuito CuestecitasLa Loma 500 kV Circuito La LomaSogamosos 500 kV (FPO: dic/23). Se emitió alcance para conexión a | 20161110035842 20161110044642 20171110036922 20171110037632 20181100061282 20181100086052 20191100015182 20201110034852 20201110034772 20201110042852 20201110069322 | 15/07/2016 02/09/2016 30/06/2019 05/07/2017 27/09/2018 19/12/2018 13/03/2019 23/06/2020 23/06/2020 29/07/2020 08/10/2020 | 16:03 10:26 15:08 08:36 13:36 15:48 09:54 12:03 10:41 10:38 11:06 | 20191520003341 20161520037481 20181520034121 20191520051831 | 24/01/2019 09/09/2016 17/08/2018 06/12/2019
151 | NA | NA | Remisión Estudío de Conexión de cinco (5) Plantas Termicas Synermin de 18,8 MW cada una. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | CORDOBA | SYNERMIN - NUEVO PUNTO | 110 | 94 | 2021-12-01 | TÉRMICA | SYNERMIN | ELECTRICARIBE | Entregaron copia del concepto, se está a la espera de la solicitud formal Enviaron caracteristicas generales del proyecto. PENDIENTE APROBACIÓN PLAN DE EXPANSIÓN. | 20161110036472 20161110037812 20181100061822 20191100024182 | 21/07/2016 27/07/2016 28/09/2018 09/04/2019 | 10:40 15:29 12:23 12:57 | 20191520023191 | 16/05/2019
152 | NA | NA | Estudio de conexión para la nueva central de generación térmica INNERCOL I 90MW municipio de Boavita departamento de Boyacá. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | OR/T LIBERA CAPACIDAD | SI | BOYACA | BOAVITA | 115 | 90 | 2020-07-01 | TÉRMICA | INNERCOL | EBSA | FPO: 01jul.2020 Se da concepto supeditado al cambio de los CT´s en la línea San AntonioBoavita. Solicitan cambio de FPO. El OR indica que INNERCOL no perfeccionó el respectivo contrato de conexión que se estipula en el ítem 1.7 del Anexo de la CREG 10 | 20141260000602 20161110036732 20161110043052 20161110050322 20161110063382 20201520018842 | 09/01/2014 22/07/2016 23/08/2016 28/09/2016 25/11/2016 06/04/2020 | 10:10 10:17 14:36 16:17 15:19 20:54 | 20161520038561 20161520049481 20161520042421 | 16/09/2016 02/12/2016 12/10/2016
153 | NA | NA | Concepto estudio de conexión de la tercera unidad de generación de Termotasajero III 180 MW a la Subestación Tasajero 230 kV, propiedad de DISTASA S.A. E.S.P. Tasajero III | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | NORTE DE SANTANDER | TASAJERO | 230 | 180 | 2021-12-01 | TÉRMICA | TERMOTASAJERO DOS | DISTASA | Se solicitó alcance del concepto. Mediante radicado UPME 20161110037222 el promotor solicita el retiro del proyecto. Mediante radicado UPME 20181110032372 desisten del retiro del proyecto. Mediante radicado UPME 20191520033031 se solicita que ratifiq | 20191100052222 20161110037222 20161110050332 20171110032452 20181110025202 20181110032372 | 09/08/2019 26/07/2016 29/09/2016 12/06/2017 04/05/2018 08/06/2018 | 16:32 08:20 07:59 11:47 16:03 09:13 | 20161520037201 20161520043341 20191520033031 | 08/09/2016 24/10/2016 25/07/2019
154 | NA | NA | Remisión de Estudio de Conexión Proyecto PCH Hidronare 14 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | LAS PLAYAS | 44 | 14 | 2018-12-01 | HIDROELECTRICA | GRUPO NARE | EPM | 31dic.2018 | 20161110041022 | 11/08/2016 | 08:41 | 20161520035861 | 25/08/2016
155 | NA | NA | Remisión del estudio de conexión proyectos Celsia Solar Chicamocha 1 19.9 MW ubicados en el municipio de Los Santos, Santander. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | MESA DEL SOL | 115 | 19.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | ESSA | FPO: Chicamocha 1:0nov.2021 Chicamocha 2: 30nov.2021 Chicamocha 3: 31dic.2021 (Mesa del sol 34.5kV) Chicamocha 4: 31ene.2024 Concepto supeditado a obras STR/SDL de la SE Mesa del Sol 115 kV; corredor San Gil - Oiba - Suaita - Barbosa 115 kV y subestac | 20171110038092 20171110071652 20181110044722 20191100035222 20191520052402 20201110040532 | 06/07/2017 04/12/2017 01/08/2018 30/05/2019 12/08/2019 17/07/2020 | 14:15 15:39 08:32 11:03 08:19 11:16 | 20171520033601 20181520035201 20191520000741 20191520036741 20201520042221 | 22/09/2017 28/08/2018 14/01/2019 23/08/2019 15/09/2020
156 | NA | NA | Proyecto Porvenir II Solicitud de Conexión del nuevo proyecto Hidroeléctrico Porvenir II 352 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | SAN CARLOS (BOGOTA) | 500 | 352 | 2022-03-30 | HIDROELECTRICA | CELSIA S.A. | INTERCOLOMBIA | FPO: Fase 1 (176MW): 31mar.202 2 Fase 2 (176MW): 30jun.2022 | 20161110043182 20161110062612 20171110011102 | 24/08/2016 22/11/2016 01/03/2017 | 14:29 16:00 15:54 | 20171520035781 | 17/10/2017
157 | NA | NA | Solicitud Alcance a Concepto de conexión generación San José de la montaña II. Comunicación UPME 20151520071711 | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 13.2 | 1.1 | 2016-12-01 | HIDROELECTRICA | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | EPM | FPO: 31dic.2016 | 20161110043372 20161110049442 20161110051022 | 25/08/2016 22/09/2016 03/10/2016 | 10:41 16:36 16:34 | 20161520041001 | 29/09/2016
158 | NA | NA | Remisión de conexión Autogeneración Distrito Térmico Alpujarra de 1MW | GENERACIÓN MENOR | AUTOGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | SAN DIEGO | 13.2 | 0 | 2016-12-01 | ND | EPM | EPM | FPO: 31dic.2016 | 20161110048102 | 16/09/2016 | 09:32 | 20161520042881 | 18/10/2016
159 | NA | NA | Remisión de ESTUDIO DE CONEXIÓN PARA LA VENTA DE EXCEDENTES DE ENERGÍA AL SIN DE LA PLANTA DE AUTOGENERACIÓN SOGAMOSO, al sistema de distribución de EBSA ESP. | GENERACIÓN MENOR | AUTOGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOYACA | SAN ANTONIO (BOYACA) | 115 | 5 | 2016-10-31 | ND | GRUPO ARGOS | CELSIA COLOMBIA | FPO: 31oct.2016 | 20161110048372 | 19/09/2016 | 09:12 | 20161520040991 | 29/09/2016
160 | NA | NA | Solicitud de concepto de conexión proyecto autogeneración GRB en subestación Magdalena medio 230 kV. | GENERACIÓN MAYOR | AUTOGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SANTANDER | COMUNEROS | 220 | 40 | 2017-02-01 | ND | ECOPETROL | INTERCOLOMBIA | FPO: 01feb.2017 Supeditado a la entrada del tercer transformador 500/230 kV en la subestación sogomoso | 20161110019482 20161110048902 20161110052642 20161110069422 20161110069502 | 27/04/2016 21/09/2016 11/10/2016 21/12/2016 22/12/2016 | 15:38 08:32 11:51 11:35 07:57 | 20161520052181 | 22/12/2016
161 | NA | NA | Solicitud de alcance al concepto aprobatorio para la conexión de la Central Hidroeléctrica San Matias 10 MW. | AMPLIACIÓN | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | SAN LORENZO | 110 | 10 | 2017-12-01 | HIDROELECTRICA | PCH LOS MOLINOS | EPM | FPO 10 MW: 31ene.2017 entrada de los otros 10 MW supeditada a la entrada en operación de la línea San Lorenzo Sonsón 110 kV (Julio 2017) | 20161110049042 | 21/09/2016 | 11:27 | 20161520041571 | 04/10/2016
162 | NO | NA | Remisión estudio de conexión proyectos PV LATAM San Juan 1-19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | LA GUAJIRA | SAN JUAN | 110 | 19.9 | 2018-09-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PSF SAN JUAN | ELECTRICARIBE | Dentro del concepto de conexión aprobado se recomienda repotenciar la línea San JuanGuatapurí. Este proyecto se fusiono con otros proyectos para crear uno solo, oficialmente mediante radicado 20171110029692. Antes era de LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES | 20161110049662 20171110024362 | 26/09/2016 05/05/2017 | 09:17 16:24 | 20161520041191 | 30/09/2016
163 | NO | NA | Remisión estudio de conexión proyectos PV LATAM San Juan 2-9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | LA GUAJIRA | SAN JUAN | 34.5 | 9.9 | 2018-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PSF SAN JUAN | ELECTRICARIBE | Dentro del concepto de conexión aprobado se recomienda repotenciar la línea San JuanGuatapurí. Este proyecto se fusiono con otros proyectos para crear uno solo, oficialmente mediante radicado 20171110029692. Antes era de LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES | 20161110049662 20171110024362 | 27/09/2016 05/05/2017 | 09:17 16:24 | 20161520041181 | 30/09/2016
164 | SI | NO | Remisión estudio de conexión del parque solar fotovoltaico San Juan 70 MW. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | LA GUAJIRA | SAN JUAN | 110 | 70 | 2019-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PSF SAN JUAN | ELECTRICARIBE | El proyecto integra dos plantas de generación que ya tenian concepto aprobatorio por parte de la UPME y una que estaba en análisis. Se necesita expansión análisis | 20191100004982 20171110029692 20171110029702 20181110002172 20181100045522 20181100071792 20181100073762 20201110028122 | 23/01/2019 31/05/2017 31/05/2017 18/01/2018 03/08/2018 01/11/2018 09/11/2018 22/05/2020 | 16:06 10:36 10:38 11:26 15:01 15:26 15:53 10:22 | 20171520005791 20181520052541 | 23/02/2017 20/12/2018
165 | NA | NA | Remisión Concepto de viabilidad técnica y "estudio de Conexión para el proyecto de Cogeneración PROENCA II, municipio de Guachené - Cauca" | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CAUCA | GUADALUEJO | 34.5 | 17 | 2017-03-31 | BIOMASA | PROENCA | CEO | FPO: 31mar.2017 Planta de bagazo | 20161110050142 20161110052482 20171110011692 20171110048462 | 28/09/2016 07/10/2016 03/03/2017 22/08/2017 | 09:57 16:25 12:54 07:28 | 20161520042561 20171520030911 | 12/10/2016 04/09/2017
166 | NA | NA | Remisión del Estudio de la Planta de Autogeneración ARGOS - TOLCEMENTO | GENERACIÓN MENOR | AUTOGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SUCRE | TOLUVIEJO | 34.5 | 5 | 2016-12-01 | ND | GRUPO ARGOS | ELECTRICARIBE | FPO: 31dic.2016 | 20161110050562 | 30/09/2016 | 10:47 | 20161520052821 | 27/12/2016
167 | NO | NA | Remisión Estudio de conexión Planta de generación solar de 40 MW a 110 kV a la subestación San Juan (Sowitec). | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | SI | LA GUAJIRA | SAN JUAN | 110 | 0 | 2017-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SOWITEC | ELECTRICARIBE | Este proyecto se fusiono con otros proyectos para crear uno solo, oficialmente mediante radicado 20171110029692. | 20161110050572 | 30/09/2016 | 10:55
168 | NA | NA | Concepto conexión planta térmica a Carbón TermoPaipa IV-II de 200 MW a la subestación Sochagota (Boyaca) 230 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | OR/T LIBERA CAPACIDAD | SI | BOYACA | SOCHAGOTA 115 KV | 230 | 200 | 2021-12-01 | TÉRMICA | PRODEBSA | INTERCOLOMBIA | FPO: 31dic.2021 Supeditado a la entrada en operación del tercer transformador Sogamoso 500/230 kV Mediante radicado 20201100001402 Prodebsa indica que han decidido terminar el acuerdo de contrato de conexión con intercolombia. Por lo que queda liberada | 20161110057692 20171110006802 20171110035542 20181110032492 20181100070982 20181100086032 20191100000572 20191100005162 20201100001402 | 01/11/2016 10/02/2017 23/06/2017 08/06/2018 29/10/2018 19/12/2018 08/01/2019 24/01/2019 10/01/2020 | 15:00 10:22 15:19 12:11 15:42 15:42 09:09 09:42 14:09 | 20171520015891 20181520027271 20181520044111 | 24/04/2017 09/07/2018 29/10/2018
169 | NA | NA | Conexión de planta de autogeneración Palagua de UTIJP en el municipio de Puerto Boyacá | GENERACIÓN MENOR | AUTOGENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | BOYACA | PALAGUA | 110 | 8 | 2016-12-01 | ND | ESEI | EBSA | Unidad solicita información necesario para avanzar con el estudio | 20161110057082 20161110057892 | 28/10/2016 02/11/2016 | 16:35 11:13 | 20161520045121 | 04/11/2016
170 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica del proyecto Estudio de Conexión de 5 Plantas Solares en la Subestación Puerto Gaitan de Altillanura. (5 plantas) (Bosques Solares de los Llanos) | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | META | PUERTO GAITAN | 115 | 97.5 | 2021-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SOLARGREEN | EMSA | FPO: Llanos 1 (19,9 MW): 30abr.2019 Llanos 2 (19,9 MW): 31jul.2019 Llanos 3 (19,9 MW): 31ago.2019 Llanos 4 (19,9 MW): 31oct.2019 Llanos 5 (17,9 MW): 31dic.2019 Supeditado al no cierre del acople de las barras de 34,5 kV en la subestación Puerto Gaitán y | 20161110064182 20171110040342 20171110050262 20181110023682 20181100056012 20181100072762 20201100014112 20201110021032 20201110104512 20211110005262 20211110008732 20201110096932 | 01/12/2016 14/07/2017 30/08/2017 25/04/2018 11/09/2018 06/11/2018 04/03/2020 22/04/2020 28/12/2020 20/01/2021 28/01/2021 11/12/2020 | 09:48 15:48 16:21 15:59 15:27 16:13 16:12 12:27 16:51 07:53 13:37 14:26 | 20171520028261 20171520037901 20201520020191 20211520003011 | 08/08/2017 26/10/2017 26/03/2020 20/01/2021
171 | NA | NA | Remisión de conexión PCH Ecológica Porce III 1.8MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | BRISAS | 13.2 | 1.8 | 2016-04-25 | HIDROELECTRICA | EPM | EPM | FPO: 25abr.2016 | 20161110065742 20171110000612 20171110001552 | 07/12/2016 05/01/2017 13/01/2017 | 10:19 16:30 15:52 | 20171520000361 | 12/01/2017
172 | NA | NA | Remisión de conexión generación PCH Aures Alto 19,9 MW. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | ANTIOQUIA | SONSON | 110 | 19.9 | 2025-12-31 | HIDROELECTRICA | HIDROELÉCTRICA DEL RIO AURES | EPM | FPO: 30nov.2020 Supeditada a la entrada en operación del proyecto San Lorenzo 230 Kv. Mediante radicado 20201110043142 EPM remite cambio de FPO para diciembre de 2025. | 20161110067642 20201110043142 20201110043132 | 15/12/2016 30/07/2020 30/07/2020 | 09:18 10:45 10:39 | 20171520013821 20201520037801 | 03/04/2017 28/08/2020
173 | NA | NA | Remisión estudio de conexión de Autogeneración El Cairo - Argos. | GENERACIÓN MENOR | AUTOGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | SANTA BARBARA (PALMIRA) | 0 | 6.5 | 2018-06-30 | ND | GRUPO ARGOS | EPM | FPO: 30jun.2018 | 20171110001452 20171110010042 20171110057562 20171110071752 | 13/01/2017 24/02/2017 27/09/2017 05/12/2017 | 11:05 15:34 15:24 10:03 | 20171520005581 20171520042321 | 20/02/2017 05/12/2017
174 | NA | NA | Remisión Estudio de Conexión proyecto PCH CONDE 3,52 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | VALPARAISO | 13.2 | 3.52 | 2024-12-31 | HIDROELECTRICA | EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA | EPM | FPO: 31dic.2019 Mediante radicado UPME 20191100074792 EPM envia alcance con cambio de FPO para diciembre de 2021. Mediante radicado UPME 20191520051741 se da alcance a cambio de FPO para diciembre de 2021. Se cambia la FPO de dic de 2021 a dic de | 20171110006362 20191100074792 20211110033072 20211110033032 | 08/02/2017 28/10/2019 23/03/2021 23/03/2021 | 13:56 07:53 10:22 09:26 | 20171520004581 20191520051741 20211520027271 | 14/02/2017 06/12/2019 21/04/2021
175 | NA | NA | Solicitud de ampliación de la conexión Incauca de 52 MW a 60 MW al SIN | AMPLIACIÓN | COGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CAUCA | PAEZ | 115 | 8 | 2020-12-01 | ND | INCAUCA | CEO | * Punto de conexión a Cabaña (Paez) 115 kV. * Mediante radicado UPME No. 20201520054711 se viabiliza la conexión en cuatro fases: F1 - hasta 10 MW para dic/2020, F2 - Hasta 35 MW para feb/2021, F3 - hasta 45 MW para abr/2021 y F4 - 60 MW para jul/2021 | 20161110070122 20171110011092 20181100050732 20181100050762 20181100053752 20201110077172 | 26/12/2016 01/03/2017 24/08/2018 24/08/2018 05/09/2018 26/10/2020 | 16:37 15:51 15:43 15:55 10:06 08:55 | 20171520014301 20181520042131 20201520047561 20201520054711 | 19/04/2017 17/10/2018 07/10/2020 05/11/2020
176 | NA | NA | Concepto técnico sobre la conexión del proyecto de cogeneración Coca cola Femsa de 5,54 MW a las redes del STR propiedad de CODENSA | GENERACIÓN MENOR | AUTOGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | FEMSA | 34.5 | 2.44 | 2018-06-30 | ND | COCA COLA | CODENSA | FPO: 300jun.2018 | 20171110018392 20171110031072 20171110031182 20181110004842 20181110010522 20181110023652 20181110026992 | 05/04/2017 06/06/2017 06/06/2017 30/01/2018 22/02/2018 25/04/2018 11/05/2018 | 09:45 09:15 11:50 14:21 10:43 15:49 13:28 | 20171520021771 20181520003581 20181520020281 | 12/06/2017 05/02/2018 23/05/2018
177 | SI | NO | Solicitud de Conexión - Proyecto "Pétalo del Cesar" (9,9 MW). | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | CESAR | CHIRIGUANA | 13.8 | 9.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | BLACK ORCHID SOLAR | ELECTRICARIBE | FPO: 31dic.2020 Supeditado a entrada en operación de La Loma 500 Kv y La Loma 110 kV Mediante radicado 20201110031802 ELECTRICARIBE remite alcance a Fpo para diciembre de 2022. Mediante radicado 20201520040671 se apruba cambio de FPO para diciembre | 20171110024022 20171110037212 20181110024692 20201110031802 | 04/05/2017 30/06/2017 02/05/2018 11/06/2020 | 16:16 17:04 15:44 14:26 | 20171520031771 20181520035051 20201520040671 | 11/09/2017 28/08/2018 04/09/2020
178 | NA | NA | Concepto conexión ampliación generación Termocandelaria en Candelaria 220 kV. Ampliación de 314 MW a 566,15 MW | AMPLIACIÓN | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | BOLIVAR | TERMOCANDELARIA | 220 | 252.15 | 2022-11-30 | TÉRMICA | TERMOCANDELARIA S.C.A. | GEB | Se emité concepto aprobatorio sujeto al aumento de la capacidad de transporte de los enlaces CandelariaTernera 1 y 2 220 kVa un valor mínimio de 1000 A y el aumento de la capacidad de cortocircuito de la subestación Sabanalarga 220 kV. Ratifican solicit | 20171110024252 20171110035532 20171110037142 20171110047732 20171110058782 20181100061182 20181100071402 20191100017362 20201130040332 20201110054602 20201130101412 20201130101402 20201110030692 | 05/05/2017 23/06/2017 30/06/2017 16/08/2017 03/10/2017 27/09/2018 31/10/2018 11/03/2019 16/07/2020 03/09/2020 18/12/2020 18/12/2020 08/06/2020 | 16:36 14:49 16:48 16:36 15:39 10:53 08:56 10:00 15:06 17:22 20:04 20:01 00:00 | 20171520031731 20191520000751 20191520033451 20201520057931 20201520033471 | 08/09/2017 14/01/2019 29/07/2019 18/11/2020 28/07/2020
179 | NA | NA | Solicitud de alcance al concepto de la UPME, para el Proyecto de Energía Renovable Mulatos 2. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | BOLOMBOLO | 44 | 7.34 | 2018-12-15 | HIDROELECTRICA | ENERGIA DEL SUROESTE | EPM | FPO: 15dic.2018 | 20171110024702 20171110058632 20121260034702 | 08/05/2017 03/10/2017 01/08/2012 | 15:35 11:28 10:20 | 20171520034691 20131500000411 20181520049271 | 03/10/2017 09/01/2013 30/11/2018
180 | SI | NO | Remisión estudio de Conexión para proyecto parque solar fotovoltaico Wimke (Tayrona) 76 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | SAN JUAN | 220 | 76 | 2023-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | Parque Solar Fotovoltaico Wimke S.A.S. | SOWITEC | FPO: 31dic.2023 Supeditado a la entrada en operación de San Juan 220 kV, refurzo circuito CuestecitasLa Loma 500 kV y circuito La LomaSogamoso 500 kV. Mediante radicado 20201100000182 SAMPI remite estudio con concepto favorable. El promotor del proy | 20171110026082 20171110029622 20181110022342 20181100065712 20201100000182 20211110027492 | 12/05/2017 31/05/2017 19/04/2018 10/10/2018 02/01/2020 09/03/2021 | 16:15 10:26 15:34 13:18 14:09 13:46 | 20181520034131 20211520022711 | 17/08/2018 07/04/2021
181 | NA | NA | Estudio de conexión de la central hidroelectrica Río San Juan de 117,5MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | ANTIOQUIA | HISPANIA | 110 | 117.5 | 2021-12-01 | HIDROELECTRICA | HIDROELECTRICA RIO SAN JUAN | EPM | N.A. | 20171110027562 20181100057422 | 19/05/2017 17/09/2018 | 11:10 11:23 | 20181520053111 | 21/12/2018
182 | SI | NO | Manifestación de interés para la conexión del Proyecto de generación Fotovoltaica "El Jardin" al Sistema Interconectado Nacional - SIN, (Circular UPME del 16 de marzo de 2017). | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | CESAR | VALENCIA DE JESUS | 34.5 | 9.9 | 2019-04-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PRODIEL | ELECTRICARIBE | Se necesita expansión adicional. | 20191100035882 20171110028232 20181100048682 20181100061482 20181100077662 20191100043062 20201110058542 | 04/06/2019 24/05/2017 21/08/2018 27/09/2018 22/11/2018 03/07/2019 10/09/2020 | 10:50 09:00 08:16 15:39 14:23 09:59 16:13 | 20191520001361 20171520031871 20181520035881 20181520052641 20191520030261 20191520029941 20201520042531 | 15/01/2019 11/09/2017 04/09/2018 20/12/2018 12/07/2019 11/07/2019 16/09/2020
183 | SI | SI | Estudio de conexión de 80 MW de generación (Eólico) de la empresa BEGONIA POWER S.A. E.S.P. Acacia 2. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | LA GUAJIRA | CUESTECITAS | 110 | 80 | 2022-12-01 | EÓLICA | BEGONIA POWER | TRANSELCA | FPO: 31dic.2020 Supeditado a la obra Línea de transmisión CopeyCuestecitas 500 kV Mediante radicado 20201100002042 CELSIA remite actulaiación de representante legal y dirección de notificación. Mediante radicado 20201110036852 Electricaribe remite a | 20151260028422 20171110029092 20171110029822 20171110037252 20171110037562 20171110037262 20171110041562 20171110063422 20201100002042 20201110036852 | 06/07/2015 26/05/2017 31/05/2017 28/06/2017 29/06/2017 04/07/2017 19/07/2017 24/10/2017 15/01/2020 02/07/2020 | 11:11 16:11 14:25 08:29 07:48 08:37 13:52 07:16 14:44 10:39 | 20171520036421 20201520040871 | 19/10/2017 07/08/2020
184 | SI | NO | Concepto de conexión del proyecto de generación Parque Solar Fotovoltaico Fundación. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | MAGDALENA | FUNDACION | 220 | 99.9 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO FUNDACION SAS | TRANSELCA | Mediante radicado UPME No. 20191520007921 se actualiza el promotor de SOWITEC a PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO FUNDACION SAS. Mediante radiante radicado UPME No. 20191100035792 Transelca indica que está pendiente de respuesta de sowitec sobre la consideraci | 20171110049802 20171110029652 20181110011172 20181100047172 20181100073752 20181100074962 20181100078602 20191100008412 20191100008462 20191100035792 20181100083792 20201100014482 20201110027392 20201110042322 20201110045432 20201110053332 | 28/08/2017 31/05/2017 23/02/2018 13/08/2018 09/11/2018 16/11/2018 26/11/2018 06/02/2019 06/02/2019 31/05/2019 13/12/2018 06/03/2020 20/05/2020 27/07/2020 06/08/2020 0 31/08/2020 0 | 15:40 10:29 16:17 16:40 15:49 08:06 15:51 15:45 16:04 16:12 15:41 15:24 14:09 10:53 08:58 00:00 18:20 00:00 | 20191520007921 20181520039561 20191520007391 20201520022031 20201520031371 20201520041471 | 18/02/2019 26/09/2018 13/03/2019 20/04/2020 10/07/2020 09/09/2020
185 | SI | NO | Parque solar fotovoltaico El Copey | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | CESAR | EL COPEY | 220 | 200 | 2020-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PSF EL COPEY | TRANSELCA | Mediante Radicado UPME 20181100067222 Sowitec cede proyecto a la empresa Parque Solar Fotovoltaico El Copey S.A.S. 1.Se necesita expansión adicional | 20171110029632 20171110049482 20181100067222 20181100073742 20201110064602 | 31/05/2017 25/08/2017 16/10/2018 09/11/2018 28/09/2020 | 10:27 16:24 16:04 15:48 12:25 | 20181520052551 | 20/12/2018
186 | SI | NO | Información proyecto solar área GCM (circular 16 de marzo 2017). LATAMSOLAR Copey. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | CESAR | EL COPEY | 110 | 37 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES | LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES | N.A. | 20171110029742 | 31/05/2017 | 11:27 | 20171520031891 | 11/09/2017
187 | SI | NO | Información proyecto solar área GCM (circular 16 de marzo 2017). LATAMSOLAR Fundación. Nabusimake. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | MAGDALENA | FUNDACION | 110 | 99.99 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | LATAMSOLAR FOTOVOLTAICA FUNDACIÓN S.A.S. | ELECTRICARIBE | El 17 de enero de 2019 llegó viabilidad del OR. Modificando FPO de dic 2019 a dic 2021. | 20171110071392 20191100003042 20171110029732 20171110071382 | 01/12/2017 17/01/2019 31/05/2017 01/12/2017 | 15:51 11:13 11:26 15:48 | 20171520031891 20191520033751 | 11/09/2017 31/07/2019
188 | SI | NO | Manifestación de interes de conexión parques Solares Gamma 1 de 9.9 MW, a Sub-área GCM, en atención a la Circular Externa UPME radicado 2017154000481 del 16 de marzo de 2017. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | CESAR | LA LOMA | 13.8 | 9.9 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GAMMA POWER S.A.S E.S.P | ELECTRICARIBE | Se necesita expansión adicional. Mediante radicado UPME 20201510035632 cambian de promotor a Gamma Power S.A.S. E.S.P. | 20171110029802 20181110024722 20181100068212 20201510035632 | 31/05/2017 02/05/2018 19/10/2018 25/06/2020 | 14:21 15:49 14:47 14:32 | 20171520034461 20181520052531 20201520013851 20201520033081 | 02/10/2017 20/12/2018 03/02/2020 24/07/2020
189 | SI | NO | Manifestación de interes de conexión parques Solares Gamma 1 de 9.9 MW y Gamma 2 Etapa 1 de 9,9 MW, a Sub-área GCM, en atención a la Circular Externa UPME radicado 2017154000481 del 16 de marzo de 2017. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | CESAR | LA LOMA | 34.5 | 9.9 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GAMMA POWER S.A.S E.S.P | ELECTRICARIBE | Se necesita expansión adicional. Mediante radicado 20201510035632 solicitan cambio de promotor a Gamma Power S.A.S. E.S.P. | 20171110029792 20181110024722 20181100068212 20201510035632 | 31/05/2017 02/05/2018 19/10/2018 25/06/2020 | 14:18 15:49 14:47 14:32 | 20171520034461 20181520052501 20201520013851 20201520033081 | 02/10/2017 20/12/2018 03/02/2020 24/07/2020
190 | SI | NO | Manifestación de interes de conexión parques Solares Gamma 1 de 9.9 MW y Gamma 2 Etapa 2 de 9,9 MW, a Sub-área GCM. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | CESAR | LA LOMA | 34.5 | 9.9 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GAMMA POWER S.A.S E.S.P | ELECTRICARIBE | Se necesita expansión adicional. | 20171110029802 20181110024722 20181100068212 | 31/05/2017 02/05/2018 19/10/2018 | 14:21 15:49 14:47 | 20171520034461 20181520052531 20201520013851 20201520033081 | 02/10/2017 20/12/2018 03/02/2020 24/07/2020
191 | SI | SI | Manifestación de interes de conexión parque eólico Beta de 280 MW a Sub-área GCM, en atención a la Circular Externa UPME radicado 2017154000481 del 16 de marzo de 2017. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | CUESTECITAS | 500 | 280 | 2022-12-01 | EÓLICA | EOLOS ENERGÍA | EOLOS ENERGÍA | Se necesita expansión adicional. Ratifican interés de ejecución. Se emitió concepto condicionado a la entrada en operación de las obras definidas en el Plan 2019-2033. Mediante radicado 20201110028142 envian estudio para conexión compartida con Alph | 20171110029812 20171110041532 20181100080912 20191100017702 20201110028142 20201110049742 20201110050782 20201110050292 20211110010192 20211110013202 | 31/05/2017 19/07/2017 05/12/2018 12/03/2019 22/05/2020 21/07/2020 24/08/2020 24/08/2020 01/02/2021 08/02/2021 | 14:27 13:40 16:49 12:09 11:43 11:29 16:26 09:18 15:42 10:01 | 20181520052671 20191520038621 20201520029131 20201520043621 20211520013781 | 20/12/2018 04/09/2019 19/06/2020 21/09/2020 24/02/2021
192 | SI | SI | Manifestación de interes de conexión parque eólico Alpha de 212 MW a Sub-área GCM, en atención a la Circular Externa UPME radicado 2017154000481 del 16 de marzo de 2017. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | CUESTECITAS | 500 | 212 | 2022-12-01 | EÓLICA | VIENTOS DEL NORTE | VIENTOS DEL NORTE SAS ESP | Se necesita expansión adicional. Ratifican solicitud de conexión. Se emitió concepto condicionado a la entrada en operación de las obras definidas en el Plan 2019-2033. Mediante radicado 20201110028142 envian estudio para conexión compartida con Bet | 20171110029832 20171110041532 20181100080912 20191100017702 20201110028142 20201110049742 20201110050782 20201110050292 20211110010192 20211110013202 | 31/05/2017 19/07/2017 05/12/2018 12/03/2019 22/05/2020 21/08/2020 24/08/2020 24/08/2020 01/02/2021 08/02/2021 | 14:27 13:40 16:49 12:09 11:43 11:29 16:26 09:18 15:42 10:01 | 20181520052681 20191520038591 20201520029131 20201520043621 20211520013781 | 20/12/2018 04/09/2019 19/06/2020 21/09/2020 24/02/2021
193 | SI | NO | Presentación de manifestación de interés para la conexión de proyecto de generación Parque Eólico Britos. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | POR DEFINIR | 0 | 158.4 | 2021-12-01 | EÓLICA | SOWITEC | SOWITEC | Hacen parte SOWITEC y PARQUE EÓLICOS BRITOS. Mediante radicado 20171110039612, Intercolombia indica que no es posible la conexión del proyecto sin expansión adicional. A través de radicado 20201110022642 envían información sobre el recurso. | 20171110029642 20171110039612 20201110022642 | 31/05/2017 12/07/2017 04/05/2020 | 10:29 16:19 08:22 | 20171520012191 20201520018121 | 15/03/2017 04/03/2020
194 | SI | NO | Proyecto WARRATTUI 100 MW, circular UPME 20171540001481. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | LA GUAJIRA | POR DEFINIR | 0 | 100 | 2022-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | TW SOLAR | N.A. | 20171110029882 | 31/05/2017 | 14:38 | 20171520031951 | 11/09/2017
195 | SI | NO | Proyecto PSF VALLEDUPAR 200 MW, circular UPME 20171540001481. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | CESAR | VALLEDUPAR | 220 | 200 | 2022-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | TW SOLAR | N.A. | 20171110029892 20171110058062 | 31/05/2017 29/09/2017 | 16:40 15:08 | 20171520032021 20171520036101 | 11/09/2017 18/10/2017
196 | SI | NO | Proyecto PSF COPEY 200 MW, circular UPME 20171540001481. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | CESAR | EL COPEY | 220 | 200 | 2022-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | TW SOLAR | N.A. | 20171110029902 20171110058042 | 31/05/2017 29/09/2017 | 16:41 15:06 | 20171520031921 20171520036061 | 11/09/2017 18/10/2017
197 | SI | NO | Proyecto PSF URIANA 400 MW, circular UPME 20171540001481. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | LA GUAJIRA | CUESTECITAS | 500 | 400 | 2022-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | TW SOLAR | Hacen parte TW SOLAR y FOTOVOLTAICO LA SIERRA SAS. | 20171110029922 20171110058072 | 31/05/2017 29/09/2017 | 16:43 15:09 | 20171520031971 20171520036081 | 11/09/2017 18/10/2017
198 | SI | NO | Proyecto PSF KAI 200 MW, circular UPME 20171540001481. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | LA GUAJIRA | POR DEFINIR | 0 | 200 | 2022-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | TW SOLAR | N.A. | 20171110029932 | 31/05/2017 | 16:45 | 20171520031951 | 11/09/2017
199 | SI | NO | Proyecto PSF MALEIWA 200 MW, circular UPME 20171540001481. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | LA GUAJIRA | POR DEFINIR | 0 | 200 | 2022-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | TW SOLAR | N.A. | 20171110029942 | 31/05/2017 | 14:47 | 20171520031951 | 11/09/2017
200 | SI | NO | Proyecto PSF FUNDACIÓN 200 MW, circular UPME 20171540001481. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | MAGDALENA | FUNDACION | 220 | 200 | 2022-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | TW SOLAR | Hacen parte TW SOLAR y FOTOVOLTAICO CAMPO VERDE SAS. | 20171110029912 20171110058022 | 31/05/2017 29/09/2017 | 16:41 15:06 | 20171520031931 20171520036051 | 11/09/2017 18/10/2017
201 | SI | NO | Proyecto PSF CUESTECITAS 200 MW, circular UPME 20171540001481. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | LA GUAJIRA | CUESTECITAS | 220 | 200 | 2019-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | TW SOLAR | Hacen parte TW SOLAR y FOTOVOLTAICO LA SIERRA SAS. | 20171110029872 20171110058072 | 31/05/2017 29/09/2017 | 16:38 15:09 | 20171520031971 20171520036081 | 11/09/2017 18/10/2017
202 | SI | NO | Manifestación de interés de Conexión en la Guajira - Complejo Eólico Musichi | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | LA GUAJIRA | CUESTECITAS | 500 | 194.4 | 2022-12-01 | EÓLICA | EOLICA MUSICHI | INTERCOLOMBIA | Se necesita expansión adicional. Guajira eólica 1 manifiesta que el proyecto no continua en desarrollo por parte de ellos y que sea eliminado este expediente presentado por Guajira Eólica 1. Se solicita aclaración sobre solicitud de conexión. El proyecto | 20171110030182 20171110064852 20181110022972 20181100061672 20191100003212 20191100003222 20191100088722 | 01/06/2017 31/10/2017 23/04/2018 28/09/2018 17/01/2019 17/01/2019 18/12/2019 | 15:10 08:58 16:03 09:54 14:06 14:09 15:55 | 20171520032031 20181520052581 20191520051011 20201520000651 | 11/09/2017 20/12/2018 02/12/2019 13/01/2020
203 | SI | NO | Manifestación de interés de Conexión en la Guajira - Complejo Eólico Shurimana | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | NO | LA GUAJIRA | POR DEFINIR | 0 | 140.8 | 2022-12-01 | EÓLICA | GUAJIRA EOLICA 1 | GUAJIRA EOLICA 1 | Se solicita aclaración sobre solicitud de conexión. Mediante radicado 20191100088712 ratifican la suspensión del proyecto. | 20191100004292 20171110030172 20171110064832 20191100088712 | 22/01/2019 01/06/2017 31/10/2017 18/12/2019 | 10:09 15:07 08:54 15:53 | 20171520032031 20191520051011 | 11/09/2017 02/12/2019
204 | SI | NO | Manifestación de interés de Conexión en la Guajira - Complejo Eólico Aipir | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | NO | LA GUAJIRA | POR DEFINIR | 0 | 54.4 | 2022-12-01 | EÓLICA | GUAJIRA EOLICA 1 | GUAJIRA EOLICA 1 | Se solicita aclaración sobre solicitud de conexión. Mediante radicado 20191100088712 ratifican la suspensión del proyecto. | 20191100004292 20171110030192 20171110064842 20191100088712 | 22/01/2019 01/06/2017 31/10/2017 18/12/2019 | 10:09 15:12 08:56 15:53 | 20171520032031 20191520051011 | 11/09/2017 02/12/2019
205 | SI | SI | Estudio de conexión y documentación del proyecto Parque Eóllico _Apotolurru II (99 MW) | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | POR DEFINIR | 0 | 99 | 2020-11-30 | EÓLICA | JEMEIWAA KA I | JEMEIWAA KA I | Solicitan cambio de punto de conexión de CuestecitasPuerto Bolívar 110 kV a colectora I 500 Kv Se necesita expansión adicional | 20181100050242 20171110030342 20181110005022 | 23/08/2018 02/06/2017 31/01/2018 | 13:15 10:58 12:22 | 20181520052691 | 20/12/2018
206 | SI | SI | Manifestación de interés de conexión de proyecto la Estrella. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | MAGDALENA | BONDA | 34.5 | 19.9 | 2018-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | No tiene viabilidad del OR. | 20171110031862 | 08/06/2017 | 11:40
207 | SI | SI | Manifestación de interés de conexión de proyecto Valledupar I. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | CESAR | VALLEDUPAR | 13.8 | 19.9 | 2019-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | ELECTRICARIBE | Se necesita expansión adicional. | 20171110050752 20181100061442 20171110031862 20171110037552 | 01/09/2017 27/09/2018 08/06/2017 04/07/2017 | 15:40 15:11 11:40 16:51 | 20181520052491 | 20/12/2018
208 | SI | SI | Manifestación de interés de conexión de proyecto Valledupar II. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | CESAR | VALLEDUPAR | 13.8 | 19.9 | 2019-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | ELECTRICARIBE | Se necesita expansión adicional. | 20171110050752 20181100061442 20171110031862 20171110037552 | 01/09/2017 27/09/2018 08/06/2017 04/07/2017 | 15:40 15:11 11:40 16:51 | 20181520052491 | 20/12/2018
209 | SI | SI | Manifestación de interés de conexión de proyecto Valledupar III. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | CESAR | VALLEDUPAR | 13.8 | 19.9 | 2019-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | ELECTRICARIBE | Se necesita expansión adicional. | 20171110050752 20181100061442 20171110031862 20171110037552 | 01/09/2017 27/09/2018 08/06/2017 04/07/2017 | 15:40 15:11 11:40 16:51 | 20181520052491 | 20/12/2018
210 | NO | NA | Remisión estudios de PV Bosques solares de Bolivar 503 y 504. Todos de 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ATLANTICO | SABANALARGA | 110 | 39.8 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SOLARGREEN | ELECTRICARIBE | Electricaribe no emite concepto hasta no tener visabilidad física de Transelca. UPME informa que se encuentra buscando una solución estructural para la conexión de proyectos de generación en Sabanalarga. Electricaribe emite concepto aprobatorio de viabili | 20171110034462 20171110069832 20181100047802 20181100055972 20181100068272 20201110104532 | 20/06/2017 23/11/2017 15/08/2018 11/09/2018 19/10/2018 28/12/2020 | 15:59 15:38 12:44 15:46 15:18 16:57 | 20181520023911 20181520053171 20211520000381 | 15/06/2018 21/12/2018 07/01/2021
211 | NA | NA | Remisión de conexión PV BOL002 "La Iguana" 19,5MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOLIVAR | GAMBOTE | 66 | 19.9 | 2021-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | ELECTRICARIBE | Cambiaron FPO de diciembre de 2018 a diciembre de 2019. Electricaribe remite concepto aprobatorio a cambio de FPO para agosto de 2020. Mediante radicado 20201110025392 Electricaribe remite cambio de FPO para junio de 2021. UPME aprueba cambio de FPO. | 20171110035992 20171110055062 20191100008662 20191100069382 20171110050032 20201110025392 20201110097392 | 27/06/2017 18/09/2017 07/02/2019 07/10/2019 29/08/2017 13/05/2020 14/12/2020 | 16:19 16:27 11:32 11:46 16:51 12:15 08:57 | 20191520026631 20171520034441 20201520022001 20201520033221 | 12/06/2019 02/10/2017 20/04/2020 27/07/2020
212 | SI | NO | Proyecto Parque solar Fotovoltaico Algarrobo 99,9 MW, circular UPME 20171540020201. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | CESAR | EL COPEY | 110 | 99.9 | 2022-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | TW SOLAR | Hacen parte TW SOLAR y FOTOVOLTAICO ALGARROBO SAS | 20171110037162 20171110058012 | 30/06/2017 29/09/2017 | 16:51 15:04 | 20171520031901 20171520036041 | 11/09/2017 18/10/2017
213 | SI | NO | Proyecto Parque solar Fotovoltaico Providencia 99,9 MW, circular UPME 20171540020201. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | MAGDALENA | FUNDACION | 110 | 99.9 | 2022-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | TW SOLAR | Hacen parte TW SOLAR y FOTOVOLTAICO PROVIDENCIA SAS | 20171110037152 20171110058082 | 30/06/2017 29/09/2017 | 16:49 15:10 | 20171520032001 20171520036091 | 11/09/2017 18/10/2017
214 | SI | NO | Proyecto Parque solar Fotovoltaico La Sierra 99,9 MW, circular UPME 20171540020201. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | LA GUAJIRA | CUESTECITAS | 110 | 99.9 | 2022-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | TW SOLAR | Hacen parte TW SOLAR y FOTOVOLTAICO LA SIERRA SAS | 20171110037172 20171110058072 | 30/06/2017 29/09/2017 | 16:51 15:09 | 20171520031971 | 11/09/2017
215 | SI | NO | CIRCULAR EXTERNA del 30 de mayo de 2017: Iniciativas de proyectos de generación en el área Guajira - Cesar - Magdalena. (CS IV LAS CASITAS) | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | CESAR | VALLEDUPAR | 220 | 400 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TECHNOELITE GREEN ENERGY | TECHNOELITE GREEN ENERGY | N.A. | 20171110037002 20171110036962 | 30/06/2017 30/06/2017 | 15:52 15:34 | 20171520032061 | 11/09/2017
216 | SI | NO | CIRCULAR EXTERNA del 30 de mayo de 2017: Iniciativas de proyectos de generación en el área Guajira - Cesar - Magdalena. (CS IV LA LOMA) | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | CESAR | LA LOMA | 500 | 400 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TECHNOELITE GREEN ENERGY | TECHNOELITE GREEN ENERGY | N.A. | 20171110037022 20171110036962 | 30/06/2017 30/06/2017 | 15:54 15:34 | 20171520032061 | 11/09/2017
217 | SI | NO | Proyecto Parque eólico Cerrito 378 MW, circular UPME 20171540020201. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | NO | LA GUAJIRA | POR DEFINIR | 0 | 378 | 2022-12-01 | EÓLICA | DESARROLLOS EOLICOS ALTA GUAJIRA | DESARROLLOS EOLICOS ALTA GUAJIRA | Mediante comunicación 20191100081392, el promotor confirmó que este proyecto es el mismo proyecto Andrea Juasayú de 378 MW (Cod. 474). | 20171110037082 20181110029142 20191100081392 | 30/06/2017 23/05/2018 21/11/2019 | 16:24 12:21 12:01 | 20171520034481 20191520030491 20191520043541 | 02/10/2017 15/07/2019 15/10/2019
218 | SI | NO | Proyecto Parque eólico Punta Cocos 362 MW, circular UPME 20171540020201. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | LA GUAJIRA | POR DEFINIR | 0 | 362 | 2022-12-01 | EÓLICA | DESARROLLOS EOLICOS ALTA GUAJIRA | DESARROLLOS EOLICOS ALTA GUAJIRA | N.A. | 20171110037072 20201110102852 | 30/06/2017 22/12/2020 | 16:21 17:36 | 20171520034481 | 02/10/2017
219 | SI | SI | Proyecto eólico Punta de Cocos (99 MW) | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | POR DEFINIR | 0 | 99 | 2025-11-30 | EÓLICA | EPM | EPM | Se necesita expansión adicional. | 20171110039302 20171110039902 20171110038332 20171110038502 | 11/07/2017 13/07/2017 07/07/2017 07/07/2017 | 16:17 14:20 09:43 15:43 | 20181520052741 | 20/12/2018
220 | SI | SI | Proyecto eólico Jepirachi II | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | POR DEFINIR | 0 | 31.08 | 2023-11-30 | EÓLICA | EPM | EPM | Se necesita expansión adicional. | 20171110038502 20171110038652 20171110039302 20171110039902 | 07/07/2017 10/07/2017 11/07/2017 13/07/2017 | 15:43 10:19 16:17 14:20 | 20181520052731 | 20/12/2018
221 | NA | NA | Remisión Estudio de conexión Central Hidroeléctrica San Andres de Cuerquia. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | YARUMAL II | 110 | 19.9 | 2020-12-01 | HIDROELECTRICA | CELSIA S.A. | EPM | FPO: 31dic.2020 | 20171110039852 20171110054912 20181100057152 | 13/07/2017 18/09/2017 14/09/2018 | 13:14 15:27 15:05 | 20171520035481 20181520038761 | 12/10/2017 20/09/2018
222 | NA | NA | Concepto estudio conexión del Proyecto de 4 plantas menores independientes Tequendama con una capacidad de conexión de 14.2 MW cada una (Aumento capacidad) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CUNDINAMARCA | SALTO I (BOGOTA) | 115 | 56.8 | 2017-03-31 | HIDROELECTRICA | EMGESA | CODENSA | FPO: 31mar.2017 | 20171110045362 20171110054672 | 08/08/2017 18/09/2017 | 14:45 09:59 | 20171520033621 | 22/09/2017
223 | NA | NA | Concepto de Viabilidad Técnica para la conexión de 19,9MW a 34,5kV de generación Fotovoltaica a la subestación Sincé | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SUCRE | SINCE | 34.5 | 19.99 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PARQUE FOTOVOLTAICO SINCE | ELECTRICARIBE | FPO: 31ene.2018 Mediante radicado 20191100090232 Electricaribe remite alcance para cambio de FPO para diciembre de 2020. Mediante radicado 20201520064321 se aprobó cambio de FPO para diciembre de 2021. | 20171110046832 20181110008882 20191100090232 | 14/08/2017 16/02/2018 24/12/2019 | 15:02 10:41 07:56 | 20171520043941 20201520015901 20201520064321 | 22/12/2017 14/02/2020 07/12/2020
224 | NA | NA | Remisión Estudio de conexión Central de Generación Hidráulica Palagua 98 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | COCORNA | 110 | 98 | 2022-11-30 | HIDROELECTRICA | ISAGEN | EPM | FPO: 30nov.2022 Supeditado a la entrada en operación del proyecto San Lorenzo 230/110 kV y reconfiguración del enlace EsmeraldaSan Carlos 230 kV, en EsmeraldaSan Lorenzo 230 kV y San Lorenzo San Carlos 230 kV informan que por demoras en trámites ambien | 20181110000612 20171110048842 20181110023222 20181100047322 20181100046862 20181100063972 20181100074982 | 09/01/2017 23/08/2017 24/04/2018 14/08/2018 13/08/2018 05/10/2018 16/11/2018 | 12:22 11:58 12:07 14:13 11:56 11:27 08:27 | 20181520007621 20181520037791 20181520017561 | 05/03/2018 13/09/2018 02/05/2018
225 | NA | NA | Proyecto de generación Solar Guayepo Fase I 200 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ATLANTICO | SABANALARGA | 500 | 200 | 2023-02-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | INGENOSTRUM | INTERCOLOMBIA | La UPME informa que se encuentra estuadiando una solución integral que permita la conexión de estas plantas en sabanalarga. Mediante radicado 20201000022792 intercolombia remite cambio de FPO para febrero de 2023. Se emite certificado de concepto a | 20161110028992 20171110052682 20171110053002 20201000022792 20211110031982 20211110039612 | 15/06/2016 11/09/2017 11/09/2017 04/05/2020 18/03/2021 07/04/2021 | 08:35 10:21 15:35 12:18 17:03 09:34 | 20181520019621 20181520053141 20201520025001 20211520024201 20211520028121 | 18/05/2018 21/12/2018 15/05/2020 14/04/2021 22/04/2021
226 | NA | NA | Proyecto de generación Solar Guayepo Fase II 200 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ATLANTICO | SABANALARGA | 500 | 200 | 2023-05-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | INGENOSTRUM | INTERCOLOMBIA | La UPME informa que se encuentra estuadiando una solución integral que permita la conexión de estas plantas en sabanalarga. Mediante radicado 20201000022792 Intercolombia remite cambio de FPO para mayo de 2023. Se emite certificado de concepto apro | 20161110028992 20171110052682 20171110053002 20191100002832 20201000022792 20211110031982 20211110039612 | 15/06/2016 11/09/2017 11/09/2017 17/01/2019 04/05/2020 18/03/2021 07/04/2021 | 08:35 10:21 15:35 08:08 12:18 17:03 09:34 | 20181520019621 20181520053141 20201520025001 20211520024201 20211520028121 | 18/05/2018 21/12/2018 15/05/2020 14/04/2021 22/04/2021
227 | NA | NA | Parque Solar Fotovoltaico Sabanalarga | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ATLANTICO | SABANALARGA | 500 | 200 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SABANALARGA S.A.S. | INTERCOLOMBIA | Mediante radicado 20181110017462, SOWITEC cede derechos a Parque Solar Fotovoltaico Sabanalarga S.A.S. UPME comunica al promotor la actualización del nombre de proyecto y promotor. Se aprobó cambio de FPO para diciembre de 2021. Mediante radicado 2020 | 20191100049772 20171110054422 20171110055282 20181110017462 20181110040892 20201100005442 20211110003522 | 31/07/2019 15/09/2017 19/09/2017 26/03/2018 12/07/2018 30/01/2020 14/01/2021 | 15:09 15:41 15:26 16:17 15:55 15:27 14:02 | 20181520023881 20181520031821 20181520053161 20191520053261 20211520001451 | 15/06/2018 03/08/2018 21/12/2018 17/12/2019 15/01/2021
228 | NA | NA | La Magdalena 180 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | TOLIMA | NUEVO PUNTO | 0 | 180 | 2021-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | TW SOLAR | No definen FPO. | 20171110054402 | 15/09/2017 | 15:17 | 20171520034021 | 27/09/2017
229 | NA | NA | Concepto conexión central generación solar Atlantico Photovoltaic SAS, de 199,5 MW a la subestación Sabanalarga 500 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ATLANTICO | SABANALARGA | 500 | 199.5 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ATLANTICO PHOTOVOLTAIC | INTERCOLOMBIA | Se les hizo solicitud de recurso, información enviada con radicado UPME 20181110011392. UPME informa que se encuentra buscando una solución estructural para su conexión. Cambio de FPO para 2022. Segunda solicitud de cambio de FPO para diciembre de 2023 | 20171110055722 20181110011392 20181100055962 20181100067602 20181100076442 20211110019372 | 20/09/2017 26/02/2018 11/09/2018 17/10/2018 19/11/2018 0 19/02/2021 | 15:53 15:57 15:40 15:38 15:52 00:00 09:35 | 20171520036251 20181520023891 20181520038731 20181520053181 20191520038071 20211520013401 | 18/10/2017 15/06/2018 20/09/2018 21/12/2018 02/09/2019 12/03/2021
230 | SI | NO | Remisión de estudio de conexión El Ahumado 50 MW. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | LA GUAJIRA | RIOHACHA | 110 | 50 | 2022-12-31 | EÓLICA | GUAJIRA EOLICA 1 | ELECTRICARIBE | FPO: 31dic.2023 Supeditado a la entrada en opereción del refuerzo CuestecitasRiohachaMaicao y el refuerzo de red segundo circuito CuestecitasLa Loma 500 kV y nuevo circuito La LomaSogamoso kV Mediante radicado 20201110047052 Electricaribe remite cambi | 20171110027632 20171110056602 20171110060462 20181100061282 20181100063712 20181100086242 20201110047052 20201110105142 | 19/05/2017 22/09/2017 10/10/2017 27/09/2018 04/10/2018 20/12/2018 12/08/2020 29/12/2020 | 15:39 15:18 16:45 13:36 12:47 14:19 16:16 17:03 | 20171520031841 20181520034161 20191520002491 20201520046521 20211520012301 | 11/09/2017 17/08/2018 22/01/2019 02/10/2020 19/02/2021
231 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión Autogeneración Nacional de Chocolates de 2,18 MW. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | RIONEGRO | 44 | 0 | 2017-10-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES | EPM | FPO: 31oct.2017 | 20171110056952 20171110058712 | 25/09/2017 03/10/2017 | 16:01 15:16 | 20171520034671 | 03/10/2017
232 | NA | NA | Ampliación de la capacidad de la conexión de generación para la unidad I de la central TERMOPAIPA. De 31 MW a 36 MW | AMPLIACIÓN | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOYACA | PAIPA | 110 | 5 | 2017-12-01 | TÉRMICA | GESTIÓN ENERGETICA | EBSA | FPO: 31dic.2017 | 20171110058172 20181110012242 | 29/09/2017 01/03/2018 | 16:04 15:53 | 20171520040131 | 20/11/2017
233 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión PV MAG002 "Prosperidad" 19,5 MW. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ATLANTICO | SALAMINA (CALDAS) | 34.5 | 19.5 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | LA PROSPERIDAD SOLAR SAS | ELECTRICARIBE | FPO:31dic.2018 Electricaribe envia alcance de cambio de FPO para diciembre de 2019. Antes CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES. Solicitan ceder registro a La Prosperidad Solar S.A.S. Electricaribe remite concepto sobre cambio de FPO para septiembre de 2020. | 20171110027232 20171110058722 20191100008642 20191100017622 20191100072342 20201110033222 | 18/05/2017 03/10/2017 07/02/2019 12/03/2019 17/10/2019 17/06/2020 | 15:53 15:26 11:23 07:47 10:54 16:44 | 20191520024751 20171520031791 20171520038561 20191520013801 20191520051721 20201520040701 | 21/05/2019 11/09/2017 01/11/2017 19/03/2019 06/12/2019 04/09/2020
234 | NA | NA | Remisión de conexión Parque Generación Solar Fotovoltaica Los Colorados II 9,9 MW. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOLIVAR | EL CARMEN | 13.8 | 9.9 | 2021-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | LOS COLORADOS SOLAR S.A.S. | ELECTRICARIBE | Castellana de Proyectos Solares ceden derechos del proyecto a Los Colorados Solar S.A.S. Mediante radicado UPME 20191100046132 se recibe solicitud de alcance a la FPO para diciembre de 2020. Tiene concepto aprobatorio de Electricaribe. Mediante radi | 20171110063372 20181110003392 20191100017542 20191100046132 20191100081232 20201110025402 | 23/10/2017 23/01/2018 11/03/2019 16/07/2019 20/11/2019 13/05/2020 | 15:45 16:19 16:41 11:45 16:32 12:19 | 20191520013611 20181520001081 20191520041871 20201520031441 | 18/03/2019 19/01/2018 01/10/2019 10/07/2020
235 | NA | NA | Remisión estudio de conexión de 9,9 MW a 13,8 kV de generación Fotovoltaica a la subestación Baranoa. Atlantico Solar II Polo Nuevo | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ATLANTICO | BARANOA | 13.8 | 9.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TECHNOELITE GREEN ENERGY | ELECTRICARIBE | Cambio de FPO de marzo de 2019 a Diciembre de 2019 Mediante radicado UPME 20191100080742 Electricaribe remite concepto aprobatorio a estudio actualizado con Fpo para 2021. Mediante radicado UPME 20191520051791 se da alcance a concepto modificando la | 20191100015942 20151260053202 20161520004301 20171110063872 20181100066992 20181100087362 20191100080742 20201100000312 | 04/03/2019 23/11/2015 12/02/2016 25/10/2017 16/10/2018 27/12/2018 19/11/2019 02/01/2020 | 10:33 09:20 08:56 15:22 11:27 10:52 15:51 16:12 | 20191520002831 20161520037021 20171520041281 20191520001341 20191520051791 | 23/01/2019 06/09/2016 30/11/2017 15/01/2019 06/12/2019
236 | NA | NA | Remisión estudio de conexión de 19,3 MW a 34,5 kV de generación Fotovoltaica a la subestación Baranoa. Atlantico Solar I Polo Nuevo | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ATLANTICO | BARANOA | 34.5 | 19.3 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TECHNOELITE GREEN ENERGY | ELECTRICARIBE | FPO: 31mar.2019 Mediante radicado UPME 20181100067032 solicitan cambio de FPO a Diciembre de 2019 mediante radicado UPME 20191100080732 Electricaribe remite alcance a cambio de FPO para diciembre de 2021. Mediante radicado 20201100000322 Technoelite | 20171110063852 20181100067032 20191100015932 20191100080732 20161110051052 20201100000322 | 25/10/2017 16/10/2018 04/03/2019 19/11/2019 03/10/2016 02/01/2020 | 15:15 11:40 10:25 15:39 16:45 16:17 | 20171520041271 20191520002471 20161520042721 20191520051781 | 30/11/2017 22/01/2018 14/10/2016 06/12/2019
237 | NA | NA | Estudio conexión Cogeneración Manuelita 2 de 12 MW. | GENERACIÓN MENOR | COGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | VALLE DEL CAUCA | PALMAS | 34.5 | 12 | 2018-03-31 | ND | MANUELITA | CELSIA COLOMBIA | FPO: 31mar.2018 | 20171110064002 20171110071472 20171110072462 | 26/10/2017 04/12/2017 06/12/2017 | 11:29 09:53 16:24 | 20171520043951 | 22/12/2017
238 | NA | NA | Remisión Estudio de conexión PV Solar Bolivar 9 MW. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOLIVAR | BOLIVAR 66 KV | 13.8 | 9 | 2018-11-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | ELECTRICARIBE | Se ratifica concepto y se da alcance a la FPO. Mediante Radicado UPME 20181100078462 Electricaribe remite concepto para cambio de capacidad de 9 MW a 8,06 MW. | 20171110067232 20171110077522 20181110014462 20181100066982 20181100076432 20181100078462 20181100082432 | 10/11/2017 27/12/2017 13/03/2018 16/10/2018 19/11/2018 26/11/2018 11/12/2018 | 16:07 07:54 12:44 11:22 15:47 11:46 11:41 | 20181520053001 20171520044181 20181520052321 | 21/12/2018 28/12/2017 19/12/2018
239 | SI | NO | Remisión estudio de conexión fotovoltaico Cesar Solar II Bosconia 16 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | CESAR | BOSCONIA | 34.5 | 16 | 2019-09-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TECHNOELITE GREEN ENERGY | ELECTRICARIBE | Informan que la FPO será antes del tercer trimestre de 2019 Mediante radicado 20201100010192 manifiestan interés en continuar con proceso de conexión. | 20181100087622 20171110036962 20171110075632 20201100010192 | 28/12/2018 30/06/2017 18/11/2017 17/02/2020 | 11:00 15:34 16:48 13:56 | 20191520026421 20191520000771 20171520032061 20181520052601 20201520016371 | 11/06/2019 14/01/2019 11/09/2017 20/12/2018 19/02/2020
240 | NA | NA | Autogeneración sin entrega de excedentes de la empresa alpina con capacidad de 2,02 MW | GENERACIÓN MENOR | AUTOGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CUNDINAMARCA | TERMOZIPA | 34.5 | 0 | 2018-01-31 | ND | ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS | CODENSA | FPO: 31ene.2018 Bajo radicado 20171520041081 solicitan concepto sin exportación a la red | 20171110068392 20171110070242 | 17/11/2017 27/11/2017 | 08:20 14:05 | 20171520041081 | 28/11/2017
241 | SI | NO | Remisión estudio de conexión Fotovoltaico Cesar Solar III Cascajales de 19,4MW a niveles de 34,5kV a la subestación Valledupar | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | CESAR | VALLEDUPAR | 34.5 | 19.4 | 2019-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TECHNOELITE GREEN ENERGY | ELECTRICARIBE | Se necesita expansión adicional. Mediante radicado 20201100009212 se ratifica interés en continuar con el proyecto. | 20181100087652 20171110036962 20171110071932 20181110023182 20201100009212 | 28/12/2018 30/06/2017 02/12/2017 24/04/2018 12/02/2020 | 11:13 15:34 15:57 11:48 15:27 | 20191520026421 20191520000771 20171520032061 20181520052621 20201520016371 | 11/06/2019 14/01/2019 11/09/2017 20/12/2018 19/02/2020
242 | NA | NA | Estudio de conexión generador térmico ciclo combinado Termosolo 1 - 165 MW (antes Puerto Solo 148 MW) | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | VALLE DEL CAUCA | SAN MARCOS (SUCRE) | 230 | 165 | 2022-11-30 | TÉRMICA | TERMO SOLO 1 S.A.S | CELSIA COLOMBIA | *FPO inicial: 30nov.2023. Supeditado a entrada en operación de la subestación Pacifico 230 kV *Modifican nombre de empresa promotora. *Mediante radicado UPME No. 20201520045531 se cambia punto de conexión a San Marcos 230 kV, capacidad a 165 MW, entre | 20171110031682 20171110031702 20171110052022 20171110052692 20181110030972 20181100048492 20191100019582 20191100063232 20191100091402 20201110038872 20201110034762 20201110044802 | 07/06/2017 07/06/2017 05/09/2017 11/09/2017 01/06/2018 17/08/2018 19/03/2019 17/09/2019 30/12/2019 10/07/2020 23/06/2020 04/08/2020 | 16:45 16:48 16:28 10:22 11:31 15:18 13:02 11:39 15:26 11:31 10:38 14:13 | 20181520022201 20181520034901 20201520000281 20201520045531 20201520047881 | 08/06/2018 27/08/2018 10/01/2020 18/09/2020 07/10/2020
243 | NA | NA | Remisión estudio de conexión de los parques de generación solar de 7x19,9 MW a 34,5 kV a la subestación Cerromatoso. Bosques solares de Colombia. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | CORDOBA | CERROMATOSO | 110 | 139.3 | 2021-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SOLARGREEN | ELECTRICARIBE | Mediante radicado 20191100017012 solicitan carpeta de estudio de para este proyecto. | 20171110071732 20171110072772 20181100047082 20181100047122 20181100048212 20181100049192 20181100055982 20181100056572 20181100060412 20181100072662 20181100072652 20191100017012 | 05/12/2017 07/12/2017 13/08/2018 13/08/2018 16/08/2018 21/08/2018 11/09/2018 13/09/2018 25/09/2018 06/11/2018 06/11/2018 07/03/2019 | 08:48 15:29 16:10 16:18 14:44 16:04 15:46 11:10 11:48 14:16 13:58 03:02 | 20171520044221 20181520037231 20181520039321 20181520053031 | 28/12/2017 12/09/2018 25/09/2018 21/12/2018
244 | NA | NA | Ampliación de la capacidad de la conexión de generación para la unidad II de la central TERMOPAIPA. De 70 MW a 72 MW. | AMPLIACIÓN | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOYACA | PAIPA | 110 | 2 | 2018-12-01 | TÉRMICA | GESTIÓN ENERGETICA | EBSA | FPO: 31ene.2018 | 20171110072842 | 07/12/2017 | 16:05 | 20181520000421 | 15/01/2018
245 | SI | NO | SC-Solar San Martín | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | CESAR | LA LOMA | 500 | 100 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SC SOLAR | GEB | N.A. | 20171110037032 20171110062882 20171110076122 20181100055502 20201110081222 20201110081222 | 30/06/2017 20/11/2017 19/12/2017 10/09/2018 04/11/2020 04/11/2020 | 15:58 13:22 16:15 16:12 11:06 11:06 | 20171520032071 20181520052631 20201520070011 | 11/09/2017 20/12/2018 24/12/2020
246 | SI | NO | SC-Solar San Martín II | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | CESAR | LA LOMA | 500 | 100 | 2021-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SC SOLAR | GEB | N.A. | 20171110037032 20171110062882 20171110076122 20181100055502 20201110081222 | 30/06/2017 20/11/2017 19/12/2017 10/09/2018 04/11/2020 | 15:58 13:22 16:15 16:12 11:06 | 20171520032071 20181520052631 20201520070011 | 11/09/2017 20/12/2018 24/12/2020
247 | SI | NO | SC-Solar San Martín III | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | CESAR | LA LOMA | 500 | 100 | 2022-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SC SOLAR | GEB | N.A. | 20171110037032 20171110062882 20171110076122 20181100055502 20201110081222 | 30/06/2017 20/11/2017 19/12/2017 10/09/2018 04/11/2020 | 15:58 13:22 16:15 16:12 11:06 | 20171520032071 20181520052631 20201520070011 | 11/09/2017 20/12/2018 24/12/2020
248 | NA | NA | Solicitud de Conexión. Incremento de la capacidad de generación Central Hidroelectrica Sogamoso de 820 a 873 MW | AMPLIACIÓN | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | SI | SANTANDER | SOGAMOSO (LA RAMADA) | 230 | 53 | 2019-12-01 | HIDROELECTRICA | ISAGEN | ISAGEN | FPO:31dic.2019 Concepto aprobado supeditado a la entrada en operación del tercer transformador 500/230kV de la subestación Sogamoso. Mediante radicado UPME No. 20191100000792 desisten del concepto de conexión, ya que no lo pueden utilizar por condiciones | 20171110075742 20181110017852 20181110030012 20191100000792 | 19/12/2017 27/03/2018 29/05/2018 08/01/2019 | 08:32 16:08 08:27 13:55 | 20181520021421 | 31/05/2018
249 | NA | NA | Ampliación Capacidad Efectiva Neta TEBSA de 791 MW a 815 MW | AMPLIACIÓN | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | ATLANTICO | TEBSA | 220 | 24 | 2018-09-30 | TÉRMICA | TEBSA | ELECTRICARIBE | Se solicitaron aclaraciones. Reiteran solicitud de concepto para ampliar capacidad de la planta a 815 MW. Mediante radicado 20191520041172 se recibe nuevo formato de solicitud de conexión. | 20181110000792 20181100064332 20181100067242 20191100022582 | 10/01/2018 08/10/2018 16/10/2018 02/04/2019 | 08:27 10:47 16:09 09:04 | 20181520003381 20191520028521 | 02/02/2018 03/07/2019
250 | NA | NA | Remisión de conexión autogeneración Parque Comercial El Tesoro de 312 kW | GENERACIÓN MENOR | AUTOGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | POBLADO | 0 | 0 | 2018-02-28 | ND | PARQUE COMERCIAL EL TESORO | EPM | FPO: 28feb.2018 | 20181110001242 | 11/01/2018 | 16:10 | 20181520000661 | 16/01/2018
251 | NA | NA | Remisión estudio de conexión planta fotovoltaica La Sierpe 19,99MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | SUCRE | LA MOJANA | 34.5 | 19.99 | 2021-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PARQUE FOTOVOLTAICO LA SIERPE | ELECTRICARIBE | FPO: 31dic.2018 Mediante radicado 20181100082732 Electricaribe remite concepto para cambio de FPO Junio de 2020 Mediante radicado 20191100090302 Electricaribe remite alcance para cambio de FPO para diciembre de 2020. Mediante radicado 20201520064261 | 20181110001252 20181100082732 20191100090302 20201110095832 | 11/01/2018 12/12/2018 24/12/2019 09/12/2020 | 16:17 07:54 09:16 15:49 | 20181520007281 20191520003461 20201520015951 20201520015951 20201520064261 | 28/02/2018 24/01/2019 14/02/2020 14/02/2020 07/12/2020
252 | NA | NA | Solicitud avance de proyectos Bosques Solares de Bolivar 500, 501, 502 en 34,5 kV para la SE Sabanalarga de forma independiente a los proyectos de 115 kV. Todos de 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ATLANTICO | SABANALARGA | 34.5 | 59.7 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SOLARGREEN | ELECTRICARIBE | FPO: 31may.2020 Mediante radicado 20201110104532 Air-e remite cambio de FPO para diciembre de 2022. Mediante radicado 20211520000381 se aprueba cambio de FpO para diciembre del 2022. | 20171110034462 20181110003132 20201110104532 | 20/06/2017 23/01/2018 28/12/2020 0 | 15:59 09:17 16:57 00:00 | 20181520013271 20211520000381 | 27/03/2018 07/01/2021
253 | NA | NA | Remisión estudio de conexión Autogeneración Nare - Argos hasta 9 MW para entrega de energía a la red | GENERACIÓN MENOR | AUTOGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | INMARCO | 110 | 9 | 2018-05-31 | ND | GRUPO ARGOS | EPM | FPO: 31may.2018 | 20181110003652 | 24/01/2018 | 15:15 | 20181520012381 | 15/03/2018
254 | NA | NA | Remisión estudio de conexión Planta Solar Morrosquillos I 19,5 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | SUCRE | TOLUVIEJO | 110 | 19.9 | 2022-01-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S. | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | FPO inicial 31dic.2018, pero Electricaribe envía alcance de cambio de FPO para diciembre de 2020. Castellana de proyectos Solares cede derechos el proyecto a Los Morrosquillos Solar S.A.S. Mediante radicado 20201110053182 Electricaribe remite cambio | 20181110005162 20191100008632 20191100017522 20201110053182 20201110097422 | 31/01/2018 07/02/2019 11/03/2019 31/08/2020 14/12/2020 | 15:46 11:20 16:38 15:42 09:09 | 20191520011681 20191520013591 20181520025001 20201520042301 | 11/03/2019 18/03/2019 25/06/2018 15/09/2020
255 | NA | NA | Solicitud respuesta y validación de estudio de conexión del proyecto "Central de generación termoeléctrica de Cucunubá - Termocucunuba" | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | CUNDINAMARCA | LINEA NORTE - UBATE | 115 | 99 | 2018-12-01 | TÉRMICA | TERMOCUCUNUBA | CODENSA | Se solicito aclaración y verificación del estudio de conexión mediante radicado UPME 20181520011591. Mediante radicado UPME 20191520033071 se solicita que ratifiquen intención de continuar con trámite luego de no ganar OEF. Ratifican intención de conexió | 2019110005319 20181110007802 20181100082562 | 14/08/2019 13/02/2018 11/12/2018 | 10:37 15:49 15:24 | 20181520011591 20191520033071 | 08/03/2018 26/07/2019
256 | SI | NO | Parque Solar Fotovoltaico Valledupar 100 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | CESAR | VALLEDUPAR | 220 | 100 | 2021-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ENEL GREEN POWER | TRANSELCA | Mediante radicado 20181110017442, SOWITEC cede sus derechos a Parque Solar Fotovoltaico Valledupar S.A.S. Promotor solicita cambio de FPO a Dic 2021 Solictan cambio de FPO a 31dic.2021. Se necesita expansión adicional. Mediante radicado UPME 201915200 | 20181100070792 20171110029612 20171110054922 20181110008702 20181110017442 20181110024512 20181110040902 20181110041372 20181100059902 20181100062672 20191100053262 20201100008782 20201110077992 20201110060652 | 29/10/2018 31/05/2017 18/09/2017 15/02/2018 26/03/2018 30/04/2018 12/07/2018 13/07/2018 24/09/2018 01/10/2018 14/08/2019 11/02/2020 27/10/2020 16/09/2020 | 11:31 10:25 15:28 16:11 16:00 16:01 15:57 16:34 12:09 16:31 14:54 14:10 11:55 14:27 | 20181520052561 20181520021071 20181520050971 20191520033041 20191520042241 | 20/12/2018 28/05/2018 11/12/2018 25/07/2019 04/10/2019
257 | NA | NA | Remisión estudio de conexión de la central de generación solar de 19,5 MW " El Roble" a la subestación Chinú 110 kV | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | NO | CORDOBA | CHINU | 110 | 19.5 | 2022-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | ELECTRICARIBE |  | 20181110010062 20181110014852 20201110105472 20201110069502 | 21/02/2018 14/03/2018 30/12/2020 08/10/2020 | 13:55 16:01 12:16 13:17 | 20181520014751 20201520062831 | 12/04/2018 02/12/2020
258 | NA | NA | Remisión estudio de conexión de la central de generación solar de 8 MW "El Guayacán" a la subestación Corozal 34,5 kV | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SUCRE | COROZO | 34.5 | 8 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EL GUAYACAN SOLAR SAS | ELECTRICARIBE | FPO: 31dic.2018. Antes CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES Solicitan cesión de derechos a El Guayacán Solar S.A.S. Electricaribe remite concepto aprobatorio de cambio de FPO para septiembre de 2020. Mediante radicado 20201110025412 Electricaribe remite c | 20181110010052 20191100008652 20191100017612 20191100069362 20201110025412 20211110021322 | 21/02/2018 07/02/2019 12/03/2019 07/10/2019 13/05/2020 24/02/2021 | 13:48 11:28 07:43 11:37 12:24 08:09 | 20211520037731 20181520014051 20191520013781 20191520022811 20191520053251 20201520031451 | 11/05/2021 09/04/2018 19/03/2019 14/05/2019 17/12/2019 10/07/2020
259 | NA | NA | Estudio de conexión proyectos de generación solar CELSIA 2 (19,9), 3 (9,9) y 4 (19,9) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | BOLIVAR | BOLIVAR 66 KV | 13.8 | 49.7 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | Se le informa al promotor que para emitir el respectivo concepto es necesario la viabilidad de el OR | 20181110010822 | 23/02/2018 | 08:33 | 20181520047371 | 19/11/2018
260 | NA | NA | Estudio de ampliación de la unidad generadora 1 de salvajina. De 95 MW a 125 MW. FPO: jul-2018. | AMPLIACIÓN | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CAUCA | SALVAJINA | 220 | 30 | 2018-07-31 | HIDROELECTRICA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | FPO: 31jul.2018 | 20181110011152 | 23/02/2018 | 16:10 | 20181520014061 | 09/04/2018
261 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión proyecto de generación Bosques Solares de Bolivar 505 (19,9), 506 (19,9) y 507 (19,9) - Subestación Bolivar 22/110/13,8 kV | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | BOLIVAR | BOLIVAR 66 KV | 66 | 59.7 | 2021-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | Se le informa al promotor que para emitir el respectivo concepto es necesario la viabilidad de el OR | 20181110011532 20181110017422 | 27/02/2018 26/03/2018 | 10:05 15:57 | 20181520047361 | 19/11/2018
262 | NO | NA | Conexión parque de generación solar "La Floresta" de 100 MW en la subestación Valledupar 220 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | CESAR | VALLEDUPAR | 220 | 100 | 2018-11-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | INVENERGY | TRANSELCA | Se necesita expansión adicional. Se solicitó al Transmisor informacion de la subestación. | 20191100017912 20181110011712 | 13/03/2019 27/02/2018 | 13:19 15:46 | 20191520017641 20181520052771 20181520021031 | 05/04/2019 20/12/2018 28/05/2018
263 | NA | NA | Estudio de conexión "Ampliación de la Capacidad de Generación de la central TERMOPAIPA IV". De 150 MW a 165 MW | AMPLIACIÓN | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOYACA | PAIPA | 220 | 15 | 2018-12-01 | TÉRMICA | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA | EBSA | FPO 1er Ampliación (9 MW): 31dic.2018 FPO 2da Ampliación (6 MW): 31dic.2019 | 20181110012242 | 01/03/2018 | 15:53 | 20181520011891 | 12/03/2018
264 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica ampliación PCH Rio Recio | AMPLIACIÓN | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | TOLIMA | LERIDA | 13.2 | 0.6 | 2020-09-30 | HIDROELECTRICA | VATIA | ENERTOLIMA | FPO inicial: 31ene.2020 Mediante radicado 20201110030902 CELSIA remite cambio de Fpo para septiembre de 2020. UPME da alcance al cambio de FPO. | 20181110013222 20181110030962 20201110030902 | 07/03/2018 01/06/2018 09/06/2020 | 10:34 11:31 07:52 | 20181520029231 20201520030071 | 19/07/2018 01/07/2020
265 | NA | NA | Remisión estudio de conexión Planta Solar El Trebol (Zambrano I) 19,9 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOLIVAR | ZAMBRANO | 34.5 | 20 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GRANJA SOLAR CSCI 1 S.A.S E.S.P. | ELECTRICARIBE | Se solicito aclaración respecto a la solicitud del promotor. Mediante radicado 20191520022841 se indica que la solicitud de cambio de FPO se debe realizar al OR. Mediante radicado UPME 20191100038352 Electricaribe da alcance a solicitud de cambio de FP | 20191100022812 20181110013442 20181110030272 20191100003012 20191100038352 20201100014492 20201520017662 20201110029322 20201110098132 20211110013052 | 02/04/2019 08/03/2018 29/05/2018 17/01/2019 13/06/2019 06/03/2020 01/04/2020 29/05/2020 15/12/2020 08/02/2021 | 15:31 10:23 16:14 10:59 12:20 15:58 09:01 15:34 10:05 09:00 | 20181520016861 20191520004761 20191520022841 20191520038841 20201520021971 20201520031241 20201520030301 20211520009281 | 25/04/2018 01/02/2019 14/05/2019 05/09/2019 17/04/2020 02/07/2020 02/07/2020 22/02/2021
266 | NA | NA | Solicitud concepto aprobatorio UPME para el proyecto denominado "Ampliación 2 MW para la conexión de la central de generación térmica Termomechero 4, 5 y 6 de 19 MW cada una a la subestación Yopal 115 kV | AMPLIACIÓN | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | CASANARE | YOPAL | 115 | 2 | 2018-07-01 | TÉRMICA | TERMO MECHERO MORRO | ENERCA | FPO: 01jul.2018 Supeditado a repotenciaciones de la líneas San AntonioYopal 115 kV | 20181110014862 20181110019722 20181110026102 20181100059142 | 14/03/2018 10/04/2018 09/05/2018 21/09/2018 | 16:14 09:39 15:29 10:58 | 20181520014981 20181520020561 20181520038551 | 16/04/2018 25/05/2018 19/09/2018
267 | SI | NO | Remisión estudio de conexión del proyecto PV Codazzi 1 19,9 MW a 110 kV de generación fotovoltaica a la subestación Codazzi | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CESAR | CODAZZI (CESAR) | 110 | 19.9 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | FONROCHE COLOMBIA | ELECTRICARIBE | FPO: 31dic.2020 Supeditado a la entrada en operación de La Loma 500 kV y La Loma 110 kV | 20171110026472 20181110014682 | 16/05/2017 14/03/2018 | 10:35 11:45 | 20171520031791 20181520037251 | 11/09/2017 12/09/2018
268 | SI | NO | Remisión estudio de conexión del proyecto PV Codazzi 2 19,9 MW a 110 kV de generación fotovoltaica a la subestación Codazzi | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CESAR | CODAZZI (CESAR) | 110 | 19.9 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | FONROCHE COLOMBIA | ELECTRICARIBE | FPO: 31dic.2020 Supeditado a la entrada en operación de La Loma 500 kV y La Loma 110 kV | 20171110026462 20181110014692 | 16/05/2017 14/03/2018 | 10:32 11:52 | 20171520031791 20181520037291 | 11/09/2017 12/09/2018
269 | NA | NA | Estudio de conexión al Sistema Interconectado Nacional del proyecto de Generación Aguazul 50 MW en cercanias del municipio de Aguazul, Casanare | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | SI | CASANARE | AGUAZUL | 115 | 50 | 2016-12-01 | TÉRMICA | SOENERGY INTERNATIONAL | ENERCA | Condicionado a entrada de: i) VichadaCasanare ii) AguazulYopal 115 kV iii) Repotenciación San AntonioYopal 115 kV de 400A a 800A En radicado UPME 20181100067262 ENERCA informa que el contrato de conexión fue liquidado por incumplimiento de la FPO. | 20161110007952 20161110012812 | 23/02/2015 17/03/2016 | 15:08 09:55 | 20141500087871 20161520012821 | 14/11/2014 01/04/2016
270 | NA | NA | Solicitud de concepto aprobatorio UPME para el proyecto denominado "Planta de Termocasanare Aguazul 10 MW" | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | CASANARE | AGUAZUL | 115 | 9.9 | 2018-08-31 | TÉRMICA | TERMOCASANARE | ENERCA | Mediante radicado 20181110023572 se remite nuevamente el estudio con capacidad de 9,9 MW. Mediante radicado UPME 20181110044572 solicitan suspender el estudio por parte de la UPME, mientras que aclaran aspectos regulatorios y técnicos. Se solicita actua | 20181110015732 20181110023572 20181110033082 20181110044572 | 20/03/2018 25/04/2018 12/06/2018 31/07/2018 | 09:33 12:42 15:58 15:27 | 20181520027961 20181520038551 20191520001301 | 12/07/2018 19/09/2018 15/01/2019
271 | NA | NA | Remisión estudio de conexión Planta Solar La Ceiba 8 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SUCRE | SAN ONOFRE | 34.5 | 8 | 2022-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | LA CEIBA SOLAR S.A:S. | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | FPO inicial: 31dic.2018 pero Electricaribe envía alcance de cambio de FPO para diciembre de 2019. CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES solicitan cesión de derechos a La Ceiba Solar S.A:S. Electricaribe envia concepto aprobatorio con cambio de FPO para julio | 20181110016752 20191100008622 20191100017582 20191100072322 20201110025422 20201110101012 | 22/03/2018 07/02/2019 11/03/2019 17/10/2019 13/05/2020 18/12/2020 | 14:02 11:13 16:49 10:36 12:31 15:16 | 20191520011671 20181520017051 20191520051711 20201520031461 20211520027221 | 11/03/2019 26/04/2018 06/12/2019 10/07/2020 12/04/2021
272 | NO | NA | Solicitud de conexión para el parque de generación eólica María de 200 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | CONDICIONADA | LA GUAJIRA | SAN JUAN | 220 | 200 | 2021-12-01 | EÓLICA | EÓLICA SIERRA NEVADA S.A.S. E.S.P. | EÓLICA SIERRA NEVADA S.A.S. E.S.P. | Se cambio de empresa promotora, anteriormente era Oak Creek Energy. Mediante radicado 20201100000172 Sampi remite estudio de conexión dando viabilidad. | 20191100001962 20181110017522 20181110028322 20181100045212 20181100077422 20191100000962 20191100042892 20201100000172 | 14/01/2019 27/03/2018 18/05/2018 02/08/2018 21/11/2018 08/01/2019 02/07/2019 14/02/2020 | 15:32 07:33 13:55 14:29 16:56 16:52 15:46 14:08 | 20191520005051 20181520039161 20191520001831 20191520030481 | 01/02/2019 24/09/2018 17/01/2019 15/07/2019
273 | NA | NA | Concepto Estudio de Conexión de la Central de generación Termo Apolo de 350 MW al STN en el área Oriental | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | CUNDINAMARCA | NORTE 110 KV | 230 | 350 | 2023-01-08 | TÉRMICA | CONSULTORIA COLOMBIANA | GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA | Se solicita ratificación de la solicitud de conexión. | 20181110018422 | 03/04/2018 | 11:52 | 20191520051481 | 06/12/2019
274 | NA | NA | Remisión de Estudio para viabilidad de ampliación de capacidad de la central hidroelectrica Hidronare de 14 MW a 19,9 MW. | AMPLIACIÓN | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | PLAYAS | 44 | 5.9 | 2023-12-31 | HIDROELECTRICA | GRUPO NARE | EPM | FPO: 31dic.2020 EPM solicita cambio de FPO para diciembre de 2023, ya que no será posible cumplir con la fecha prevista para diciembre del 2020 | 20181110018652 20201110090882 | 04/04/2018 26/11/2020 | 14:24 10:52 | 20181520016881 20201520064781 | 25/04/2018 17/12/2020
275 | NA | NA | Solicitud de conexión Parque Solar Bayunca 1 (3 MW) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOLIVAR | BAYUNCA | 34.5 | 3 | 2020-09-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EGAL | ELECTRICARIBE | FPO: 31ago.2018 Cambio de FPO a Diciembre de018. Segundo cambio de FPO a Junio de 2019 Electricaribe remite concepto aprobatorio de cambio de FPO para agosto de 2019. Mediante radicado UPME 20191520041891 se da alcance al concepto modificando la FPO | 20181110018642 20181110025652 20181110043512 20181100067002 20191100009982 20191100041252 20191100062602 20201110022152 20201110034782 20201110042712 20201110043382 | 04/04/2018 08/05/2018 25/07/2018 16/10/2018 13/02/2019 25/06/2019 16/09/2019 29/04/2020 23/06/2020 28/07/2020 30/07/2020 | 14:12 12:42 11:35 11:31 11:30 11:45 10:47 11:09 10:43 16:58 15:52 | 20181520014101 20181520018601 20181520032361 20181520045661 20191520020881 20191520041891 20201520024081 20201520029291 20201520033961 | 09/04/2018 09/05/2018 06/08/2018 07/11/2018 03/05/2019 02/10/2019 08/05/2020 23/06/2020 31/07/2020
276 | NA | NA | Concepto técnico sobre la conexión del proyecto Generación Solar de 28 MW Ubaté PSR1 a las redes propiedad de CODENSA | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CUNDINAMARCA | UBATE | 115 | 28 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PSR1 | CODENSA | Se solicita información a CODENSA para continuar con la evaluación. Mediante radicado 20201110041432 Codensa remite cambio de Fpo para diciembre de 2022. | 20181110019202 20181100080632 20191100005462 20201110041432 20201110052982 | 06/04/2018 05/12/2018 25/01/2019 23/07/2020 31/08/2020 | 11:04 11:58 08:00 08:47 11:20 | 20181520017421 20191520002971 20201520034981 | 30/04/2018 23/01/2019 05/08/2020
277 | NA | NA | Remisión estudio de conexión Planta Solar Morrosquillos II 19,5 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | SUCRE | TOLUVIEJO | 110 | 19.5 | 2022-01-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S. | ELECTRICARIBE | FPO: 01dic.2018 Supeditado a nueva bahía en Toluviejo 110 kV Castellana de proyectos Solares cede derechos el proyecto a Los Morrosquillos Solar S.A.S. Mediante radicado 20201110053192 Electricaribe remite cambio de FPO para enero de 2022. Mediante | 20181110019482 20191100017522 20191100009342 20201110053192 20201110097682 | 09/04/2018 11/03/2019 11/02/2019 31/08/2020 14/12/2020 | 11:38 16:38 11:35 15:45 11:10 | 20191520013591 20181520025051 20191520038681 20201520042341 | 18/03/2019 26/06/2018 05/09/2019 15/09/2020
278 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión "GR Parque Solar Tucanes" antes Bayunca 1 de 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOLIVAR | BAYUNCA | 13.8 | 9.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GRENERGY COLOMBIA | ELECTRICARIBE | FPO: 31dic.2019 Mediante radicado 20201100003152 envian alcance para cambio de FPO para diciembre de 2020. Mediante radicado 20201100010552 envian cronograma y curva S. Mediante radicado 20211110015992 se solicita cambio de nombre del proyecto "B | 20181110019862 20201100003152 20201100010552 20201110072662 20211110005982 20211110015992 | 10/04/2018 21/01/2020 18/02/2020 16/10/2020 21/01/2021 11/02/2021 | 13:17 12:09 12:19 15:31 15:56 18:07 | 20181520026591 20201520010891 20201520054091 20211520022651 | 05/07/2018 30/01/2020 03/11/2020 07/04/2021
279 | NA | NA | Ampliación de la coegeneración del Ingenio Risaralda a 19,9 MW | AMPLIACIÓN | COGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | RISARALDA | VIRGINIA | 33 | 4.9 | 2019-12-22 | ND | INGENIO RISARALDA | CHEC | FPO Etapa 1 (de 15 a 17 MW): 16jun.2018 FPO Etapa 2: (de 17 a 19,9 MW): 22dic.2019. | 20181110020862 20181110022772 | 13/04/2018 23/04/2018 | 15:30 12:51 | 20181520022121 | 07/06/2018
280 | NA | NA | Remisión estudio de conexión parque generación eólico Galerazamba 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOLIVAR | MANZANILLO 66 KV | 66 | 9.9 | 2021-12-31 | EÓLICA | PROMOENERGIA | ELECTRICARIBE | EPSA, dueño del punto de conexión emitió concepto favorable. Envian nuevo estudio de conexión con FPO para 2021. | 20181110022002 20191100068992 20201520038721 | 18/04/2018 04/10/2019 27/08/2020 | 12:57 12:11 14:56 | 20181520026551 20201520038721 | 05/07/2018 27/08/2020
281 | NO | NA | Comentarios a "Solicitud de aclaración Planta Solar La Filigrana 9,9MW" emitida por la UPME bajo el número de radicado 20181520017901 | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SUCRE | MOMPOX | 34.5 | 9.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | UPME solicita al OR actualizar evaluación de UC con la RES CREG 015 2018 con el fin de continuar el proceso de estudio de conexión UPME aclara que la solicitud del proyecto se presentó cuando la RES CREG 015 2018 ya estaba en vigencia, por lo tanto, soli | 20181110023192 20181110042112 20181100067022 20191100085202 20201110025432 20211110021342 | 24/04/2018 17/07/2018 16/10/2018 09/12/2019 13/05/2020 24/02/2021 | 11:50 16:11 11:35 11:49 12:44 08:19 | 20181520017901 20181520031091 20181520053071 20201520009891 20201520031471 20211520037551 | 04/05/2018 31/07/2018 21/12/2018 20/01/2020 10/07/2020 10/05/2021
282 | NA | NA | Solicitud de concepto aprobatorio UPME para el proyecto denominado "Planta de generación Termoazul 2x9,9 MW" | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | CASANARE | AGUAZUL | 115 | 19.8 | 2018-08-31 | TÉRMICA | GENERSA | ENERCA | Mediante radicado UPME 20181110044572 solicitan suspender el estudio por parte de la UPME, mientras que aclaran aspectos regulatorios y técnicos.Se solicita actualizar estudio de conexión proyecto Termoazul 2x9.9MW. | 20181110023702 20181110044572 | 25/04/2018 31/07/2018 | 16:10 15:27 | 20181520038551 20191520001301 | 19/09/2018 15/01/2019
283 | SI | NO | Proyecto Atachonkat | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | LA GUAJIRA | POR DEFINIR | 0 | 200 | 2021-12-01 | EÓLICA | ALUPAR | ALUPAR | N.A. | 20171110036862 | 30/06/2017 | 14:13 | 20171520032051 | 11/09/2017
284 | SI | NO | Proyecto Ishiien | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | LA GUAJIRA | POR DEFINIR | 0 | 200 | 2022-12-01 | EÓLICA | ALUPAR | ALUPAR | N.A. | 20171110036862 | 30/06/2017 | 14:13 | 20171520032051 | 11/09/2017
285 | SI | NO | Proyecto Paraiso | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | LA GUAJIRA | POR DEFINIR | 0 | 100 | 2024-12-31 | EÓLICA | ALUPAR | ALUPAR | N.A. | 20171110036862 | 30/06/2017 | 14:13 | 20171520032051 | 11/09/2017
286 | SI | NO | Proyecto Puriatuju | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | LA GUAJIRA | POR DEFINIR | 0 | 0 | 2021-12-01 | EÓLICA | ALUPAR | ALUPAR | No indican capacidad | 20171110036862 | 30/06/2017 | 14:13 | 20171520032051 | 11/09/2017
287 | SI | NO | Proyecto Makaritpao | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | LA GUAJIRA | POR DEFINIR | 0 | 0 | 2021-12-01 | EÓLICA | ALUPAR | ALUPAR | No indican capacidad | 20171110036862 | 30/06/2017 | 14:13 | 20171520032051 | 11/09/2017
288 | SI | NO | Proyecto Maishipai | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | LA GUAJIRA | POR DEFINIR | 0 | 0 | 2021-12-01 | EÓLICA | ALUPAR | ALUPAR | No indican capacidad | 20171110036862 | 30/06/2017 | 14:13 | 20171520032051 | 11/09/2017
289 | SI | NO | Proyecto Makuakito | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | LA GUAJIRA | POR DEFINIR | 0 | 0 | 2021-12-01 | EÓLICA | ALUPAR | ALUPAR | No indican capacidad | 20171110036862 | 30/06/2017 | 14:13 | 20171520032051 | 11/09/2017
290 | SI | NO | P.S.F. El Rocio | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | CESAR | VALLEDUPAR | 110 | 99.9 | 2022-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | TW SOLAR | N.A. | 20171110037182 20171110058052 | 30/06/2017 29/09/2017 | 16:53 15:07 | 20171520032011 20171520036071 | 11/09/2017 18/10/2017
291 | SI | SI | Proyecto Mauripao (EO200m) | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | POR DEFINIR | 0 | 201 | 2025-11-30 | EÓLICA | EPM | EPM | Se necesita expansión adicional. | 20151260041822 20161110009132 20171110039302 20171110039902 | 21/09/2015 01/03/2016 11/07/2017 13/07/2017 | 10:49 15:36 16:17 14:20 | 20181520052721 | 20/12/2018
292 | SI | SI | Proyecto eólico Taora (EO400t) | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | POR DEFINIR | 0 | 400 | 2027-11-30 | EÓLICA | EPM | EPM | Se necesita expansión adicional. | 20151260041822 20161110009132 20171110039302 20171110039902 | 21/09/2015 01/03/2016 11/07/2017 13/07/2017 | 10:49 15:36 16:17 14:20 | 20181520052751 | 20/12/2018
293 | NA | NA | Concepto viabilidad técnica proyecto de generación Termocapachos | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ARAUCA | TAME | 34.5 | 4.8 | 2018-09-30 | TÉRMICA | GENERSA | ENELAR | Proyectan inicialmente 5 MW para sep/18 y llegar hasta 2x9,9 MW. En radicado UPME 20181110044802 informan que disminuyeron la capacidad nominal a 4,8 MW FPO: 30sep.2018 | 20181110031052 20181110042012 20181110044802 | 01/06/2018 17/07/2018 01/08/2018 | 14:17 13:10 10:45 | 20181520031381 | 01/08/2018
294 | NA | NA | Conexión "PCH La Libertad de 1,2 MW" | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOYACA | TUNJA (DONATO) | 13.8 | 1.2 | 2018-12-01 | HIDROELECTRICA | EGECOL | EBSA | Establecen la FPO para el primer semestre de 2019. Se emite concepto aprobado mediante radicado 20181520034331. EBSA envía solicitud de cambio de FPO para agosto de 2019. Mediante radicado 20191100088812 se solicita cambio de FPO ara el 22 de marzo | 20181110031032 20181100047842 20181100063802 20191100029832 20191100088812 | 01/06/2018 15/08/2018 04/10/2018 08/05/2019 19/12/2019 | 13:43 15:21 15:26 11:45 10:52 | 20181520034331 20201520009971 | 06/09/2018 21/01/2020
295 | NA | NA | Solicitud de conexión parque eólico Magdalena 99,9 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | NA | ATLANTICO | EL RIO | 220 | 99.9 | 2022-09-30 | EÓLICA | PROMOENERGIA MAGDALENA | PROMOENERGIA MAGDALENA | Establecen la FPO para el primer semestre de 2020. Se les solicitó información sobre el recurso. z Solicitan información del estado de la solicitud de conexión. Mediante radicado 20201130038472 promotor solicita información sobre conexión compartida. | 20181110031792 20181100061642 20191100015312 20201130038472 20211110060612 20211110064132 | 06/06/2018 28/09/2018 28/02/2019 09/07/2020 19/05/2021 26/05/2021 | 12:10 07:42 15:57 10:00 14:31 15:24 | 20191520026011 20181520028471 | 07/06/2019 16/07/2018
296 | NA | NA | Solicitud de conexión parque eólico Culantral 99,9 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | NA | ATLANTICO | EL RIO | 220 | 99.9 | 2022-09-30 | EÓLICA | PROMOENERGIA CULANTRAL | PROMOENERGIA CULANTRAL | Establecen la FPO para el primer semestre de 2020. Se les solicitó información sobre el recurso. Mediante radciado 20201130038472 promotor solicita información sobre conexión compartida, se da respuesta mediante radicado 20201520033131. Mediante rad | 20181110031802 20181100061632 20181100015302 20201130038472 20211110060612 20211110064132 | 06/06/2018 28/09/2018 28/02/2019 09/07/2020 19/05/2021 26/05/2021 | 12:13 07:46 15:57 10:00 14:31 15:24 | 20191520025981 20181520028461 20201520033131 | 07/06/2019 16/07/2018 24/07/2020
297 | NA | NA | Proyecto Villanueva 25 MW (antes Refocosta) | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CASANARE | AGUACLARA | 115 | 25 | 2021-12-01 | BIOMASA | SPV VILLANUEVA S.A.S | ENERCA | Mediante radicado UPME 20181110044572 solicitan suspender el estudio por parte de la UPME, mientras que aclaran aspectos regulatorios y técnicos. En radicado UPME 20181100067262 ENERCA solicita que los estudios sean revisados en el siguiente orden: 1. | 20181110032782 20181110044572 20181300057212 20181100067262 20181100079382 | 12/06/2018 31/07/2018 14/09/2018 16/10/2018 29/11/2018 | 08:59 15:27 03:53 16:13 15:20 | 20181520038561 20191520002691 20191520001301 | 19/09/2018 22/01/2019 15/01/2019
298 | NA | NA | Concepto de aumento de capacidad de conexión Termotasajero Dos de 165 MW a 171 MW | AMPLIACIÓN | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | NORTE DE SANTANDER | TASAJERO | 230 | 6 | 2018-07-09 | TÉRMICA | TERMOTASAJERO DOS | DISTASA | FPO: 09jul.2018 | 20181110033172 | 13/06/2018 | 08:17 | 20181520027261 | 09/07/2018
299 | NA | NA | Concepto estudio de conexión para la generación fotovoltaica CSF CONTINUA San Felipe S.A.S. 90 MW en la subestación de San Felipe 230 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | TOLIMA | SAN FELIPE | 230 | 90 | 2022-01-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CSF SAN FELIPE CONTINUA | INTERCOLOMBIA | FPO: 31dic.2020 Mediante radicado 20201520024291, se modifica la FPO del proyecto a enero de 2022 Mediante radicado 20201520029232, promotor envía curva S del proyecto | 20181110033822 20181100074552 20201110020922 20201520024862 20201520029232 | 14/06/2018 14/11/2018 22/04/2020 11/05/2020 29/05/2020 | 15:39 15:17 09:43 16:20 14:09 | 20181520034091 20201520024852 20201520024291 | 17/08/2018 11/05/2020 13/05/2020
300 | NA | NA | Remisión estudio para viabilidad ampliación de capacidad PCH Pajarito | AMPLIACIÓN | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | YARUMAL I | 44 | 8.3 | 2018-09-30 | HIDROELECTRICA | EPM | EPM | Aumento de 4,9 a 13,2 MW FPO: 30sep2018 | 20181110038512 | 03/07/2018 | 11:14 | 20181520028001 | 13/07/2018
301 | NA | NA | Estudio de conexión CSF CONTINUA Cartago 99 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | 230 | 99 | 2022-10-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CSF CARTAGO CONTINUA | CELSIA COLOMBIA | FPO: 31dic.2020 Mediante radicado 20201100014122 CELSIA remite alcance a FPO para enero de 2022. Mediante radicado 20201520028661, se modifica la FPO del proyecto a enero de 2022. -Se emite cambio de FPO para el 01 de octubre de 2022, el cambio | 20181110042862 20201100014122 20211110022322 | 23/07/2018 04/03/2020 25/02/2021 | 09:31 16:20 10:26 | 20181520030361 20181520038771 20201520028661 20211520031531 | 25/07/2018 20/09/2018 12/06/2020 23/04/2021
302 | NA | NA | Remisión estudio de interconexión - Proyecto Central Térmica Termocaribe S.A.S. 450 MW - Mamonal Cartagena "NewGen" | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | NA | BOLIVAR | BOLIVAR 66 KV | 220 | 42 | 2021-11-01 | TÉRMICA | AXIA ENERGIA | INTERCOLOMBIA | Confirman FPO para agosto y septiembre de 2022. Solicitud inicial por 450 MW. Mediante radicado 20191100040722 informan compra de acciones de Termocaribe III por AXIA ENERGÍA. Proponen conexión en la Subestación Bolivar, en el municipio de Santa Rosa, se | 20191100055722 20181110043952 20181100056612 20191100019592 20191100040722 20191100019572 | 23/08/2019 27/07/2018 13/09/2018 19/03/2019 21/06/2019 19/03/2019 | 15:22 08:36 11:55 13:04 09:44 13:00 | 20191520025231 20191520037581 | 31/05/2019 29/08/2019
303 | NA | NA | Estudio de conexión Parque Eólico El Morro 80 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | ATLANTICO | CARACOLI | 110 | 80 | 2019-12-01 | EÓLICA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | La UPME tenía que definir primero la estructura de del proyecto Atlantico el cual afecta directamente esta planta de generación. | 20181100045252 | 02/08/2018 | 15:24 | 20191520032561 | 22/07/2019
304 | NA | NA | Concepto conexión planta de generación fotovoltaica TEPUY 83MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | CALDAS | PURNIO | 115 | 83 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EPM | CHEC | Se dio aprobación de la conexión supeditado a la repotenciación de la línea DoradaVictoria 115 kV a 530 A, con una capacidad de sobrecarga de al menos 10% Mediante radicado 20201100004362 reiteran solicitud de aprobación de unidades constructivas. | 20181100049152 20181100069732 20201100004362 20181100081942 20201110049832 20201520005072 | 21/08/2018 24/10/2018 27/01/2020 10/12/2018 21/07/2020 29/01/2020 | 15:49 10:52 10:59 14:37 13:53 10:59 | 20181520038001 20181520044711 20201520014951 20201520009621 20201520042231 | 17/09/2018 30/10/2018 07/02/2020 17/01/2020 15/09/2020
305 | NA | NA | Concepto estudio de conexión para la generación fotovoltaica La Sierra Solar 200 MW en la subestación La Sierra 220 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | 220 | 200 | 2022-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | INVENERGY | INTERCOLOMBIA | FPO: 31dic.2020. Se aprobó cambio de FPO. Mediante radicado 20191100090272 Invenergy indica su interés en cambiar Fpo para diciembre de 2022 y solicitan que se les indique el medio para hacerlo. | 20181100048532 20191100090272 | 17/08/2018 24/12/2019 | 15:54 08:53 | 20181520038741 20191520054041 | 20/09/2018 26/12/2019
306 | NA | NA | Concepto estudio de conexión para la generación fotovoltaica Portón del Sol 102 MW en la subestación Purnio 230 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CALDAS | PURNIO | 230 | 102 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PARQUE SOLARA PORTÓN DEL SOL S.A.S | INTERCOLOMBIA | FPO: 31dic.2019 Mediante radicado 20201110100702 Intercolombia remite cambio de FPO para diciembre de 2022. Mediante radicado UPME 20211520004751 se dio alvcance modificando FPO para diciembre de 2022 | 20181100050742 20181100052682 20201110100702 | 24/08/2018 31/08/2018 18/12/2020 | 15:47 14:50 10:38 | 20181520039131 20191520033961 20211520004751 | 24/09/2018 31/07/2019 01/02/2021
307 | NA | NA | Remisión estudio de conexión PCH Pocuné 1 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | LA CRUZADA | 13.2 | 1 | 2019-02-28 | HIDROELECTRICA | AGUAS DE LA SANTA MARIA | EPM |  | 20181100052222 20181100065552 20181100076532 | 30/08/2018 10/10/2018 19/11/2018 | 12:26 08:54 16:54 | 20181520053101 | 21/12/2018
308 | NA | NA | Remisión estudio de conexión Central Hidroeléctrica Penderisco I | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | ANTIOQUIA | PUERTO CAICEDO | 44 | 20 | 2022-04-30 | HIDROELECTRICA | GENMAS | EPM | EPM envia aclaraciones solicitadas por la UPME. Se aprueba la conexión sujeta a obras en el STR y SDL. Mediante radicado 20201110028062 se solicita aprobación de UC. | 20181100051622 20191100010572 20201110028062 20201520010342 | 29/08/2018 14/02/2019 22/05/2020 18/02/2020 | 12:34 11:17 09:18 08:17 | 20191520002441 20191520013051 | 21/01/2019 14/03/2019
309 | NA | NA | Estudio de conexión "Proyecto Eólico Ricaurte 125 MW" al Sistema de Transmisión Regional de EBSA | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | BOYACA | EOLICA RICAURTE - NUEVO PUNTO | 115 | 125 | 2021-12-01 | EÓLICA | AES CHIVOR | EBSA | Propone obras STR Se solicita verificar la capacidad del circuito Muiscas - Eólica Ricaurte - Alto Ricaurte 115 kV. Mediante radicado UPME 20191100074512 EBSA remite parámetros de corredor Muiscas - Eólica Ricaurte - Alto Ricaurte 115 kV y resultado | 20181100051672 20181100058172 20191100074512 20201110018552 | 29/08/2018 19/09/2018 24/10/2019 06/04/2020 | 14:03 08:38 14:24 14:06 | 20191520030041 20191510027131 20201520023671 | 11/07/2019 14/06/2019 05/05/2020
310 | NA | NA | Concepto técnico sobre la conexión del proyecto Planta de generación solar Pubenza PSR2 de 50 MW, en las redes del STR propiedad de CODENSA | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BARZALOSA | 115 | 50 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PSR2 | CODENSA | Supeditado a la construcción de la S/E Barzalosa 115 kV | 20181100053822 20181100061522 20181100080642 20191100005062 | 05/09/2018 27/09/2018 05/12/2018 24/01/2019 | 14:06 16:04 12:00 07:48 | 20181520041501 20191520003291 | 09/10/2018 24/01/2019
311 | NA | NA | Estudio de conexión Proyecto Solar Villavieja 200MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | NO | HUILA | BETANIA | 220 | 200 | 2021-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CME S.A. | CME S.A. | Solicitud de completar el estudio de conexión. CME envía estudio actualizado con conexión en nueva Subestación Norte 230 kV proyectada por Electrohuila, y cambia capacidad a 200 MW. | 20181100058912 20181100059742 20191100057392 20201100013912 20201110036202 20201110103202 20211110018242 20211110026762 20211110059672 | 20/09/2018 24/09/2018 30/08/2019 04/03/2020 30/06/2020 23/12/2020 17/02/2021 08/03/2021 18/05/2021 | 14:26 11:03 11:46 08:50 14:14 15:14 08:54 13:42 11:59 | 20211520002461 20181520046011 20191520039601 20201520055621 20201520072251 | 19/01/2021 08/11/2018 07/10/2019 10/11/2020 31/12/2020
312 | NA | NA | Estudio de conexión Ingenio Pichichi 17 MW | GENERACIÓN MENOR | COGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | VALLE DEL CAUCA | ENLACE | 34.5 | 17 | 2021-07-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | INGENIO PICHICHI S.A. | CELSIA COLOMBIA | FPO: 31jul.2021 | 20181100057592 | 17/09/2018 | 16:17 | 20181520041361 | 09/10/2018
313 | NA | NA | Concepto Estudio de Conexión de la Central de Generación Eólica Bahía Portete de 150 MW a la subestación Colectora 500kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | COLECTORA I | 500 | 150 | 2024-12-01 | EÓLICA | GUAJIRA EOLICA II | GEB |  | 20181100059362 20181100060282 20181100061682 20181100062512 | 21/09/2018 25/09/2018 28/09/2018 01/10/2018 | 15:39 08:15 09:57 11:40 | 20191520030501 | 15/07/2019
314 | NA | NA | Remisión estudio de conexión Parque Solar Zambrano II 15,5 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOLIVAR | ZAMBRANO | 13.8 | 15.5 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | COLOMBIA SOLAR CORPORATION INTERNATIONAL | ELECTRICARIBE | mediante radicado 20201100000222 Electricaribe remite alcance de cambio de FPO para 2020. Mediante radicado 20201100000212 Electricaribe remite estudio con FPO diciembre de 2020. Mediante radicado 20201520063391 se cambia FPO para diciembre de 2021. | 20181100061842 20201100000222 20201100000212 20201110098132 | 28/09/2018 02/01/2020 02/01/2020 15/12/2020 | 12:33 14:31 14:26 10:05 | 20181520052981 20201520015961 20201520063391 | 21/12/2018 14/02/2020 03/12/2020
315 | NA | NA | Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión de 30 MW de generación fotovoltaica a la subestación Juan Mina a nivel de 110 kV. (Parque Solar Atlántico I) | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ATLANTICO | JUAN MINA | 110 | 30 | 2022-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | ELECTRICARIBE | Mediante radicado 20181100069792 y 20181100069022 Solicitan Cesión de derechos del proyecto a Atlantico I SAS. Mediante radicado 20201110102932 ceden derechos a CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 20181100061832 20181100069022 20181100069792 20201110028022 20201110102932 20211110016002 20211110027222 20211110036412 | 28/09/2018 23/10/2018 24/10/2018 21/05/2020 23/12/2020 11/02/2021 09/03/2021 29/03/2021 | 12:30 08:24 12:12 14:55 08:35 18:15 09:25 12:42 | 20181520045831 20181520053121 20201520029261 20211520000241 20211520022661 20211520026531 | 08/11/2018 21/12/2018 23/06/2020 06/01/2021 07/04/2021 16/04/2021
316 | NA | NA | Remisión estudio de conexión Parque Solar la Unión 100MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CORDOBA | NUEVA MONTERIA 110 KV | 110 | 100 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SOLARPACK | ELECTRICARIBE | Mediante radicado 20201100014702 Electricaribe remite alcance aprobatorio de FPO para dic 2021. Se solicita emitir aprobación al cambio de FPO a ISA, dueño del punto de conexión. Mediante radicado 20211110010042 Celsia remite alcance aprobatorio de FP | 20181100061812 20181100061462 20201100014702 20211110010042 | 28/09/2018 27/09/2018 09/03/2020 01/02/2021 | 12:19 15:31 12:45 11:44 | 20181520053051 20201520019571 | 21/12/2018 18/03/2020
317 | NA | NA | Remisión estudio de conexión PCH La Cascada de Granada 2,09 MW. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | GRANADA | 13.2 | 2.09 | 2021-03-31 | HIDROELECTRICA | PCH INMAQ | EPM |  | 20181100060992 | 26/09/2018 | 15:49 | 20181520053061 | 21/12/2018
318 | NA | NA | Estudio de Conexión "Proyecto Fotovoltaico Paipa I - PSR3 de 88 MW". | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOYACA | PAIPA | 115 | 88 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PSR3 | EBSA | FPO: 01 diciembre 2021 | 20181100060632 20191100007402 | 25/09/2018 31/01/2019 | 16:17 16:18 | 20181520043501 20181520052091 | 24/10/2018 18/12/2018
319 | NA | NA | Estudio de Conexión "Proyecto Fotovoltaico Paipa II - PSR4 de 72 MW". | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOYACA | PAIPA | 115 | 72 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PSR4 | EBSA | FPO: 01 diciembre 2021 | 20181100060642 20191100007392 20211110050492 | 25/09/2018 31/01/2019 28/04/2021 | 16:19 16:07 07:59 | 20181520043511 20181520052101 | 24/10/2018 18/12/2018
320 | NA | NA | Remisión estudio de conexión Parque Solar La Cayena 19,9 MW al barraje 110 kV en la subestación Sincé. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SUCRE | SINCE | 110 | 19.9 | 2022-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | LA CAYENA SOLAR S.A.S. | ELECTRICARIBE | Castellana de Proyectos Solares cede derechos del proyecto a La Cayena Solar S.A.S. Castellana de Proyectos Solares solicita cambio de FPO para diciembre de 2021. Mediante radicado 20201110019392 Electricaribe remite alcance a FPO para junio de 2022. | 20191100051132 20181100061472 20191100017552 20201110019392 | 05/08/2019 27/09/2018 11/03/2019 14/04/2020 0 | 16:23 15:35 16:47 11:55 00:00 | 20191520013661 20181520053041 20191520035471 20201520035131 | 19/03/2019 21/12/2018 12/08/2019 06/08/2020
321 | NA | NA | Remisión estudio de conexión del proyecto Parque Solar Fotovoltaico Ternera de 19,9 a nivel de 66 kV a la subestaciónn Ternera. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | BOLIVAR | TERNERA | 66 | 19.9 | 2020-09-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | ELECTRICARIBE | Electricaribe remite estudio a Transelca y queda la espera del concepto de viabilidad física. Se solicita dar cumplimiento a la Res. CREG 106 de 2006 Mediante radicado 20201110053652 Electricaribe mremite cambio de Fpo para diciembre de 2022. Med | 20181100061492 20201110053652 | 27/09/2018 01/09/2020 | 15:49 15:46 | 20181520042121 20201520054691 | 17/10/2018 05/11/2020
322 | NA | NA | Solicitud Concepto UPME para la conexión de PCH Paraíso | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | 33 | 18 | 2022-12-01 | HIDROELECTRICA | INMEL S.A. | EEPEREIRA | EEPEREIRA remite conmunicación indicando la alternativa de conexión viabilizada. Mediante radicado UPME 20191520045021 se da alcance al concepto aclarando el promotor del proyecto. | 20191100049522 20181100061312 | 30/07/2019 27/09/2018 | 16:08 14:15 | 20181520052141 20191520039251 20191520045021 | 18/01/2019 11/09/2019 23/10/2019
323 | NA | NA | Solicitud Concepto UPME para la conexión de PCH Cauquillo | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | RISARALDA | PAVAS | 33 | 19.5 | 2022-12-01 | HIDROELECTRICA | INMEL S.A. | EEPEREIRA | EEPEREIRA remite conmunicación inciando la alternativa de conexión viabilizada. Mediante radicado UPME 20191520045021 se da alcance al concepto aclarando el promotor del proyecto. | 20191100049522 20181100061312 | 30/07/2019 28/09/2018 | 16:08 15:15 | 20181520052141 20191520039251 20191520045021 | 18/01/2019 11/09/2019 23/10/2019
324 | NA | NA | Conexión proyecto solar fotovoltaico Juan Mina 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | ATLANTICO | JUAN MINA | 110 | 19.9 | 2022-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | RALOS & BLAUD ENERGY COLOMBIA S.A.S. | RALOS & BLAUD ENERGY COLOMBIA S.A.S. | Se solicitó seguir procedimiento de la CREG 106 de 2006 Mediante radicado 20191100091092 Electricaribe remite concepto aprobatorio con FPO para diciembre de 2022. Se recibe carta de reconocimiento de perdida de generación. Mediante 20211520032461 s | 20181100062002 20191100091092 20211110017192 20211110045572 | 28/09/2018 27/12/2019 15/02/2021 19/04/2021 | 15:26 16:00 11:05 09:14 | 20181520041541 20201520021261 20211520022671 20211520032461 | 10/10/2018 08/04/2020 07/04/2021 11/05/2021
325 | NA | NA | Estudio De Conexión Termopacífico 80MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | SI | VALLE DEL CAUCA | PAILON | 115 | 80 | 2022-08-31 | TÉRMICA | FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES | CELSIA COLOMBIA | Proyecto supeditado a la no construcción de la planta Termosolo 2. UPME informa que teniendo en cuenta lo enunciado por EPSA, no iniciará procedimiento de conexión del proyecto Termopacifico 80 MW. | 20181100062352 20181100070962 | 01/10/2018 29/10/2018 | 08:59 15:38 | 20191520032821 | 24/07/2019
326 | NA | NA | Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión de 19,9 MW de generación fotovoltaica a la subestación Baranoa a nivel de 110 kV (Parque Solar Fotovoltaico Baranoa 19,9 MW) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ATLANTICO | BARANOA | 110 | 19.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | FOTOVOLTAICA EL YARUMO S.A.S. | ELECTRICARIBE | Mediante radicado 20201110053632 Electricaribe remite cambio de FPO para diciembre de 2022. Mediante radicado 20201520030011 se confirma cesión de derechos de TW Solar a "Fotovoltaica El Yarumo S.A.S." Mediante radicado 20201520042371 se modifica | 20181100062422 20201110022112 20201110053632 20201110097142 | 01/10/2018 29/04/2020 01/09/2020 11/12/2020 | 11:09 10:14 15:39 16:14 | 20181520053091 20201520030011 20201520042371 | 21/12/2018 30/06/2020 15/09/2020
327 | NA | NA | Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión de 19,9 MW de generación fotovoltaica a la subestación Juan Mina a nivel de 34,5 kV (Proyecto El Colibrí 19,9 MW). | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ATLANTICO | JUAN MINA | 34.5 | 19.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | MASSIVE SOLAR ENERGY COLOMBIA | ELECTRICARIBE | Mediante radicado 20201110053292 Electricaribe remite cambio de Fpo para diciembre de 2021. Mediante radicado 20201520042351 se modifica la FPO para diciembre de 2021 | 20181100062432 20201110053292 | 01/10/2018 31/08/2020 | 11:11 17:24 | 20181520053131 20201520042351 | 21/12/2018 15/09/2020
328 | NA | NA | Concepto de Viabilidad Técnica para la conexión de la central de generación Solar de 50 MW "Caracolí I" a la subestación Caracolí 110 kV. (Parque Solar Caracolí) | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ATLANTICO | CARACOLI | 110 | 50 | 2022-10-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | RALOS & BLAUD ENERGY COLOMBIA S.A.S. | ELECTRICARIBE | Mediante rad. 20211110015232 Air.e remite alcance de viabilidad técnica para cambio de Fpo de Dic 2021 a Oct 2022. La Upme responde solicitando la viabildiad física por parte de Celsia Por medio de rad. 20211520032451 se cambia FPO a Octubre de 2022 | 20181100062452 20181100062532 20211110015232 20211110024702 20211110024742 20211110028872 20211130032352 20211110046002 20211110047022 20211110048232 20211110041062 20211110041072 20211110048622 20211110049902 20211110041142 | 01/10/2018 01/10/2018 10/02/2021 03/03/2021 03/03/2021 11/03/2021 19/03/2021 19/04/2021 20/04/2021 22/04/2021 09/04/2021 09/04/2021 23/04/2021 26/04/2021 09/04/2021 | 11:15 12:27 15:48 08:43 09:25 15:04 10:34 15:28 15:28 11:27 11:11 11:13 09:31 16:33 12:06 | 20191520002391 20211520018321 20211520027171 20211520032451 | 21/01/2019 29/03/2021 20/04/2021 03/05/2021
329 | NA | NA | Estudio de conexión granja solar Palmaseca 28 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | VALLE DEL CAUCA | PALMASECA | 34.5 | 28 | 2021-09-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ENERGÍAS RENOVABLES DEL VALLE | CELSIA COLOMBIA | Mediante radicado UPME No. 20191100032572 se solicita cambio de FPO para 1 de abril de 2020. Mediante radicado 20201100002442 Celsia remite concepto aprobatorio para cambio de FPO para septiembre de 2020. Mediante radicado 20201100014102 Celsia remi | 20181100062662 20191100032572 20201100002442 20201100014102 | 01/10/2018 20/05/2019 16/01/2020 04/03/2020 | 16:23 13:16 15:38 16:02 | 20191520001041 20191520002801 20191520035281 20201520021651 20201520065391 | 15/01/2019 23/01/2019 09/08/2019 15/04/2020 10/12/2020
330 | NA | NA | Estudio de conexión Termosolo 2 (80MW) | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | VALLE DEL CAUCA | TABOR (BVENTURA) | 115 | 80 | 2021-12-31 | TÉRMICA | TERMO PUERTO SOLO S.A.S | CELSIA COLOMBIA | Confirman FPO para septiembre de 2022. Envian información como respuesta a solicitud de aclaraciones. UPME solicita verificar estudio de conexión. Se emite concepto de conexión teniendo en cuenta las acciones operativas propuestas por EPSA. Modifican | 20181100062652 20191100019582 20191100019602 20191100028892 20191100063232 20191100042272 20201110044802 | 01/10/2018 19/03/2019 19/03/2019 03/05/2019 17/09/2019 27/06/2019 04/08/2020 | 16:23 13:02 13:05 15:38 11:39 16:40 14:13 | 20191520028021 20191520001391 20191520030811 20191500022691 | 27/06/2019 15/01/2019 16/07/2019 14/05/2019
331 | NA | NA | Estudio de conexión para la Planta de Generación "La Mata" del promotor Solarpack | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | NORTE DE SANTANDER | AYACUCHO | 115 | 80 | 2021-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SOLARPACK | CENS |  | 20181000062232 20181100063902 20181100066832 20181100072812 | 28/09/2018 04/10/2018 16/10/2018 07/11/2018 | 20:29 16:42 09:52 08:11 | 20181520043491 20181520053081 | 24/10/2018 21/12/2018
332 | NA | NA | Estudio De Conexión Termovalle (241,75 MW) | AMPLIACIÓN | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | VALLE DEL CAUCA | GUACHAL | 115 | 41.75 | 2019-07-31 | TÉRMICA | TERMOVALLE | CELSIA COLOMBIA | Promotor raficaron interés. UPME solicita revisar estudio de conexión. Se emite concepto de conexión teniendo en cuenta las acciones operativas propuestas por EPSA y la red STR entrada por el OR. EPSA Envia para aprobación estudio de conexión actualiza | 20191100056042 20181100063622 20181100067652 20181100081322 20191100017902 20191100042272 20191520043552 | 26/08/2019 04/10/2018 17/10/2018 07/12/2018 13/03/2019 27/06/2019 04/07/2019 | 16:17 09:15 16:01 09:21 12:07 16:40 16:25 | 20191520028111 20191520030821 20191500022691 | 27/06/2019 16/07/2019 14/05/2019
333 | NA | NA | Factibilidad del servicio Planta a Gas Sardinata NDS - 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | NORTE DE SANTANDER | ZULIA | 115 | 19.9 | 2020-12-31 | TÉRMICA | BIOENERGAS | CENS | Se solicita dar cumplimiento a la Res. CREG 106 de 2006 | 20181000062212 | 28/09/2018 | 20:17 | 20181520042111 | 17/10/2018
334 | NA | NA | Solicitud de concepto aprobatorio UPME para el proyecto denominado "Centrales de Generación TERMOAGUAZUL 1 Y 2 - 19,8 MW CADA UNA" | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CASANARE | AGUAZUL | 115 | 39.6 | 2021-12-01 | TÉRMICA | INTERNATIONAL OIL GAS | ENERCA | En radicado UPME 20181100067262 ENERCA solicita que los estudios sean revisados en el siguiente orden: 1. Aguazul 2x19,8 MW 2. Refocosta 25 MW 3. Mechero 6,7 de 19,9 MW y 10 MW 4. Termocasanare 10 MW 5. Genersa 2x9,9 MW 6. ECOPEL 150MW Se aprobó cambio | 20181100067232 20181100067262 20191100008172 20181100079382 20201110026802 | 16/10/2018 16/10/2018 05/02/2019 29/11/2018 19/05/2020 | 16:05 16:13 15:48 15:20 11:08 | 20191520002681 20191520009651 20191520001301 20191520049741 20201520034971 | 22/01/2019 25/02/2019 15/01/2019 27/11/2019 05/08/2020
335 | NA | NA | Remisión Estudio de Conexión Central Hidroeléctrica Rio Verde | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | ANTIOQUIA | LAGUNAS | 44 | 9.9 | 2025-06-30 | HIDROELECTRICA | NAVITAS VERDES S.A.S. E.S.P. - ZOMAC | EPM | *OR indicó que iba a enviar un nuevo estudio (Uramá 17 MW) para definición de obras.*Se solicita hacer procedimiento de cesión de derechos. *Se aprueba obra STR Lagunas 110 kV para su conexión mediante radicado 20201520034781. *Se pasan derechos a Se | 20181100066492 20201110026782 20201110026762 20201110051242 20201110105612 20201110061102 20211110038902 20211110065022 | 12/10/2018 19/05/2020 19/05/2020 25/08/2020 30/12/2020 17/09/2020 06/04/2021 28/05/2024 | 11:40 09:52 09:33 14:51 16:15 16:09 07:53 07:29 | 20201520021671 20201520034961 20201520039001 20201520045581 20211520008011 20211520028131 20211520025861 | 15/04/2020 05/08/2020 28/08/2020 28/09/2020 19/02/2021 22/04/2021 14/04/2021
336 | NA | NA | Concepto estudio de conexión del parque solar el Campano 99,9 MW en la subestación Chinú 200 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CORDOBA | CHINU | 220 | 99.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EL CAMPANO SOLAR S.A.S. | INTERCOLOMBIA | Castellana de Proyectos Solares solicita cesión de los derechos a sociedad El Campano Solar S.A.S. Mediante radicado 20201100009232 solicitan aplazar FPO para enero de 2022. Se aprueba cambio de FPO para diciembre de 2021. | 20181100065372 20181100070512 20191100017562 20201100009232 20201110019172 | 09/10/2018 26/10/2018 11/03/2019 12/02/2020 13/04/2020 | 15:13 15:31 16:47 15:41 15:23 | 20191520013671 20191520000681 20201520021411 | 19/03/2019 14/01/2019 13/04/2020
337 | NA | NA | Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión de 19,9 MW de generación fotovoltaica a la subestación El Copey a nivel de 34,5 kV | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | CESAR | EL COPEY | 34.5 | 19.9 | 2020-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES | ELECTRICARIBE | TRANSELCA da viabilidad física con condiciones. Mediante radicado UPME 20191520033101 se solicita que ratifiquen intención de continuar con trámite luego de no ganar OEF. No dieron respuesta en el plazo establecido. | 20181100064342 20181100075812 20201110035502 | 08/10/2018 19/11/2018 25/06/2020 | 11:02 10:58 09:02 | 20181520052791 20191520033101 20181520054001 20201520055771 | 20/12/2018 25/07/2019 31/12/2018 10/11/2020
338 | NA | NA | Declaración de interés para participar en la subasta de enero 2019 para la asignación de Obligaciones de Energía Firme. (Termojobo 4x99 MW) | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | CORDOBA | N.A. | 0 | 396 | 2022-12-01 | TÉRMICA | WERT | WERT | Se solicitó seguir procedimiento de la CREG 106 de 2006. No enviaron estudio de conexión. | 20181100061692 | 28/09/2018 | 10:07 | 20181520045121 | 06/11/2018
339 | NA | NA | Concepto conexión planta fotovoltaica YARIGUÍES 200 MW al SIN | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SANTANDER | SOGAMOSO (LA RAMADA) | 230 | 200 | 2022-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | YARIGUIES SOLAR | INTERCOLOMBIA | Cambian promotor de ANDES SOLARES S.A.S a YARIGUIES SOLAR | 20181100071782 | 01/11/2018 | 15:17 | 20191520005851 | 07/02/2019
340 | NA | NA | Concepto conexión planta fotovoltaica ANDES SOLARES 85 MW al SIN | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SANTANDER | SOGAMOSO (LA RAMADA) | 230 | 85 | 2022-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ANDES SOLARES | INTERCOLOMBIA |  | 20181100071542 | 31/10/2018 | 15:23 | 20191520005821 | 07/02/2019
341 | NA | NA | Concepto conexión planta térmica el Tesorito 198,7 MW al SIN | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | CORDOBA | SAHAGUN | 500 | 198.7 | 2022-12-01 | TÉRMICA | PROELECTRICA DEL ARCHIPIELAGO | INTERCOLOMBIA | El promotor solicita Alternativa 1, pero INTERCOLOMBIA, viabiliza la alternativa 2. Ratifican interés de ejecución. | 20181100073542 20181100079602 20191100018762 | 09/11/2018 30/11/2018 15/03/2019 | 07:55 12:07 16:05 | 20191520049651 | 26/11/2019
342 | NA | NA | Manifestación de interés de Conexión en La Guajira - Parque Eólico Brisas del Caribe | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | NUEVO PUNTO - COLECTORA II | 500 | 300 | 2026-01-31 | EÓLICA | EÓLICA ALTA GUAJIRA S.A.S. | EÓLICA ALTA GUAJIRA S.A.S. | Enerfin presenta manifestación de interés para el proyecto del asunto | 20181100074452 | 14/11/2018 | 11:45 | 20191520030591 | 15/07/2019
343 | NA | NA | Entrega estudio de conexión Parque Solar Toro Moreno - 99,9 MW - SE San Juan 220/110 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | SAN JUAN | 220 | 99.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | COLOMENER VI S.A.S | COLOMENER VI S.A.S |  | 20181100077102 | 21/11/2018 | 09:52 | 20191520030511 | 15/07/2019
344 | NA | NA | Remsión Estudio de conexión Proyecto Hidroeléctrico Tafetanes 4,3 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | CALDERAS | 110 | 4.3 | 2022-12-31 | HIDROELECTRICA | ISAGEN | EPM | Mediante radicado 20201110056592 EPM remite cambio de FPO para diciembre de 2022. -Mediante radicado 20201520054731, se emite cambio de FPO para diciembre de 2022. | 20181100078452 20201110056592 | 26/11/2018 0 08/09/2020 | 11:41 00:00 15:00 | 20191520008791 20201520054731 | 21/02/2019 05/11/2020
345 | NA | NA | Concepto estudio de conexión para la generación térmica de TERMOPALMERO 650 MW. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOLIVAR | BOLIVAR 66 KV | 500 | 650 | 2024-12-31 | TÉRMICA | TERMOPALMERO | INTERCOLOMBIA | Mediante radicado UPME 20191520033131 se solicita que ratifiquen intensión de continuar con trámite luego de no ganar OEF. Mediante radicado 20201110040272 INTERCOLOMBIA remite cambio de Fpo para diciembre de 2024 Mediante radicado 20201520045961 se | 20191130056462 20181100078192 20201110040272 20201110040042 | 16/08/2019 23/11/2018 16/07/2020 15/07/2020 | 16:41 15:48 12:21 15:42 | 20191520033131 20201520023271 20201520045961 | 25/07/2019 29/04/2020 30/09/2020
346 | NA | NA | Remisión Estudio de conexión Central Hidroeléctrica Cañaduzal. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | SI | ANTIOQUIA | VALLE | 110 | 19.9 | 2024-12-31 | HIDROELECTRICA | INGENIERÍAS ALIADAS | EPM | *OR indicó que iba a enviar un nuevo estudio (Uramá 17 MW) para definición de obras. *Mediante radicado 20201110023042 se recibe nuevo estudio de conexión con conexión en nueva subestación Guárcama 110 kV. Por esto, se inicia nuevo trámite | 20181100079182 20201110023042 20201110025762 | 28/11/2018 05/05/2020 14/05/2020 | 11:57 14:45 09:15 | 20201520021691 | 15/04/2020
347 | NA | NA | Remisión Estudio de conexión Central Hidroeléctrica Chorreritas | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | SI | ANTIOQUIA | VALLE | 110 | 19.9 | 2023-12-31 | HIDROELECTRICA | INGENIERÍAS ALIADAS | EPM | *OR indicó que iba a enviar un nuevo estudio (Uramá 17 MW) para definición de obras. *Mediante radicado 20201110023042 se recibe nuevo estudio de conexión con conexión en nueva subestación Guárcama 110 kV. Por esto, se inicia nuevo trámite | 20181100079182 20201110023042 20201110025762 | 28/11/2018 05/05/2020 14/05/2020 | 11:57 14:45 09:15 | 20201520021691 | 15/04/2020
348 | NA | NA | Concepto estudio de conexión para el proyecto PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA GUAYACANES 200 MW. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | 220 | 200 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | INTERCOLOMBIA | Se aprobó cambio de FPO. Mediante radicado 20211110002612 Intercolombia remite cambio de FPO para diciembre de 2022. Mediante radicado UPME 20211520005211 se dio alvcance modificando FPO para diciembre de 2022 y conexión con un solo circuito de 230 | 20181100078932 20191100065092 20201110097192 20201110069122 20201110070042 20211110002612 | 27/11/2018 20/09/2019 11/12/2020 07/10/2020 08/10/2020 13/01/2021 | 15:18 13:56 16:24 15:02 17:34 10:06 | 20191520002161 20191520049691 20211520005211 | 18/01/2019 26/11/2019 03/02/2021
349 | NA | NA | Concepto ampliación capacidad generación de la Central Térmica MERILÉCTRICA de 167 MW a 320 MW | AMPLIACIÓN | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | SI | SANTANDER | COMUNEROS | 230 | 150 | 2021-01-31 | TÉRMICA | CELSIA S.A. | INTERCOLOMBIA | Mediante radicado UPME 20191520033051 se solicita que ratifiquen intensión de continuar con trámite luego de no ganar OEF. No dieron respuesta en el plazo establecido. | 20181100079982 | 03/12/2018 | 16:28 | 20191520033051 | 25/07/2019
350 | NA | NA | Remisión Estudio de conexión Autogeneración Ayurá - EPM hasta 16,17 MW para entrega de energía a la red. | GENERACIÓN MENOR | AUTOGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | ANCON SUR (ISA) | 44 | 16.17 | 2018-12-01 | ND | EPM | EPM |  | 20181100079542 | 30/11/2018 | 11:24 | 20191520001551 | 15/01/2019
351 | NA | NA | Concepto conexión Pequeñas Centrales Hidroeléctricas Pacora I de 5,1 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CALDAS | PACORA | 33 | 5.1 | 2022-12-01 | HIDROELECTRICA | HIDROELÉCTRICAS DE PÁCORA | CHEC | Mediante radicado "019110005831 envian parámetros técnicos actualizados y carta donde se aceptan la existencia de generación atrapada ante ciertas contingecias. | 20181100081542 20191100005832 | 07/12/2018 28/01/2019 | 15:16 09:58 | 20191520001411 20191520017601 | 15/01/2019 05/04/2019
352 | NA | NA | Concepto conexión Pequeñas Centrales Hidroeléctricas Pacora II de 8,53 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CALDAS | PACORA | 33 | 8.53 | 2022-12-01 | HIDROELECTRICA | HIDROELÉCTRICAS DE PÁCORA | CHEC | Mediante radicado "019110005831 envian parámetros técnicos actualizados y carta donde se aceptan la existencia de generación atrapada ante ciertas contingecias. | 20181100081542 20191100005832 | 07/12/2018 28/01/2019 | 15:16 09:58 | 20191520001411 20191520017601 | 15/01/2019 05/04/2019
353 | NA | NA | Solicitud de Registro Proyecto Andes Solar 140 MW (Barranca) | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SANTANDER | BARRANCA | 115 | 125 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ANDES SOLAR IV | ANDES SOLAR IV | Cambian capacidad de 140 a 125 y FPO para diciembre de 2021. | 20191100055312 20181100082332 | 22/08/2019 11/12/2018 | 14:09 07:40 | 20191520024561 20191520039231 | 28/05/2019 11/09/2019
354 | NA | NA | Concepto conexión planta TERMOSINIFANA 350 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | NO | ANTIOQUIA | ANCON SUR (ISA) | 230 | 350 | 2022-12-31 | TÉRMICA | CARBOELÉCTRICA DE SINIFANÁ | INTERCOLOMBIA | INTERCOLOMBIA no emite concepto y suguiere al pomotor revisar la alt 2, la cual, implica construcción de activos de Uso. Mediante radicado UPME 20191520033121 se solicita que ratifiquen intención de continuar con trámite luego de no ganar OEF. No ratif | 20191130056472 20181100084902 20181100086642 | 16/08/2019 17/12/2018 21/12/2018 | 16:49 16:12 16:07 | 20191520033121 | 25/07/2019
355 | NA | NA | Remisión estudio para la viabilidad de ampliación de capacidad de la Central Hidroeléctrica San Miguel en 7,6 MW | AMPLIACIÓN | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | SAN LORENZO | 110 | 7.6 | 2019-03-01 | HIDROELECTRICA | CH SAN MIGUEL | EPM |  | 20181100086792 | 24/12/2018 | 10:24 | 20191520014921 | 27/03/2019
356 | NA | NA | Concepto estudio de conexión para la Planta de generación TERMOPALENQUE 3 130 MW en la subestación Bolívar 220 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | BOLIVAR | BOLIVAR 66 KV | 220 | 130 | 2021-12-01 | TÉRMICA | AXIA ENERGIA | INTERCOLOMBIA | Mediante radicado UPME 20191520033181 se solicita que ratifiquen intención de continuar con trámite luego de no ganar OEF. Ratifican intención. Se emite comunicación indicando el estado del análisis. | 20191100052102 20181100087202 20191100008842 | 09/08/2019 27/12/2018 07/02/2019 | 15:09 07:47 16:08 | 20191520033181 20191520054001 20201520023331 20201520038161 | 25/07/2019 26/12/2019 29/04/2020 25/08/2020
357 | NA | NA | Concepto estudio de conexión para la Planta de generación TERMOPALENQUE 2 130 MW en la subestación Bolívar 220 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | BOLIVAR | BOLIVAR 66 KV | 220 | 130 | 2021-12-01 | TÉRMICA | AXIA ENERGIA | INTERCOLOMBIA | Mediante radicado UPME 20191520033181 se solicita que ratifiquen intención de continuar con trámite luego de no ganar OEF. Ratifican intención. Se emite comunicación indicando el estado del análisis. | 20191100052102 20181100087212 20191100008842 | 09/08/2019 27/12/2018 07/02/2019 | 15:09 07:51 16:08 | 20191520033181 20191520053991 20201520023321 20201520038161 | 25/07/2019 26/12/2019 29/04/2020 25/08/2020
358 | NA | NA | Concepto estudio de conexión para la Planta de generación TERMOPALENQUE 1 130 MW en la subestación Bolívar 220 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | BOLIVAR | BOLIVAR 66 KV | 220 | 130 | 2021-12-01 | TÉRMICA | AXIA ENERGIA | INTERCOLOMBIA | Mediante radicado UPME 20191520033181 se solicita que ratifiquen intención de continuar con trámite luego de no ganar OEF. Ratifican intención. Se emite comunicación indicando el estado del análisis. | 20181100087222 20191100008842 20191100052102 | 27/12/2018 07/02/2019 09/08/2019 | 07:54 16:08 15:09 | 20191520033181 20191520053981 20201520023311 20201520038161 | 25/07/2019 26/12/2019 29/04/2020 25/08/2020
359 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica Autogeneración "Celsia Solar Espinal" 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | AUTOGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | TOLIMA | ESPINAL | 34.5 | 9.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | ENERTOLIMA | En radicado 20191100019752 envian aclaraciones. Mediante radicado 20191100074232 Celsia envia alcance modificando el proyecto para operar como autogeneración asociada al cliente Arroz Diana, adicionalmente ajusta FPO para diciembre de 2020. Envian estu | 20181100087272 20191100019752 20191100074232 | 27/12/2018 19/03/2019 23/10/2019 | 08:39 16:44 15:30 | 20191520022171 20201520021681 | 10/05/2019 15/04/2020
360 | NA | NA | Estudio de conexión unidad GT23 de TEBSA. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | NA | ATLANTICO | TEBSA | 220 | 104 | 2019-08-31 | TÉRMICA | TEBSA | TEBSA | Mediante radicado UPME 20191520033171 se solicita que ratifiquen intención de continuar con trámite luego de no ganar OEF. No dieron respuesta en el plazo establecido. | 20181100087342 | 27/12/2018 | 10:39 | 20191520033171 | 25/07/2019
361 | NA | NA | Remisión estudio de interconexión - Proyecto Central Térmica Puerto Solo - Puerto Solo 3 & Puerto Solo 4 - Buenaventura | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | NA | VALLE DEL CAUCA | PACIFICO | 230 | 300 | 2023-11-30 | TÉRMICA | TERMO PUERTO SOLO S.A.S | TERMO PUERTO SOLO S.A.S | Mediante radicado UPME 20191520032571 se solicita que ratifiquen intención de continuar con trámite luego de no ganar OEF. No dieron respuesta en el plazo establecido. | 20191100000282 | 03/01/2019 | 12:01 | 20191520032571 | 25/07/2019
362 | NA | NA | Disponibilidad para la conexión del proyecto de generación "Termoplexa de 50 MW" en el departamento de Bolivar. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | BOLIVAR | TURBACO /PASACABALLO | 110 | 50 | 2021-12-01 | TÉRMICA | PLEXAPORT S.A.S. | ELECTRICARIBE | Electricaribe envia a la UPME una copia de la respuesta al promotor sobre no disponibilidad pero aún no se ha recibido estudio. UPME aclara a promotor que no cumple con el procedimiento de la CREG 106 de 2006. | 20191100000592 20191100008342 20191100015152 | 08/01/2019 06/02/2019 28/02/2019 | 09:31 11:43 08:43 | 20191520003561 | 24/01/2019
363 | NA | NA | Conexión proyecto de la planta de generación térmica Mamonal II de 98 MW en la subestación termocartagena 220 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | OR/T LIBERA CAPACIDAD | SI | BOLIVAR | CARTAGENA | 230 | 98 | 2022-12-01 | TÉRMICA | PROELECTRICA | TRANSELCA | Se emite comunicación indicando el estado del análisis. El 4 de junio de 2020 TRANSELCA, teniendo en cuenta lo indicado por la UPME, solicitó a PROELECTRICA & CIA confirmar si continua con la intención de conexión de la planta y en caso afirmativo, ind | 20181100083212 20191100002202 20201110035682 | 12/12/2018 15/01/2019 25/06/2020 | 15:47 14:11 16:03 | 20191520053971 20201520023281 20201520038121 20201520033471 | 26/12/2019 29/04/2020 25/08/2020 28/07/2020
364 | NA | NA | Estudio de Conexión Hidroeléctrica San Antonio 99 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | SI | CAUCA | SALVAJINA | 220 | 99 | 2022-12-01 | HIDROELECTRICA | HIDROELECTRICA SAN ANTONIO | CELSIA COLOMBIA | Mediante radicado UPME 20191520033111 se solicita que ratifiquen intención de continuar con trámite luego de no ganar OEF. No ratifican solicitud de conexión. | 20191130056482 20181100085482 | 16/08/2019 18/12/2018 | 16:53 16:06 | 20191520033111 | 25/07/2019
365 | NA | NA | Concepto estudio de conexión para la generación fotovoltaica PS Puerta de Oro 300 MW en la subestación San Felipe 230 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | TOLIMA | SAN FELIPE | 230 | 300 | 2021-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO | INTERCOLOMBIA |  | 20181100082422 | 11/12/2018 | 09:35 | 20191520027741 | 26/06/2019
366 | NA | NA | Concepto estudio de conexión para la Planta Okianus de 210 MW en la subestación Bolívar 220 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | SI | BOLIVAR | BOLIVAR 66 KV | 220 | 210 | 2021-12-31 | TÉRMICA | OKIANUS ENERGY | INTERCOLOMBIA | Mediante radicado UPME 20191520033161 se solicita que ratifiquen intención de continuar con trámite luego de no ganar OEF. No dieron respuesta en el plazo establecido. | 20191100003002 | 17/01/2019 | 10:48 | 20191520033161 | 25/07/2019
367 | NA | NA | Concepto estudio de conexión para la planta Cienaga de Oro 1 de 350 MW en la subestación Chinú 500 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | CORDOBA | CHINU | 500 | 350 | 2025-01-30 | TÉRMICA | C&ENER | INTERCOLOMBIA | Mediante radicado UPME 20191520033201 se solicita que ratifiquen intención de continuar con trámite luego de no ganar OEF. Ratifican intención de conexión. Mediante oficio 20201520046281 se supedita la entrada de la generación a la subestación Toluviej | 20191100053892 20191100002992 20201110042392 20201110093582 20211110004282 20201110075982 20201110076392 | 16/08/2019 17/01/2019 27/07/2020 03/12/2020 0 18/01/2021 22/10/2020 23/10/2020 | 10:08 10:46 13:52 10:37 00:00 08:15 15:46 10:14 | 20191520033201 20201520032121 20201520046281 20211520000091 | 25/07/2019 14/07/2020 01/10/2020 04/01/2021
368 | NA | NA | Concepto estudio de conexión para la planta de Termobijao de 300 MW en la subestación Cerromatoso 500 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | SI | CORDOBA | CERROMATOSO | 500 | 300 | 2022-12-31 | TÉRMICA | INKIA ENERGY | INTERCOLOMBIA | Mediante radicado UPME 20191520033141 se solicita que ratifiquen intención de continuar con trámite luego de no ganar OEF. No dieron respuesta en el plazo establecido. | 20191100002972 | 17/01/2019 | 10:41 | 20191520033141 | 25/07/2019
369 | NA | NA | Concepto estudio de conexión para la planta de InerBarú de 100 MW en la subestación Bolívar 220 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | SI | BOLIVAR | BOLIVAR 66 KV | 220 | 100 | 2021-11-30 | TÉRMICA | INVERSIONES GLP | INTERCOLOMBIA | Mediante radicado UPME 20191520033151 se solicita que ratifiquen intención de continuar con trámite luego de no ganar OEF. No ratifican intención de conexión. | 20191100053762 20191100002982 20191520008712 | 15/08/2019 17/01/2019 07/02/2019 | 15:47 10:41 14:01 | 20191520033151 | 25/07/2019
370 | NA | NA | Entrega estudio de conexión parque solar fotovoltaico Magdalena sol 300 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | TOLIMA | MAGDALENA SOL | 220 | 300 | 2023-09-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | TW SOLAR | Mediante radicado UPME No. 20191520029421 se solicitó información complementaria (del recurso). | 20191100003612 | 18/01/2019 | 13:41 | 20191520029421 | 08/07/2019
371 | NA | NA | Concepto estudio de conexión para la generación térmica Cerromatoso 200 MW en la subestación Cerromatoso 500 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | SI | CORDOBA | CERROMATOSO | 500 | 200 | 2022-11-30 | TÉRMICA | AXIA ENERGIA | INTERCOLOMBIA | Mediante radicado UPME 20191520033191 se solicita que ratifiquen intención de continuar con trámite luego de no ganar OEF. No dieron respuesta en el plazo establecido. | 20191100003712 | 18/01/2019 | 15:16 | 20191520033191 | 25/07/2019
372 | NA | NA | Concepto estudio de conexión para la Planta de generación MIEL II 120 MW en la subestación San Felipe 230 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CALDAS | SAN FELIPE | 230 | 120 | 2022-12-31 | HIDROELECTRICA | MIEL II | INTERCOLOMBIA | Mediante radicado UPME 20201110044212 INTERCOLOMBIA remite cambio de Fpo para dic 2024. también cambian razón social a Promotora Energética del Centro S.A.S. E.S.P. | 20191100003722 20201110044212 20201110047802 | 18/01/2019 04/08/2020 14/08/2020 | 15:29 13:22 11:07 | 20191520027151 | 14/06/2019
373 | NA | NA | Entrega del estudio de conexión las Trinitarias Solar de 100 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | CESAR | EL COPEY | 220 | 100 | 2020-08-30 | TÉRMICA | LAS TRINITARIAS SOLAR | IEB |  | 20191100004642 | 23/01/2019 | 10:32 | 20191520030531 | 15/07/2019
374 | NA | NA | Entrega del estudio de conexión de la planta térmica MAAESTRIA I de 150 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | NA | CORDOBA | NUEVO PUNTO | 500 | 150 | 2022-12-31 | TÉRMICA | MAAESTRIA | IEB | No ratificaron intención de conectarse después del tiempo para tal fin. | 20191100003372 | 17/01/2019 | 16:39 | 20191520005442 | 24/01/2019
375 | NA | NA | Concepto conexión pequeña Central Hidroeléctrica Rio Hondo 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CALDAS | LA TULIA | 33 | 19.9 | 2022-12-31 | HIDROELECTRICA | GENSA | CHEC | Envian respuesta a aclaraciones solicitadas mediante radicado UPME No. 20191100005252. | 20191100005252 20191100035262 | 24/01/2019 30/05/2019 | 11:42 11:22 | 20191520017981 20191520043971 | 09/04/2019 18/10/2019
376 | NA | NA | Concepto técnico sobre la ampliación en la capacidad de transporte asignada en la Planta de Generación Biogas Doña Juana I de 1,7 MW a 5 MW | AMPLIACIÓN | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | CIRCUITO TESORO DE LA S/E USME | 11.4 | 3.3 | 2019-08-01 | BIOMASA | BIOGÁS DOÑA JUANA S.A.S E.S.P | CODENSA |  | 20181100087582 20201110071152 20201110054012 | 28/12/2018 14/10/2020 02/09/2020 | 08:57 09:40 14:03 | 20191520024721 20201520065601 20201520065641 | 21/05/2019 11/12/2020 11/12/2020
377 | NA | NA | Remisión estudio de conexión parque solar fotovoltaico Los Ocobos 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | CALIZAS | 44 | 19.9 | 2022-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | EPM |  | 20181100083682 20201110097202 | 13/12/2018 11/12/2020 | 12:27 16:25 | 20191520022771 20201520024261 | 14/05/2019 05/12/2020
378 | NA | NA | Entrega estudio de conexión Parque Solar Santa Clara - 99,9 MW - SE San Juan 220/110 | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NA | LA GUAJIRA | SAN JUAN | 220 | 99.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EAGLE ENERGY S.L. | ETWO |  | 20191100006242 | 29/01/2019 | 12:43 | 20191520030541 | 15/07/2019
379 | NA | NA | Radicación estudio Termo San Vicente | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | SANTANDER | GUANTIGUARA | 220 | 99 | 2022-12-31 | TÉRMICA | TERMO SAN VICENTE / ZEUZCORP | TERMO SAN VICENTE / ZEUZCORP | Se solicitó seguir procedimiento de la CREG 106 de 2006. | 20191100005712 | 25/01/2019 | 16:22 | 20191520028981 | 05/07/2019
380 | NA | NA | Concepto estudio de conexión para la Planta de La Orquidea de 200 MW, en la subestación Bolivar 220 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | BOLIVAR | BOLIVAR 66 KV | 220 | 200 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | LA ORQUIDEA SOLAR S.A.S. | INTERCOLOMBIA | Se emite comunicación indicando el estado del análisis. Mediante radicado 20201110040162 INTERCOLOMBIA solicita a promotor enviar analisis actualizados cpara conexión en Bolivar 500 kV. | 20191100004182 20201110040162 20201110050462 | 22/01/2019 16/07/2020 24/08/2020 | 08:07 08:28 13:44 | 20191520054011 20201520023341 20201520034601 | 26/12/2019 29/04/2020 04/08/2020
381 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica Planta Fotovoltaica "Granja Solar San Felipe 9,9 MW". | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | TOLIMA | SAN FELIPE | 34.5 | 9.9 | 2022-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ENINSA | CELSIA COLOMBIA | ENINSA notifica a la UPME cesión del proyecto a favor de EPSA. EPSA en comunicación 20191100041022 acepta la condición de radialidad y la posibilidad de perdida de generación ante contingencia N-1 del transformador San Felipe 115/34,5 kV asumiendo dicho | 20191100006022 20191100041022 20201110082082 | 28/01/2019 21/06/2019 05/11/2020 | 16:17 15:26 10:24 | 20191520024661 20191520033901 20201520057901 20201520065401 | 28/05/2019 31/07/2019 18/11/2020 10/12/2020
382 | NA | NA | Estudio y concepto de conexión plantas de generación Jaguey a la subestación Chivor II 230 kV a través de la red de conexión de Petroeléctricas de los Llanos. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | META | JAGUEY | 13.8 | 21.87 | 2020-10-12 | TÉRMICA | ODL S.A. | GEB | Concepto supeditado a la entrada en operación de la obra Subestación Chivor II y Norte 230 kV y líneas de transmisión asociadas. | 20191100005302 20201110089832 | 24/01/2019 24/11/2020 | 15:24 15:29 | 20191520027981 | 27/06/2019
383 | NA | NA | Estudio y concepto de conexión plantas de generación Rubiales a la subestación Chivor II 230 kV a través de la red de conexión de Petroeléctricas de los Llanos. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | META | CAMPO RUBIALES | 34.5 | 21.87 | 2020-10-12 | TÉRMICA | ODL S.A. | GEB | Concepto supeditado a la entrada en operación de la obra Subestación Chivor II y Norte 230 kV y líneas de transmisión asociadas. | 20191100005302 20201110089832 | 24/01/2019 24/11/2020 | 15:24 15:29 | 20191520027981 | 27/06/2019
384 | NA | NA | Concepto conexión planta Termofrontier I 150 MW al SIN. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | SI | CORDOBA | CERROMATOSO | 500 | 150 | 2022-12-31 | TÉRMICA | SEELING ROAD GROUP INC | INTERCOLOMBIA | Mediante radicado UPME 20191520033081 se solicita que ratifiquen intención de continuar con trámite luego de no ganar OEF. Ratifican intención de conexión. Manifiestan la imposibilidad de continuar con el desarrollo del proyecto de generación y present | 20191100053102 20181100082222 20201130034212 | 14/08/2019 16/10/2018 19/06/2020 | 09:15 16:32 12:05 | 20191520033081 20201520021011 20201110031442 | 25/07/2019 08/04/2020 10/06/2020
385 | NA | NA | Concepto conexión plnata Termofrontier II 37.5 MW al SIN. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | SI | CORDOBA | CERROMATOSO | 220 | 37.5 | 2022-12-31 | TÉRMICA | SEELING ROAD GROUP INC | INTERCOLOMBIA | Mediante radicado UPME 20191520033091 se solicita que ratifiquen intención de continuar con trámite luego de no ganar OEF. Ratifican intención de conexión. Manifiestan la imposibilidad de continuar con el desarrollo del proyecto de generación y present | 20191100053122 20181100082172 20201130034212 | 14/08/2019 16/10/2018 19/06/2020 | 09:22 16:23 12:05 | 20191520033091 20201520021001 20201110031442 | 25/07/2019 08/04/2020 10/06/2020
386 | NA | NA | Estudio de conexión de Parque San Juan del Cesar 1 de 99 MW a 11/220 a la nueva subestación San Juan 220 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NA | LA GUAJIRA | SAN JUAN | 220 | 99.99 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | COLOMBIA SOLAR CORPORATION INTERNATIONAL | COLOMBIA SOLAR CORPORATION INTERNATIONAL |  | 20191100008282 | 06/02/2019 | 09:44 | 20191520030551 | 15/07/2019
387 | NA | NA | Complemento Imposibilidad de interconexión a las SE Río Córdoba SE Sabanalarga, proyectos Térmoeléctricos registrrados en Fase 2, Termogaira | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | MAGDALENA | RIO CORDOBA / SABANALARGA | 500 | 93 | 2021-12-31 | TÉRMICA | ZEUZCORP | TERMOGAIRA S.A.S | Mediante radicado 20191100075302 Termogaira solicita certificado de conexión aprobada. Mediante radicado 20191100090252 solicitan reunión e indicar por qué no se da concepto al proyecto. | 20191100000162 20191100003152 20191100075302 20191100090252 20201110061752 | 02/01/2019 17/01/2019 28/10/2019 24/12/2019 21/09/2020 | 16:25 20:19 14:43 08:41 09:40 | 20201520020051 | 24/03/2020
388 | NA | NA | Complemento Imposibilidad de interconexión a las SE Río Córdoba SE Sabanalarga, proyectos Térmoeléctricos registrrados en Fase 2, Termocosta | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | MAGDALENA | RIO CORDOBA / SABANALARGA | 500 | 93 | 2021-12-31 | TÉRMICA | ZEUZCORP | TERMOCOSTA S.A.S | Mediante radicado 20191100075322 Termocosta solicita certificado de conexión aprobada. Mediante radicado 20191100090262 solicitan reunión e indicar por qué no se da concepto. | 20191100000162 20191100003152 20191100075322 20191100090262 20201110061752 | 02/01/2019 17/01/2019 28/10/2019 24/12/2019 21/09/2020 | 16:25 12:21 14:49 08:43 09:40 | 20201520020051 | 24/03/2020
389 | NA | NA | Concepto estudio de conexión de la Central de Generación Eólica Trupillo de 100 MW a la Subestación Colectora 500 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | COLECTORA I | 500 | 100 | 2025-12-31 | EÓLICA | EÓLICA LA VELA S.A.S. | GEB | GEB Emite viabilidad eléctrica pero no física. | 20191100011132 | 15/02/2019 | 15:21 | 20191520030561 | 15/07/2019
390 | NA | NA | Remisión estudio de conexión Parque de Generación Solar El Tamarindo I 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SUCRE | MAGANGUE | 13.8 | 9.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. | ELECTRICARIBE | Electricaribe emite concepto aprobatorio con condicionamientos. CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES SUCURSAL COLOMBIA solicitan cesión de dererchos a El Tamarindo Solar S.A.S. Mediante radicado 20191100082832 Electricaribe remite a UPME viabilidad de alca | 20191100013232 20191100017572 20191100082832 20201110033202 20211110045542 | 21/02/2019 11/03/2019 28/11/2019 17/06/2020 19/04/2021 | 12:00 16:49 13:52 16:38 08:58 | 20191520017611 20191520013731 20191520051801 20201520040681 20211520033691 | 05/04/2019 19/03/2019 06/12/2019 04/09/2020 28/04/2021
391 | NA | NA | Remisión estudio de conexión Parque de Generación Solar Fotovoltaico (PV) El Tamarindo II 9.9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SUCRE | MAGANGUE | 13.8 | 9.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. | ELECTRICARIBE | Electricaribe emite concepto aprobatorio con condicionamientos. CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES SUCURSAL COLOMBIA solicitan cesión de dererchos a El Tamarindo Solar S.A.S. Mediante radicado UPME 20191100085932 Electricaribe remite concepto aprobatorio | 20191100013222 20191100017572 20191100085932 20201110033212 20211110045532 | 21/02/2019 11/03/2019 11/12/2019 17/06/2020 18/04/2021 | 11:56 16:49 11:33 16:41 08:56 | 20211520033671 20191520017631 20191520013741 20191520054031 20201520040691 | 28/04/2021 05/04/2019 19/03/2019 27/12/2019 04/09/2020
392 | NA | NA | Remisión estudio de conexión Parque Solar Pétalo del Córdoba II 9.9 MW. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SUCRE | CHINU PLANTA | 34.5 | 9.9 | 2022-09-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | BLACK ORCHID SOLAR | ELECTRICARIBE | Electricaribe emite concepto aprobatorio con condicionamientos. Mediante radicado 20201100004042 Electricaribe remite concepto aprobatorio para cambio de FPO para diciembre de 2021. Mediante radicado 20201520064291 se aprueba cambio de FPO para sept | 20191100013682 20191100013732 20201100004042 | 22/02/2019 22/02/2019 24/01/2020 | 11:16 11:36 12:34 | 20191520022591 20201520015971 20201520064291 | 13/05/2019 14/02/2020 07/12/2020
393 | NA | NA | Concepto viabilidad ténica planta fotovoltaica "Flandes 19,9 MW". | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | TOLIMA | FLANDES | 34.5 | 19.9 | 2022-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | Enertolima aprueba punto de conexión. Mediante radicado 20191100043672 se recibe reconocimiento atrapamiento generación. Mediante radicado 20201110038762 Celsia remite cambio de Fpo para junio de 2022. -Mediante radicado 20201520037921 se emite alc | 20191100043672 20191100017822 20201110038762 20211110022092 | 05/07/2019 12/03/2019 10/07/2020 25/02/2021 | 12:50 15:57 07:49 08:01 | 20191520022601 20191520033911 20201520037921 20211520022611 | 13/05/2019 31/07/2019 24/08/2020 23/03/2021
394 | NA | NA | Presentación de estudio de conexión del proyecto de generación eólico Yannamawind 300 MW. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NA | LA GUAJIRA | CUESTECITAS | 500 | 300 | 2023-12-31 | EÓLICA | ENEL GREEN POWER | ENEL GREEN POWER | ISA indica a Enel Green Power que remita estudio directamente a la UPME puesto que se requerieren refuerzos en GCM | 20191100016782 20201100010042 | 06/03/2019 17/02/2020 | 14:57 09:45 | 20191520030571 | 15/07/2019
395 | NA | NA | Concepto viabilidad técnica para la conexión de la planta de generación 2 X 19.9 MW en Suria (Termosuria) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | SI | META | SURIA | 115 | 39.8 | 2019-12-31 | TÉRMICA | ECOPETROL | EMSA | Envian nuevos documentos relacionados con evaluación técnica. Se elimina por solicitud del OR y se reemplaza por radicado 20191100026512. | 20191100015632 | 01/03/2019 | 15:24
396 | NA | NA | Concepto viabilidad técnica para la conexión de la planta de generación 1 X 19.9 MW en Ocoa (Termocoa) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | SI | META | OCOA | 115 | 19.9 | 2019-12-31 | TÉRMICA | ECOPETROL | EMSA |  | 20191100015632 20191100026512 | 01/03/2019 22/04/2019 | 15:24 14:02 | 20191520024821 | 29/05/2019
397 | NA | NA | Remisión estudio de conexión Parque Fotovoltaico Cordobita 9,9 MW al barraje 13.8 kV en la subestación Río Córdoba. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | MAGDALENA | RIO CORDOBA 110 KV | 13.8 | 9.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GREEN YELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | ELECTRICARIBE | Mediante radicado 20201100000232 Electricaribe remite alcance a cambio de FPO para diciembre de 2020. Mediante radicado 20201110053572 Electricaribe remite alcance a FPO para diciembre de 2021. Mediante radicado 20201520042361 se modifica la FPO pa | 20191100000092 20201100000232 20201110053572 | 02/01/2019 02/01/2020 01/09/2020 | 15:53 14:40 12:35 | 20191520022581 20201520015911 20201520042361 | 13/05/2019 14/02/2020 15/09/2020
398 | NA | NA | Remisión concepto de viabilidad ténica para la conexión de 9.9 MW de generación fotovoltaica a la subestación El Carmen a nivel de 13.8 kV. (Parque Solar Los Colorados III 9.9 MW). | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOLIVAR | EL CARMEN | 13.8 | 9.9 | 2022-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | Mediante radicado UPME 20191100089192 Electricaribe remite concepto aprobatorio para el cambio de FPO para agosto de 2020. Mediante radicado 20201110025372 Electricaribe remite cambiod e FPO para junio de 2021. UPME da alcance al cambio de FPO. AI | 20191100000132 20191100089192 20191100089192 20201110025372 20211110006662 | 02/01/2019 20/12/2019 20/12/2019 13/05/2020 22/01/2021 | 16:05 09:58 09:58 12:07 21:53 | 20191520024731 20201520015891 20201520031421 20211520037351 | 28/05/2019 14/02/2020 10/07/2020 10/05/2021
399 | NA | NA | Remisióin estudio de conexión planta de Autogeneración PTAR Bello con entrega de hasta 5 MW de energía a la red. | GENERACIÓN MENOR | AUTOGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | BELLO | 44 | 5 | 2020-08-31 | ND | AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P | EPM | Planta de 13,15 MW con entrega de excedentes de hasta 5 MW Mediante radicado 20201100002632 EPM remite alcance a cambio de FPO para agosto de 2020. Mediante radicado 20201110019582 solicitan respuesta sobre el cambio de Fpo que se solicitó para agos | 20191100018212 20201100002632 20201110019582 | 14/03/2019 17/01/2020 15/04/2020 | 11:33 13:38 09:41 | 20191520020891 20201520021641 | 03/05/2019 15/04/2020
400 | NA | NA | Estudio de conexión "Parque de Generación Solar Fotovoltaico Oicatá de 9.9 MW". | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOYACA | MUISCAS | 34.5 | 9.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | OICATÁ SOLAR S.A.S. | EBSA | Mediante radicado 20201110049032 se remite cambio de fpo para diciembre de 2021. Mediante radicado 20201520046271 se aprueba cambio de FPO para diciembre de 2021. | 20191100018612 20191100018622 20201110049032 20201110065702 | 15/03/2019 15/03/2019 19/08/2020 30/09/2020 | 13:51 13:53 16:13 11:59 | 20191520030611 20201520046271 | 15/07/2019 01/10/2020
401 | NA | NA | Remisión estudio de conexión proyecto Autogeneración Celsia Solar El Carmelo 9,9 MW. | GENERACIÓN MENOR | AUTOGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | VALLE DEL CAUCA | EL CARMELO | 34.5 | 9.9 | 2021-01-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA COLOMBIA | Mediante radicado 20201110033582 Celsia remite cambio de Fpo para enero de 2021. UPME aprueba modificación de FPO. | 20191100018502 20201110033582 20191100063892 20201520019642 | 15/03/2019 18/06/2020 18/09/2019 15/04/2020 | 11:14 16:30 15:23 16:04 | 20191520037461 20201520022591 20201520031481 20201520033211 | 29/08/2019 23/04/2020 10/07/2020 27/07/2020
402 | NA | NA | Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión de 8.6 MW de generación fotovoltaica a la subestación Mamonal a nivel de 13.8 kV. (Parque Solar Fotovoltaico Badel 1). | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOLIVAR | MAMONAL | 13.8 | 8.6 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GREEN YELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | ELECTRICARIBE | Mediante radicado 20201100015282 Electricaribe remite cambio de FPO para diciembre de 2020. Mediante radicado 20201520038681 se aprueba cambio de FPO para diciembre de 2020. Mediante radicado 20201520064251 se aprobó cambio de FPO para diciembre de | 20191100020202 20201100015282 | 21/03/2019 10/03/2020 | 10:48 16:43 | 20191520038821 20201520064251 20201520038681 | 05/09/2019 07/12/2020 27/08/2020
403 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica para la conexión de 100 MW de generación fotovoltaica a la subestación Bolivar a nivel de 66 kV. (Parque Solar Santa Rosa 100 MW). | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | BOLIVAR | BOLIVAR 66 KV | 66 | 100 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SOLAR PACK COLOMBIA S.A.S. | ELECTRICARIBE | Se emite comunicación indicando el estado del análisis. | 20191100021732 | 28/03/2019 | 15:17 | 20191520054021 20201520023351 | 26/12/2019 29/04/2020
404 | NA | NA | Estudio de conexión de parque Solar San Juan Cesar 2 de 99 MW en nueva subestación ubicada en San Juan del Cesar (La Guajira). | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NA | LA GUAJIRA | SAN JUAN | 110 | 99 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | COLENERGY S.A.S. | COLENERGY S.A.S. | El estudio de conexión fue enviado con radicado 20191100028252. Se aclaró fecha de inicio del trámite. Volvieron a enviar estudio de conexión. | 20191100010222 20191100028252 20191100039442 | 13/02/2019 30/04/2019 17/06/2019 | 15:41 16:37 16:13 | 20191520023141 20191520030581 | 16/05/2019 15/07/2019
405 | NA | NA | Estudio de conexión a la red pequeña central hidroeléctrica Panacea 3 - Centrales Eléctricas de Norte de Santander CENS | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | NORTE DE SANTANDER | PANACEA - NUEVO PUNTO | 34.5 | 9.9 | 2024-12-31 | HIDROELECTRICA | ENERGÍA RESPONSABLE S.A.S | ENERGÍA RESPONSABLE S.A.S |  | 201911000211172 20201520030412 20201110096672 20201110059692 | 27/03/2019 05/06/2020 11/12/2020 14/09/2020 | 08:04 08:47 08:03 17:26 | 20191520023041 20201520035511 | 15/05/2019 10/08/2020
406 | NA | NA | Concepto de viabilidad Técnica para la conexión de la planta de generación Bosques Solares de los Llanos 6 de 79.6 MW en el corredor de la línea 115 kV Ocoa - Suria presentada por SolarGreen. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | META | SANTA HELENA | 115 | 79.6 | 2022-12-12 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SOLARGREEN | EMSA | Mediante radicado UPME No. 20191100049082 Solargreen remite estudio nuevo estudio de conexión ajustando capacidad a 46 MW (mientras se aumenta la capacidad de los CT´s a 500 A o 600A Suria - Ocoa 115 kV) con conexión a Suria 115 kV con FPO para enero de | 20191100048182 20191100053272 20191100054732 20191100049822 20191100025552 20191100049072 20191100049082 20211110011782 20201110054552 20201110054292 20201110054002 | 24/07/2019 14/08/2019 20/08/2019 31/07/2019 12/04/2019 29/07/2019 29/07/2019 04/02/2021 0 03/09/2020 03/09/2020 02/09/2020 | 16:39 15:23 16:47 15:58 15:57 13:20 13:29 10:13 00:00 16:19 11:01 12:44 | 20191520024821 20191520033421 20191520037791 20211520018311 | 28/05/2019 29/07/2019 30/08/2019 10/03/2021
407 | NA | NA | Estudio de conexión para proyectos solares en el Norte del Valle del Cauca - Colombia: Solar La Victoria 1 y 2 2x19.9MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | NA | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | 34.5 | 39.8 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | Se solicitó aclaración de parametros de los elementos Mediante radicado 20201100002452 se informa cambio de nombre del proyecto a Solar La Victoria 1 y 2 con FPO para diciembre de 2021. | 20191100026002 20201100002452 | 16/04/2019 16/01/2020 | 08:22 15:40 | 20191520033211 20191520037951 20201520015941 | 23/07/2019 30/08/2019 14/02/2020
408 | NA | NA | Estudio de conexión para proyectos solares en el Norte del Valle del Cauca - Colombia: Solar La Paila 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | NA | VALLE DEL CAUCA | PAILA | 34.5 | 9.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | Se solicitó aclaración de parametros de los elementos Mediante radicado 20201100002452 se CELSIA indica cambio de nombre a Solar La Paila y solicita cambio de FPO para diciembre de 2021. | 20191100026002 20201100002452 | 16/04/2019 16/01/2020 | 08:22 15:40 | 20191520033211 20191520037951 20201520015941 | 23/07/2019 30/08/2019 14/02/2020
409 | NA | NA | Estudio de conexión para proyectos solares en el Norte del Valle del Cauca - Colombia: Solar Bugalagrande 1 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | NA | VALLE DEL CAUCA | ANDALUCIA | 34.5 | 9.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | Se solicitó aclaración de parametros de los elementos Mediante radicado 20201100002452 CELSIA indica cambio de nombre a Solar Bugalagrande 1 y solicita cambio de FPO para diciembre de 2021. Mediante radicado 20201110036602 Celsia solicita cambio de | 20191100026002 20201100002452 20201110036602 20201110065062 | 16/04/2019 16/01/2020 01/07/2020 29/09/2020 | 08:22 15:40 14:24 11:37 | 20191520033211 20191520037951 20201520015941 20201520054741 20201520037781 | 23/07/2019 30/08/2019 14/02/2020 05/11/2020 24/08/2020
410 | NA | NA | Concepto téncio sobre la conexión del proyecto PLANTA DE GENERACIÖN JIREH I de 9.88 MW, a las redes del SDL propiedad de Codensa. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | COLMOTORES | 34.5 | 9.88 | 2020-04-30 | BIOMASA | BIOGÁS DOÑA JUANA S.A.S E.S.P | ENEL CODENSA |  | 20191100027332 20201110076232 20201110078932 | 26/04/2019 23/10/2020 29/10/2020 | 09:55 07:55 09:20 | 20191520033301 20211520008611 | 26/07/2019 10/02/2021
411 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión ampliación capacidad PCH Caracolí a 4.05 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | CARACOLI | 44 | 3.75 | 2022-12-31 | HIDROELECTRICA | EPM | EPM | Pasa de 2.6 a 4.05 MW. Mediante radicado 20211110002812 EPM remite cambio de Fpo para diciembre de 2022. Disminución de la capacidad final aprobada y modificación de la Fecha de Puesta en Operación (FPO) del proyecto. Nueva capacidad: 3.75 MW Nuev | 20191100026782 20211110002812 | 23/04/2019 13/01/2021 0 | 13:24 14:19 00:00 | 20191520038831 20211520008411 | 05/09/2019 22/02/2021
412 | NA | NA | Entrega del estudio de conexión de la planta eólica Wakuaipa de 200 MW. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NA | LA GUAJIRA | COLECTORA II | 500 | 200 | 2026-12-31 | EÓLICA | MARTIFER MPC RENEWABLE ENERGIES DEVELOPMENT | MARTIFER MPC RENEWABLE ENERGIES DEVELOPMENT | Mediante radicado 20201100009062 se remite estudio donde GEB indica que es necesario que UPME defina y adopte refuerzos en la subárea GCM. | 20191100044892 20191100027562 20201100009062 20201110062292 20201110070762 | 11/07/2019 26/04/2019 12/02/2020 22/09/2020 13/10/2020 | 11:06 16:03 14:02 12:58 14:09 | 20191520030601 20191520036171 20201520046291 | 15/07/2019 20/08/2019 01/10/2020
413 | NA | NA | Solicitud de aprobación de la conexión de la Planta Solar Fotovoltaica "Granja Solar Belmonte". | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | NA | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | 13.2 | 5.06 | 2021-04-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EEPEREIRA | EEPEREIRA | Mediante radicado 20191100068512 EEP solicita alcance a concepto de conexión solicitando FPO de 08/09/2020. Mediante radicado 20191520045131 se da alcance a cambio de FPO para 09/20. Mediante radicado 20191100090672 EEP solicita que se haga correcci | 20191100022052 20191100068512 20191100090672 20201110044532 20201110044422 20211110014722 | 29/03/2019 03/10/2019 26/12/2019 04/08/2020 03/08/2020 09/02/2021 | 15:53 09:06 16:45 08:28 16:46 17:04 | 20191520025211 20191520045131 20201520023211 20211520010881 | 31/05/2019 23/10/2019 29/04/2020 24/02/2021
414 | NA | NA | Estudio de conexión "Parque Solar Atlántico IV 19.9 MW", análisis de beneficio por demanda no atendida. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOLIVAR | CALAMAR | 66 | 19.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | COLOMENER VI S.A.S | COLOMENER VI S.A.S | Es una solicitud de información. ELECTRICARIBE envia estudio de conexión con concepto aprobado. Nueva FPO: Diciembre de 2022 | 20191100061272 20191100023862 20211110019462 | 11/09/2019 08/04/2019 19/02/2021 | 12:30 14:12 11:14 | 20191520030651 20191520051601 20211520013951 | 15/07/2019 06/12/2019 12/03/2021
415 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica Planta Fotovoltaica "Granja Solar Lanceros 9.9 MW". | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | TOLIMA | LANCEROS | 34.5 | 9.9 | 2022-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ENINSA | CELSIA COLOMBIA | ENINSA notifica la cesión de derechos del proyecto a EPSA. -Mediante radicado 20201520057891, se da alcance al cambio de FPO para septiembre de 2021 Mediante radicado UPME No. 20201520065411 se aprueba cambio de FPO para junio de 2022. | 20191100023892 20201110082072 | 08/04/2019 05/11/2020 | 14:35 10:21 | 20191520033921 20201520057891 20201520065411 | 31/07/2019 18/11/2020 10/12/2020
416 | NA | NA | Remisión estudio de conexión del proyecto Pétalo de Córdoba 9.9 MW a 13.8 kV de generación Fotovoltaica a la subestación Planeta Rica. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CORDOBA | PLANETA RICA | 13.8 | 9.9 | 2021-05-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GREEN YELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | Mediante radicado UPME 20191100074022 Electricaribe da alcance al cambio de FPO para diciembre de 2020. Mediante radicado UPME 20191520051731 da alcance a cambio de FPO para diciembre de 2020. Cambió de promotor (anteriormente Black Orchid). Medi | 20191100029842 20191100074022 20201510019441 20201110096282 20201110096292 20201110101022 20201110094832 20201110094712 | 08/05/2019 23/10/2019 16/03/2020 10/12/2020 10/12/2020 18/12/2020 07/11/2020 07/12/2020 | 11:51 08:31 15:51 13:06 08:08 15:18 11:02 09:33 | 20191520030641 20191520051731 20211520011821 | 15/07/2019 06/12/2019 18/02/2021
417 | NA | NA | Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión de 10 MW de generación eólica a la subestación Santa Verónica a nivel de 34.5 kV. (Parque Carreto 10 MW) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ATLANTICO | SANTA VERONICA | 34.5 | 10 | 2019-12-31 | EÓLICA | CELSIA S.A. | ELECTRICARIBE |  | 20191100029822 | 08/05/2019 | 11:42 | 20191520037431 | 28/08/2019
418 | NA | NA | Remisión estudio de conexión del proyecto Pétalo de Sucre 9,9 MW a 34,5 kV de generación fotovoltaica a la subestación Coveñas. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CORDOBA | COVEÑAS | 34.5 | 9.9 | 2022-09-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | BLACK ORCHID SOLAR | ELECTRICARIBE | Mediante radicado 20201520035161 se da alcance de FPO para diciembre de 2020. Mediante radicado 20201520064301 se aprobó cambio de FPO para septiembre de 2022. | 20191100032052 20201110027902 | 17/05/2019 21/05/2020 0 | 13:50 10:07 00:00 | 20191520037921 20201520064301 20201520035161 | 30/08/2019 07/12/2020 10/08/2020
419 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica para la conexión de 9.9 MW de generación solar a la subestación Chinú Planta a nivel de 34.5 kV (Parque Solar Tierra Linda de 9.99 MW) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CORDOBA | CHINU PLANTA | 34.5 | 9.99 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PARQUE SOLAR TIERRA LINDA S.A.S. | ELECTRICARIBE | Mediante radicado 20201110077032 AFINIA remite alcance aprobatorio a combio de FPO para 2021. Mediante radicado 20201100010072 ECA remite alcance aprobatorio a combio de FPO para 2020. Mediante radicado 20201520064331 se aprobó cambio de FPO para d | 20191100032002 20201100010072 20201110077032 20201110095852 | 17/05/2019 17/02/2020 23/10/2020 09/12/2020 | 12:52 10:59 17:04 16:00 | 20191520037911 20201520018591 20201520064331 | 30/08/2019 09/03/2020 07/12/2020
420 | NA | NA | Remisión Estudio de conexión Proyecto Hidroeléctrico Nare 19.8 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | GUATAPE | 110 | 19.8 | 2023-12-31 | HIDROELECTRICA | AMBER CAPITAL ENERGY | EPM | Se solicitó incluir alternativa de conexión. | 20191100033052 20201110019812 20201110031772 20201110045652 20201110043202 | 21/05/2019 16/04/2020 25/06/2020 06/08/2020 30/07/2020 | 12:44 15:02 15:12 12:04 11:59 | 20191520035601 20201520026601 20201520031191 20201520037811 | 13/08/2019 01/06/2020 09/07/2020 24/08/2020
421 | NA | NA | Entrega estudio de conexión Planta Solar Copey del Verano - 100 MW - SE El Copey 220 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | CESAR | EL COPEY | 220 | 100 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | VERANO CAPITAL | VERANO CAPITAL | El 26 de junio de 2019 el promotor envió carta del transmisor, en la cual comunica que no hay capacidad. Mediante radicado 20191100069022 se recibieron formatos de conexión. | 20191100046302 20191100047172 20191100030742 20191100035202 20191100041892 20191100069022 20201110025242 20201110062672 | 16/07/2019 19/07/2019 13/05/2019 30/05/2019 26/06/2019 04/10/2019 13/05/2020 23/09/2020 | 16:19 15:46 13:09 10:48 14:56 12:28 08:12 13:57 | 20191520026191 20201520018051 20201520025141 20201520069141 20211520024211 | 10/06/2019 04/03/2020 18/05/2020 23/12/2020 29/03/2021
422 | NA | NA | Imposibilidad de interconexión a las SE Rio Córdoba SE Sabanalarga. Proyectos Termoeléctricos Registrados en Fase 2. Termobonda. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | MAGDALENA | RIO CORDOBA / SABANALARGA | 500 | 99 | 2021-12-31 | TÉRMICA | ZEUZCORP | TERMOCOSTA S.A.S | Mediante radicado 20191100075312 Termobonda solicita certificado de conexión aprobada Mediante radicado 20191100090242 solicitan reunión e indicar por qué no se da concepto. | 20191100000162 20191100075312 20191100090242 20201110061752 | 02/01/2019 28/10/2019 24/12/2019 21/09/2020 | 16:25 14:48 08:39 09:40 | 20201520020051 | 24/03/2020
423 | NA | NA | Entrega estudio de conexión Planta Solar Fundación del Verano - 100 MW - SE Fundación 220 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | CESAR | FUNDACION | 220 | 100 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | VERANO CAPITAL | VERANO CAPITAL | El 26 de junio de 2019 el promotor envió carta del transmisor, en la cual comunica que no hay capacidad, y que tampoco otorga viabilidad física. Mediante radicado 20191100069012 se recibieron formatos de conexión. | 20191100046302 20191100047172 20191100035182 20191100041892 20191100069012 20201110025222 | 16/07/2019 19/07/2019 30/05/2019 26/06/2019 04/10/2019 13/05/2020 | 16:19 15:46 10:45 14:56 12:26 07:57 | 20191520026191 20201520018061 20201520025141 | 10/06/2019 04/03/2020 18/05/2020
424 | NA | NA | Remisión estudio de conexión planta fotovoltaica solar Guardientera de 181,25 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NA | LA GUAJIRA | GUARDIENTERA - NUEVO PUNTO | 220 | 181.25 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | AMBENER | AMBENER | Proponen nueva subestación Guardientera 220 kV entre Valledupar y San Juan. No envían formatos de conexión. Mediante radicado 20191100051152 el promotor envia respuestas a observaciones realizadas por SAMPI al estudio de conexión. Mediante radicado 20 | 20191100051152 20191100029952 20201100000742 20201520017582 20201110020572 20201110028752 20201110053482 20201110053452 | 05/08/2019 09/05/2019 08/01/2020 31/03/2020 21/04/2020 27/05/2020 01/09/2020 01/09/2020 | 16:30 09:59 14:05 14:06 11:59 08:19 10:08 09:17 | 20201520018041 20201520040531 | 04/03/2020 04/08/2020
425 | NA | NA | Remisión estudio de conexión del proyecto Central Térmica Palermo de 60 MW a 110 kV a la subestación El Río. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | NA | ATLANTICO | EL RIO | 110 | 60 | 2021-12-31 | TÉRMICA | CI MILPA S.A. | ELECTRICARIBE | Mediante radicado 20191100080222 C.I. MILPA indica contar con el borrador del contrato de conexión pero solicita se le reserve capacidad mientras estudian la mejor alternativa para conexión de planta puesto que a la fecha esta se encuentra condicionada a | 20191100035252 20191100080222 20201100008952 | 30/05/2019 18/11/2019 12/02/2020 | 11:14 13:03 09:10 | 20191520037871 | 30/08/2019
426 | NA | NA | Remisión del Estudio de Conexión proyecto Autogeneración Ferticol de 17 MW. | GENERACIÓN MENOR | AUTOGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SANTANDER | SAN SILVESTRE | 34.5 | 17 | 2020-02-29 | TÉRMICA | INVERSORA SANTA MARIA S.A.S. | ESSA | meidante radicado 20201100005452 ESSAS envia concepto aprobatorio para cambio de FPO para febrero de 2020. | 20191100035242 20191520046212 20201100005452 | 30/05/2019 16/07/2019 30/01/2020 | 11:08 14:40 15:57 | 20191520033821 20201520017171 | 31/07/2019 25/02/2020
427 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica para la conexión de 19.9 MW de generación solar fotovoltaica a la subestación Chinú Planta a nivel de 34.5 kV. (Parque solar FV La Tolua 19.9 MW) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CORDOBA | CHINU PLANTA | 34.5 | 19.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PARQUE FOTOVOLTAICO LA TOLUA S.A.S. | ELECTRICARIBE | Mediante radicado 20201110019572 Electricaribe remite alcance a FPO. Mediante radicado 20201110027422 ELECTRICARIBE remite alcance a FPO para diciembre de 2021. Mediante radicado 20201520035141 se da alcance a FPO para dicimembre de 2021. | 20191100037262 20201110019572 20201110027422 | 10/06/2019 15/04/2020 20/05/2020 0 | 11:39 08:06 14:38 00:00 | 20191520037931 20201520035141 | 30/08/2019 06/08/2020
428 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica planta fotovoltaica "Yuma 9,9 MW" | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | TOLIMA | FLANDES | 34.5 | 9.9 | 2022-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | Mediante radicado 20201110038772 CELSIA remite cambio de Fpo para junio de 2022. Mediante radicado 20201520037921 se emite alcance modificando la FPO para junio de 2022 -Notifican cesión de derechos a favor de Celsia Colombia S.A. E.S.P. | 20191100038592 20201110038772 20211110022102 | 13/06/2019 10/07/2020 25/02/2021 | 15:48 07:53 08:06 | 20191520037971 20201520037931 20211520022621 | 30/08/2019 24/08/2020 23/03/2021
429 | NA | NA | Remisión estudio de conexión del proyecto Planta Fotovoltaica "Jumi" de 9.9 MW a 13.8 kV de generación Fotovoltaica a la subestación Juan Mina. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ATLANTICO | JUAN MINA | 13.8 | 9.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | XANTIA-XAMUELS S.A.S | ELECTRICARIBE | Se indicó procedimiento para cambio de FPO y procedimiento de la CREG 106 de 2006. Mediante radicado 20201110035452 ELECTRICARIBE remite cambio de FPO para diciembre de 2021. Mediante radicado 20201520040771 se aprueba cambio de FPO para diciembre d | 20191100038362 20201100010632 20201110035452 20201110058622 | 13/06/2019 18/02/2020 25/06/2020 10/09/2020 | 12:25 14:36 08:41 17:15 | 20191520037891 20201520019511 20201520040771 20201520045541 | 30/08/2019 17/03/2020 04/09/2020 28/09/2020
430 | NA | NA | Remisión del Estudio de Conexión Proyecto Solar Cimitarra 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | CIMITARRA | 115 | 19.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TERMOTASAJERO | ESSA | ESSA solicita alcance al proyecto para que esté supeditado a la S/E Cabrera 230/115 kV de manera que el promotor del proyecto deba emitir garantía. UPME señala que no procede la solicitud de alcance de la ESSA. | 20191100040922 20201100002242 20191100055302 20201110046202 | 21/06/2019 16/01/2020 22/08/2019 10/08/2020 | 11:32 09:49 13:57 15:13 | 20191520036761 20201520009752 20201520021621 | 23/08/2019 14/02/2020 15/04/2020
431 | NA | NA | Concepto estudio de conexión para el Proyecto de Generación Eólico Costa Atlántica 168 MW a la Subestación Caracolí 220 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ATLANTICO | CARACOLI | 220 | 168 | 2023-06-30 | EÓLICA | EÓLICA COSTA ATLÁNTICA S.A.S. E.S.P. | INTERCOLOMBIA | OAK CREEK solicita el uso de la infraestructura de transmisión existente de la línea Termo Flores - Caracolí. OAK CREEK remite solicitud de cambio de FPO para junio de 2023 por retraso en obtención de certificado para tramitar concesión marina ante la D | 20191100038172 20191100040442 20191100071882 20191100073602 20191100078192 20201110096692 | 12/06/2019 20/06/2019 16/10/2019 22/10/2019 08/11/2019 11/12/2020 | 15:29 12:34 12:58 09:04 15:26 08:12 | 20191520037941 20191520052531 20191520032341 20201520070281 | 30/08/2019 12/12/2019 19/07/2019 24/12/2020
432 | NA | NA | Estudio de conexión para las pequeñas centrales hidroeléctricas "El Retiro 1 y 2" del promotor Desarrollos Energéticos de Oriente S.A.S. E.S.P. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | NORTE DE SANTANDER | DON JUANA | 115 | 40 | 2024-12-31 | HIDROELECTRICA | DESARROLLOS ENERGÉTICOS DE ORIENTE S.A.S. E.S.P. | CENS | Dos plantas de 19,9 MW cada una Mediante radicado 20201100013452 se solicita cambio de subestación propuesta en estudio de conexión de "El Carme" a Subestación "Tonchalá". Mediante radicado 20201520018122 se reciben aclaraciones relacionadas con la | 20191100039662 20201100013452 20201520018122 | 18/06/2019 02/03/2020 02/04/2020 | 11:12 09:46 16:00 | 20201520023201 | 29/04/2020
433 | NA | NA | Concepto Estudio de Conexión del Parque Fotovoltaico Rancho del Sol de 200 MW a la Subestación La Loma 500 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NA | CESAR | LA LOMA | 500 | 200 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ENEL GREEN POWER | GEB | Proponen Loma 500 kV y Copey 220 kV. | 20191100040232 | 19/06/2019 | 15:06 | 20201520018071 | 04/03/2020
434 | NA | NA | Autogeneración Papeles del Cauca | GENERACIÓN MENOR | AUTOGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | VALLE DEL CAUCA | PAPELCAUCA | 115 | 0 | 2019-09-30 | ND | PAPELES DEL CAUCA | PAPELES DEL CAUCA | Autogeneración sin entrega de excedentes. | 20191100037782 | 11/06/2019 | 15:33 | 20191520033241 | 25/07/2019
435 | NA | NA | Estudio de conexión "Planta de Generación Solar Fotovoltaico PEESA de 4,45 MW" | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOYACA | LA RAMADA | 34.5 | 4.5 | 2021-08-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PROFESIONALES EN ENERGIA S.A. E.S.P. | EBSA | Mediante radicado UPME 20191100061542 indican condiciones de operación de interruptores en la zona. La solicitud de cambio de FPO fue solicitada por el promotor y no por el operador de red. Mediante radicado 20191100089382 Peesa solicita cambio de F | 20191100041682 20191100043522 20191100041672 20191100043522 20191100061542 20191100089382 20201100014212 20201110025192 | 26/06/2019 04/07/2019 26/06/2019 26/06/2019 11/09/2019 20/12/2019 05/03/2020 12/05/2020 | 11:49 15:32 11:46 11:49 16:46 16:12 11:37 08:34 | 20191520042371 20191520054061 20201520025151 | 07/10/2019 26/12/2019 18/05/2020
436 | NA | NA | Remisión estudio de conexión del proyecto BRS Solar de 60 MW a 110 kV de generación Fotovoltaica a la subestación Sierra Flor. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SUCRE | SIERRA FLOR | 110 | 60 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | INVENERGY | ELECTRICARIBE | Mediante radicado 20201520064311 se aprobó cambio de FPO para diciembre de 2023. | 20191100041272 | 25/06/2019 | 13:04 | 20191520038851 20201520064311 | 05/09/2019 07/12/2020
437 | NA | NA | Remisión estudio de conexión del proyecto "Parque Solar Becharry" de 50 MW a 110 kV de generación Fotovoltaica a la subestación Candelaria. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | BOLIVAR | CANDELARIA (VALLE) | 110 | 50 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | COLOMENER III S.A.S E.S.P. | ELECTRICARIBE | Se emite comunicación indicando el estado del análisis. | 20191100043212 20201110047732 20201110030782 20201110047862 20201110054772 20201110058492 | 03/07/2019 14/08/2020 08/06/2020 14/08/2020 04/09/2020 10/09/2020 | 15:19 09:39 15:14 12:57 10:26 15:29 | 20191520054051 20201520023361 20201520039051 20201520041771 20201520033111 | 26/12/2019 29/04/2020 28/08/2020 10/09/2020 24/07/2020
438 | NA | NA | Remisión del estudio de conexión proyecto de generación solar fotovoltaico Pétalo de Cesar II de 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SANTANDER | SAN ALBERTO | 34.5 | 19.9 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | BLACK ORCHID SOLAR | ESSA | La SE San Alberto queda en el Cesar. Mediante radicado 20201100016152 ESSA remite alcance a cambio d e FPO para diciembre de 2023. Mediante radicado 20201520040401 se emite alcance para cambio de FPO para diciembre de 2023 | 20191100043222 20201100016152 | 03/07/2019 16/03/2020 | 15:27 11:27 | 20191520036801 20201520040401 | 23/08/2019 03/09/2020
439 | NA | NA | Remisión del estudio de conexión proyecto CSF Continua Barbosa I y II de 2x 9,9 MW. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | BARBOSA (SANTANDER) | 34.5 | 19.8 | 2022-01-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CONTINUA ENERGIAS POSITIVAS COLOMBIA S.A.S. | ESSA | Dos plantas de 9,9 MW. Mediante radicado 20201100002242 ESSA solicita alcance al proyecto para que esté supeditado a la S/E Cabrera 230/115 kV de manera que el promotor del proyecto deba emitir garantía. UPME señala que no procede la solicitud de al | 20191100043422 20201100002242 | 04/07/2019 16/01/2020 | 11:20 09:49 | 20191520036821 20201520009752 20201520021621 | 23/08/2019 14/02/2020 15/04/2020
440 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica proyecto de generación Alma Solar 1. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ARAUCA | ZONA INDUSTRIAL - CARACOL | 34.5 | 9.8 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SVC ESP SAS | ENELAR | Se solicitaron parámetros de elementos a 34,5 kV necesarios para la evaluación por correo. Mediante radicado 20191520053482 se recibieron parámetros del SDL | 20191520053482 20191100043892 20201100005722 20211110023652 20211110028792 20211110062502 | 13/08/2019 08/07/2019 31/01/2020 01/03/2021 11/03/2021 24/05/2021 0 | 17:26 10:16 13:15 14:20 11:59 11:48 00:00 | 20211520047021 20191520052642 20191520037761 20211520023071 | 04/06/2021 12/08/2019 30/08/2019 25/03/2021
441 | NA | NA | Concepto viabilidad técnica para la conexión de la planta de generación Termosuria 1 de 19,9 MW a Suria 115 kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | META | SURIA | 115 | 19.9 | 2019-08-01 | TÉRMICA | ECOPETROL | EMSA | El concepto aprobatorio se da para una conexión temporal entre agosto y diciembre de 2019. Mediante radicado 20191100088612 solicitan poder mantaner la generación en el punto de conexión hasta el 31 de marzo de 2020. | 20191100026512 20191100088612 20191100089932 20191100090072 | 22/04/2019 18/12/2019 23/12/2019 23/12/2019 | 14:02 11:53 10:33 15:32 | 20191520024821 | 29/05/2019
442 | NA | NA | Concepto viabilidad técnica para la conexión de la planta de generación CDS TM2500 de 19,9 MW en Suria 34,5 kV | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | META | SURIA | 34.5 | 19.9 | 2020-08-01 | TÉRMICA | ECOPETROL | EMSA | El concepto aprobatorio se da para una conexión temporal entre agosto y diciembre de 2019. Hasta diciembre de 2020 o hasta entrada de proyecto Suria 230 kV | 20191100026512 20201110097912 | 22/04/2019 14/12/2020 | 14:02 17:39 | 20201520071441 20191520024821 20201520020221 | 29/12/2020 29/05/2019 27/03/2020
443 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica de conexión para el proyecto "CENTRALES DE GENERACióON TERMOALCARAVAN 1-2-3-4 DE CAPACIDAD 19.9 MW CADA UNA". | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | CASANARE | ALCARAVAN | 220 | 79.6 | 2025-06-30 | TÉRMICA | GRUPO ENERGÉTICO S.A. E.S.P. | ENERCA | Cuatro plantas de 19,9 MW cada una. Supeditado a Alcaraván STN/STR. | 20191100043982 | 08/07/2019 | 13:12 | 20201520065911 | 11/12/2020
444 | NA | NA | Remisión del estudio de conexión proyecto Planta Solar Sabana de Torres 15 MW. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SANTANDER | SABANA DE TORRES | 34.5 | 15 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EPM | ESSA | Mediante radicado UPME 20191520075932 envian respuesta a aclaraciones solicitadas por UPME. | 20191100046082 20191520075932 20201110087832 20201110089282 | 16/07/2019 30/10/2019 19/11/2020 24/11/2020 | 11:27 09:38 15:09 09:32 | 20191520047451 20201520065621 | 07/11/2019 11/12/2020
445 | NA | NA | Remisión del estudio de conexión proyecto Planta Solar Puerto Wilches 15 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | PUERTO WILCHES | 34.5 | 15 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EPM | ESSA | Mediante radicado 20191520045531 se solicitaron aclaraciones. | 20191100046092 20201110085152 | 16/07/2019 12/11/2020 | 11:33 10:43 | 20191520045531 20201520000101 20201520057841 | 28/10/2019 09/01/2020 18/11/2020
446 | NA | NA | Remisión del estudio de conexión proyecto Central Fotovoltaica Macaregua 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | SAN GIL | 34.5 | 19.9 | 2022-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | HMV | ESSA | Se emite concepto supeditado a obras de Cabrera STN/STR. | 20191100046112 | 16/07/2019 | 11:40 | 20201520000111 | 09/01/2020
447 | NA | NA | Concepto estudio de conexión para el Campo Orito de 4 MW, en la subestación El Yarumo 34,5 kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | PUTUMAYO | EL YARUMO | 34.5 | 4 | 2019-05-23 | TÉRMICA | ECOPETROL | EEBP | Mediante radicado UPME 20191520039761 se solicitan aclaraciones en relación al estudio de conexión remitido a la Unidad. | 20191100045582 | 15/07/2019 | 13:30 | 20191520039761 | 17/09/2019
448 | NA | NA | Concepto estudio de conexión para el Campo Colón de 2 MW, en la subestación La Hormiga 34,5 Kv | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | PUTUMAYO | LA HORMIGA | 34.5 | 2 | 2019-05-23 | TÉRMICA | ECOPETROL | EEBP | Mediante radicado UPME 20191520039751 se solicitan aclaraciones al promotor. | 20191100045592 | 15/07/2019 | 13:33 | 20191520039751 | 17/09/2019
449 | NA | NA | Remisión Estudio de conexión aumento Autogeneración El Cairo - Argos hasta 10 MW para entrega de energía a la red. | AMPLIACIÓN | AUTOGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | SANTA BARBARA (PALMIRA) | 44 | 3.5 | 2023-12-01 | ND | GRUPO ARGOS | EPM | Solicitan ampliar la capacidad de entrega de excedentes a la red de 6,5 a 10 MW. Mediante radicado 20191520042801 se solicitaron aclaraciones en relación al aumento de capacidad. Mediante radicado 20191100081332 dan respuesta a solicitud de aclaraci | 20191100044912 20191100081332 | 11/07/2019 21/11/2019 | 11:11 10:06 | 20191520042801 20201520000131 20201520018841 | 09/10/2019 09/01/2020 10/03/2020
450 | NA | NA | Remisión Estudio de conexión Proyecto Hidroeléctrico Sirgua 10 MW. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | ANTIOQUIA | SONSON | 110 | 10 | 2024-12-31 | HIDROELECTRICA | INVERSIONES PUCHARDÁ S.A.S | EPM | Este proyecto había sido conceptuado en 2013 mediante radicado UPME 20131500050351 con conexión a Sonson 110 kV. Se solicitaron aclaraciones. Concepto supeditado a segundo circuito San Lorenzo - Calizas 110 kV y se reitera importancia de recomendar 2do | 20191100044922 20201520010302 20201110019812 20201110090912 | 11/07/2019 17/02/2020 16/04/2020 26/11/2020 | 11:19 16:47 15:02 11:31 | 20201520009811 20201520026621 20201520066111 | 17/01/2020 01/06/2020 23/12/2020
451 | NA | NA | Solicitud de concepto de viabilidad técnica, estudio de conexión "Planta de generación Solar Palmeras 200 MW" | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NA | CESAR | EL COPEY | 220 | 200 | 2022-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | DESARROLLOS ENERGÉTICOS DEL CARIBE S.A.S. | DESARROLLOS ENERGÉTICOS DEL CARIBE S.A.S. | Se necesita oficio del Transportador. Falta un formato de conexión. Se indicó procedimiento CREG 106 de 2006. | 20191100049462 20201100010762 20201110028112 | 30/07/2019 18/02/2020 22/05/2020 | 15:03 16:31 10:13 | 20201520015821 20201520017861 20201520035331 | 13/02/2020 03/03/2020 10/08/2020
452 | NA | NA | Remisión del Estudio de conexión Central Fotovoltaica Oiba 5 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | OIBA | 13.8 | 5 | 2021-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | HMV | ESSA | Se solicitaron aclaraciones a través de correo electrónico el 6 de diciembre de 2019. UPME solicita que ESSA confirme el orden de evaluación de los proyectos. FPO supeditada a i) corredor San gil - Oiba - Suaita - Barbosa 115 kV, ii) actualización limi | 20191100049422 20201520006822 20201520008982 20201110025312 | 30/07/2019 06/02/2020 12/02/2020 13/05/2020 | 14:35 07:59 10:38 09:28 | 20201520021621 20201520024901 | 15/04/2020 15/05/2020
453 | NA | NA | Remisión estudio de conexión del proyecto Parque de Generación Fotovoltaico Alejandría de 9.9 MW a nivel de 34,5 kV a la subestación Planeta Rica. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CORDOBA | PLANETA RICA | 34.5 | 9.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | ELECTRICARIBE | * Mediante radicado 20201110071282 Cesión de derechos la empresa de servicios públicos Parque Solar Colombia II S.A.S. Mediante radicado UPME 20191100072462 LICA solicita cambio de FPO para diciembre de 2021. La solicitud de cambio de FPO fue solici | 20191100049412 20191100072462 20201110019722 20201110066602 20201110071282 | 30/07/2019 17/10/2019 16/04/2020 01/10/2020 14/10/2020 | 14:29 13:01 09:49 15:33 13:07 | 20191520038251 20191520051751 20201520035151 20201520042531 | 03/09/2019 06/12/2019 06/08/2020 16/09/2020
454 | NA | NA | Estado de concepto de viabilidad técnica de los proyectos de generación fotovoltaica "Malambo 1" de 50 MW a nivel de 110 kV a la SE Caracolí | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | ATLANTICO | CARACOLI | 110 | 50 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EGAL | ELECTRICARIBE | Electricaribe indica que por ser el punto de conexión propiedad de un tercero, cuyo propietario es EPSA, es resposabilidad de ellos emitir el respectivo concepto de viabilidad física. Electricaribe remite respuesta de EPSA en cuanto a viabilidad física. | 20191100061252 20191100050052 20191100091072 20201110019042 20191100051712 20201100026902 20201110038102 20201110073132 20201110078822 20211110005992 20211110000582 20211110022212 20211110026732 20211110037512 20211110013332 20211110034492 20211110035252 20201100055142 20211100021092 20211110042892 20211110042952 20211110042992 20211110045042 20211110045422 20211110049722 20211110051022 20211110051102 20211110051812 20211110051862 20211110053062 20211110053182 | 11/09/2019 01/08/2019 27/12/2019 13/04/2020 08/08/2019 19/05/2020 08/07/2020 19/10/2020 28/10/2020 21/01/2021 05/01/2021 25/02/2021 08/03/2021 31/03/2021 08/02/2021 25/03/2021 26/03/2021 06/09/2020 23/02/2021 13/04/2021 13/04/2021 13/04/2021 16/04/2021 19/04/2021 26/04/2021 02/04/2021 29/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 03/05/2021 03/05/2021 | 12:10 12:16 15:44 09:41 15:40 17:46 15:38 09:23 16:36 17:13 14:51 09:32 13:23 07:41 13:42 08:37 09:50 17:20 15:17 14:45 15:53 16:11 15:46 08:06 14:08 17:18 07:02 08:53 09:18 14:09 16:03 | 20201520020111 20201520022091 20201520026251 20201520030491 20201520070361 20211520000411 20201520070901 20211520018071 | 25/03/2020 20/04/2020 27/05/2020 03/07/2020 24/12/2020 07/01/2021 28/12/2020 29/03/2021
455 | NA | NA | Estudio de conexión para plantas solares "Sol de Gamarrita 1 y 2" del promotor Invenergy Renewables Colombia SAS E.S.P | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | NORTE DE SANTANDER | BUTURAMA | 34.5 | 30 | 2021-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | INVENERGY | CENS | 2 X15 MW | 20191100049832 | 31/07/2019 | 16:02 | 20191520042361 | 07/10/2019
456 | NA | NA | Estudio de conexión para plantas solares "Sol de Gamarrita 3" del promotor Invenergy Renewables Colombia SAS E.S.P | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | NORTE DE SANTANDER | AGUACHICA | 34.5 | 15 | 2021-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | INVENERGY | CENS |  | 20191100049832 | 31/07/2019 | 16:02 | 20191520042361 | 07/10/2019
457 | NA | NA | Concepto Viabilidad Técnica para la conexión en la línea 34,5 kV Ocoa - Acacías de a planta de generación solar fotovoltaica DELPHI HELIOS 1 META de 16,5 MW de DELPHI CAPITAL PARTNERS S.A.S | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | META | OCOA - ACACIAS | 34.5 | 16.5 | 2022-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | DELPHI CAPITAL PARTNERS S.A.S. | EMSA | Etapa I: Capacidad Inicial de 9,9 MW Etapa II: Adicional 6,6 MW para un total de 16,5 MW Mediante radicado 20191100054742 y 20191100055682 se recibe cd con estudio de conexión. Mediante radicado UPME 2191100071672 DELPHI solicita que se modifique el | 20191100054742 20191100055682 20191100047482 20191100071672 20191100078982 20201110090592 20211110013872 | 20/08/2019 23/08/2019 22/07/2019 16/10/2019 13/11/2019 25/11/2020 08/02/2021 | 16:52 14:59 16:21 09:48 12:03 16:28 19:00 | 20191520038231 20191520051771 20211520032611 | 03/09/2019 06/12/2019 27/04/2021
458 | NA | NA | Remisión estudio de conexión del proyecto Planta Fotovoltaica PN1 de 9,9 MW a 13,8 kV de generación Fotovoltaica a la subestación Gambote | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOLIVAR | GAMBOTE | 13.8 | 9.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | XANTIA-XAMUELS S.A.S | ELECTRICARIBE | Mediante radicado 20201100003402 Electricaribe remite alcance a cambio de FPO para diciembre de 2021. | 20191100048342 20201100003402 | 25/07/2019 22/01/2020 0 | 11:30 12:46 00:00 | 20191520046661 20201520015931 | 05/11/2019 14/02/2020
459 | NA | NA | Remisión de viabilidad técnica para la conexión del proyecto solar Pétalo del Magdalena I de 9,9 MW a la subestación Zawady de 13,8 kV | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | MAGDALENA | ZAWADY | 13.8 | 9.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | BLACK ORCHID SOLAR | ELECTRICARIBE | Solar Matilda, Mediante radicado 20201510032912 solicita transferir derechos a Black Orchid Solar. Mediante radicado 20201110041812 Electricaribe remite cambio de Fpo para diciembre de 2022. Mediante radicado 20211110010162, el promotor solicita mo | 20191100048362 20201510032912 20201110041812 20211110010162 20211110010152 | 25/07/2019 16/06/2020 24/07/2020 01/02/2021 01/02/2021 | 11:37 17:28 07:28 14:32 14:27 | 20191520047701 20201520031221 20201520048641 | 08/11/2019 09/07/2020 14/10/2020
460 | NA | NA | Solicitud de asignación de punto de conexión para Celsia Solar Malambo (Autogeneración Malambo Solar con entrega de excedentes) | GENERACIÓN MENOR | AUTOGENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | ATLANTICO | MALAMBO | 110 | 9.9 | 2019-11-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA COLOMBIA | Promotor envía estudio y carta argumentando largos tiempos de respuesta por parte de Electricaribe que han impedido que el proyecto tenga concepto a la fecha. Conexión a Malambo 110 kV mediante transformador 110/34,5 kV de uso exclusivo de Acesco. | 20191100050872 20191100074442 | 05/08/2019 24/10/2019 | 10:45 12:41 | 20201520021221 | 08/04/2020
461 | NA | NA | Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión de 9,9 MW de generación fotovoltaica PFV CRLI a la subestación Caracolí a nivel de 13,8 kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ATLANTICO | CARACOLI | 13.8 | 9.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | XANTIA-XAMUELS S.A.S | ELECTRICARIBE | Mediante radicado 20201110035432 ELECTRICARIBE remite cambio de FPO para diciembre de 2021. Mediante radicado 20201520040761 se aprueba cambio de FPO para diciembre de 2021. | 20191100051272 20201100010632 20201110035432 20201110058622 | 06/08/2019 18/02/2020 25/06/2020 10/09/2020 | 13:50 14:36 08:38 17:15 | 20191520038831 20201520006822 20201520008982 20201520040761 20201520045541 | 05/09/2019 06/02/2020 12/02/2020 04/09/2020 28/09/2020
462 | NA | NA | Concepto estudio de conexiòn del proyecto solar Carare 200 MW, en la subestaciòn Primavera 230 Kv | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | PRIMAVERA | 230 | 200 | 2022-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | INTERCOLOMBIA |  | 20191100052122 20201110051042 20201110018862 20201110022952 20211110006202 20201110068482 | 09/08/2019 25/08/2020 0 05/05/2020 22/01/2021 06/10/2020 | 15:17 11:54 00:00 08:53 14:48 16:21 | 20201520014661 | 05/02/2020
463 | NA | NA | Concepto estudio de conexiòn del parque fotovoltaico Shangrila 160 MW, en la subestaciòn Ibaguè (Mirolindo) 230 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | TOLIMA | IBAGUE (MIROLINDO) | 230 | 160 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | OPERADORA RAYO ENERGÍA COLOMBIA S.A.S. | INTERCOLOMBIA | Mediante radicado 20201110039932 INTERCOLOMBIA remite cambio de Fpo para diciembre de 2023 | 20191100052112 20201110039932 20201110100902 | 09/08/2019 15/07/2020 18/12/2020 | 15:13 12:14 12:31 | 20191520038541 20201520049301 | 04/09/2019 18/10/2020
464 | NA | NA | Concepto estudio de conexiòn de la planta solar fotovoltiaca El Balso 180 MW, en la subestaciòn Primavera 230 Kv | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | PRIMAVERA | 230 | 180 | 2021-12-01 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | INTERCOLOMBIA |  | 20191100052092 20201130019212 | 09/08/2019 13/04/2020 | 15:03 16:08 | 20201520014701 20201520022801 | 06/02/2020 24/04/2020
465 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica fotovoltaica "Cerritos 9,9 MW". | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | TOLIMA | MARIQUITA | 34.5 | 9.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PRODIEL | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME 20201110042672 Celsia remite cmbio de Fpo para dic de 2021. Mediante radicado 20201520037911 se emite alcance modificando la FPO para diciembre de 2021 | 20191100051762 20201110042672 | 08/08/2019 28/07/2020 | 15:57 14:36 | 20191520037991 20201520037911 | 30/08/2019 24/08/2020
466 | NA | NA | Conexión de 9,9 MW del proyecto de generación “Parque Solar Teko 1”. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ATLANTICO | NUEVA BARRANQUILLA | 13.8 | 9.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TEKO 1 S.A.S E.S.P. | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR - E | Mediante radicado 20201110052392 Electricaribe remite cambio de FPO para diciembre de 2022. | 20191100054962 20201110052392 20211110041462 | 21/08/2019 28/08/2020 12/04/2021 | 11:34 09:56 08:12 | 20201520054681 | 05/11/2020
467 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica Planta Fotovoltaica "Los Caballeros 9,9 MW". | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | TOLIMA | SAN FELIPE | 34.5 | 9.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PARQUE SOLAR LOS CABALLEROS S.A.S. | CELSIA TOLIMA | -Mediante radicado 20201520057861, se da alcance al cambio de FPO para diciembre de 2021. Mediante radicado 20201110080462 promotor solicita cesión de derechos a GRUPO SOLARI SE S.A.S. | 20191100053782 20201110082002 20201110080462 20201110096942 20201110096682 | 15/08/2019 05/11/2020 03/11/2020 11/12/2020 11/12/2020 0 | 16:07 09:43 12:57 14:30 08:08 00:00 | 20191520047711 20201520057861 20201520064991 | 09/11/2019 18/11/2020 09/12/2020
468 | NA | NA | Concepto de viavilidad ténica para la conexión en la subestación 34,5 kV San Martín (municipio de San Martín - Meta) de la planta de generación solar fotovoltaica PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA EL TROPEZÓN DE 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | META | SAN MARTIN | 34.5 | 9.9 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | Parque Solar Colombia III S.A.S E.S.P | EMSA | Mediante radicado UPME 20191520047851 se solicitan aclaraciones. Mediante radicado 20201520020862 EMSA remite aclaraciones de parámetros. Mediante radicado 20211520000071 se actualiza FPO para diciembre de 2023. Mediante radicado 20211520026711 s | 20191100054072 20201520020862 20201000038052 20201130048672 20201110048532 20201110048482 | 16/08/2019 22/04/2020 08/07/2020 19/08/2020 19/08/2020 19/08/2020 0 | 14:36 08:41 12:39 11:26 09:58 08:00 00:00 | 20191520047851 20201520028791 20211520000071 20211520026711 | 12/11/2019 16/06/2020 04/01/2021 08/04/2021
469 | NA | NA | Concepto de viavilidad ténica para la conexión en la subestación 34,5 kV San Juan de Arama (municipio de San Juan de Arama - Meta) de la planta de generación solar fotovoltaica PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA DINAMARCA DE 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | META | SAN JUAN DE ARAMA | 34.5 | 9.9 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | EMSA | Mediante radicado UPME 20191520047851 se solicitan aclaraciones. Mediante radicado 20201520020862 EMSA remite aclaraciones de parámetros. Mediante radicado 20201110053992 EMSA remite cambio de Fpo para diciembre de 2023. Mediante radicado UPME 20 | 20191100054092 20201520020862 20201000038052 20201110053992 | 16/08/2019 22/04/2020 08/07/2020 02/09/2020 | 14:42 08:41 12:39 12:40 | 20191520047851 20201520028801 20211520000081 | 12/11/2019 16/06/2020 04/01/2021
470 | NA | NA | Concepto de viavilidad ténica para la conexión en la subestación 34,5 kV Surimena (municipio de San Carlos de Guaroa - Meta) de la planta de generación solar fotovoltaica PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA LA MENA DE 19,9 MW (Ahora 9,9 MW) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | META | SURIMENA | 34.5 | 9.9 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | EMSA | Mediante radicado UPME 20191520043381 se solicitan aclaraciones. Mediante radicado 20201130048612 envian nuevo estudio con capacidad de 9,9 MW. Mediante radicado 20211110007672 se recibe respuesta a solicitud de aclaraciones | 20191100054082 20201130048612 20201110048542 20201110048492 20211110006242 20211110007672 | 16/08/2019 19/08/2020 19/08/2020 19/08/2020 22/01/2021 26/01/2021 | 14:39 11:06 10:05 08:08 15:11 14:05 | 20191520043381 20211520033811 | 11/10/2019 29/04/2021
471 | NA | NA | Concepto de viavilidad ténica para la conexión en la subestación 34,5 kV San Juan de Arama (municipio de San Juna de Arama - Meta) de la planta de generación solar fotovoltaica PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA VERSALLES DE 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | META | SAN JUAN DE ARAMA | 34.5 | 9.9 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | Parque Solar Colombia VII S.A.S E.S.P | EMSA | Mediante radicado UPME 20191520047851 se solicitan aclaraciones. Mediante radicado 20201520020862 EMSA remite aclaraciones de parámetros. Mediante radicado EMSA remite cambio de Fpo para diciembre de 2023. Mediante radicado 20211520000071 se apru | 20191100054102 20201520020862 20201000038052 20201130048682 20201110048522 20201110048782 | 16/08/2019 22/04/2020 08/07/2020 19/08/2020 19/08/2020 19/08/2020 0 | 14:43 08:41 12:39 11:32 09:52 12:43 00:00 | 20191520047851 20201520028811 20211520000061 20211520026691 | 12/11/2019 16/06/2020 04/01/2021 08/04/2021
472 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica Planta Fotovoltaica " La Medina 9,9 MW". | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | TOLIMA | SAN FELIPE | 34.5 | 9.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PARQUE SOLAR LA MEDINA S.A.S. | CELSIA TOLIMA | - Mediante radicado 20201110082042, se da alcance al cambio de FPO para diciembre de 2021. Mediante radicado 20201110080462 promotor solicita cesión de derechos a GRUPO SOLARI SE S.A.S. | 20191100055742 20201110082042 20201110080462 | 23/08/2019 05/11/2020 03/11/2020 | 15:32 10:10 12:57 | 20191520047731 20201520057871 | 08/11/2019 18/11/2020
473 | NA | NA | Remisión Estudio de conexión Toluviejo 220 kV (150 MW) | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SUCRE | TOLUVIEJO | 220 | 150 | 2022-07-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ELAWAN ENERGY | CELSIA COLOMBIA |  | 20191100055372 | 22/08/2019 | 16:05 | 20201520019731 | 19/03/2020
474 | NA | NA | Concepto Estudio de conexión del Parque Eólico Andrea Jusayu de 378 MW a la subestación Colectora 500 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | COLECTORA I | 500 | 378 | 2023-12-31 | EÓLICA | Desarrollos Eólicos Uribia S.A.S. | GEB | Mediante comunicación 20191100081392, el promotor confirmó que este proyecto es el mismo proyecto Cerrito de 378 MW (Cod. 217), por lo tanto se le envió comunicación expresando la necesidad de expansión adicional. | 20191100056562 20191100081392 20171110037082 20181110029142 20191100081392 20201110040892 | 28/08/2019 21/11/2019 30/06/2017 23/05/2018 21/11/2019 21/07/2020 | 09:52 12:01 16:24 12:21 12:01 10:14 | 20191520043541 20191520030491 20171520034481 20201520029191 20201520030081 | 15/10/2019 15/07/2019 02/10/2017 23/06/2020 01/07/2020
475 | NA | NA | Remisión estudio de conexión del proyecto Planta Fotovoltaica "SGDE" de 9,9 MW a 13,8 kV de generación fotovoltaica a subestación Sabanagrande. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ATLANTICO | SABANAGRANDE | 13.8 | 9.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | XANTIA-XAMUELS S.A.S | ELECTRICARIBE | Mediante radicado 20201110042022 Electrcaribe remite cambio de FPO para diciembre de 2021, y se aprobó mediante radicado 20201520033821. | 20191100055702 20201100010632 20201110042022 | 23/08/2019 18/02/2020 24/07/2020 | 15:15 14:36 14:25 | 20191520046671 20201520033821 | 05/11/2019 30/07/2020
476 | NA | NA | Remisión del estudio de conexión proyecto Planta Solar Barranquita 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SANTANDER | BARRANCA | 34.5 | 9.9 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EPM | ESSA | UPME solicita que ESSA confirme el orden de evaluación de los proyectos. ESSA confirma orden y UPME emite concepto de conexión. | 20191100055712 20201100013332 20201110025312 20201110088372 | 23/08/2019 28/02/2020 13/05/2020 20/11/2020 | 15:20 16:27 09:28 14:36 | 20201520020471 20201520021621 20201520024911 20201520065631 | 31/03/2020 15/04/2020 15/05/2020 11/12/2020
477 | NA | NA | Estudio de conexión Granja Solar Mulaló 70 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | VALLE DEL CAUCA | MULALO | 115 | 70 | 2021-03-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EMCALI | CELSIA COLOMBIA | Condicionado a la entrada en operación de obras de ampliación de la infraestructura de uso definida por EPSA. Apertura del circuito San Marcos - Codazzi 115 kV para conexión en nueva S/E Mulalo. EMCALI informa que el proyecto se dará en 2 fases: 1. E | 20191100061192 20201100000972 20201110088062 | 11/09/2019 08/01/2020 20/11/2020 | 09:28 16:34 08:18 | 20201520029711 | 26/06/2020
478 | NA | NA | Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión de 9,9 MW de generación fotovoltaica Baz Puerta de Oro a la subestación Puerta de Oro a nivel de 13,8 kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | ATLANTICO | PUERTA DE ORO | 13.8 | 9.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GRUPO BAZ COLOMBIA S.A.S. | ELECTRICARIBE | Mediante radicado 20201110018192 Grupo BAZ solicita informar estado del estudio. | 20191100061262 20201110018192 | 11/09/2019 03/04/2020 | 12:15 09:01 | 20201520021201 | 08/04/2020
479 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica para la conexión de 70 MW de generación fotovoltaica a la subestación Hobo a 115 kV. (Los Cauchos Solar 70 MW) | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | HUILA | HOBO | 115 | 70 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GENERADORA SOLAR EL HOBO S.A.S. | ELECTROHUILA | Mediante radicado 20201100003772 Electrohuila remite concepto aprobatorio con FPO 2022. Se solicitó al OR verificar la posibilidad de aumentar la capacidad de los circuitos en el corredor de Betania - El Bote. -Mediante radicado 20201520048671 se s | 20191100060832 20201100003772 | 10/09/2019 23/01/2020 | 07:44 15:51 | 20201520019771 20201520048671 | 19/03/2020 14/10/2020
480 | NA | NA | Remisión Concepto de favorabilidad técnica y estudio de conexión del proyecto " Planta Solar Las Marías 99,5 MW". | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CAUCA | EL ZAQUE | 115 | 99.5 | 2021-05-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PROMOTORA Y GENERADORA DE ENERGÍAS SOSTENIBLES S.A.S. | CEO | Solicitud de aclaración sobre obras complementarias en el STR de Nariño y Cauca. Mediante radicado UPME 20201100013622 se da respuesta a aclaraciones sobre el aumento de capacidad del circuito EL Zaque . Popayán 115 kV. Mediante radicado 20201110060 | 20191100060752 20201100013622 20201110060812 20201110060792 | 09/09/2019 02/03/2020 16/09/2020 16/09/2020 | 16:45 16:12 16:47 16:38 | 20191520052231 20201520023421 | 11/12/2019 30/04/2020
481 | NA | NA | Concepto estudio de conexión del parque solar El Zarzal 170 MW , en la subestación Comuneros 230 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | COMUNEROS | 230 | 170 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | INTERCOLOMBIA | Concepto de Intercolombia condicionado a la no simultaneidad de proyectos en la zona, ya que anteriormente se recibieron los estudios de los proyectos Balso 180 MW, Carare 200 MW y Varenna 100 MW con conexión a Primavera 230 KV. Mediante radicado 20191 | 20191100060712 20191100080402 | 09/09/2019 18/11/2019 | 16:20 16:29 | 20201520019631 | 18/03/2020
482 | NA | NA | Remisión concepto de viabildiad técnica para la conexión de 19,9 MW de generación solar fotovoltaica Celsia Solar Valledupar IV (Anteriormente llamado "El Manantial") a la subestación Valledupar a nivel de 34,5 kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | CESAR | VALLEDUPAR | 34.5 | 19.9 | 2019-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | ELECTRICARIBE | La UPME solicitó información del recurso, y viabilidad del OR en 2016. ECA indica que solicitó al promotor actualización del estudio de conexión debido a la FPO solicitada. El promotor acepta posibilidad de pérdida de generación. | 20191100061652 20161110014092 | 12/09/2019 29/03/2016 | 11:11 14:49 | 20161520020971 20201520018081 | 18/05/2016 04/03/2020
483 | NA | NA | Remisión del estudio de conexión proyecto Parque Solar Zapatoca 15,5 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SANTANDER | ZAPATOCA | 34.5 | 15.5 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | COLOMBIA SOLAR CORPORATION INTERNATIONAL | ESSA | *Se solicitó aclaraciones relacionadas con capacidad de líneas. UPME solicita que ESSA confirme el orden de evaluación de los proyectos. ESSA da respuesta a aclaraciones * Se solicitó a ESSA validar estudio de conexión por problemáticas en el SDL. ESSA | 20191100061672 20201520011602 20201110025312 20201110088552 20201110069582 | 12/09/2019 21/02/2020 13/05/2020 20/11/2020 08/10/2020 | 11:19 14:16 09:28 17:04 15:10 | 20201520021621 20201520026451 20201520052011 20201520065611 20201520037851 | 15/04/2020 28/05/2020 28/10/2020 11/12/2020 24/08/2020
484 | NA | NA | Estudios de conexión para planta solar "Kairos I, del promotor Obras e Interventoría Colombiana OBRAINCOL SAS. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | NORTE DE SANTANDER | INSULA (CHINCHINA) | 34.5 | 19.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | OBRAS E INTERVENTORÍA COLOMBIANA SAS | CENS | Se solicitó al promotor carta de reconocimiento de perdida de generación y parámetros para modelar sistema. Mediante radicado UPME No. 20201100013922 OBRAINCOL remite carta indicando conocimiento de posible perdida de generación. | 20191100062212 20201100013922 20201520005272 | 13/09/2019 04/03/2020 30/01/2020 | 15:21 08:58 08:46 | 20191520045131 20201520014691 | 23/10/2019 02/06/2020
485 | NA | NA | Estudios de conexión para plantas solares "Kairos II y III" del promotor Obras e Interventoría Colombiana OBRAINCOL SAS. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | NORTE DE SANTANDER | INSULA (CHINCHINA) | 115 | 39.8 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | OBRAS E INTERVENTORÍA COLOMBIANA SAS | CENS | Dos plantas de 19,9 MW cada una Se solicitó al promotor carta de reconocimiento de perdida de generación y parametros para modelar sistema. | 20191100062212 20201520005272 | 13/09/2019 30/01/2020 | 15:21 08:46 | 20191520045131 20201520014691 | 23/10/2019 02/06/2020
486 | NA | NA | Solicitud de conexión para el proyecto Solar PV Varenna 100 MW - Remitido por ISA. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NA | SANTANDER | PRIMAVERA | 230 | 100 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GRENERGY COLOMBIA | GRENERGY COLOMBIA | El promotor envía carta de Intercolombia indicando que debe presentar el proyecto directamente a la UPME ya que la confluencia de más proyectos en S/E Primavera 230 kV llevaría a reducir el % de despachos sin restricciones, por lo que se debe evaluar la n | 20191100061812 20191100077172 | 12/09/2019 06/11/2019 | 15:22 12:35 | 20201520015511 | 12/02/2020
487 | NA | NA | Parque de generación fotovoltaica SOLAR GUACHAL 19,9 MW y 2x9,9 (Parques Solares Celsia 5) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | GUACHAL | 115 | 39.7 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | * Mediante radicado UPME No. 20201520055041, la Unidad solicita a Celsia confirmar si se trata del inicio de un nuevo trámite de conexión. *Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colo | 20191100062562 20201130068002 20201110067652 20201110101092 20211110006972 | 12/09/2019 06/10/2020 05/10/2020 18/12/2020 25/01/2021 | 10:30 11:58 16:13 15:43 10:11 | 20201520029721 20201520055041 20201520055051 | 26/06/2020 06/11/2020 06/11/2020
488 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión Parques Solares Celsia IV. Solar Palo Blanco 1 - 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | VALLE DEL CAUCA | PALOBLANCO | 34.5 | 9.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. Mediante radicado UPME No. 20201110097362, Celsia Colombia actualiza el estudio | 20191100062612 20201110065382 20201110097362 | 16/09/2019 30/09/2020 14/12/2020 | 10:50 10:08 08:36 | 20201520029731 20201520054761 20201520055051 | 26/06/2020 06/11/2020 06/11/2020
489 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión Parques Solares Celsia IV. Solar Buga 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | VALLE DEL CAUCA | BUGA | 34.5 | 9.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. Mediante radicado UPME No. 20201110097362, Celsia Colombia actualiza el estudio | 20191100062612 20201110065382 20201110097362 | 16/09/2019 30/09/2020 14/12/2020 | 10:50 10:08 08:36 | 20201520029731 20201520054761 20201520055051 | 26/06/2020 06/11/2020 06/11/2020
490 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión Parques Solares Celsia IV. Solar El Lago 2x9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | VALLE DEL CAUCA | EL LAGO | 34.5 | 19.8 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. Mediante radicado UPME No. 20201110097362, Celsia Colombia actualiza el estudio | 20191100062612 20201110065382 20201110097362 | 16/09/2019 30/09/2020 14/12/2020 | 10:50 10:08 08:36 | 20201520029731 20201520054761 20201520055051 | 26/06/2020 06/11/2020 06/11/2020
491 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión Parques Solares Celsia IV. Autogenerador Solar Levapan 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | AUTOGENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | VALLE DEL CAUCA | LEVAPAN | 34.5 | 9.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. Mediante radicado UPME No. 20201110097362, Celsia Colombia actualiza el estudio | 20191100062612 20201110065382 20201110097362 | 16/09/2019 30/09/2020 14/12/2020 | 10:50 10:08 08:36 | 20201520029731 20201520054761 20201520055051 20211520022641 | 26/06/2020 06/11/2020 06/11/2020 23/03/2021
492 | NA | NA | Parque de generación solar Celsia 1A (Cerrito) - 59,7 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | CERRITO | 34.5 | 59.7 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Tres plantas de 19,9 MW | 20191100064922 20201110065802 20201110065342 | 20/09/2019 30/09/2020 30/09/2020 | 09:01 14:16 09:51 | 20201520054861 20201520029741 | 05/11/2020 26/06/2020
493 | NA | NA | Parque solar fotovoltaico Juana María 9,4 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOYACA | EL HUCHE 115 KV | 34.5 | 9.4 | 2021-12-15 | SOLAR FOTOVOLTAICA | JP ENERGY COLOMBIA S.A.S | EBSA | Mediante radicado 20201520018842 se reciben aclaraciones. Mediante radicado 20201520038652 EBSA remite cambio de FPO para 15 de diciembre de 2021. Mediante radicado 20201520039921 se aprueba cambio de FPO para diciembre de 2021. | 20191100065122 20201520018842 20201110018532 20201520038652 20201110038632 | 20/09/2019 07/04/2020 06/04/2020 09/07/2020 09/07/2020 | 14:03 20:54 13:58 17:05 16:49 | 20201520017121 20201520023771 20201520039921 | 24/02/2020 05/05/2020 02/09/2020
494 | NA | NA | Concepto conexión Pequeña Central Hidroeléctrica Hidroarquía 9,27 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CALDAS | EL DORADO | 33 | 9.27 | 2023-01-31 | HIDROELECTRICA | HIDROARQUIA S.A.S. E.S.P. | CHEC |  | 20191100067532 | 30/09/2019 | 10:46 | 20191520051631 | 12/06/2019
495 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión COGENERACIÓN DEL INGENIO MARIA LUISA DE 4,7 MW | GENERACIÓN MENOR | COGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | VALLE DEL CAUCA | MARIA LUISA | 34.5 | 1.8 | 2020-12-31 | ND | INGENIO MARIA LUISA S.A. | CELSIA S.A. | Entrada en operación se dará en dos etapas: 2,2 MW en diciembre de 2019 y 2,5 MW en mayo de 2020. Se conecta a subestación Maria Luisa mediante una derivación de la línea Candelaria - Florida 34,5 kV. Mediante radicado 20201110049972 Celsia remite co | 20191100068892 20201110049972 20201110051312 20201110055592 | 04/10/2019 21/08/2020 25/08/2020 07/09/2020 | 09:56 15:22 15:04 09:59 | 20201520030441 20201520038541 | 03/07/2020 26/08/2020
496 | NA | NA | Remisión estudio de conexión del proyecto de generación Parque Fotovoltaico Planeta Rica de 19,9 MW a nivel de 110 kV a la subestación Planeta Rica. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CORDOBA | PLANETA RICA | 110 | 19.9 | 2022-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | Parque Solar Planeta Rica S.A.S. | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | Se recibe concepto de conocimiento de restricciones operativas de la conexión del proyecto solar Plante Rica de 19,9 MW. Mediante radicado 20211110004762 AFINIA remite cambio de FPO para junio del 2022. Mediante radicado 20211520027251 emite alcance | 20191100069002 20211110004762 | 04/10/2019 19/01/2021 | 12:17 07:57 | 20201520021051 20211520027251 | 08/04/2020 12/04/2021
497 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica para la conexión del proyecto ESTUDIO DE CONEXIÖN 3 PLANTAS SOLARES - BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS - 3x100 MW - EN LA SUBESTACION SURIA 230 KV (BSL7, 8 y 9) | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | META | SURIA | 230 | 299.7 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SOLARGREEN | DELSUR | No se recibieron estudios ni formatos de solicitud. Mediante radicado UPME 20191100082482 se recibe estudio de conexión. Mediante radicado 20191100091002 se reciben formatos. Mediante radicado 20201100004572 reiteran solicitud de emisión de conce | 20191100068692 20191100082482 20191100091002 20201100004572 20201100009652 20201110052142 20211110001262 20201110103352 20201110103492 20201110055022 | 03/10/2019 27/11/2019 27/12/2019 27/01/2020 13/02/2020 27/08/2020 07/01/2021 23/12/2020 24/12/2020 0 04/09/2020 | 15:27 11:25 14:53 16:26 16:40 11:58 16:20 17:23 08:02 00:00 16:03 | 20201520014791 20211520002391 20211520000221 | 06/02/2020 19/01/2021 05/01/2021
498 | NA | NA | Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión de 40 MW de generación fotovoltaica PFV Tierra Alta a la subestación Tierra Alta a nivel de 110 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CORDOBA | TIERRALTA | 110 | 40 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | INVENERGY | ELECTRICARIBE | El promotor envía carta en donde se compromete a realizar acciones para cumplir con los estándares de calidad de la potencia. | 20191100068592 | 03/10/2019 | 13:35 | 20201520021041 | 08/04/2020
499 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica planta fotovoltaica Solar Escobal 2 de 19,9 MW (antes Mirolindo 2 de 19,9 MW) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | TOLIMA | IBAGUE (MIROLINDO) | 115 | 19.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA TOLIMA | Posibilidad de aumentar la capacidad de las líneas Brisas - Cajamarca 115 kV, Cajamarcas - Regivit 115 kV y Brisas - Papayo 115 kV. Se emite concepto aprobado supeditado a la repotenciación de las líneas del STR Cambian nombre a Solar Escobal 2 -S | 20201110036122 20201110041382 20201110036122 20211110017982 20201110060122 20191100069792 | 30/06/2020 23/07/2020 21/08/2020 16/02/2021 0 15/09/2020 08/10/2019 | 10:33 07:30 11:03 16:52 00:00 11:49 15:18 | 20201520016952 20201520023861 20201520033721 20201520040581 20211520016271 | 25/03/2020 06/05/2020 29/07/2020 04/09/2020 03/03/2021
500 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica planta Solar Escobal 1 19,9 MW (Antes Mirolindo 19,9 MW) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | TOLIMA | IBAGUE (MIROLINDO) | 34.5 | 19.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA TOLIMA | Posibilidad de aumentar la capacidad de las líneas Brisas - Cajamarca 115 kV, Cajamarcas - Regivit 115 kV y Brisas - Papayo 115 kV. Se emite concepto aprobado supeditado a la repotenciación de las líneas del STR Cambia nombre a Solar Escobal 1 -Se | 20201110036122 20201110041382 20201110049712 20211110017972 20201110060112 20191100069792 | 30/06/2020 23/07/2020 21/08/2020 16/02/2021 15/09/2020 08/10/2019 | 10:33 07:30 11:03 16:49 11:44 15:18 | 20201520016952 20201520023861 20201520033711 20201520040571 20211520016261 | 25/03/2020 06/05/2020 29/07/2020 04/09/2020 03/03/2021
501 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica planta Solar Escobal 4 (antes fotovoltaica Picaleña 19,9 MW) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | TOLIMA | PICALEÑA | 34.5 | 19.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA TOLIMA | Posibilidad de aumentar la capacidad de las líneas Brisas - Cajamarca 115 kV, Cajamarcas - Regivit 115 kV y Brisas - Papayo 115 kV. Se emite concepto aprobado supeditado a la repotenciación de las líneas del STR -Se emite alcance modicando el nombre | 20201110036122 20201110041382 20201110036122 20211110018002 20201110060152 20201110065412 20191100069792 | 30/06/2020 23/07/2020 21/08/2020 16/02/2021 15/09/2020 30/09/2020 08/10/2019 | 10:33 07:30 11:03 16:58 11:57 10:12 15:18 | 20201520016952 20201520023861 20201520033741 20201520047581 20201520040601 20211520016291 | 25/03/2020 06/05/2020 29/07/2020 07/10/2020 04/09/2020 03/03/2021
502 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica planta Solar Escobal 5 19,9 MW (Antes fotovoltaica Salado 19,9 MW) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | TOLIMA | SALADO | 34.5 | 19.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA TOLIMA | Se solicitan aclaraciones respecto a la información del estudio de conexión. Se emite concepto aprobado supeditado a la repotenciación de las líneas del STR. Cambia nombre a Solar Escobal 5. Mediante radicado 20201520040611 Se emite alcance para el | 20201520032612 20201110036122 20201110041382 20201110036122 20211110018012 20201110060102 20191100069792 | 16/06/2020 30/06/2020 23/07/2020 21/08/2020 16/02/2021 15/09/2020 08/10/2019 | 09:47 10:33 07:30 11:03 17:01 11:39 15:18 | 20201520016952 20201520025332 20201520033751 20201520040611 20211520016301 | 25/03/2020 13/05/2020 29/07/2020 04/09/2020 03/03/2021
503 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica planta fotovoltaica Escobal 6 de 99 MW (Antes Salado 99 MW) | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | TOLIMA | SALADO | 115 | 99 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA TOLIMA | Se solicitan aclaraciones respecto a la información del estudio de conexión. Mediante radicado 20201110049702 Celisa remite Ucs para proyecto e indica cambio de nombre por Solar Escobal 6 - Se emite concepto aprobado. Supeditado a: i) la repotencia | 20191100069792 20201520022312 20201520032612 20201110036122 20201110041382 20201110049702 | 08/10/2019 29/04/2020 16/06/2020 30/06/2020 23/07/2020 21/08/2020 | 15:18 18:08 09:47 10:33 07:30 10:54 | 20201520016952 20201520025332 20201520034121 20211520019451 | 25/03/2020 13/05/2020 31/07/2020 12/03/2021
504 | NA | NA | Remisión Concepto de viabilidad técnica para la conexión de 8 MW de generación fotovoltaica Baz Río Cordialidad a la subestación Cordialidad a nivel de 13,8 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | ATLANTICO | CORDIALIDAD | 13.8 | 8 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GRUPO BAZ COLOMBIA S.A.S. | ELECTRICARIBE | Se adjunta comunicación donde el promotor indica que no será responsabilidad del OR el evento en que se presente generación atrapada. Mediante radicado 20201110018192 Grupo BAZ solicita informar estado del estudio. | 20191100070042 20201110018192 | 09/10/2019 03/04/2020 | 13:25 09:01 | 20201520021211 | 08/04/2020
505 | NA | NA | Estudio de conexión "Planta Autogeneración MILPA Samacá 18 MW" | GENERACIÓN MENOR | AUTOGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOYACA | LOMA REDONDA | 34.5 | 18 | 2022-12-31 | TÉRMICA | C.I. MILPA S.A. | EBSA | Autogeneración a partir de calor residual de proceso de coquización. Reconfiguración del circuito Alto Ricaurte - Samacá 34,5 kV. Requiere activos de uso. Mediante radicado 20201110018542 EBSA remite cambio de FPO para diciembre de 2022. Mediante | 20191100073052 20201100007602 20201110018542 20211110043662 | 18/10/2019 07/02/2020 06/04/2020 14/04/2021 | 11:21 11:23 14:03 14:22 | 20201520016191 20201520038131 | 18/02/2020 25/08/2020
506 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión PARQUES SOLARES CELSIA 2 | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDI 115 KV | 34.5 | 19.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | Hay otro proyecto con el mismo nombre pero ubicado en Bolivar (Código 259). *Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20191100074002 | 23/10/2019 | 07:55 | 20201520055051 | 06/11/2020
507 | NA | NA | Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión de 9,9 MW de generación fotovoltaica Baz Las Flores a la subestación Las Flores a nivel de 13.8 kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | ATLANTICO | LAS FLORES | 13.8 | 9.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GRUPO BAZ COLOMBIA S.A.S. | ELECTRICARIBE | Grupo Baz envia carta reconociendo la generación atrapada e indica que no será responsabilida del operador de red Electricaribe. Mediante radicado 20201110018192 BAZ solicita informar sobre el estado del estudio de conexión. | 20191100074492 20201110018192 | 24/10/2019 03/04/2020 | 13:38 09:01 | 20201520021231 | 08/04/2020
508 | NA | NA | Remisión estado de concepto de viabilidad técnica para la conexión de 5 MW de generación fotovoltaica "Baz Valledupar" a la subestación Valledupar a nivel de 13.8 kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | CESAR | VALLEDUPAR | 13.8 | 5 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GRUPO BAZ COLOMBIA S.A.S. | ELECTRICARIBE | pendiente concepto de disponibilidad física por parte de Transelca. | 20191100074482 | 24/10/2019 | 13:27 | 20191520047591 | 08/11/2019
509 | NA | NA | Remisión estado de concepto de viabilidad técnica para la conexión de 9,9 MW de generación fotovoltaica "Baz Santa Marta" a la subestación Santa Marta a nivel de 13.8 kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | MAGDALENA | SANTA MARTA | 13.8 | 9.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GRUPO BAZ COLOMBIA S.A.S. | ELECTRICARIBE | Pendiente viabilidad física por parte de TRANSELCA. | 20191100074452 | 24/10/2019 | 12:51 | 20191520047591 | 08/11/2019
510 | NA | NA | Remisión estado de concepto de viabilidad técnica del proyecto de generación fotovoltaica "Parque Solar Fotovoltaico Altamira" 90 MW a nivel de 110 kV a la SE Chinú. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | CORDOBA | CHINU | 110 | 90 | 2022-01-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | FOTOVOLTAICO ALTAMIRA S.A.S. | ELECTRICARIBE | Pendiente viabilidad física de TRANSELCA. | 20191100074462 | 24/10/2019 | 13:01
511 | NA | NA | Remisión concepto de viabiliad técnica para la conexión del proyecto de autogeneración fotovoltaico con entrega de excedentes de 9,9 MW Malambo Solar a la subestación Malambo a nivel de 110 kV. | GENERACIÓN MENOR | AUTOGENERACION | NO SE RATIFICA ESTUDIO | SI | ATLANTICO | MALAMBO | 110 | 0 | 2019-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | ELECTRICARIBE | Autogeneración con entrega de excedentes en las redes internas de Acesco Colombia S.A.S. Este proyecto corresponde al mismo 460 con conexión en Malambo 110 kV mediante transformador 110/34.5 kV de Acesco. | 20191100074442 | 24/10/2019 | 12:41
512 | NA | NA | Remisión del Estudio de Conexión Proyecto Generación Solar FV La Pradera 40 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SANTANDER | SAN ALBERTO | 115 | 40 | 2020-12-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS | ESSA | Solicitan aprobación de activos de uso. UPME solicita que ESSA confirme el orden de evaluación de los proyectos. Concepto supeditado a i) línea Ocaña - San Alberto, ii) aumento de capacidades en lineas Lizama - Sabana 115 kV y Sabana - San Alberto 115 | 20191100076622 20201110025312 20201110025742 20201110046072 20211110024252 20211110024772 20211110012932 | 01/11/2019 13/05/2020 14/05/2020 10/08/2020 02/03/2021 03/03/2021 05/02/2021 | 11:46 09:28 09:53 11:18 12:41 09:40 16:22 | 20201520021621 20201520026461 20211520016311 20211520023081 | 15/04/2020 28/05/2020 03/03/2021 25/03/2021
513 | NA | NA | Remisión del Estudio de Conexión Proyecto Generación Solar FV San Silvestre 60 MW. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | BUENAVISTA 115 KV | 115 | 60 | 2021-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS | ESSA | Requiere previo desarrollo de algunas obras. UPME solicita que ESSA confirme el orden de evaluación de los proyectos. Necesidad de expansión STN por TRFs Sogamoso 500/230/34,5 kV. | 20191100076632 20201110025312 20201110025742 20211110024772 20211110012932 | 01/11/2019 13/05/2020 14/05/2020 03/03/2021 05/02/2021 | 11:50 09:28 09:53 09:40 16:22 | 20201520021621 20201520026991 20201520038291 20211520023081 | 15/04/2020 02/06/2020 26/08/2020 25/03/2021
514 | NA | NA | Remisión del Estudio de Conexión Proyecto Generación Solar FV Lizama 40 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | LIZAMA | 115 | 40 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS | ESSA | Requiere la entrada previa de algunas obras del STR. Solicitan activos de uso. UPME solicita que ESSA confirme el orden de evaluación de los proyectos. Necesidad de expansión STN por TRFs Sogamoso 500/230/34,5 kV | 20191100076642 20201110025312 20201110025742 20201110046092 20211110024772 20211110012932 | 01/11/2019 13/05/2020 14/05/2020 10/08/2020 03/03/2021 05/02/2021 | 11:52 09:28 08:53 12:14 09:40 16:22 | 20201520021621 20201520027001 20201520038291 20211520023081 | 15/04/2020 02/06/2020 26/08/2020 25/03/2021
515 | NA | NA | Remisión concepto de viabilidad ténica para la conexión del proyecto de generación Parque Solar Urrá de 19.9 MW a nivel de 110 kV a la subestación Urrá. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CORDOBA | URRA | 110 | 19.9 | 2022-07-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | URRÁ S.A. E.S.P. | ELECTRICARIBE | Electricaribe emite concepto aprobatorio supeditado a entrada de Toluviejo 220 kV y entrada de transformadores 220/110 kV en SE Toluviejo. | 20191100075582 | 29/10/2019 | 11:48 | 20201520021061 | 08/04/2020
516 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica proyecto de generación Alma Solar 2. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | ARAUCA | ZONA INDUSTRIAL - CARACOL | 34.5 | 9.8 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SVC ESP SAS | ENELAR | Supeditado al aumento de capacidad del circuito Todos los Santos – Playitas 1 34.5 kV a una capacidad de 528 A. | 20191100077032 | 06/11/2019 | 08:46 | 20201520019331 | 16/03/2020
517 | NA | NA | Remisión física del estudio de conexión planta de generación PV Tolima Norte 50 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | TOLIMA | SAN FELIPE | 115 | 50 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | CELSIA S.A. |  | 20191100076692 20201110071542 | 01/11/2019 14/10/2020 | 15:01 16:06
518 | NA | NA | Remisión, estudio de conexión Parque Solar Fotovoltaico Sáchica de 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOYACA | ALTO RICAURTE | 34.5 | 9.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | COLGEÓLICA S.A.S. | EBSA | Mediante radicado 20201520052421 se aprueba cambio de Fpo para diciembre de 2021. | 20191100077972 20191100077962 20201110026432 | 08/11/2019 08/11/2019 18/05/2020 | 10:43 10:40 12:41 | 20201520025571 20201520052421 20201520031641 | 21/05/2020 26/10/2020 13/07/2020
519 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión PARQUES SOLARES CELSIA 7 Papeles del cauca 1 - 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | PAPELCAUCA | 115 | 19.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | 7x19.9 MW Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20191100078032 | 08/11/2019 | 11:06 | 20201520055051 | 06/11/2020
520 | NA | NA | Actualización Concepto de viabilidad técnica proyecto de generación Termocapachos (Aumento de capacidad de 4.8 a 9.9 MW) | AMPLIACIÓN | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ARAUCA | TAME | 34.5 | 5.1 | 2020-03-31 | TÉRMICA | GENERSA | ENELAR | Aumento de capacidad de 4.8 a 9,9 MW. Mediante radicado UPME 20191520043311 se solicitaron aclaraciones a ENELAR. Se emite concepto a la ampliación del proyecto No. 293. | 20191100060532 20191100077642 | 09/09/2019 07/11/2019 | 10:18 11:49 | 20191520043311 20191520051931 | 11/10/2019 09/12/2019
521 | NA | NA | Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión del proyecto Aumento de Capacidad Proyecto Eólico WESP 01 - 8 MW en la línea LN-742 Cuestecitas - Jepirachi 110 kV. (Jouktai) | AMPLIACIÓN | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | LA GUAJIRA | CUESTECITAS | 110 | 8 | 2021-12-31 | EÓLICA | ISAGEN | ELECTRICARIBE | Solicitan capacidad adicional a los 12 MW ya aprobados con concepto UPME 20161520029831 El nuevo promotor es ISAGEN. | 20191100075592 20191100051052 20201110094842 20201110057292 20201110048752 20201110057282 20201110055902 20201110059272 20211110060652 | 29/10/2019 05/08/2019 07/12/2020 09/09/2020 19/08/2020 09/09/2020 07/09/2020 13/09/2020 19/05/2021 | 11:53 13:01 11:07 08:23 12:24 08:19 17:12 18:03 15:01 | 20201520018091 20201520070221 | 04/03/2020 24/12/2020
522 | NA | NA | Remisión del Estudio de Conexión Proyecto Generación Parque Solar PV Sabana de Torres II 35 MW. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | SABANA DE TORRES | 115 | 35 | 2020-03-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | COLOMBIA SOLAR CORPORATION INTERNATIONAL | ESSA | Requiere desarrollo previo de algunas obras de expansión que están a cargo del OR. UPME solicita que ESSA confirme el orden de evaluación de los proyectos. Necesidad de expansión STN por TRFs Sogamoso 500/230/34,5 kV | 20191100078342 20201110025312 | 12/11/2019 13/05/2020 | 07:52 09:28 | 20201520021621 20201520027021 20201520037331 | 15/04/2020 02/06/2020 20/08/2020
523 | NA | NA | Remisión del estudio de conexión proyecto Parque Solar Cimitarra 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | CIMITARRA | 34.5 | 19.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CIMITARRA SOLAR 1 S.A.S. | ESSA | Requiere que entren en operación algunas obras del STR Mediante radicado 20201100002242 ESSA solicita alcance para que proyecto quede supeditado a subestación Cabrera y el promotor del proyecto de generación deba emitir garantía. UPME solicita que E | 20191100078332 20201110025312 20201110046262 | 12/11/2019 13/05/2020 10/08/2020 | 07:49 09:28 16:12 | 20201520021621 20201520027011 20201520038281 | 15/04/2020 02/06/2020 26/08/2020
524 | NA | NA | Remisión concepto de favorabilidad técnica estudio de conexión del proyecto "PCH Piendamó - 3 MW". | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CAUCA | PIENDAMO | 13.2 | 3 | 2022-12-31 | HIDROELECTRICA | GESINSO POWER & ENERGY ENGINEERING S.A.S. | CEO |  | 20191100078802 | 12/11/2019 | 15:55 | 20201520023441 | 30/04/2020
525 | NA | NA | Remisión concepto de favorabilidad técnica y estudio de conexión del proyecto "Planta de generación solar San Isidro 19.09 MW". | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CAUCA | PUERTO TEJADA | 34.5 | 19.09 | 2021-10-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | AXIS JC S.A.S. | CEO | Mediante radicado 20201110077202 CEO aprueba cambio de Fpo para julio 2021. Mediante radicado 20201520060301 SE aprueba cambio de FPO para julio 2021. Mediante radicado 20211520003571 SE aprueba cambio de FPO para OCTUBRE 2021. | 20191100078812 20201000037512 20201110094452 20201110077202 | 12/11/2019 06/07/2020 04/12/2020 26/10/2020 | 15:57 12:43 16:49 09:12 | 20201520028671 20201520060301 20211520003571 | 12/06/2020 25/11/2020 26/01/2021
526 | NA | NA | Remisión estado de concepto de viabilidad técnia para la conexión de 9,9 MW de generación fotovoltaica "Baz Ternera" a la subestación Ternera a nivel de 13.8 kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | BOLIVAR | TERNERA | 13.8 | 9.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GRUPO BAZ COLOMBIA S.A.S. | ELECTRICARIBE | Pendiente viabilidad física de TRANSELCA. Envian carta reconociendo posibilidad de perdida de generación. | 2191100079162 | 13/11/2019 | 15:43
527 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión Solar La Victoria 3 de 19,9 MW en subestación Zarzal. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | 115 | 19.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20191100078352 | 12/11/2019 | 07:58 | 20201520055051 | 06/11/2020
528 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión Solares La Victoria 4 y 5 de 2x19,9 MW en subestación La Unión. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | UNION (ATLANTICO) | 34.5 | 39.8 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 201911000078352 | 12/11/2019 | 07:58 | 20201520055051 | 06/11/2020
529 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión Solar La Victoria 6 de 19,9 MW en subestación La Victoria. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | VICTORIA (CALDAS) | 34.5 | 19.9 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20191100078352 | 12/11/2019 | 07:58 | 20201520055051 | 06/11/2020
530 | NA | NA | Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión del proyecot de generación Parque Fotovoltaico OLD-T de 9.9 MW a nivel de 13.8 kV a la subestación Toluviejo. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SUCRE | TOLUVIEJO | 13.8 | 9.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | XANTIA-XAMUELS S.A.S | ELECTRICARIBE | Envían carta reconociendo posibilidades de atrapamiento de generación. Mediante radicado 20201100003392 Electricaribe remite cambio de FPO para diciembre de 2021. | 20191100079312 20201100003392 | 14/11/2019 22/01/2020 | 12:08 12:42 | 20201520021071 | 08/04/2020
531 | NA | NA | Concepto de Viabilidad técnica Planta Fotovoltaica "Dulima 19.9 MW". | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | TOLIMA | FLANDES | 34.5 | 19.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | -Notifican cesión de derechos a favor de Celsia Colombia S.A. E.S.P. | 20191100079382 20211100022452 | 14/11/2019 25/02/2021 | 15:01 11:56 | 20201520034131 20211520022631 | 31/07/2020 23/03/2021
532 | NA | NA | Remisión del estudio de conexión proyecto de generación solar fotovotaico La Fortuna 9,9 MW. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | LIZAMA | 34.5 | 9.9 | 2021-09-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | COLGEÓLICA S.A.S. | ESSA | UPME solicita que ESSA confirme el orden de evaluación de los proyectos. Necesidad de expansión STN por TRFs Sogamoso 500/230/34,5 kV Mediante radicado 20201110040922 Colgeolica envia carta de reconocimiento de generación atrapada. Se informa que | 20191100082082 20201110025312 20201110040922 20201110026432 | 26/11/2019 13/05/2020 21/07/2020 18/05/2020 | 08:53 09:28 11:29 12:41 | 20201520021621 20201520027031 20201520035351 20201520031641 | 15/04/2020 02/06/2020 10/08/2020 13/07/2020
533 | NA | NA | Remisión Estudio de conexión Proyecto Solar PV Compostela 100 MW. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | ANTIOQUIA | MALENA | 220 | 100 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GRENERGY COLOMBIA | EPM | Mediante radicado 20201110039152 EPM solicita a UPME dar claridad de escenario en que se observan violaciones. | 20191100081342 20201110039152 20201110039142 20201100039432 | 21/11/2019 13/07/2020 13/07/2020 14/07/2020 | 10:12 14:15 14:10 10:50 | 20201520021361 20201520033951 | 13/04/2020 13/08/2020
534 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica para la conexión de 5 MW de generación fotovoltaica Baz Ponedera a la subestación Ponedera a nivel de 13.8 kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | ATLANTICO | PONEDERA | 13.8 | 5 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GRUPO BAZ COLOMBIA S.A.S. | ELECTRICARIBE |  | 20191100081562 | 22/11/2019 | 12:07 | 20201520021241 20201520026361 20201520054681 | 08/04/2020 28/05/2020 05/11/2020
535 | NA | NA | Entrega del estudio del parque fotovoltaico Heliconia 150 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NA | TOLIMA | SAN FELIPE | 230 | 150 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | VOLTALIA | VOLTALIA | Mediante radicado 20201100005602 se aclara la entrega de documentos ya que radicado 2021100005342 no coincidía carta con estudios enviados. El estudio lo envía el promotor. | 20191100081622 | 25/11/2019 | 08:21 | 20201520030381 | 03/07/2020
536 | NA | NA | Viabilidad técnica de Conexión Proyecto generación solar Aguaclara 80 MVA. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | CASANARE | AGUACLARA | 115 | 80 | 2025-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | AC RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P.S | AC RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P.S | ENERCA manifiesta viabilidad solo si a la fecha han entrado algunos proyectos de expansión definidos. Supeditado a Alcaraván STNy STR y a repotenciación de circuitos Yopal - Alcaraván, Alcaraván - Aguazul, Aguazual - Aguaclara y Aguaclara - Chivor 115 | 20191100082042 20201110022752 20211110005022 20211110000652 20211110010712 20201110056612 | 26/11/2019 04/05/2020 19/01/2021 05/01/2021 02/02/2021 08/09/2020 | 08:12 11:10 11:28 15:45 14:40 15:14 | 20201520042541 20201520065921 20201520070061 | 16/09/2020 11/12/2020 25/12/2020
537 | NA | NA | Estado de concepto de viabilidad técnica para la conexión de 9.9 MW de generación fotovoltaica "Parque Fotovoltaico Sabanalarga" a la subestación Sabanalarga a nivel de 13.8 kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | NO | ATLANTICO | SABANALARGA | 13.8 | 9.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | ELECTRICARIBE | Pendiente viabilidad del dueño del punto de conexión. Comunicación de ECA a Transelca, con copia a la UPME Por medio de radicado 20211110048992 se envía concepto de viabilidad técnica de CaribeSol | 20191100082162 20211110048992 | 26/11/2019 23/04/2021 | 12:12 16:37 | 20201520054681 | 05/11/2020
538 | NA | NA | Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión de 8 MW de generación Parque Solar fotovoltaico Mompox a la subestación Mompox a nivel de 34.5 kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CORDOBA | MOMPOX | 34.5 | 8 | 2022-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PARQUE SOLAR MOMPOX S.A.S. | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | Envian carta de reconocimiento de posibilidades de atrapamiento de generación. AFINIA remite cambio de FPO para junio de 2022. Mediante radicado UPME 20211520011161, la Unidad emite alcance al concepto aprobatorio para nueva FPO en junio de 2022. | 20191100082172 20201110100952 | 26/11/2019 18/12/2020 | 12:18 13:14 | 20201520021081 20211520011161 | 08/04/2020 17/02/2021
539 | NA | NA | Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión de 8 MW de generaión Parque Solar fotovoltaico Filigrana a la subestación Mompox a nivel de 34.5 kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CORDOBA | MOMPOX | 34.5 | 8 | 2022-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PARQUE SOLAR FILIGRANA S.A.S. | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | Envian carta de reconocimiento de posibilidades de atrapamiento de generación. Mediante radicado UPME 20211520011141, la Unidad emite alcance al concepto aprobatorio para nueva FPO en junio de 2022. | 20191100082182 20201110100942 | 26/11/2019 18/12/2020 | 12:24 13:07 | 20201520021091 20211520011141 | 08/04/2020 17/02/2021
540 | NA | NA | Remisión del estudio de conexión proyecto de generación solar fotovoltaico 19,9 MW (Puerto Wilches, Santander) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | PUERTO WILCHES | 34.5 | 19.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | WILCHES SOLAR 1 S.A.S. | ESSA | UPME solicita que ESSA confirme el orden de evaluación de los proyectos. Necesidad de expansión STN por TRFs Sogamoso 500/230/34,5 kV | 20191100082812 20201110025312 20201110046262 20201110046202 | 28/11/2019 13/05/2020 10/08/2020 10/08/2020 | 13:34 09:28 16:12 15:13 | 20201520021621 20201520028571 20201520038281 | 15/04/2020 12/06/2020 26/08/2020
541 | NA | NA | Solicitud formal de revisión del estudio de conexión y emisión del concepto de viabilidad para la conexión a la subestación San Juan 220 kV. (Parque Solar Fotovoltaico Potreritos de 168 MW). | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NA | LA GUAJIRA | SAN JUAN | 220 | 168 | 2023-03-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ACCIONA ENERGÍA COLOMBIA S.A.S. | ACCIONA ENERGÍA COLOMBIA S.A.S. | La alternativa propuesta contempla la construcción de una nueva nueva lína San Juan - Valledupar 220 kV_2 y la repotenciación de la línea existente San Juan - Valledupar 220 kV_1 a 1000 A o más. Mediante radicado 20201110028762 se recibe concepto favor | 20191100084392 20201520021692 20201110028762 20201110040952 20201110051692 20201110076732 | 05/12/2019 27/04/2020 27/05/2020 21/07/2020 26/08/2020 23/10/2020 | 08:43 14:32 08:26 11:52 12:11 14:11 | 20201520015391 20201520025391 20201520040551 20211520018221 | 11/02/2020 20/05/2020 04/09/2020 10/03/2021
542 | NA | NA | Remisión estado de concepto de viabilidad técnica para la conexión de 19,9 MW de generación fotovoltaica "Parque Solar Fotovoltaico Campano" a la subestación Fundación a nivel de 34,5 kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | NO | MAGDALENA | FUNDACION | 34.5 | 19.9 | 2022-05-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | ELECTRICARIBE | Pendiente viabilidad física de TRANSELCA. Envian carta con reconocimiento de perdidad de generación. | 20191100084622 20211110026342 | 05/12/2019 05/03/2021 | 05:12 16:52 | 20191520052401 | 12/12/2019
543 | NA | NA | Remisión estado de concepto de viabilidad técnica para la conexión de 9,9 MW de generación fotovoltaica "Baz Nueva Barranquilla" a la subestación Nueva Barranquilla a nivel de 13,8 kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | ATLANTICO | NUEVA BARRANQUILLA | 13.8 | 9.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GRUPO BAZ COLOMBIA S.A.S. | ELECTRICARIBE | Pendiente concepto de viabilidad física por parte de TRANSELCA. Comunicación de ECA a Transelca, con copia a la UPME | 20191100085972 | 11/12/2019 | 11:56 | 20201520054681 | 05/11/2020
544 | NA | NA | Remisión estudio de conexión para la conexión de 9,9 MW de generación Parque Solar Fotovoltaico Sincerín - Gambote a la subestación Gambote a nivel de 34,5 kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOLIVAR | GAMBOTE | 34.5 | 9.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | ELECTRICARIBE | Se envia carta de promotor donde reconoce posibilidades de perdida de generación. Mediante radicado 20201110053662 Electricaribe remite cambio de FPO para diciembre de 2022. Mediante radicado 20201520038791 se emite concepto aprobado para la conexió | 20191100085962 20201110053662 20201110097152 | 11/12/2019 01/09/2020 11/12/2020 | 11:49 15:54 16:18 | 20201520038791 20201520042381 | 27/08/2020 15/09/2020
545 | NA | NA | Remisión Estudio de conexión Proyecto Solar PV Los Robles 19,9 MW. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | ANTIOQUIA | MALENA | 44 | 19.9 | 2023-01-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | Parque Solar Los Robles S.A.S. | EPM | Promotor remite carta en la que manifiesta aceptación de condiciones de radialidad que pueden generar perdida de generación. Se requiere aprobación de activos de uso. -Necesita expansión adicional en el STN por sobrecargas en los transformadores de | 20191100087042 | 13/12/2019 | 15:58 | 20201520058191 | 19/11/2020
546 | NA | NA | Remisión Estudio de conexión aumento Autogeneración Familia. Ampliación de capacidad hasta 5.8 MW para entrega de Excedentes a la red. | AMPLIACIÓN | AUTOGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | PUNTO P GUAYABAL | 44 | 4.8 | 2020-07-31 | ND | FAMILIA | EPM | Se emite concepto aprobado al aumento de capacidad del AG. | 20191100086972 | 13/12/2019 | 13:04 | 20201520026541 | 29/05/2020
547 | NA | NA | Radicación Estudio de Conexión Proyecto Fotovoltaico El Gabán 2 120 MW. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | NA | CASANARE | ALCARAVAN | 230 | 120 | 2026-10-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | Supeditado a Alcaraván y La Paz STN y STR y a repotenciación de circuitos Yopal - Alcaraván, Alcaraván - Aguazul, Aguazual - Aguaclara y Aguaclara - Chivor 115 kV a 800A. | 20191100086872 20201110028952 | 13/12/2019 28/05/2020 | 11:34 08:41 | 20201520029301 20201520065931 | 26/03/2020 11/12/2020
548 | NA | NA | Remisión estudio de conexión Parque de Generación Solar Mata Redonda de 25 MW. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOYACA | BAVARIA (PASTO) | 115 | 25 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | MARTIFER MPC RENEWABLE ENERGIES DEVELOPMENT | EBSA | Viabilidad condicionada a aprobación del proyecto Normalización de Usuarios Industriales . Mediante radicado 20201110020972 solicitan indicar el estado del estudio de conexión. | 20191100089292 20201110020972 20201130046702 | 20/12/2019 02/04/2020 11/08/2020 | 13:55 10:35 14:27 | 20201520027181 | 03/06/2020
549 | NA | NA | Concepto estudio de conexión para la generación fotovoltaica PS Guayacán 50 MW en la subestación Caracolí 220 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | ATLANTICO | CARACOLI | 220 | 50 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GUAYACÁN DESARROLLOS SOLARES S.A.S. | INTERCOLOMBIA | Mediante 20211520032461 se responde que reunión con el promotor no es procedente debido a ausencia de nueva información. | 20201100003492 20211110017192 20201110053982 20211110045572 | 23/01/2020 15/02/2021 02/09/2020 19/04/2021 | 07:48 11:05 12:36 09:14 | 20201520021271 20211520022671 20211520032461 | 08/04/2020 07/04/2021 11/05/2021
550 | NA | NA | Concepto estudio de conexión para la generación fotovoltaica PS Cedro 50 MW en la subestación Caracolí 220 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | ATLANTICO | CARACOLI | 220 | 50 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CEDRO DESARROLLOS SOLARES S.A.S | INTERCOLOMBIA | Mediante 20211520032461 se responde que reunión con el promotor no es procedente debido a ausencia de nueva información | 20201100003502 20211110017192 20201110053982 20211110045572 | 23/01/2020 15/02/2021 02/09/2020 19/04/2021 | 07:52 11:05 12:36 09:14 | 20201520021281 20211520022671 20211520032461 | 08/04/2020 07/04/2021 11/05/2021
551 | NA | NA | Concepto estudio de conexión para generación fotovoltaica PS Casco de Vaca 50 MW en la subestación Caracolí 220 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | ATLANTICO | CARACOLI | 220 | 50 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PS CASCO DE VACA DESARROLLOS SOLARES S.A.S | INTERCOLOMBIA | Mediante 20211520032461 se responde que reunión con el promotor no es procedente debido a ausencia de nueva información | 20201100003512 20211110017192 20201110053982 20211110045572 | 23/01/2020 15/02/2021 02/09/2020 19/04/2021 | 07:55 11:05 12:36 09:14 | 20201520021291 20211520022671 20211520032461 | 08/04/2020 07/04/2021 11/05/2021
552 | NA | NA | Entrega del informe del estudio de conexión del proyecto Parque Eólico Sirius 150 MW a la subestación San Juan 220 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | NO | LA GUAJIRA | SAN JUAN | 220 | 150 | 2025-12-31 | EÓLICA | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S. | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S. | Pendiente el concepto de SAMPI. | 20201100003342 20201100009332 20211110011452 | 22/01/2020 13/02/2020 03/02/2021 | 10:57 09:49 13:10 | 20201520015321 | 11/02/2020
553 | NA | NA | Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión de 9,4 MW de generación fotovoltaica Parque Solar Marañones a la subestación Caracolí a nivel de 13.8 kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | ATLANTICO | CARACOLI | 13.8 | 9.4 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SIERGROUP S.A.S. | ELECTRICARIBE | Envian carta con reconocimiento de perdida de generación. | 20191100091132 20201110090322 | 27/12/2019 25/11/2020 | 16:24 10:30 | 20201520021301 20201520070921 | 08/04/2020 28/12/2020
554 | NA | NA | Remisión Concepto de viabilidad técnica estudio de conexión Parque solar cementos y Calizas de la Paz de 9,4 MW, en la subestación La Paz a nivel 13.8 kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | CESAR | LA PAZ (BOGOTA) | 13.8 | 9.4 | 2020-11-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CEMENTOS Y CALIZAS DE LA PAZ S.A. | ELECTRICARIBE | Envian carta reconociendo perdida de generación. | 20201100000512 | 07/01/2020 | 11:42 | 20201520018101 | 04/03/2020
555 | NA | NA | Remisidel estudio de conexión parque de generación SOLAR CELSIA 1: Carmelo 1 - 19.9 MW (Total 89,5) | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | COSTA RICA | 34.5 | 19.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201100002432 | 16/01/2020 | 15:30 | 20201520055051 | 06/11/2020
556 | NA | NA | Remisión Estudio de conexión para concepto viabilidad técnica para la conexión en la subestación del STN Suria 230 kV propiedad de DELSUR (Municipio de Villavicencio - Meta) de la planta de generación solar fotovoltaica PARQUE SOLAR SURIA DE 99 MW de ELAW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | META | SANTA HELENA | 115 | 99 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ELAWAN ENERGY | EMSA | El dueño del punto de conexión es DELSUR por lo que el es quien debe revisar viabilidad. Mediante radicado 20201520019932 ELAWAN solicita reunión a UPME para revisar tema de perdidas que menciona EMSA en el concepto que remite a UPME. Procedimiento | 20201100002102 20201520019932 20201110031252 20211110033212 | 15/01/2020 17/04/2020 09/06/2020 23/03/2021 | 14:59 10:05 18:45 11:26 | 20201520021871 20201520021881 | 17/04/2020 17/04/2020
557 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión proyecto Planta Solar Sol Santander 40 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | LIZAMA | 115 | 40 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GRENERGY COLOMBIA | ESSA | UPME solicita que ESSA confirme el orden de evaluación de los proyectos. Necesidad de expansión STN por TRFs Sogamoso 500/230/34,5 kV | 20201100006312 20201110025312 | 04/02/2020 13/05/2020 | 15:43 09:28 | 20201520021621 20201520028581 | 15/04/2020 12/06/2020
558 | NA | NA | Solicitud del concepto técnico para la conexión del proyecto eólico OMEGA de 300 MW - en la subestación Cuestecitas 500 kV - propiedad de INTERCOLOMBIA. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | CUESTECITAS | 500 | 300 | 2023-12-31 | EÓLICA | OMEGA ENERGÍA SAS ESP | OMEGA ENERGÍA SAS ESP | No envian estudio. Se indicó procedimiento CREG 106 de 2006. Mediante radicado 20201110018902 promotor remite estudio de conexión a UPME ya que Intercolombia indica que se requiere expansión. | 20201100004102 20201110018902 | 24/01/2020 08/04/2020 | 14:18 11:26 | 20201520014641 20201520023741 | 05/02/2020 05/05/2020
559 | NA | NA | Solicitud del concepto técnico para la conexión del proyecto eólico ELIPSE de 200 MW - en la subestación Cuestecitas 500 kV - propiedad de INTERCOLOMBIA. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | CUESTECITAS | 500 | 200 | 2019-01-01 | EÓLICA | ELIPSE ENERGÍA SAS ESP | ELIPSE ENERGÍA SAS ESP | No envían estudio. Se indicó procedimiento CREG 106 de 2006. Mediante radicado 20201110018892 ELIPSE remite estudio a la UPME con carta de INTERCOLOMBIA donde se indica que se necesita expansión. | 20201100004082 20201110018892 | 24/01/2020 08/04/2020 | 14:09 11:20 | 20201520015611 20201520023731 | 13/02/2020 05/05/2020
560 | NA | NA | Estudio de conexión PCH Palmar 18,01 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | BOYACA | PALMAR | 34.5 | 18.01 | 2021-07-31 | HIDROELECTRICA | ESPACIO PRODUCTIVO S.A.S. E.S.P. | EBSA | Se requiere proyecto de subestación Cabrera 230/115 kV en operación. Conecta en nueva subestación 115/34.5 kV creada a partir del seccionamiento de la línea Barbosa - Chiquinquirá 115 kV. | 20201100004992 20201110104642 20201110104652 20201110104622 20201110104612 20201110104632 20201110104602 20201110104332 20201110104262 20201110104052 20201110104032 20201110103972 20201110104062 20201110061082 | 29/01/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 17/09/2020 | 08:22 17:44 17:47 17:38 17:34 17:42 17:31 15:33 15:01 10:37 10:31 10:10 10:45 15:43 | 20201520047101 20201520046961 | 05/10/2020 05/10/2020
561 | NA | NA | Estudio de conexión PCH Salitre 17,22 MW. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | BOYACA | SALITRE | 34.5 | 17.22 | 2021-07-31 | HIDROELECTRICA | ESPACIO PRODUCTIVO S.A.S. E.S.P. | EBSA | Se requiere proyecto de subestación Cabrera 230/115 kV en operación. Conecta en nueva subestación 115/34.5 kV creada a partir del seccionamiento de la línea Barbosa - Chiquinquirá 115 kV. | 20201100004992 20201110104642 20201110104652 20201110104622 20201110104612 20201110104632 20201110104602 20201110104332 20201110104262 20201110104052 20201110104032 20201110103972 20201110104062 | 29/01/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 | 08:22 17:44 17:47 17:38 17:34 17:42 17:31 15:33 15:01 10:37 10:31 10:10 10:45 | 20201520046961 | 05/10/2020
562 | NA | NA | Estudio de conexión PCH Planada 19,91 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NA | BOYACA | PLANADA | 34.5 | 19.91 | 2021-07-31 | HIDROELECTRICA | ESPACIO PRODUCTIVO S.A.S. E.S.P. | EBSA | Se requiere proyecto de subestación Cabrera 230/115 kV en operación. Conecta en nueva subestación 115/34.5 kV creada a partir del seccionamiento de la línea Barbosa - Chiquinquirá 115 kV. | 20201100004992 20201110104642 20201110104652 20201110104622 20201110104612 20201110104632 20201110104602 20201110104332 20201110104262 20201110104052 20201110104032 20201110103972 20201110104062 | 29/01/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 | 08:22 17:44 17:47 17:38 17:34 17:42 17:31 15:33 15:01 10:37 10:31 10:10 10:45 | 20201520046961 | 05/10/2020
563 | NA | NA | Remisión estudio de conexión Parque de Generación Solar Valle del Sol de 50 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOYACA | SUAMOX | 115 | 50 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | MARTIFER MPC RENEWABLE ENERGIES DEVELOPMENT | EBSA |  | 20201100004982 | 29/01/2020 0 | 08:19 00:00 | 20201520031571 | 13/07/2020
564 | NA | NA | Estudio de conexión para el Parque Solar Fotovoltaico Azucenos del promotor Sociedad de Gestión Grupo TW Solar Colombia S.A.S., TW Solar S.A.S. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | 115 | 99.9 | 2023-01-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | CENS |  | 20201100007102 20201110097162 | 06/02/2020 11/12/2020 | 15:35 16:20 | 20201520027541 | 05/06/2020
565 | NA | NA | Remisión del estudio de conexión proyecto Parque de Generación Solar Charalá 9,9 MW. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | CHARALA | 34.5 | 9.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | COLGEÓLICA S.A.S. | ESSA | UPME solicita que ESSA confirme el orden de evaluación de los proyectos. | 20201100006662 20201110025312 20201110052852 20201110105172 20201110104272 20201110026432 | 05/02/2020 13/05/2020 31/08/2020 29/12/2020 28/12/2020 18/05/2020 | 15:30 09:28 08:50 17:31 15:06 12:41 | 20201520021621 20201520034751 20201520031641 | 15/04/2020 04/08/2020 13/07/2020
566 | NA | NA | Entrega del estudio de conexión del Proyecto Fotovoltaico Eugenia Solar 75 MWp | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | CESAR | EL PASO | 110 | 60 | 2023-03-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ZAM SOLAR COLOMBIA | ZAM SOLAR COLOMBIA |  | 20201100007222 | 07/02/2020 | 11:04 | 20201520018111 | 04/03/2020
567 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión CELSIA 5A (59,7 MW) (Solar Termoyumbo) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | TERMOYUMBO | 115 | 19.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201100009612 | 13/02/2020 | 16:28 | 20201520055051 | 06/11/2020
568 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión CELSIA 5A (59,7 MW) (Solar Sucromiles) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | SUCROMILES | 34.5 | 19.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201100009612 | 13/02/2020 | 16:28 | 20201520055051 | 06/11/2020
569 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión CELSIA 5A (59,7 MW) (Solar Palmaseca) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | PALMASECA | 34.5 | 19.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201100009612 | 13/02/2020 | 16:28 | 20201520055051 | 06/11/2020
570 | NA | NA | Remisión estudios de conexión CELSIA 6 - 7 (139,3 MW) SOLAR PALMAS (Conexión en Palmas 115 kV) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | PALMAS | 115 | 19.9 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201100009622 | 13/02/2020 | 16:28 | 20201520055051 | 06/11/2020
571 | NA | NA | Remisión estudios de conexión CELSIA 6 - 3 (139,3 MW) SOLAR PALMAS (Conexión en Palmas 34,5 kV) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | PALMAS | 34.5 | 19.9 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | 4x19,9 MW Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201100009622 | 13/02/2020 | 16:28 | 20201520055051 | 06/11/2020
572 | NA | NA | Remisión estudios de conexión CELSIA 6 - 1 (139,3 MW) SOLAR NUEVA VIJES 2x19,9 MW (Conexión en Nueva Vijes 34,5 kV) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | NUEVA VIJES | 34.5 | 19.9 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | 2x19,9 MW Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201100009622 | 13/02/2020 | 16:28 | 20201520055051 | 06/11/2020
573 | NA | NA | Remisión Estudio de conexión Autogeneración Gran Colombia Gold de 8,5 MW con entrega de Excedente a la red hasta 1 MW. | GENERACIÓN MENOR | AUTOGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ANTIOQUIA | LA CRUZADA | 44 | 8.5 | 2021-12-31 | HIDROELECTRICA | GRAN COLOMBIA GOLD | EPM | Mediante radicado 20201110060862 EPM remite cambio de FPO para julio de 2021. Mediante radicado 20201520046631 se emite concepto aprobado. EPM solicita cambio de FPO para dicimebre de 2021, ya que no será posible entrar en la operación en la fecha | 20201100009812 20201110089782 20201110060862 | 14/02/2020 24/11/2020 16/09/2020 | 12:48 15:09 17:13 | 20201520033941 20201520046631 20201520064801 | 30/07/2020 10/02/2020 17/12/2020
574 | NA | NA | Concepto estudio de conexión del proyecto de generación Eólica Atlántico 80 MW, en la subestación Caracolí 220 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | ATLANTICO | CARACOLI | 220 | 80 | 2022-12-31 | EÓLICA | CELSIA S.A. | INTERCOLOMBIA | Intercolombia emite viabilidad técnica pero no física. | 20201100009642 | 13/02/2020 | 16:35 | 20201520021311 | 08/04/2020
575 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión Proyecto Solar La Manguita 40 MW. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | PUERTO WILCHES | 115 | 40 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | FERMINAC INT S.A.S. | ESSA | UPME solicita que ESSA confirme el orden de evaluación de los proyectos. | 20201100011612 20201110025312 20201110104152 | 21/02/2020 13/05/2020 28/12/2020 | 14:39 09:28 12:57 | 20201520021621 20201520034781 | 15/04/2020 04/08/2020
576 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica proyecto solar Perales 200 MW. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | 230 | 200 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | TW SOLAR |  | 20201100010852 20201110097182 | 19/02/2020 0 | 10:46 00:00 | 20201520027551 | 05/06/2020
577 | NA | NA | Solicitud del concepto técnico para la conexión del proyecto eólico KAPPA de 500 MW - Revisión 1 en la subestación Colectora 1 500 KV - propiedad del Grupo Energía Bogotá. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | LA GUAJIRA | COLECTORA I | 500 | 500 | 2024-12-31 | EÓLICA | KAPPA ENERGÍA S.A.S. E.S.P. | KAPPA ENERGÍA S.A.S. E.S.P. | Mediante radicado 20201520015701 se aclara proceso de solicitud al promotor. | 20201100001572 20201110019322 | 13/01/2020 14/04/2020 | 12:21 09:18 | 20201520015701 20201520023721 | 13/02/2020 05/05/2020
578 | NA | NA | Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión de 2 MW de generación fotovoltaica Parque Solar Arenal a la subestación San Estanislao nivel de 13.8 kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOLIVAR | SAN ESTANISLAO | 13.8 | 2 | 2022-01-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PLANTA SOLAR NEHEMÍAS S.A.S. | ELECTRICARIBE |  | 20201100011822 | 24/02/2020 | 11:42 | 20201520038801 | 27/08/2020
579 | NA | NA | Concepto técnico sobre la conexión del proyecto PARQUE SAN JUAN SOLAR 100 MW, a la subestación San Juan 220 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | LA GUAJIRA | SAN JUAN | 220 | 100 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SJ RENOVABLES SUN 1 | SAMPI JDP S.A.S E.S.P. | SAMPI indica que se requieren expansiones. | 20201100012272 | 25/02/2020 | 14:40 | 20201520060331 20201520070061 | 25/11/2020 25/12/2020
580 | NA | NA | Conexión Planta Solar Sahagún 400 MW a la futura subestación Sahagún 500 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | NA | CORDOBA | SAHAGUN | 500 | 400 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES | LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES | Pendiente viabilidad del transmisor. | 20201100012422 | 25/02/2020 | 16:30 | 20201520043891 | 22/09/2020
581 | NA | NA | Estudio de conexión Parque Solar Fotovoltaico Gualanday 19,9 MW. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | TOLIMA | GUALANDAY | 34.5 | 19.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | FOTOVOLTAICO GUALANDAY S.A.S. | CELSIA S.A. | -Mediante radicado 20201520044571 se emite concepto aprobado, supeditado a las repotenciaciones de los circuitos mencionados en el radicado 20201110041382. | 20201100011992 | 24/02/2020 | 16:18 | 20201520044571 | 24/09/2020
582 | NA | NA | Remisión concepto de favorabilidad técnica y estudio de conexión del proyecto "Central de Generación Guachicono 13.6 MW" en el municipio del Patía - Cauca. (Ampliación de 12 MW a 13.6 MW). | AMPLIACIÓN | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CAUCA | BORDO | 34.5 | 1.6 | 2021-12-31 | HIDROELECTRICA | GELEC | CEO |  | 20201100013612 20201110076612 20201110076892 20201110077192 | 02/03/2020 23/10/2020 23/10/2020 26/10/2020 | 16:05 11:44 15:24 09:08 | 20201520062881 | 02/12/2020
583 | NA | NA | Concepto de conexión Pequeña Centroal Hidroeléctrica La Florida 3,2 MW. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CALDAS | PERALONSO | 13.2 | 3.2 | 2020-12-29 | HIDROELECTRICA | PCH LA FLORIDA S.A.S. E.S.P. | CHEC |  | 20201100014062 | 04/03/2020 | 13:54 | 20201520024921 | 15/05/2020
584 | NA | NA | Concepto estudio de conexión del proyecto de generación solar fotovoltaica Almendro 100 MW, en la subestación Caracolí 220 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | ATLANTICO | CARACOLI | 220 | 100 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GRENERGY COLOMBIA | INTERCOLOMBIA | Mediante radicado 20201100039462 GRENERGY indica a UPME que las condiciones de sobrecarga ya existen en caso base y se solicita poder programar reunión. | 20201100014302 20201100039462 | 05/03/2020 14/07/2020 | 15:41 11:52 | 20201520021321 | 08/04/2020
585 | NA | NA | Entrega del informe del estudio de conexión del proyecto Parque Solar Orión. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | NA | CASANARE | ALCARAVAN | 220 | 130 | 2026-10-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S. | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S. | Supeditado a Alcaraván y la Paz STNy STR y a repotenciación de circuitos Yopal - Alcaraván, Alcaraván - Aguazul, Aguazual - Aguaclara y Aguaclara - Chivor 115 kV a 800A. | 20201100014272 20211110058382 | 05/03/2020 13/05/2021 | 14:35 09:39 | 20201520065941 | 11/12/2020
586 | NA | NA | Remisión estudio de conexión "Planta Solar Bochica 19,9 MW" | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOYACA | RIO CHIQUITO | 34.5 | 19.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | EBSA | Requiere activos de uso. | 20201100015562 20211520003031 | 12/03/2020 11/11/2020 | 07:51 17:12 | 20201520032101 20201520042311 20211520003031 | 14/07/2020 15/09/2020 20/01/2021
587 | NA | NA | Estudio de conexión Planta Solar SUNNORTE de 35 MW del promotor GENERSOL S.A.S | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | 115 | 35 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GENERSOL SAS | CENS |  | 20201520018252 | 02/04/2020 | 10:56 | 20201520027571 | 05/06/2020
588 | NA | NA | ESTUDIO DE CONEXION - PARQUE SOLAR PASACABALLO 99,9 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NA | BOLIVAR | PASACABALLOS | 220 | 99.9 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | COLGEÓLICA S.A.S. | COLGEÓLICA S.A.S. |  | 20201110018752 | 07/04/2020 | 13:07 | 20201520031721 20211520016581 | 17/07/2020 04/03/2021
589 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica para la conexión de 9.9MW de generación fotovoltaica “Parque Solar San Francisco” a la subestación Planeta Rica a nivel de 34,5kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CORDOBA | PLANETA RICA | 34.5 | 9.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PARQUE SOLAR SAN FRANCISCO S.A.S. | ELECTRICARIBE |  | 20201110019502 | 14/04/2020 | 17:04 | 20201520040461 | 03/09/2020
590 | NA | NA | Parque Fotovoltaico Amanecer 150 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NA | CALDAS | PURNIO | 230 | 150 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | VOLTALIA | VOLTALIA | El transmisor indica que se considera pertinente expansión o refuerzos para eliminar o mitigar congestión en la transformación 230/500 kV San Carlos y Primavera y en la línea La Sierra – San Carlos 230 kV para aumentar la capacidad de conexión de generaci | 20201100005342 20201100005602 | 30/01/2020 31/01/2020 | 11:17 10:38
591 | NA | NA | Remisión Estudio de Conexión Proyecto Alejandría 150 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOYACA | SUAMOX | 115 | 150 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PRODIEL | EBSA |  | 20201110020162 20201110093332 20201110097352 20201110058542 | 20/04/2020 03/12/2020 14/12/2020 10/09/2020 | 09:01 07:24 08:33 16:13 | 20201520065951 20201520068791 20201520065951 20201520066771 | 11/12/2020 22/12/2020 11/12/2020 15/12/2020
592 | NO | NO | CONCEPTO TÉCNICO SOBRE LA CONEXIÓN DEL PROYECTO PLANTA DE GENERACIÓN SOLAR LA MARTINA DE 9.9 MW A LAS REDES DE SDL PROPIEDAD DE CODENSA. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | CUNDINAMARCA | GUACAVIA | 34.5 | 9.9 | 2021-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TESOCOL S.A. | CODENSA | Mediante radicado 20201110045002 se recibió viabilidad técnica de EMSA. | 20201110020152 20201110045002 20211110016412 20211110059792 | 20/04/2020 04/08/2020 12/02/2021 18/05/2021 | 08:42 19:08 11:19 13:19 | 20211520019631 | 12/03/2021
593 | NA | NA | REMISION CONCEPTO DE FAVORABILIDAD TÉCNICA Y ESTUDIO DE CONEXION DEL PROYECTO PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA ALTO OVEJAS 9 MW EN EL MUNICIPIO DEL MONDOMO - CAUCA | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CAUCA | PESCADOR | 34.5 | 9 | 2021-12-31 | HIDROELECTRICA | VATIA | CEO |  | 20201100015512 | 12/03/2020 | 07:23 | 20201520066171 | 14/12/2020
594 | NA | NA | REMISION CONCEPTO DE VIABILIDAD TÉCNICA PARA LA CONEXION DE 9.9 MW DE GENERACION FOTOVOLTAICA BARANOA A LA SUBESTACION BARANOA A NIVEL DE 13,8 KV | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | ATLANTICO | BARANOA | 13.8 | 9.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | ELECTRICARIBE | Envian carta de conocimiento de posibilidad de perdida de generación. | 20201100015262 20201110097142 | 10/03/2020 11/12/2020 | 16:33 16:14 | 20201520023431 | 30/04/2020
595 | NA | NA | Estudio conexión Generación solar PACANDE 50 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | TOLIMA | NATAGAIMA | 115 | 50 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | MARTIFER MPC RENEWABLE ENERGIES DEVELOPMENT | CELSIA S.A. | -Se solicita al OR verificar la posibilidad de repotenciar líneas del STR. | 20201520021682 20211110008822 | 27/04/2020 28/01/2021 | 14:21 14:59 | 20201520048561 | 14/10/2020
596 | NA | NA | Remisión Concepto Aprobatorio Parque Fotovoltaico El Piojo 1 x 9,9 (Piojo 3 x 9.9 MW) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | TOLIMA | GUALANDAY | 34.5 | 9.9 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | OPERADORA RAYO ENERGÍA COLOMBIA S.A.S. | CELSIA S.A. | supeditada a la ampliación de lacapacidad de los (2) dos transformadores de 20 MVA a 60 MVA en subestación Gualanday. -Se emite conceptos aprobados para las tres plantas. Conexión supeditada al aumento de capacidad de los 2 transformadores 115/34,5 kV | 20201110022092 | 29/04/2020 0 | 10:03 00:00 | 20201520049331 | 16/10/2020
597 | NA | NA | Parque Solar EMCALI 1 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | MULALO | 34.5 | 19.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EMCALI | EMCALI | Se solicita que EMCALI y Celsia Colombia acuerden la entrada de Mulaló 70 MW en dos etapas (EMCALI I y EMCALI II) | 20201110023052 | 05/05/2020 | 14:52 | 20201520029711 | 26/06/2020
598 | NA | NA | Solicitud de concepto del estudio de conexión del proyecto eólico Windpeshi 2F 150 MW, en la subestación Cuestecitas 220 kV para el 2024. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NA | LA GUAJIRA | CUESTECITAS | 220 | 150 | 2024-12-01 | EÓLICA | ENEL GREEN POWER | INTERCOLOMBIA |  | 20201110024202 | 07/05/2020 | 13:46 | 20201520025161 | 18/05/2020
599 | NA | NA | Estudio de conexión parque eólico Miramar 150 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | ATLANTICO | CARACOLI | 220 | 150 | 2024-03-31 | EÓLICA | ENEL GREEN POWER | ENEL GREEN POWER |  | 20201110026752 20211110044662 | 19/05/2020 16/04/2021 | 09:25 10:28 | 20201520067581 20211520033571 | 18/12/2020 13/05/2021
600 | NA | NA | Estudio de conexión parque eólica El Velero 150 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | ATLANTICO | NUEVA BARRANQUILLA | 220 | 150 | 2024-12-31 | EÓLICA | ENEL GREEN POWER | ENEL GREEN POWER |  | 20201110026752 20211110044662 | 19/05/2020 16/04/2021 | 09:25 10:28 | 20201520067581 20211520033571 | 18/12/2020 13/05/2021
601 | NA | NA | ENTREGA DEL INFORME DEL ESTUDIO DE CONEXION PROYECTO PARQUE EÓLICO NEPTUNO 150 MW. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | NO | LA GUAJIRA | SAN JUAN | 220 | 150 | 2019-01-01 | EÓLICA | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S. | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S. | El estudio lo envía el consultor no el representante legal. Se debe cumplir con procedimiento CREG 106 de 2006. | 20201110028802 20211110012562 | 27/05/2020 05/02/2021 | 10:44 10:15 | 20201520027701 | 08/06/2020
602 | NA | NA | ESTUDIO DE CONEXIÓN DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN BRISA SOLAR II DE 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ATLANTICO | NUEVA BARRANQUILLA | 13.8 | 9.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | HZ ENERGY S.A.S.E.S.P | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR - E |  | 20201110028162 20211110041522 | 22/05/2020 12/04/2021 | 11:54 08:35 | 20201520054681 | 05/11/2020
603 | NA | NA | Concepto de Conexion Margaritas 50 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | NORTE DE SANTANDER | PLANTA ZULIA | 115 | 50 | 2022-03-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | MARTIFER MPC RENEWABLE ENERGIES DEVELOPMENT | CENS |  | 20201520028082 20201520028072 | 22/05/2020 22/05/2020 | 09:23 09:20 | 20201520055651 | 10/11/2020
604 | NA | NA | REMISIÓN ESTUDIO PARA CONEXIÓN DEL PROYECTO GENERACIÓN SOLAR BATARÁ DE 9.9 MW. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | ANTIOQUIA | MALENA | 44 | 9.9 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GRENERGY COLOMBIA | EPM |  | 20201110025752 | 14/05/2020 | 09:03 | 20211520017841 | 09/03/2021
605 | NA | NA | Remisión Estudio de Conexión Ingenio Mayagüez | AMPLIACIÓN | COGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA (VALLE) | 115 | 5 | 2021-12-31 | ND | MAYAGÜEZ | CELSIA S.A. | Solicitan punto de conexión de 30 MW para cogeneración max de 25 MW y 5 MW de entrega a red. | 20201110025572 20201110051902 | 13/05/2020 26/08/2020 | 17:04 16:37 | 20201520041201 20211520008141 | 08/09/2020 09/02/2021
606 | NA | NA | ESTUDIO DE CONEXIÓN DEL PARQUE SOLAR ATALAYA 1 DE 19 .9 MW SOLAR PROJECT DEVELOPERS | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | NORTE DE SANTANDER | INSULA (CHINCHINA) | 115 | 19.9 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS | CENS |  | 20201520030432 20211110024772 20211110012932 | 05/06/2020 03/03/2021 05/02/2021 | 09:13 09:40 16:22 | 20211520023081 | 25/03/2021
607 | NA | NA | ESTUDIO DE CONEXIÓN DE LA PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PANACEA II DE 7 MW DEL PROMOTOR ENERGÍA RESPONSABLE S.A.S. E.S.P. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | NORTE DE SANTANDER | PANACEA - NUEVO PUNTO | 34.5 | 7 | 2024-12-31 | HIDROELECTRICA | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | CENS | Conexión a nueva SE Panacea 34.5 kV. | 20201520030422 20201110096672 20201110059692 | 05/06/2020 11/12/2020 14/09/2020 | 09:09 08:03 17:26 | 20201520035511 | 10/08/2020
608 | NA | NA | Estado de Concepto de viabilidad técnica para la conexión de 9,9 MW de generación fotovoltaica “Prado Solar I” a la subestación Nueva Barranquilla a nivel 13,8 kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ATLANTICO | NUEVA BARRANQUILLA | 13.8 | 9.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | HZ ENERGY S.A.S.E.S.P | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR - E |  | 20201110030632 20201110032032 20211110041502 | 07/06/2020 12/06/2020 12/04/2021 | 16:38 08:50 08:32 | 20201520054681 | 05/11/2020
609 | NA | NA | Concepto de viavilidad técnica para la conexión de planta de generación solar fotovoltaica de 9,9 MW a la subestación Suria 34,5 kV. (FV Suria) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | META | SURIA | 34.5 | 9.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | VICTOR HERNANDO RIVERA DIAZ | EMSA |  | 20201110030702 20201520030672 20201110046252 20201110060022 20201110046042 | 08/06/2020 08/06/2020 10/08/2020 15/09/2020 10/08/2020 | 11:07 09:44 16:08 10:14 10:59 | 20201520037491 20201520041721 | 10/08/2020 29/07/2020
610 | NA | NA | REMISIÓN ESTUDIO DE CONEXIÓN GENERACIÓN PCH ZEUS DE 9.9MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | ANTIOQUIA | RIOGRANDE | 44 | 9.9 | 2022-05-31 | HIDROELECTRICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA ZEUS S.A.S. E.S.P. | EPM | -Se emite concepto aprobado para la conexión, supeditado a la entrada en operación de la subestación Santa Rosa 110 kV y obras asociadas EPM solicita cambio de FPO para Mayo de 2022, ya que la alternativa viabilizada está supeditada a la entrada de SE | 20201110018882 20201130036632 20201110084772 | 08/04/2020 01/07/2020 11/11/2020 | 11:09 15:09 10:53 | 20201520031491 20201520040621 20201520063171 | 10/07/2020 04/09/2020 11/12/2020
611 | NA | NA | CONCEPTO DE VIABILIDAD TECNICA PROYECTO SOLAR ROKRA 9.9MW. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | TOLIMA | SALDAÑA | 34.5 | 9.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | CELSIA TOLIMA | -Se solicita aumento de capacidad del circuito Flandes - Prado 1 115 kV. | 20201520037482 20211110006302 20211110008842 20211110051532 | 06/07/2020 22/01/2021 28/01/2021 29/04/2021 | 11:44 15:34 15:11 15:05 | 20201520070141 | 24/12/2020
612 | NA | NA | REMISIÓN CONCEPTO APROBATORIO PCH MARIQUITA 8.78 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | TOLIMA | MARIQUITA | 34.5 | 8.78 | 2024-12-31 | HIDROELECTRICA | AKUO ENERGY COLOMBIA S.A.S. | CELSIA S.A. | Celsia emite concepto supeditado a obras del STR. | 20201110036572 | 01/07/2020 | 12:22 | 20201520069411 | 23/12/2020
613 | NA | NA | REMISIÓN CONCEPTO APROBATORIO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO NUMBANA 9.9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | TOLIMA | GUAMO | 34.5 | 9.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | CELSIA S.A. | -Se solicita aumento de capacidad del circuito Armenia - Regivit 115 kV y remitir parámetros eléctricos de las líneas del SDLa las que está supeditada el proyecto | 20201110036562 20201110042882 20211110004882 | 01/07/2020 29/07/2020 19/01/2021 | 12:12 11:02 10:10 | 20201520070201 | 24/12/2020
614 | NA | NA | Remisión Concepto Aprobatorio Parque Fotovoltaico Honda 6 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | TOLIMA | HONDA | 34.5 | 6 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TESOCOL S.A. | CELSIA S.A. | Celsia emite concepto supeditado a obras del STR. | 20201110036252 | 30/06/2020 | 15:46 | 20201520069371 | 23/12/2020
615 | NA | NA | Estudio de Conexión Parque Solar Fotovoltaico El Guamo 9 MW - Tesocol. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | TOLIMA | GUAMO | 34.5 | 9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TESOCOL S.A. | CELSIA S.A. | Celsia emite concepto supeditado a la entrada de obras del STR. -Se solicita aumento de capacidad del circuito Armenia - Regivit 115 kV y remitir parámetros eléctricos de las líneas del SDL a las que está supeditada el proyecto | 20201110036242 20211110004892 | 30/06/2020 19/01/2021 | 15:20 10:13 | 20201520070191 | 24/12/2020
616 | NA | NA | Remisión Concepto Aprobatorio Parque Fotovoltaico Pijaos 19.9 MW - (Mariquita) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | TOLIMA | MARIQUITA | 34.5 | 19.9 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | CELSIA S.A. | Celsia emite concepto supeditado a obras del STR. | 20201110036192 | 30/06/2020 | 14:08 | 20201520067931 | 18/12/2020
617 | NA | NA | Concepto técnico sobre la conexión del proyecto PLANTA DE GENERACIÓN SOLAR PRODIEL - Barzalosa DE 100 MW, a las redes del STR propiedad de CODENSA. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | CUNDINAMARCA | BARZALOSA | 115 | 100 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PRODIEL | CODENSA | 60 MW supeditados a repontenciación de circuito existente Guaca - Colegio 115 kV. 40 MW adicionales supeditados al segundo circutio Guaca - Colegio 115 kV. | 20201110032672 20201110058542 20211110018102 | 16/06/2020 10/09/2020 16/02/2021 | 13:56 16:13 17:55 | 20201520072071 20201520042531 20201520066771 | 30/12/2020 16/09/2020 15/12/2020
618 | NA | NA | Solicitud de concepto UPME proyecto Parque Solar Catay 200 MW, a subestación Copey 220 KV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | CESAR | EL COPEY | 220 | 200 | 2023-09-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | RUBIALES DEL PACÍFICO S.A.S. | RUBIALES DEL PACÍFICO S.A.S. | Transelca indica: Considerando que La Unidad es quién tiene la información integral de las solicitudes de conexión de generación en el sistema, se recomienda al promotor presentar directamente el estudio a la UPME, para que dicha Unidad considere el proye | 20201110029822 20201110065572 | 03/06/2020 30/09/2020 | 07:42 11:11 | 20201520038611 20211520001811 | 27/08/2020 18/01/2021
619 | NA | NA | REMISIÓN CONCEPTO APROBATORIO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO AMBALEMA 6 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | TOLIMA | AMBALEMA | 13.2 | 6 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | RENERGÉTICA COLOMBIA S.A.S. | Remiten carta reconociendo posibilidad de energía no suministrada. | 20201110036882 20211110004782 20211110004902 20211110004792 | 02/07/2020 19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021 | 10:59 08:05 10:18 08:10 | 20201520070121 | 24/12/2020
620 | NA | NA | CONEXIÓN PARQUE EÓLICA PATTAIN 150 MW. A LA FUTURA SUBESTACIÓN COLECTORA 2 A 500 KV. (ANEXO 1 CD). | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NA | LA GUAJIRA | COLECTORA II | 500 | 150 | 2025-12-31 | EÓLICA | CONSULTORES DEL CARIBE S.A.S. | CONSULTORES DEL CARIBE S.A.S. | Se solicita información del CD a través de correo electrónico. | 20201110040492 20201110045632 20201110077242 | 17/07/2020 06/08/2020 26/10/2020 | 10:31 11:30 09:44 | 20201520033061 20201520038631 | 24/07/2020 27/08/2020
621 | NA | NA | REMISIÓN ESTUDIO DE CONEXIÓN PFV CENTAURO 100 MW- CARTAGO 115 KV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | 115 | 100 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S. | CELSIA S.A. |  | 20201110039052 | 13/07/2020 | 10:56
622 | NA | NA | CONCEPTO TÉCNICO SOLAR COPEY 300MW COPEY 500 KV (002) | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | CESAR | EL COPEY | 500 | 300 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES | INTERCOLOMBIA |  | 20201110038952 20201110040582 20201110042782 20201110066322 | 10/07/2020 17/07/2020 29/07/2020 01/10/2020 | 17:37 14:06 08:55 10:08 | 20201520038621 20211520001331 | 27/08/2020 15/01/2021
623 | NA | NA | REMISIÓN ESTUDIO DE CONEXIÓN PFV URANO 70 MW- ZARZAL 115 KV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | 115 | 70 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S. | CELSIA S.A. |  | 20201110038922 | 10/07/2020 | 15:29
624 | NA | NA | Concepto estudio de conexión del proyecto solar Planadas de 99,9 MW, a la subestación Guatiguará 230 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | GUATIGUARA | 230 | 99.9 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS | INTERCOLOMBIA | -Se emite respuesta indicando que requieren expansión en el STN por sobrecargas en los transformadores de Sogamoso | 20201110038752 20211110024772 20211110012932 | 10/07/2020 03/03/2021 05/02/2021 | 07:44 09:40 16:22 | 20211520015531 20211520023081 | 02/03/2021 25/03/2021
625 | NA | NA | Concepto estudio de conexión del proyecto Planta Solar Sabanalarga 300 MW, a la subestación Sabanalarga 500 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | ATLANTICO | SABANALARGA | 500 | 300 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES | INTERCOLOMBIA |  | 20201110041392 20201110038742 20201110042922 | 23/07/2020 10/07/2020 29/07/2020 | 07:37 07:29 11:31 | 20211520000101 | 04/01/2021
626 | NA | NA | Concepto estudio de conexión del proyecto Parque Solar Antares 150 MW, a la subestación Chinú 220 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SUCRE | CHINU | 220 | 150 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S. | INTERCOLOMBIA |  | 20201110038732 20201110040882 20211110058362 | 10/07/2020 21/07/2020 13/05/2021 | 07:36 09:56 15:10 | 20201520062841 | 02/12/2020
627 | NA | NA | Concepto estudio de conexión del proyecto Parque Solar Mercurio 100 MW a la subestación Ibagué (Mirolindo) 230 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | IBAGUE (MIROLINDO) | 230 | 100 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S. | INTERCOLOMBIA |  | 20201110038722 | 10/07/2020 | 07:33
628 | NA | NA | Concepto estudio de conexión del proyecto Parque Solar Chinú 350 MW, a la subestación Chinú 500 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CORDOBA | CHINU | 500 | 350 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES | INTERCOLOMBIA |  | 20201110038712 20211110001392 | 10/07/2020 08/01/2021 | 07:29 07:59 | 20201520062851 | 02/12/2020
629 | NA | NA | REMISIÓN DEL ESTUDIO DE CONEXIÓN PROYECTO SOLAR PANTANO 20 MW. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | CANEYES | 34.5 | 20 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P. | ESSA |  | 20201110037912 20201110104182 | 07/07/2020 28/12/2020 | 19:40 13:30 | 20201520048681 | 14/10/2020
630 | NA | NA | REMISIÓN CONCEPTO APROBATORIO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO ROVIRA 3.2 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | TOLIMA | ROVIRA | 13.2 | 3.2 | 2021-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | RENERGÉTICA COLOMBIA S.A.S. | CELSIA S.A. | -Se emite respuesta indicando que necesita repotenciar el circuito Regivit - Armenia 115 kV | 20201110037792 | 07/07/2020 | 16:57 | 20211520019431 | 12/03/2021
631 | NA | NA | Remisión Estudio de Conexión Parque Solar Pegaso | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | CALDAS | PURNIO | 230 | 100 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S. | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S. | Mediante radicado UPME 20211520027961 se dio respuesta a solicitud de conexión. Se informa que se necesita expansión en el área | 20201110034322 | 19/06/2020 | 13:35 | 20211520027961 | 13/04/2021
632 | NA | NA | PCH NUS II 17,6 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ANTIOQUIA | NOROESTE | 110 | 17.6 | 2025-12-31 | HIDROELECTRICA | HIDRONUS S.A.S. | EPM |  | 20201110033402 | 18/06/2020 | 08:30
633 | NA | NA | Hidroeléctrica Nudos 60 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ANTIOQUIA | NOROESTE | 220 | 60 | 2025-12-31 | HIDROELECTRICA | MINCIVIL S.A. | EPM |  | 20201110033402 | 18/06/2020 | 08:30
634 | NA | NA | PCH San Bartolomé 50 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ANTIOQUIA | NOROESTE | 110 | 50 | 2025-12-31 | HIDROELECTRICA | ISAGEN | EPM |  | 20201110033402 20201110018512 | 18/06/2020 03/04/2020 | 08:30 13:16
635 | NA | NA | PCH San Antonio 15 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ANTIOQUIA | EL TIGRE | 110 | 15 | 2025-12-31 | HIDROELECTRICA | PCH SAN ANTONIO S.A.S. | EPM |  | 20201110033402 | 18/06/2020 | 08:30
636 | NA | NA | PCH el Trapiche II 8,91 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ANTIOQUIA | YOLOMBO | 44 | 8.91 | 2025-12-31 | HIDROELECTRICA | PRAMING S.A.S | EPM |  | 20201110033402 | 18/06/2020 | 08:30
637 | NA | NA | PCH Hidronus 16,7 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ANTIOQUIA | NOROESTE | 110 | 16.7 | 2025-12-31 | HIDROELECTRICA | PRAMING S.A.S | EPM |  | 20201110033402 | 18/06/2020 | 08:30
638 | NA | NA | PCH Río San Bartolomé 7,25 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ANTIOQUIA | YALI | 44 | 7.25 | 2025-12-31 | HIDROELECTRICA | AKUO ENERGY COLOMBIA S.A.S. | EPM |  | 20201110033402 | 18/06/2020 | 08:30
639 | NA | NA | PCH Tahami 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ANTIOQUIA | AMALFI 110 KV | 110 | 19.9 | 2025-12-31 | HIDROELECTRICA | AMBER CAPITAL ENERGY | EPM |  | 20201110033402 | 18/06/2020 | 08:30
640 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica para la conexión de 9,9MW de generación Parque solar fotovoltaico Ternera a la subestación Membrillal a nivel de 13.8 kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | BOLIVAR | MEMBRILLAL | 13.8 | 9.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | ELECTRICARIBE |  | 20201110041952 | 24/07/2020 | 09:40
641 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica para la conexión de 9.9MW de generación fotovoltaica “Parque de Generación Solar Jacob Toluviejo” a la subestación Toluviejo a nivel de 34.5kV | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SUCRE | TOLUVIEJO | 34.5 | 9.9 | 2022-08-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | COLGEÓLICA S.A.S. | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA |  | 20201110041962 20201110047832 | 24/07/2020 14/08/2020 | 09:45 12:45 | 20211520031571 | 23/04/2021
642 | NA | NA | Solicitud de concepto estudio de conexión del Parque Eólico Polaris 100 MW, a subestación Caracolí 220 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | ATLANTICO | CARACOLI | 220 | 100 | 2025-12-31 | EÓLICA | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S. | INTERCOLOMBIA |  | 20201110041512 | 23/07/2020 0 | 10:46 00:00 | 20211520000111 | 04/01/2021
643 | NA | NA | Concepto de la conexión del Parque Yaguaro Eólico 120 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | ATLANTICO | NUEVO PUNTO - CARACOLI - TERMOFLORES 220 kV | 220 | 120 | 2024-12-31 | EÓLICA | Proyecto RenewCol 1 S.A.S. | Proyecto RenewCol 1 S.A.S. |  | 20201110041482 20201110048152 20201110089052 20211110003322 20211110026442 | 23/07/2020 18/08/2020 23/11/2020 14/01/2021 08/03/2021 | 10:19 09:56 15:02 09:03 10:16 | 20211520001881 20211520000121 | 18/01/2021 04/01/2021
644 | NA | NA | Estudio de conexión para el parque solar fotovoltaico Los Girasoles de 9.5 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | NORTE DE SANTANDER | ABREGO | 34.5 | 9.5 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | MARTIFER MPC RENEWABLE ENERGIES DEVELOPMENT | CENS | requiere activos de uso | 20201520041372 20201520041212 | 22/07/2020 22/07/2020 | 17:08 09:59 | 20201520035491 | 10/08/2020
645 | NA | NA | Concepto de Viabilidad técnica Planta Fotovoltaica “Parque solar Suarez de 8 MW” | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | TOLIMA | SUAREZ | 34.5 | 8 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | RENERGÉTICA COLOMBIA S.A.S. | CELSIA S.A. | El estudio de conexión fue remitido por Celsia Tolima mediante correo electrónico el 17 de junio de 2020. -Se solicita al promotor remitir carta de aceptación de pérdida de generación por radialidad. | 20201110041102 20201110041192 20201110053382 20201110053362 | 22/07/2020 22/07/2020 01/09/2020 01/09/2020 | 07:40 09:12 08:35 08:10 | 20201520049751 20201520066401 | 20/10/2020 15/12/2020
646 | NA | NA | Remisión estado de concepto de viabilidad técnica para la conexión de 19.9 MW de generación fotovoltaica “Parque Solar Fotovoltaico Alma” a la subestación Caracolí a nivel de 110kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | ATLANTICO | CARACOLI | 110 | 19.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EGAL | ELECTRICARIBE |  | 20201110041012 20201110073132 20201110078822 20211110006012 20211110000582 20211110022212 20211110026732 20211110037512 20211110015252 20211110015422 20211110016022 20211110042992 20211110042952 20211110042892 20211110045042 20211110045422 20211110049722 20211110051022 20211110051102 20211110051812 20211110051862 20211110053062 20211110053182 | 21/07/2020 19/10/2020 28/10/2020 21/01/2021 05/01/2020 25/02/2021 08/03/2021 31/03/2021 10/02/2021 11/02/2021 11/02/2021 13/04/2021 13/04/2021 13/04/2021 16/04/2021 19/04/2021 26/04/2021 28/04/2021 29/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 03/05/2021 03/05/2021 | 16:20 09:23 16:36 17:22 14:51 09:32 13:23 07:41 16:02 08:59 18:34 16:11 13:53 14:45 15:46 08:06 14:08 17:18 07:02 08:53 09:18 14:09 16:03 | 20201520054681 20201520070361 20211520000411 20211520018091 20211520018071 | 05/11/2020 24/12/2020 07/01/2021 26/03/2021 29/03/2021
647 | NA | NA | Estado de concepto de viabilidad técnica del proyecto de generación fotovoltaica “Don Vizo” de 4.9 MW a nivel de 110kV a la SE Caracolí (Propiedad de EPSA E.S.P). | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | ATLANTICO | CARACOLI | 13.8 | 4.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EGAL | ELECTRICARIBE |  | 20201110040902 20201110073132 20201110078822 20211110000582 20211110022212 20211110037512 20211110034492 20211110035252 20211110026732 20211110042892 20211110042952 20211110042992 20211110045042 20211110045422 20211110049722 20211110051022 20211110051102 20211110051812 20211110051862 20211110053062 20211110053182 | 21/07/2020 19/10/2020 28/10/2020 05/01/2021 25/02/2021 31/03/2021 25/03/2021 26/03/2021 08/03/2021 13/04/2021 13/04/2021 13/04/2021 16/04/2021 19/04/2021 26/04/2021 28/04/2021 29/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 03/05/2021 03/05/2021 | 10:23 09:23 16:36 14:51 09:32 07:41 08:37 09:50 13:23 14:45 13:53 16:11 15:46 08:06 14:08 17:18 07:02 08:53 09:18 14:09 16:03 | 20201520054681 20201520070361 20211520000411 20211520018071 | 05/11/2020 24/12/2020 07/01/2021 26/03/2021
648 | NA | NA | Remisión estudio de conexión Planta Fotovoltaica Los Tulipanes 300 MW. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | NA | CORDOBA | SAHAGUN | 500 | 300 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES |  | 20201110028442 20211110000892 | 26/05/2020 06/01/2021 | 11:26 15:26
649 | NA | NA | Concepto conexión Pequeña Central Hidroeléctrica El Bosque 6.0 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CALDAS | SAMANA | 33 | 6 | 2024-12-31 | HIDROELECTRICA | E-Renovable S.A.S | CHEC | Requiere activos de uso. | 20201130026182 | 17/05/2020 | 21:46 | 20201520035501 20201520057331 | 10/08/2020 17/11/2020
650 | NA | NA | Concepto estudio de conexión para la generación fotovoltaica PS Almanegra 50 MW en la subestación Caracolí 220 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | ATLANTICO | CARACOLI | 220 | 50 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ALMA NEGRA DESARROLLOS SOLARES S.A.S. | INTERCOLOMBIA | Mediante 20211520032461 se responde que reunión con el promotor no es procedente debido a ausencia de nueva información. | 20201110031132 20201110044632 20201130046712 20211110017192 20201110053982 20211110045572 | 09/06/2020 04/08/2020 11/08/2020 15/02/2021 02/09/2020 19/04/2021 | 16:05 10:42 14:35 11:05 12:36 09:14 | 20201520036021 20211520022671 20211520032461 | 13/08/2020 07/04/2021 11/05/2021
651 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica para la conexión de 9.9 MW de generación fotovoltaica “Dibulla 1” a la subestación Termoguajira a nivel de 34,5 kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | LA GUAJIRA | TERMOGUAJIRA | 34.5 | 9.9 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | COLOMBIA SOLAR CORPORATION INTERNATIONAL | ELECTRICARIBE | Pendiente viabilidad física de Transelca. | 20201110040672 | 17/07/2020 | 14:03
652 | NA | NA | Remisión Estudio de Conexión Parque Solar Sahagún 200 MW. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | CORDOBA | SAHAGUN | 500 | 200 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. |  | 20201110045702 | 06/08/2020 0 | 14:06 00:00
653 | NA | NA | Conexión Parque Eólico WAIRA 300 MW a la futura subestación Colectora 2 a 500 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NA | LA GUAJIRA | COLECTORA II | 500 | 300 | 2026-12-31 | EÓLICA | SOLANO S.A.S. | SOLANO S.A.S. |  | 20201110044702 | 04/08/2020 | 11:37 | 20201520060341 20201520038641 | 25/11/2020 27/08/2020
654 | NA | NA | Solicitud concepto técnico para la conexión de la Granja Solar Sol y Cielo I | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | NO | CORDOBA | SANTA LUCIA | 34.5 | 9.9 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SOL&CIELO S.A.S. | SOL&CIELO S.A.S. | Remite carta de Electricaribe donde se indica que no hay capacidad. | 20201110044002 | 31/07/2020 | 16:08
655 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica para la conexión de 19.9MW de generación fotovoltaica “Parque Fotovoltaico Baranoa III” a la subestación Baranoa a nivel de 110kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | ATLANTICO | BARANOA | 110 | 19.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | ELECTRICARIBE | Mediante radicado 20201110104582 Air-e remite cambio de FPO para diciembre de 2022. Mediante radicado 20211520000391 se aprueba cambio de FPO para diciembre de 2022. | 20201110043082 20201110104582 | 30/07/2020 28/12/2020 | 08:38 17:26 | 20201520065791 20211520000391 | 11/12/2020 07/01/2021
656 | NA | NA | Registro estudio de Conexión Parque Solar Nuevo Mundo | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | CESAR | LA LOMA | 110 | 99 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EAGLE ENERGY S.L. | EAGLE ENERGY S.L. | Pendiente viabilidad del OR. | 20201110045272 20201110049592 | 05/08/2020 21/08/2020 | 14:00 08:51 | 20201520038321 | 26/08/2020
657 | NA | NA | Remisión de estudio de Conexión para el proyecto solar “ANDRÓMEDA” (100 MW) que se conectará a la subestación Toluviejo 220 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SUCRE | TOLUVIEJO | 220 | 100 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S. | CELSIA S.A. |  | 20201110031752 20201110049072 | 11/06/2020 20/08/2020 | 11:39 08:54 | 20201520044601 20201520044591 | 24/09/2020 24/09/2020
658 | NA | NA | Estudio de Conexión del proyecto Sebastosol 700 MW a la subestación Primavera 500 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | SANTANDER | PRIMAVERA | 500 | 700 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | MINESA S.A. | INTERCOLOMBIA | Mediante radicado 20211110009252 Intercolombia remite cambio de FPO para diciembre de 2023. Mediante radicado UPME 20211520009271 se dio alcance modificando FPO para diciembre de 2023 | 20201110018592 20201110046152 20201110037722 20211110009252 20201110052462 | 04/06/2020 10/08/2020 07/07/2020 29/01/2021 28/08/2020 | 16:49 12:45 11:38 11:12 10:58 | 20201520032611 20201520058381 20211520009271 | 17/07/2020 19/11/2020 11/02/2021
659 | NA | NA | Remisión estudio de Conexión “Proyecto Solar Duitama I de 40 MW”. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | BOYACA | HIGUERAS | 115 | 40 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EBSA | EBSA |  | 20201110049532 | 21/08/2020 | 08:03
660 | NA | NA | REMISIÓN ESTUDIO DE CONEXIÓN PT TESORITO II - SAHAGÚN 500 Kv | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | CORDOBA | SAHAGUN | 500 | 200 | 2022-12-31 | TÉRMICA | Termoeléctrica El Tesorito S.A.S E.S.P | CELSIA S.A. |  | 20201110047702 | 14/08/2020 | 08:39
661 | NA | NA | ESTUDIO DE CONEXIÓN DE LOS PROYECTOS DE GENERACIÓN TÉRMICA NENCOL 1.200 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | NA | MAGDALENA | NUEVO PUNTO - NENCOL | 500 | 1200 | 2025-12-31 | TÉRMICA | NODO ENERGÉTICO DEL NORTE DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | NODO ENERGÉTICO DEL NORTE DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | Planea conexión colectiva con TERMOGAIRA 93 MW, TERMOCOSTA 93 MW Y TERMOBONDA 93 MW | 20201110047572 20201110085402 20201110061752 20211110023962 20211130023882 | 13/08/2020 12/11/2020 21/09/2020 02/03/2021 01/03/2021 | 16:37 15:45 09:40 08:05 16:57 | 20201520062241 | 01/12/2020
662 | NA | NA | Entrega estudio de conexión parque ACSA Solar 9.8MW Saravena, Arauca | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | ARAUCA | BANADIA | 34.5 | 9.8 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SVC ESP SAS | ENELAR | Envian formato de reconocimiento de perdida de generación. | 20201130046292 20201100094672 | 10/08/2020 07/12/2020 | 17:45 09:14 | 20201520070041 20211520004461 | 24/12/2020 29/01/2021
663 | NA | NA | Remisión del estudio de conexión proyecto Galilea Solar 80 MW. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | BARRANCA | 34.5 | 80 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | Construcciones B&R Ingenieria sas | ESSA | -Medianrte radicado 20211520015561 se emite respuesta indicando que requieren expansión en el STN por sobrecargas en los transformadores de Sogamoso | 20201110046222 20201110046362 20211110017912 20201130052432 | 10/08/2020 10/08/2020 16/02/2021 28/08/2020 | 15:23 18:37 16:18 10:26 | 20201520041831 20211520015561 | 11/09/2020 02/03/2021
664 | NA | NA | Remisión estudio de conexión parque solar fotovoltaico Elawan 60 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | PUERTO WILCHES | 115 | 60 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ELAWAN ENERGY | ESSA | - Se emite respuesta indicando necesita de expansión en el STN por sobrecargas en los transformadores Sogamoso 500/230/34,5 kV. | 20201110050212 20201110050202 20201110051452 | 24/08/2020 24/08/2020 26/08/2020 | 08:23 08:20 09:30 | 20211520022581 | 23/03/2021
665 | NA | NA | Concepto de Viabilidad Técnica Autogeneración Essentia Turbina de Vapor de 3,5 MW sin entrega de excedentes. | AMPLIACIÓN | AUTOGENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | BOLIVAR | COSPIQUE | 110 | 0 | 2020-12-31 | TÉRMICA | ESSENTIA S.A. | ELECTRICARIBE | No enviaron formatos de solicitud de conexión. Se emite concepto aprobatorio con rad 20211520027731 | 20201110053102 | 31/08/2020 | 15:03 | 20211520027731 | 23/04/2021
666 | NA | NA | ESTUDIO DE CONEXIÓN PARQUE SOLAR CARRETO 250 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | NA | BOLIVAR | NUEVO PUNTO - CARRETO | 500 | 250 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SOLANO S.A.S. | SOLANO S.A.S. |  | 20201110053022 | 31/08/2020 | 11:59
667 | NA | NA | Remisión estudio de conexión Planta fotovoltaica Campo Alegre 15.6 MW horizonte 2021 - 2026, municipio de Iles, departamento de Nariño. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | NARIÑO | CORDOVA (ANTIOQUIA) | 34.5 | 15.6 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CleanEnergyLA S.A.S | CEDENAR |  | 20201130052372 | 27/08/2020 | 18:04
668 | NA | NA | REMISIÓN ESTUDIO DE CONEXIÓN SAHAWIND - SAHAGÚN 500 KV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | SUCRE | SAHAGUN | 500 | 200 | 2024-12-31 | EÓLICA | ENEL GREEN POWER | CELSIA S.A. |  | 20201110052102 | 27/08/2020 | 11:36
669 | NA | NA | Estudio de Conexión Tangara (99,9MW) | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | CORDOBA | SAHAGUN | 500 | 99 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GREEN ENERGY DS&E SAS | CELSIA S.A. |  | 20201110051742 | 26/08/2020 | 14:38
670 | NA | NA | Remisión estudio de conexión generación Parque Solar Fotovoltaico Samanes 99.9 MW. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ANTIOQUIA | CAUCASIA | 110 | 99.9 | 2023-05-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | FOTOVOLTAICO EL ALCARAVAN S.A.S. | EPM |  | 20201110051372 | 26/08/2020 | 08:20
671 | NA | NA | REMISIÓN ESTUDIO PARA CONEXIÓN DEL PROYECTO DE GENERACIÓN PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO MANGLARES 99.9 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ANTIOQUIA | URABA | 110 | 99.9 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | FOTOVOLTAICO ARRAYANES S.A.S. | EPM |  | 20201110051362 | 26/08/2020 | 08:08
672 | NA | NA | REMISIÓN ESTUDIO PARA CONEXIÓN DEL PROYECTO DE GENERACIÓN PCH SANTA INÉS 9 MW EN ANTIOQUIA | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ANTIOQUIA | GUARCAMA | 44 | 9 | 2024-12-31 | HIDROELECTRICA | PROELECTRICA | EPM |  | 20201110051392 20211110040242 20201110067372 | 26/08/2020 09/04/2021 05/10/2020 | 08:32 09:13 13:50 | 20201520048651 20211520028141 | 14/10/2020 22/04/2021
673 | NA | NA | Planta de generación solar fotovoltaica PARQUE DE GENERACION FOTOVOLTAICA LA TABLA de 9.9 MW de LICA ENERGÍA RENOVABLE S.A.S. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | META | CASETABLA | 34.5 | 9.9 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | EMSA | Mediante radicado 20211520022881 se solicitan aclaraciones | 20201110057872 20201110060092 20201110093732 20211110052352 | 09/09/2020 15/09/2020 03/12/2020 30/04/2021 | 16:07 11:25 14:32 16:06 | 20211520022881 | 24/03/2021
674 | NA | NA | PARQUE DE GENERACION FOTOVOLTAICA LA MINA de 9.9 MW de LICA ENERGÍA RENOVABLE S.A.S. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | META | FUENTE DE ORO | 34.5 | 9.9 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | EMSA | Se solicita aclaracion a OR y promotor respecto a contingencia no evaluada en el estudio de conexión y pérdida de generación | 20201110057872 20201110060082 20201110093722 | 09/09/2020 15/09/2020 03/12/2020 | 16:07 11:16 14:31 | 20211520037741 | 11/05/2021
675 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión SOLAR PALMAS II (59.7 MW) | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | PALMAS | 115 | 59.7 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057802 | 09/09/2020 | 14:21 | 20201520055051 | 06/11/2020
676 | NA | NA | SOLAR CARMELO 1 19.9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | VALLE DEL CAUCA | CARMELO | 220 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057782 | 09/09/2020 | 14:16 | 20201520055051 | 06/11/2020
677 | NA | NA | SOLAR CARMELO 2 19.9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | VALLE DEL CAUCA | CARMELO | 220 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057782 | 09/09/2020 | 14:16 | 20201520055051 | 06/11/2020
678 | NA | NA | SOLAR CARMELO 3 19.9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | VALLE DEL CAUCA | CARMELO | 220 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057782 | 09/09/2020 | 14:16 | 20201520055051 | 06/11/2020
679 | NA | NA | SOLAR CARMELO 4 19.9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | VALLE DEL CAUCA | CARMELO | 220 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057782 | 09/09/2020 | 14:16 | 20201520055051 | 06/11/2020
680 | NA | NA | SOLAR CARMELO 5 19.9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | VALLE DEL CAUCA | CARMELO | 220 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057782 | 09/09/2020 | 14:16 | 20201520055051 | 06/11/2020
681 | NA | NA | SOLAR CARMELO 6 19.9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | VALLE DEL CAUCA | CARMELO | 220 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057782 | 09/09/2020 | 14:16 | 20201520055051 | 06/11/2020
682 | NA | NA | SOLAR CARMELO 7 19.9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | VALLE DEL CAUCA | CARMELO | 220 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057782 | 09/09/2020 | 14:16 | 20201520055051 | 06/11/2020
683 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión SOLAR PALMASECA 1 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | PALMASECA | 115 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057772 | 09/09/2020 | 14:12 | 20201520055051 | 06/11/2020
684 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión SOLAR PALMASECA 2 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | PALMASECA | 115 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057772 | 09/09/2020 | 14:12 | 20201520055051 | 06/11/2020
685 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión SOLAR PALMASECA 3 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | PALMASECA | 115 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057772 | 09/09/2020 | 14:12 | 20201520055051 | 06/11/2020
686 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión SOLAR TULUÁ II 1 (19,9 MW) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | TULUA II | 115 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057792 | 09/09/2020 | 14:18 | 20201520055051 | 06/11/2020
687 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión SOLAR TULUÁ II 2 (19,9 MW) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | TULUA II | 115 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057792 | 09/09/2020 | 14:18 | 20201520055051 | 06/11/2020
688 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión SOLAR TULUÁ II 3 (19,9 MW) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | TULUA II | 115 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057792 | 09/09/2020 | 14:18 | 20201520055051 | 06/11/2020
689 | NA | NA | Remisión del estudio de conexión parque de generación solar CELSIA 1: Carmelo 2 - 19.9 MW (Total 89,5 MW) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | CARMELO | 34.5 | 19.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201100002432 | 16/01/2020 | 15:30 | 20201520055051 | 06/11/2020
690 | NA | NA | Remisión del estudio de conexión parque de generación solar CELSIA 1: Carmelo 3 - 19.9 MW (Total 89,5 MW) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | CARMELO | 34.5 | 19.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201100002432 | 16/01/2020 | 15:30 | 20201520055051 | 06/11/2020
691 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión SOLAR PALMIRA 1 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | VALLE DEL CAUCA | NUEVO PUNTO - PALMIRA | 220 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057762 | 09/09/2020 | 14:07 | 20201520055051 | 06/11/2020
692 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión SOLAR PALMIRA 2 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | VALLE DEL CAUCA | NUEVO PUNTO - PALMIRA | 220 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057762 | 09/09/2020 | 14:07 | 20201520055051 | 06/11/2020
693 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión SOLAR PALMIRA 3 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | VALLE DEL CAUCA | NUEVO PUNTO - PALMIRA | 220 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057762 | 09/09/2020 | 14:07 | 20201520055051 | 06/11/2020
694 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión SOLAR PALMIRA 4 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | VALLE DEL CAUCA | NUEVO PUNTO - PALMIRA | 220 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057762 | 09/09/2020 | 14:07 | 20201520055051 | 06/11/2020
695 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión SOLAR PALMIRA 5 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | VALLE DEL CAUCA | NUEVO PUNTO - PALMIRA | 220 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057762 | 09/09/2020 | 14:07 | 20201520055051 | 06/11/2020
696 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión SOLAR PALMIRA 6 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | VALLE DEL CAUCA | NUEVO PUNTO - PALMIRA | 220 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057762 | 09/09/2020 | 14:07 | 20201520055051 | 06/11/2020
697 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión SOLAR PALMIRA 7 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | VALLE DEL CAUCA | NUEVO PUNTO - PALMIRA | 220 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057762 | 09/09/2020 | 14:07 | 20201520055051 | 06/11/2020
698 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión SOLAR PALMIRA 8 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | VALLE DEL CAUCA | NUEVO PUNTO - PALMIRA | 220 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057762 | 09/09/2020 | 14:07 | 20201520055051 | 06/11/2020
699 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión SOLAR PALMIRA 9 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | VALLE DEL CAUCA | NUEVO PUNTO - PALMIRA | 220 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057762 | 09/09/2020 | 14:07 | 20201520055051 | 06/11/2020
700 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión SOLAR PALMIRA 10 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | VALLE DEL CAUCA | NUEVO PUNTO - PALMIRA | 220 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057762 | 09/09/2020 | 14:07 | 20201520055051 | 06/11/2020
701 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión SOLAR PALMIRA 11 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | VALLE DEL CAUCA | NUEVO PUNTO - PALMIRA | 220 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057762 | 09/09/2020 | 14:07 | 20201520055051 | 06/11/2020
702 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión SOLAR PALMIRA 12 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | VALLE DEL CAUCA | NUEVO PUNTO - PALMIRA | 220 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057762 | 09/09/2020 | 14:07 | 20201520055051 | 06/11/2020
703 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión SOLAR PALMIRA 13 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | VALLE DEL CAUCA | NUEVO PUNTO - PALMIRA | 220 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057762 | 09/09/2020 | 14:07 | 20201520055051 | 06/11/2020
704 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión SOLAR PALMIRA 14 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | VALLE DEL CAUCA | NUEVO PUNTO - PALMIRA | 220 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057762 | 09/09/2020 | 14:07 | 20201520055051 | 06/11/2020
705 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión SOLAR PALMIRA 15 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | VALLE DEL CAUCA | NUEVO PUNTO - PALMIRA | 220 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057762 | 09/09/2020 | 14:07 | 20201520055051 | 06/11/2020
706 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión SOLAR PALMIRA 16 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | VALLE DEL CAUCA | NUEVO PUNTO - PALMIRA | 220 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057762 | 09/09/2020 | 14:07 | 20201520055051 | 06/11/2020
707 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión SOLAR PALMIRA 17 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | VALLE DEL CAUCA | NUEVO PUNTO - PALMIRA | 220 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057762 | 09/09/2020 | 14:07 | 20201520055051 | 06/11/2020
708 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión SOLAR PALMIRA 18 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | VALLE DEL CAUCA | NUEVO PUNTO - PALMIRA | 220 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057762 | 09/09/2020 | 14:07 | 20201520055051 | 06/11/2020
709 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión SOLAR PALMIRA 19 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | VALLE DEL CAUCA | NUEVO PUNTO - PALMIRA | 220 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057762 | 09/09/2020 | 14:07 | 20201520055051 | 06/11/2020
710 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión SOLAR PALMIRA 20 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | VALLE DEL CAUCA | NUEVO PUNTO - PALMIRA | 220 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201110057762 | 09/09/2020 | 14:07 | 20201520055051 | 06/11/2020
711 | NA | NA | Concepto estudio de conexión del proyecto solar HELIOS CESAROCAÑA de 200 MW, a la subestación Ocaña 500 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | CESAR | OCAÑA | 500 | 200 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | DELPHI CAPITAL PARTNERS S.A.S. | INTERCOLOMBIA |  | 20201110054412 | 03/09/2020 | 14:40
712 | NA | NA | ESTUDIO DE CONEXIÓN PARQUE SOLAR MUISCAS 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | BOYACA | MUISCAS | 34.5 | 9.9 | 2021-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GREEN YELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | EBSA |  | 20201110058082 | 10/09/2020 | 08:52
713 | NA | NA | Remisión Estudio de Conexión ampliación TESORITO I a 200 MW | AMPLIACIÓN | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | CORDOBA | SAHAGUN | 500 | 1.3 | 2022-12-31 | TÉRMICA | Termoeléctrica El Tesorito S.A.S E.S.P | CELSIA S.A. |  | 20201110052532 | 28/08/2020 | 13:15
714 | NA | NA | Remisión Estudio de Conexión LIGUSTRO II - SAHAGÚN 500 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | CORDOBA | SAHAGUN | 500 | 99.9 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GREEN ENERGY DS&E SAS | CELSIA S.A. |  | 20201110051732 | 26/08/2020 | 14:32
715 | NA | NA | Remisión Estudio de Conexión LIGUSTRO I - SAHAGÚN 500 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | CORDOBA | SAHAGUN | 500 | 99.9 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GREEN ENERGY DS&E SAS | CELSIA S.A. |  | 20201110051682 | 26/08/2020 | 12:06
716 | NA | NA | Entrega estudio de conexión Parque La Ponderosa – 99,9 MW – SE Purnio 230/110 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | NO | CALDAS | PURNIO | 220 | 99.9 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EAGLE ENERGY S.L. | EAGLE ENERGY S.L. |  | 20201110053462 | 01/09/2020 | 09:25
717 | NA | NA | Remisión del estudio de conexión parque de generación solar CELSIA 1: Carmelo 4 - 19.9 MW (Total 89,5 MW) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | CARMELO | 34.5 | 19.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201100002432 | 16/01/2020 | 15:30 | 20201520055051 | 06/11/2020
718 | NA | NA | Remisión del estudio de conexión parque de generación solar CELSIA 1: Costa Rica - 9.9 MW (Total 89,5 MW) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | COSTA RICA | 34.5 | 9.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201100002432 | 16/01/2020 | 15:30 | 20201520055051 | 06/11/2020
719 | NA | NA | Remisión del estudio de conexión proyectos Celsia Solar Chicamocha 2 19.9 MW ubicados en el municipio de Los Santos, Santander. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | MESA DEL SOL | 115 | 19.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | ESSA | FPO inicial: nov.2021 Concepto supeditado a: STR/SDL de la SE Mesa del Sol 115 kV; corredor San Gil - Oiba - Suaita - Barbosa 115 kV y aumento capacidades de circuitos. | 20171110038092 20171110071652 20181110044722 20191100035222 20191520052402 20201110040532 | 06/07/2017 04/12/2017 01/08/2018 30/05/2019 12/08/2019 17/07/2020 | 14:15 15:39 08:32 11:03 08:19 11:16 | 20171520033601 20181520035201 20191520000741 20191520036741 20201520042221 | 22/09/2017 28/08/2018 14/01/2019 23/08/2019 15/09/2020
720 | NA | NA | Remisión del estudio de conexión proyectos Celsia Solar Chicamocha 3 19.9 MW ubicados en el municipio de Los Santos, Santander. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | MESA DEL SOL | 34.5 | 19.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | ESSA | FPO inicial: nov.2021 Concepto supeditado a: STR/SDL de la SE Mesa del Sol 115 kV; corredor San Gil - Oiba - Suaita - Barbosa 115 kV y aumento capacidades de circuitos. | 20171110071652 20171110038092 20181110044722 20191100035222 20191520052402 20201110040532 | 04/12/2017 06/07/2017 01/08/2018 30/05/2019 12/08/2019 17/07/2020 | 15:39 14:15 08:32 11:03 08:19 11:16 | 20171520033601 20181520035201 20191520000741 20191520036741 20201520042221 | 22/09/2017 28/08/2018 14/01/2019 23/08/2019 15/09/2020
721 | NA | NA | Remisión del estudio de conexión proyectos Celsia Solar Chicamocha 4 19.9 MW ubicados en el municipio de Los Santos, Santander. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | MESA DEL SOL | 115 | 19.9 | 2024-01-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | ESSA | FPO inicial: ene.2024 Concepto supeditado a: STR/SDL de la SE Mesa del Sol 115 kV; corredor San Gil - Oiba - Suaita - Barbosa 115 kV, aumento capacidades de circuitos y STN/STR de Cabrera | 20171110038092 20171110071652 20181110044722 20191100035222 20191520052402 20201110040532 | 06/07/2017 04/12/2017 01/08/2018 30/05/2019 12/08/2019 17/07/2020 | 14:15 15:39 08:32 11:03 08:19 11:16 | 20171520033601 20181520035201 20191520000741 20191520036741 20201520042221 | 22/09/2017 28/08/2018 14/01/2019 23/08/2019 15/09/2020
722 | NA | NA | Remisión estudio de conexión PCH Las Palmas 19.9 MW horizonte 2023 - 2028, municipio del Tambo, departamento del Cauca. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | CONDICIONADA | NARIÑO | SAN BERNARDINO | 115 | 19.9 | 2023-12-31 | HIDROELECTRICA | ENERGÍA RENOVABLE DEL TAMBO - ERDELTA S.A.S. | CEDENAR |  | 20201130059982 | 15/09/2020 | 08:50
723 | NA | NA | ESTUDIO DE CONEXIÓN DEL PARQUE SOLAR TERMOTASAJERO DOS SOLAR DE 4 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | NORTE DE SANTANDER | GUADUAS | 34.5 | 4 | 2021-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TERMOTASAJERO DOS | CENS | Requiere activos de uso de nivel de tensión 3. | 20211110003482 20201110059422 | 14/01/2021 14/09/2020 | 11:52 08:18 | 20201520064031 20211520014191 | 04/12/2020 25/02/2021
724 | NA | NA | ESTUDIO DE CONEXIÓN DEL PARQUE SOLAR MONFALCON 9.5 MW - PROMOTOR BONARIA TATE | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | NORTE DE SANTANDER | TIBU | 34.5 | 9.5 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | Bonaria Tate SAS ESP | CENS |  | 20201110059432 | 14/09/2020 | 08:28
725 | NA | NA | Solicitud de concepto del estudio de conexión del Parque Solar Cuestecitas 600 MWp, en la subestación Cuestecitas 500 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NA | LA GUAJIRA | CUESTECITAS | 500 | 600 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SI GUAJIRA S.A.S. | SI GUAJIRA S.A.S. | Entra en tres etapas de 200MW ada una con FPO de 2022, 2024 y 2025. TRANSELCA indica a promotor que lo presente directamente a la UPME para que lo tenga en cuenta en su expansión. | 20201110059212 | 11/09/2020 | 17:19 | 20201520055671 | 10/11/2020
726 | NA | NA | Remisión estado de concepto de viabilidad técnica para la conexión de 9.9 MW de generación fotovoltaica “Parque Solar Mushaisa Sun P5” a la subestación Cuestecitas a nivel de 34,5 kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NO | LA GUAJIRA | CUESTECITAS | 34.5 | 9.9 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | Bonaria Tate SAS ESP | ELECTRICARIBE | pendiente viabilidad física de TRANSELCA Mediante oficio con radicado 20201520054681 se informa al OR que el trámite no está iniciado hasta tanto se tenga la viabilidad del OR | 20201110058582 | 10/09/2020 | 16:27 | 20201520054681 | 05/11/2020
727 | NA | NA | REMISIÓN ESTUDIO DE CONEXIÓN SOLAR MELGAR 4 - LANCEROS 115 KV | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | CONDICIONADA | TOLIMA | LANCEROS | 115 | 19.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Supeditado a las siguientes obras de expansión: I. Cambio de los transformadores de corriente (TC’s) de las líneas de 115 kV en Tolima para aumentar la capacidad de transporte, presentado a la UPME el día 22 de julio de 2020 mediante radicado UPME 202011 | 20201110061672 | 20/09/2020 0 | 17:41 00:00
728 | NA | NA | REMISIÓN ESTUDIO DE CONEXIÓN SOLAR MELGAR 3 - LANCEROS 115 KV | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | CONDICIONADA | TOLIMA | LANCEROS | 115 | 19.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Supeditado a las siguientes obras de expansión: I. Cambio de los transformadores de corriente (TC’s) de las líneas de 115 kV en Tolima para aumentar la capacidad de transporte, presentado a la UPME el día 22 de julio de 2020 mediante radicado UPME 202011 | 20201110061682 | 20/09/2020 | 17:48
729 | NA | NA | REMISIÓN ESTUDIO DE CONEXIÓN SOLAR MELGAR 5 - LANCEROS 115 KV | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | CONDICIONADA | TOLIMA | LANCEROS | 115 | 19.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Supeditado a las siguientes obras de expansión: I. Cambio de los transformadores de corriente (TC’s) de las líneas de 115 kV en Tolima para aumentar la capacidad de transporte, presentado a la UPME el día 22 de julio de 2020 mediante radicado UPME 202011 | 20201110061662 | 20/09/2020 | 17:35
730 | NA | NA | Nuevo estudio para la conexión de la PCH Cuerquia II (antes Cañaduzal) 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | ANTIOQUIA | GUARCAMA | 110 | 19.9 | 2026-07-31 | HIDROELECTRICA | INGENIERÍAS ALIADAS | EPM | *Se inicia nuevo trámite. Conexión anterior propuesta en Valle 110 kV Concepto aprobado supeditado a la conexión de la nueva SE Guarcáma 110 kV la cual tiene una FPO para Dic de 2023 Se cambia nombre de Cañaduzal por Cuerquia II. Se cambia FPO para j | 20201110025762 20201110022512 20201110023042 20201110019162 20211110044632 | 14/05/2020 30/04/2020 05/05/2020 13/04/2020 16/04/2021 | 09:05 16:18 14:45 15:07 10:13 | 20201520070331 20211520037631 | 24/12/2020 27/05/2021
731 | NA | NA | Nuevo estudio para la conexión de la PCH Chorreritas 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | ANTIOQUIA | GUARCAMA | 110 | 19.9 | 2025-01-31 | HIDROELECTRICA | INGENIERÍAS ALIADAS | EPM | *Se inicia nuevo trámite. Conexión anterior propuesta en Valle 110 kV Concepto aprobado supeditado a la conexión de la nueva SE Guarcáma 110 kV la cual tiene una FPO para Dic de 2023 Se cambia FPO para enero de 2025 Se emite carta con el valor de | 20201110019162 20201110022512 20201110023042 20201110025762 20211110044632 | 13/04/2020 30/04/2020 05/05/2020 14/05/2020 16/04/2021 0 | 15:07 16:18 14:45 09:05 10:13 00:00 | 20211520044511 20201520070331 20211520037631 | 31/05/2021 24/12/2020 27/05/2021
732 | NA | NA | Viabilidad técnica de conexión proyecto Generación Solar Sikuani de 17.7 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | CONDICIONADA | CASANARE | PIÑALITO | 34.5 | 17.7 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | AAGES DEVELOPMENT COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | ENERCA | Enerca emite viabilidad condicionada a obras de Alcaraván. | 20201110060782 20201110060772 | 16/09/2020 16/09/2020 | 16:30 16:23
733 | NA | NA | Remisión de concepto de viabilidad técnica para la conexión de 19,9 MW del proyecto de generación fotovoltaica “Planta Solar Riohacha 20 Del Verano Solar 19,9MW” a la subestación Riohacha a nivel de 13,8 kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | LA GUAJIRA | RIOHACHA | 13.8 | 19.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | VERANO CAPITAL | ELECTRICARIBE | Envían carta con concepto de conocimiento de restricciones operativas de atrapamiento de generación ante contingencia del transformador. | 20201110066732 | 01/10/2020 | 16:49 | 20201520068451 | 21/12/2020
734 | NA | NA | Remisión concepto de viabilidad técnica para la conexión de 9 MW de generación fotovoltaica “Celsia Solar Malambo II” a la subestación Malambo a nivel de 13,8kV | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | ATLANTICO | MALAMBO | 13.2 | 9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | ELECTRICARIBE | Envían carta con concepto de conocimiento de restricciones operativas de atrapamiento de generación ante contingencia. | 20201110066722 | 01/10/2020 | 16:43 | 20201520065801 | 11/12/2020
735 | NA | NA | Concepto estudio de conexión del parque solar Buenavista de 400 MW a la subestación Sabanalarga 500 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | ATLANTICO | SABANALARGA | 500 | 400 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | INTERCOLOMBIA | La conexión física del proyecto se podría viabilizar mediante la adquisición de terrenos adyacentes a la subestación por parte del promotor. | 20201110065892 | 30/09/2020 | 15:24 | 20211520000131 | 04/01/2021
736 | NA | NA | Solicitud de concepto estudio de conexión de la Planta Eólica Atlántico II de 60 MW, a subestación Caracolí 220 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | ATLANTICO | CARACOLI | 220 | 60 | 2023-12-31 | EÓLICA | CELSIA S.A. | INTERCOLOMBIA | La disponibilidad actual de espacios en la subestación está supeditada a la posible conexión y desarrollo de otros proyectos con conceptos previos que también tiene intención de conectase a la barra de 220 kV en esa subestación. Con este proyecto serian c | 20201110065832 | 0 30/09/2020 | 00:00 14:41 | 20211520000141 | 04/01/2021
737 | NA | NA | Estudio de Conexión Flamenco 60 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | TOLIMA | SAN FELIPE | 115 | 60 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PARQUE SOLAR FLAMENCO S.A.S. | CELSIA S.A. | Supeditada a las siguientes obras de expansión: 1. Cambio de los transformadores de corriente (TC’s) de las líneas de 115 kV en Tolima para aumentar la capacidad de transporte, presentado a la UPME el día 22 de julio de 2020 mediante radicado UPME 202 | 20201110065732 | 30/09/2020 | 12:21 | 20201520070171 | 24/12/2020
738 | NA | NA | Evaluación de conexión para el proyecto “Solar Flandes (10x19.9 MW)”. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | FLANDES | 220 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Solicita análisis de la alternativa de conexión en el STN | 20211110000622 20201110065672 | 05/01/2021 30/09/2020 | 15:00 11:37
739 | NA | NA | Remisión de Estudio de Conexión Zarzal 3 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | 34.5 | 19.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | RENERGÉTICA COLOMBIA S.A.S. | CELSIA S.A. | La disponibilidad de espacios en la subestación Zarzal 34,5 kV para este proyecto, estará condicionada a la aprobación de la ingeniería que deberá ser presentada por el promotor teniendo en cuenta los espacios designados para los proyectos que estén apr | 20201110064632 | 28/09/2020 | 13:57
740 | NA | NA | Solicitud de concepto estudio de conexión del Proyecto de generación Puertos de Santander Solar 500 MW, a la subestación Primavera 500 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | CONDICIONADA | SANTANDER | PRIMAVERA | 500 | 500 | 2023-03-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | Andes Solar III SAS | INTERCOLOMBIA | * Entrada en operación por etapas (2023:250MW, 2024:150MW, 2025:100 MW) *Enviado directamente por promotor. Cncepto ITCO: La UPME ha emitido respuesta “Necesitan Expansión” para 17 proyectos en el área (1367,6 MW6) y están en “Análisis” por parte de | 20201110066892 | 02/10/2020 | 09:39
741 | NA | NA | Remisión Concepto Aprobatorio Parque Fotovoltaico El Piojo 2 (3 x 9.9 MW) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | TOLIMA | GUALANDAY | 34.5 | 9.9 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | OPERADORA RAYO ENERGÍA COLOMBIA S.A.S. | CELSIA S.A. | supeditada a la ampliación de lacapacidad de los (2) dos transformadores de 20 MVA a 60 MVA en subestación Gualanday. -Se emite conceptos aprobados para las tres plantas. Conexión supeditada al aumento de capacidad de los 2 transformadores 115/34,5 kV | 20201110022092 | 29/04/2020 | 10:03 | 20201520049351 | 16/10/2020
742 | NA | NA | Remisión Concepto Aprobatorio Parque Fotovoltaico El Piojo 3 (3 x 9.9 MW) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | TOLIMA | GUALANDAY | 34.5 | 9.9 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | OPERADORA RAYO ENERGÍA COLOMBIA S.A.S. | CELSIA S.A. | supeditada a la ampliación de lacapacidad de los (2) dos transformadores de 20 MVA a 60 MVA en subestación Gualanday. -Se emite conceptos aprobados para las tres plantas. Conexión supeditada al aumento de capacidad de los 2 transformadores 115/34,5 kV | 20201110022092 | 29/04/2020 | 10:03 | 20201520049361 | 16/10/2020
743 | NA | NA | Remisión estudio de conexión generaciones PCH Coco Hondo 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ANTIOQUIA | SALTO II (COLEGIO) | 110 | 19.9 | 2026-12-31 | HIDROELECTRICA | EPM | EPM |  | 20201110077312 | 26/10/2020 | 10:16
744 | NA | NA | Remisión estudio de conexión generacion PCH Minavieja 13.7 MW. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ANTIOQUIA | SALTO II (COLEGIO) | 110 | 13.7 | 2026-12-31 | HIDROELECTRICA | EPM | EPM |  | 20201110077312 | 26/10/2020 | 10:16
745 | NA | NA | Parque solar El Girasol de 19,9 MW a la subestación Caracolí a nivel de 110kV | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | ATLANTICO | CARACOLI | 110 | 19.9 | 2022-01-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | ELECTRICARIBE | Mediante radicado 20211110016142 El OR emite concepto de viabilidad técnica y adjunta viabilidad física del propietario de la SE "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P." Mediante radicado 20211110016142 El OR emite concepto de viabilidad técnica y adjunta viabili | 20201110031422 20201110066422 20201110078322 20201110091502 20211110016142 | 10/06/2020 01/10/2020 27/10/2020 27/11/2020 11/02/2021 | 10:34 11:12 15:48 12:13 19:40 | 20201520064051 20211520000261 20211520022691 | 16/12/2020 06/01/2021 07/04/2021
746 | NA | NA | Parque Solar El Tucán de 9,9 MW a la subestación Caracolí a nivel de 13.8kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | ATLANTICO | CARACOLI | 13.8 | 9.9 | 2022-01-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | ELECTRICARIBE |  | 20201110031422 20201110078322 20201110091482 | 10/06/2020 27/10/2020 27/11/2020 | 10:34 15:48 11:59 | 20201520064061 20211520000261 | 16/12/2020 06/01/2021
747 | NA | NA | Remisión estado de concepto de viabilidad técnica para la conexión de 9,9MW de generación fotovoltaica "Colcaribe X" a la subestación Cuestecitas a nivel de 34,5 kV | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | LA GUAJIRA | CUESTECITAS | 34.5 | 9.9 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | BROOKLEAN HOLDINGS | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR - E |  | 20201110071322 | 14/10/2020 | 14:05
748 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión solar LAS PALMAS (1x19.9 MW) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | VALLE DEL CAUCA | SANTA BARBARA (PALMIRA) | 34.5 | 19.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | CELSIA S.A. | Viabilidad técnica del OR supeditada a obras: Tuluá II (230/115 kV) y obras asociadas Estambul (220/115 kV) y obras asociadas Zarzal II ( 500/220/115 kV) y obras asociadas Palmira (220/115 kV) y obras asociadas | 20201110084782 | 11/11/2020 | 10:58
749 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión solar ALIANZA (1x19.9 MW) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA (VALLE) | 34.5 | 19.9 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | CELSIA S.A. | Viabilidad técnica del OR supeditada a obras: Tuluá II (230/115 kV) y obras asociadas Estambul (220/115 kV) y obras asociadas, Zarzal II ( 500/220/115 kV) y obras asociadas. | 20201110084792 | 11/11/2020 | 11:03
750 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión proyecto Planta Solar Cimitarra 99,9MW | GENERACIÓN MAYOR | COGENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | SANTANDER | CIMITARRA | 230 | 99.9 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EPM | ESSA | Viabilidad técnica OR supeditado a obras: Línea 115kV Ocaña - San alberto, Cambio CT's bahías de línea 115 kV Lizama - sabana en SE Lizama y Sabana, Cambio CT's bahías de línea 115 kV Sabana - San Alberto en SE Sabana y San alberto, expansión SE Cimitarra | 20201110084902 | 11/11/2020 | 15:59
751 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión proyecto Planta Solar Sabana de Torres 90MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | SANTANDER | SABANA DE TORRES | 230 | 90 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EPM | ESSA | Viabilidad técnica OR supeditado a obras: Línea 115kV Ocaña - San alberto, Cambio CT's bahías de línea 115 kV Lizama - sabana en SE Lizama y Sabana, Cambio CT's bahías de línea 115 kV Sabana - San Alberto en SE Sabana y San alberto, expansión SE Sabana de | 20201110084932 | 11/11/2020 | 16:14
752 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión proyecto Planta Solar Cabrera 99,9MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | CABRERA | 230 | 99.9 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EPM | ESSA | Viabilidad técnica OR supeditado a obras: Línea 115kV Ocaña - San alberto, Cambio CT's bahías de línea 115 kV Lizama - sabana en SE Lizama y Sabana, Cambio CT's bahías de línea 115 kV Sabana - San Alberto en SE Sabana y San alberto, instalación 4to trafo | 20201110084912 20201110084922 | 11/11/2020 11/11/2020 | 16:04 16:09 | 20211520022591 | 23/03/2021
753 | NA | NA | Remisión estudios de conexión CELSIA 6 - 4 (139,3 MW) SOLAR PALMAS (Conexión en Palmas 34,5 kV) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | PALMAS | 34.5 | 19.9 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201100009622 | 13/02/2020 | 16:28 | 20201520029731 | 26/06/2020
754 | NA | NA | Remisión estudios de conexión CELSIA 6 - 5 (139,3 MW) SOLAR PALMAS (Conexión en Palmas 34,5 kV) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | PALMAS | 34.5 | 19.9 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201100009622 | 13/02/2020 | 16:28 | 20201520029731 | 26/06/2020
755 | NA | NA | Remisión estudios de conexión CELSIA 6 - 6 (139,3 MW) SOLAR PALMAS (Conexión en Palmas 34,5 kV) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | PALMAS | 34.5 | 19.9 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201100009622 | 13/02/2020 | 16:28 | 20201520029731 | 26/06/2020
756 | NA | NA | Remisión estudios de conexión CELSIA 6 - 2 (139,3 MW) SOLAR NUEVA VIJES 2x19,9 MW (Conexión en Nueva Vijes 34,5 kV) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | NUEVA VIJES | 34.5 | 19.9 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20201100009622 | 13/02/2020 | 16:28 | 20201520029731 | 26/06/2020
757 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión PARQUES SOLARES CELSIA 7 Papeles del cauca 2 - 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | PAPELCAUCA | 115 | 19.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20191100078032 | 08/11/2019 | 11:06 | 20201520029731 | 26/06/2020
758 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión PARQUES SOLARES CELSIA 7 Papeles del cauca 3 - 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | PAPELCAUCA | 115 | 19.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20191100078032 | 08/11/2019 | 11:06 | 20201520029731 | 26/06/2020
759 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión PARQUES SOLARES CELSIA 7 Papeles del cauca 4 - 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | PAPELCAUCA | 115 | 19.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20191100078032 | 08/11/2019 | 11:06 | 20201520029731 | 26/06/2020
760 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión PARQUES SOLARES CELSIA 7 Papeles del cauca 5 - 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | PAPELCAUCA | 115 | 19.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20191100078032 | 08/11/2019 | 11:06 | 20201520029731 | 26/06/2020
761 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión PARQUES SOLARES CELSIA 7 Papeles del cauca 6 - 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | PAPELCAUCA | 115 | 19.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20191100078032 | 08/11/2019 | 11:06 | 20201520029731 | 26/06/2020
762 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión PARQUES SOLARES CELSIA 7 Papeles del cauca 7 - 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | PAPELCAUCA | 115 | 19.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20191100078032 | 08/11/2019 | 11:06 | 20201520029731 | 26/06/2020
763 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión Parques Solares Celsia IV. Solar Palo Blanco 2 - 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | PALOBLANCO | 34.5 | 9.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20191100062612 | 16/09/2019 | 10:50 | 20201520029731 | 26/06/2020
764 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión Parques Solares Celsia IV. Solar Palo Blanco 3 - 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | VALLE DEL CAUCA | PALOBLANCO | 34.5 | 9.9 | 2020-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | Mediante radicado UPME No. 20201520055051, la Unidad realiza comentarios a los estudios de conexión de Celsia Colombia y solicita algunas aclaraciones generales a los mismos. | 20191100062612 | 16/09/2019 | 10:50 | 20201520029731 | 26/06/2020
765 | NA | NA | Estudio de Conexión parque fotovoltaico CSF Continua Natagaima 5MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | NATAGAIMA | 13.2 | 5 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CSF CONTINUA S.A.S E.S.P | CELSIA S.A. | La disponibilidad en la subestación para este proyecto estará condicionada a la aprobación de la ingeniería que deberá ser presentada por el promotor teniendo en cuenta los espacios designados para los proyectos que estén aprobados con anterioridad por pa | 20201110083652 | 09/11/2020 | 14:40
766 | NA | NA | Estudio de Conexión “Parque solar Arenosa de 9.9 MW” | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | CHENCHE | 34.5 | 9.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | RENERGÉTICA COLOMBIA S.A.S. | CELSIA S.A. | * La disponibilidad de espacios en la subestación Chenche 34.5 kV para este proyecto estará condicionada a la aprobación de la ingeniería que deberá ser presentada por el promotor teniendo en cuenta los espacios designados para los proyectos que estén ap | 20201110083412 | 09/11/2020 | 10:43
767 | NA | NA | Estudio de Conexión parque solar fotovoltaico San Alejo 1 19.9MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | FLANDES | 115 | 19.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | CELSIA TOLIMA | * CELSIA TOLIMA S.A E.S.P. emite concepto favorable sobre la viabilidad técnica de la conexión especificada, mediante conexión a la existente subestación Flandes 115 kV. * Con respecto a la viabilidad física, la disponibilidad en la subestación Flande | 20201110083492 | 09/11/2020 | 11:20
768 | NA | NA | Estudio de Conexión parque solar fotovoltaico San Alejo 2 19.9MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | FLANDES | 115 | 19.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TW SOLAR | CELSIA TOLIMA | * CELSIA TOLIMA S.A E.S.P. en su condición de operador de red, emite concepto favorable sobre la viabilidad técnica de la conexión especificada, mediante conexión a la existente subestación Flandes 115 kV. * Con respecto a la viabilidad física, debe acl | 20201110083582 | 09/11/2020 | 12:02
769 | NA | NA | Estudio de Conexión parque solar fotovoltaico San Alejo 3 19.9MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | FLANDES | 115 | 19.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | FOTOVOLTAICO MIROLINDO S.A.S | CELSIA TOLIMA | * CELSIA TOLIMA S.A E.S.P. en su condición de operador de red, emite concepto favorable sobre la viabilidad técnica de la conexión especificada, mediante conexión a la existente subestación Flandes 115 kV. * Con respecto a la viabilidad física, debe acl | 20201110083592 | 09/11/2020 | 12:06
770 | NA | NA | Estudio de Conexión parque fotovoltaico CSF Continua Purificación 2MW. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | PURIFICACION | 34.5 | 2 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CSF CONTINUA S.A.S E.S.P | CELSIA TOLIMA | * CELSIA TOLIMA S.A E.S.P. emite concepto favorable sobre la viabilidad técnica de la conexión especificada, mediante conexión a la existente subestación Purificación 34.5 kV. * Con respecto a la viabilidad física, debe aclararse que debido a los proy | 20201110083672 | 09/11/2020 | 14:42
771 | NA | NA | Estudio de Conexión Parque Fotovoltaico CSF Continua Ambalema 5 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | AMBALEMA | 34.5 | 5 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CONTINUA ENERGIAS POSITIVAS COLOMBIA S.A.S. | CELSIA TOLIMA | * Viabilidad técnica de la conexión supeditada a las siguientes obras de expansión: 1. Cambio de los transformadores de corriente (TC’s) de las líneas de 115 kV en Tolima para aumentar la capacidad de transporte, presentado a la UPME el día 22 de julio | 20201110084292 | 10/11/2020 | 15:42
772 | NA | NA | Estudio de Conexión Parque Fotovoltaico CSF Continua Guayabal 5 MW. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | GUAYABAL | 34.5 | 5 | 2022-09-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CONTINUA ENERGIAS POSITIVAS COLOMBIA S.A.S. | CELSIA TOLIMA | * Viabilidad técnica de la conexión especificada, mediante conexión a la existente subestación Guayabal 34.5 kV, supeditada a las siguientes obras de expansión: 1. Cambio de los transformadores de corriente (TC’s) de las líneas de 115 kV en Tolima para | 20201110084212 | 10/11/2020 | 15:09
773 | NA | NA | Concepto de Viabilidad técnica Planta Fotovoltaica “Parque solar Castañal de 30 MW”. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | TOLIMA | TULUNI | 34.5 | 30 | 2021-01-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | JE JAIMES INGENIEROS S.A | CELSIA TOLIMA | * Proyecto enviado el 11 de mayo de 2020 vía correo electrónico. | 20201110089922 | 24/11/2020 | 16:35 | 20201520065851 | 11/12/2020
774 | NA | NA | Remisión estudio de conexión generación Central Hidroeléctrica La Esperanza 52 MW. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ANTIOQUIA | HISPANIA | 110 | 52 | 2025-12-31 | HIDROELECTRICA | IC Asesorías y Proyectos S.A.S. E.S.P. | EPM | * EPM emite concepto técnico favorable a la Alternativa 1, conexión del proyecto a la subestación Hispania 110 kV * Solicitan para aprobación activos de uso, generados debido a la alternativa (Alternativa 1) para la conexión del Proyecto Central Hidroe | 20201110077402 | 26/10/2020 | 10:52
775 | NA | NA | Viabilidad técnica de conexión del proyecto Parque Solar El Gabán 1 80 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | CONDICIONADA | CASANARE | ALCARAVAN | 115 | 80 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | ENERCA | Concepto de Enerca supeditado a Alcaraván | 20201110077402 20211110059612 | 26/10/2020 18/05/2021 | 10:52 11:44 | 20211520047161 | 04/06/2021
776 | NA | NA | Viabilidad técnica de conexión del proyecto Parque Solar Yopalosa 65 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | CONDICIONADA | CASANARE | PAZ DE ARIPORO | 115 | 65 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | AC RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P.S | ENERCA | Enerca supedita proyecto a Alcaraván. | 20201110085452 20201130089212 20201110092422 20201110094622 | 12/11/2020 23/11/2020 01/12/2020 07/12/2020 | 16:05 19:06 08:39 08:45 | 20201520070061 | 24/12/2020
777 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica proyecto de generación Morichal. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ARAUCA | TAME | 13.8 | 9.9 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | ENELAR | Reconocimiento de energía atrapada bajo las condiciones actuales hasta que entren a operar las obras que mitiguen dicha condición de la red. | 20201110087762 20211110054212 | 19/11/2020 05/05/2021 | 11:53 12:18
778 | NA | NA | Remisión Estudio de Conexión Proyecto Parque Fotovoltaico CSF Continua Lerida 5 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | LERIDA | 34.5 | 5 | 2022-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CONTINUA ENERGIAS POSITIVAS COLOMBIA S.A.S. | CELSIA TOLIMA | * La viabilidad física estará condicionada a la aprobación de la ingeniería que deberá ser presentada por el promotor teniendo en cuenta los espacios designados para los proyectos que estén aprobados con anterioridad por parte de la UPME y los requeridos | 20201110084222 | 10/11/2020 | 15:13
779 | NA | NA | Estudio de Conexión Proyecto Solar Abirá 9.9 MW. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | CONDICIONADA | TOLIMA | GUAYABAL | 34.5 | 9.9 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | CELSIA TOLIMA | Viabilidad del OR supeditada a obras de expansión. Envian carta con reconocimiento de energía atrapada. | 20201110103252 | 23/12/2020 | 16:46
780 | NA | NA | Estudio de Conexión parque fotovoltaico CSF Continua Guamo 5.25MW. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | GUAMO | 34.5 | 5.25 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CSF CONTINUA S.A.S E.S.P | CELSIA S.A. |  | 20201110103222 | 23/12/2020 | 16:40
781 | NA | NA | Solicitud de Conexión de la Proyecto Eólico Motosira con capacidad de 318MW a Subestación Colectora II 500 KV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NA | LA GUAJIRA | COLECTORA II | 500 | 318 | 2025-07-31 | EÓLICA | DESARROLLOS EOLICOS ALTA GUAJIRA | DESARROLLOS EOLICOS ALTA GUAJIRA |  | 20201110101132 | 18/12/2020 | 16:25 | 20211520022321 | 23/03/2021
782 | NA | NA | Remisión estudio de conexión generación Central Hidroeléctrica El Remanso 17 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ANTIOQUIA | CHORODO (FRONTINO) | 110 | 17 | 2026-12-31 | HIDROELECTRICA | CONSTRUCTORA SAN BLAS S.A.S | EPM |  | 20211110000632 20211110027582 | 05/01/2021 09/03/2021 | 15:04 15:09 | 20211520027161 | 26/04/2021
783 | NA | NA | CONCEPTO DE VIABILIDAD TECNICA PROYECTO SOLAR MELGAR II 9.9 MW Y FORMATOS UPME | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | LANCEROS | 115 | 9.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | supeditado a cambio de los transformadores de corriente (TC’s) de las líneas de 115 kV en Tolima para aumentar la capacidad de transporte, presentado a la UPME el día 22 de julio de 2020 mediante radicado UPME 20201110041382. | 20211110000602 | 05/01/2021 | 14:57
784 | NA | NA | Remisión estudio de conexión Planta Solar Nordeste 99.9 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | CONDICIONADA | ANTIOQUIA | NORDESTE | 220 | 99.9 | 2026-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EPM | EPM | Supeditada a nueva subestación Nordeste 220 kV. | 20201110104972 | 29/12/2020 | 13:01
785 | NA | NA | Remisión estudio de conexión generación Central Hidroeléctrica El Limón 38,76 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | CONDICIONADA | ANTIOQUIA | ANDES | 110 | 38.76 | 2025-06-30 | HIDROELECTRICA | VAS ENERGÍA S.A.S E.S.P | EPM | Supeditados a Nueva Subestación Carrieles y la propia subestación Andes 110 kV. | 20201110100752 20201110100672 | 18/12/2020 18/12/2020 | 11:02 10:26
786 | NA | NA | Remisión estudio de conexión generación Central Hidroeléctrica La Noque 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ANTIOQUIA | Santa Fe de Antioquia | 44 | 9.9 | 2023-10-31 | HIDROELECTRICA | PCH LA NOQUE S.A.S E.S.P ZOMAC | EPM | requiere activos de uso. | 20201110100742 | 18/12/2020 | 11:00
787 | NA | NA | Remisión Estudio de conexión Solar Capitanejo 7 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | Capitanejo | 34.5 | 7 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | RENERGÉTICA COLOMBIA S.A.S. | ESSA | - Se emite respuesta indicando necesita de expansión en el STN por sobrecargas en los transformadores Sogamoso 500/230/34,5 kV y necesidad de repotenciar el circuito Mesa del Sol - Piedecuesta 115 kV. | 20201110094592 20201110089792 | 07/12/2020 24/11/2020 | 08:30 15:14 | 20211520022601 | 23/03/2021
788 | NA | NA | Remisión Estudio de Conexión Proyecto Parque Solar Canoas 200 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | NUEVA ESPERANZA 115 KV | 115 | 200 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | DUE Capital and Services SAS | CODENSA |  | 20211110005822 | 21/01/2021 | 11:33
789 | NA | NA | Concepto estudio de conexión del parque eólico SAN MARTIN ENERGY GREEN EÓLICO PIOJÓ de 300 MW, a la subestación Sabanalarga 500 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ATLANTICO | SABANALARGA | 500 | 300 | 2023-10-30 | EÓLICA | SAN MARTIN ENERGY GREEN S.A.S. E.S.P | INTERCOLOMBIA | No existen bahías disponibles por lo que el promotor debe asumir estos costos. | 20201110069492 | 08/10/2020 | 13:13
790 | NA | NA | Solicitud concepto de conexión del parque solar La Bendición de 600 MW, a la subestación La Loma 500 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | NO | CESAR | LA LOMA | 500 | 600 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SHIRE OAK INTERNATIONAL LIMITED | SHIRE OAK INTERNATIONAL LIMITED |  | 20201110088462 20201110091102 | 20/11/2020 26/11/2020 | 16:03 16:00 | 20211520004371 | 29/01/2021
791 | NO | NA | Remisión estudio de conexión generación Central Hidroeléctrica Ovejas 16,5 MW. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ANTIOQUIA | BARBOSA (ANTIOQUIA) | 44 | 16.5 | 2024-07-31 | HIDROELECTRICA | INTEGRAL S.A. | EPM |  | 20211110003732 | 15/01/2021 | 08:20
792 | NA | NA | Radicación del Estudio de Conexión del Proyecto Fotovoltaico PFV MAGDALENA 200 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | NA | TOLIMA | NATAGAIMA | 220 | 200 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PRODIEL | PRODIEL | -Se solicita remitir oficio donde se indique que no existe capacidad para la alternativa 2 (Mirolindo 230kV) | 20211110003762 | 15/01/2021 | 08:40 | 20211520013011 | 22/02/2021
793 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica proyecto de generación fotovoltaica Esteros 9.9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ARAUCA | SARAVENA | 34.5 | 9.9 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | ENELAR |  | 20201110087782 20211110054222 | 19/11/2020 05/05/2021 | 11:59 12:21 | 20211520004701 | 01/02/2021
794 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica proyecto de generación Playitas 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ARAUCA | ARAUCA | 34.5 | 19.9 | 2024-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | ENELAR | Primera etapa 9,9 MW FPO 2024 Segunda etapa supeditada a obras de Arauca plan de Expansion 2016 y Playitas STR. | 20201110100832 | 18/12/2020 | 11:46
795 | NA | NA | Solicitud de conexión Termoorinoquia Aguazul 40 MW. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | CASANARE | AGUAZUL | 115 | 40 | 2021-06-30 | TÉRMICA | TERMORINOQUIA S.A. | ENERCA |  | 20201110094972 | 07/12/2020 | 12:35
796 | NA | NA | Parque Solar La Calera 10 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | NODO N_PAG_70785 | 34.5 | 10 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | DUE Capital and Services SAS | ENEL CODENSA |  | 20201110081672 | 04/11/2020 | 16:22
797 | NA | NA | VIABILIDAD TÉCNICA ESTUDIO DE CONEXIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE TERMO MECHERO MORRO CON DOS PLANTAS MENORES DE 19.9MW Y 10 MW. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | CASANARE | MORRO 115 KV | 115 | 29.9 | 2022-12-31 | TÉRMICA | TERMO MECHERO MORRO | ENERCA |  | 20211110007662 | 26/01/2021 | 13:59
798 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica para la conexión de 9,9 MW de generación "Parque Solar PV Sándalo II" a la subestación Puerto Libertador a nivel de 34,5 kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | 34.5 | 9.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | HZ ENERGY S.A.S.E.S.P | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA |  | 20211110006532 | 22/01/2021 | 17:32
799 | NA | NA | Concepto de viabilidad ténica para la conexión de 9,9 MW de generación "Brisa Solar III" a la subestación Nueva Cospique a nivel de 13,8 kV. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | BOLIVAR | NUEVA COSPIQUE | 13.8 | 9.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | HZ ENERGY S.A.S.E.S.P | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA |  | 20211110006582 | 22/01/2021 | 21:02
800 | NA | NA | Estudio de conexión FOTONORTE 99,5 MW a la Subestación Tasajero 230kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | NORTE DE SANTANDER | TASAJERO | 230 | 99.5 | 2022-07-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | Etra Interandina S.A. | DISTASA | Fase I 19,9 MW Julio 2.022 Fase II 19,9 MW Septiembre 2.022 Fase III 19,9 MW Diciembre 2.022 Fase IV 19,9 MW Abril 2.023 Fase V 19,9 MW Julio 2.023 | 20201110104462 | 28/12/2020 | 16:24
801 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica de conexión Parque Fotovoltaico Coveñas | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | SUCRE | COVEÑAS | 110 | 60 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ELAWAN ENERGY | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | Condicionado a UPME 05-2018 | 20201110103822 20211110001562 | 24/12/2020 08/01/2021 | 15:02 15:48
802 | NA | NA | ESTUDIO DE CONEXIÓN PARA UN PROYECTO DE GENERACIÓN “CENTRAL DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 15 MW EN TIBÚ” DEL PROMOTOR ENERGY SUN COLOMBIA. (BARI) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | CONDICIONADA | NORTE DE SANTANDER | TIBU | 34.5 | 15 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SOLAR BARI SAS | CENS | Contempla activos de uso Se solicita mediante radicado 20201520071991 formato faltante | 20201110095302 | 09/12/2020 | 10:33 | 20201520071991 | 30/12/2021
803 | NA | NA | ESTUDIO DE CONEXIÓN PARA UNA (1) PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA “PCH DEL NORTE” DE 19.9 MW DEL PROMOTOR GENERSOL S.A.S. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | NORTE DE SANTANDER | DON JUANA | 34.5 | 19.9 | 2024-12-31 | HIDROELECTRICA | GENERSOL SAS | CENS | Se solicita mediante radicado 20201520072011 formato faltante | 20201110095432 | 09/12/2020 | 12:15 | 20201520072011 | 30/12/2021
804 | NA | NA | ESTUDIO DE CONEXIÓN PARA UNA (1) PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA “POWER GREEN NORTE” DE 15 MW DEL PROMOTOR GENERSOL S.A.S. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | PENDIENTE OR O PROMOTOR | SI | NORTE DE SANTANDER | SALAZAR | 34.5 | 15 | 2023-12-31 | HIDROELECTRICA | GENERSOL SAS | CENS | Se solicita mediante radicado 20201520072001 formato faltante | 20201110095342 | 09/12/2020 | 10:53 | 20201520072001 | 30/12/2021
805 | NA | NA | Remisión Estudio de Conexión Salado 6 MW – Tesocol. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | SALADO | 34.5 | 6 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TESOCOL S.A. | CELSIA S.A. |  | 20211110005692 | 21/01/2020 | 09:12
806 | NA | NA | Remisión estudio de conexión generación Central Hidroeléctrica San Juan 80 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ANTIOQUIA | CARRIELES | 110 | 80 | 2025-12-31 | HIDROELECTRICA | Pi Épsilon proyectos de Ingeniería Especializada S.A.S. | EPM |  | 20211110011862 | 04/02/2020 | 11:16
807 | NA | NA | Estudio de conexión temporal Termoyopal Generación 2 S.A.S. E.S.P - 50 MW para las Unidades TYG1 20 MW y TYG2 30 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | CASANARE | YOPAL | 115 | 36 | 2020-12-31 | TÉRMICA | TERMOYOPAL GENERACIÓN | ENERCA | Conexión de 36 MW de manera temporal hasta el 31 de diciembre de 2021 considerando las FPO de los proyectos Villanueva 25 MW y Termoaguazul 1 y 2 de 19,8 MW. Una vez la interconexión Casanare – Vichada esté en servicio, la máxima capacidad que se podría c | 20201110065992 20201110044512 20201110082512 20201110085472 | 30/09/2020 08/04/2020 06/11/2020 12/11/2020 0 | 16:46 07:56 07:33 16:10 00:00 | 20201520066801 | 15/12/2020
808 | NA | NA | Parque Solar Fotovoltaico "Las Mesetas" de 50 MW. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | HUILA | SUR | 115 | 50 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | IC Asesorías y Proyectos S.A.S. E.S.P. | ELECTROHUILA |  | 20201110088232 20211100022152 | 20/11/2020 25/02/2021 | 10:05 09:12 | 20211520020691 | 16/03/2021
809 | NA | NA | Parque Eólico Bolívar 250 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | BOLIVAR | BOLIVAR 66 KV | 500 | 250 | 2024-12-31 | EÓLICA | SOLANO S.A.S. | INTERCOLOMBIA |  | 20201110094422 20211110016072 | 04/12/2020 11/02/2021 | 16:28 19:01 | 20211520018291 | 19/03/2021
810 | NA | NA | Concepto técnico sobre la conexión del proyecto SOLAR FOTOVOLTAICO HONDA 1 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | CUNDINAMARCA | VILLETA | 34.5 | 9.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | CODENSA |  | 20211110023142 | 26/02/2021 | 16:11
811 | NA | NA | Concepto estudio de conexión del proyecto de generación Parque Solar Buenavista de 80 MW en la subestación Esmeralda 220 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | CALDAS | ESMERALDA (CHEC) | 220 | 80 | 2023-07-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GENERADORA BUENAVISTA S.A.S | INTERCOLOMBIA |  | 20211110018182 | 17/02/2021 | 08:09
812 | NA | NA | Solicitud concepto técnico para la conexión del proyecto Quimarí Solar de 90 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | NA | CORDOBA | URRA | 220 | 90 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | URRÁ S.A. E.S.P. | URRÁ S.A. E.S.P. |  | 20211110015072 | 10/02/2021 | 13:52
813 | NA | NA | Estudio de conexión proyecto Polyerata 9.9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | ESCOBAL | 34.5 | 9.9 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GREEN ENERGY DS&E SAS | CELSIA S.A. | Supeditado a obras de expansión. | 20211110018122 | 0 17/02/2021 | 00:00 07:43
814 | NA | NA | Estudio de conexión proyecto Acacia 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | ESCOBAL | 34.5 | 19.9 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GREEN ENERGY DS&E SAS | CELSIA S.A. | Supeditado a obras de expansión. | 20211110018132 | 17/02/2021 | 07:48
815 | NA | NA | Estudio de conexión proyecto Amazilia 9.9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | ESCOBAL | 34.5 | 9.9 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GREEN ENERGY DS&E SAS | CELSIA S.A. | Supeditado a obras de expansión. | 20211110018142 | 17/02/2021 | 07:50
816 | NA | NA | Estudio de conexión proyecto Zonaris 9.9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | ESCOBAL | 34.5 | 9.9 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GREEN ENERGY DS&E SAS | CELSIA S.A. | Supeditado a obras de expansión. | 20211110018152 | 17/02/2021 | 07:53
817 | NA | NA | Estudio de Conexión Yat Solar 19.9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | ESCOBAL | 33 | 19.9 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | CELSIA S.A. | Supeditado a obras de expansión. | 20211110018162 | 17/02/2021 | 07:56
818 | NA | NA | Remisión concepto técnico de conexión del parque de generación fotovoltaica Gualanday QMS 19 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | NO | TOLIMA | GUALANDAY | 115 | 19 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | QUALITY MECHANICAL SOLAR S.A.S | QUALITY MECHANICAL SOLAR S.A.S |  | 20211110016922 | 0 12/02/2021 | 00:00 17:22
819 | NA | NA | Remisión estudio de Conexión Parque Solar Roldanillo 9.9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | ROLDANILLO | 34.5 | 9.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ENERGÍA SOLAR DEL VALLE DEL CAUCA S.A.S | CELSIA S.A. |  | 20211110028092 | 10/03/2021 | 10:33
820 | NA | NA | Concepto estudio de conexión autogeneración solar Drummond de 240 MW a la subestación La Loma 500 kV. | GENERACIÓN MAYOR | AUTOGENERACION | EN ANÁLISIS UPME | NO | CESAR | LA LOMA | 500 | 240 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | DRUMMOND LTD | GEB |  | 20211110024802 | 03/03/2021 0 | 10:35 00:00
821 | NA | NA | Concepto técnico sobre la conexión del proyecto PARQUE SAN JUAN EÓLICO 100 MW, a la subestación San Juan 220 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | LA GUAJIRA | SAN JUAN | 220 | 100 | 2024-12-31 | EÓLICA | SJ Renovables Wind 1 | SAMPI JDP S.A.S E.S.P. |  | 20211110017112 | 15/02/2021 | 08:08
822 | NA | NA | Concepto técnico sobre la conexión del proyecto SOLAR FOTOVOLTAICO DOMENICA 19,9 MW, a las redes del SDL propiedad de Codensa. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | CUNDINAMARCA | BARZALOSA | 34.5 | 19.9 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PSR5 S.A.S. | ENEL CODENSA | Enel da concepto supeditado a la expansión de red del doble circuito La Guaca – Colegio 115 kV de 1.200 A | 20211110036192 | 29/03/2021 | 10:15
823 | NA | NA | Remisión concepto de favorabilidad técnica y estudio de conexión del proyecto "Generación fotovoltaica El Arbolito 9,9 MW". | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | CAUCA | MERCADERES | 34.5 | 9.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TESOCOL S.A. | CEO |  | 20211110030702 | 16/03/2021 | 12:50
824 | NA | NA | Concepto estudio de conexión del proyecto Parque Solar San Isidro de 99 MW, a la subestación La Virginia 230 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | RISARALDA | VIRGINIA | 230 | 99 | 2023-07-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | Parque Solar San Isidro S.A.S. | INTERCOLOMBIA |  | 20211110031032 | 17/03/2021 | 08:45
825 | NA | NA | Concepto estudio de conexión del proyecto solar Charcos de 99,9 MW, a la subestación Guatiguará 230 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | GUATIGUARA | 230 | 99.9 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS | INTERCOLOMBIA | -Se emite respuesta indicando que requieren expansión en el STN por sobrecargas en los transformadores de Sogamoso | 20201110038752 20211110024772 | 10/07/2020 03/03/2021 0 | 07:44 09:40 00:00 | 20211520015541 20211520023081 | 02/03/2021 25/03/2021
826 | NA | NA | Concepto estudio de conexión del proyecto solar Rincón de 99,9 MW, a la subestación Guatiguará 230 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | SE EMITIÓ RESPUESTA - NECESITA EXPANSIÓN | SI | SANTANDER | GUATIGUARA | 230 | 99.9 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS | INTERCOLOMBIA | -Se emite respuesta indicando que requieren expansión en el STN por sobrecargas en los transformadores de Sogamoso | 20201110038752 20211110012932 20211110024772 | 10/07/2020 05/02/2021 03/03/2021 | 07:44 16:22 09:40 | 20211520015521 20211520023081 | 02/03/2021 25/03/2021
827 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica planta fotovoltaica Solar Escobal 3 de 19,9 MW (antes Mirolindo III de 19,9 MW) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | CONCEPTO SUPEDITADO A EXPANSIÓN | SI | TOLIMA | IBAGUE (MIROLINDO) | 115 | 19.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA TOLIMA | Posibilidad de aumentar la capacidad de las líneas Brisas - Cajamarca 115 kV, Cajamarcas - Regivit 115 kV y Brisas - Papayo 115 kV. Se emite concepto aprobado supeditado a la repotenciación de las líneas del STR Cambian nombre a Solar Escobal 3 -S | 20201110036122 20201110041382 20201110036122 20201110060132 20211110017992 20191100069792 | 30/06/2020 23/07/2020 21/08/2020 15/09/2020 16/02/2021 08/10/2019 | 10:33 07:30 11:03 11:53 16:55 15:18 | 20201520033731 20201520016952 20201520023861 20201520040591 20211520016281 | 29/07/2020 25/03/2020 06/05/2020 04/09/2020 03/03/2021
828 | NA | NA | Concepto de viavilidad ténica para la conexión de 9,9 MW de generación fotovoltaica "Parque fotovoltaico Montelíbano Solar" a la subestación Montelíbano a nivel de 34,5 kV | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | CORDOBA | MONTELIBANO | 34.5 | 9.9 | 2021-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GRENERGY COLOMBIA | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA |  | 20211110034452 | 25/03/2021 | 08:15
829 | NA | NA | Estudio de conexión proyecto Tabebuia Rosea 19,9 MW. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | IBAGUE (MIROLINDO) | 34.5 | 19.9 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | GREEN ENERGY DS&E SAS | CELSIA TOLIMA |  | 20211110030882 | 16/03/2021 | 15:36
830 | NA | NA | Parque Eólico Jamondino 200 MW, a la subestación Jamondino 230 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | NARIÑO | JAMONDINO | 230 | 200 | 2025-12-31 | EÓLICA | COLGEÓLICA S.A.S. | INTERCOLOMBIA |  | 20211110032802 | 19/03/2021 | 16:36
831 | NA | NA | Estudio de Conexión Solar Ocobo 1 - 19.9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | PERALES | 34.5 | 19.9 | 2026-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | OPERADORA RAYO ENERGÍA COLOMBIA S.A.S. | CELSIA TOLIMA |  | 20211110031862 | 18/03/2021 | 16:46
832 | NA | NA | Estudio de Conexión Solar Ocobo 2 - 19.9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | PERALES | 34.5 | 19.9 | 2026-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | OPERADORA RAYO ENERGÍA COLOMBIA S.A.S. | CELSIA TOLIMA |  | 20211110031862 | 18/03/2021 | 16:46
833 | NA | NA | Estudio de Conexión Solar Ocobo 3 - 19.9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | PERALES | 34.5 | 19.9 | 2026-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | OPERADORA RAYO ENERGÍA COLOMBIA S.A.S. | CELSIA TOLIMA |  | 20211110031862 | 18/03/2021 | 16:46
834 | NA | NA | Estudio de Conexión Solar Honda 1 -19.9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | HONDA | 115 | 19.9 | 2026-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA TOLIMA |  | 20211110031932 | 18/03/2021 | 16:56
835 | NA | NA | Estudio de Conexión Solar Honda 2 -19.9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | HONDA | 115 | 19.9 | 2026-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA TOLIMA |  | 20211110031932 | 18/03/2021 | 16:56
836 | NA | NA | Estudio de Conexión Solar Gualanday 1 -19.9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | GUALANDAY | 115 | 19.9 | 2026-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA TOLIMA |  | 20211110031942 | 18/03/2021 | 16:57
837 | NA | NA | Estudio de Conexión Solar Gualanday 2 -19.9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | GUALANDAY | 115 | 19.9 | 2026-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA TOLIMA |  | 20211110031942 | 18/03/2021 | 16:57
838 | NA | NA | Estudio de Conexión Solar Gualanday 3 -19.9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | GUALANDAY | 115 | 19.9 | 2026-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA TOLIMA |  | 20211110031942 | 18/03/2021 | 16:57
839 | NA | NA | Estudio de Conexión Solar Gualanday 4 -19.9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | GUALANDAY | 115 | 19.9 | 2026-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA TOLIMA |  | 20211110031942 | 18/03/2021 | 16:57
840 | NA | NA | Estudio de Conexión Solar Gualanday 5 -19.9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | GUALANDAY | 115 | 19.9 | 2026-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CELSIA S.A. | CELSIA TOLIMA |  | 20211110031942 | 18/03/2021 | 16:57
841 | NA | NA | Estudio de Conexión Renacer 9.95 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | LERIDA | 34.5 | 19.9 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | RTB Colombia S.A.S | CELSIA TOLIMA |  | 20211110031992 | 18/03/2021 | 17:06
842 | NA | NA | Solicitud de punto de conexión parque eólico Maicao 20/20 – 2 x 9,99 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | NO | LA GUAJIRA | MAICAO | 13.8 | 19.98 | 2024-11-30 | EÓLICA | ENEL GREEN POWER | ENEL GREEN POWER |  | 20211110032022 | 18/03/2021 | 17:14
843 | NA | NA | Concepto viabilidad Técnica Colcaribe solar V 5MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | LA GUAJIRA | RIOHACHA | 34.5 | 5 | 2025-01-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | BROOKLEAN HOLDINGS | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR - E |  | 20211110034332 | 24/03/2021 | 16:02
844 | NA | NA | Concepto Parque Solar Camarones 1 (6 MW) | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | LA GUAJIRA | CAMARONES | 34.5 | 6 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | COLOMBIA SOLAR CORPORATION INTERNATIONAL | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR - E |  | 20211110034372 | 24/03/2021 | 16:55
845 | NA | NA | Remisión estudio de conexión Parque Solar Puerto Boyacá 40 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | BOYACA | PUERTO BOYACA | 110 | 40 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | EBSA | EBSA |  | 20211110035052 | 25/03/2021 | 20:12
846 | NA | NA | Concepto Parque Eólico la Manita 9,99 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | LA GUAJIRA | BALLENAS | 34.5 | 9.99 | 2023-12-31 | EÓLICA | COLGEÓLICA S.A.S. | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR - E |  | 20211110035402 | 26/03/2021 | 11:10
847 | NA | NA | Punto de conexión de Parque Eólico El Ahumado 2 (Buenavista) 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | LA GUAJIRA | RIOHACHA | 110 | 9.9 | 2023-01-31 | EÓLICA | COLGEÓLICA S.A.S. | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR - E |  | 20211110035482 | 26/03/2021 | 12:02
848 | NA | NA | Proyecto PS Girasol de 150 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | BOLIVAR | PASACABALLOS | 220 | 150 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ENERFIN SERVICIOS S.A.S | ENERFIN SERVICIOS S.A.S |  | 20211110036702 | 30/03/2021 | 07:14
849 | NA | NA | Remisión estudio de conexión PCH Renacer 16.27 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | SANTANDER | CABRERA | 115 | 16.27 | 2023-12-31 | HIDROELECTRICA | HIDROTURBINAS DELTA | ESSA |  | 20211110037092 | 30/03/2021 | 12:02
850 | NA | NA | Remisión estudio de conexión generación Central Hidroeléctrica Aurrá La Sucia 14 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ANTIOQUIA | SAN JERONIMO | 44 | 14 | 2023-12-31 | HIDROELECTRICA | URRÁ S.A. E.S.P. | EPM |  | 20211110038962 | 06/04/2021 | 09:17
851 | NA | NA | Concepto técnico sobre la conexión del proyecto SOLAR FOTOVOLTAICO UTICA 9,9 MW, a las redes del SDL propiedad de Codensa. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | CUNDINAMARCA | Circuito La Palma | 34.5 | 9.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | CODENSA |  | 20211110047662 | 21/04/2021 | 13:41
852 | NA | NA | Conexión de 9,9 MW del proyecto de generación “Parque Solar Teko 2”. | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ATLANTICO | NUEVA BARRANQUILLA | 13.8 | 9.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | TEKO 2 S.A.S E.S.P. | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR - E | Mediante radicado 20201110052392 Electricaribe remite cambio de FPO para diciembre de 2022. | 20211110041482 20191100054962 20201110052392 | 12/04/2021 21/08/2019 28/08/2020 | 08:21 11:34 09:56 | 20201520054681 | 05/11/2020
853 | NA | NA | Remisión de estudio de conexión PCH Guanes 10,3 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | SANTANDER | OIBA | 34.5 | 10.3 | 2024-12-31 | HIDROELECTRICA | HIDROTURBINAS DELTA | ESSA |  | 20211110040272 20211110038942 20211110038922 | 08/04/2021 06/04/2021 06/04/2021 0 | 09:30 08:30 08:03 00:00
854 | NA | NA | Estudio de Conexión parque solar fotovoltaico Coello 19.9MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | TOLIMA | COELLO (TOLIMA) | 34.5 | 19.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | Renovables LATAM | CELSIA TOLIMA |  | 20211110039572 | 07/04/2021 | 09:16
855 | NA | NA | Concepto estudio de conexión parque de generación eólica Andakí Windfarm de 250 MW a la subestación Altamira 230 kV. | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | HUILA | ALTAMIRA | 230 | 250 | 2024-12-31 | EÓLICA | Andaki New Energy S.A.S | GEB |  | 20211110046932 | 20/04/2021 | 14:43
856 | NA | NA | Remisión Estudio de Conexión PFV SAHAGÚN 200 MW - Colgeólica | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | CORDOBA | SAHAGUN | 500 | 200 | 2025-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | COLGEÓLICA S.A.S. | CELSIA S.A. |  | 20211110039352 | 06/04/2021 | 13:46
857 | NA | NA | Concepto conexión Generación Solar Fotovoltaica SIATÁ 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | CALDAS | DORADA | 33 | 19.9 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | CHEC |  | 20211110049622 | 26/04/2021 | 10:50
858 | NA | NA | Estudio de conexión Parque Chitagoto 9.9. MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | BOYACA | BELEN (CUCUTA) | 34.5 | 9.9 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | EBSA |  | 20211110050322 20211110050342 | 27/04/2021 27/04/2021 | 16:20 16:27
859 | NA | NA | Parque Solar Pasacaballo I de 29,8 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | BOLIVAR | PASACABALLOS | 110 | 29.8 | 2023-06-30 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PROMOENERGIA | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA |  | 20211110050512 | 28/04/2021 | 08:06
860 | NA | NA | Parque Solar Pasacaballo II de 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | BOLIVAR | PASACABALLOS | 13.8 | 9.9 | 2024-01-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PROMOENERGIA | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA |  | 20211110050512 | 28/04/2021 | 08:06
861 | NA | NA | Parque Solar Pasacaballo III de 19,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | BOLIVAR | PASACABALLOS | 110 | 19.9 | 2024-01-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PROMOENERGIA | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA |  | 20211110050512 | 28/04/2021 | 08:06
862 | NA | NA | Conexión planta Alpha solar Fortul 5 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ARAUCA | FORTUL | 34.5 | 5 | 2026-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SVC ESP SAS | ENELAR |  | 20211110051072 | 29/04/2021 | 06:35
863 | NA | NA | Conexión planta Deya solar Arauquita 3MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ARAUCA | LA ESMERALDA (ARAUCA) | 34.5 | 3 | 2027-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | SVC ESP SAS | ENELAR |  | 20211110051082 | 29/04/2021 | 06:39
864 | NA | NA | Remisión de estudio de Conexión para el proyecto solar “SUMMA II 200 MW” que se conectará a la subestación Sahagún 500 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | CORDOBA | SAHAGUN | 500 | 200 | 2023-08-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PROELECTRICA | CELSIA S.A. |  | 20211110038102 | 05/04/2021 | 10:11
865 | NA | NA | Estudio de Conexión proyecto Parque Solar CSF Continua El Futuro 500 MW,a la subestación La Virginia 500 kV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | CONCEPTO APROBADO | SI | RISARALDA | VIRGINIA | 500 | 500 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | CSF CONTINUA EL FUTURO S.A.S. E.S.P. | INTERCOLOMBIA |  | 20201110041922 | 24/07/2020 | 08:59 | 20211520034301 | 30/04/2021
866 | NA | NA | Remisión estudio de conexión Proyecto Sua 60 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | BOYACA | BAVARIA (BOYACÁ) | 115 | 60 | 2023-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | EBSA |  | 20211110044212 | 15/04/2021 | 13:27
867 | NA | NA | Concepto de viabilidad técnica conexión proyecto PLANTA SOLAR PEÑAS BLANCAS con capacidad de 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | HUILA | PEÑAS BLANCAS | 34.5 | 9.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | Renovables LATAM | ELECTROHUILA |  | 20211110052622 | 03/05/2021 | 08:33
868 | NA | NA | Remisión estudio de conexión de PCH Guaico de 1,2 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ANTIOQUIA | VALPARAISO | 13.2 | 1.2 | 2026-12-31 | HIDROELECTRICA | INGESERTEC Ingeniería y Servicios Técnicos | EPM |  | 20211110061482 | 21/05/2021 | 08:57
869 | NA | NA | Remisión estudio de conexión de PCH Vequedo de 2,6 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ANTIOQUIA | VALPARAISO | 44 | 2.6 | 2026-12-31 | HIDROELECTRICA | INGESERTEC Ingeniería y Servicios Técnicos | EPM |  | 20211110061482 | 21/05/2021 | 08:57
870 | NA | NA | SOLICITUD CONCEPTO VIABILIDAD TÉCNICA PARQUE SOLAR SURIA de 99.9 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | META | SANTA HELENA | 115 | 99.9 | 2026-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ELAWAN ENERGY | EMSA |  | 20211110061342 20211110062432 | 20/05/2021 24/05/2021 | 16:39 11:11
871 | NA | NA | Remisión Proyecto Generación Apulo I 9,9 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | CUNDINAMARCA | Circuito Anapoima 34,5 kV | 34.5 | 9.9 | 2022-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | CODENSA | Punto de conexión solicitado (sitio): Derivación del circuito Anapoima 34,5 kV, mediante línea de conexión de 1,64 km de longitud | 20211110063812 | 26/05/2021 | 09:54
872 | NA | NA | Remisión estudio de conexión generación PCH Dolores Concepción de 1 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ANTIOQUIA | CIRCUITO R51-02 PROVENIENTE DE SE EL SALTO | 13.2 | 1 | 2025-12-31 | HIDROELECTRICA | EPM | EPM |  | 20211110066802 | 01/06/2021 | 16:39
873 | NA | NA | Remisión estudio de conexión generación Central Hidroeléctrica Chochorio 5 MW | GENERACIÓN MENOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | ANTIOQUIA | GUADALUPE IV | 44 | 5 | 2024-07-31 | HIDROELECTRICA | CHOCHORIO S.A.S. | EPM | * Solicitan aprobación, nuevos activos de uso para la conexión de Chochorio 5MW | 20211110061322 | 20/05/2022 | 15:52
874 | NA | NA | Autogeneración Solar Campo Rubiales PEL - 105 MW | GENERACIÓN MAYOR | AUTOGENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | CUNDINAMARCA | CHIVOR | 230 | 0 | 2022-08-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | PETROELECTRICA DE LOS LLANOS | INTERCOLOMBIA |  | 20211110065992 20211110071492 | 31/05/2021 15/06/2021 | 12:13 13:09
875 | NA | NA | Autogeneración Térmica Campo Rubiales PEL - 119 MW | GENERACIÓN MAYOR | AUTOGENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | CUNDINAMARCA | CHIVOR | 230 | 0 | 2022-08-31 | TÉRMICA | PETROELECTRICA DE LOS LLANOS | INTERCOLOMBIA |  | 20211110065992 20211110071492 | 31/05/2021 15/06/2021 | 12:13 13:09
876 | NA | NA | Conexión Proyecto Solar La Estrella 60 MW en Victoria 115 33 KV | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | CALDAS | VICTORIA (CALDAS) | 115 | 60 | 2024-12-31 | SOLAR FOTOVOLTAICA | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | CHEC |  | 20211130063412 | 25/05/2021 | 15:10
877 | NA | NA | Solicitud de conexión Parques eólicos Azufral 60 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | NARIÑO | JARDINERA 115 KV | 115 | 60 | 2026-07-31 | EÓLICA | VOLTALIA | CEDENAR |  | 20211110055322 | 07/05/2021 | 10:52
878 | NA | NA | Solicitud de conexión Parque eólico Pastor 80 MW | GENERACIÓN MAYOR | GENERACION | EN ANÁLISIS UPME | SI | NARIÑO | JAMONDINO | 115 | 80 | 2026-01-31 | EÓLICA | VOLTALIA | CEDENAR |  | 20211110055322 | 07/05/2021 | 10:52