## Cn Datos Proyectos
INFORME DE REGISTRO DE PROYECTOS DE GENERACIÓN Semana 05, corte a 02 de febrero del 2024
Codigo Proyecto | Fecha Proyecto | Nombre Proyecto | Vigencia | Estado | Tipo | Recurso | Tecnologia | Capacidad MW | Departamento | Municipio | Nombre Promotor | Entrada Operacion
1 | 2007-04-23 | PROYECTO HIDROELECTRICO LA CASCADA | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 2.3 | ANTIOQUIA | SAN ROQUE | PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS LA CASCADA | 2009-04-22
7 | 2007-05-02 | TERMO FLORES IV | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO COMBINADO | 160 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | TERMOFLORES S.A. E.S.P | 2009-05-01
14 | 2007-09-25 | PORCE III | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 660 | ANTIOQUIA | AMALFI | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2009-09-24
23 | 2007-10-04 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE AMAIME | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 18.6 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | EPSA S.A. E.S.P. | 2009-10-03
28 | 2007-10-04 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE BUGALAGRANDE | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 40.5 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | EPSA S.A. E.S.P. | 2009-10-03
35 | 2007-10-11 | TEBSA | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO COMBINADO | 45 | ATLANTICO | SOLEDAD | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. - GECELCA | 2009-10-10
38 | 2008-02-11 | MERIELECTRICA CICLO COMBINADO | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO COMBINADO | 103 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | MERILECTRICA S.A. & CIA. S.C.A. E.S.P. | 2010-02-10
41 | 2008-02-22 | TERMOBIJAO | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 460 | CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | MERILECTRICA S.A. & CIA. S.C.A. E.S.P. | 2010-02-21
43 | 2008-03-11 | GECELCA 13 | No | Fase 2 | TÉRMICO | FUEL OIL | CICLO ABIERTO | 10 | LA GUAJIRA | DIBULLA | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. - GECELCA | 2010-03-11
44 | 2008-03-11 | GECELCA 14 | No | Fase 2 | TÉRMICO | FUEL OIL | CICLO ABIERTO | 10 | LA GUAJIRA | DIBULLA | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. - GECELCA | 2010-03-11
45 | 2008-03-11 | GECELCA 15 | No | Fase 2 | TÉRMICO | FUEL OIL | CICLO ABIERTO | 50 | ATLANTICO | SOLEDAD | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. - GECELCA | 2010-03-11
46 | 2008-03-11 | GECELCA 2 | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 150 | LA GUAJIRA | DIBULLA | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. - GECELCA | 2010-03-11
47 | 2008-03-11 | GECELCA 3 | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 150 | CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. - GECELCA | 2010-03-11
48 | 2008-03-11 | GECELCA 4 | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 100 | LA GUAJIRA | DIBULLA | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. - GECELCA | 2010-03-11
49 | 2008-03-11 | GECELCA 7 | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 100 | CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. - GECELCA | 2010-03-11
54 | 2008-03-11 | REPOTENCIACION UNIDAD CIMARRON | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 38 | CASANARE | YOPAL | GENERADORA CIMARRON S.A. | 2010-03-11
56 | 2008-03-11 | REPOTENCIACION UNIDAD MORRO 2 | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 38 | CASANARE | YOPAL | CENTRAL TERMOELECTRICA EL MORRO 2 S.A. | 2010-03-11
61 | 2008-03-12 | TERMOCAUCA | No | Fase 1 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 100 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | TERMOCAUCA | 2010-03-12
65 | 2008-03-18 | TASAJERO II | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 155 | NORTE DE SANTANDER | SAN CAYETANO | TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. | 2010-03-18
68 | 2008-03-19 | GT 23 | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 100 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. | 2010-03-19
71 | 2008-03-19 | TERMO SANFERNANDO | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 165 | ANTIOQUIA | AMAGA | Compañía de Generacion del Cauca S.A E.S.P | 2010-03-19
88 | 2008-03-19 | TERMOESMERALDA | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 160 | BOLIVAR | CARTAGENA | AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P. | 2010-03-19
97 | 2008-03-19 | TERMOZIPA UNIDAD 6 A CARBON | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 154.685 | CUNDINAMARCA | TOCANCIPA | EMGESA S.A. E.S.P. | 2010-03-19
98 | 2008-03-26 | CENTRAL TERMICA A CARBON TERMOSUAMOX | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 300 | BOYACA | SOGAMOSO | ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. | 2010-03-26
134 | 2008-03-28 | TERMOCOL | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 210 | MAGDALENA | SANTA MARTA | GRUPO POLIOBRAS | 2010-03-28
155 | 2008-03-28 | EL QUIMBO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 400 | HUILA | NEIVA | EMGESA S.A. E.S.P. | 2010-03-28
137 | 2008-03-31 | TERMODIAL 1 | No | Fase 2 | TÉRMICO | DIESEL | CICLO ABIERTO | 25 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | JOSE ALEJANDRO ALZATE | 2010-03-31
15 | 2008-04-04 | PORCE IV | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 400 | ANTIOQUIA | AMALFI | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2010-04-04
160 | 2008-04-04 | HIDROIBITA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 11.2 | SANTANDER | OIBA | MARVAL S.A | 2010-04-04
164 | 2008-04-14 | ITUANGO | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 2400 | ANTIOQUIA | ITUANGO | HIDROELECTRICA PESCADERO ITUANGO | 2010-04-14
109 | 2008-05-09 | ANDAQUI | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 687 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | ISAGEN S.A. E.S.P. | 2010-05-09
169 | 2008-05-14 | CUCUANA | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 48 | TOLIMA | RONCESVALLES | EPSA S.A. E.S.P. | 2010-05-14
172 | 2008-07-14 | TELLO | No | Fase 3 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 21 | HUILA | NEIVA | ECOPETROL | 2008-07-14
173 | 2008-09-18 | COELLO 1 | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 1.2 | TOLIMA | ESPINAL | ENERGETICA S.A E.S.P | 2010-09-18
174 | 2008-09-18 | COELLO 2 | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 1.2 | TOLIMA | ESPINAL | ENERGETICA S.A E.S.P | 2010-09-18
175 | 2008-09-18 | COELLO 3 | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 1.2 | TOLIMA | ESPINAL | ENERGETICA S.A E.S.P | 2010-09-18
53 | 2009-02-10 | COGENERACION IPSA | No | Fase 3 | BIOMASA | BAGAZO | COGENERACIÓN | 19.9 | VALLE DEL CAUCA | EL CERRITO | INGENIO PROVIDENCIA S.A. | 2009-02-10
176 | 2009-02-12 | EL DOCE | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 360 | ANTIOQUIA | TARAZA | HMV INGENIEROS LTDA | 2011-02-12
177 | 2009-02-16 | GUANAQUITAS | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.5 | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | GUANAQUITAS S.A. | 2011-02-16
182 | 2009-05-12 | PROYECTO HIDROELECTRICO CHAPASIA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 800 | BOYACA | MIRAFLORES | EMGESA S.A. E.S.P. | 2011-05-12
184 | 2009-09-21 | CARUQUIA | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.5 | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | CARUQUIA S.A. E.S.P. | 2011-09-21
188 | 2009-10-27 | CUSIANA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 194 | BOYACA | PAJARITO | EPSA S.A. E.S.P. | 2011-10-27
194 | 2009-10-27 | EL PLACER | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 65 | TOLIMA | RIOBLANCO | EPSA S.A. E.S.P. | 2011-10-27
197 | 2009-10-27 | LA ESTACION | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 99 | TOLIMA | RIOBLANCO | EPSA S.A. E.S.P. | 2011-10-27
199 | 2009-10-27 | LA GAITANA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 59 | TOLIMA | PLANADAS | EPSA S.A. E.S.P. | 2011-10-27
202 | 2009-10-27 | LIMONCITO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 52 | TOLIMA | IBAGUE | EPSA S.A. E.S.P. | 2011-10-27
204 | 2009-10-27 | MARACAIBO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 86 | TOLIMA | ATACO | EPSA S.A. E.S.P. | 2011-10-27
208 | 2009-10-27 | MITACA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 99 | TOLIMA | RIOBLANCO | EPSA S.A. E.S.P. | 2011-10-27
209 | 2009-10-27 | VERGEL | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 99 | TOLIMA | RIOBLANCO | EPSA S.A. E.S.P. | 2011-10-27
187 | 2009-12-14 | RIO AMOYA | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 80 | TOLIMA | CHAPARRAL | ISAGEN S.A. E.S.P. | 2011-12-14
213 | 2009-12-14 | SOGAMOSO | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 820 | SANTANDER | GIRON | ISAGEN S.A. E.S.P. | 2011-12-14
5 | 2010-02-11 | BARROSO | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | ANTIOQUIA | SALGAR | BARROSO S.A E.S.P | 2012-02-11
214 | 2010-02-11 | CENTRAL HIDROELECTRICA JULUMITO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 53 | CAUCA | POPAYAN | CEDELCA S.A. E.S.P. | 2012-02-11
215 | 2010-03-18 | SANTIAGO | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 2.776 | ANTIOQUIA | SANTO DOMINGO | GENERAMOS ENERGIA S.A. E.S.P | 2010-03-18
235 | 2010-05-04 | LOMA | No | Fase 1 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 350 | CESAR | EL PASO | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2012-05-03
246 | 2010-05-18 | PENDERISCO 3 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 160 | ANTIOQUIA | URRAO | EMGEA S.A. E.S.P. | 2012-05-17
252 | 2010-05-19 | PCH MAGALLO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 8.4 | ANTIOQUIA | SABANETA | RIO MAGALLO S.A.S | 2012-05-18
254 | 2010-05-20 | MINICENTRAL LAS PALMAS | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 2.8 | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | GENERACION DE ENERGIA S.A E.S.P | 2012-05-19
267 | 2010-05-27 | PEDRAL | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 7 | ANTIOQUIA | HISPANIA | HMV INGENIEROS LTDA | 2012-05-26
271 | 2010-05-27 | TAPARTO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 13 | ANTIOQUIA | BETANIA | HMV INGENIEROS LTDA | 2012-05-26
24 | 2010-09-20 | SAMANÁ | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 174 | CALDAS | SAMANA | ISAGEN S.A. E.S.P. | 2012-09-19
275 | 2010-10-22 | DABEIBA 1 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | ANTIOQUIA | URRAO | EMGEA S.A. E.S.P. | 2012-10-21
276 | 2010-10-22 | DABEIBA 2 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3.13 | ANTIOQUIA | URRAO | EMGEA S.A. E.S.P. | 2012-10-21
278 | 2010-10-22 | LA CRISTALINA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 2.5 | ANTIOQUIA | BARBOSA | EMGEA S.A. E.S.P. | 2012-10-21
280 | 2010-10-22 | LIBORINA 2 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4 | ANTIOQUIA | LIBORINA | EMGEA S.A. E.S.P. | 2012-10-21
282 | 2010-10-22 | SIRGUA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.9 | ANTIOQUIA | ARGELIA | EMGEA S.A. E.S.P. | 2012-10-21
31 | 2010-11-04 | BUTANTAN | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 340.11 | CALDAS | SAMANA | GENSA S.A. E.S.P. | 2018-01-01
36 | 2011-01-25 | MONTEBONITO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 34 | CALDAS | MANZANARES | LATINCO S.A. | 2013-01-24
296 | 2011-01-25 | AGUA BONITA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 55 | CALDAS | MARULANDA | LATINCO S.A. | 2013-01-24
336 | 2011-01-25 | PAUJIL | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 17.5 | CALDAS | PENSILVANIA | LATINCO S.A. | 2013-01-24
342 | 2011-01-25 | GUACHICONO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.5 | CAUCA | POPAYAN | GRUPO GELEC S.A.S. E.S.P. | 2012-10-01
349 | 2011-01-25 | TAMAS | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 15.38 | HUILA | CAMPOALEGRE | I-CONSULT S.A.S. | 2013-01-24
355 | 2011-01-25 | ZEUS | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 8.15 | ANTIOQUIA | DON MATIAS | I-CONSULT S.A.S. | 2013-01-24
253 | 2011-04-19 | AMAGA | No | Fase 1 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 44 | ANTIOQUIA | AMAGA | VATIA S.A. E.S.P. | 2012-12-01
360 | 2011-04-19 | PROYECTO HIDROELECTRICO PENSILVANIA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 14.84 | CALDAS | PENSILVANIA | LATINCO S.A. | 2013-04-18
363 | 2011-04-19 | PROYECTO HIDROELECTRICO PANTAGORAS | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 13.14 | CALDAS | PENSILVANIA | LATINCO S.A. | 2013-04-18
376 | 2011-04-19 | EL BOSQUE | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 0.827 | RISARALDA | APIA | ICCEG S.A E.S.P | 2012-10-01
89 | 2011-07-11 | LA ESMERALDA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 5.5 | CALDAS | SAMANA | HB ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A | 2013-07-10
338 | 2011-07-11 | PAUJIL II | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 12.05 | CALDAS | SAMANA | HB ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A | 2013-07-10
407 | 2011-07-11 | PALENQUE | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 11.59 | CALDAS | MARQUETALIA | HB ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A | 2013-07-10
29 | 2011-07-19 | EL BUEY | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 188.74 | ANTIOQUIA | ABEJORRAL | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2017-01-01
111 | 2011-07-28 | ALEJANDRIA | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 15 | ANTIOQUIA | LIBORINA | EMGEA S.A. E.S.P. | 2013-07-27
227 | 2011-07-28 | COGENERACION INGENIO SANCARLOS | No | Fase 3 | BIOMASA | BAGAZO | COGENERACIÓN | 7 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | CARLOS SARMIENTO LORA & CIA - INGENIO SANCARLOS S.A. | 2013-07-27
236 | 2011-07-28 | PALOMA 1 | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 5.6 | ANTIOQUIA | SONSON | EMGEA S.A. E.S.P. | 2013-07-27
279 | 2011-07-28 | LIBORINA 1 | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4.9 | ANTIOQUIA | LIBORINA | EMGEA S.A. E.S.P. | 2013-07-27
434 | 2011-08-05 | PROYECTO HIDROELECTRICO CHITAGA 2 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.23 | NORTE DE SANTANDER | LABATECA | CKAPITAL S.A.S. | 2015-01-01
436 | 2011-08-05 | PROYECTO HIDROELECTRICO RIO SUMAPAZ | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 156 | CUNDINAMARCA | VENECIA | EMGESA S.A. E.S.P. | 2016-09-01
205 | 2011-08-09 | PROYECTO HIDROELECTRICO GUAIMARAL | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 15.38 | CALDAS | PENSILVANIA | I-CONSULT S.A.S. | 2013-08-08
440 | 2011-08-09 | URRAO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 170 | ANTIOQUIA | URRAO | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2021-01-01
443 | 2011-08-09 | SIRENO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 335 | ANTIOQUIA | URRAO | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2027-01-01
283 | 2011-09-14 | SIRGUA 9,8 MW | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.8 | ANTIOQUIA | SONSON | EMGEA S.A. E.S.P. | 2014-01-01
237 | 2011-10-19 | PALOMA 2 - 8.1 MW | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 8.1 | ANTIOQUIA | ARGELIA | EMGEA S.A. E.S.P. | 2013-10-18
185 | 2011-11-03 | SAN MIGUEL | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 42 | ANTIOQUIA | SAN FRANCISCO | CH SAN MIGUEL S.A.S. E.S.P. | 2013-11-02
449 | 2011-11-10 | PCH TUNJITA | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.8 | BOYACA | MIRAFLORES | AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P. | 2011-11-10
100 | 2011-11-11 | TERMOANDINA | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 98.49 | SUCRE | SAN PEDRO | PROELÉCTRICA & CIA S.C.A. E.S.P. | 2013-11-10
50 | 2011-11-15 | GECELCA 31 | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 175 | CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. - GECELCA | 2013-11-14
51 | 2011-11-15 | GECELCA 32 | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 250 | CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. - GECELCA | 2013-11-14
52 | 2011-11-15 | GECELCA 33 | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 250 | CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. - GECELCA | 2013-11-14
74 | 2011-11-15 | ESPIRITU SANTO Alternativa I | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 873 | ANTIOQUIA | ITUANGO | HMV INGENIEROS LTDA | 2013-11-14
75 | 2011-11-15 | ESPIRITU SANTO Alternativa II | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 627 | ANTIOQUIA | ITUANGO | HMV INGENIEROS LTDA | 2013-11-14
143 | 2011-11-15 | TERMOSINIFANA 1 | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 175 | ANTIOQUIA | VENECIA | CARBOELÉCTRICA DE SINIFANÁ S.A.S. E.S.P. | 2013-11-14
144 | 2011-11-15 | TERMOSINIFANA 2 | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 175 | ANTIOQUIA | VENECIA | CARBOELÉCTRICA DE SINIFANÁ S.A.S. E.S.P. | 2013-11-14
145 | 2011-11-15 | TERMOLIBERTADOR II | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO COMBINADO | 300 | CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | COLINVERSIONES S.A. E.S.P. | 2015-12-01
101 | 2011-11-17 | ANDINO POWER | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 150 | SANTANDER | CIMITARRA | REFINERIA SEBASTOPOL | 2015-01-01
139 | 2011-11-17 | TERMOPAIPA V | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 165.5 | BOYACA | PAIPA | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P | 2015-12-01
147 | 2011-11-18 | TERMOEMCALI I AUMENTO DE POTENCIA | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO COMBINADO | 39 | VALLE DEL CAUCA | CALI | TERMOEMCALI S.A. E.S.P. | 2015-11-01
84 | 2011-11-21 | TERMOCARIBE 3 | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 350 | ATLANTICO | GALAPA | TERMO ATLANTICO S.A.S | 2017-01-01
152 | 2011-11-21 | TERMOBOLIVAR | No | Fase 2 | TÉRMICO | FUEL OIL | CICLO ABIERTO | 204 | BOLIVAR | SANTA ROSA | COLINVERSIONES S.A. E.S.P. | 2014-06-01
451 | 2011-11-21 | CENTRAL TERMICA MAGDALENA | No | Fase 2 | TÉRMICO | PET COKE | CICLO ABIERTO | 250 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. - GECELCA | 2013-11-20
138 | 2011-11-24 | TERMOPALERMO | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO COMBINADO | 390 | MAGDALENA | SITIONUEVO | TERMOPALERMO S.A.S. E.S.P. | 2013-11-23
141 | 2011-11-24 | TERMONORTE | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO COMBINADO | 88 | MAGDALENA | SANTA MARTA | TERMONORTE S.A.S. E.S.P. | 2013-12-01
419 | 2011-12-06 | CARLOS LLERAS RESTREPO | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 75 | ANTIOQUIA | BARBOSA | HIDRALPOR S.A.S. | 2013-12-05
335 | 2011-12-07 | EL EDEN | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.5 | CALDAS | MARQUETALIA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL EDÉN S.A.S. E.S.P. | 2013-12-06
19 | 2011-12-16 | PROYECTO HIDROELECTRICO EL PORVENIR | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 274.88 | ANTIOQUIA | YARUMAL | ACCION SOCIEDAD FIDUCIARA S.A. | 2017-11-01
82 | 2011-12-16 | TERMOCARIBE 1 | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 350 | ATLANTICO | GALAPA | ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE BARRANQUILLA S.A. | 2013-12-15
83 | 2011-12-16 | TERMOCARIBE 2 | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 350 | ATLANTICO | GALAPA | ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE BARRANQUILLA S.A. | 2013-12-15
76 | 2012-01-12 | CSD = CALARCA - RIO SANTO DOMINGO - QUINDIO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3.09 | QUINDIO | CALARCA | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-01-11
329 | 2012-01-12 | CRV = CORDOBA - RIO VERDE - QUINDIO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3.27 | QUINDIO | CORDOBA | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-01-11
331 | 2012-01-12 | PRA = PIJAO - RIO AZUL - QUINDIO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 6.26 | QUINDIO | PIJAO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-01-11
333 | 2012-01-12 | RG = RIO ROJO GENOVA - QUINDIO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4.23 | QUINDIO | GENOVA | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-01-11
30 | 2012-01-17 | PCH BUENAVISTA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 0.8 | QUINDIO | ARMENIA | ENREVSA ESP | 2014-01-16
494 | 2012-01-23 | LA PROFESORA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 0.957 | BOYACA | COPER | PROFESIONALES EN ENERGIA S.A. E.S.P. PEESA | 2014-01-22
473 | 2012-02-07 | LA CABRERA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 13.056 | CAUCA | POPAYAN | ENERGIAS RENOVABLES DEL CAUCA S.A.S. | 2011-12-23
216 | 2012-02-27 | SM (SANTUARIO-MAPA) | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 2.8 | RISARALDA | SANTUARIO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-02-26
310 | 2012-02-27 | PRT (PUEBLO RICO TATAMÁ) | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 16.29 | RISARALDA | PUEBLO RICO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-02-26
311 | 2012-02-27 | PRTA (PUEBLO RICO TATAMÁ ALTO) | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.8 | RISARALDA | PUEBLO RICO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-02-26
313 | 2012-02-27 | PRTB (PUEBLO RICO TATAMÁ BAJO) | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.98 | RISARALDA | PUEBLO RICO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-02-26
314 | 2012-02-27 | PRTF (PUEBLO RICO TATAMÁ FINAL) | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.93 | RISARALDA | PUEBLO RICO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-02-26
316 | 2012-02-27 | CSA (CHAMI - SAN ANTONIO) | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3.83 | RISARALDA | MISTRATO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-02-26
322 | 2012-02-27 | QO (QUINCHIA OPIRAMÁ) | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3.95 | RISARALDA | QUINCHIA | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-02-26
325 | 2012-02-27 | SJA ( SAN JUAN DESPUÉS DE ATARRAYA - SAN ANTONIO ) | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 8.36 | RISARALDA | MISTRATO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-02-26
326 | 2012-02-27 | SJSA (SAN JUAN - SAN ANTONIO ) | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 5.84 | RISARALDA | MISTRATO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-02-26
511 | 2012-02-27 | ASA ( ATARRAYA - SAN ANTONIO DEL CHAMI ) | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4.66 | RISARALDA | MISTRATO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-02-26
457 | 2012-03-05 | PROYECTO SISTEMA HIDROELECTRICO RIO SAN JUAN | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 119.3 | ANTIOQUIA | BETANIA | HIDROELÉCTRICA RIO SAN JUAN S.A.S E.S.P. | 2015-11-01
513 | 2012-03-05 | PCH LA COPA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 0.51 | BOYACA | TOCA | PROFESIONALES EN ENERGIA S.A. E.S.P. PEESA | 2014-03-05
179 | 2012-03-13 | GUATICA 1 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4 | RISARALDA | GUATICA | RISARALDA ENERGIA S.A.S. E.S.P | 2012-07-01
180 | 2012-03-13 | GUATICA 2 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 8 | RISARALDA | GUATICA | RISARALDA ENERGIA S.A.S. E.S.P | 2012-07-01
516 | 2012-03-13 | TT-RIO TATARÉ-TOLIMA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 32.46 | TOLIMA | ANZOATEGUI | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-03-13
517 | 2012-03-13 | CT-RIO CHINA-TOLIMA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 23.41 | TOLIMA | ANZOATEGUI | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-03-13
518 | 2012-03-13 | CMT-RIO LA CHINA MEDIO-TOLIMA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 26.99 | TOLIMA | ANZOATEGUI | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-03-13
190 | 2012-03-14 | CAC-CUSIANA ALTO-BOYACA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 43.5 | BOYACA | PAJARITO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-03-14
344 | 2012-03-14 | GUC-GUACAVIA-CUNDINAMARCA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 11.85 | CUNDINAMARCA | MEDINA | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-03-14
345 | 2012-03-14 | GU1C-GUACAVIA 1-CUNDINAMARCA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 8.46 | CUNDINAMARCA | MEDINA | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-03-14
512 | 2012-03-14 | GASC-GASAMUNO-CUNDINAMARCA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 8.49 | CUNDINAMARCA | MEDINA | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-03-14
521 | 2012-03-14 | HC-HUMEA-CUNDINAMARCA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 15.1 | CUNDINAMARCA | MEDINA | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-03-14
339 | 2012-03-21 | PAUC-PAUTO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 59.59 | CASANARE | TAMARA | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-03-21
523 | 2012-03-21 | TC-TABLON o TOCARÍA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 12.24 | CASANARE | TAMARA | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-03-21
526 | 2012-03-21 | PAC-PAYERO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 38.16 | BOYACA | PAYA | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-03-21
529 | 2012-03-21 | CSC-CRAVOSUR | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 43.73 | BOYACA | LABRANZAGRANDE | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-03-21
530 | 2012-03-21 | CHC-CHARIE | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.39 | CASANARE | YOPAL | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-03-21
537 | 2012-03-21 | SC-SALINERA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.62 | CASANARE | CHAMEZA | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-03-21
560 | 2012-03-21 | TBA-TAME BAJO-ARAUCA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 38.44 | ARAUCA | TAME | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-03-21
563 | 2012-03-21 | SLFA-SAN LOPE FINAL-ARAUCA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 36.4 | ARAUCA | TAME | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-03-21
565 | 2012-03-21 | RPA-RIO PLAYON-ARAUCA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 14.88 | ARAUCA | TAME | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-03-21
566 | 2012-03-21 | RPBA-RIO PLAYON BAJO-ARAUCA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 17.4 | ARAUCA | TAME | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-03-21
567 | 2012-03-21 | RPBBA-RIO PLAYON BAJO BAJO-ARAUCA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 28.2 | ARAUCA | TAME | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-03-21
195 | 2012-03-27 | HIDROPLANADAS | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 30.23 | TOLIMA | PLANADAS | CINETIK S.A.S. | 2014-03-27
468 | 2012-04-02 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA USAQUEN | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 1.8 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | 2012-01-01
469 | 2012-04-02 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA SUBA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 2.6 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | 2012-01-01
309 | 2012-05-03 | PRC (PUEBLO RICO - RIO CLARO ) | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 12.3 | RISARALDA | PUEBLO RICO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-05-03
319 | 2012-05-03 | PCU (PUEBLO RICO - CUANZA ) | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 6.6 | RISARALDA | PUEBLO RICO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-05-03
458 | 2012-05-03 | PS ( SAN JUAN - PUEBLO RICO ) | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 99 | RISARALDA | PUEBLO RICO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-05-03
161 | 2012-05-24 | OIBITA | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | SANTANDER | GUAPOTA | HMV INGENIEROS LTDA | 2013-07-01
295 | 2012-05-24 | AGUABONITA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | CALDAS | MANZANARES | HMV INGENIEROS LTDA | 2016-12-01
189 | 2012-05-25 | CBC-CUSIANA BAJO-BOYACA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 23.4 | BOYACA | PAJARITO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-05-25
487 | 2012-07-12 | SAN FRANCISCO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 52.5 | ANTIOQUIA | COCORNA | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2012-06-19
519 | 2012-08-15 | RRT-RIO RECIO-TOLIMA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 58.33 | TOLIMA | LIBANO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2014-08-15
579 | 2012-08-15 | HIDROANDES | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 52.99 | TOLIMA | PLANADAS | CINETIK S.A.S. | 2014-08-15
365 | 2012-08-16 | APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO RIO RECIO, LOS PANCHES PCH4 - PARTE MEDIA MEDIA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 14.93 | TOLIMA | LIBANO | DEACIVIL S.A.S. | 2014-08-16
368 | 2012-09-07 | APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO RIO RECIO, LOS PANCHES PCH3 - PARTE MEDIA ALTA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 18.67 | TOLIMA | LIBANO | DEACIVIL S.A.S. | 2014-09-07
594 | 2012-09-21 | PCH YEGUAS | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4.07 | ANTIOQUIA | ABEJORRAL | TECDESA S.A.S. | 2014-09-21
17 | 2012-09-28 | PORVENIR I | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 364 | ANTIOQUIA | SONSON | PROESAMA S.A.S. | 2014-09-28
495 | 2012-09-28 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO DON DIEGO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | MAGDALENA | SANTA MARTA | CONINTERGETICA S.A.S | 2014-09-28
581 | 2012-10-17 | PCH ROSARIO II | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 5.94 | ANTIOQUIA | YARUMAL | U.T ICATER-ELECTROLUMEN | 2014-10-17
584 | 2012-10-17 | PCH ROSARIO IV | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 8.26 | ANTIOQUIA | YARUMAL | U.T ICATER-ELECTROLUMEN | 2014-10-17
598 | 2012-10-17 | ZUCA | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.1 | ANTIOQUIA | SAN ANDRES | GENERADORA LUZMA S.A.S E.S.P. | 2014-10-17
16 | 2012-11-19 | PCH ECOLOGICA PORCE III | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 2 | ANTIOQUIA | AMALFI | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2012-11-19
73 | 2012-11-20 | PROYECTO HIDROELECTRICO SANTO DOMINGO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 24.46 | CALDAS | MANZANARES | AGREGADOS DE LA SIERRA S.A. | 2014-11-20
602 | 2012-11-21 | PROYECTO LA BELLEZA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.42 | CESAR | EL COPEY | LATINCO S.A. | 2014-11-21
561 | 2012-12-20 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA TAME 900 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 10 | ARAUCA | TAME | ENELAR E.S.P. | 2014-12-20
477 | 2013-02-26 | EL CABLE | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4.81 | ANTIOQUIA | ABEJORRAL | INVERSIONES FADAGO S.A.S. | 2015-02-26
596 | 2013-04-09 | EL TRAPICHE II | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 6.75 | ANTIOQUIA | SAN ROQUE | PRAMING S.A.S. | 2015-04-09
488 | 2013-04-19 | PCH TORREESTRELLA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 8.3 | CAUCA | BOLIVAR | TORRESTRELLA S.A.S E.S.P. | 2015-04-19
538 | 2013-04-23 | CH SALTO ABAJO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | ANTIOQUIA | MARINILLA | ELECTRO ZABALA S.A. E.S.P. | 2013-04-23
625 | 2013-05-08 | CERROLARGO | No | Fase 1 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 150 | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | PROMOTORA DE ENERGIA ELECTRICA DE CARTAGENA & CIA S.C.A. E.S.P | 2013-05-08
564 | 2013-05-09 | GENERACION ELECTRICA EN LA CUENCA DEL RIO LOPEÑO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 38 | ARAUCA | TAME | ENELAR E.S.P. | 2015-05-09
196 | 2013-06-04 | PLAN DE RECONVERSION A TECNOLOGIA LIMPIA | No | Fase 3 | BIOMASA | BAGAZO | COGENERACIÓN | 34.5 | RISARALDA | BALBOA | INGENIO RISARALDA S.A. | 2015-06-04
631 | 2013-06-04 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA EL TUBO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 12.5 | SANTANDER | GAMBITA | EMPRESA PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA - IPD LTDA | 2013-06-04
297 | 2013-11-12 | PCH ENTRE AGUAS | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 0.86 | ANTIOQUIA | SONSON | PCH Alfaguara S.A.S. E.S.P. | 2015-01-01
634 | 2013-11-12 | GP1 - Guayas Puerto Rico 1 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 69.48 | CAQUETA | PUERTO RICO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2015-11-12
635 | 2013-11-12 | GP2 - Guayas Puerto Rico 2 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 99 | CAQUETA | PUERTO RICO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2015-11-12
647 | 2013-11-12 | PCH LAS VIOLETAS | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 1 | ANTIOQUIA | SAN ROQUE | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA LAS VIOLESTAS S.A.S. E.S.P. | 2015-11-12
327 | 2013-11-13 | SJU (RIO SAN JUAN EN LA UNION) | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.68 | RISARALDA | PUEBLO RICO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2015-11-13
350 | 2013-11-13 | PRTU (PUEBLO RIO TATAMA EN LA UNION) 1 RISARALDA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | RISARALDA | PUEBLO RICO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2015-11-13
653 | 2013-11-13 | AU (RIO AMUPARRA EN LA UNION) | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 30.24 | RISARALDA | PUEBLO RICO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2015-11-13
661 | 2013-11-14 | PCH EL GUALI | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 1.7 | TOLIMA | HONDA | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA EL GUALI S.A.S. E.S.P. | 2013-11-14
486 | 2013-11-27 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE RANCHERIA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 100 | BOYACA | PAJARITO | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | 2018-12-01
664 | 2013-11-27 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE GUSPAQUIRA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 55 | BOYACA | AQUITANIA | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | 2018-12-01
102 | 2013-12-16 | INGEANDINA ENERGÍA LIMPIA | No | Fase 1 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 200 | CUNDINAMARCA | LENGUAZAQUE | INGEANDINA S.A. | 2015-12-16
649 | 2013-12-27 | LA GLORIA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | ANTIOQUIA | SAN ANDRES | GENERADORA SAN ANDRES S.A.S E.S.P | 2013-10-29
646 | 2014-01-15 | PROYECTO HIDROELECTRICO TULPAS | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 46.42 | CAQUETA | FLORENCIA | LATINCO S.A. | 2016-01-15
305 | 2014-03-17 | PROYECTO HIDROELECTRICO EL MOLINO | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 20 | ANTIOQUIA | COCORNA | PCHS LOS MOLINOS S.A.S. E.S.P. | 2015-12-01
308 | 2014-03-17 | PROYECTO HIRDOELECTRICO SAN MATIAS | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 20 | ANTIOQUIA | COCORNA | PCHS LOS MOLINOS S.A.S. E.S.P. | 2016-03-16
654 | 2014-03-31 | PCH NARIÑO I | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 5 | NARIÑO | CHACHAGUI | GOBERNACIÓN DE NARIÑO | 2013-10-29
678 | 2014-04-08 | PCH CAÑADUZAL | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.98 | ANTIOQUIA | SAN ANDRES | INGENIERÍAS ALIADAS S.A.S | 2017-04-01
493 | 2014-05-16 | PCHA EL TORO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | CORDOBA | TIERRALTA | URRA S.A. E.S.P | 2019-01-01
268 | 2014-05-19 | PCH SAN PEDRO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 6.392 | ANTIOQUIA | ANDES | TECDESA S.A.S. | 2017-08-01
298 | 2014-05-19 | PCH EL JAGUAL | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.315 | ANTIOQUIA | SALGAR | TECDESA S.A.S. | 2018-09-01
337 | 2014-05-19 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA PAUJIL | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 15 | CALDAS | PENSILVANIA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA PAUJIL S.A.S. E.S.P. | 2018-01-01
702 | 2014-05-19 | PCH LA ARMENIA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 21.869 | ANTIOQUIA | HISPANIA | TECDESA S.A.S. | 2018-06-01
356 | 2014-05-22 | PCH ZEUS | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 8.97 | ANTIOQUIA | ENTRERRIOS | I-CONSULT S.A.S. | 2018-01-01
705 | 2014-05-22 | PROYECTO HIDROELECTRICO IFS | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.95 | ANTIOQUIA | ITUANGO | I-CONSULT S.A.S. | 2018-01-01
677 | 2014-05-25 | PROYECTO VIBORGEN | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.6 | ANTIOQUIA | AMALFI | VIBORGEN S.A.S. E.S.P. | 2016-12-01
373 | 2014-05-29 | LOS PANCHES PCH 7 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 16.48 | TOLIMA | LERIDA | DEACIVIL S.A.S. | 2021-07-01
706 | 2014-06-05 | CIGEIN | No | Fase 1 | BIOMASA | RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | CICLO ABIERTO | 166 | CUNDINAMARCA | SIBATE | TCIS S.A | 2019-01-01
62 | 2014-06-24 | INCAUCA 2 | No | Fase 1 | BIOMASA | BAGAZO | COGENERACIÓN | 52 | CAUCA | MIRANDA | INGENIO DEL CAUCA - INCAUCA S.A.S | 2017-12-01
371 | 2014-06-25 | LOS PANCHES PCH 6 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 14.9 | TOLIMA | LIBANO | DEACIVIL S.A.S. | 2021-07-01
372 | 2014-06-25 | LOS PANCHES PCH 5 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 16.39 | TOLIMA | LIBANO | DEACIVIL S.A.S. | 2021-07-01
746 | 2014-06-27 | MST | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3.18 | ANTIOQUIA | ANGOSTURA | REFORESTADORA EL GUASIMO SAS | 2016-06-26
341 | 2014-07-23 | PCH BEDÓN 1 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 11 | HUILA | LA PLATA | GENERHUILA S.A.S. | 2017-06-01
681 | 2014-07-30 | PCH NARANJOS 1 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 11 | HUILA | SAN AGUSTIN | GENERHUILA S.A.S. | 2018-09-01
700 | 2014-07-30 | PCH PAEZ 1 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 14 | HUILA | LA PLATA | GENERHUILA S.A.S. | 2017-11-01
747 | 2014-07-30 | PCH GUARAPAS 1 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4 | HUILA | PITALITO | GENERHUILA S.A.S. | 2017-09-01
587 | 2014-08-14 | PCH EL ORO I | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 5.3 | ANTIOQUIA | VALDIVIA | ICATER S.A.S. | 2016-08-13
588 | 2014-08-14 | PCH EL ORO II | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 6.2 | ANTIOQUIA | VALDIVIA | ICATER S.A.S. | 2016-08-13
370 | 2014-08-28 | LOS PANCHES PCH4 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 14.93 | TOLIMA | LIBANO | DEACIVIL S.A.S. | 2021-07-09
222 | 2014-09-10 | PCH EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO BACHE: SANTA MARÍA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.9 | HUILA | SANTA MARIA | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 2016-09-09
496 | 2014-09-10 | PCH EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO BACHE: EL SOCORRO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 13.3 | HUILA | SANTA MARIA | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 2016-09-09
437 | 2014-09-15 | GUAICARAMO | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 467 | BOYACA | SAN LUIS DE GACENO | EMGESA S.A. E.S.P. | 2016-09-14
769 | 2014-09-15 | EL PASO | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 160 | CUNDINAMARCA | CABRERA | EMGESA S.A. E.S.P. | 2016-09-14
369 | 2014-09-18 | LOS PANCHES PCH3 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 14.93 | TOLIMA | LIBANO | DEACIVIL S.A.S. | 2021-08-09
783 | 2014-10-08 | PCH VIRGINIAS | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 13.4 | ANTIOQUIA | CARACOLI | PCH VIRGINIAS S.A. E.S.P | 2017-01-01
580 | 2014-10-24 | PCH ROSARIO I | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 12.812 | ANTIOQUIA | YARUMAL | ICATER S.A.S. | 2016-10-23
582 | 2014-10-24 | PCH ROSARIO II | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 6.04 | ANTIOQUIA | YARUMAL | ICATER S.A.S. | 2017-12-01
583 | 2014-10-24 | PCH ROSARIO III | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 6.23 | ANTIOQUIA | YARUMAL | ICATER S.A.S. | 2016-10-23
585 | 2014-10-24 | PCH ROSARIO IV | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 8.4 | ANTIOQUIA | YARUMAL | ICATER S.A.S. | 2017-12-01
170 | 2014-11-12 | CUCUTILLA 9 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 8.7 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTILLA | RECURSOS EN ENERGÍAS S.A.S. | 2014-10-23
171 | 2014-11-12 | CUCUTILLA 9A | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 10 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTILLA | RECURSOS EN ENERGÍAS S.A.S. | 2014-10-23
291 | 2014-11-12 | CURABA 23 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 10 | NORTE DE SANTANDER | CHITAGA | RECURSOS EN ENERGÍAS S.A.S. | 2014-10-23
435 | 2014-11-12 | CHITAGÁ 4 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.7 | NORTE DE SANTANDER | LABATECA | RECURSOS EN ENERGÍAS S.A.S. | 2014-10-23
791 | 2014-11-13 | PCH BALSAYACO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 5 | PUTUMAYO | SIBUNDOY | EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | 2016-11-12
366 | 2014-12-01 | APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO RIO RECIO, LOS PANCHES PCH2 - PARTE ALTA BAJA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 18.1 | TOLIMA | LIBANO | DEACIVIL S.A.S. | 2016-11-30
112 | 2014-12-17 | GENERADORA ALEJANDRÍA | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 15 | ANTIOQUIA | ALEJANDRIA | GENERADORA ALEJANDRÍA S.A.S E.S.P. | 2016-12-16
256 | 2015-01-20 | PROYECTO HIDROELECTRICO PALMICHALA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 5.09 | ANTIOQUIA | CISNEROS | I-CONSULT S.A.S. | 2017-01-19
524 | 2015-01-20 | PROYECTO HIDROELECTRICO NUTABE | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3.15 | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | I-CONSULT S.A.S. | 2017-01-19
696 | 2015-01-20 | PROYECTO HIDROELECTRICO LA BONITA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 2.78 | ANTIOQUIA | GOMEZ PLATA | I-CONSULT S.A.S. | 2017-01-19
773 | 2015-01-20 | PROYECTO HIDROELECTRICO SOFÍA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 7.5 | ANTIOQUIA | SAN ROQUE | I-CONSULT S.A.S. | 2017-01-19
377 | 2015-01-21 | EL BOSQUE | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.88 | TOLIMA | ROVIRA | EPOTENCIAL S.A.S. | 2017-01-20
576 | 2015-01-21 | ALTAMIRA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.87 | TOLIMA | IBAGUE | VIKING ENERGY S.A.S | 2017-01-20
793 | 2015-01-21 | SAN RAFAEL II | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 16.5 | TOLIMA | IBAGUE | VOLTA GENERATION COMPANY S.A.S. | 2017-01-20
367 | 2015-02-06 | APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO RIO RECIO, LOS PANCHES PCH1 - PARTE ALTA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 13.85 | TOLIMA | MURILLO | DEACIVIL S.A.S. | 2017-02-05
374 | 2015-02-16 | PROYECTO HIDROELECTRICO MAYABA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 190 | ANTIOQUIA | ZARAGOZA | I-CONSULT S.A.S. | 2017-02-15
792 | 2015-02-16 | SAN RAFAEL I | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 18.86 | TOLIMA | CAJAMARCA | VOLTA GENERATION COMPANY S.A.S. | 2017-02-15
485 | 2015-03-05 | PCH RANCHERIA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 5 | ANTIOQUIA | ENTRERRIOS | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | 2017-03-04
784 | 2015-04-27 | CHAC | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3.785 | CUNDINAMARCA | JUNIN | ENERGÍA Y AMBIENTE ASOCIADOS S.A.S. | 2020-03-01
785 | 2015-04-27 | CHBC | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3.785 | CUNDINAMARCA | JUNIN | ENERGÍA Y AMBIENTE ASOCIADOS S.A.S. | 2020-03-01
21 | 2015-05-22 | PCH PORE | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4.3 | CALDAS | AGUADAS | GRUPO ELEMENTAL | 2014-10-01
454 | 2015-06-09 | TERMO AMAGÁ 1 y 2 | No | Fase 1 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 40 | ANTIOQUIA | AMAGA | VATIA S.A. E.S.P. | 2021-06-01
804 | 2015-06-10 | ACACIA | No | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 80 | LA GUAJIRA | MAICAO | BEGONIA POWER S.A.S | 2018-12-01
801 | 2015-06-12 | APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO ANORÍ | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 1.2 | ANTIOQUIA | ANORI | GENERACIÓN Y VIDA S.A.S. | 2017-07-01
609 | 2015-06-19 | CANTAYÚS | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4.32 | ANTIOQUIA | CISNEROS | GENERADORA CANTAYÚS S.A.S. E.S.P. | 2017-06-18
819 | 2015-06-19 | PROYECTO GEOTÉRMICO DEL MACIZO VOLCÁNICO DEL RUIZ | No | Fase 1 | GEOTÉRMICO | VAPOR | FLASH SIMPLE | 50 | CALDAS | VILLAMARIA | ISAGEN S.A. E.S.P. | 2021-01-01
790 | 2015-07-14 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO MOCOA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 60.6 | PUTUMAYO | MOCOA | LATINCO S.A. | 2022-06-01
616 | 2015-07-15 | RIO NEGRO RN | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 95.11 | CUNDINAMARCA | GUAYABETAL | GM COLOMBIAN HYDRO SAS | 2015-06-19
817 | 2015-07-24 | PCH OLIVARES | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 0.745 | CALDAS | MANIZALES | AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. | 2015-06-19
830 | 2015-07-24 | TERMOMECHERO 1 | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 18.62 | CASANARE | AGUAZUL | TERMOMECHERO MORRO S.A.S. E.S.P. | 2016-10-01
831 | 2015-07-24 | TERMOMECHERO 2 | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 18.62 | CASANARE | AGUAZUL | TERMOMECHERO MORRO S.A.S. E.S.P. | 2016-10-01
832 | 2015-07-24 | TERMOMECHERO 3 | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 18.62 | CASANARE | AGUAZUL | TERMOMECHERO MORRO S.A.S. E.S.P. | 2016-10-01
6 | 2015-08-31 | BARRANCAS | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4.7 | ANTIOQUIA | DABEIBA | HIDROELÉCTRICA BARRANCAS S.A. E.S.P. | 2017-02-01
826 | 2015-09-11 | PCH LA ALBANIA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 12.2 | ANTIOQUIA | REMEDIOS | WILLIAM MAZO Y ALBEIRO TORRES | 2018-09-01
286 | 2015-09-16 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO CAÑAFISTO | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 936 | ANTIOQUIA | ANZA | ISAGEN S.A. E.S.P. | 2017-09-15
825 | 2015-10-05 | PCH SAN ALBERTO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 6.024 | CESAR | SAN ALBERTO | TECDESA S.A.S. | 2018-06-01
844 | 2015-10-05 | PCH SAN FRANCISCO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 20.981 | ANTIOQUIA | HISPANIA | TECDESA S.A.S. | 2019-01-01
662 | 2015-10-08 | PCH LUZMA I | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | ANTIOQUIA | AMALFI | GENERADORA LUZMA S.A.S E.S.P. | 2017-01-01
663 | 2015-10-08 | PCH LUZMA II | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | ANTIOQUIA | AMALFI | GENERADORA LUZMA S.A.S E.S.P. | 2017-01-01
667 | 2015-10-08 | RÍO DULCE 2 - RD2C | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 15.42 | CALDAS | PENSILVANIA | ENERGÍA PARA EL FUTURO S.A.S. | 2017-10-07
668 | 2015-10-08 | RÍO DULCE 3 - RD3C | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 14.34 | CALDAS | PENSILVANIA | ENERGÍA PARA EL FUTURO S.A.S. | 2017-10-07
669 | 2015-10-08 | RÍO DULCE 1 - RD1C | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 15.42 | CALDAS | PENSILVANIA | ENERGÍA PARA EL FUTURO S.A.S. | 2017-10-07
847 | 2015-10-14 | RIO ROJO - RG | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 5.1 | QUINDIO | GENOVA | ENERGÍA PARA EL FUTURO S.A.S. | 2019-01-01
643 | 2015-10-21 | PCH AIPE | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 12.5 | HUILA | AIPE | GENERHUILA S.A.S. | 2014-01-01
849 | 2015-10-27 | TERMO TERRA | No | Fase 1 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 180 | NORTE DE SANTANDER | SAN CAYETANO | TERMOTERRA S.AS. | 2021-11-01
736 | 2015-11-05 | PRTA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 7.1 | RISARALDA | PUEBLO RICO | ENERGÍA PARA EL FUTURO S.A.S. | 2017-11-04
759 | 2015-11-05 | PRLA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 10.6 | QUINDIO | PIJAO | ENERGÍA PARA EL FUTURO S.A.S. | 2017-11-04
763 | 2015-11-26 | GU1C | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 8.49 | CUNDINAMARCA | MEDINA | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2017-11-25
764 | 2015-11-26 | GUC | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 7.87 | CUNDINAMARCA | MEDINA | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2017-11-25
850 | 2015-11-26 | PARQUE EÓLICO WESP 01 | No | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 12 | LA GUAJIRA | URIBIA | WAYUU S.A. E.S.P. | 2017-12-01
77 | 2015-11-30 | CH SANTODOMINGO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | CALDAS | MANZANARES | AGREGADOS DE LA SIERRA S.A. | 2022-01-01
238 | 2015-11-30 | PCH PALOMA 3 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 17.2 | ANTIOQUIA | ARGELIA | EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 2021-12-01
619 | 2015-11-30 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO ESCUELA DE MINAS | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 60 | ANTIOQUIA | MARINILLA | MINCIVIL S.A. | 2019-07-31
857 | 2015-12-03 | PCH ARGELIA 1 | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 5.5 | ANTIOQUIA | SONSON | EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 2021-12-01
858 | 2015-12-03 | PCH ARGELIA 2 | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 7 | ANTIOQUIA | SONSON | EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 2021-12-01
864 | 2015-12-04 | PCH YOLOMBÓ | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 2 | ANTIOQUIA | YOLOMBO | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | 2019-01-01
299 | 2015-12-22 | TERMOAGUAZUL 1 | No | Fase 1 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 16.5 | CASANARE | AGUAZUL | INTERNATIONAL OIL GAS S.A. E.S.P. | 2015-10-29
300 | 2015-12-22 | TERMOAGUAZUL 2 | No | Fase 1 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 16.5 | CASANARE | AGUAZUL | INTERNATIONAL OIL GAS S.A. E.S.P. | 2015-10-29
301 | 2015-12-22 | TERMOAGUAZUL 3 | No | Fase 1 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 16.5 | CASANARE | AGUAZUL | INTERNATIONAL OIL GAS S.A. E.S.P. | 2015-10-29
866 | 2015-12-22 | AU | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | RISARALDA | PUEBLO RICO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2017-12-21
874 | 2016-02-11 | COCORNÁ I | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.9 | ANTIOQUIA | EL CARMEN DE VIBORAL | TABORDA VELEZ & CIA | 2018-05-01
877 | 2016-02-11 | RÍO DORMILÓN | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4.91 | ANTIOQUIA | SAN LUIS | TABORDA VELEZ & CIA | 2018-04-01
323 | 2016-02-22 | SJU | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.68 | RISARALDA | PUEBLO RICO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2018-02-21
586 | 2016-02-22 | HIDROSANTANDER | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 204 | SANTANDER | BARICHARA | PCH COLOMBIA S.A E.S.P. | 2022-01-01
715 | 2016-02-22 | GP1 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 69.48 | CAQUETA | PUERTO RICO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2018-02-21
716 | 2016-02-22 | GP2 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 99 | CAQUETA | PUERTO RICO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2018-02-21
740 | 2016-02-22 | PRTU | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | RISARALDA | PUEBLO RICO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2018-02-21
78 | 2016-03-04 | SANTO DOMINGO | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 56 | ANTIOQUIA | COCORNA | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2020-11-01
411 | 2016-03-30 | AURES BAJO | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.4 | ANTIOQUIA | SONSON | AURES BAJO S.A.S. E.S.P. | 2014-01-01
875 | 2016-04-01 | COCORNÁ II | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 8.56 | ANTIOQUIA | COCORNA | SOTECO S.A. | 2019-05-01
281 | 2016-04-05 | PCH LIBORINA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 5.3 | ANTIOQUIA | LIBORINA | CNV CONSTRUCCIONES S.A. | 2018-01-02
884 | 2016-04-05 | VUELTA AL CHEQUE | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.111 | VALLE DEL CAUCA | BUGA | SYNKROM SOLAR S.A.S. | 2016-12-01
876 | 2016-04-06 | COCORNÁ III | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 15.6 | ANTIOQUIA | COCORNA | GENERAMOS ENERGÍA S.A. E.S.P. | 2019-05-01
162 | 2016-04-22 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO OIBITA | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 20 | SANTANDER | OIBA | PCH SAN BARTOLOMÉ S.A.S. E.S.P. | 2017-06-01
211 | 2016-04-22 | PCH SAN BARTOLOMÉ | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 20 | SANTANDER | OIBA | PCH SAN BARTOLOMÉ S.A.S. E.S.P. | 2018-04-22
251 | 2016-04-29 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA MAGALLO | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 5.7 | ANTIOQUIA | CONCORDIA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CONCORDIA S.A.S E.S.P. | 2016-07-01
438 | 2016-04-29 | PCH GUAICO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 1.1 | ANTIOQUIA | CARAMANTA | INGESERTEC S.A. | 2019-05-01
879 | 2016-04-29 | MINICENTRAL LA HONDA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 0.12 | ANTIOQUIA | CARAMANTA | INGESERTEC S.A. | 2019-05-01
881 | 2016-04-29 | PCH VEQUEDO 1 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 1.1 | ANTIOQUIA | CARAMANTA | INGESERTEC S.A. | 2019-05-01
882 | 2016-04-29 | PCHA VEQUEDO 2 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 2.6 | ANTIOQUIA | CARAMANTA | INGESERTEC S.A. | 2019-05-01
887 | 2016-05-12 | ENERGÍA SOLAR BODEGA INSEPET | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.027 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | INSEPET S.A.S. | 2017-01-01
499 | 2016-05-13 | CASA MUNERA YERBABONITA | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.00832 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | OSCAR ALONSO MUNERA SALAZAR | 2017-02-01
888 | 2016-05-13 | PROYECTO FOTOVOLTÁICO DE RYMEL | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.276 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | RYMEL INGENIERÍA ELÉCTRICA S.A.S. | 2016-09-01
898 | 2016-05-17 | SISTEMA FOTOVOLTÁICO ONGRID | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.003 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | PLANTA DE SACRIFICIO DE AVES ROSA BLANCA S.AS. | 2016-07-01
899 | 2016-05-17 | ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTÁICA DE 15 KW SISTEMA ON GRID | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.015 | NORTE DE SANTANDER | OCA¥A | ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES | 2016-07-01
900 | 2016-05-17 | SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTÁICA ON GRID | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.001 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | PEDRO PARADA ISCALA | 2016-07-01
901 | 2016-05-17 | SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTÁICA ON GRID GALPÓN B | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.001 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | LEONARDO PARADA ISCALA | 2016-07-01
906 | 2016-05-17 | SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTÁICA "HIBRIDO" | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.008 | META | RESTREPO | JAIRO DE JESÚS CONTRERAS RINCÓN | 2017-07-01
910 | 2016-05-17 | SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTÁICA OFF GRID | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.002 | NORTE DE SANTANDER | DURANIA | JUAN VICENTE ACEVEDO PÉREZ | 2016-07-01
833 | 2016-05-18 | TERMOMECHERO 4 | No | Fase 3 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 18.174 | CASANARE | YOPAL | TERMOMECHERO MORRO S.A.S. E.S.P. | 2016-05-01
834 | 2016-05-18 | TERMOMECHERO 5 | No | Fase 3 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 18.174 | CASANARE | YOPAL | TERMOMECHERO MORRO S.A.S. E.S.P. | 2016-05-01
835 | 2016-05-18 | TERMOMECHERO 6 | No | Fase 3 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 18.174 | CASANARE | YOPAL | TERMOMECHERO MORRO S.A.S. E.S.P. | 2016-05-01
269 | 2016-05-26 | PCH SAN PEDRO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 6.53 | ANTIOQUIA | NARI¥O | ERECOL SAS | 2019-01-01
553 | 2016-05-26 | RÍO CALIMA - SCV | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 17.6 | VALLE DEL CAUCA | DARIEN | ENERGÍA PARA EL FUTURO S.A.S. | 2020-01-01
723 | 2016-05-26 | RÍO VERDE - CRV | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 2.9 | QUINDIO | CORDOBA | ENERGÍA PARA EL FUTURO S.A.S. | 2020-06-01
67 | 2016-06-08 | RÍO TASAJO TA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3.55 | ANTIOQUIA | SONSON | ERECOL SAS | 2019-04-01
318 | 2016-06-17 | DATECSA 1 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.03442 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | DATECSA S.A. | 2016-09-01
932 | 2016-06-17 | ENERGISSA | No | Fase 1 | BIOMASA | RESIDUOS AGRÍCOLAS | CICLO ABIERTO | 4.4 | CAUCA | CALOTO | INCUBADORA SANTANDER S.A. | 2019-03-01
915 | 2016-06-20 | SISTEMA FOTOVOLTÁICO VALORCON | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0306 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | SOLARMACHT S.A. E.S.P. | 2016-02-01
453 | 2016-06-24 | TERMO AMAGÁ 1 | No | Fase 1 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 19.9 | ANTIOQUIA | AMAGA | VATIA S.A. E.S.P. | 2018-12-01
794 | 2016-06-27 | MANANTIAL | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CESAR | VALLEDUPAR | GREEN CARIBBEAN S.A.S. | 2015-03-03
37 | 2016-06-30 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA MONTEBONITO | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 25.6 | CALDAS | MANZANARES | CENTRAL HIDROELÉCTRICA MONTEBONITO S.A. E.S.P. | 2021-01-01
923 | 2016-07-14 | BODEGA PARQUE INDUSTRIAL | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.002 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA | SAUFER SOLUCIONES LTDA | 2017-05-01
929 | 2016-07-14 | ALCALDÍA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.06 | CASANARE | MONTERREY | SAUFER SOLUCIONES LTDA | 2017-10-01
930 | 2016-07-14 | LABORATORIO CLÍNICO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.06 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | SAUFER SOLUCIONES LTDA | 2017-06-01
303 | 2016-07-18 | PLANTA AGUAS RESIDUALES PUNTA CANOA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.071 | BOLIVAR | CARTAGENA | ESPELLA SUCURSAL COLOMBIA | 2017-01-01
498 | 2016-07-18 | CASA RESIDENCIAL ISLAS CARTAGENA CERCA A BARÚ | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01 | BOLIVAR | CARTAGENA | ESPELLA SUCURSAL COLOMBIA | 2016-03-01
894 | 2016-07-18 | SISTEMA FOTOVOLTÁICO 90 kWp ARTESA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.9048 | ANTIOQUIA | ITAGUI | ARTESA S.A.S. | 2016-08-01
292 | 2016-07-21 | LACTEOS EL CURAL | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.063 | TOLIMA | IBAGUE | INGENIERÍA SOSTENIBLE | 2016-11-01
937 | 2016-07-21 | GENERADOR SOLAR ENERGITEL | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0112 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | ENERGITEL S.A. | 2016-08-01
938 | 2016-07-21 | SISTEMA FOTOVOLTÁICO PARA SITIO AISLADO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.003 | BOLIVAR | CARTAGENA | ENERGY CARIBE GROUP S.A. | 2016-08-01
941 | 2016-07-22 | HOTEL LUNA NUEVA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.000113 | CUNDINAMARCA | CHOACHI | XUÉSOLAR S.A.S. | 2016-09-01
694 | 2016-07-25 | PLANTA SOLAR EYP ITAGÜI | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.03 | ANTIOQUIA | ITAGUI | ENERGÍA Y POTENCIA S.A. | 2016-10-01
949 | 2016-07-25 | SOLUCIONES FOTOVOLTÁICAS CHOCÓ | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.95 | CHOCO | ACANDI | FUSIÓN LATAM COLOMBIA S.A.S. | 2016-05-01
934 | 2016-07-28 | LENGUPA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 35 | BOYACA | SANTA MARIA | AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P. | 2020-06-01
950 | 2016-08-04 | PARQUE LA RESERVA, ETAPA D | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.03072 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | EPSA S.A. E.S.P. | 2016-08-01
918 | 2016-08-17 | SOLAR OFICINA VATIA | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.00208 | VALLE DEL CAUCA | CALI | VATIA S.A. E.S.P. | 2016-08-01
951 | 2016-08-17 | SISTEMA PV 10KWp A INSTALAR EN UN COLEGIO | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | CODENSA S.A. E.S.P. | 2016-08-01
776 | 2016-08-22 | PROYECTO FOTOVOLTÁICO CELSIA SOLAR BOLIVAR | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | BOLIVAR | SANTA ROSA | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-08-01
816 | 2016-08-22 | RESIDENCIAL VILLEA CAMPESTRE | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0042 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | INGECO GREEN S.A.S. | 2016-10-01
869 | 2016-08-22 | SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN KOOMBEA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.024 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | KOOMBEA S.A.S. | 2016-08-01
870 | 2016-08-22 | SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN BEVGO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.004 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | MEICO S.A | 2016-08-01
953 | 2016-08-22 | BICI PARK SOSTENIBLE | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.001 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | SUN SUPPLY S.A.S | 2016-08-01
675 | 2016-08-23 | CEA PISCINA CASA-FINCA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.006 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | INGECO GREEN S.A.S. | 2016-11-01
959 | 2016-08-23 | CEA POZOS | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.022 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | INGECO GREEN S.A.S. | 2012-12-01
960 | 2016-08-23 | BATERÍAS MEJÍA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0011 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | INGECO GREEN S.A.S. | 2016-11-01
228 | 2016-08-24 | COGENERACIÓN ENERGÉTICA FASE 2 | No | Fase 1 | BIOMASA | BAGAZO | COGENERACIÓN | 4.5 | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | RIOPAILA ENERGÍA S.A.S. E.S.P. | 2017-07-01
358 | 2016-08-26 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO MULATOS II | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 7 | ANTIOQUIA | TARSO | ENERGÍA DEL SUROESTE S.A. E.S.P. | 2018-08-26
867 | 2016-08-29 | PCH CAUYA | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 1.541 | CALDAS | ANSERMA | GENERADORA DE ENERGÍA CAUYA S.A.S | 2016-07-15
966 | 2016-08-29 | SHANNY 81 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.006 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | ENERGÍAS RENOVABLES DE AMÉRICA S.A.S. | 2016-09-01
410 | 2016-09-13 | PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO AURES | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | ANTIOQUIA | ABEJORRAL | HIDROELECTRICA DEL RIO AURES | 2018-09-13
433 | 2016-09-13 | PCH CHITAGÁ I | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.95 | NORTE DE SANTANDER | LABATECA | CKAPITAL S.A.S. | 2015-01-01
607 | 2016-09-14 | HANGAR INTERNACIONAL EJECUTIVA DE AVIACIÓN | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.8162 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-02-01
683 | 2016-09-14 | CENTRO DE CONVENCIONES CARTAGENA | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.44414 | BOLIVAR | CARTAGENA | EPSA S.A. E.S.P. | 2016-02-01
974 | 2016-09-19 | COLGENER 1 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 6 | NORTE DE SANTANDER | LOS PATIOS | COLGENER S.A. | 2018-01-01
975 | 2016-09-19 | COLGENER 2 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 8.999 | TOLIMA | SAN LUIS | COLGENER S.A. | 2018-01-01
780 | 2016-09-22 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.25 | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDI | EPSA S.A. E.S.P. | 2016-12-01
779 | 2016-09-26 | INTERGRAFIC DE OCCIDENTE S.A. | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0758 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | EPSA S.A. E.S.P. | 2016-12-01
962 | 2016-09-26 | PROYECTO TECNOGLASS - SOLARTEC | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 1.959 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | TECNOGLASS S.A. | 2016-12-01
408 | 2016-09-27 | PALACÉ - POLINDARA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.8 | CAUCA | TOTORO | HIDROGEN S.A.S. | 2020-06-01
853 | 2016-09-27 | CONDOMINIO MONTECARLO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.51 | CUNDINAMARCA | GIRARDOT | PROELRED S.A.S. | 2015-05-01
693 | 2016-09-28 | VALLEDUPAR PLANTA 5 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CESAR | VALLEDUPAR | EPSA S.A. E.S.P. | 2018-06-01
988 | 2016-09-30 | OFICINA PRINCIPAL ANS COMUNICACIONES | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0174 | SANTANDER | BUCARAMANGA | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. | 2017-01-01
578 | 2016-10-04 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA (PCH) SUPIA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 6 | CALDAS | SUPIA | HIDROSUPIA S.A. E.S.P. | 2018-10-04
103 | 2016-10-05 | LADRILLERA ANDINA S.A. | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.315 | HUILA | NEIVA | INGENIERÍA SOSTENIBLE | 2017-04-01
413 | 2016-10-05 | LAURELES - CONSTRUCTORA LOS ALPES | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0403 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-02-01
976 | 2016-10-05 | CONFECCIONES LEADER SAS | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01595 | TOLIMA | IBAGUE | INGENIERÍA SOSTENIBLE | 2017-04-01
984 | 2016-10-05 | NATUREZZA - CONSTRUCTORA LOS ALPES | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0562 | VALLE DEL CAUCA | CALI | EPSA S.A. E.S.P. | 2016-12-01
986 | 2016-10-05 | DECADA 10 EN TODO S.A.S. | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.1 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | EPSA S.A. E.S.P. | 2016-12-01
990 | 2016-10-05 | PROYECTO SIDA S.A | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0319 | TOLIMA | IBAGUE | INGENIERÍA SOSTENIBLE | 2017-03-01
995 | 2016-10-05 | PROYECTO DILLANCOL | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.029 | TOLIMA | IBAGUE | INGENIERÍA SOSTENIBLE | 2017-03-01
996 | 2016-10-06 | PCH EL LIMÓN | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 0.99 | ANTIOQUIA | SANTO DOMINGO | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | 2019-07-01
771 | 2016-10-12 | PROYECTO SOLAR CORPAS I | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.03 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | PROYECTO SOLAR CORPAS I SAS | 2016-10-01
1006 | 2016-10-24 | SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS EN TRES ESTACIONES DE SERVICIO TERPEL | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.3 | CUNDINAMARCA | COGUA | SMARTSOLAR S.A.S. | 2016-12-01
257 | 2016-10-28 | GENERACIÓN ELÉCTRICA A PARTIR DE LA BIOMASA RESIDUAL DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE CRUDO DE PALMA | No | Fase 1 | BIOMASA | RESIDUOS AGRÍCOLAS | COGENERACIÓN | 1 | MAGDALENA | ARACATACA | PALMACEITE S.A. | 2017-10-01
981 | 2016-10-28 | RESIDUOS SOLIDOS INÍRIDA | No | Fase 1 | BIOMASA | RESIDUOS AGRÍCOLAS | CICLO ABIERTO | 0.36 | GUAINIA | INIRIDA | GENSA S.A. E.S.P. | 2018-02-01
982 | 2016-10-28 | RESIDUOS SOLIDOS MITÚ | No | Fase 1 | BIOMASA | RESIDUOS AGRÍCOLAS | CICLO ABIERTO | 0.24 | VAUPES | MITU | GENSA S.A. E.S.P. | 2018-02-01
1009 | 2016-10-28 | SURTITODO CÚCUTA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.036 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | COMPAÑÍA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.S. | 2017-01-01
621 | 2016-11-02 | SOLAR - SEDE TERMINAL | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0283 | SANTANDER | BUCARAMANGA | TELEBUCARAMANGA S.A. E.S.P. | 2017-02-01
795 | 2016-11-08 | MANANTIAL 2 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CESAR | VALLEDUPAR | GREEN CARIBBEAN S.A.S. | 2017-09-01
796 | 2016-11-08 | MANANTIAL 3 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CESAR | VALLEDUPAR | GREEN CARIBBEAN S.A.S. | 2017-09-01
1002 | 2016-11-16 | SOLAR -TRES AVE MARÍA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.023 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | METROTEL S.A. E.S.P. | 2017-02-01
924 | 2016-11-24 | BLUE POINT INDUSTRIAL 70 Kw | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.07 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | BLUE POINT ENERGY S.A.S. | 2016-10-01
1013 | 2016-11-24 | OFICINA ATS 1 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0005 | HUILA | NEIVA | ENERGÍA COLOMBIANA DEL SUR S.A.S. | 2017-02-01
55 | 2016-11-25 | ENCIMADAS | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 94 | CALDAS | AGUADAS | HIDROARMA S.A.S. E.S.P. | 2014-03-01
210 | 2016-11-25 | CAÑAVERAL | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 80 | ANTIOQUIA | SONSON | HIDROARMA S.A.S. E.S.P. | 2014-03-01
713 | 2016-11-25 | GPBI1 - GUAYAS BAJO INTEGRADO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 292 | CAQUETA | PUERTO RICO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2018-11-25
221 | 2016-11-28 | AVICOLA SANTA ELENA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.016 | VALLE DEL CAUCA | BUGA | AVICOLA SANTA ELENA | 2016-09-01
459 | 2016-11-28 | PCH SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 1.1 | ANTIOQUIA | SAN JOSE DE LA MONTA¥A | CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA SAS ESP | 2016-10-01
872 | 2016-11-28 | AUTOGENERACIÓN CULTIVO TILAPIA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.3 | HUILA | VILLAVIEJA | SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL RVG LTDA | 2017-05-01
920 | 2016-11-28 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN ANTONIO | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 13.5 | ANTIOQUIA | YALI | PCH SAN ANTONIO S.A.S. | 2022-06-01
925 | 2016-11-28 | AGROINDUSTRIAL 3C | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.624 | HUILA | NEIVA | COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL 3C LTDA | 2017-03-01
430 | 2016-12-06 | SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS CUATRO SUCURSALES DEL BANCO DAVIVIENDA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.032 | VALLE DEL CAUCA | CALI | BANCO DAVIVIENDA S.A. - SMARTSOLAR S.A.S. | 2016-12-01
911 | 2016-12-06 | SEDE ADMINISTRATIVA Y BODEGA DE OFFIMEDICA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.04212 | SANTANDER | BUCARAMANGA | OFFIMEDICA S.A. | 2017-04-01
756 | 2016-12-09 | MÓNICA CRUZ S.A.S. | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.02 | BOLIVAR | CARTAGENA | ENERGY CARIBE GROUP S.A. | 2017-02-01
861 | 2016-12-09 | ARGOS MULALO - CANTERA LA CALERA - PILOTO | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.02 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | EPSA S.A. E.S.P. | 2016-12-01
955 | 2016-12-09 | PARQUE EÓLICO BRITOS | No | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 144 | LA GUAJIRA | BARRANCAS | PARQUE EÓLICO BRITOS S.A.S. | 2020-02-01
1016 | 2016-12-19 | RAMEDICAS | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.03213 | SANTANDER | BUCARAMANGA | CARMEN DEL PILAR ESCOBAR BUSTOS | 2017-02-01
104 | 2016-12-20 | COMFANDI GUADALUPE | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.1555 | VALLE DEL CAUCA | CALI | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-07-01
105 | 2016-12-20 | COMFANDI EL PRADO | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.30528 | VALLE DEL CAUCA | CALI | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-07-01
426 | 2016-12-20 | RÍO SUCIO 1 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 5.4 | ANTIOQUIA | CA¥ASGORDAS | EMPOVIL S.A.S. | 2019-12-01
427 | 2016-12-20 | RÍO SUCIO 2 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 6.9 | ANTIOQUIA | CA¥ASGORDAS | EMPOVIL S.A.S. | 2019-12-01
428 | 2016-12-20 | RÍO SUCIO 3 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 6.6 | ANTIOQUIA | CA¥ASGORDAS | EMPOVIL S.A.S. | 2019-12-01
481 | 2016-12-20 | ALAMBRES Y CABLES TÉCNICOS ALCATEK S.A. | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.35404 | CAUCA | PUERTO TEJADA | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-07-01
484 | 2016-12-20 | PRONAVICOLA S.A. | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.10176 | VALLE DEL CAUCA | BUGA | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-09-01
525 | 2016-12-20 | SEMINARIO EL TABLOIDE | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.00318 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-09-01
589 | 2016-12-20 | FERRETERÍA HERNANDO OROZCO Y COMPAÑÍA | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0318 | VALLE DEL CAUCA | CALI | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-09-01
617 | 2016-12-20 | BLANCO Y NEGRO MASIVO | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.12031 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-07-01
1019 | 2016-12-20 | FRISBY | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.02996 | VALLE DEL CAUCA | CALI | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-06-01
1020 | 2016-12-20 | HOTEL EL PEÑÓN | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01696 | VALLE DEL CAUCA | CALI | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-09-01
1021 | 2016-12-20 | HOTEK GHL STYLE | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.05936 | HUILA | NEIVA | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-07-01
1022 | 2016-12-20 | PCH TAHAMI | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.19 | ANTIOQUIA | ANGOSTURA | ISAGEN S.A. E.S.P. | 2022-01-01
605 | 2016-12-21 | AUTOTROPICAL | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.05 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | GLOBALEM S.A.S. | 2017-03-01
761 | 2016-12-21 | APROVECHAMIENTO DEL BIOGAS D ELA PTAR ALPINA | No | Fase 1 | BIOMASA | RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | CICLO ABIERTO | 2 | CUNDINAMARCA | SOPO | ENERGÍA PURA PROYECTO SOPO S.A.S. | 2017-08-01
400 | 2016-12-22 | BOSQUES DE CAJICÁ ETAPA 1 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.015 | CUNDINAMARCA | CAJICA | CONSTRUIMOS CONPROPIEDAD S.A.S. | 2017-01-01
501 | 2016-12-22 | CASA FAMILIAR CAMPESTRE | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.072 | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGA | SKY ENERGY S.A.S. | 2017-01-01
630 | 2016-12-22 | PCH DOÑA TERESA | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 8.5 | ANTIOQUIA | SEGOVIA | PROMOTORA DE ENERGIA ELECTRICA DE CARTAGENA & CIA S.C.A. E.S.P | 2013-05-08
655 | 2016-12-22 | SISTEMA FOTOVOLTAICO OLEODUCTO BICENTENARIO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.03098 | CASANARE | HATO COROZAL | OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S. | 2017-07-01
1025 | 2016-12-22 | PCH EL MADROÑO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 1.99 | RISARALDA | MISTRATO | GRUPO GONFOR S.A.S. | 2018-12-01
25 | 2016-12-23 | SAMANES DEL CASTILLO | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0069 | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDI | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-06-01
132 | 2016-12-23 | GRUPO PORTUARIO - BPG ZONA FRANCA - OPP GRANELERA | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.00504 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-06-01
490 | 2016-12-23 | HOTEL TORRE MAR | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.00504 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-06-01
502 | 2016-12-23 | CASA JAIRO VILLARRAGA | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.00318 | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDI | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-06-01
724 | 2016-12-23 | OCEANO VERDE | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.04664 | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDI | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-06-01
806 | 2016-12-23 | ACACIAS DEL CASTILLO | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0069 | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDI | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-06-01
1026 | 2016-12-23 | LLANURAS DEL CASTILLO | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01697 | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDI | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-07-01
1027 | 2016-12-23 | ROBLES DEL CASTILLO | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.00689 | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDI | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-06-01
1028 | 2016-12-23 | CEIBAS DEL CASTILLO | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0069 | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDI | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-06-01
1029 | 2016-12-23 | CEDROS DEL CASTILLO | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.00689 | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDI | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-06-01
1031 | 2016-12-23 | HOTEL COSMOS | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.00504 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-06-01
491 | 2017-01-18 | FANANCIERA COMULTRASAN-SABANA DE TORRES | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0065 | SANTANDER | BUCARAMANGA | FINANCIERA COMULTRASAN LTDA | 2017-03-01
757 | 2017-01-18 | MICROCIRCUITO SOSTENIBLE | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01 | VALLE DEL CAUCA | CALI | MICROCIRCUITOS S.A. | 2016-12-01
229 | 2017-01-20 | COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN CARLOS | No | Fase 1 | TÉRMICO | CALOR RESIDUAL | COGENERACIÓN | 17 | CUNDINAMARCA | GUACHETA | C.I. MILPA S.A. | 2019-07-01
697 | 2017-01-20 | LA BONITA II | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3.59 | ANTIOQUIA | GOMEZ PLATA | CONYTRAC S.A. | 2019-12-01
1038 | 2017-01-20 | ALMACÉN No. 9 PEREIRA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.036 | RISARALDA | PEREIRA | COMPAÑÍA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.S. | 2017-08-01
1039 | 2017-01-20 | ALMACÉN No. 8 MANIZALES | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.03 | CALDAS | MANIZALES | COMPAÑÍA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.S. | 2017-08-01
575 | 2017-01-25 | FINCA ALTAZOR | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0037 | CUNDINAMARCA | LA VEGA | EPAM S.A. E.S.P. | 2017-12-01
798 | 2017-01-25 | PARQUE EÓLICO JOTOMANA | No | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 0 | LA GUAJIRA | URIBIA | JEMEIWAA KA´I S.A.S | 2017-03-01
1000 | 2017-01-25 | SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTÁICA. | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.8 | ANTIOQUIA | GIRARDOTA | INVESA S.A. | 2017-03-01
230 | 2017-01-26 | COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MILPA 1 | No | Fase 1 | TÉRMICO | CALOR RESIDUAL | COGENERACIÓN | 6 | BOYACA | SAMACA | C.I. MILPA S.A. | 2019-07-01
536 | 2017-01-26 | PROYECTO FOTOVOLTÁICO CELSIA SOLAR CHICAMOCHA 5 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 21 | SANTANDER | LOS SANTOS | EPSA S.A. E.S.P. | 2018-07-01
787 | 2017-01-26 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA JUAN GARCÍA | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4.9 | ANTIOQUIA | LIBORINA | EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 2017-12-01
921 | 2017-01-26 | PCH SAN ANTONIO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 17.96 | BOYACA | MONIQUIRA | PROELÉCTRICA & CIA S.C.A. E.S.P. | 2020-10-01
1046 | 2017-01-26 | CHALET PRADOMAR | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0044 | ATLANTICO | PUERTO COLOMBIA | CARLOS IVÁN SILVA CORREDOR | 2017-06-01
480 | 2017-01-27 | PCH EL CABLE | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 0.045 | CALDAS | MANIZALES | AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. | 2017-04-01
774 | 2017-01-27 | PROYECTO FOTOVOLTÁICO CELSIA SOLAR YUMBO | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-07-01
963 | 2017-01-27 | BODEGA SOLARTEC EN AMPLIACIÓN, ES WINDOWS, ALUTIONS | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 2.9 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | TECNOGLASS S.A. | 2017-10-01
258 | 2017-01-30 | SISTEMA SOLAR 127.26 kW DC PALMAACEITE S.A. | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.127 | MAGDALENA | ARACATACA | PALMACEITE S.A. | 2017-10-01
1044 | 2017-01-30 | SISTEMA SOLAR 149.94 kW DC ACEITES S.A. | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.149 | MAGDALENA | ARACATACA | ACEITES S.A. | 2017-09-01
206 | 2017-01-31 | GUAYMARAL AUTOCONSUMO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.00715 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | BALIVEL S.A.S. | 2017-02-01
124 | 2017-02-01 | GRANJA SAN PACHO - TRIPLE A | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.096 | TOLIMA | ALVARADO | REA SOLAR COLOMBIA S.A.S | 2017-12-01
260 | 2017-02-03 | SOLAR UNISPAN PALMASECA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.03 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | VATIA S.A. E.S.P. | 2017-03-01
703 | 2017-02-03 | SOLAR TT ARMENIA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.064 | QUINDIO | ARMENIA | VATIA S.A. E.S.P. | 2017-07-01
820 | 2017-02-03 | SOLUCIÓN GRID TIE DE 1 kWp PARA VIVIENDA RUITOQUE | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.001 | SANTANDER | PIEDECUESTA | SOLAR SOLUTIONS GROUP S.A.S. | 2017-03-01
1049 | 2017-02-14 | UNIDAD MOVIL DONACIÓN DE SANGRE | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0036 | SANTANDER | BUCARAMANGA | HIGUERA ESCALANTE & CIA | 2016-12-01
79 | 2017-02-15 | CONJUNTO RESIDENCIAL SANTORINO | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0138 | VALLE DEL CAUCA | CALI | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-07-01
401 | 2017-02-15 | BOSQUES DE LA FONTANA | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.04664 | VALLE DEL CAUCA | CALI | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-07-01
527 | 2017-02-15 | TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0303 | CAUCA | POPAYAN | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-07-01
1050 | 2017-02-15 | PROYECTO BIOCOLFONDOS | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0192 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | GRUPO ZICAV S.A.S. | 2017-06-01
1024 | 2017-02-17 | VIVIENDA RURAL AUSPICIADO POR FUNDACIÓN MAMONAL | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.005 | BOLIVAR | CARTAGENA | ENERGY CARIBE GROUP S.A. | 2016-09-01
1042 | 2017-02-17 | PROYECTO SOLAR CEPS FASE 1 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01 | HUILA | PALERMO | CEPS ENGINEERING S.A.S. | 2017-04-01
33 | 2017-02-20 | SOLAR AMERICAN BUSINESS SCHOOL | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.02 | RISARALDA | PEREIRA | INSTITUTO TÉCNICO AMERICAN BUSINESS SCHOOL | 2017-06-01
40 | 2017-02-20 | SISTEMA DE RESPALDO SERVIDORES AMERICANA DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES S.A.S. | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.001 | BOYACA | PAIPA | AMERICANA DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES S.A.S. | 2017-04-01
500 | 2017-02-20 | CASA DEL VIENTO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.013 | MAGDALENA | SANTA MARTA | GRAN ESPIRITU S.A.S. | 2017-01-01
926 | 2017-02-20 | BODEGA 10C, PARQUE INDUSTRIAL SAN DIEGO. | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.032 | CUNDINAMARCA | FUNZA | BECQUEREL S.A.S. | 2017-05-01
1018 | 2017-02-20 | MINCA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.001 | MAGDALENA | SANTA MARTA | GRAN ESPIRITU S.A.S. | 2017-01-01
1051 | 2017-02-20 | COL - APA - 440kW - CE047 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.44 | ANTIOQUIA | APARTADO | RYMEL INGENIERÍA ELÉCTRICA S.A.S. | 2017-07-01
628 | 2017-02-21 | AUTOCONSUMO HACIENDA FONTANAR CEREZO 34 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0065 | CUNDINAMARCA | CHIA | WILMAR RENÉ OCHOA URIBE | 2018-01-01
1037 | 2017-02-21 | AUTOCONSUMO JORGE CARDONA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.03 | META | VILLAVICENCIO | JORGE CARDONA | 2017-06-01
113 | 2017-02-24 | SUCURSAL DAVIVIENDA SAN ANDRÉS | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.017 | ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | SAN ANDRES | SMARTSOLAR S.A.S. | 2017-07-01
431 | 2017-02-24 | SUCURSAL DAVIVIENDA CIUDAD JARDÍN | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.017 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | SMARTSOLAR S.A.S. | 2017-07-01
1060 | 2017-02-24 | TIENDA ALKOSTO BARRANQUILLA | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.4128 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA Y/O ALKOSTO | 2017-05-01
39 | 2017-02-27 | INTERAMERICANO | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.041 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | VATIA S.A. E.S.P. | 2017-03-01
86 | 2017-02-27 | GASES DEL CARIBE SOLAR | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.102 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | GLOBALEM S.A.S. | 2017-06-01
186 | 2017-02-27 | PROMIGAS SEDE SOLAR 2 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.06 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | GLOBALEM S.A.S. | 2017-04-01
987 | 2017-02-27 | PCH MONQUETIVA 1-2 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 6.08 | CUNDINAMARCA | GACHETA | CONSTRUCTORA ALGORA S.A.S. | 2019-01-01
1064 | 2017-02-27 | SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO 7 kWp - LA VIENA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.007 | CALDAS | CHINCHINA | NEGOCIOS ATENEA S.A.S. | 2017-05-01
1068 | 2017-02-27 | SISTEMA SOLAR LA TALANQUERA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.00354 | META | PUERTO LOPEZ | BIOPODER S.A.S. | 2017-04-01
1077 | 2017-03-06 | SOLAR AGROPEZ | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.008 | BOLIVAR | CARTAGENA | ENERGY CARIBE GROUP S.A. | 2017-05-01
1079 | 2017-03-06 | SISTEMA COMBINADO DE GENERACIÓN HOTEL CONRAD KARIBANA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.398 | BOLIVAR | CARTAGENA | INMOBILIARIA KARIBANA S.A.S. | 2019-01-01
672 | 2017-03-08 | FINCA EL EDÉN | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.001 | CUNDINAMARCA | SAN FRANCISCO | YOLANDA ENCISO PATIÑO | 2017-02-01
679 | 2017-03-08 | SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS VEREDAS CAÑO NUEVO Y TISLÓ | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.066 | CHOCO | UNGUIA | HG INGENIERÍA CONSTRUCCIONES S.A.S. | 2017-07-01
803 | 2017-03-08 | SISTEMA FOTOVOLTAICO METROPOLITANO CC | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.103 | ATLANTICO | SOLEDAD | VATIA S.A. E.S.P. | 2017-08-01
1080 | 2017-03-08 | SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES DE 750 Wp | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.348 | GUAVIARE | MIRAFLORES | UNIÓN TEMPORAL HG SOLAR SYSTEMS | 2017-07-01
698 | 2017-03-10 | SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS VEREDAS CORAZÓN, QUEBRADA BONITA Y TICOLE | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0735 | CHOCO | UNGUIA | HG INGENIERÍA CONSTRUCCIONES S.A.S. | 2017-07-01
1081 | 2017-03-10 | SISTEMA SOLAR EDIFICIO FUREL MEDELLÍN | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.06 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | FUREL S.A. | 2017-08-01
1082 | 2017-03-10 | SISTEMA SOLAR CCJ PLAZA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.27 | VALLE DEL CAUCA | CALI | VATIA S.A. E.S.P. | 2017-09-01
1084 | 2017-03-14 | POTRILLOS 27 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.00216 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | ELMER WILSON ALEGRÍA SÁENZ | 2017-04-01
574 | 2017-03-15 | PROYECTO NACIONAL DE CONECTIVIDAD DE ALTA VELOCIDAD | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0 | AMAZONAS | LETICIA | UNIÓN TEMPORAL GENERACIÓN DE ENERGÍA PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA | 2017-03-15
710 | 2017-03-15 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO CUESTECITAS | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 135.35 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | SOWITEC OPERATION COLOMBIA S.A.S. | 2019-06-01
922 | 2017-03-15 | PS022017 - SANTAFÉ DE ANTIOQUIA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0028 | ANTIOQUIA | SANTAFE DE ANTIOQUIA | LUIS GUILLERMO LOPERA LOPERA | 2017-05-01
1085 | 2017-03-16 | EDIFICIO INGENIERÍA CORHUILA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01696 | HUILA | NEIVA | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA | 2017-07-01
69 | 2017-03-17 | SISTEMA GT PLANTA INDURAL 196 kWp | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.196 | ANTIOQUIA | GIRARDOTA | INDURAL S.A. | 2017-11-01
90 | 2017-03-17 | PRICESMART BARRANQUILLA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.3456 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | PRICESMART COLOMBIA S.A.S. | 2017-06-01
261 | 2017-03-22 | AVICOL - LAS PALMAS | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.36 | TOLIMA | MARIQUITA | AVÍCOLA COLOMBIANA S.A. AVICOL | 2017-12-01
656 | 2017-03-22 | AVICOL - CINCUENTENARIO | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.12 | TOLIMA | ALVARADO | AVÍCOLA COLOMBIANA S.A. AVICOL | 2017-12-01
666 | 2017-03-22 | AVICOL - SAN FELIPE | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.2 | TOLIMA | MARIQUITA | AVÍCOLA COLOMBIANA S.A. AVICOL | 2017-12-01
610 | 2017-03-24 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO PATÍA 1 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 520 | NARIÑO | POLICARPA | ISAGEN S.A. E.S.P. | 2025-12-01
1089 | 2017-03-24 | FINCA LA FUENTE | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.18 | CUNDINAMARCA | BOJACA | SAETA INTERNATIONAL SPORTS WEAR S.A.S. | 2017-08-01
1091 | 2017-03-24 | FINCA LA FAZENDA | No | Fase 1 | BIOMASA | BIOGAS | CICLO ABIERTO | 1 | META | PUERTO LOPEZ | AGROPECUARIA ALIAR S.A. | 2017-12-01
889 | 2017-04-04 | COLIBRY ENERGY #9 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.8 | BOLIVAR | CARTAGENA | MGM SUSTANAIBLE ENERGY S.A.S. | 2017-09-01
1099 | 2017-04-06 | GENERACIÓN ELÉCTRICA CON FNCE ETAPA 2 | No | Fase 2 | BIOMASA | BIOGAS | CICLO ABIERTO | 1.4 | META | SAN CARLOS DE GUAROA | ACEITES MANUELITA S.A. | 2018-01-01
913 | 2017-04-07 | OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA ALOE & COFFEE | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.012 | CUNDINAMARCA | PACHO | PUNTO NET SOLUCIONES LTDA. | 2017-05-01
859 | 2017-04-18 | PLANTA DE INCUBACIÓN SABANALARGA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.24 | ATLANTICO | SABANALARGA | ITALCOL ENERGÍA S.A. E.S.P. | 2017-12-01
977 | 2017-04-19 | PCH AZALEA 1 - 20 MW | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 20 | ANTIOQUIA | DABEIBA | MARÍA PATRICIA VILLEGAS LOPERA | 2021-12-01
978 | 2017-04-19 | PCH AZALEA 2 - 11.3 MW | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 11.3 | ANTIOQUIA | DABEIBA | MARÍA PATRICIA VILLEGAS LOPERA | 2021-12-01
514 | 2017-04-21 | ECOPOWER | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0761 | CUNDINAMARCA | TOCANCIPA | POWER GROUP S.A.S. | 2017-05-01
854 | 2017-04-21 | FINCA EL ESCONDITE | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0025 | PUTUMAYO | VILLAGARZON | HERNANDO RODRÍGUEZ PÉREZ | 2017-05-01
608 | 2017-04-27 | MONTAJE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 150 Kw PLANTA MAMONAL | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.15 | BOLIVAR | CARTAGENA | OIL RECOVERY SYSTEMS ORCO S.A. | 2017-05-01
4 | 2017-04-28 | PGU5 CASCARERO - CHEC | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.3 | CALDAS | MANIZALES | CHEC S.A. E.S.P. | 2022-06-01
970 | 2017-05-03 | VILLA ALICIA SOLAR | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.025 | MAGDALENA | SANTA MARTA | GLOBALEM S.A.S. | 2017-06-01
1110 | 2017-05-03 | GENERADOR SOLAR ON-GRID 12kW | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.012 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | SABORES LTDA. | 2017-06-01
707 | 2017-05-09 | POCITOS I | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 14.2 | ANTIOQUIA | NARI¥O | I-CONSULT S.A.S. | 2019-05-09
890 | 2017-05-10 | COUNTRY PLAZA CC1 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.07 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | VATIA S.A. E.S.P. | 2017-11-01
891 | 2017-05-10 | COUNTRY PLAZA CC2 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.05 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | VATIA S.A. E.S.P. | 2017-11-01
1097 | 2017-05-10 | TERCOLSOL 1 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.083 | ATLANTICO | BARANOA | SOLARMACHT S.A. E.S.P. | 2017-07-01
1113 | 2017-05-10 | LIDERPAN SFV | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.055 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | VATIA S.A. E.S.P. | 2017-11-01
1115 | 2017-05-10 | ACOMEQ INGENIERÍA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.003 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | ACOMEQ INGENIERÍA LTDA. | 2017-09-01
1116 | 2017-05-10 | SEDE VHZ INGENIERIA S.A.S. | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.075 | RISARALDA | PEREIRA | VHZ INGENIERIA S.A.S. | 2017-08-01
505 | 2017-05-11 | CASA VICTOR OCHOA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.318 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | EPYS Y CIA S.C.A. | 2017-04-01
611 | 2017-05-11 | PATIA II | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 570 | NARIÑO | POLICARPA | ISAGEN S.A. E.S.P. | 2027-12-01
1117 | 2017-05-11 | RESIDENCIA PICACHO DIEGO GARCÍA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.00306 | CORDOBA | MONTERIA | DIEGO GARCÍA GARCÍA | 2017-06-01
106 | 2017-05-12 | LABORATORIOS ALEJANDRO SANDINO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.1058 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | COL ENERGY S.A.S. | 2017-08-01
1098 | 2017-05-12 | SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A RED DE 4 kW | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.004 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | PERFOTECNICA | 2015-04-01
1120 | 2017-05-12 | SISTEMA FOTOVOLTAICO 1.8 kW | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.018 | CUNDINAMARCA | SASAIMA | JAIRO BERNAL | 2017-06-01
466 | 2017-05-15 | EDIFICIO SAN JOSÉ | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.00192 | SANTANDER | BARBOSA | CONSTRUIRCA S.A.S. | 2018-06-01
482 | 2017-05-15 | CABAÑAS LOS GUADUALES | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.025 | CUNDINAMARCA | LA VEGA | NEGOCIOS INMOBILIARIOS HUSAI S.A.S. | 2017-08-01
1122 | 2017-05-15 | U STORAGE BARRANQUILLA | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0697 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-08-01
597 | 2017-05-16 | TURBINA A CONTRAPRESIÓN PARA LA AUTOGENERACIÓN EN LA EXTRACTORA | No | Fase 1 | TÉRMICO | VAPOR | CICLO ABIERTO | 0.8 | BOLIVAR | SAN PABLO | EXTRACTORA LOMA FRESCA SUR DE BOLIVAR S.A. | 2018-02-01
1126 | 2017-05-18 | IMPACT HUB BOGOTA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.00027 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | SUN SUPPLY S.A.S. | 2017-05-01
12 | 2017-05-19 | MERCATODO FLORALIA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.14 | VALLE DEL CAUCA | CALI | COMERCIALIZADORA FLORALIA S.A. | 2017-09-01
13 | 2017-05-19 | MERCATODO FLORESTA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.14 | VALLE DEL CAUCA | CALI | COMERCIALIZADORA FLORALIA S.A. | 2017-09-01
1055 | 2017-05-24 | NUESTRO MONTERÍA | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.28408 | CORDOBA | MONTERIA | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-07-01
34 | 2017-05-26 | PACTIA BURO 24 | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.17384 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-07-01
1032 | 2017-05-26 | PLASTICOS ESPECIALES BODEGA 80 Y 90 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.975 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | PLASTICOS ESPECIALES S.A.S. | 2019-03-01
1033 | 2017-05-26 | PLASTICOS ESPECIALES_PLANTA FLEXIBLES | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.65 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | PLASTICOS ESPECIALES S.A.S. | 2019-03-01
1112 | 2017-05-26 | COMESTIBLES ALDOR | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.975 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | COMESTIBLES ALDOR S.A.S. | 2019-05-26
556 | 2017-05-30 | SFV DANCALI | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.086 | VALLE DEL CAUCA | CALI | VATIA S.A. E.S.P. | 2017-12-01
939 | 2017-05-31 | PCH PARAISO | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 13 | RISARALDA | PEREIRA | INMEL INGENIERIA S.A.S. | 2022-01-01
1111 | 2017-05-31 | OFICINAS INGEV S.A.S. | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.018 | CASANARE | YOPAL | INGENIO FINANCIERO GESTIÓN VERDE INGEV S.A.S. | 2018-05-01
1124 | 2017-05-31 | PCH CAUQUILLO | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.5 | RISARALDA | PEREIRA | INMEL INGENIERIA S.A.S. | 2022-01-01
1136 | 2017-05-31 | FV 85 kW SOLEDAD ATLÁNTICO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.085 | ATLANTICO | SOLEDAD | INNECARIBE S.A.S. | 2017-10-01
1137 | 2017-05-31 | BODEGA DE PERFUMES DE LA PLANTA FIRMENICH | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.05 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | COL ENERGY S.A.S. | 2017-08-01
1061 | 2017-06-01 | PARQUE SOLAR COLORADOS I | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.5 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES SUCURSAL COLOMBIA | 2018-06-01
704 | 2017-06-12 | PROYECTO GENERACION SOLAR KM+30 EL CARMEN | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.00288 | VALLE DEL CAUCA | CALI | ENERTOTAL S.A E.S.P | 2017-08-01
1139 | 2017-06-12 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO NUDOS | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 90.7 | ANTIOQUIA | CARACOLI | MINCIVIL S.A. | 2022-07-01
362 | 2017-06-13 | SISTEMA FV 17 KW PENTHOUSE | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0177 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | XANTIA-XAMUELS SAS | 2017-11-01
595 | 2017-06-13 | SISTEMA FV 2.4 KW MESA DE YEGUAS | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0024 | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA | XANTIA-XAMUELS SAS | 2017-09-01
1146 | 2017-06-13 | SISTEMA FV 14 KW PUNTA CANGREJO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01416 | ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA | XANTIA-XAMUELS SAS | 2017-11-01
1148 | 2017-06-15 | FINCA GOMEZ MORA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0011 | ANTIOQUIA | RIONEGRO | GRANENERGY SAS | 2017-08-01
1149 | 2017-06-21 | SISTEMA SOLAR FV PARA AUTOCONSUMO, EDIFICIO CENTRO DE CONTROL, SEDE PROMISION ELECTRIFICADORA DEL HUILA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.02376 | HUILA | NEIVA | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 2017-12-01
506 | 2017-06-23 | CASA PAYANDE 3.2 kWp | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0032 | CUNDINAMARCA | QUEBRADANEGRA | ESTRATEGIA ANDINA S.A.S. | 2017-09-01
1092 | 2017-06-27 | FAROCOL DOS | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.505 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | FAROCOL DOS S.A.S. | 2017-11-01
852 | 2017-07-04 | PCH CONDE | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3.52 | ANTIOQUIA | VALPARAISO | GENMAS S.A. E.S.P. | 2021-12-01
1155 | 2017-07-04 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LOS PINOS | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3 | CALDAS | PENSILVANIA | HYDROGEN S.A.S. | 2020-01-01
262 | 2017-07-05 | PCH PALMASOLA -15 MW | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 15 | CALDAS | SUPIA | ANDRÉS GONZALO LONDOÑO CÁRDENAS | 2023-12-01
936 | 2017-07-05 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DE 296,40 kW DC PARA CHALLENGER S.A.S. | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.296 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | CHALLENGER SAS | 2017-12-01
1145 | 2017-07-05 | SISTEMA FV 10.62 KW PUNTA CANGREJO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01062 | ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA | XANTIA-XAMUELS SAS | 2016-11-01
1070 | 2017-07-06 | SISTEMA PV 351 kWp INSTALACIONES ITALO | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.351 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | CODENSA S.A. E.S.P. | 2017-12-01
1123 | 2017-07-14 | PACTIA U STORAGE CARTAGENA | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.05035 | BOLIVAR | CARTAGENA | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-08-01
10 | 2017-07-18 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA FLORIDA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3 | CALDAS | PENSILVANIA | UNIÓN TEMPORAL GENERACIÓN DE ENERGÍA PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA | 2020-01-01
1040 | 2017-07-21 | PLANTA SOLAR PV ALMACEN No.16 CARTAGO | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.03 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | COMPAÑÍA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.S. | 2018-01-01
1065 | 2017-07-25 | SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA EL SECTOR RURAL EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE HATO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.33264 | CASANARE | HATO COROZAL | FUREL S.A. | 2017-12-01
1140 | 2017-07-26 | HIDROELÉCTRICA RIO TIMBA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 25 | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDI | AQUAGEN SAS | 2022-03-01
1128 | 2017-07-28 | IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 21,45 KW | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.02145 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | TECNOLOGIA INMOBILIARIA SA | 2018-01-01
622 | 2017-07-31 | SOLUCIÓN FOTOVOLTAICA TERMINAL TRANSPORTES ARMENIA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.015 | QUINDIO | ARMENIA | TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A. | 2017-09-01
725 | 2017-08-01 | INSTALACION FV SOBRE CUBIERTA LICEO PINO VERDE-25000 KWn | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.025 | RISARALDA | PEREIRA | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A ESP | 2017-11-01
1164 | 2017-08-01 | ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTÁICA EN CENTRO TURÍSTICO SIMONA DEL MAR | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0081 | ANTIOQUIA | TURBO | BEATRIZ ELENA DUQUE NARANJO | 2017-12-01
244 | 2017-08-03 | PCH PENDERISCO 1 | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | ANTIOQUIA | URRAO | EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 2019-08-03
245 | 2017-08-03 | PCH PENDERISCO 2 | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | ANTIOQUIA | URRAO | EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 2019-08-03
225 | 2017-08-04 | AVÍCOLA SANTA ANITA LA CONQUISTA | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.10494 | ATLANTICO | POLONUEVO | EPSA S.A. E.S.P. | 2018-02-01
807 | 2017-08-04 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CENTRO VACACIONAL CAFAM MELGAR | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.3451 | TOLIMA | MELGAR | A&I INSTELMEC S.A.S. | 2018-08-01
231 | 2017-08-08 | COGENERACIÓN INCIPIENTE | No | Fase 2 | BIOMASA | BAGAZO | COGENERACIÓN | 19 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | MANUELITA S.A | 2018-03-01
263 | 2017-08-15 | APROVECHAMIENTO DE LA BIOMASA DE PALMA DE ACEITE | No | Fase 1 | BIOMASA | BAGAZO | COGENERACIÓN | 2.5 | META | CUMARAL | HACIENDA LA CABAÑA S.A. | 2019-05-01
640 | 2017-08-15 | ITALCOL RIVERPORT PUERTO | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.55 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | ITALCOL S.A. | 2018-04-01
912 | 2017-08-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO OFF-GRID DE 14.5 KW | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0145 | SANTANDER | BUCARAMANGA | JARDINES DE LA COLINA LIMITADA | 2017-09-01
63 | 2017-08-17 | CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL CIAT VALLE DEL CAUCA | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.9024 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-11-01
224 | 2017-08-17 | AVÍCOLA SANTA ANITA | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.05088 | VALLE DEL CAUCA | CALI | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-09-01
855 | 2017-08-17 | EDIFICIO EL ESCONDIDO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.218 | VALLE DEL CAUCA | CALI | PERUGIA SAS | 2017-10-01
1150 | 2017-08-17 | SISTEMA SOLAR FV PARA AUTOCONSUMO, EDIFICIO PROMISION ELECTRIFICADORA DEL HUILA SA ESP | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.06732 | HUILA | NEIVA | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 2017-11-01
1160 | 2017-08-17 | PROYECTO SOLAR -EÓLICO DE UNA CAPACIDAD DE 2.2 KW | No | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 0.0022 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | PLANOS Y PLANAS CORPORACIÓN | 2017-08-01
460 | 2017-08-22 | PROYECTO PCH LA DORADA (APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO SAN JUAN-SW) | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 59.86 | ANTIOQUIA | PUEBLORRICO | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | 2022-01-01
641 | 2017-08-22 | E.S. PUERTA DE HIERRO | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.1125 | BOLIVAR | CARTAGENA | GRUPO EDS AUTOGAS SAS | 2017-10-01
684 | 2017-08-22 | PUNTO No.1 DE VENTA LA CONFIANZA 2.16 KWp | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.00216 | AMAZONAS | LETICIA | IVAN GUILLERMO BUENO MELO | 2017-07-01
243 | 2017-08-23 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO PALOMA V | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 11.3 | ANTIOQUIA | ARGELIA | ORGANIZACIÓN CONHYDRA S.A | 2020-04-01
307 | 2017-08-31 | PLANTA SOLAR CASA MOLM | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.027 | TOLIMA | IBAGUE | MAURICIO OSWALDO LOZANO MARÍN | 2018-02-01
352 | 2017-08-31 | PLANTA SOLAR TAMANÁ | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.012 | TOLIMA | IBAGUE | INTERNACIONAL DE ELÉCTRICOS | 2018-01-01
317 | 2017-09-01 | DATECSA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.08 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | DATECSA S.A. | 2017-12-01
364 | 2017-09-05 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO PANTÁGORAS ANTIOQUIA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 14.65 | ANTIOQUIA | COCORNA | ANGULOA SAS | 2020-07-01
1170 | 2017-09-08 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO IZC MAYORISTA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.018 | CUNDINAMARCA | COTA | ICZ MAYORISTA SAS | 2019-09-08
902 | 2017-09-12 | AVIMA PLANTA DE INCUBACION GIRARDOT PARA AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.44 | CUNDINAMARCA | GIRARDOT | AVICOLA DEL MAGDALENA S.A. | 2018-08-01
181 | 2017-09-13 | PLANTA SOLAR 5,4 KWp JAIRO NEL GUATIBONZA PRECIADO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0054 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | JAIRO NEL GUATIBONZA PRECIADO | 2017-12-01
289 | 2017-09-13 | PLANTA SOLAR 1,8 KWp JAIME BARRIOS MEJIA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0018 | TOLIMA | IBAGUE | JAIME BARRIOS MEJIA | 2017-12-01
685 | 2017-09-13 | PLANTA SOLAR 37,2 KWp AVENIDA CONSTRUCCIONES SAS | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0372 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | AVENIDA CONSTRUCCIONES SAS | 2018-01-01
1166 | 2017-09-13 | PLANTA SOLAR 3,6 KWp ALFONSO EDUARDO MONRROY MARQUEZ | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0036 | TOLIMA | IBAGUE | ALFONSO EDUARDO MONRROY MARQUEZ | 2017-12-01
1167 | 2017-09-13 | PLANTA SOLAR 97,8 KWp LOS GUADUALES INVERSIONES SAS | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0978 | TOLIMA | PIEDRAS | LOS GUADUALES INVERSIONES SAS | 2018-01-01
479 | 2017-09-19 | GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE BIOGAS PLANTA HACIENDA LA CABAÑA | No | Fase 1 | BIOMASA | BAGAZO | CICLO ABIERTO | 1.2 | META | CUMARAL | HACIENDA LA CABAÑA S.A. | 2019-05-01
1175 | 2017-09-25 | PROYECTO SOLAR DE AUTOCONSUMO DE 4.48 kWp | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.00448 | VICHADA | PUERTO CARRE¥O | BEATRIZ ANDREA LOAIZA HURTADO | 2017-12-01
1176 | 2017-09-28 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA RÍO ARQUÍA | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.5 | ANTIOQUIA | CARAMANTA | HIDROARQUÍA SAS ESP | 2020-07-01
1177 | 2017-09-28 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA ESPERANZA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 51.3 | ANTIOQUIA | CIUDAD BOLIVAR | IC ASESORÍAS Y PROYECTOS SAS | 2023-07-01
1127 | 2017-10-03 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO IMPORFENIX | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.028 | VALLE DEL CAUCA | CALI | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX SAS | 2017-07-01
1069 | 2017-10-09 | INSTALACION FV SOBRE CUBIERTA ORBE -22 KWN | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.022 | CESAR | VALLEDUPAR | INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S. | 2017-11-01
20 | 2017-10-10 | GRANJA PORVENIR PARA AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.18 | ATLANTICO | SABANALARGA | ITALCOL ENERGÍA S.A. E.S.P. | 2018-05-01
125 | 2017-10-10 | GRANJA ESTRELLA DEL MAR AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.09 | BOLIVAR | ARJONA | ITALCOL ENERGÍA S.A. E.S.P. | 2018-05-01
107 | 2017-10-11 | GRANJA MORALANDIA PARA AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.15 | ATLANTICO | REPELON | ITALCOL ENERGÍA S.A. E.S.P. | 2018-05-01
347 | 2017-10-11 | PLANTA SOMEX MALAMBO | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.12 | ATLANTICO | MALAMBO | REA SOLAR COLOMBIA S.A.S | 2018-04-01
1173 | 2017-10-12 | PARQUE SOLAR DEL PACÍFICO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 55 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SMART CONSULTING GROUP SAS | 2019-05-01
507 | 2017-10-19 | MADREMONTE CASA 21 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.002 | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA | JUAN SEBASTIAN PFEIFFER PULIDO | 2017-10-01
293 | 2017-10-20 | PROYECTO HIDROELECTRICO PIEDRA DEL SOL | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 156 | SANTANDER | SAN GIL | HMV-ISAGEN | 2019-10-20
492 | 2017-10-23 | PROYECTO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS SOBRE LA CUBIERTA DE LA TORRE DE PARQUEADEROS DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.345 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS PH | 2018-03-01
688 | 2017-10-23 | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE INTERCONEXIÓN A RED-EMPRESA TRANSNORTE S.A. | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.00384 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | BIONERGAS SAS ESP | 2017-11-01
721 | 2017-10-23 | PLANTA SOLAR 4,5 KWP L&M TRANSLOGISTICS SAS | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0045 | TOLIMA | IBAGUE | L&M TRANSLOGISTICS SAS | 2018-01-01
633 | 2017-10-25 | PLANTA SOLAR 18,6 KWP ALIRIO GIRALDO RAMIREZ | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0186 | ATLANTICO | TUBARA | INGENIERIA SOSTENIBLE ENERGY AND LIGHTING PROFESSIONALS S.A.S. | 2018-02-15
118 | 2017-10-26 | SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO 42,63 KWP-CEIBA GRANDE DE CANAAN | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.04263 | RISARALDA | PEREIRA | CFC & A CONSTRUCCIONES | 2018-01-01
157 | 2017-10-26 | SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO 10.44 KWP-ALTOS DE QUIMBAYA 14 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01044 | RISARALDA | PEREIRA | MARTIN SÁNCHEZ PALMA | 2018-01-01
158 | 2017-10-26 | SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO 6,38 KWP-ALTOS DE QUIMBAYA 32 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.00638 | RISARALDA | PEREIRA | JUAN GUILLERMO ESCOBAR BOTERO | 2018-01-01
159 | 2017-10-26 | SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO 4,64 KWP-ALTOS DE QUIMBAYA 20 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.00464 | RISARALDA | PEREIRA | JUAN DAVID SANCHEZ ACOSTA | 2018-01-01
908 | 2017-10-26 | SISTEMA FOTOVOLTAICO HIBRIDO 10.44 KWP-EL PEÑON 365 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01044 | CUNDINAMARCA | GIRARDOT | DIANA RODRIGUEZ SANDOVAL | 2018-08-01
1066 | 2017-10-26 | SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO 46,4 KWP-INTEGRA CENTRO DE NEGOCIOS | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0464 | RISARALDA | PEREIRA | INTEGRA SA | 2018-01-01
126 | 2017-11-01 | GRANJA SOLAR DE CALI | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 37 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SMART CONSULTING GROUP SAS | 2019-08-01
797 | 2017-11-01 | EL MANANTIAL | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CESAR | VALLEDUPAR | GREEN CARIBBEAN S.A.S. | 2017-09-01
1142 | 2017-11-03 | PLANTA DE ENERGIA SOLAR FUNSTALL | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.00486 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | REFEEL COLOMBIA SAS | 2017-09-01
828 | 2017-11-08 | PROYECTO SOLAR AGRALBA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.04388 | ANTIOQUIA | ITAGUI | DISTRIBUCIONES AGRALBA S.A. | 2018-03-01
824 | 2017-11-10 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO VALLEDUPAR | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 135.35 | CESAR | VALLEDUPAR | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO VALLEDUPAR S.A.S | 2018-12-01
264 | 2017-11-17 | LA PALMERA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01 | TOLIMA | PIEDRAS | CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ ROJAS | 2017-12-01
708 | 2017-11-20 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO POCITOS II | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 16.29 | ANTIOQUIA | NARI¥O | I-CONSULT S.A.S. | 2019-11-20
156 | 2017-11-21 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DE 18,29 kW DC PARA QUIMICA ORION S.A. | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0183 | ANTIOQUIA | GUARNE | ORION LOGISTICA S.A.S. | 2018-02-01
860 | 2017-11-21 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SABANALARGA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 260.83 | ATLANTICO | SABANALARGA | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SABANALARGA S.A.S | 2020-02-15
948 | 2017-11-22 | ENR COL I | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 120 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | ENR COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2018-06-01
80 | 2017-11-27 | PROYECTO FOTOVOLTAICO UNIVERSIDAD DE LOS ANDES EDIFICIO JULIO MARIO SANTO DOMINGO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0792 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | COL ENERGY S.A.S. | 2018-01-01
659 | 2017-11-27 | SISTEMA SOLAR FV DE AUTOCONSUMO, PARA EL CONCESIONARIO DE AUTOMOVILES CAESCA S.A.S. | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.054 | HUILA | NEIVA | CAESCA S.A.S. | 2018-04-15
1141 | 2017-11-27 | SISTEMA SOLAR FV DE AUTOCONSUMO, PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA OPTIMO S.A. | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01088 | HUILA | NEIVA | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR OPTIMO S.A.S. | 2018-03-15
1180 | 2017-11-30 | GENERADOR SOLAR DE 1.7 kWp – FRANCO PIZA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0017 | ANTIOQUIA | RETIRO | ENERGITEL S.A. | 2017-12-01
240 | 2017-12-04 | PCH PALOMA 4 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 12.7 | ANTIOQUIA | ARGELIA | EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 2013-04-09
242 | 2017-12-04 | PCH LA LOMA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | ANTIOQUIA | URRAO | EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 2021-12-01
272 | 2017-12-04 | PCH BRICEÑO 1 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | ANTIOQUIA | BRICE¥O | EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 2019-12-04
273 | 2017-12-04 | PCH BRICEÑO 2 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | ANTIOQUIA | BRICE¥O | EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 2019-12-04
613 | 2017-12-04 | PCH RÍO NEGRITO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 7.8 | ANTIOQUIA | ARGELIA | EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 2013-04-09
1093 | 2017-12-05 | ENERGIA SOLAR CFA | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.097 | CUNDINAMARCA | FACATATIVA | COLIBRI FLOWERS S.A. | 2018-05-05
851 | 2017-12-06 | PARQUE EÓLICO WESP 01 | No | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 20 | LA GUAJIRA | URIBIA | WAYUU S.A. E.S.P. | 2019-07-31
284 | 2017-12-11 | PCH SIRGUA ALTO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 15 | ANTIOQUIA | SONSON | INVERSIONES PUCHARDÁ S.A.S. | 2021-01-01
845 | 2017-12-11 | E.D.S SAN FRANCISCO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0057 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | SODICSA SAS | 2017-09-01
1196 | 2017-12-11 | TUTA1280INT | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.00128 | BOYACA | TUTA | SUN SUPPLY S.A.S. | 2018-02-05
226 | 2017-12-13 | MONTAJE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 11,2 KW PTAR URBANIZACION SANTA ANA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.011 | BOLIVAR | TURBACO | PROMOTORA LA CANDELARIA S.A.S. | 2018-03-01
285 | 2017-12-13 | PCH SIRGUA BAJO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 8.5 | ANTIOQUIA | SONSON | INVERSIONES PUCHARDÁ S.A.S. | 2021-01-01
554 | 2017-12-15 | UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.10043 | VALLE DEL CAUCA | CALI | EPSA S.A. E.S.P. | 2017-08-01
903 | 2017-12-15 | SSFV ON GRID 22,4 KW REPLASANDER | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0224 | SANTANDER | GIRON | REPLASANDER LTDA | 2018-01-02
1041 | 2017-12-18 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CON ALMACENAMIENTO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0057 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | ENERGY CARIBE GROUP S.A. | 2017-12-01
1192 | 2017-12-18 | ENERGIA SOLAR CCG | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.046 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | INTERASESORES ASESORES EMPRESARIALES ADMINISTRATIVOS | 2018-04-01
1200 | 2017-12-18 | PCH SAN EUGENIO - GENERS | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 1 | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | GENERS S.A. | 2020-12-01
429 | 2017-12-19 | PROYECTO HIDROELECTRICO RIO SUCIO 4 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 43.45 | ANTIOQUIA | URAMITA | EMPOVIL S.A.S. | 2021-12-01
980 | 2017-12-19 | PROYECTO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA CON PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS SOBRE LA CUBIERTA DEL ALMACEN OLIMPICA - SAO VILLA CAROLINA DE BARRANQUILLA | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.369 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | MGM SUSTANAIBLE ENERGY S.A.S. | 2018-03-25
997 | 2017-12-19 | PROYECTO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA CON PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS SOBRE LA CUBIERTA DEL ALMACEN OLIMPICA - SAO CIRCUNVALAR DE MONTERIA | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.322 | CORDOBA | MONTERIA | MGM SUSTANAIBLE ENERGY S.A.S. | 2018-03-20
998 | 2017-12-19 | PROYECTO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA CON PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS SOBRE LA CUBIERTA DEL ALMACEN SAO - OLIMPICA DE RIOHACHA | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.467 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | MGM SUSTANAIBLE ENERGY S.A.S. | 2018-03-26
2 | 2017-12-20 | CESAR SOLAR III CASCAJALES | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.4 | CESAR | VALLEDUPAR | CS III S.A.S. E.S.P. | 2017-09-01
378 | 2017-12-20 | CESAR SOLAR II BOSCONIA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 16 | CESAR | BOSCONIA | CS II BOSCONIA S.A.S. | 2017-09-01
823 | 2017-12-20 | CESAR SOLAR I VALLEDUPAR | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CESAR | VALLEDUPAR | CS I VALLEDUPAR S.A.S. | 2017-09-01
218 | 2017-12-21 | SANTA INES | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 6.43 | ANTIOQUIA | ENTRERRIOS | CKAPITAL S.A.S. | 2014-01-01
420 | 2017-12-21 | LADRILLERA VALLEGRES | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.135 | CAUCA | VILLA RICA | COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE SAS ESP | 2017-09-01
592 | 2017-12-21 | HOTEL TIERRA DE ORO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.00576 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE SAS ESP | 2017-07-01
762 | 2017-12-21 | SSFV BODEGAS COLSOF (ZONA FRANCA METROPOLITANA) | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.155 | CUNDINAMARCA | COTA | COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOFT S.A. | 2018-06-30
474 | 2018-01-09 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CARLOS CABRERA 100 KW | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.108 | HUILA | NEIVA | CARLOS CABRERA VILLAMIL | 2017-12-01
749 | 2018-01-10 | GUAY | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 168.81 | CUNDINAMARCA | GUAYABETAL | GM COLOMBIAN HYDRO SAS | 2019-06-01
232 | 2018-01-11 | COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DEL BIOGÁS ORIGINADO DEL TRATAMIENTO ANAEROBICO DE LOS EFLUENTES DE PALNORTE S.A.S. | No | Fase 1 | BIOMASA | BIOGAS | CICLO ABIERTO | 0.6 | NORTE DE SANTANDER | TIBU | PALMICULTORES DEL NORTE S.A.S. | 2019-08-12
348 | 2018-01-11 | PROYECTO AMBALEMA 250 MVA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 250 | CUNDINAMARCA | BELTRAN | DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS GLOBAL S.A.S. - DEINPRO GLOBAL | 2019-12-15
421 | 2018-01-11 | PCH LA CHORRERA | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 15 | ANTIOQUIA | SAN ANDRES | ARQUITECTURA Y CONCRETO | 2020-01-11
770 | 2018-01-11 | EL PASO | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 70 | CESAR | EL PASO | EL PASO SOLAR S.A.S. | 2018-06-01
1197 | 2018-01-12 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO SAUCE 1 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.312 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2018-07-31
1198 | 2018-01-12 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO SAUCE 2 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.999 | SUCRE | SINCELEJO | PROMOTORA LOS CAUCHOS S.A.S. | 2018-09-01
1017 | 2018-01-15 | PLANTA HARINAGRO BUCARAMANGA PARA AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.21 | SANTANDER | BUCARAMANGA | REA SOLAR COLOMBIA S.A.S | 2019-02-01
1011 | 2018-01-16 | PROYECTO DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA SUMINISTRO CENS S.A. E.S.P. | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.05 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 2017-03-01
909 | 2018-01-17 | SISTEMA HIBRIDO FV HV TELEVISION INTERCONECTADO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.015 | META | ACACIAS | IMAS INGENIERIA S.A.S. | 2018-04-01
1191 | 2018-01-18 | SISTEMA FOTOVOLTAICO 217.6 KWP 440 VAC CC LA CENTRAL | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.2176 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | INMUEBLES COMERCIALES SAS | 2018-04-01
1072 | 2018-01-19 | CONSTRUCCIÓN, INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE ENERGIA VARIOS VEREDAS CARTAGENA DEL CHAIRA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.71 | CAQUETA | CARTAGENA DEL CHAIRA | UNION TEMPORAL ZNI CAQUETA 2017 | 2018-09-15
266 | 2018-01-29 | PLANTA ITALCOL PALMIRA PARA AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.24 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | REA SOLAR COLOMBIA S.A.S | 2019-01-15
603 | 2018-01-29 | PLANTA BELLINI MADRID PARA AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.27 | CUNDINAMARCA | MADRID | REA SOLAR COLOMBIA S.A.S | 2019-01-15
829 | 2018-02-07 | CONALBRONCES | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.06 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE SAS ESP | 2018-08-20
873 | 2018-02-07 | PUNTA COCOS | No | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 362.25 | LA GUAJIRA | URIBIA | DESARROLLOS EÓLICOS ALTA GUAJIRA S.A.S. | 2021-04-01
956 | 2018-02-07 | PLANTA MADROÑO LEBRIJA PARA AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.33 | SANTANDER | LEBRIJA | REA SOLAR COLOMBIA S.A.S | 2019-01-15
989 | 2018-02-07 | TRANSFORMADORES CDM | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.05 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE SAS ESP | 2018-08-15
1052 | 2018-02-07 | PLANTA ITALCOL PEREIRA PARA AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.15 | RISARALDA | PEREIRA | REA SOLAR COLOMBIA S.A.S | 2019-01-15
1131 | 2018-02-07 | METREX | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.1 | CAUCA | POPAYAN | COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE SAS ESP | 2018-08-25
652 | 2018-02-08 | GLOBAL OFFICE CENTER 24.7 kWp | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0247 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | GLOBAL OFFICE CENTER S.A.S. | 2018-03-18
1090 | 2018-02-14 | FINCA MACHIJURE | No | Fase 1 | BIOMASA | BIOGAS | CICLO ABIERTO | 2.4 | META | PUERTO GAITAN | AGROPECUARIA ALIAR S.A. | 2017-07-01
81 | 2018-02-15 | GENERADOR FOTOVOLTAICO DE 30,2 KWP - UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.03 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | ENERGITEL S.A. | 2018-07-12
540 | 2018-02-19 | PROYECTO HIDROELECTRICO SALAMINA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19 | CALDAS | SALAMINA | PI EPSILON PROYECTOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S. | 2023-05-15
917 | 2018-02-19 | CINEC - SOLAR | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 70 | BOLIVAR | CARTAGENA | CINEC SOLAR | 2017-10-01
701 | 2018-02-20 | HIDROPAEZ | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 101 | BOYACA | PAEZ | GEODATA COLOMBIA LTDA | 2024-01-01
1214 | 2018-02-20 | PCH POCUNÉ | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 1 | ANTIOQUIA | REMEDIOS | AGUAS DE LA SANTA MARIA S.A.S. E.S.P. | 2018-12-24
1045 | 2018-02-22 | AVICOLA TRIPLE A LA CEIBA PARA AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.24 | TOLIMA | IBAGUE | REA SOLAR COLOMBIA S.A.S | 2019-03-01
1053 | 2018-02-22 | PLANTA ITALCOL FUNZA PARA AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.855 | CUNDINAMARCA | FUNZA | REA SOLAR COLOMBIA S.A.S | 2019-03-02
1054 | 2018-02-22 | PLANTA ITALCOL GIRÓN 2 PARA AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.21 | SANTANDER | GIRON | REA SOLAR COLOMBIA S.A.S | 2019-03-01
1057 | 2018-02-26 | PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO MONTEVIDEO I | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.03 | CUNDINAMARCA | COTA | LEGOLAS INMOBILIARIA S.A.S. | 2018-07-03
1058 | 2018-02-26 | PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO MONTEVIDEO II | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.03 | CUNDINAMARCA | COTA | LEGOLAS INMOBILIARIA S.A.S. | 2018-07-03
818 | 2018-02-27 | SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ZONA FRANCA PARQUE CENTRAL CARTAGENA BOLIVAR | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 2 | BOLIVAR | CARTAGENA | GREEN SOLUTIONS GROUP S.A.S. | 2018-10-30
1152 | 2018-03-01 | PCH EL RETIRO I | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | NORTE DE SANTANDER | SALAZAR | DESARROLLOS ENERGÉTICOS DE ORIENTE S.A.S E.S.P. | 2023-01-01
1153 | 2018-03-01 | PCH EL RETIRO II | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | NORTE DE SANTANDER | SALAZAR | DESARROLLOS ENERGÉTICOS DE ORIENTE S.A.S E.S.P. | 2023-01-01
1218 | 2018-03-06 | PROYECTO SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO 10 KW SIMA AMBIENTAL | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL -SIMA LTDA | 2018-08-01
425 | 2018-03-07 | PCH LA SUCIA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4.04 | ANTIOQUIA | EBEJICO | COMPAÑÍA PROMOTORA DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS S.A.S. | 2020-03-06
728 | 2018-03-07 | PCH RIO VERDE LOS MONTES | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.43 | ANTIOQUIA | SONSON | COMPAÑÍA PROMOTORA DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS S.A.S. | 2022-02-01
729 | 2018-03-07 | PCH RIO VERDE LOS HENAO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.44 | ANTIOQUIA | SONSON | COMPAÑÍA PROMOTORA DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS S.A.S. | 2022-02-01
1100 | 2018-03-09 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE FNCE 60 KWP | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.06 | SANTANDER | BUCARAMANGA | GRUPO PLANETA AMBIENTAL SAS | 2018-02-01
114 | 2018-03-12 | SAN ANDRES DE CUERQUIA | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | ANTIOQUIA | SAN ANDRES | CELSIA S.A. E.S.P | 2020-04-04
871 | 2018-03-12 | AUTOGENERACIÓN AMM S.A.S. | No | Fase 1 | BIOMASA | CULTIVO ENERGÉTICO | CICLO ABIERTO | 0.14 | SANTANDER | SAN VICENTE DE CHUCURI | ACEITES DEL MAGDALENA MEDIO S.A.S. | 2018-01-01
1010 | 2018-03-12 | SISTEMA SOLAR FV PARA AUTOCONSUMO PARA AGROCOSUR | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.027 | HUILA | NEIVA | RICARDO QUINTERO MOSQUERA | 2018-06-01
129 | 2018-03-13 | GRANJA SOLAR SAN JOSE DE GUADALUPE | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 20.04 | CUNDINAMARCA | COTA | PSS GLOBAL S.A.S. | 2019-12-16
127 | 2018-03-14 | GRANJA SOLAR LANCEROS | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 6.765 | TOLIMA | MELGAR | ENERTOLIMA INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES E.S.P. - ENINSA | 2020-07-01
330 | 2018-03-14 | QUINSA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0624 | HUILA | NEIVA | QUIMICA INTEGRADA S.A. | 2018-01-15
1199 | 2018-03-14 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO SAUCE 3 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 1.3068 | CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2018-12-01
1219 | 2018-03-14 | PROYECTO FOTOVOLTAICO EN PREMEX | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.117 | CUNDINAMARCA | COTA | ENTORIA ENERGY COLOMBIA S.A.S. | 2018-10-01
130 | 2018-03-15 | GRANJA SOLAR SAN FELIPE | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | TOLIMA | MARIQUITA | ENERTOLIMA INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES E.S.P. - ENINSA | 2020-08-01
120 | 2018-03-16 | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 500 VIVIENDAS RURALES EN LOS RESGUARDOS UNUMA, SARACURE, CAWASI Y SAN LUIS DEL TOMO Y LAS VEREDAS MATAGRANDE, TUPARRO, ASOCORTOMO DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO DEPARTAMENTO DEL VICHADA. | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.375 | VICHADA | CUMARIBO | UNION TEMPORAL SOLARTECH | 2018-08-08
1220 | 2018-03-16 | PLANTA DE INCUBACION SAN MARINO SAN GIL PARA AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.09 | SANTANDER | PINCHOTE | REA SOLAR COLOMBIA S.A.S | 2019-04-01
450 | 2018-03-22 | VIVA TUNJA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.416 | CUNDINAMARCA | COTA | ENERTOLIMA INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES E.S.P. - ENINSA | 2018-07-29
1210 | 2018-03-22 | VIVA ENVIGADO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.451 | CUNDINAMARCA | COTA | ENERTOLIMA INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES E.S.P. - ENINSA | 2018-06-23
1211 | 2018-03-22 | VIVA LA CEJA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0704 | CUNDINAMARCA | COTA | ENERTOLIMA INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES E.S.P. - ENINSA | 2018-05-09
446 | 2018-03-23 | CH LAGUNAS | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 76.8 | ANTIOQUIA | ANORI | GENMAS S.A. E.S.P. | 2025-01-01
509 | 2018-03-23 | GENERADOR FOTOVOLTAICO DE 4 KWP - CASA SANTA JUANA PAOLA DIAZ | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.004 | RISARALDA | PEREIRA | ENERGITEL S.A. | 2018-05-01
999 | 2018-03-23 | PCH LA LIMPIA - 4MW | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4 | ANTIOQUIA | URRAO | WE ENERGÍA LIMPIA S.A.S. | 2023-01-01
1204 | 2018-03-23 | CH VELEROS 82,5 MW | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 82.5 | ANTIOQUIA | URRAO | WE ENERGÍA LIMPIA S.A.S. | 2024-01-01
1078 | 2018-04-03 | PROYECTO HIDROELECTRICO LOS MILAGROS | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3.34 | ANTIOQUIA | SAN PEDRO | ORGANIZACIÓN CONHYDRA S.A | 2022-06-01
1212 | 2018-04-03 | ENERGIA NUEVO MONDOÑEDO | No | Fase 1 | BIOMASA | BIOGAS | CICLO ABIERTO | 1 | CUNDINAMARCA | BOJACA | DISTRIPEN S.A.S. | 2018-08-01
415 | 2018-04-04 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA (PCH) AURRA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.4 | ANTIOQUIA | SAN JERONIMO | GENERADORA AURRA S.A.S. | 2021-01-01
432 | 2018-04-04 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA (PCH) QUEBRADA LA SUCIA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4.61 | ANTIOQUIA | SAN JERONIMO | GENERADORA AURRA S.A.S. | 2022-01-01
470 | 2018-04-06 | JORGE CORTES - AV SUBA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.04 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | SUNCOLOMBIA S.A.S. | 2018-04-01
274 | 2018-04-10 | SOLUCIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADO A RED CON CAPACIDAD DE 28KWP A SER INSTALADOS SOBRE TECHO INCLINADO DE LA FABRICA AGRICOLA HIMALAYA S.A. UBICADA EN LA VIA BITACO LA CUMBRE VALLE DEL CAUCA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.028 | VALLE DEL CAUCA | LA CUMBRE | AGRICOLA HIMALAYA S.A. | 2018-04-23
660 | 2018-04-10 | GENERADOR FOTOVOLTAICO DE 21 KWP - RED AGROVETERINARIA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.02112 | CALDAS | MANIZALES | ENERGITEL S.A. | 2018-06-16
1206 | 2018-04-10 | SISTEMA FOTOVOLTAICO # 1 FET 72 KW | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.072 | ANTIOQUIA | RIONEGRO | FLORES EL TRIGAL S.A.S. | 2018-06-15
1207 | 2018-04-10 | SISTEMA FOTOVOLTAICO # 2 FET 72 KW | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.072 | ANTIOQUIA | RIONEGRO | FLORES EL TRIGAL S.A.S. | 2018-07-15
1208 | 2018-04-10 | SISTEMA FOTOVOLTAICO # 3 FET 72 KW | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.072 | ANTIOQUIA | EL CARMEN DE VIBORAL | FLORES EL TRIGAL S.A.S. | 2018-08-15
1209 | 2018-04-10 | SISTEMA FOTOVOLTAICO # 4 FET 72 KW | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.072 | ANTIOQUIA | RIONEGRO | FLORES EL TRIGAL S.A.S. | 2018-09-15
748 | 2018-04-13 | PLANTA PV 120 KWP GUARNE | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.12 | ANTIOQUIA | GUARNE | HERSIC INTERNACIONAL S.A.S. | 2018-08-03
928 | 2018-04-16 | PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO ESSO INDUSTRIALES 30 KW | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.03 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | AZIMUT CONSULTORES S.A.S. | 2018-08-31
931 | 2018-04-16 | ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DE CONEXIÓN A RED DE 161,1 KWP PARA LABORATORIOS BAXTER S.A. | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.1611 | VALLE DEL CAUCA | CALI | EFICIENCIA ENERGETICA DE COLOMBIA - ENECO S.A.S. | 2018-08-01
569 | 2018-04-23 | PCH HIDRONARE | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | GRUPO NARE S.A.S. E.S.P | 2020-04-22
1215 | 2018-04-26 | EL TEMPLO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0316 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | SUNCOLOMBIA S.A.S. | 2018-05-16
406 | 2018-04-27 | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LAS VEREDAS SAN JOSE , NUEVO PROGRESO, BOCAS DE SANSA, PEÑAS BLANCAS, SARDINATA, EL ROSAL, EL BOSQUE, MONSERRATE BAJO, CURIA BAJO, ANGOSTURAS Y CERRITOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA. | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.1357 | META | SAN JUAN DE ARAMA | DICOSELEC S.A.S. | 2018-09-08
448 | 2018-04-27 | PEQUEÑO APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO DE LA LIBERTAD | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 1 | BOYACA | TOCA | EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA COLOMBIANA S.A. (EGECOL) | 2020-04-26
1224 | 2018-04-30 | COLMEDICA CALLE 93 PARA AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.02 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | REA SOLAR COLOMBIA S.A.S | 2018-12-31
868 | 2018-05-02 | PLANTA DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PRONALCI S.A. | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.3069 | SANTANDER | BUCARAMANGA | PROCESADORA NACIONAL CIGARRILLERA S.A. - PRONALCI | 2018-12-15
733 | 2018-05-03 | SISTEMA FOTOVOLTAICO 174,08 KWP HC MOSQUERA | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.17408 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA | SODIMAC COLOMBIA S.A | 2019-01-31
957 | 2018-05-03 | PROYECTO FOTOVOLTAICO LA GABRIELA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CUNDINAMARCA | LA MESA | ENERSINC S.A.S. | 2019-06-01
121 | 2018-05-04 | TORRE SALUD CENTRO CIAL. LLANO GRANDE | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.09984 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | CONSTRUCTORA GAMATELO S.A.S. | 2018-11-05
808 | 2018-05-04 | ACUACAR | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.073 | BOLIVAR | CARTAGENA | AGUAS DE CARTAGENA S.A. - E.S.P. | 2018-08-30
940 | 2018-05-04 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTÁICO PONEDERA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | ATLANTICO | PONEDERA | PARQUE SOLAR FOTOVOLTÁICO PONEDERA S.A.S. | 2017-05-01
1178 | 2018-05-07 | PROYECTO SOLAR INADISA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0521 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | INDUSTRIA ANDINA DE ILUMINACION S.A INADISA | 2018-01-01
1130 | 2018-05-16 | PARQUE SOLAR EL TREBOL | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | BOLIVAR | ZAMBRANO | GRANJA SOLAR CSCI 1 SAS ESP | 2018-06-01
714 | 2018-05-17 | OFICINA GPI | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0182 | CORDOBA | MONTERIA | GPI CONSTRUCTORES S.A.S. | 2018-12-15
838 | 2018-05-17 | PROYECTO GENERACION FOTOVOLTAICO ON GRID PLANTA METALMECANICA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01358 | SANTANDER | GIRON | INSUMMA BUSINESS GROUP FARMAVICOLA S.A. | 2018-09-30
943 | 2018-05-21 | PARQUE SOLAR LA LUNA 1 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.5 | CESAR | EL PASO | SLOANE ENERGY COLOMBIA S.A.S. | 2020-12-31
944 | 2018-05-21 | PARQUE SOLAR LA LUNA 2 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.5 | CESAR | EL PASO | SLOANE ENERGY COLOMBIA S.A.S. | 2020-12-31
945 | 2018-05-21 | PARQUE SOLAR LA LUNA 3 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.5 | CESAR | EL PASO | SLOANE ENERGY COLOMBIA S.A.S. | 2020-12-31
946 | 2018-05-21 | PARQUE SOLAR LA LUNA 4 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.5 | CESAR | EL PASO | SLOANE ENERGY COLOMBIA S.A.S. | 2020-12-31
947 | 2018-05-21 | PARQUE SOLAR LA LUNA 5 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.5 | CESAR | EL PASO | SLOANE ENERGY COLOMBIA S.A.S. | 2020-12-31
1225 | 2018-05-28 | SISTEMA SOLAR FV PARA AUTOCONSUMO PARA LA VIVIENDA RESIDENCIAL - CARPA INGENIERIA S.A.S. | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01 | HUILA | NEIVA | CARPA INGENIERIA S.A.S. | 2018-07-01
753 | 2018-05-29 | PARQUE FOTOVOLTAICO GUAYACANES | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99.9 | BOYACA | PUERTO BOYACA | FOTOVOLTAICO LOS GUAYACANES S.A.S. | 2020-01-01
508 | 2018-05-30 | FOTOVOLTAICA CAMPIÑAS DE COMBIA CASA 25 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01 | RISARALDA | PEREIRA | INGENIERIA Y RECICLAJE S.A.S. | 2018-08-30
591 | 2018-05-31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULOS FOTOVOLTAICOS INVERSORES Y ELEMENTOS DE CONEXIONADO, DE UN(OS) SISTEMA(S) SOLAR(ES) FOTOVOLTAICO(S) AISLADOS CON RESPALDO DE BATERIAS A SER INSTALADOS EN EL PROYECTO DE ENERGIZACION DE VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS P | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.2437 | VICHADA | LA PRIMAVERA | JIMMY GUALTEROS ZAPATA | 2018-11-08
207 | 2018-06-06 | SISTEMA SOLAR FV PARA AUTOCONSUMO PARA LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01 | HUILA | NEIVA | CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA | 2018-08-15
417 | 2018-06-06 | SKY SOLUTIONS CASA CAMPESTRE RICAURTE 1 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.012 | CUNDINAMARCA | RICAURTE | SKY SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. | 2018-10-26
991 | 2018-06-06 | SKY SOLUTIONS UNIVERSIDAD BOGOTA 1 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.03 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | SKY SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. | 2018-10-26
992 | 2018-06-06 | SKY SOLUTIONS UNIVERSIDAD CHIA 1 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.05 | CUNDINAMARCA | CHIA | SKY SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. | 2018-10-26
993 | 2018-06-06 | SKY SOLUTIONS UNIVERSIDAD BOGOTA 2 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.03 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | SKY SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. | 2018-10-26
1228 | 2018-06-06 | SKY SOLUTIONS EDIFICIO BOGOTA 1 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.04 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | SKY SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. | 2018-10-26
1229 | 2018-06-06 | SKY SOLUTIONS BODEGA BOGOTA 1 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.1 | CUNDINAMARCA | FUNZA | SKY SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. | 2018-10-26
1233 | 2018-06-06 | INYECTADO A LA RED ECOSOLAR | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.006 | MAGDALENA | SANTA MARTA | ECOSOLAR ENERGY S.A.S. | 2018-07-06
131 | 2018-06-07 | GRANJA SAN MARINO AGRICA PARA AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.27 | CAUCA | CAJIBIO | REA SOLAR COLOMBIA S.A.S | 2019-06-01
1234 | 2018-06-07 | GENERADOR FOTOVOLTAICO DE 20 KWP- HOTEL CAFEIRA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.02 | RISARALDA | PEREIRA | ENERGITEL S.A. | 2018-07-02
18 | 2018-06-13 | PORVENIR II | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 352 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | PORVENIR II S.A.S. | 2020-06-12
123 | 2018-06-13 | GRANJA SOLAR MUNICIPIO DE INÍRIDA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 2.47 | GUAINIA | INIRIDA | SOL DE INIRIDA S.A.S. E.S.P | 2019-04-16
658 | 2018-06-14 | CASETAS 3, 13 Y 31 DEL OLEODUCTO BICENTENARIO | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01062 | CASANARE | YOPAL | OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S. | 2017-12-01
462 | 2018-06-22 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.598 | GUAVIARE | SAN JOSE DEL GUAVIARE | FULGOR S.A.S. | 2018-12-21
836 | 2018-06-25 | TERMOMECHERO 7 | No | Fase 1 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 19.9 | CASANARE | YOPAL | TERMOMECHERO MORRO S.A.S. E.S.P. | 2018-12-01
837 | 2018-06-25 | TERMOMECHERO 8 | No | Fase 1 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 10 | CASANARE | YOPAL | TERMOMECHERO MORRO S.A.S. E.S.P. | 2018-12-01
1237 | 2018-06-25 | GEELBE | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.00546 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | SUNCOLOMBIA S.A.S. | 2019-08-15
1239 | 2018-06-25 | PCH CAROLINA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 8.2 | ANTIOQUIA | CAROLINA | GENMAS S.A. E.S.P. | 2022-12-01
361 | 2018-06-29 | OPEN SOLAR I | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.108 | VALLE DEL CAUCA | CALI | OPEN SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. | 2017-07-01
168 | 2018-07-04 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA LA MIEL | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | ANTIOQUIA | ABEJORRAL | INGENIERÍAS ALIADAS S.A.S | 2024-07-06
648 | 2018-07-04 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA CUATRO ESCUELAS DEL PROYECTO EL PASO - CESAR- ENEL GREEN POWER (EGP): OCTAVIO MENDOZA DURÁN, SAN ANGEL, MATA DE QUESO Y LA ESTACIÓN. | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.013 | CESAR | EL PASO | CODENSA S.A. E.S.P. | 2018-10-15
166 | 2018-07-06 | ENERGIA SOLAR LATTITUDE | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.009 | MAGDALENA | SANTA MARTA | COLENERGIAS S.A.S. | 2018-10-15
416 | 2018-07-06 | PCH RICAURTE | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | SANTANDER | SAN JOAQUIN | PROELÉCTRICA & CIA S.C.A. E.S.P. | 2022-12-31
572 | 2018-07-06 | SKY SOLUTIONS FINCA CASANARE 1 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.05 | CASANARE | MANI | SKY SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. | 2018-12-25
573 | 2018-07-06 | SKY SOLUTIONS FINCA CASANARE 2 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.05 | CASANARE | PAZ DE ARIPORO | SKY SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. | 2018-12-25
1067 | 2018-07-06 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED (AUTOCONSUMO) PARA EL CENTRO COMERCIAL UNICENTRO DE NEIVA (335 KWP) | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.335 | HUILA | NEIVA | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 2019-12-01
1217 | 2018-07-06 | SKY SOLUTIONS BODEGA CARTAGENA 1 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.1 | BOLIVAR | CARTAGENA | SKY SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. | 2018-10-26
1226 | 2018-07-06 | PCH SAN LUIS | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.84 | SANTANDER | ONZAGA | PROELÉCTRICA & CIA S.C.A. E.S.P. | 2022-12-31
1230 | 2018-07-06 | SKY SOLUTIONS BODEGA CUCUTA 1 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.05 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | SKY SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. | 2018-10-26
1232 | 2018-07-06 | SKY SOLUTIONS CENTRO COMERCIAL CUCUTA 1 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.578 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | SKY SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. | 2018-11-25
1243 | 2018-07-06 | ENERGIA SOLAR LUTAIMA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.002 | CALDAS | LA MERCED | COLENERGIAS S.A.S. | 2018-10-15
1030 | 2018-07-10 | MALL PLAZA EL CASTILLO | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.8505 | BOLIVAR | CARTAGENA | EPSA S.A. E.S.P. | 2018-08-26
1203 | 2018-07-10 | PLANTA DE INCUBACION SAN MARINO - EL BOLO PARA AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.15 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | REA SOLAR COLOMBIA S.A.S | 2019-02-01
1171 | 2018-07-11 | ELEC SEDE PRINCIPAL SOLAR | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0144 | CORDOBA | MONTERIA | GLOBALEM S.A.S. | 2020-07-10
91 | 2018-07-16 | PRICESMART CHIA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.412 | CUNDINAMARCA | CHIA | PRICESMART COLOMBIA S.A.S. | 2019-02-10
92 | 2018-07-16 | PRICESMART PEREIRA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.412 | RISARALDA | PEREIRA | PRICESMART COLOMBIA S.A.S. | 2019-02-10
94 | 2018-07-16 | PRICESMART CALI ( MENGA) | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.412 | VALLE DEL CAUCA | CALI | PRICESMART COLOMBIA S.A.S. | 2019-02-10
95 | 2018-07-16 | PRICESMART CAÑAS GORDAS | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.412 | VALLE DEL CAUCA | CALI | PRICESMART COLOMBIA S.A.S. | 2019-02-10
96 | 2018-07-16 | PRICESMART MEDELLÍN | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.412 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | PRICESMART COLOMBIA S.A.S. | 2019-02-10
954 | 2018-07-16 | SISTEMA ENERGÍA SOLAR SEDE INELCO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.04 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | INELCO S.A.S | 2016-12-01
1179 | 2018-07-16 | TERMOFRONTIER | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 150 | CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | SEELIG ROAD GROUP INC | 2021-12-01
1201 | 2018-07-16 | HOTEL RICHMOND SUITES SOLAR | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.9955 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | GLOBALEM S.A.S. | 2018-05-31
1188 | 2018-07-17 | PCH LA CLARA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4.36 | ANTIOQUIA | BURITICA | GENMAS S.A. E.S.P. | 2022-06-24
768 | 2018-07-18 | SKY SOLUTIONS PLANTA SOLAR GUAJIRA 1 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.15 | LA GUAJIRA | URIBIA | SKY SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. | 2019-01-25
1096 | 2018-07-18 | SKY SOLUTIONS HOTEL LETICIA 1 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.03 | AMAZONAS | LETICIA | SKY SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. | 2020-01-03
1088 | 2018-07-19 | SISTEMA FOTOVOLTAICO EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA (ELC) | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.14 | CUNDINAMARCA | COTA | CODENSA S.A. E.S.P. | 2019-01-01
465 | 2018-07-24 | SISTEMA HIDROELÉCTRICO RIO SAN JUAN | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 117.5 | ANTIOQUIA | JARDIN | HIDROELÉCTRICA RIO SAN JUAN S.A.S. E.S.P | 2017-12-01
539 | 2018-07-24 | 07 AUTOGENERACION PV 46,79 KWP AMISALUD | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.04679 | VALLE DEL CAUCA | CALI | AMIGOS DE LA SALUD AMISALUD S.A.S. | 2017-10-15
359 | 2018-07-25 | PASO DE LA MULA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.8 | CAUCA | PATIA | ENERGIAS RENOVABLE DEL TAMBO S.A.S. | 2023-08-10
1102 | 2018-07-25 | INSPANDÍ I | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 14.1 | CAUCA | EL TAMBO | ENERGIAS RENOVABLE DEL TAMBO S.A.S. | 2023-08-10
1104 | 2018-07-25 | INSPANDÍ III | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.8 | CAUCA | EL TAMBO | ENERGIAS RENOVABLE DEL TAMBO S.A.S. | 2023-08-10
1189 | 2018-07-25 | RIO CLARO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 15.3 | CAUCA | EL TAMBO | ENERGIAS RENOVABLE DEL TAMBO S.A.S. | 2023-08-10
1245 | 2018-07-25 | LA ENSILLADA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 91.7 | CAUCA | EL TAMBO | ENERGIAS RENOVABLE DEL TAMBO S.A.S. | 2023-08-10
952 | 2018-07-31 | SKY SOLUTIONS COLEGIO BOGOTA 1 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.04 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | SKY SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. | 2018-11-25
994 | 2018-07-31 | SKY SOLUTIONS UNIVERSIDAD BOGOTA 3 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.1 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | SKY SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. | 2018-12-25
122 | 2018-08-02 | CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA, EN LAS LOCALIDADES DE KM 40, COLON ALTO, COLON MEDIO, ALTAMIRA, CABECERA CORREGIMENTA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.778 | CORDOBA | TIERRALTA | CONSORCIO ZNI CORDOBA II | 2017-12-01
1238 | 2018-08-02 | LA VEGA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 8.48 | CUNDINAMARCA | TIBACUY | THOR INVESTMENT S.A.S. | 2022-07-01
914 | 2018-08-03 | PLANTA DE ENERGÍA SOLAR CARAVELA COFFEE | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.06048 | QUINDIO | ARMENIA | CARAVELA COLOMBIA S.A.S. | 2018-09-01
904 | 2018-08-06 | SISTEMA FOTOVOLTAICO ON GRID FINCA LA PUENTE | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0264 | SANTANDER | LEBRIJA | ALFREDO AMAYA HERRERA | 2018-07-30
1235 | 2018-08-06 | SISTEMA INYECTADO DE 24KW | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.024 | MAGDALENA | SANTA MARTA | JUAN CARLOS ORTIZ MANTILLA | 2018-08-06
1247 | 2018-08-06 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL ESCOBERO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 38 | ANTIOQUIA | URRAO | IC ASESORÍAS Y PROYECTOS SAS | 2024-07-23
1248 | 2018-08-08 | GEORGE´S NOBLE SCHOOL | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.072 | CORDOBA | MONTERIA | GPI CONSTRUCTORES S.A.S. | 2018-12-15
108 | 2018-08-13 | SISTEMA SOLAR FV DE AUTOCONSUMO INTERCONECTADO A LA RED (GRIED - TIED) PARA LA LADRILLERA ANDINA S.A. | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.192 | HUILA | NEIVA | LADRILLERA ANDINA S.A. | 2019-04-01
676 | 2018-08-13 | PLANTA SOLAR 97,5 KWp PISCICOLA BARACALDO S.A.S. | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0975 | TOLIMA | ARMERO | PISCICOLA BARACALDO S.A.S. | 2018-12-15
841 | 2018-08-13 | TERMO COSTA S.A. E.S.P. | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 90 | MAGDALENA | SANTA MARTA | TERMO COSTA S.A. E.S.P. | 2019-04-01
730 | 2018-08-15 | PLANETA VERDE I | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.1 | BOYACA | FIRAVITOBA | OSCAR DANIEL MONROY TORRES | 2019-02-13
1036 | 2018-08-15 | SISTEMA FV 95 KWP SUPERPLAST | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.095 | CUNDINAMARCA | MADRID | INNOVA SOLAR COLOMBIA S.A.S. | 2019-07-08
1114 | 2018-08-15 | SISTEMA FV 107 KWP LIDERPAN | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.107 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | INNOVA SOLAR COLOMBIA S.A.S. | 2019-07-08
1231 | 2018-08-15 | SKY SOLUTIONS BODEGA BARRANQUILLA 1 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.1 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | SKY SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. | 2018-12-01
1244 | 2018-08-15 | SISTEMA FV 53,5 KWP CLAN OF SKYS | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0535 | BOYACA | SORACA | INNOVA SOLAR COLOMBIA S.A.S. | 2019-07-08
958 | 2018-08-16 | EL SOL BRILLA PARA UNGUIA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.723 | CHOCO | UNGUIA | HG INGENIERÍA CONSTRUCCIONES S.A.S. | 2019-02-13
87 | 2018-08-17 | TERMOCARIBE TERMOELECTRICA DE CARTAGENA | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO COMBINADO | 450 | BOLIVAR | CARTAGENA | TERMO CARIBE S.A.S. | 2022-11-01
905 | 2018-08-17 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO ON GRID DE 61,2KW PARA LAS INSTALACIONES DE PANELES ESTRUCTURALES S.A.S. | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0612 | SANTANDER | PIEDECUESTA | PANELES ESTRUCTURALES S.A.S | 2018-10-01
93 | 2018-08-21 | PRICESMART BOGOTÁ | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.412 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | PRICESMART COLOMBIA S.A.S. | 2019-02-10
1059 | 2018-08-21 | SISTEMA FV 56.4 KWP SUPERMERCADO LOS MONTES | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0564 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | INNOVA SOLAR COLOMBIA S.A.S. | 2019-07-08
1242 | 2018-08-21 | TERMORIENTE | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 300 | NORTE DE SANTANDER | EL ZULIA | ENERGY PROJECTS S.A.S. | 2022-01-01
1158 | 2018-08-22 | PCH HIDRONUS | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 16.7 | ANTIOQUIA | CARACOLI | PROYECTOS AMIGABLES DE INGENIERÍA S.A.S. | 2021-06-01
670 | 2018-08-23 | FOTOVOLTAICO DULIMA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | TOLIMA | FLANDES | FOTOVOLTAICO DULIMA SAS | 2019-05-01
1162 | 2018-08-23 | FOTOVOLTAICO YUMA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | TOLIMA | FLANDES | FOTOVOLTAICO YUMA SAS | 2019-01-01
557 | 2018-08-28 | CLUB CAMPESTRE CALI | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.38088 | VALLE DEL CAUCA | CALI | OFIMARCAS S.A.S. | 2019-04-13
1252 | 2018-08-30 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DE AUTOCONSUMO PARA FERRECASTILLO S.A.S. (32KW) | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.032 | HUILA | NEIVA | FERRECASTILLO S.A.S. | 2019-04-01
758 | 2018-09-04 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO MICROCIRCUITOS | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.03315 | VALLE DEL CAUCA | CALI | MICROCIRCUITOS S.A. | 2018-09-03
897 | 2018-09-05 | SISTEMA SOLAR FV DE AUTOCONSUMO PARA EL EDIFICIO EMPRESARIAL PROHUILA LTDA (193,6KW) | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.1936 | HUILA | NEIVA | PROHUILA LTDA | 2019-07-01
1255 | 2018-09-05 | QUIMICA CAUCA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.519 | CAUCA | CALOTO | QUIMICOS DEL CAUCA S.A.S. | 2019-01-31
1260 | 2018-09-07 | RICAURTE | No | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 125 | BOYACA | SAMACA | AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P. | 2021-08-01
1262 | 2018-09-10 | SKY SOLUTIONS HOSPITAL CUCUTA 1 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.03 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | SKY SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. | 2019-02-01
1263 | 2018-09-10 | SKY SOLUTIONS BODEGA BARRANQUILLA 2 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.1 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | SKY SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. | 2018-12-01
1264 | 2018-09-10 | SKY SOLUTIONS UNIVERSIDAD BOGOTÁ 4 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.32 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | SKY SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. | 2019-02-01
1265 | 2018-09-10 | SKY SOLUTIONS EDIFICIO BOGOTÁ 2 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.06 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | SKY SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. | 2019-02-01
1266 | 2018-09-10 | SKY SOLUTIONS BODEGA BOGOTA 2 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.02 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | SKY SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. | 2019-02-01
1267 | 2018-09-10 | SKY SOLUTIONS UNIVERSIDAD CHIA 2 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.06 | CUNDINAMARCA | CHIA | SKY SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. | 2019-02-01
489 | 2018-09-11 | TORRE 2 HMV INGENIEROS | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.1 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | HMV INGENIEROS LTDA | 2019-03-30
639 | 2018-09-11 | PUERTO SOLO | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO COMBINADO | 148 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SOCIEDAD PORTUARIA ENERGÉTICA MULTIPROPÓSITO Y CONTENEDORES PUERTO SOLO BUENAVENTURA S.A. | 2020-12-01
334 | 2018-09-12 | PROYECTO HIDROLÉCTRICO RIO FRIO - EDEISA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 11.9 | ANTIOQUIA | TAMESIS | GENERADORA RÍO FRIO S.A.S E.S.P | 2021-01-01
543 | 2018-09-12 | PLANTA DE INCUBACIÓN SAN MARINO - FLANDES PARA AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.33 | TOLIMA | FLANDES | ITALCOL ENERGÍA S.A. E.S.P. | 2019-03-30
148 | 2018-09-13 | PLANTA DE GENERACIÓN TÉRMICA DE 90 MW INNERCOL I | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 90 | BOYACA | BOAVITA | INDUSTRIA DE ENERGIA COLOMBIANA S.A. E.S.P. | 2022-01-15
1269 | 2018-09-13 | PARQUE EÓLICO WINDPESHI | No | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 200 | LA GUAJIRA | MAICAO | ENEL GREEN POWER COLOMBIA S.A.S. - E.S.P. | 2020-11-30
1270 | 2018-09-14 | SISTEMA FV 29,7 KWP EL SUPER AUTOSERVICIO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0297 | SANTANDER | BUCARAMANGA | INNOVA SOLAR COLOMBIA S.A.S. | 2019-07-08
1271 | 2018-09-14 | SISTEMA FV 29,7 KWP MAKARIZA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0297 | SANTANDER | BARBOSA | INNOVA SOLAR COLOMBIA S.A.S. | 2019-08-28
1272 | 2018-09-14 | SISTEMA FV 69 KWP MAS POR MENOS SEDE 27 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.069 | SANTANDER | BUCARAMANGA | INNOVA SOLAR COLOMBIA S.A.S. | 2019-08-28
1273 | 2018-09-14 | SISTEMA FV 17,81 KWP DANCALI | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01782 | VALLE DEL CAUCA | CALI | INNOVA SOLAR COLOMBIA S.A.S. | 2019-07-08
1274 | 2018-09-14 | SISTEMA FV 29,7 KWP MAS POR MENOS COMERCIO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0297 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | INNOVA SOLAR COLOMBIA S.A.S. | 2019-08-28
1275 | 2018-09-14 | SISTEMA FV 29,7 KWP CARNES ALAMEDA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0297 | VALLE DEL CAUCA | CALI | INNOVA SOLAR COLOMBIA S.A.S. | 2019-08-08
1276 | 2018-09-14 | SISTEMA FV 29,7 KWP SUPERMERCADO LA CANASTA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0297 | BOYACA | SOGAMOSO | INNOVA SOLAR COLOMBIA S.A.S. | 2019-08-28
1277 | 2018-09-14 | SISTEMA FV 76,6 KWP MAS POR MENOS BARRIO COLOMBIA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0766 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | INNOVA SOLAR COLOMBIA S.A.S. | 2019-08-28
150 | 2018-09-17 | PLANTA DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGIA SOLAR FINCA SAN DIEGO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01792 | META | VILLAVICENCIO | REFEEL COLOMBIA SAS | 2018-11-01
933 | 2018-09-19 | PROYECTO RESIDENCIA ST. REGIS LAGOS | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0264 | ANTIOQUIA | RIONEGRO | MAURICIO JESUS ECHEVERRI CORREA | 2019-01-10
1281 | 2018-09-26 | PARQUE EOLICO TUMAWIND | No | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 200 | LA GUAJIRA | URIBIA | ENEL GREEN POWER COLOMBIA S.A.S. - E.S.P. | 2022-12-01
42 | 2018-09-27 | TERMOBIJAO | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 340 | CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | INKIA ENERGY DEVELOPMENT COLOMBIA S.A.S. | 2023-02-01
1284 | 2018-09-28 | SISTEMA FOTOVOLTAICO WMIMPRESORES 50KWP | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.05 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | WM IMPRESORES | 2019-02-01
969 | 2018-10-02 | PLANTA SOLAR ALIVAL | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 1.015 | CAUCA | CALOTO | ALIMENTOS DEL VALLE S.A. | 2019-12-01
1286 | 2018-10-02 | PCH SABALETAS 1 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3.8 | ANTIOQUIA | SAN LUIS | CENTRAL HIDROELECTRICA SAN LUIS ANTIOQUIA S.A.S.- E.S.P. (HIDROSANLUIS). | 2022-07-01
1257 | 2018-10-03 | AUTOGENERACIÓN SABANA S.A.S. | No | Fase 1 | BIOMASA | BAGAZO | CICLO ABIERTO | 0.43 | SANTANDER | RIONEGRO | EXTRACTORA SABANA S.A.S. | 2019-10-13
1288 | 2018-10-03 | PARQUE SOLAR EMCALI | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 70 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E - E.S.P. | 2020-12-31
1253 | 2018-10-11 | SISTEMA FOTOVOLTAICO ATADO A LA RED DE 42,84 KWP PARA AUTOGENERACIÓN OFICINA PRINCIPAL PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.04284 | SANTANDER | PIEDECUESTA | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. | 2019-06-20
1195 | 2018-10-12 | PROYECTO SOLAR CELSA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.3519 | ANTIOQUIA | GUARNE | CELSA S.A.S | 2019-06-01
140 | 2018-10-18 | TERMOPAIPA IV . 2 | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 200 | BOYACA | PAIPA | PRODUCTORA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.S. - E.S.P. | 2022-12-01
1259 | 2018-10-19 | SISTEMA FOTOVOLTAICO LOS FARALLONES | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.04968 | ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2018-11-01
1285 | 2018-10-19 | ENERGIA SOLAR CMA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0415 | CUNDINAMARCA | CAJICA | INTERASESORES ASESORES EMPRESARIALES ADMINISTRATIVOS | 2019-03-30
1103 | 2018-10-23 | INSPANDÍ II | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | CAUCA | EL TAMBO | ENERGIAS RENOVABLE DEL TAMBO S.A.S. | 2023-08-10
1154 | 2018-10-23 | PURETO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 15.8 | CAUCA | BALBOA | ENERGIAS RENOVABLE DEL TAMBO S.A.S. | 2022-12-01
1278 | 2018-10-23 | UNIVERSIDAD EL BOSQUE | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.49092 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | A GROUP S.A.S. | 2019-04-20
1310 | 2018-10-23 | PARQUE FOTOVOLTAICO DINAMARCA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 7.9 | META | SAN JUAN DE ARAMA | LICA ENERGIA RENOVABLE S.A.S. | 2020-02-01
1311 | 2018-10-23 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PLASTICOS CALIBRADOS 104KW | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.104 | VALLE DEL CAUCA | CALI | PLASTICOS CALIBRADOS S.A.S. | 2019-08-01
1251 | 2018-10-29 | PARQUE FOTOVOLTAICO FLANDES | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | TOLIMA | FLANDES | FOTOVOLTAICO FLANDES SAS | 2019-05-01
1290 | 2018-10-30 | OFICO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0038 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | GPI CONSTRUCTORES S.A.S. | 2019-01-30
1293 | 2018-10-31 | SISTEMA FOTOVOLTAICO EN AVICOLA LA IBAGUEREÑA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0312 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | AVICOLA LA IBAGUEREÑA & CIA S EN C S | 2019-01-16
1282 | 2018-11-01 | GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE CASCARILLA DE ARROZ | No | Fase 1 | BIOMASA | BAGAZO | CICLO ABIERTO | 0.35 | TOLIMA | PIEDRAS | FEDERAL S.A.S. | 2019-05-31
3460 | 2018-11-02 | DELPHI HELIOS 2 TOLIMA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.99 | TOLIMA | IBAGUE | DELPHI CAPITAL PARTNERS S.A.S. | 2020-09-01
3461 | 2018-11-02 | DELPHI HELIOS 5 CUNDINAMARCA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.99 | CUNDINAMARCA | TENJO | DELPHI CAPITAL PARTNERS S.A.S. | 2020-09-01
11 | 2018-11-06 | PROYECTO FOTOVOLTAICO SIERRA FLOR | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | SUCRE | SINCELEJO | ENERSINC S.A.S. | 2019-10-01
1323 | 2018-11-06 | PCH GRIS B | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 2.55 | QUINDIO | GENOVA | E-LECTRICA | 2023-09-01
1325 | 2018-11-06 | PCH CAMPOALEGRE A | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3.6 | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | E-LECTRICA | 2023-10-01
1326 | 2018-11-06 | PCH VERDE B | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 2.62 | QUINDIO | CORDOBA | E-LECTRICA | 2023-11-01
848 | 2018-11-07 | PCH ROJO B | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 5.05 | QUINDIO | GENOVA | E-LECTRICA | 2023-12-01
1327 | 2018-11-07 | PCH GRIS A | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 2.36 | QUINDIO | GENOVA | E-LECTRICA | 2023-10-01
1331 | 2018-11-08 | PCH PRIMAVERA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4.33 | RISARALDA | QUINCHIA | E-LECTRICA | 2023-11-01
1336 | 2018-11-08 | PCH RISARALDA A | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4.12 | RISARALDA | MISTRATO | E-LECTRICA | 2023-11-01
1338 | 2018-11-08 | PCH QUINCHIA C | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 2.35 | RISARALDA | QUINCHIA | E-LECTRICA | 2023-10-01
1339 | 2018-11-08 | PCH ARIBATÓ | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 6.56 | RISARALDA | MISTRATO | E-LECTRICA | 2023-09-01
3462 | 2018-11-13 | SISTEMA FV MINA BELLAVISTA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.202 | NORTE DE SANTANDER | SARDINATA | BELLAVISTA COAL S.A.S. | 2019-10-01
1355 | 2018-11-16 | CENTRAL TERMICA PALERMO (CTP) | No | Fase 1 | TÉRMICO | CALOR RESIDUAL | CICLO ABIERTO | 60 | MAGDALENA | SITIONUEVO | C.I. MILPA S.A. | 2021-07-01
822 | 2018-11-20 | TERMO APOLO | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 350 | CUNDINAMARCA | GACHANCIPA | CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A. | 2023-01-01
1364 | 2018-11-26 | GENERADOR FOTOVOLTAICO SUPERMERCADO EL ARRIERO ALEJANDRIA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.02 | RISARALDA | PEREIRA | ENERGITEL S.A. | 2019-04-26
1292 | 2018-11-29 | PROYECTO EOLICO URRAICHI - CHEMESKY | No | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 98 | LA GUAJIRA | URIBIA | ENEL GREEN POWER COLOMBIA S.A.S. - E.S.P. | 2023-07-01
1365 | 2018-11-29 | LA LUCHA | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 20 | CORDOBA | SAHAGUN | PETROMIL GAS S.A.S. - E.S.P | 2022-12-01
1369 | 2018-11-30 | SISTEMA FOTOVOLTAICO EN HACIENDA LA UNION | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.05376 | VALLE DEL CAUCA | GUACARI | ANA MARIA SAAVEDRA MARTINEZ | 2019-02-01
1371 | 2018-11-30 | GENERADOR FOTOVOLTAICO VILLA MARTHA HOTEL PARRILLA BAR | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.02 | BOLIVAR | TURBACO | ENERGITEL S.A. | 2019-04-26
1291 | 2018-12-03 | EL TESORITO | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 200 | CORDOBA | SAHAGUN | PROELÉCTRICADEL ARCHIPIELAGO S.A.S. - E.S.P | 2022-12-01
1372 | 2018-12-03 | LATAMSOLAR EL COPEY | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CESAR | EL COPEY | LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. | 2020-12-01
1375 | 2018-12-04 | TERMO PALENQUE I | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 130 | BOLIVAR | SANTA ROSA | AXIA S.A.S. - E.S.P. | 2021-11-30
1376 | 2018-12-04 | TERMO PALENQUE II | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 130 | BOLIVAR | SANTA ROSA | AXIA S.A.S. - E.S.P. | 2021-11-30
1377 | 2018-12-04 | TERMO PALENQUE III | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 130 | BOLIVAR | SANTA ROSA | AXIA S.A.S. - E.S.P. | 2021-11-30
1381 | 2018-12-06 | TERMOPALMERO | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO COMBINADO | 650 | BOLIVAR | CARTAGENA | TERMOPALMERO S.A.S. | 2022-12-01
136 | 2018-12-13 | TERMOCUCUNUBA | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 99 | CUNDINAMARCA | CUCUNUBA | J.E. JAIMES INGENIEROS S.A. | 2022-11-01
839 | 2018-12-13 | TERMO SANVICENTE | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 99 | SANTANDER | EL CARMEN DE CHUCURI | TERMO SANVICENTE S.A. E.S.P. | 2022-02-01
942 | 2018-12-13 | CENTRAL TÉRMICA LA LUNA | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 1125 | CESAR | EL PASO | SLOANE ENERGY COLOMBIA S.A.S. | 2022-12-01
1347 | 2018-12-13 | TERMOFRONTIER - 2 37,5MW | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 37.5 | CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | SEELING ROAD GROUP INC | 2022-09-01
1356 | 2018-12-13 | TERMOMERILECTRICA CICLO COMBINADO | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO COMBINADO | 73 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | CELSIA S.A. E.S.P | 2022-07-01
475 | 2018-12-17 | CAB | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | CHOCO | ATRATO | TALASA PROJECTCO S.A.S - E.S.P. | 2022-12-01
515 | 2018-12-17 | CAA | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 80 | CHOCO | ATRATO | TALASA PROJECTCO S.A.S - E.S.P. | 2022-12-01
745 | 2018-12-17 | CARG | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 71 | CHOCO | ATRATO | TALASA PROJECTCO S.A.S - E.S.P. | 2022-12-01
1343 | 2018-12-17 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO GUAYACANES | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 240 | ANTIOQUIA | SAN LUIS | HIDROELECTRICA GUAYACANES S.A.S. - E.S.P | 2028-01-01
1349 | 2018-12-19 | TERMO AMAGÁ | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 44 | ANTIOQUIA | AMAGA | VATIA S.A. E.S.P. | 2021-12-31
1297 | 2018-12-20 | PROYECTO PIENDAMO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3 | CAUCA | PIENDAMO | GESTION Y SOPORTE S.A - GESINSO | 2021-12-31
1395 | 2018-12-28 | SISTEMA FOTOVOLTAICO FONANDES SEDE SOPÓ | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.015 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | CODENSA S.A. E.S.P. | 2019-06-01
1396 | 2019-01-08 | CENTRAL DE GENERACIÓN PUERTO CARREÑO VICHADA | No | Fase 2 | BIOMASA | BAGAZO | CICLO ABIERTO | 9 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | REFOENERGY BITA SAS ESP | 2021-06-01
142 | 2019-01-09 | TERMOSINIFANÁ | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 350 | ANTIOQUIA | VENECIA | CARBOELÉCTRICA DE SINIFANÁ S.A.S. E.S.P. | 2022-11-01
805 | 2019-01-10 | ACACIA 2 | No | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 80 | LA GUAJIRA | MAICAO | BEGONIA POWER S.A.S | 2020-12-31
810 | 2019-01-10 | CAMELIA 1 | No | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 52 | LA GUAJIRA | MAICAO | BEGONIA POWER S.A.S | 2020-12-31
811 | 2019-01-10 | CAMELIA 2 | No | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 99 | LA GUAJIRA | URIBIA | BEGONIA POWER S.A.S | 2020-12-31
813 | 2019-01-10 | CAMELIA | No | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 99 | LA GUAJIRA | URIBIA | BEGONIA POWER S.A.S | 2020-12-31
919 | 2019-01-10 | PROYECTO HIDROELÉCTRICA SAN ANTONIO | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 99.9 | CAUCA | EL TAMBO | HIDROELECTRICA SAN ANTONIO S.A.S. ESP | 2022-12-01
393 | 2019-01-11 | BOSQUES SOLARES DE COLOMBIA 1 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CORDOBA | MONTELIBANO | BOSQUES SOLARES DE COLOMBIA 1 S.A.S. E.S.P | 2021-06-17
394 | 2019-01-11 | BOSQUES SOLARES DE COLOMBIA 2 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CORDOBA | MONTELIBANO | BOSQUES SOLARES DE COLOMBIA 2 S.A.S. E.S.P | 2021-07-20
395 | 2019-01-11 | BOSQUES SOLARES DE COLOMBIA 3 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CORDOBA | MONTELIBANO | BOSQUES SOLARES DE COLOMBIA 3 S.A.S. E.S.P | 2021-08-27
396 | 2019-01-11 | BOSQUES SOLARES DE COLOMBIA 4 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CORDOBA | MONTELIBANO | BOSQUES SOLARES DE COLOMBIA 4 S.A.S. E.S.P | 2021-10-05
397 | 2019-01-11 | BOSQUES SOLARES DE COLOMBIA 5 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CORDOBA | MONTELIBANO | BOSQUES SOLARES DE COLOMBIA 5 S.A.S. E.S.P | 2021-11-12
632 | 2019-01-11 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA MIRAVALLE | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | SANTANDER | GAMBITA | EMPRESA PROMOTORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA - IPD LTDA | 2023-06-01
1397 | 2019-01-11 | SISTEMA PV CASA 52 EL MONTE | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.006 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | HERSIC INTERNATIONAL SAS | 2019-05-27
1407 | 2019-01-11 | JUAN MINA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | RALOS & BLAUD ENERGY COLOMBIA S.A.S | 2021-12-31
1408 | 2019-01-11 | TERMOPACIFICO | No | Fase 2 | TÉRMICO | DIESEL | CICLO ABIERTO | 85.3 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. | 2022-12-01
381 | 2019-01-14 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 3 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | META | PUERTO GAITAN | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 3 S.A.S - E.S.P | 2020-09-01
265 | 2019-01-16 | CENTRAL DOÑA JUANA 2 | No | Fase 2 | BIOMASA | BIOGAS | CICLO ABIERTO | 9.88 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | BIOGAS DOÑA JUANA S.A.S - E.S.P | 2019-09-01
402 | 2019-01-16 | PARQUE SOLAR ATLÁNTICO I | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 30 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | ATLÁNTICO I SAS | 2020-12-31
604 | 2019-01-16 | HIDROTOTARE | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | TOLIMA | VENADILLO | HIDROGENERADORA PIJAO S.A.S. | 2022-07-31
1360 | 2019-01-17 | TEBSAB CICLO COMBINADO | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 24 | ATLANTICO | SOLEDAD | TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. | 2019-12-01
1412 | 2019-01-17 | LA SIERRA SOLAR 200 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 200 | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | INVENERGY RENEWABLES COLOMBIA SAS ESP | 2021-12-01
1308 | 2019-01-18 | PUERTO SOLO TERMOSOLO II | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO COMBINADO | 80 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SOCIEDAD PORTUARIA ENERGÉTICA MULTIPROPÓSITO Y CONTENEDORES PUERTO SOLO BUENAVENTURA S.A. | 2021-06-01
3463 | 2019-01-18 | SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FAROCOL 3 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 4.9 | BOYACA | SAMACA | FAROCOL 3 S.A.S. | 2019-09-30
1414 | 2019-01-21 | Mamonal II | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 98 | BOLIVAR | CARTAGENA | PROELÉCTRICA & CIA S.C.A. E.S.P. | 2022-12-01
1374 | 2019-01-22 | TERMOYOPAL G3 | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 50 | CASANARE | YOPAL | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S. - E.S.P. | 2019-11-01
1399 | 2019-01-22 | TERMOYOPAL G4 | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 50 | CASANARE | YOPAL | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S. - E.S.P. | 2019-12-01
1400 | 2019-01-22 | TERMOYOPAL G5 | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 50 | CASANARE | YOPAL | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S. - E.S.P. | 2019-12-01
3464 | 2019-01-22 | DELPHI HELIOS 1 META | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | META | VILLAVICENCIO | DELPHI CAPITAL PARTNERS S.A.S. | 2020-04-01
398 | 2019-01-23 | BOSQUES SOLARES DE COLOMBIA 6 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CORDOBA | MONTELIBANO | BOSQUES SOLARES DE COLOMBIA 6 S.A.S. E.S.P | 2021-11-30
405 | 2019-01-23 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO SAUCE 6 DE 120 KW AC | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.12 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2019-11-01
1076 | 2019-01-23 | PARQUE FOTOVOLTAICO SINCÉ | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | SUCRE | SINCE | PARQUE FOTOVOLTAICO SINCÉ S.A.S. | 2019-03-31
154 | 2019-01-24 | TERMOBERRÍO | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 700 | SANTANDER | CIMITARRA | MINESA S.A. | 2022-12-01
907 | 2019-01-24 | CERROMATOSO (ANTES TERMOPAZ) | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 200 | CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | AXIA S.A.S. - E.S.P. | 2022-04-30
1386 | 2019-01-24 | AMPLIACION PLANTA TERMOVALLE EN 40MW | No | Fase 2 | TÉRMICO | FUEL OIL | CICLO COMBINADO | 40 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | TERMOVALLE S.A.S. - E.S.P. | 2019-07-01
1411 | 2019-01-24 | TERMO PLEXA | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 50 | BOLIVAR | CARTAGENA | PLEXAPORT SAS | 2017-03-01
1419 | 2019-01-24 | TERMO AGUAZUL | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 50 | CASANARE | AGUAZUL | SOENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S. | 2021-08-01
3465 | 2019-01-24 | DELPHI HELIOS 3 CESAR | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.99 | CESAR | LA GLORIA | DELPHI CAPITAL PARTNERS S.A.S. | 2020-04-01
3466 | 2019-01-24 | DELPHI HELIOS 4 CESAR | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.99 | CESAR | LA GLORIA | DELPHI CAPITAL PARTNERS S.A.S. | 2020-06-01
146 | 2019-01-25 | TERMOLEBRIJA 1 | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 99 | SANTANDER | LEBRIJA | AG GROUP S.A.S. | 2023-03-01
1410 | 2019-01-25 | TERMOPIEDRAS II | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 12 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | TERMOPIEDRAS SA ESP | 2021-06-01
1415 | 2019-01-25 | TERMOEBR (ESTACIÓN RUBIALES) | No | Fase 2 | TÉRMICO | CRUDO PESADO | CICLO ABIERTO | 21.87 | META | PUERTO GAITAN | OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S.A. | 2019-12-01
1416 | 2019-01-25 | TERMOPROYECTOS (ESTACIÓN JAGÜEY) | No | Fase 2 | TÉRMICO | CRUDO PESADO | CICLO ABIERTO | 21.87 | CASANARE | TAURAMENA | OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S.A. | 2019-12-01
1417 | 2019-01-25 | MAAESTRIA I | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 150 | CORDOBA | SAHAGUN | MAAESTRIA INC | 2020-04-01
1418 | 2019-01-25 | CIÉNAGA DE ORO | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 350 | CORDOBA | CIENAGA DE ORO | C&ENER S.A.S. | 2022-12-01
1441 | 2019-01-25 | INERBARÚ1 | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 100 | BOLIVAR | CARTAGENA | INVERSIONES GLP S.A.S E.S.P | 2022-11-30
1392 | 2019-01-28 | CASTAÑOGARCIAQUISQUEYA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.00264 | RISARALDA | PEREIRA | HUMBERTO CASTAÑO GARCIA | 2019-01-16
1393 | 2019-01-28 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO HIBRIDO OFF GRID CON RESPALDO DE LA RED ELECTRICA PARA LA CASA VALHER UBICADA EN EL CONDOMINIO EL IMPERIO, CARMEN DE APICALA-TOLIMA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.006 | TOLIMA | CARMEN DE APICALA | FULLY SAS | 2019-03-18
1402 | 2019-01-28 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DE AUTOCONSUMO PARA LA FINCA EL CIRHUELO (12,2 KW) | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0122 | HUILA | PALERMO | LUIS EDUARDO SAAVEDRA PINZÓN | 2019-11-09
1403 | 2019-01-28 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DE AUTOCONSUMO PARA LA FINCA EL CAMPAMENTO (30,5 KW) | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0305 | HUILA | PALERMO | LUIS EDUARDO SAAVEDRA PINZÓN | 2019-11-09
1404 | 2019-01-28 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED (GRID-TIED) PARA LA SEDE PRINCIPAL DE SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P (10.8 KW) | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0108 | HUILA | NEIVA | SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P. | 2019-09-01
424 | 2019-01-29 | PCH CHORROS BLANCOS | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 8 | ANTIOQUIA | YARUMAL | HMV INGENIEROS LTDA | 2023-01-15
755 | 2019-01-29 | PCH LAS CRUCES | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 7 | ANTIOQUIA | YARUMAL | HMV INGENIEROS LTDA | 2023-01-15
1405 | 2019-01-29 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO DE AUTOCONSUMO PARA CORDOVA SAS (10.8 KW) | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0108 | HUILA | NEIVA | CORDOVA SAS | 2019-06-01
1406 | 2019-01-29 | CASTILLA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 20 | META | CASTILLA LA NUEVA | AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P. | 2019-10-01
1429 | 2019-01-30 | ALDOR | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.84 | VALLE DEL CAUCA | CALI | GREEN YELLOW ENERGIA DE COLOMBIA SAS | 2019-06-01
1421 | 2019-01-31 | AUTOGENERACIÓN CON BIOMASA-INGENIO EL TRÉBOL | No | Fase 1 | TÉRMICO | BAGAZO | CICLO ABIERTO | 0.5 | VALLE DEL CAUCA | ANDALUCIA | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL TRÉBOL S.A | 2019-12-01
1430 | 2019-01-31 | SISTEMA FOTOVOLTAICO PLANTA ABB DOSQUEBRADAS | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.39 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | CODENSA S.A. E.S.P. | 2019-07-01
1431 | 2019-01-31 | GROUPE SEB RIONEGRO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 1.26 | ANTIOQUIA | RIONEGRO | GREEN YELLOW ENERGIA DE COLOMBIA SAS | 2019-06-01
1420 | 2019-02-05 | SISTEMA SOLAR FV GRID-TIE 98,64 KWp CALZADO ROMULO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.098 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | EFICIENCIA ENERGETICA DE COLOMBIA - ENECO S.A.S. | 2019-07-01
1440 | 2019-02-06 | SISTEMA FOTOVOLTAICO CANAPRO SEDE MONIQUIRÁ | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.11 | BOYACA | MONIQUIRA | CODENSA S.A. E.S.P. | 2019-06-01
1422 | 2019-02-07 | VIVA BARRANQUILLA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.986 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | GREEN YELLOW ENERGIA DE COLOMBIA SAS | 2019-05-30
1423 | 2019-02-07 | PLANTA DE BIOGÁS MR PIG | No | Fase 1 | BIOMASA | BAGAZO | CICLO ABIERTO | 0.03 | TOLIMA | HONDA | MR PIG DE COLOMBIA SAS | 2019-10-01
1240 | 2019-02-08 | SAGFV GESOLAR 3 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.00252 | CAUCA | POPAYAN | GESOLAR S.A.S. | 2019-05-07
1358 | 2019-02-08 | SAGFV GESOLAR 1 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01512 | CAUCA | POPAYAN | GESOLAR S.A.S. | 2019-06-08
1359 | 2019-02-08 | SAGFV GESOLAR 2 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01512 | CAUCA | POPAYAN | GESOLAR S.A.S. | 2019-06-08
1345 | 2019-02-11 | PEQUEÑO APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO DE RIO NEVADO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 15 | BOYACA | GUICAN | EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA COLOMBIANA S.A. (EGECOL) | 2022-06-02
1368 | 2019-02-11 | SISTEMA FOTOVOLTAICO EN HACIENDA JAMAICA VEREDA MONTEGRANDE - ARISOL | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.098 | VALLE DEL CAUCA | CAICEDONIA | ARISOL S.A.S. | 2019-04-30
1426 | 2019-02-11 | ENERGÍA SOLAR CFC | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0439 | CUNDINAMARCA | CHIA | JULIO FONTAN SAS | 2019-03-30
1302 | 2019-02-13 | INSTALACION FV SOBRE CUBIERTA CLINALTEC 94 KWN | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.094 | TOLIMA | IBAGUE | EPSA S.A. E.S.P. | 2019-06-26
1439 | 2019-02-13 | SAN SILVESTRE 3 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS S.A.S. | 2019-06-06
1438 | 2019-02-14 | PLASTICEL | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.96 | VALLE DEL CAUCA | CALI | GREEN YELLOW ENERGIA DE COLOMBIA SAS | 2019-06-01
1312 | 2019-02-18 | PLANTA SOLAR FV CASANARE 1 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CASANARE | AGUAZUL | WISE PROJECT S.A.S. | 2020-01-15
1373 | 2019-02-18 | PROYECTO FOTOVOLTAICO GOLONDRINA VALLE DEL CAUCA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | VALLE DEL CAUCA | CALI | ENERSINC S.A.S. | 2020-02-01
1436 | 2019-02-19 | CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGÍA CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA VIVIENDAS RURALES DISPERSAS EN LAS VEREDAS EL ESPINAL, LA CRISTALINA, LA UNIÓN, CANADÁ, SAN FRANCISCO, ALBANIA, BAJO AMARO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.567 | PUTUMAYO | SAN MIGUEL | HG INGENIERÍA CONSTRUCCIONES S.A.S. | 2019-07-28
1437 | 2019-02-19 | ISPANDÍ 4 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.1 | CAUCA | EL TAMBO | ENERGIAS RENOVABLE DEL TAMBO S.A.S. | 2023-12-10
786 | 2019-02-20 | CENTRAL DE GENERACIÓN JIREH (DOÑA JUANA 1) | No | Fase 2 | BIOMASA | BIOGAS | CICLO ABIERTO | 9.88 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | BIOGAS DOÑA JUANA S.A.S - E.S.P | 2020-05-01
1007 | 2019-02-20 | PARQUE EÓLICO VIENTOS GALERAZAMBA | No | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 9.9 | BOLIVAR | SANTA CATALINA | PARQUE EÓLICO VIENTOS GALERAZAMBA S.A.S. | 2020-06-01
1435 | 2019-02-21 | CORAZONES 2 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CESAR | VALLEDUPAR | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS S.A.S. | 2020-12-15
1432 | 2019-02-22 | VILLAVIEJA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | HUILA | VILLAVIEJA | CME CONSTRUCCIÓN Y MANUTENCIÓN ELECTROMECANICA S.A. | 2022-06-01
1434 | 2019-02-25 | PUERTO SOLO-TERMOSOLO 3 | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO COMBINADO | 150 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SOCIEDAD PORTUARIA ENERGÉTICA MULTIPROPÓSITO Y CONTENEDORES PUERTO SOLO BUENAVENTURA S.A. | 2023-11-01
1443 | 2019-03-11 | SISTEMA FV 28.05 KWp IGLESIA CENTRO CRISTIANO LOS PINOS | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.028 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | INNOVA SOLAR COLOMBIA S.A.S. | 2019-12-06
1444 | 2019-03-11 | SISTEMA FV 24.7 KWp MERKGUSTO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0247 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | INNOVA SOLAR COLOMBIA S.A.S. | 2019-12-01
1445 | 2019-03-11 | SISTEMA FV 113 KWp LOS MONTES | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.113 | NORTE DE SANTANDER | LOS PATIOS | INNOVA SOLAR COLOMBIA S.A.S. | 2019-12-02
1446 | 2019-03-11 | SISTEMA FV 27.36 KWp JM ESTRADA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0273 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | INNOVA SOLAR COLOMBIA S.A.S. | 2019-12-21
3467 | 2019-03-11 | SISTEMA FV 26.4 KWp INDUSTRIAS DARWIN | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.026 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | INNOVA SOLAR COLOMBIA S.A.S. | 2019-12-07
1448 | 2019-03-12 | SISTEMA SOLAR FV GRID-TIE 10 KWp CALZADO ROMULO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | EFICIENCIA ENERGETICA DE COLOMBIA - ENECO S.A.S. | 2019-06-30
1450 | 2019-03-12 | SAN MARCOS | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 4.2 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | DATECSA ENERGIA SAS | 2020-01-01
1451 | 2019-03-12 | INVAL | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.2 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | DATECSA ENERGIA SAS | 2019-10-01
3468 | 2019-03-12 | FUNDICIONES UNIVERSO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.4 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | DATECSA ENERGIA SAS | 2019-10-01
1452 | 2019-03-13 | CONALBRONCES (de DATECSA) | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.2 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | DATECSA ENERGIA SAS | 2019-10-01
3469 | 2019-03-13 | URGENCIAS MEDICAS BUGA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.2 | VALLE DEL CAUCA | BUGA | DATECSA ENERGIA SAS | 2019-10-01
1454 | 2019-03-14 | PCH CHILI I | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 13.3 | TOLIMA | ROVIRA | Hidro Niverengo S.A.S. | 2024-12-16
1455 | 2019-03-14 | PCH CHILI III | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 8.97 | TOLIMA | ROVIRA | Hidro Niverengo S.A.S. | 2024-12-16
1456 | 2019-03-14 | PCH TUAMO CHILI | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 7.68 | TOLIMA | ROVIRA | Hidro Niverengo S.A.S. | 2024-12-16
1367 | 2019-03-20 | TERMO OKIANUS | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 214 | BOLIVAR | CARTAGENA | OKIANUS ENERGY S.A.S. | 2021-06-01
1459 | 2019-03-20 | LOS ALACRANES | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 90 | CESAR | VALLEDUPAR | COLREN I SAS | 2020-01-01
1460 | 2019-03-20 | COMFENALCO LA RIVERA TULUA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.052 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | COMFENALCO VALLE DELAGENTE | 2019-06-01
1464 | 2019-03-20 | COMFENALCO CLUB CAÑASGORDAS | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.099 | VALLE DEL CAUCA | CALI | COMFENALCO VALLE DELAGENTE | 2019-06-01
3470 | 2019-03-20 | SISTEMA SOLAR FV GRID-TIE 201.45 KWP LABORATORIOS BAXTER | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.2014 | VALLE DEL CAUCA | CALI | EFICIENCIA ENERGETICA DE COLOMBIA - ENECO S.A.S. | 2019-07-31
3471 | 2019-03-20 | COMFENALCO CALLE 5 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0838 | VALLE DEL CAUCA | CALI | COMFENALCO VALLE DELAGENTE | 2019-06-01
1466 | 2019-03-21 | SISTEMA FOTOVOLTAICO ATADO A LA RED DE 103,68 KWP PARA AUTOGENERACIÓN GRUPO ALIMENTICIO ALBA DEL FONCE SAS | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0908 | SANTANDER | PIEDECUESTA | GRUPO ALIMENTICIO ALBA DEL FONCE SAS | 2019-12-01
1467 | 2019-03-26 | AUTOGENERACIÓN MILPA SAMACÁ | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 18 | BOYACA | SAMACA | C.I. MILPA S.A. | 2021-06-01
1468 | 2019-03-27 | PARQUE EÓLICO VIENTOS DE GALERAZAMBA II | No | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 60 | BOLIVAR | SANTA CATALINA | PARQUE EÓLICO VIENTOS GALERAZAMBA S.A.S. | 2021-12-01
1469 | 2019-03-27 | PARQUE EÓLICO BOCA TOCINO | No | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 9.9 | ATLANTICO | PIOJO | PROMOTORA DE ENERGIAS RENOVABLES SAS | 2021-12-01
3472 | 2019-03-27 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO DE 600.3 KW-UTP | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.6 | RISARALDA | PEREIRA | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A ESP | 2019-07-15
552 | 2019-03-28 | PCH LA ENCALICHADA | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 0.8 | ANTIOQUIA | URAMITA | TERRITORIOS ENERGY SAS ESP | 2021-09-01
1472 | 2019-03-28 | PORVENIR II (SOLAR) | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CESAR | SAN MARTIN | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS S.A.S. | 2020-05-12
3473 | 2019-03-28 | PORVENIR III | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CESAR | SAN MARTIN | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS S.A.S. | 2020-05-12
1473 | 2019-03-29 | PARQUE FOTOVOLTAICO CANOAS | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 200 | CUNDINAMARCA | SOACHA | DUE CAPITAL AND SERVICES S.A.S. | 2020-09-01
1474 | 2019-04-01 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO TORRE PROTECCION | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.041 | BOLIVAR | CARTAGENA | PROMOTORA DE ENERGIAS RENOVABLES SAS | 2019-11-05
1475 | 2019-04-01 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A RED CAÑAVERAL ZARZAL | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.105 | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | SUPERTIENDAS CAÑAVERAL SA | 2019-08-30
1476 | 2019-04-02 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A RED CAÑAVERAL PALMIRA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.0823 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SUPERTIENDAS CAÑAVERAL SA | 2019-08-30
3474 | 2019-04-02 | SISTEMA FOTOVOLTAICO PLANTA COORDINADORA MERCANTIL | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.35 | CUNDINAMARCA | COTA | LATAMSOLAR FOTOVOLTAICA FUNDACION | 2019-10-01
1479 | 2019-04-04 | PARQUE SOLAR DICEL | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CESAR | VALLEDUPAR | DATECSA ENERGIA SAS | 2020-01-01
1481 | 2019-04-05 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A RED SONORA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.105 | VALLE DEL CAUCA | CALI | RED SONORA SAS | 2019-10-23
3475 | 2019-04-11 | LATAMSOLAR FUNDACION | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | MAGDALENA | PIVIJAY | LATAMSOLAR FOTOVOLTAICA FUNDACION | 2021-12-31
520 | 2019-04-12 | REPOTENCIACION DE LA PCH RÍO RECIO 3 | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 1 | TOLIMA | LERIDA | HIDROTOLIMA SAS ESP | 2019-06-01
183 | 2019-04-30 | PLANTA DE GENERACIÓN FV CHAPARRAL | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 8 | TOLIMA | CHAPARRAL | J.E. JAIMES INGENIEROS S.A. | 2021-01-01
1490 | 2019-04-30 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA CONCEPCION | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 1 | ANTIOQUIA | CONCEPCION | CONSULTORA ENDEMICA S.A.S | 2021-08-01
968 | 2019-05-02 | CIERRE DE CICLO DE LAS UNIDADES 1 Y 2 TERMOCANDELARIA | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO COMBINADO | 252 | BOLIVAR | CARTAGENA | TERMOCALENDARIA S.C.A. E.S.P. | 2020-11-30
1491 | 2019-05-09 | FRIOGAN LA DORADA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.7 | CALDAS | LA DORADA | DATECSA ENERGIA SAS | 2019-10-31
1492 | 2019-05-09 | FRIOGAN COROZAL | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.5 | SUCRE | COROZAL | DATECSA ENERGIA SAS | 2019-10-31
1499 | 2019-05-09 | FRIOGAN VILLAVICENCIO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 1.1 | META | VILLAVICENCIO | DATECSA ENERGIA SAS | 2019-10-31
1500 | 2019-05-09 | FRIOGAN SAN CAYETANO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.2 | NORTE DE SANTANDER | SAN CAYETANO | DATECSA ENERGIA SAS | 2019-10-31
389 | 2019-05-12 | BOSQUES SOLARES DE BOLIVAR 506 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | BOLIVAR | SANTA ROSA | BOSQUES SOLARES DE BOLIVAR 506 S.A.S. E.S.P | 2021-09-11
799 | 2019-05-15 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA PIPINTÁ | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 320 | CALDAS | MARMATO | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | 2029-01-01
1387 | 2019-05-21 | TECHO SOLAR RELIANZ GALAPA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 1 | ATLANTICO | GALAPA | RELIANZ MINING SOLUTIONS S.A.S. | 2020-05-21
1388 | 2019-05-21 | TECHO SOLAR HYDRAULIC SYSTEMS GALAPA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.5 | ATLANTICO | GALAPA | RELIANZ MINING SOLUTIONS S.A.S. | 2020-06-18
593 | 2019-05-22 | FINCA PLANTA CIENAGA DE ORO PARA AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.46 | CORDOBA | CERETE | REA SOLAR COLOMBIA S.A.S | 2020-04-15
1503 | 2019-05-22 | 28 AUTOGENERACIÓN PV 66.33 kWp INELCA B 4y5 C | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.06633 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | INDUSTRIA ELECTRICA DEL CAUCA S.A.S | 2019-11-30
1504 | 2019-05-22 | 29 AUTOGENERACIÓN PV 11.05 kWp INELCA B 3C | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01105 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | INDUSTRIA ELECTRICA DEL CAUCA S.A.S | 2019-11-01
1462 | 2019-05-23 | AURES BAJO II | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.96 | ANTIOQUIA | SONSON | AURES BAJO S.A.S. E.S.P. | 2023-04-01
1505 | 2019-05-23 | GRANJA SOLAR PRADO 50 MW | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 50 | TOLIMA | PRADO | GESINSO SAS | 2022-06-30
1216 | 2019-05-27 | CONTEGRAL CARTAGO PARA AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.96 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | REA SOLAR COLOMBIA S.A.S | 2020-04-15
1507 | 2019-05-28 | GENERACIÓN FOTOVOLTAICA HOTEL QUO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01035 | CALDAS | MANIZALES | EDIFICIO MIRADOR DE SANTA MARIA SAS | 2020-04-15
1508 | 2019-05-28 | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DE 8.64 KWp CON ENTREGA DE EXCEDENTES | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.00864 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | SMART ECOPOWER S.A.S. | 2019-08-30
306 | 2019-05-30 | PCH EL MOLINO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | TOLIMA | LIBANO | FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES S.A.S E.S.P. | 2023-01-01
1511 | 2019-06-06 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA TAME | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.95 | ARAUCA | TAME | Gobernación Departamento de Arauca | 2023-09-01
3476 | 2019-06-11 | SAN SILVESTRE | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 60 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | CONSORCIO SOLAR PROJECT DEVELOPERS-INPRELCO | 2021-01-01
390 | 2019-06-12 | BOSQUES SOLARES DE BOLIVAR 507 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | BOLIVAR | SANTA ROSA | BOSQUES SOLARES DE BOLIVAR 507 S.A.S. E.S.P | 2021-09-11
379 | 2019-06-13 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 1 | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | META | PUERTO GAITAN | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 1 S.A.S - E.S.P | 2021-05-30
380 | 2019-06-13 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 2 | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | META | PUERTO GAITAN | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 2 S.A.S - E.S.P | 2020-07-27
388 | 2019-06-13 | BOSQUES SOLARES DE BOLIVAR 505 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | BOLIVAR | SANTA ROSA | BOSQUES SOLARES DE BOLIVAR 505 S.A.S. E.S.P | 2020-06-30
1517 | 2019-06-13 | PARQUE EÓLICO COLIBRÍ III | No | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 92 | BOYACA | RAQUIRA | COLIBRÍ ENERGY S.A.S | 2024-06-01
1518 | 2019-06-13 | PARQUE EÓLICO COLIBRÍ II | No | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 73 | BOYACA | SACHICA | COLIBRÍ ENERGY S.A.S | 2024-06-01
1442 | 2019-06-17 | MICRO CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL BOSQUE (antes denominado PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL BOSQUE) | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 6 | CALDAS | SAMANA | E-RENOVABLE S.A.S | 2022-01-01
1539 | 2019-07-03 | SUN FLOWER GAMARRA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 5 | CESAR | GAMARRA | VH PROYECTOS SAS | 2021-06-30
1522 | 2019-07-10 | PARQUE EÓLICO DIVIDIVI | No | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 150 | LA GUAJIRA | URIBIA | GUAJIRA EÓLICA II SAS | 2024-12-31
1524 | 2019-07-10 | PLANTA DE GENERACIÓN FV CHAPARRAL CASTAÑAL II 22 MW | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 22 | TOLIMA | CHAPARRAL | J.E. JAIMES INGENIEROS S.A. | 2021-01-01
1525 | 2019-07-12 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA EL DONCELLO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CAQUETA | EL DONCELLO | PARQUE SOLAR COLOMBIA I SAS ESP | 2021-12-30
1526 | 2019-07-12 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA LA TABLA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.8 | META | PUERTO LOPEZ | PARQUE SOLAR COLOMBIA IV SAS ESP | 2021-12-30
1527 | 2019-07-14 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA YAGUARÁ | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.8 | HUILA | PAICOL | PARQUE SOLAR COLOMBIA II SAS ESP | 2021-12-30
1528 | 2019-07-14 | PARQUE SOLAR TIERRA LINDA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CORDOBA | CHINU | PARQUE SOLAR TIERRA LINDA SAS | 2019-12-01
1529 | 2019-07-15 | GENERACIÓN FOTOVOLTAICA ALIAR-BARLOVENTO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.1056 | META | PUERTO GAITAN | REA SOLAR COLOMBIA S.A.S | 2020-05-15
1530 | 2019-07-15 | GENERACIÓN FOTOVOLTAICA ALIAR-LA FAZENDA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.1056 | META | PUERTO GAITAN | REA SOLAR COLOMBIA S.A.S | 2020-05-15
1531 | 2019-07-15 | GENERACIÓN FOTOVOLTAICA INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.1056 | CALDAS | MANIZALES | REA SOLAR COLOMBIA S.A.S | 2020-05-15
1535 | 2019-07-15 | PROYECTO FOTOVOLTAICO EN SOCODA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.36 | ANTIOQUIA | GUARNE | ENTORIA ENERGY COLOMBIA S.A.S. | 2019-12-19
3477 | 2019-07-15 | GENERACIÓN FOTOVOLTAICA ALIAR-FRIGORIFICO LA FAZENDA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.1056 | META | PUERTO GAITAN | REA SOLAR COLOMBIA S.A.S | 2020-05-15
846 | 2019-07-16 | PCH PUENTE ROJO | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 6.82 | RISARALDA | MISTRATO | GRUPO GONFOR S.A.S. | 2022-03-01
1428 | 2019-07-16 | PARQUE SOLAR SAN JUAN DEL CESAR 2 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | COLENERGY II SAS ESP | 2022-06-01
1537 | 2019-07-16 | PARQUE SOLAR TORO MORENO | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99.9 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | COLOMENER II S.A.S E.S.P | 2022-01-01
689 | 2019-07-17 | PROYECTO FOTOVOLTÁICO CELSIA SOLAR VALLEDUPAR PLANTA 1 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CESAR | VALLEDUPAR | EPSA S.A. E.S.P. | 2020-12-20
690 | 2019-07-17 | PROYECTO FOTOVOLTÁICO CELSIA SOLAR VALLEDUPAR PLANTA 2 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CESAR | VALLEDUPAR | EPSA S.A. E.S.P. | 2020-12-20
691 | 2019-07-17 | PROYECTO FOTOVOLTÁICO CELSIA SOLAR VALLEDUPAR PLANTA 3 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CESAR | VALLEDUPAR | EPSA S.A. E.S.P. | 2020-12-20
1536 | 2019-07-17 | PARQUE SOLAR MARAÑONES I | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.37 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | SIERGROUP SAS | 2022-12-31
1538 | 2019-07-17 | COPEY DEL VERANO SOLAR | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | CESAR | EL COPEY | VERANO CAPITAL COLOMBIA SAS | 2021-12-17
1541 | 2019-07-17 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO LA ESPERANZA (EN CAMPAMENTO) | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 52 | ANTIOQUIA | CAMPAMENTO | PI EPSILON PROYECTOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S. | 2024-02-28
1516 | 2019-07-18 | AUTOGENERACIÓN ZONA FRANCA BOGOTÁ | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 14 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | ASESORES DEL CARIBE COLOMBIANA S.A.S. | 2020-08-01
392 | 2019-07-24 | BOSQUES SOLARES DE BOLIVAR 509 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | HUILA | ALTAMIRA | BOSQUES SOLARES DE BOLIVAR 509 SAS | 2021-08-31
916 | 2019-07-24 | EPM SOLAR | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | HUILA | ALTAMIRA | EPM SOLAR SAS ESP | 2021-09-02
3478 | 2019-07-24 | GRANJA SOLAR BELMONTE | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 5.06 | RISARALDA | PEREIRA | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A ESP | 2020-09-08
627 | 2019-07-25 | AMANECER SOLAR DE COLOMBIA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | HUILA | ALTAMIRA | AMANECER SOLAR DE COLOMBIA SAS ESP | 2021-07-01
843 | 2019-07-25 | COSTEÑA FOTOVOLTÁICA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | HUILA | ALTAMIRA | COSTEÑA FOTOVOLTAICA SAS | 2021-05-04
1542 | 2019-07-25 | TZ II | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.7 | ANTIOQUIA | TARAZA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA TZ II SAS ESP | 2022-03-30
1543 | 2019-07-26 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE FNCE (FOTOVOLTAICA), 30 KWp EN CARNES MANZANARES | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.03 | SANTANDER | FLORIDABLANCA | BIENES RAICES SANTANDER SAS | 2019-10-15
1544 | 2019-07-29 | FUNDACIÓN DEL VERANO SOLAR | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | MAGDALENA | FUNDACION | VERANO CAPITAL COLOMBIA SAS | 2021-12-17
1496 | 2019-07-31 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA ALTAMIRA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 200.13 | HUILA | ALTAMIRA | PARQUE SOLAR COLOMBIA III SAS ESP | 2021-12-30
1547 | 2019-07-31 | GRANJA SOLAR MITÚ | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 3.2 | VAUPES | MITU | GENSA S.A. E.S.P. | 2023-12-01
1549 | 2019-08-02 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA PURIA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 48.3 | CHOCO | EL CARMEN DE ATRATO | HYDROFIRST INC COLOMBIA SAS | 2024-06-30
1550 | 2019-08-02 | PCH RÍO SAN BARTOLOMÉ | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 7.25 | ANTIOQUIA | YALI | PCH RÍO SAN BARTOLOMÉ SAS | 2025-06-01
1495 | 2019-08-06 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA LA MINA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.8 | META | FUENTE DE ORO | PARQUE SOLAR COLOMBIA IV SAS ESP | 2021-12-30
1554 | 2019-08-09 | PROYECTO LA UNIÓN | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 36.9 | NARIÑO | LA UNION | ENERGIAS RENOVABLE DEL TAMBO S.A.S. | 2024-06-10
3479 | 2019-08-12 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA AIPE | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | HUILA | AIPE | PARQUE SOLAR COLOMBIA I SAS ESP | 2021-12-30
1555 | 2019-08-13 | EL ALTILLO 1 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 150 | META | PUERTO GAITAN | ENERSINC S.A.S. | 2021-07-13
1560 | 2019-08-14 | PARQUE FOTOVOLTAICO PUERTO BADEL | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 30 | BOLIVAR | ARJONA | DUE CAPITAL AND SERVICES S.A.S. | 2021-12-31
1561 | 2019-08-15 | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICO CIMITARRA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | SANTANDER | CIMITARRA | CIMITARRA SOLAR 1 SAS | 2021-12-01
1562 | 2019-08-15 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA EL SOL | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | CESAR | CHIRIGUANA | PARQUE SOLAR COLOMBIA I SAS ESP | 2021-12-30
1563 | 2019-08-15 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA SANTA TERESA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 200 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | PARQUE SOLAR COLOMBIA VIII S.A.S. E.S.P. | 2021-12-30
1564 | 2019-08-16 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA EL GRAN CHAPARRAL | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CESAR | VALLEDUPAR | PARQUE SOLAR COLOMBIA XI S.A.S. E.S.P. | 2021-12-30
1565 | 2019-08-20 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA EL GALLEGO | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | ATLANTICO | CANDELARIA | PARQUE SOLAR COLOMBIA X S.A.S. E.S.P. | 2021-12-30
1566 | 2019-08-20 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA (PCH) LA FRONTERA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 14.82 | ANTIOQUIA | ANGOSTURA | GENERADORA LA FRONTERA S.A.S. E.S.P. | 2025-12-31
1334 | 2019-08-23 | PCH MAPA A - PEÑAS BLANCAS | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 5.9 | RISARALDA | SANTUARIO | E-LECTRICA | 2023-06-01
1572 | 2019-08-26 | PROYECTO EÓLICO MARÍA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 200 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | EÓLICA SIERRA NEVADA S.A.S. E.S.P. | 2021-12-31
692 | 2019-08-27 | VALLEDUPAR PLANTA 4 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CESAR | VALLEDUPAR | EPSA S.A. E.S.P. | 2020-12-20
1559 | 2019-08-27 | GRANJA SOLAR GUADULUPANA 99.9 MW | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99.9 | CESAR | VALLEDUPAR | GESINSO SAS | 2022-06-30
241 | 2019-08-29 | LATAMSOLAR LA LOMA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 150 | CESAR | EL PASO | EGP FOTOVOLTAICA LA LOMA SAS | 2022-06-05
532 | 2019-08-29 | PROYECTO FOTOVOLTÁICO CELSIA SOLAR CHICAMOCHA 1 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | SANTANDER | LOS SANTOS | EPSA S.A. E.S.P. | 2021-10-30
533 | 2019-08-29 | PROYECTO FOTOVOLTÁICO CELSIA SOLAR CHICAMOCHA 2 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | SANTANDER | LOS SANTOS | EPSA S.A. E.S.P. | 2021-10-30
534 | 2019-08-29 | PROYECTO FOTOVOLTÁICO CELSIA SOLAR CHICAMOCHA 3 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | SANTANDER | LOS SANTOS | EPSA S.A. E.S.P. | 2021-10-30
535 | 2019-08-29 | PROYECTO FOTOVOLTÁICO CELSIA SOLAR CHICAMOCHA 4 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | SANTANDER | LOS SANTOS | EPSA S.A. E.S.P. | 2021-10-30
1573 | 2019-08-29 | GRANJA SOLAR REMOLINO 99.9 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99.9 | MAGDALENA | REMOLINO | GESTION Y SOPORTE S.A - GESINSO | 2022-06-30
1574 | 2019-08-29 | EÓLICO CARRETO | No | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 9.9 | ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA | EPSA S.A. E.S.P. | 2020-12-31
1575 | 2019-08-29 | SOLAR LA VICTORIA 1 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | VALLE DEL CAUCA | LA VICTORIA | EPSA S.A. E.S.P. | 2021-06-30
1576 | 2019-08-30 | SOLAR LA VICTORIA 2 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | VALLE DEL CAUCA | LA VICTORIA | EPSA S.A. E.S.P. | 2021-06-30
1577 | 2019-08-30 | SOLAR LA VICTORIA 3 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | VALLE DEL CAUCA | LA VICTORIA | EPSA S.A. E.S.P. | 2022-06-30
1578 | 2019-08-30 | SOLAR LA VICTORIA 4 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | VALLE DEL CAUCA | LA VICTORIA | EPSA S.A. E.S.P. | 2022-06-30
1579 | 2019-08-30 | SOLAR LA VICTORIA 5 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | VALLE DEL CAUCA | LA VICTORIA | EPSA S.A. E.S.P. | 2022-06-30
1493 | 2019-09-02 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA EL ZARZAL | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 170 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | PARQUE SOLAR COLOMBIA VI SAS ESP | 2021-12-30
1581 | 2019-09-02 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA LA PRIMAVERA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 80 | CAQUETA | EL DONCELLO | PARQUE SOLAR COLOMBIA I SAS ESP | 2021-12-30
439 | 2019-09-03 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL GUAICO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 1.5 | CALDAS | PENSILVANIA | UNIÓN TEMPORAL GENERACIÓN DE ENERGÍA PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA | 2022-07-01
1582 | 2019-09-03 | PARQUE FOTOVOLTAICO LA GRANJA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 90 | CESAR | EL PASO | DUE CAPITAL AND SERVICES S.A.S. | 2021-11-30
1583 | 2019-09-03 | SAN ANDRÉS-LA CALERA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 5.68 | CUNDINAMARCA | LA CALERA | CLEANENERGYLA S.A.S. | 2021-01-15
3480 | 2019-09-03 | PARQUE FOTOVOLTAICO VALLE NEGRO | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 200 | CORDOBA | MONTELIBANO | DUE CAPITAL AND SERVICES S.A.S. | 2021-11-30
259 | 2019-09-04 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA PALMA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3 | CALDAS | PENSILVANIA | UNIÓN TEMPORAL GENERACIÓN DE ENERGÍA PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA | 2022-07-01
699 | 2019-09-04 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA BONITA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3.04 | CALDAS | MANZANARES | UNIÓN TEMPORAL GENERACIÓN DE ENERGÍA PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA | 2022-06-01
1584 | 2019-09-04 | PROYECTO PEÑA BLANCA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 34 | NARIÑO | LA UNION | ENERGIAS RENOVABLE DEL TAMBO S.A.S. | 2024-06-10
1585 | 2019-09-04 | PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO CUMBITA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 38 | ATLANTICO | TUBARA | INVERSIONES ENTRE RÍOS S.A.S. | 2021-11-20
255 | 2019-09-05 | LA PALMA | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | CAUCA | EL TAMBO | ENERGIAS RENOVABLE DEL TAMBO S.A.S. | 2022-01-01
863 | 2019-10-03 | PARQUE SOLAR LAS MARGARITAS | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | BOYACA | ARCABUCO | GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | 2020-12-27
167 | 2019-10-04 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIEL II | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 120 | CALDAS | VICTORIA | PROMOTORA MIEL II S.A.S. E.S.P. | 2022-12-01
1586 | 2019-10-08 | PARQUE DE ENERGÍAS RENOVABLES-ARROYO DE PIEDRA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | BOLIVAR | CARTAGENA | UNIÓN ELÉCTRICA | 2020-12-01
1324 | 2019-10-10 | PCH CAMPOALEGRE B | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4.22 | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | E-LECTRICA | 2023-12-01
1587 | 2019-10-10 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JUAN | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 65 | ANTIOQUIA | HISPANIA | PI ÉPSILON - PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S. | 2024-10-01
1427 | 2019-10-21 | PARQUE SOLAR SAN JUAN DEL CESAR 1 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | COLOMENER VII SAS ESP | 2022-06-01
3 | 2019-10-22 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA LA CASCADA DE GRANADA | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 2.09 | ANTIOQUIA | GRANADA | PCH - INMAQ S.A.S.- E.S.P. | 2021-02-17
1506 | 2019-10-23 | ARENA Y GRAVAS PARA AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.1056 | CALDAS | VITERBO | ARENA Y GRAVAS SAS | 2020-04-15
1590 | 2019-10-23 | PARQUE FOTOVOLTAICO LA CALERA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.6 | CUNDINAMARCA | LA CALERA | DUE CAPITAL AND SERVICES S.A.S. | 2021-12-01
1591 | 2019-10-28 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO FARALLONES I | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 5.03 | ANTIOQUIA | CIUDAD BOLIVAR | I-CONSULT S.A.S. | 2023-12-01
332 | 2019-11-05 | RÍO LEJOS-PRLA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 10.6 | QUINDIO | PIJAO | ENERGÍA PARA EL FUTURO S.A.S. | 2024-06-01
1594 | 2019-11-11 | PEPSICO FOTOVOLTAICO | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 1.3 | CUNDINAMARCA | FUNZA | PEPSICO ALIMENTOS ZF LTDA | 2020-03-15
1597 | 2019-11-25 | PARQUE SOLAR BECHARRY | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 50 | BOLIVAR | CARTAGENA | COLOMENER III SAS ESP | 2020-12-01
765 | 2019-11-28 | PARQUE EÓLICO GUAJIRA I | No | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 20 | LA GUAJIRA | URIBIA | ISAGEN S.A. E.S.P. | 2021-04-30
193 | 2019-12-11 | HIDROELÉCTRICO RÍO CUSIANA BAJO CUBA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 33.75 | BOYACA | PAJARITO | GM COLOMBIAN HYDRO SAS | 2022-06-01
1600 | 2019-12-11 | PROYECTO SOLAR COLIBRÍ-TIBITÓ | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 8.03 | CUNDINAMARCA | TOCANCIPA | COLIBRÍ ENERGY S.A.S | 2020-12-15
1295 | 2019-12-12 | PÉTALO DEL CÓRDOBA I | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CORDOBA | PLANETA RICA | GREEN YELLOW CLIM SOLAR SAS | 2020-10-30
1602 | 2019-12-18 | PROYECTO PARQUE SOLAR PUERTO BOYACÁ | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 50 | BOYACA | PUERTO BOYACA | UNIÓN ELÉCTRICA | 2021-04-26
192 | 2020-01-17 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO RIO CUSIANA SABANA ( CUSAB) | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 27.34 | BOYACA | PAJARITO | GM COLOMBIAN HYDRO SAS | 2023-06-01
1157 | 2020-01-17 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA RICA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 2.4 | CALDAS | PENSILVANIA | UNIÓN TEMPORAL GENERACIÓN DE ENERGÍA PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA | 2020-01-01
1604 | 2020-01-17 | PANACEA 2 | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 7 | NORTE DE SANTANDER | PAMPLONA | ENERGÍA RESPONSABLE S.A.S. E.S.P | 2024-06-01
3481 | 2020-01-17 | PARQUE SOLAR CUESTECITAS | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 600 | LA GUAJIRA | MAICAO | COLOMBIA SOLAR CORPORACIÓN INTERNACIONAL SAS | 2024-10-01
423 | 2020-01-22 | PCH CHOCHORIO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 5 | ANTIOQUIA | ANGOSTURA | CHOCHORIO S.A.S. E.S.P. | 2023-01-30
128 | 2020-02-06 | GRANJA SOLAR PALMASECA | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 28 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | ENERGIAS RENOVABLES DELVALLE S.A.S. E.S.P. | 2020-10-01
3482 | 2020-02-10 | EUGENIA SOLAR 75 MWp | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 70 | CESAR | EL PASO | ZAM SOLAR COLOMBIA S.A.S | 2023-06-01
3483 | 2020-02-18 | PARQUE SOLAR MAGANGUÉ | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 45 | BOLIVAR | MAGANGUE | ENERQ SAS | 2021-06-26
1608 | 2020-02-19 | PARQUE SOLAR ALMA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 20 | ATLANTICO | MALAMBO | EGAL SAS | 2022-06-01
1610 | 2020-03-16 | PARQUE SOLAR DON VIZO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 5 | ATLANTICO | MALAMBO | EGAL SAS | 2022-06-01
1612 | 2020-03-17 | HIDROELÉCTRICO LA PAZ (CAQUETÁ) | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 648.5 | CAQUETA | PUERTO RICO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2025-06-30
1606 | 2020-03-30 | PCH EL REMANSO | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 16.81 | ANTIOQUIA | ABRIAQUI | CONSTRUCTORA SAN BLAS SAS | 2023-07-01
1515 | 2020-03-31 | PARQUE SOLAR PLANETA RICA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CORDOBA | PLANETA RICA | PARQUE SOLAR PLANETA RICA SAS | 2021-09-06
1616 | 2020-04-02 | PARQUE EÓLICO COLIBRÍ I | No | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 96 | BOYACA | SACHICA | COLIBRÍ ENERGY S.A.S | 2024-06-01
1615 | 2020-04-14 | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA JACOB | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | SUCRE | TOLU | COLGEOLICA S.A.S. | 2022-08-01
1617 | 2020-04-14 | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA LA FORTUNA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | COLGEOLICA S.A.S. | 2021-08-01
1619 | 2020-05-05 | PARQUE SOLAR NUEVO MUNDO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99 | CESAR | BECERRIL | EAGLE ENERGY SLU | 2023-12-01
1086 | 2020-05-09 | HIDROELÉCTRICO PÁCORA DOS | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 8.53 | CALDAS | PACORA | HIDROELÉCTRICAS DE PÁCORA SAS ESP | 2022-12-01
1620 | 2020-05-14 | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA SAN PELAYO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 2.5 | CORDOBA | SAN PELAYO | COLGEOLICA S.A.S. | 2024-02-01
1622 | 2020-05-15 | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA SAN SERAPIO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 2.5 | CORDOBA | TIERRALTA | COLGEOLICA S.A.S. | 2024-01-01
1623 | 2020-05-18 | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA SAN ORO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 2.5 | CORDOBA | CIENAGA DE ORO | COLGEOLICA S.A.S. | 2024-01-01
1624 | 2020-05-18 | LA MANGUITA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 40 | SANTANDER | PUERTO WILCHES | FERMINAC INT SAS | 2023-01-01
1625 | 2020-05-20 | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PASACABALLO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99.9 | BOLIVAR | TURBANA | COLGEOLICA S.A.S. | 2024-01-01
1075 | 2020-05-26 | PARQUE FOTOVOLTAICO LA SIERPE S.A.S. | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.99 | SUCRE | SAN BENITO ABAD | PARQUE FOTOVOLTAICO LA SIERPE S.A.S. | 2020-12-31
3484 | 2020-05-26 | PARQUE SOLAR PUERTO LEGUIZAMO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 3 | PUTUMAYO | PUERTO LEGUIZAMO | DUE CAPITAL AND SERVICES S.A.S. | 2021-04-01
1630 | 2020-05-28 | PROYECTO FOTOVOLTAICO TURMEQUÉ | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 8 | BOYACA | SOGAMOSO | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA SAS | 2022-12-31
1631 | 2020-06-02 | PROYECTO FOTOVOLTAICO LA ESTRELLA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 60 | CALDAS | VICTORIA | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO SEIS SAS ESP | 2024-12-01
1632 | 2020-06-02 | PARQUE SOLAR LA PONDEROSA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99 | CALDAS | LA DORADA | EAGLE ENERGY SLU | 2023-12-01
1633 | 2020-06-03 | PROYECTO PARQUE SOLAR PV COMPOSTELA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | ANTIOQUIA | PUERTO BERRIO | GRENERGY COLOMBIA SAS | 2022-12-14
1634 | 2020-06-03 | PROYECTO FOTOVOLTAICO SIATA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO CUATRO SAS ESP | 2024-12-01
1169 | 2020-06-04 | PROYECTO HIDROELECTRICO SAN MATEO | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | ANTIOQUIA | BETULIA | HIDROELÉCTRICAS DEL CAFÉ SAS ESP | 2023-12-01
1636 | 2020-06-04 | PLANTA FOTOVOLTAICA CARARE | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 200 | SANTANDER | CIMITARRA | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO UNO SAS ESP | 2024-12-31
1635 | 2020-06-05 | PARQUE SOLAR CANAL DEL DIQUE | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 4.5 | BOLIVAR | ARJONA | SURTIDORA DE GASES DEL CARIBE SA ESP | 2021-06-09
191 | 2020-06-09 | CUSIANA LA ESPERANZA CUEZ | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.99 | BOYACA | PAJARITO | GM COLOMBIAN HYDRO SAS | 2024-05-31
239 | 2020-06-11 | PCH PALOMA 3 | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 13.45 | ANTIOQUIA | ARGELIA | EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 2024-06-01
856 | 2020-06-11 | PCH ARGELIA | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 13.61 | ANTIOQUIA | SONSON | EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 2024-06-01
1639 | 2020-06-11 | GRANJA SOLAR ALDOR | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 1.5 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | 2020-09-15
1640 | 2020-06-12 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LAS MARGARITAS | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 5.41 | CALDAS | MANZANARES | UNIÓN TEMPORAL GENERACIÓN DE ENERGÍA PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA | 2022-06-01
463 | 2020-06-25 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SAN JUAN | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 70 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | PARQUE SOLAR FOTOVOLTÁICO SAN JUAN S.A.S. | 2022-12-31
1641 | 2020-06-25 | PCH MARIQUITA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9 | TOLIMA | MARIQUITA | AKUO ENERGY COLOMBIA S.A.S | 2024-12-31
1159 | 2020-07-07 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA NUS II | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 17.53 | ANTIOQUIA | PUERTO BERRIO | HIDRONUS SAS ESP | 2024-03-01
1642 | 2020-07-07 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO GUADALITO | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.13 | ANTIOQUIA | EL SANTUARIO | JORGE ALBERTO SIERRA ARBOLEDA | 2025-12-01
1643 | 2020-07-13 | PARQUE SOLAR PUERTO BOYACÁ ETAPA 1 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | BOYACA | PUERTO BOYACA | UNIÓN ELÉCTRICA | 2022-04-30
1644 | 2020-07-13 | PARQUE SOLAR PUERTO BOYACÁ ETAPA II | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | BOYACA | PUERTO BOYACA | UNIÓN ELÉCTRICA | 2022-04-30
751 | 2020-07-21 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GUAYEPO 400 MW, SU LÍNEA DE EVACUACIÓN 500 KV Y BAHÍA DE CONEXIÓN | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 400 | ATLANTICO | PONEDERA | GUAYEPO SOLAR S.A.S. | 2023-05-30
1108 | 2020-07-23 | PARQUE SOLAR BAYUNCA No.2 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | BOLIVAR | CARTAGENA | PARQUE SOLAR BAYUNCA No.2 SAS | 2021-09-01
1174 | 2020-07-23 | PARQUE SOLAR MOKANA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | BOLIVAR | CARTAGENA | PARQUE SOLAR MOKANA SAS | 2021-12-01
571 | 2020-07-28 | SISTEMA FOTOVOLTAICO GRID-TIE DE 17.16 KW PARA TELEMÁTICA LTDA. SEDE 20 DE JULIO YOPAL-CASANARE | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01716 | CASANARE | YOPAL | TELEMATICA LTDA | 2020-10-05
1650 | 2020-07-28 | PARQUE EÓLICO JOTOMANA-APOTOLORRU II | No | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 99 | LA GUAJIRA | URIBIA | JEMEIWAA KA´I S.A.S | 2023-02-28
809 | 2020-08-06 | PARQUE SOLAR LA MACARENA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | BOYACA | SORACA | GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | 2021-12-27
1651 | 2020-08-12 | PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO PUERTO BOYACÁ I | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 40 | BOYACA | PUERTO BOYACA | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | 2022-06-01
1652 | 2020-08-12 | PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO DUITAMA I | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 40 | BOYACA | DUITAMA | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | 2022-06-01
1653 | 2020-08-25 | ATALAYA 1 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS S.A.S. | 2023-12-01
1654 | 2020-08-25 | ATALAYA 2 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99.9 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS S.A.S. | 2024-07-30
1655 | 2020-08-25 | GUATIGUARA CHARCOS | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99.9 | SANTANDER | GIRON | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS S.A.S. | 2023-07-30
1656 | 2020-08-25 | GUATIGUARA PLANADAS | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99.9 | SANTANDER | GIRON | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS S.A.S. | 2023-07-30
1657 | 2020-08-25 | GUATIGUARA RINCÓN | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99.9 | SANTANDER | GIRON | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS S.A.S. | 2023-07-30
66 | 2020-08-28 | TASAJERO III | No | Fase 2 | TÉRMICO | CARBÓN | CICLO ABIERTO | 180 | NORTE DE SANTANDER | SAN CAYETANO | TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. | 2024-12-12
1534 | 2020-08-28 | PROYECTO DE GENERACIÓN SOLAR SANTA ROSALÍA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 1 | VICHADA | SANTA ROSALIA | DUE CAPITAL AND SERVICES S.A.S. | 2021-10-01
1658 | 2020-09-02 | PROYECTO FOTONORTE | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | NORTE DE SANTANDER | SAN CAYETANO | ETRA INTERANDINA SA | 2023-03-01
1488 | 2020-09-03 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO CARTAMA UNO | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 6.18 | ANTIOQUIA | TAMESIS | HIDROELÉCTRICAS DE CARTAMA SAS ESP | 2022-12-01
1489 | 2020-09-03 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO CARTAMA DOS | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 1.91 | ANTIOQUIA | TAMESIS | HIDROELÉCTRICAS DE CARTAMA SAS ESP | 2022-12-01
1185 | 2020-09-04 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO CLARO UNO | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3.63 | ANTIOQUIA | TAMESIS | HIDROELÉCTRICAS DE CARTAMA SAS ESP | 2022-12-01
351 | 2020-09-07 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO CARTAMA CLARO | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3.38 | ANTIOQUIA | TAMESIS | HIDROELÉCTRICAS DE CARTAMA SAS ESP | 2022-12-01
1168 | 2020-09-07 | PROYECTO HIDROELECTRICO RIO FRAZADAS | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.9 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | FA VALLE DE ENERGÍA | 2022-12-01
1181 | 2020-09-07 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO FRÍO ALTO | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 6.3 | ANTIOQUIA | TAMESIS | FIDEICOMISO RÍO FRÍO | 2022-12-01
1186 | 2020-09-07 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO CLARO DOS | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3.46 | ANTIOQUIA | TAMESIS | HIDROELÉCTRICAS DE CARTAMA SAS ESP | 2022-12-01
1182 | 2020-09-08 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO FRÍO BAJO 1A | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 7.46 | ANTIOQUIA | TAMESIS | FIDEICOMISO RÍO FRÍO | 2022-12-01
1183 | 2020-09-08 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO FRÍO BAJO 1B | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4.98 | ANTIOQUIA | TAMESIS | FIDEICOMISO RÍO FRÍO | 2022-12-01
1184 | 2020-09-08 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO FRÍO BAJO 2 | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3.68 | ANTIOQUIA | TAMESIS | FIDEICOMISO RÍO FRÍO | 2022-12-01
935 | 2020-09-09 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO LENGUPÁ | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 98 | BOYACA | SAN LUIS DE GACENO | GESTION Y DISEÑOS ELECTRICOS S.A. - GDEL S.A. | 2024-09-15
32 | 2020-09-23 | PROYECTO HIDROELECTRICO BUTANTÁN | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 460 | CALDAS | SAMANA | GENSA S.A. E.S.P. | 2029-07-01
726 | 2020-09-24 | HIDROELÉCTRICO VERDE BAJO | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | ANTIOQUIA | FRONTINO | FA GRUPO SAN AGUSTÍN | 2023-12-01
1125 | 2020-09-28 | PARQUE SOLAR LERIDA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | TOLIMA | LERIDA | GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | 2022-06-01
1279 | 2020-09-28 | PARQUE SOLAR ALVARADO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | TOLIMA | ALVARADO | GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | 2022-06-01
1569 | 2020-10-05 | SAN JUAN EÓLICO | No | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 103.2 | LA GUAJIRA | FONSECA | SJ RENOVABLES WIND 1 S.A.S. E.S.P | 2022-07-31
9 | 2020-10-19 | PCH LA FLORIDA | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3 | CALDAS | MANIZALES | PCH LA FLORIDA S.A.S. E.S.P. | 2023-03-01
1458 | 2020-10-20 | PLANTA SOLAR MACAREGUA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | HMV INGENIEROS LTDA | 2024-03-01
1463 | 2020-10-26 | PCH ZEUS (EN SANTA ROSA DE OSOS) | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.9 | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | CENTRAL HIDROELECTRICA ZEUS S.A.S. E.S.P. | 2021-12-31
1667 | 2020-10-27 | PLANTA EÓLICA LA MANITA | No | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 9.9 | LA GUAJIRA | MAICAO | COLGEOLICA S.A.S. | 2024-01-01
1668 | 2020-10-28 | PLANTA EÓLICA NOE | No | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 9.9 | LA GUAJIRA | MAICAO | COLGEOLICA S.A.S. | 2024-01-01
1671 | 2020-10-29 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 9 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99.9 | META | VILLAVICENCIO | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 9 SAS ESP | 2022-12-31
775 | 2020-11-05 | PROYECTO SOLAR PV BAYUNCA 1 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | BOLIVAR | SANTA ROSA | GRENERGY COLOMBIA SAS | 2021-12-02
1280 | 2020-11-05 | PARQUE SOLAR ZAMBRANO 2 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 15.5 | BOLIVAR | ZAMBRANO | COLOMENER IV SAS ESP | 2021-12-30
1673 | 2020-11-06 | PROYECTO SOLAR PV BUENAVISTA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CORDOBA | BUENAVISTA | GRENERGY COLOMBIA SAS | 2021-12-16
1675 | 2020-11-09 | PROYECTO SOLAR PV SOL DEL MAR | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CORDOBA | AYAPEL | GRENERGY COLOMBIA SAS | 2021-12-16
1095 | 2020-11-18 | CENTRAL DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 2 MW LETICIA | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 2.03 | AMAZONAS | LETICIA | GERENCIA DE PROYECTOS Y SUMINISTROS DEL AMAZONAS S.A.S. E.S.P. | 2022-01-03
375 | 2020-11-24 | PROYECTO HIDROELECTRICO LA NOQUE | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.69 | ANTIOQUIA | SANTAFE DE ANTIOQUIA | I-CONSULT S.A.S. | 2023-01-31
1394 | 2020-11-24 | PARQUE SOLAR ZAMBRANO 1 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19 | BOLIVAR | ZAMBRANO | GRANJA SOLAR CSCI 1 SAS ESP | 2021-12-31
1309 | 2020-11-26 | PCH LA JOYA | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 2.76 | ANTIOQUIA | JARDIN | PCH LA JOYA S.A.S. - E.S.P. | 2023-07-01
1678 | 2020-11-30 | SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS PARA COMUNIDAD INDIGENA SÁLIBA – RESGUARDOS PARAVARE, MACUCUANA Y SALADILLO – OROCUÉ CASANARE | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.35 | CASANARE | OROCUE | ASOCIACIÓN PROFESIONAL VORÁGINE | 2022-11-01
1679 | 2020-11-30 | PARQUE SOLAR LOS GIRASOLES | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.5 | NORTE DE SANTANDER | ABREGO | PARQUE SOLAR LOS GIRASOLES S.A.S | 2022-03-31
1682 | 2020-12-07 | PCH ALEJANDRÍA II | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 2 | ANTIOQUIA | ALEJANDRIA | GENERADORA ALEJANDRÍA S.A.S E.S.P. | 2023-07-15
1684 | 2020-12-09 | SOL DE GAMARRITA 3 x 15 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 45 | CESAR | AGUACHICA | SOL DE GAMARRITA PV SAS ESP | 2022-11-25
382 | 2020-12-15 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 4 | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | META | PUERTO GAITAN | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 4 S.A.S - E.S.P | 2021-10-30
383 | 2020-12-15 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 5 | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 17.9 | META | PUERTO GAITAN | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 5 S.A.S - E.S.P | 2021-12-30
1694 | 2020-12-15 | PROYECTO BIOGAS 2 CON GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA – GUAICARAMO SAS | No | Fase 1 | BIOMASA | BAGAZO | CICLO ABIERTO | 1.06 | META | BARRANCA DE UPIA | GUAICARAMO S.A.S | 2021-07-15
1161 | 2020-12-17 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO TAFETANES | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4.3 | ANTIOQUIA | GRANADA | ISAGEN S.A. E.S.P. | 2022-12-31
1687 | 2020-12-21 | PLANTA SOLAR ARENAL (NEHEMÍAS) | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 2 | BOLIVAR | SAN ESTANISLAO | PLANTA SOLAR NEHEMÍAS SAS | 2022-01-01
455 | 2020-12-23 | PARQUE EÓLICO MAGDALENA | No | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 99.9 | MAGDALENA | SITIONUEVO | PROMOENERGÍA MAGDALENA & CIA S.C.A. | 2022-09-22
1433 | 2020-12-30 | GRANJA SOLAR CLIP | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 50.82 | VALLE DEL CAUCA | YOTOCO | SMART CONSULTING GROUP SAS | 2025-12-01
1692 | 2020-12-31 | PROYECTO EÓLICO WAKUAIPA DE 200 MW | No | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 200 | LA GUAJIRA | URIBIA | PARQUE EÓLICO WAKUAIPA S.A.S. | 2024-01-01
1695 | 2021-01-08 | CSF CONTINUA BARBOSA II 9.9 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | SANTANDER | BARBOSA | CSF CONTINUA BARBOSA II SAS ESP | 2022-01-30
1008 | 2021-01-12 | PARQUE EÓLICO CULANTRAL | No | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 99.9 | MAGDALENA | SITIONUEVO | PROMOENERGÍA CULANTRAL & CIA S.C.A. | 2022-09-22
1696 | 2021-01-12 | CSF CONTINUA BARBOSA I 9.9 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | SANTANDER | BARBOSA | CSF CONTINUA BARBOSA I SAS ESP | 2022-01-30
403 | 2021-01-14 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GUAYACANES 200 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 200 | BOYACA | PUERTO BOYACA | FOTOVOLTAICO LOS GUAYACANES S.A.S. | 2022-12-31
1697 | 2021-01-18 | PLANTA EÓLICA JEHOVA | No | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 9.9 | LA GUAJIRA | MAICAO | COLGEOLICA S.A.S. | 2024-01-01
1698 | 2021-01-19 | SAN FERNANDO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 60.8 | META | CASTILLA LA NUEVA | AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P. | 2021-08-01
1699 | 2021-01-19 | ALMA SOLAR I | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.8 | ARAUCA | ARAUCA | SVC E.S.P. S.A.S. ZOMAC | 2022-01-01
1314 | 2021-02-04 | CSF CONTINUA CARTAGO 99 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99 | VALLE DEL CAUCA | OBANDO | CSF CARTAGO CONTINUA S.A.S. - E.S.P. | 2022-01-01
821 | 2021-02-10 | AS II POLONUEVO | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | ATLANTICO | POLONUEVO | AS II POLONUEVO S.A.S. | 2021-12-01
441 | 2021-02-11 | PLANTA SOLAR URRÁ | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.96 | CORDOBA | TIERRALTA | EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P. | 2023-01-13
1701 | 2021-02-15 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA (PCH) COLIBRÍ | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 13.69 | ANTIOQUIA | GRANADA | ENERGÍA NACIONAL S.A.S E.S.P. | 2026-06-01
1702 | 2021-02-19 | SOLAR FOTOVOLTAICO FLOTANTE AQUASOL | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 1.26 | CORDOBA | TIERRALTA | EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P. | 2022-05-20
1558 | 2021-02-23 | TOLUVIEJO | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 150 | SUCRE | TOLUVIEJO | ELAWAN ENERGY COLOMBIA SAS | 2022-06-30
1703 | 2021-02-24 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SANTA ROSA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 35.6 | SANTANDER | BARBOSA | HIDRO FAMILY OFFICE COLOMBIA SAS | 2026-06-20
445 | 2021-02-25 | PCH SAN JOSÉ LA LAGUNA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4.8 | CAUCA | CAJIBIO | GRUPO GELEC S.A.S. E.S.P. | 2024-07-01
800 | 2021-02-25 | ATLANTICO SOLAR I BARANOA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.3 | ATLANTICO | BARANOA | AS I BARANOA S.A.S. | 2021-12-01
1707 | 2021-03-05 | RUTA DEL SOL | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 300 | CUNDINAMARCA | CHAGUANI | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA EL GUALI S.A.S. E.S.P. | 2022-07-20
1383 | 2021-03-11 | PARQUE SOLAR ATLÁNTICO IV | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | BOLIVAR | CALAMAR | COLOMENER VI S.A.S - E.S.P. | 2022-12-01
1709 | 2021-03-15 | PARQUE FOTOVOLTAICO LA CALERA II | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CUNDINAMARCA | LA CALERA | DUE CAPITAL AND SERVICES S.A.S. | 2022-04-01
985 | 2021-03-17 | ALPHA | No | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 212 | LA GUAJIRA | MAICAO | VIENTOS DEL NORTE S.A.S. - E.S.P. | 2022-11-01
1329 | 2021-03-17 | PCH LEJOS A | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3.8 | QUINDIO | PIJAO | E-LECTRICA | 2023-12-01
1333 | 2021-03-17 | PCH SANTA CECILIA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 36.49 | RISARALDA | PUEBLO RICO | E-LECTRICA | 2024-12-01
1341 | 2021-03-17 | PCH ESPARTA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3.82 | RISARALDA | LA CELIA | E-LECTRICA | 2023-12-01
1710 | 2021-03-18 | PARQUE SOLAR PUNTA ASTILLEROS | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA | INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA TWC SAS | 2024-12-01
1519 | 2021-03-19 | PANACEA 3 | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.9 | NORTE DE SANTANDER | PAMPLONA | ENERGÍA RESPONSABLE S.A.S. E.S.P | 2024-12-01
1711 | 2021-03-19 | CENTRAL HÍBRIDA DEL GUALÍ | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 349.3 | TOLIMA | HONDA | P.C.H. DEL GUALÍ S.A.S. E.S.P | 2022-07-20
1686 | 2021-03-23 | HELIOS CESAR-OCAÑA 200MWAC | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 200 | CESAR | AGUACHICA | DELPHI CAPITAL PARTNERS S.A.S. | 2023-12-31
1713 | 2021-03-26 | SISTEMA FOTOVOLTAICO PLANTA CEMENTOS TEQUENDAMA SUESCA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 4.22 | CUNDINAMARCA | SUESCA | CODENSA S.A. E.S.P. | 2022-04-01
1714 | 2021-03-26 | SISTEMA FOTOVOLTAICO PLANTA CARVAJAL GINEBRA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 4.15 | VALLE DEL CAUCA | GINEBRA | CODENSA S.A. E.S.P. | 2022-04-01
1246 | 2021-03-29 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PCH VALEGRÁ | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.8 | NORTE DE SANTANDER | TOLEDO | ANDINA DE ENERGÍA S.A.S. | 2025-06-20
1715 | 2021-03-29 | SISTEMA FOTOVOLTAICO PLANTA CORONA GIRARDOTA | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 3.59 | ANTIOQUIA | GIRARDOTA | CODENSA S.A. E.S.P. | 2022-04-01
1717 | 2021-03-29 | SISTEMA FOTOVOLTAICO PLANTA POSTOBÓN MALAMBO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 5.5 | ATLANTICO | MALAMBO | CODENSA S.A. E.S.P. | 2021-12-01
1718 | 2021-03-29 | CEDI LATAM | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 1.4 | CUNDINAMARCA | TENJO | GREEN YELLOW ENERGIA DE COLOMBIA SAS | 2021-09-20
766 | 2021-03-30 | PARQUE EÓLICO GUAJIRA II | No | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 414.4 | LA GUAJIRA | MAICAO | ISAGEN S.A. E.S.P. | 2024-06-01
1720 | 2021-03-30 | PARQUE FOTOVOLTAICO NOBSA I | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | BOYACA | NOBSA | AAGES DEVELOPMENT COLOMBIA SAS ESP | 2022-12-31
1144 | 2021-03-31 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO FUNDACION | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99.99 | MAGDALENA | FUNDACION | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO FUNDACIÓN SAS | 2023-01-31
1719 | 2021-03-31 | SURIA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99 | META | VILLAVICENCIO | ELAWAN ENERGY COLOMBIA SAS | 2022-12-31
1424 | 2021-04-20 | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA OICATÁ | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.99 | BOYACA | OICATA | OICATÁ SOLAR 1 SAS | 2021-12-31
1502 | 2021-04-20 | PARQUE SOLAR ROLDANILLO | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | VALLE DEL CAUCA | ROLDANILLO | ENERGIA SOLAR DEL VALLE DEL CAUCA SAS | 2021-12-16
1723 | 2021-04-26 | FV – PR02 COLISEO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.138 | RISARALDA | PUEBLO RICO | GRUPO GONFOR S.A.S. | 2021-12-01
1457 | 2021-04-27 | PARQUE SOLAR JUANA MARIA I x 9.4 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.37 | BOYACA | TASCO | JP ENERGY COLOMBIA SAS ESP | 2021-12-15
1724 | 2021-04-27 | PARQUE FOTOVOLTAICO NOBSA II | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | BOYACA | NOBSA | AAGES DEVELOPMENT COLOMBIA SAS ESP | 2022-12-31
1726 | 2021-04-28 | SOCHAGOTA DEL VERANO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 69.9 | BOYACA | TIBASOSA | VERANO CAPITAL COLOMBIA SAS | 2022-09-30
1727 | 2021-04-28 | MILA DEL VERANO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 6 | BOYACA | TOPAGA | VERANO CAPITAL COLOMBIA SAS | 2022-12-17
1728 | 2021-04-28 | FIRAVITOBA DEL VERANO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | BOYACA | PESCA | VERANO CAPITAL COLOMBIA SAS | 2022-12-28
1521 | 2021-04-29 | PARQUE EÓLICO TRUPILLO | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | LA GUAJIRA | URIBIA | EOLICA LA VELA SAS | 2025-12-31
1730 | 2021-04-30 | PARQUE SOLAR BUENAVISTA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 80 | CALDAS | CHINCHINA | GENERADORA BUENAVISTA SAS | 2023-07-01
1401 | 2021-05-04 | GT23 | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 100 | ATLANTICO | SOLEDAD | TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. | 2022-11-20
620 | 2021-05-12 | DESARROLLO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO MINAVIEJA | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 13.7 | ANTIOQUIA | ANGOSTURA | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2026-02-07
1299 | 2021-05-12 | PCH ALTO OVEJAS | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 7.5 | CAUCA | BUENOS AIRES | VATIA S.A. E.S.P. | 2024-01-01
1735 | 2021-05-26 | TERMOTASAJERO DOS SOLAR | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 4.07 | NORTE DE SANTANDER | SAN CAYETANO | TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. | 2021-12-01
1736 | 2021-05-26 | PUERTOS DE SANTANDER SOLAR | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 500 | SANTANDER | CIMITARRA | ANDES SOLAR III SAS | 2023-03-31
1737 | 2021-05-28 | FV-UTCH | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 1 | CHOCO | QUIBDO | GRUPO GONFOR S.A.S. | 2022-07-01
600 | 2021-05-31 | BETA | No | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 280 | LA GUAJIRA | MAICAO | EOLOS ENERGIA S.A.S. - E.S.P. | 2022-12-01
1350 | 2021-06-09 | BARRANCA SOLAR | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 125 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ANDES SOLAR IV S.A.S. | 2022-12-31
1738 | 2021-06-10 | FV-ST02 COLISEO MFS FV-ST02 COLISEO MFS FV-ST02 COLISEO MFS | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.113 | RISARALDA | PUEBLO RICO | GRUPO GONFOR S.A.S. | 2022-02-01
1741 | 2021-07-06 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA GÜEPSA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 36.16 | SANTANDER | GUEPSA | HIDRO FAMILY OFFICE COLOMBIA SAS | 2026-03-01
1742 | 2021-07-06 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL RINCÓN | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 38.64 | SANTANDER | GUEPSA | HIDRO FAMILY OFFICE COLOMBIA SAS | 2026-11-01
1740 | 2021-07-07 | FV – PR01 COLISEO CIC | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.16 | RISARALDA | PUEBLO RICO | GRUPO GONFOR S.A.S. | 2021-11-01
1501 | 2021-07-09 | SEBASTOSOL | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 700 | SANTANDER | CIMITARRA | SEBASTOSOL SAS ESP | 2023-12-01
1005 | 2021-07-14 | PARQUE EÓLICO MUSICHI | No | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 194 | LA GUAJIRA | MANAURE | EOLICA MUSICHI S.A.S. | 2022-12-31
1746 | 2021-07-15 | NORIA CARACOLITO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.99 | TOLIMA | IBAGUE | NORIA ENERGY CARACOLITO SAS | 2022-01-07
1605 | 2021-07-21 | PARQUE SOLAR ISABELA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 35 | SANTANDER | SABANA DE TORRES | COLOMBIA SOLAR CORPORACIÓN INTERNACIONAL SAS | 2022-12-31
399 | 2021-07-28 | BOSQUES SOLARES DE COLOMBIA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 139.3 | CORDOBA | MONTELIBANO | BOSQUES SOLARES DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P | 2024-12-31
1749 | 2021-07-29 | FORTALECILLAS SOLAR | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | HUILA | VILLAVIEJA | VO RENOVABLES SOL 1 SAS ESP | 2022-12-31
1751 | 2021-07-29 | PARQUE SOLAR SAN ISIDRO SAS | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99 | RISARALDA | BALBOA | PARQUE SOLAR SAN ISIDRO SAS | 2023-07-01
3485 | 2021-07-29 | PARQUE SOLAR ZAPATOCA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 15.5 | SANTANDER | ZAPATOCA | COLOMBIA SOLAR CORPORACIÓN INTERNACIONAL SAS | 2022-12-31
1747 | 2021-07-31 | CAMPO ALEGRE | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | HUILA | RIVERA | VO RENOVABLES SOL 1 SAS ESP | 2022-12-31
1748 | 2021-07-31 | PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO BOAVITA I | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 14.25 | BOYACA | BOAVITA | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | 2025-12-31
64 | 2021-08-03 | LOS CAUCHOS SOLAR | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 70 | HUILA | HOBO | GENERADORA SOLAR EL HOBO SAS | 2023-07-01
1754 | 2021-08-03 | PROYECTO FOTOVOLTAICO LA TOLÚA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.99 | SUCRE | SAMPUES | PARQUE FOTOVOLTAICO LA TOLÚA SAS | 2021-12-31
1337 | 2021-08-04 | PCH ALBANIA | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3.61 | RISARALDA | MISTRATO | E-LECTRICA | 2024-10-01
1753 | 2021-08-04 | VIVA VILLAVICENCIO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 1.1 | META | VILLAVICENCIO | GREEN YELLOW ENERGIA DE COLOMBIA SAS | 2022-03-01
1014 | 2021-08-05 | PCH LA GEMA | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | ANTIOQUIA | DABEIBA | HIDROELÉCTRICA GEMA SAS | 2026-01-01
1758 | 2021-08-06 | LAS BRUJAS SOLAR | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.99 | RISARALDA | PEREIRA | LAS BRUJAS SOLAR SAS | 2022-06-15
1759 | 2021-08-06 | BATEAS SOLAR | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | HUILA | VILLAVIEJA | VO RENOVABLES SOL 1 SAS ESP | 2022-12-31
1760 | 2021-08-06 | CSF CONTINUA EL FUTURO 500 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 500 | VALLE DEL CAUCA | OBANDO | CSF CONTINUA EL FUTURO S.A.S E.S.P | 2024-12-01
1755 | 2021-08-09 | PLANTA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 9.99 MWp PARA AUTOCONSUMO DEL BLOQUE LLANOS 34 - GEOPARK | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.99 | CASANARE | TAURAMENA | KLARZEN GREEN TECHNOLOGY INC SAS ESP | 2022-07-01
1757 | 2021-08-09 | ALEJANDRIA 150 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 150 | BOYACA | FLORESTA | PRODIEL COLOMBIA S.A.S. | 2022-12-30
1366 | 2021-08-11 | EO200i | No | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 201 | LA GUAJIRA | URIBIA | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2023-02-28
1660 | 2021-08-11 | CAMPO ALEGRE 1 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.37 | NARIÑO | ILES | CLEANENERGYLA S.A.S. | 2023-01-01
1661 | 2021-08-11 | CAMPO ALEGRE 2 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 6.13 | NARIÑO | ILES | CLEANENERGYLA S.A.S. | 2023-01-01
1762 | 2021-08-11 | PARQUE FOTOVOLTAICO SOL DE INÍRIDA 2 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.8 | GUAINIA | INIRIDA | SOL DE INIRIDA S.A.S. E.S.P | 2023-01-31
1764 | 2021-08-11 | SISTEMA FOTOVOLTAICO PLANTA GASEOSAS LUX | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 2 | SANTAFE DE BOGOTA D.C. | BOGOTA, D.C. | CODENSA S.A. E.S.P. | 2022-04-30
1765 | 2021-08-11 | SISTEMA FOTOVOLTAICO PLANTA CORONA MADRID | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 4.99 | CUNDINAMARCA | MADRID | CODENSA S.A. E.S.P. | 2022-09-28
1766 | 2021-08-11 | SISTEMA FOTOVOLTAICO PLANTA GASEOSAS HIPINTO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 1.4 | SANTANDER | PIEDECUESTA | CODENSA S.A. E.S.P. | 2022-04-30
1241 | 2021-08-29 | PARQUE SOLAR MUISCAS | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | BOYACA | OICATA | GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | 2022-12-31
1638 | 2021-08-29 | GRANJA SOLAR SOL&CIELO I | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CORDOBA | MONTERIA | SOL & CIELO SAS | 2023-12-31
1767 | 2021-08-29 | EÓLICO CAMELIAS | No | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 267.9 | LA GUAJIRA | URIBIA | CELSIA S.A. E.S.P | 2023-12-27
27 | 2021-08-31 | PARQUE SOLAR ISAMALIA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 4.8 | BOYACA | OICATA | GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | 2022-12-30
1770 | 2021-08-31 | NABUSIMAKE | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99.99 | MAGDALENA | PIVIJAY | LATAMSOLAR FOTOVOLTAICA FUNDACION | 2023-12-31
1771 | 2021-08-31 | FOTOVOLTAICO SOLAR – ESCOBAL 6 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99 | TOLIMA | ALVARADO | CELSIA S.A. E.S.P | 2024-12-20
1540 | 2021-09-09 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO PERALES 200 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 200 | NORTE DE SANTANDER | OCA¥A | TW SOLAR SAS | 2024-12-31
1772 | 2021-09-10 | PARQUE FOTOVOLTAICO SUNNORTE DE 35 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 35 | NORTE DE SANTANDER | OCA¥A | GENERSOL SAS | 2022-12-31
555 | 2021-09-20 | PCH CALICHAL - 9.2 MW | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.2 | ANTIOQUIA | DABEIBA | GISAICO SA | 2025-01-01
1773 | 2021-09-20 | PLANTA SOLAR FV ARENOSA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.99 | TOLIMA | COYAIMA | RENOVABLES LATAM SUCURSAL COLOMBIA | 2022-12-29
827 | 2021-09-21 | PCH LA ALBORADA 4.6 MW | No | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4.6 | ANTIOQUIA | DABEIBA | GISAICO SA | 2025-01-01
1734 | 2021-10-05 | PÉTALO DEL CESAR II | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | NORTE DE SANTANDER | LA ESPERANZA | BLACK ORCHID SOLAR SAS | 2023-12-31
1611 | 2021-10-06 | PARQUE SOLAR LA MEDINA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | TOLIMA | ARMERO | PARQUE SOLAR LA MEDINA SAS | 2022-05-30
1613 | 2021-10-06 | PARQUE SOLAR LOS CABALLEROS SAS | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | TOLIMA | ARMERO | PARQUE SOLAR LOS CABALLEROS SAS | 2022-05-30
1296 | 2021-10-07 | PÉTALO DEL CÓRDOBA II | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CORDOBA | CHINU | BLACK ORCHID SOLAR SAS | 2022-12-30
1704 | 2021-10-07 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO BARANOA III 19.9 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | ATLANTICO | BARANOA | FOTOVOLTAICO CECROPIA SAS | 2023-12-31
1776 | 2021-10-07 | PI ÉPSILON – COYAIMA II | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | TOLIMA | COYAIMA | PI EPSILON PROYECTOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S. | 2023-04-15
1778 | 2021-10-08 | NEWCO ENERGÍAS RENOVABLES | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | TOLIMA | FLANDES | NEWCO ENERGÍAS RENOVABLES SAS ESP | 2023-01-01
1510 | 2021-10-14 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SABANALARGA 9.9 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | ANTIOQUIA | SABANALARGA | FOTOVOLTAICO LA CEIBA S.A.S | 2023-12-31
1570 | 2021-10-20 | SAN JUAN SOLAR | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | SJ RENOVABLES SUN 1 S.A.S. E.S.P. | 2021-12-31
1599 | 2021-10-20 | NENCOL 5 | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 2240 | MAGDALENA | SANTA MARTA | NODO ENERGÉTICO DEL NORTE SA ESP | 2025-01-02
1775 | 2021-10-20 | PARQUE FOTOVOLTAICO PUERTO BOYACÁ | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 90 | BOYACA | PUERTO BOYACA | ENERLAND 2007 FOTOVOLTAICA SL SUCURSAL COLOMBIA | 2024-12-31
1787 | 2021-10-21 | PÉTALO DEL MAMONAL I | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 2.2 | MAGDALENA | ZONA BANANERA | BLACK ORCHID SOLAR SAS | 2023-06-30
1784 | 2021-10-22 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SAN ALEJO 3 19,9 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | TOLIMA | FLANDES | FOTOVOLTAICO MIROLINDO S.A.S | 2023-12-01
1779 | 2021-10-27 | PARQUE FOTOVOLTAICO TABEBUIA ROSEA 19,9 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | TOLIMA | IBAGUE | GREEN ENERGY DS&E S.A.S | 2024-12-01
1780 | 2021-10-27 | PARQUE FOTOVOLTAICO POLYERATA 9,9 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | TOLIMA | IBAGUE | GREEN ENERGY DS&E S.A.S | 2024-12-01
1781 | 2021-10-27 | PARQUE FOTOVOLTAICO ZONARIS 9,9 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | TOLIMA | IBAGUE | GREEN ENERGY DS&E S.A.S | 2024-12-01
1782 | 2021-10-27 | PARQUE FOTOVOLTAICO ACACIA 19,9 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | TOLIMA | IBAGUE | GREEN ENERGY DS&E S.A.S | 2024-12-01
1783 | 2021-10-27 | PARQUE FOTOVOLTAICO AMAZILIA 9,9 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | TOLIMA | IBAGUE | GREEN ENERGY DS&E S.A.S | 2024-12-01
1788 | 2021-11-03 | PARQUE SOLAR HOBO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | HUILA | HOBO | NEWCO ENERGÍAS RENOVABLES SAS ESP | 2023-01-01
1790 | 2021-11-08 | AUTOGENERACION YOPAL | No | Fase 2 | BIOMASA | RESIDUOS AGRÍCOLAS | CICLO ABIERTO | 4.8 | CASANARE | YOPAL | DIANA CORPORACION SAS | 2023-05-15
559 | 2021-11-09 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA RÍO DOVIO (RD) | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.4 | VALLE DEL CAUCA | EL DOVIO | ENERGÍA PARA EL FUTURO S.A.S. | 2025-08-03
1593 | 2021-11-11 | PSFV POTRERITOS | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 168 | LA GUAJIRA | EL MOLINO | ACCIONA ENERGÍA COLOMBIA SAS | 2023-12-31
1628 | 2021-11-11 | PROYECTO FOTOVOLTAICO PIJAOS | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | TOLIMA | MARIQUITA | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO CINCO SAS ESP | 2024-12-01
3488 | 2021-11-11 | PARQUE FOTOVOLTAICO LA ESTRELLA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 60 | CALDAS | VICTORIA | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO SEIS SAS ESP | 2024-12-31
1109 | 2021-11-26 | PARQUE SOLAR EL ROBLE | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.5 | CORDOBA | CHINU | EL ROBLE SOLAR SAS | 2022-06-30
3489 | 2021-11-26 | LA CAYENA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | SUCRE | SINCE | LA CAYENA SOLAR SAS | 2022-06-30
3490 | 2021-11-30 | PARQUE EÓLICO OFFSHORE DEL ATLÁNTICO | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99 | MAGDALENA | SITIONUEVO | ATLANTIC ENERGY GROUP SAS | 2025-12-31
1798 | 2021-12-22 | PARQUE EÓLICO NEPTUNO | No | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 150 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | MAINSTREAM COLOMBIA SAS | 2026-12-31
1799 | 2021-12-22 | PARQUE EÓLICO SIRIUS | No | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 150 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | MAINSTREAM COLOMBIA SAS | 2025-12-31
3494 | 2021-12-22 | FOTOVOLTAICA YARIGUÍES 200 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 200 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | YARIGUIES SOLAR SAS | 2024-12-31
1533 | 2022-01-03 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO BARANOA 9.9 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | ATLANTICO | BARANOA | FOTOVOLTAICO EL CARACOLI S.A.S | 2023-12-31
3495 | 2022-01-03 | TIKUNA F1, S1 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.8 | CORDOBA | SAHAGUN | PARQUE SOLAR TIKUNA F1 SAS | 2023-12-31
3496 | 2022-01-03 | OCOBO I | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | TOLIMA | IBAGUE | GENERADORA SHANGRI LA SAS | 2026-12-31
3497 | 2022-01-03 | COVEÑAS | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 60 | SUCRE | COVEÑAS | ELAWAN ENERGY COLOMBIA SAS | 2022-12-31
1681 | 2022-01-13 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SINCERÍN-GAMBOTE 9,9 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | BOLIVAR | ARJONA | FOTOVOLTAICO QUETZALES SAS | 2023-12-31
3499 | 2022-01-20 | TIKUNA F1, S4 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.8 | CORDOBA | SAHAGUN | PARQUE SOLAR TIKUNA F1 SAS | 2023-12-31
3500 | 2022-01-20 | TIKUNA F1, S5 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.8 | CORDOBA | SAHAGUN | PARQUE SOLAR TIKUNA F1 SAS | 2023-12-31
3501 | 2022-01-20 | TIKUNA F1, S2 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.8 | CORDOBA | SAHAGUN | PARQUE SOLAR TIKUNA F1 SAS | 2023-12-31
3502 | 2022-01-20 | TIKUNA F1, S3 | No | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.8 | CORDOBA | SAHAGUN | PARQUE SOLAR TIKUNA F1 SAS | 2023-12-31
1789 | 2022-01-24 | SOLAR NAVARRO | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 58 | VALLE DEL CAUCA | CALI | NEW WORLD ENERGY GROUP LTD | 2023-08-25
3505 | 2022-01-27 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL BALSO 180 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 180 | SANTANDER | CIMITARRA | FOTOVOLTAICO EL BALSO SAS | 2022-12-31
3506 | 2022-01-27 | NAIOT | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CORDOBA | MONTERIA | SELECTA HOLDING GROUP SA | 2023-06-01
3507 | 2022-01-27 | CATAY | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 200 | CESAR | EL COPEY | RUBIALES DEL PACIFICO SAS | 2025-06-30
1665 | 2022-02-02 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO TERNERA 19,9 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | ATLANTICO | BARANOA | FOTOVOLTAICO CAMPO VERDE SAS | 2025-12-31
3508 | 2022-02-11 | TIKUNA F2, S1 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.8 | CORDOBA | SAHAGUN | PARQUE SOLAR TIKUNA F1 SAS | 2023-12-31
3509 | 2022-02-11 | TIKUNA F2, S2 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.8 | CORDOBA | SAHAGUN | PARQUE SOLAR TIKUNA F1 SAS | 2023-12-31
3510 | 2022-02-11 | TIKUNA F2, S3 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.8 | CORDOBA | SAHAGUN | PARQUE SOLAR TIKUNA F1 SAS | 2023-12-31
3511 | 2022-02-11 | TIKUNA F2, S4 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.8 | CORDOBA | SAHAGUN | PARQUE SOLAR TIKUNA F1 SAS | 2023-12-31
3512 | 2022-02-11 | TIKUNA F2, S5 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.8 | CORDOBA | SAHAGUN | PARQUE SOLAR TIKUNA F1 SAS | 2023-12-31
1700 | 2022-02-17 | PLANTA SOLAR FV AMBALEMA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 6 | TOLIMA | AMBALEMA | RENOVABLES LATAM SUCURSAL COLOMBIA | 2023-12-21
3513 | 2022-03-01 | OCOBO II | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | TOLIMA | IBAGUE | GENERADORA SHANGRI LA SAS | 2026-12-31
3514 | 2022-03-01 | OCOBO III | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | TOLIMA | IBAGUE | GENERADORA SHANGRI LA SAS | 2026-12-31
3515 | 2022-03-02 | CONDOR | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | ANTIOQUIA | LA UNION | GENERADORA SHANGRI LA SAS | 2025-12-31
3419 | 2022-03-07 | PCH CONSOTA | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4.8 | RISARALDA | PEREIRA | CONSOTA ENERGY SAS | 2025-06-01
3516 | 2022-03-24 | SISTEMA FOTOVOLTAICO INDUMIL | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 1 | BOYACA | SOGAMOSO | SAUFER SOLUCIONES LTDA | 2022-11-30
1637 | 2022-03-29 | PARQUE SOLAR LAS MESETAS | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 50 | HUILA | NEIVA | DESARROLLOS ENERGÉTICOS DEL CARIBE SAS | 2024-06-30
3517 | 2022-03-29 | HELIOS SAN MARCOS 300 MWAC | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 300 | VALLE DEL CAUCA | EL CERRITO | DELPHI CAPITAL PARTNERS S.A.S. | 2025-12-30
26 | 2022-04-21 | PROYECTO HIDROELECTRICO SAMANÁ MEDIO | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 183 | CALDAS | SAMANA | GENSA S.A. E.S.P. | 2030-01-01
3424 | 2022-04-21 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO ALTAMIRA | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 21 | SANTANDER | SUAITA | DESARROLLO DE ENERGÍA RENOVABLE SAS ESP | 2026-03-31
1485 | 2022-04-27 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LOS OCOBOS 19,9 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | ANTIOQUIA | SONSON | FOTOVOLTAICO RIO CLARO 1 SAS | 2025-12-31
1548 | 2022-04-27 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LOS ROBLES 19.9 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | ANTIOQUIA | PUERTO BERRIO | FOTOVOLTAICO LOS ROBLES SAS | 2025-12-31
3518 | 2022-04-27 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SOLAR ALTAMIRA 90 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 90 | CORDOBA | CHINU | FOTOVOLTAICO ALTAMIRA SAS | 2025-12-31
422 | 2022-04-28 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHORRERITAS | No | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | ANTIOQUIA | SAN ANDRES | GENERADORA CHORRERITAS SAS ESP | 2025-01-30
1551 | 2022-05-02 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO AZUCENOS 99.9 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99.9 | CESAR | RIO DE ORO | FOTOVOLTAICO LOS AZUCENOS SAS | 2024-01-31
1712 | 2022-05-02 | HONDA SOLAR 1 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CUNDINAMARCA | GUADUAS | VO RENOVABLES SOL 1 SAS ESP | 2023-12-31
3519 | 2022-05-02 | BRISAS | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 23 | HUILA | AIPE | AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P. | 2022-10-01
3520 | 2022-05-02 | HELIOS TOLIMA NATAGAIMA 19.9 MW | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | TOLIMA | NATAGAIMA | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS | 2024-12-31
3521 | 2022-05-02 | HELIOS TULUNI -19.9 MW | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | TOLIMA | CHAPARRAL | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS | 2024-12-31
3522 | 2022-05-02 | TOLOKOT | Si | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 200 | LA GUAJIRA | URIBIA | GUALICA SAS | 2027-08-01
1721 | 2022-05-04 | APULO SOLAR 1 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CUNDINAMARCA | APULO | VO RENOVABLES SOL 1 SAS ESP | 2023-12-31
1722 | 2022-05-04 | APULO SOLAR II | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CUNDINAMARCA | APULO | VO RENOVABLES SOL 1 SAS ESP | 2023-12-31
3524 | 2022-05-10 | HELIOS PUERTO LÓPEZ 15 MW | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 15 | META | PUERTO LOPEZ | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS | 2024-12-30
1666 | 2022-05-19 | PARQUE EÓLICO OFFSHORE VIENTOS ALISIOS | Si | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA AFUERA | 200 | BOLIVAR | SANTA CATALINA | PARQUE EÓLICO OFFSHORE VIENTOS ALISIOS SAS | 2025-12-08
3525 | 2022-05-19 | AGUACHICA SOLAR | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CESAR | AGUACHICA | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN ENERGÍA Y MATERIALES ECOEFICIENTES | 2023-12-01
384 | 2022-05-24 | BOSQUES SOLARES DE BOLIVAR 501 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | ATLANTICO | SABANALARGA | BOSQUES SOLARES DE BOLIVAR 501 S.A.S. E.S.P | 2023-12-31
391 | 2022-05-24 | BOSQUES SOLARES DE BOLIVAR 500 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | ATLANTICO | SABANALARGA | BOSQUES SOLARES DE BOLIVAR 500 S.A.S. E.S.P | 2023-12-31
3526 | 2022-05-24 | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA (SFV) PARA INSTALACIÓN EN CAMPO CPE6 – FRONTERA ENERGY | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 7.85 | META | PUERTO GAITAN | KLARZEN GREEN TECHNOLOGY INC SAS ESP | 2022-12-23
3527 | 2022-05-24 | PLANTA DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE 40 MWp PARA LAS INSTALACIONES DE LLANOS NORTE - SIERRACOL | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 40 | ARAUCA | ARAUQUITA | KLARZEN GREEN TECHNOLOGY INC SAS ESP | 2023-03-01
385 | 2022-05-25 | BOSQUES SOLARES DE BOLIVAR 502 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | ATLANTICO | SABANALARGA | BOSQUES SOLARES DE BOLIVAR 502 S.A.S. E.S.P | 2023-12-31
386 | 2022-05-25 | BOSQUES SOLARES DE BOLIVAR 503 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | ATLANTICO | SABANALARGA | BOSQUES SOLARES DE BOLIVAR 503 S.A.S. E.S.P | 2023-12-31
387 | 2022-05-25 | BOSQUES SOLARES DE BOLIVAR 504 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | ATLANTICO | SABANALARGA | BOSQUES SOLARES DE BOLIVAR 504 S.A.S. E.S.P | 2023-12-31
3528 | 2022-05-27 | HELIOS TOLIMA ESPINAL I (100 MW) | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | TOLIMA | ESPINAL | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS | 2025-12-30
3435 | 2022-06-04 | OWF ASTROLABIO | Si | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA AFUERA | 825 | LA GUAJIRA | URIBIA | OWF ATROLABIO S.A.S. E.S.P. | 2032-02-08
3436 | 2022-06-04 | OWF BERGANTIN | Si | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA AFUERA | 825 | MAGDALENA | SANTA MARTA | OWF BERGANTIN S.A.S. E.S.P. | 2032-06-08
3437 | 2022-06-04 | OWF GALEON | Si | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA AFUERA | 825 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | OWF GALEÓN SAS ESP | 2032-06-08
3438 | 2022-06-04 | OWF GOLETA | Si | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA AFUERA | 825 | MAGDALENA | SANTA MARTA | OWF GOLETA SAS ESP | 2032-02-08
3529 | 2022-06-06 | HELIOS ESPINAL II (19.9 MW) | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | TOLIMA | ESPINAL | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS | 2024-12-30
1332 | 2022-06-10 | PCH RICO MEDIO | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 13.11 | RISARALDA | PUEBLO RICO | E-LECTRICA | 2025-12-01
1626 | 2022-06-10 | PLANTA SOLAR FV SUÁREZ | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 8 | TOLIMA | SUAREZ | RENERGETICA COLOMBIA SAS | 2023-06-30
1732 | 2022-06-10 | PLANTA SOLAR LAS PALMERAS | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 200 | CESAR | EL COPEY | GENERADORA SAN JOAQUÍN S.A.S | 2025-12-01
3440 | 2022-06-10 | TB05 | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 320 | ATLANTICO | SOLEDAD | TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. | 2025-12-01
3441 | 2022-06-10 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO CALAMAR | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4.6 | ANTIOQUIA | PUERTO BERRIO | PI ÉPSILON - PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S. | 2026-05-01
3442 | 2022-06-10 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO LA FLORESTA | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 7.14 | ANTIOQUIA | PUERTO BERRIO | PI ÉPSILON - PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S. | 2025-07-01
1307 | 2022-06-13 | PROYECTO PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CERRITOS DE 9.9 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | TOLIMA | MARIQUITA | CERRITOS SOLAR S.A.S E.S.P | 2031-06-22
1330 | 2022-06-14 | PCH RICO BAJO | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4.84 | RISARALDA | PUEBLO RICO | E-LECTRICA | 2026-05-31
1335 | 2022-06-14 | PCH RISARALDA B | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 6.99 | RISARALDA | MISTRATO | E-LECTRICA | 2025-12-01
1340 | 2022-06-14 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CITABARÁ | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 7.77 | RISARALDA | MISTRATO | E-LECTRICA | 2026-12-01
1342 | 2022-06-14 | PCH QUINCHIA A | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 2.87 | RISARALDA | QUINCHIA | E-LECTRICA | 2024-01-01
3443 | 2022-06-14 | OWF BITÁCORA | Si | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA AFUERA | 510 | BOLIVAR | CARTAGENA | OWF BITÁCORA SAS ESP | 2032-06-08
3444 | 2022-06-16 | TERMOANDES | Si | Fase 1 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 270 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | ANDES ENERGY TERMINAL SAS | 2026-03-02
3445 | 2022-06-16 | OWF BARLOVENTO | Si | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA AFUERA | 825 | LA GUAJIRA | URIBIA | OWF BARLOVENTO SAS ESP | 2032-02-08
1683 | 2022-06-21 | PLANTA SOLAR SAN ISIDRO 19,09 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.09 | CAUCA | PUERTO TEJADA | AXIS JC SAS | 2023-07-01
3531 | 2022-06-28 | PLANTA SOLAR CALDAS FOTOVOLTAICA 1,3 MWp/ 959 KWac – CIUDAD PARAÍSO | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CALDAS | MANIZALES | INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES - INFIMANIZALES | 2024-06-30
163 | 2022-06-30 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PCH ANAPOIMA | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 17.6 | CUNDINAMARCA | EL COLEGIO | ANDINA DE ENERGÍA S.A.S. | 2025-06-20
3532 | 2022-07-01 | CAÑAHUATE I | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 50 | CESAR | EL PASO | DRUMMOND ENERGY INC | 2023-12-30
3533 | 2022-07-01 | PARQUE SOLAR SAN JOSÉ | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | VALLE DEL CAUCA | ROLDANILLO | ENERGIA SOLAR DEL VALLE DEL CAUCA SAS | 2024-06-05
1083 | 2022-07-11 | CH SABANAS | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 90 | ANTIOQUIA | URRAO | HIDROELÉCTRICA SABANAS SAS | 2028-12-01
1156 | 2022-07-11 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PCH HUISITÓ | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 16 | CAUCA | EL TAMBO | ANDINA DE ENERGÍA S.A.S. | 2026-06-25
3534 | 2022-07-13 | SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 1,3 MWp/ 959 KWac – CIUDAD PARAÍSO | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.959 | ATLANTICO | SOLEDAD | AIR – E SAS ESP | 2023-04-05
3452 | 2022-07-18 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO CAMILO C. RESTREPO | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 19.9 | ANTIOQUIA | YOLOMBO | PI ÉPSILON - PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S. | 2026-05-01
3535 | 2022-07-18 | PROYECTO EFIGEN C04 x 99 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99 | CORDOBA | PUEBLO NUEVO | EFICIENCIA GENERACIÓN Y ENERGIA SAS | 2025-12-31
3536 | 2022-07-18 | PROYECTO EFIGEN C03 x 99 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99 | CORDOBA | SAN ANDRES DE SOTAVENTO | EFICIENCIA GENERACIÓN Y ENERGIA SAS | 2025-12-31
1680 | 2022-07-21 | PARQUE SOLAR PACANDÉ | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 50 | TOLIMA | NATAGAIMA | PARQUE SOLAR PACANDÉ S.A.S. E.S.P. | 2023-12-31
3538 | 2022-07-22 | SAN ANGEL ENERGY | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CESAR | EL PASO | SKAT INVESTMENT SAS | 2025-01-02
3455 | 2022-07-25 | PARQUE SOLAR TERRA I | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CESAR | EL COPEY | GREENWOOD ENERGY SAS ESP | 2024-06-30
1743 | 2022-07-27 | PROYECTO FOTOVOLTAICO ROKRA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | TOLIMA | SALDA¥A | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO OCHO SAS ESP | 2023-12-31
3456 | 2022-07-27 | PCH QUINCHIA | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 2.4 | RISARALDA | QUINCHIA | ENERQ SAS | 2024-01-01
3457 | 2022-07-27 | PARQUE SOLAR TERRA II | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CESAR | EL COPEY | GREENWOOD ENERGY SAS ESP | 2024-06-30
3458 | 2022-07-27 | PARQUE SOLAR TERRA III | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CESAR | EL COPEY | GREENWOOD ENERGY SAS ESP | 2024-06-30
1744 | 2022-08-01 | PROYECTO FOTOVOLTAICO NUMBANA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | TOLIMA | GUAMO | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO NUEVE SAS ESP | 2023-12-31
3459 | 2022-08-01 | CAÑAHUATE II | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 190 | CESAR | EL PASO | DRUMMOND ENERGY INC | 2024-12-30
1370 | 2022-08-08 | CARACOLÍ I | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 50 | ATLANTICO | MALAMBO | RALOS & BLAUD ENERGY COLOMBIA S.A.S | 2023-10-31
3539 | 2022-08-10 | EL JASPE | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | TOLIMA | NATAGAIMA | CSF EL JASPE SOLAR SAS | 2024-12-31
1595 | 2022-08-16 | PRADO SOLAR 1 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | GRENERGY COLOMBIA SAS | 2024-12-01
1598 | 2022-08-16 | BRISA SOLAR II | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | GRENERGY COLOMBIA SAS | 2024-12-01
1674 | 2022-08-16 | PROYECTO SOLAR PV MONTELÍBANO | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CORDOBA | MONTELIBANO | MONTELIBANO SOLAR S.A.S. E.S.P. | 2022-08-31
1353 | 2022-08-17 | PV LA MATA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 80 | CESAR | LA GLORIA | SPK LA MATA S.A.S. E.S.P. | 2023-12-31
1354 | 2022-08-17 | PV LA UNIÓN | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99.9 | CORDOBA | MONTERIA | SPK LA UNIÓN S.A.S. E.S.P. | 2023-12-31
1205 | 2022-08-31 | PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO TEPUY | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 83 | CALDAS | LA DORADA | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2023-10-13
1380 | 2022-08-31 | PARQUE DE GENERACION FOTOVOLTAICA VERSALLES 9.9 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | META | SAN JUAN DE ARAMA | PARQUE SOLAR VII SAS ESP | 2023-12-30
1553 | 2022-08-31 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA DINAMARCA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | META | SAN JUAN DE ARAMA | PARQUE SOLAR COLOMBIA VIII S.A.S. E.S.P. | 2023-12-30
3542 | 2022-08-31 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUENTE OTERO | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4.8 | SANTANDER | PUENTE NACIONAL | GENERADORA PUENTE OTERO SAS | 2026-12-31
1498 | 2022-09-08 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA ALEJANDRÍA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CORDOBA | PLANETA RICA | PARQUE SOLAR COLOMBIA II SAS ESP | 2023-12-30
1774 | 2022-09-08 | PÉTALO DEL MAGDALENA I | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | MAGDALENA | ZONA BANANERA | BLACK ORCHID SOLAR SAS | 2023-12-31
1379 | 2022-09-09 | PARQUE DE GENERACION FOTOVOLTAICA EL TROPEZON | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | META | SAN MARTIN | PARQUE SOLAR COLOMBIA III SAS ESP | 2023-12-30
3543 | 2022-09-14 | FLORES V | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 50 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | PRIME TERMOFLORES SAS ESP | 2025-12-01
3544 | 2022-09-14 | FLORES VII | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 50 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | PRIME TERMOFLORES SAS ESP | 2025-12-01
3545 | 2022-09-14 | OWF BARLOVENTO I | Si | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA AFUERA | 50 | LA GUAJIRA | URIBIA | OWF BARLOVENTO SAS ESP | 2034-12-31
3547 | 2022-09-14 | OWF BARLOVENTO II | Si | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA AFUERA | 50 | LA GUAJIRA | URIBIA | OWF BARLOVENTO SAS ESP | 2034-12-31
3548 | 2022-09-14 | OWF BARLOVENTO III | Si | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA AFUERA | 50 | LA GUAJIRA | URIBIA | OWF BARLOVENTO SAS ESP | 2034-12-31
3549 | 2022-09-14 | OWF BARLOVENTO IV | Si | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA AFUERA | 50 | LA GUAJIRA | URIBIA | OWF BARLOVENTO SAS ESP | 2034-12-31
1497 | 2022-09-26 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA LA MENA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | META | SAN CARLOS DE GUAROA | PARQUE SOLAR COLOMBIA V SAS ESP | 2023-12-30
3550 | 2022-09-26 | FLORES VI | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 50 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | PRIME TERMOFLORES SAS ESP | 2025-12-01
3551 | 2022-09-26 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN CRISTÓBAL | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3.78 | CAUCA | PURACE | PEDRO ANTONIO CAICEDO JIMÉNEZ | 2025-07-19
1768 | 2022-09-28 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO MANGLARES 99.9 MW. | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99.9 | ANTIOQUIA | TURBO | FOTOVOLTAICO ARRAYANES S.A.S. | 2024-01-01
550 | 2022-10-03 | PARQUE SOLAR CAIMÁN CIENAGUERO (antes PARQUE SOLAR CORDOBITA) | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | MAGDALENA | CIENAGA | GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | 2022-12-01
1222 | 2022-10-03 | PARQUE SOLAR BADEL | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 8.6 | BOLIVAR | TURBANA | GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | 2022-12-31
3552 | 2022-10-03 | PARQUE SOLAR JOSÉ MARÍA CÓRDOVA | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CUNDINAMARCA | AGUA DE DIOS | CYB CONSTRUCTORES SAS | 2025-12-31
3553 | 2022-10-04 | PCH SALAMINA | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 8.1 | CALDAS | SALAMINA | HIDREA SAS | 2027-09-01
3554 | 2022-10-04 | PCH CHAMBERI | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.6 | CALDAS | SALAMINA | HIDREA SAS | 2027-09-01
1398 | 2022-10-10 | PARQUE SOLAR PORTÓN DEL SOL | No | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 102 | CALDAS | LA DORADA | PARQUE SOLAR PORTÓN DEL SOL SAS | 2023-12-31
3422 | 2022-10-10 | PCH EL PORVENIR | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 15 | CALDAS | NEIRA | HIDROENERGY PROJECTS SAS ESP | 2028-12-31
3555 | 2022-10-10 | PCH AURORA | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 7.86 | CALDAS | SALAMINA | HIDREA SAS | 2027-09-01
3556 | 2022-10-10 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO TURPIALES 278,6 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 278.6 | CESAR | RIO DE ORO | FOTOVOLTAICO TURPIALES SAS | 2024-12-31
1357 | 2022-10-14 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO BARANOA 19,9 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | ATLANTICO | BARANOA | FOTOVOLTAICO EL YARUMO S.A.S | 2023-12-31
3557 | 2022-10-14 | GRANJA SOLAR GRC | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.02 | BOLIVAR | CARTAGENA | ECOPETROL | 2022-10-20
3558 | 2022-10-14 | PARQUE SOLAR CARIBE | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 55 | CALDAS | CHINCHINA | DESARROLLOS ENERGÉTICOS DEL CARIBE SAS | 2025-06-30
1328 | 2022-10-19 | PCH LEJOS B | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 5.5 | QUINDIO | PIJAO | E-LECTRICA | 2025-10-01
1785 | 2022-10-20 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SAN ALEJO 2 19,9 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | TOLIMA | FLANDES | FOTOVOLTAICO OCHROMA SAS | 2025-12-31
1786 | 2022-10-20 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SAN ALEJO 1 19,9 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | TOLIMA | FLANDES | FOTOVOLTAICO SAN ALEJO SAS | 2025-12-31
3559 | 2022-10-20 | SOL BOCHICA | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | TOLIMA | NATAGAIMA | SOL BOCHICA SAS | 2024-12-21
3560 | 2022-10-31 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA ARIBATÓ | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4.73 | RISARALDA | MISTRATO | E-LECTRICA | 2026-12-01
3561 | 2022-11-02 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO NISPEROS 19,9 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | ATLANTICO | BARANOA | FOTOVOLTAICO CECROPIA SAS | 2025-12-31
1254 | 2022-11-04 | SAN MARTIN ENERGY GREEN | No | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 300 | ATLANTICO | PIOJO | SAN MARTIN ENERGY GREEN S.A.S. -E.S.P | 2025-01-01
1306 | 2022-11-04 | PARQUE FOTOVOLTAICO CAMPANO 19.9 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | MAGDALENA | FUNDACION | FOTOVOLTAICO CAMPANO S.A.S. | 2025-12-31
3562 | 2022-11-09 | GUALANDAY | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.24 | ANTIOQUIA | SALGAR | EFICIENCIA GENERACIÓN Y ENERGIA SAS | 2023-03-15
1733 | 2022-11-15 | PARQUE FOTOVOLTAICO GUALANDAY 19,9 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | TOLIMA | IBAGUE | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GUALANDAY SAS | 2023-12-31
3492 | 2022-11-15 | PARQUE SOLAR RÍO FRÍO 9,9 MW | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | SANTANDER | FLORIDABLANCA | FERMINAC INT SAS | 2024-01-07
3563 | 2022-11-15 | SISTEMA SOLAR FINCA EL ARCA | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.01 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | ANGÉLICA MARÍA RIVEROS GUTIERREZ | 2022-12-30
3564 | 2022-11-15 | GRANJA SOLAR TERMOPAIPA | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 4.2 | BOYACA | PAIPA | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P | 2024-05-01
340 | 2022-11-17 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA (PCH) - BEDON | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4.9 | CAUCA | PURACE | GRUPO GELEC S.A.S. E.S.P. | 2026-10-01
343 | 2022-11-17 | PCH GUACHICONO | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 13.6 | CAUCA | LA SIERRA | GELEC CUACHICONO S.A.S. E.S.P. | 2026-04-03
3565 | 2022-11-17 | SOLARAK | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | SUCRE | SAMPUES | INVERSORA H.M.C. SAS | 2025-11-01
3566 | 2022-11-17 | GUALANDAY QMS 19 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19 | TOLIMA | COELLO | QUALITY MECHANICAL SOLAR SAS | 2024-11-01
3567 | 2022-11-17 | TWIN 1 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | TOLIMA | IBAGUE | QUALITY MECHANICAL SOLAR SAS | 2024-11-30
3568 | 2022-11-17 | FRANK 100 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | HUILA | CAMPOALEGRE | QUALITY MECHANICAL SOLAR SAS | 2025-11-30
3571 | 2022-11-24 | TERMOPALMERO 2 | No | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 270 | BOLIVAR | CARTAGENA | TERMOPALMERO S.A.S. | 2027-12-01
3572 | 2022-11-24 | HELIOS TOLIMA NATAGAIMA 50 MW | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 50 | TOLIMA | NATAGAIMA | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS | 2025-12-31
1043 | 2022-11-30 | LA CEIBA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 8 | SUCRE | SAN ONOFRE | LA CEIBA SOLAR SAS | 2023-10-31
1129 | 2022-12-01 | LA PROSPERIDAD | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.5 | MAGDALENA | SALAMINA | LA PROSPERIDAD SOLAR S.A.S. | 2023-12-30
1688 | 2022-12-05 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PCH AURRA – SUCIA | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 14 | ANTIOQUIA | SAN PEDRO | GENERADORA AURRA S.A.S. | 2024-12-01
3573 | 2022-12-05 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EMERSOLDO | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | VALLE DEL CAUCA | EL DOVIO | EMDOVIO EICE ESP | 2023-12-15
3577 | 2022-12-12 | PARQUE EÓLICO MOTOSIRA | Si | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 300 | LA GUAJIRA | URIBIA | DESARROLLOS EÓLICOS ALTA GUAJIRA S.A.S. | 2026-12-01
3578 | 2022-12-12 | PARQUE SOLAR SAN JOSÉ (200 MW) | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 200 | CESAR | EL COPEY | GENERADORA SAN JOSÉ SAS | 2025-12-31
203 | 2022-12-13 | CENTRAL HIDROELECTRICA (CH) EL LIMÓN | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 38.76 | ANTIOQUIA | ANDES | VAS ENEGIA S.A.S. E.S.P | 2026-12-01
737 | 2022-12-13 | PRTB | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | RISARALDA | PUEBLO RICO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2028-11-30
738 | 2022-12-13 | PRT | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 16 | RISARALDA | PUEBLO RICO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2028-11-30
739 | 2022-12-13 | PRTF | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | RISARALDA | PUEBLO RICO | UNIVERSAL STREAM S.A.S. | 2028-11-30
3574 | 2022-12-13 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LOS PINOS 180 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 180 | BOYACA | PUERTO BOYACA | SOLAR LOS PINOS SAS | 2026-12-31
3575 | 2022-12-13 | LA ESMERALDA | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 0.24 | ANTIOQUIA | SALGAR | EFICIENCIA GENERACIÓN Y ENERGIA SAS | 2023-03-15
3576 | 2022-12-13 | ECOPARQUE SOLAR LA CIRA INFANTAS | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 44.8 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ECOPETROL | 2023-11-20
1752 | 2022-12-19 | ANDRÓMEDA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | SUCRE | TOLUVIEJO | PARQUE SOLAR ANDRÓMEDA I S.A.S. E.S.P. | 2023-12-31
3569 | 2022-12-23 | PLANTA SOLAR EL GUAMO 9,9 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9 | TOLIMA | GUAMO | TECNOLOGÍA SOLAR DE COLOMBIA SAS | 2023-12-23
3579 | 2022-12-26 | PROYECTO HIDRO ELECTRICO HIDRO IRCO | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 200 | TOLIMA | CHAPARRAL | ALVARO PIO COMBARIZA CRUZ | 2026-02-01
3580 | 2022-12-26 | PARQUE SOLAR SAN MATEO | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 80 | VALLE DEL CAUCA | ANSERMANUEVO | GENERADORA SAN MATEO SAS | 2025-12-31
3581 | 2022-12-26 | PCH MARULANDA | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 7.03 | CALDAS | MARULANDA | HIDREA SAS | 2026-02-01
3582 | 2022-12-26 | PCH ALTAMIRA | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 5.67 | CALDAS | MARULANDA | HIDREA SAS | 2027-09-01
3583 | 2022-12-26 | PCH SALADO | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 5.28 | CALDAS | MARULANDA | HIDREA SAS | 2027-09-01
570 | 2022-12-29 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA NARE | No | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.8 | ANTIOQUIA | ALEJANDRIA | GENERADORA NARE SAS ESP | 2025-06-30
3584 | 2023-01-03 | PCH SAN JOSÉ B | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 14 | CALDAS | MARULANDA | HIDREA SAS | 2027-09-01
3585 | 2023-01-03 | PCH SAN JOSÉ A | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 15.77 | CALDAS | MARULANDA | HIDREA SAS | 2027-09-01
3586 | 2023-01-05 | QMS 9.9 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | HUILA | GARZON | QUALITY MECHANICAL SOLAR SAS | 2024-12-07
3587 | 2023-01-10 | LOS MORROSQUILLOS III | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | SUCRE | TOLUVIEJO | CATLEYA SOLAR SAS | 2023-12-31
3588 | 2023-01-12 | PUERTO WILCHES | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | SANTANDER | PUERTO WILCHES | WILCHES SOLAR 1 SAS | 2024-09-30
961 | 2023-01-20 | UBATÉ PSR1 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 28 | CUNDINAMARCA | UBATE | PSR 1 S.A.S. | 2024-12-01
1676 | 2023-01-20 | CENTRO SOLAR | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CORDOBA | PLANETA RICA | GRENERGY COLOMBIA SAS | 2023-12-30
3498 | 2023-01-20 | BUENAVISTA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | BOYACA | BUENAVISTA | GREEN CARIBBEAN S.A.S. | 2023-12-31
3503 | 2023-01-20 | SOL DEL MAR II | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CORDOBA | AYAPEL | GRENERGY COLOMBIA SAS | 2023-12-31
3589 | 2023-01-20 | UVITA | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | SUCRE | PALMITO | BCCY CÓRDOBA SAS ESP | 2024-12-30
3590 | 2023-01-20 | PROYECTO FOTOVOLTAICO COROCORA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | ARAUCA | ARAUQUITA | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DIECINUEVE SAS ESP | 2024-12-30
3591 | 2023-01-20 | COVEÑAS | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | SUCRE | PALMITO | BCCY CÓRDOBA SAS ESP | 2024-12-30
3592 | 2023-01-20 | PARQUE SOLAR DEL VALLE | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 4.9 | VALLE DEL CAUCA | LA VICTORIA | GENERADORA DEL VALLE SAS | 2025-06-30
3593 | 2023-01-20 | PARQUE EÓLICO LA SABANA | Si | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 250 | LA GUAJIRA | MANAURE | VIENTOS DE LA SABANA SAS ESP | 2027-08-01
644 | 2023-01-25 | PAIPA II PSR 4 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 72 | BOYACA | SOTAQUIRA | PSR 4 SAS | 2023-12-01
645 | 2023-01-25 | PAIPA I PSR 3 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 88 | BOYACA | SOTAQUIRA | PSR 3 SAS | 2023-12-01
1603 | 2023-01-25 | DOMÉNICA | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CUNDINAMARCA | GIRARDOT | PSR 5 SAS | 2024-12-31
1163 | 2023-01-26 | PUBENZA PSR 2 | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 50 | CUNDINAMARCA | GIRARDOT | PSR 2 SAS | 2024-12-01
1187 | 2023-01-26 | PCH RIO CLARO | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 3.66 | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDI | INGETEQ SAS | 2024-03-01
3595 | 2023-01-26 | PARQUE DE GENERACIÓN SOLAR SAN ORO 2.5 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 2.5 | CORDOBA | CIENAGA DE ORO | PS CORDOBA SAS | 2024-01-31
3493 | 2023-01-31 | PLANTA FOTOVOLTAICA ANDES SOLARES 85 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 85 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | ANDES SOLARES SAS | 2024-12-31
3596 | 2023-01-31 | PARQUE DE GENERACIÓN SOLAR SAN PELAYO 2.5 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 2.5 | CORDOBA | SAN PELAYO | PS CORDOBA SAS | 2024-01-31
3597 | 2023-01-31 | PLANTA SOLAR EL ARBOLITO 9.9 MW | No | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CAUCA | MERCADERES | TECNOLOGÍA SOLAR DE COLOMBIA SAS | 2023-12-01
1677 | 2023-02-02 | PARQUE EÓLICO VIENTOS DE BOLÍVAR | No | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 150 | BOLIVAR | SANTA CATALINA | PARQUE EÓLICO VIENTOS DE BOLÍVAR SAS | 2025-12-31
880 | 2023-02-07 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA RÍO HONDO | Si | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | CALDAS | SAMANA | GENSA S.A. E.S.P. | 2026-12-01
3599 | 2023-02-07 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO QUANTUM | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SOLGER SAS | 2024-12-12
1621 | 2023-02-09 | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA EL BONGO | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 2.5 | CORDOBA | COTORRA | PS CORDOBA SAS | 2024-01-31
1478 | 2023-02-14 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO TOLIMA NORTE 50 MW | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 50 | TOLIMA | ARMERO | FOTOVOLTAICO TOLIMA NORTE SAS | 2024-12-31
1685 | 2023-02-14 | EL COLIBRÍ | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | MASSIVE SOLAR ENERGY COLOMBIA SAS | 2023-09-30
3600 | 2023-02-14 | GENERACIÓN FOTOVOLTAICA- ALIAR- FAZENDA PRINCIPAL FASE 2 PRINCIPAL- FASE 2 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 2.9 | META | PUERTO LOPEZ | AGROPECUARIA ALIAR S.A. | 2023-06-30
1618 | 2023-02-21 | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA SÁCHICA | Si | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | BOYACA | SACHICA | PS SÁCHICA SAS | 2023-12-31
3486 | 2023-02-21 | LAS MARÍAS | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99.8 | CAUCA | BOLIVAR | PROMOTORA Y GENERADORA DE ENERGIAS SOSTENIBLES – PGES S.A.S | 2024-12-31
3601 | 2023-02-21 | GRANJA SOLAR LAS MERCEDES | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | VALLE DEL CAUCA | EL CERRITO | SOLGER SAS | 2025-02-01
971 | 2023-03-06 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO MICAY | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | EMBALSE | 800 | CAUCA | EL TAMBO | GESTION Y DISEÑOS ELECTRICOS S.A. - GDEL S.A. | 2029-03-20
1001 | 2023-03-08 | SC SOLAR SAN MARTIN 300 MWP | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 240 | CESAR | EL PASO | SC SOLAR S.A.S | 2025-06-01
1646 | 2023-03-08 | PARQUE FOTOVOLTAICO OLD-T | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | SUCRE | TOLUVIEJO | TOLÚ VIEJO ENERGÍAS RENOVABLES SAS ESP | 2023-10-30
3602 | 2023-03-08 | GRANJA SOLAR CHIVO MONO I | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 750 | LA GUAJIRA | ALBANIA | AMARAK GUTAMI ENERGY S.A.S. ESP | 2025-08-30
1647 | 2023-03-16 | PARQUE FOTOVOLTAICO SGDE | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | ATLANTICO | MALAMBO | SGDE ENERGÍAS RENOVABLES SAS ESP | 2023-10-30
1648 | 2023-03-16 | PARQUE FOTOVOLTAICO CRLI | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | ATLANTICO | MALAMBO | CARACOL ENERGÍAS RENOVABLES SAS ESP | 2023-10-30
1649 | 2023-03-16 | PARQUE FOTOVOLTAICO PN1 | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | BOLIVAR | ARJONA | PN1 ENERGÍAS RENOVABLES SAS ESP | 2023-10-30
3603 | 2023-03-16 | GRANJA SOLAR PALMIRA ORIENTE | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SOLGER SAS | 2025-05-30
1294 | 2023-03-29 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 6 | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 79.6 | META | VILLAVICENCIO | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 6 S.A.S - E.S.P | 2024-04-01
1568 | 2023-03-29 | LA ORQUÍDEA | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 200 | BOLIVAR | SANTA ROSA | LA ORQUÍDEA SOLAR S.A.S. | 2025-12-31
1645 | 2023-03-29 | PARQUE FOTOVOLTAICO JUMI | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | ATLANTICO | GALAPA | JUAN MINA ENERGÍAS RENOVABLES SAS | 2023-10-30
3604 | 2023-03-29 | GRANJA SOLAR SOLGER | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | VALLE DEL CAUCA | YOTOCO | SOLGER SAS | 2025-03-30
3605 | 2023-03-29 | GRANJA SOLAR TULUA SUR | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | VALLE DEL CAUCA | TULUA | SOLGER SAS | 2025-05-30
3606 | 2023-03-29 | GRANJA SOLAR EL BALCON | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | HUILA | YAGUARA | SOLGER SAS | 2025-05-30
3607 | 2023-03-29 | GRANJA SOLAR EL TOTUMITO | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | HUILA | YAGUARA | SOLGER SAS | 2025-05-30
3608 | 2023-03-29 | TWIN 2 | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | TOLIMA | IBAGUE | QUALITY MECHANICAL SOLAR SAS | 2024-11-30
522 | 2023-04-11 | PARQUE EÓLICO EL AHUMADO | Si | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 50 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | GUAJIRA EOLICA I S.A.S. | 2024-12-31
3609 | 2023-04-11 | PCH EL LIMÓN | Si | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 1.6 | ANTIOQUIA | SANTO DOMINGO | FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES S.A.S E.S.P. | 2026-01-31
3610 | 2023-04-14 | GT03 | Si | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO COMBINADO | 60.11 | ATLANTICO | SOLEDAD | TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. | 2027-11-30
3611 | 2023-04-14 | GT04 | Si | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO COMBINADO | 60.11 | ATLANTICO | SOLEDAD | TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. | 2027-11-30
497 | 2023-04-21 | PARQUE EÓLICO JK1 (ANTES PARQUE EOLICO CASA ELÉCTRICA) | Si | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 180 | LA GUAJIRA | URIBIA | AES COLOMBIA & CIA SCA ESP | 2025-10-22
624 | 2023-04-21 | PARQUE EÓLICO JK3 ( ANTES PARQUE EÓLICO IRRAIPA) | Si | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 99 | LA GUAJIRA | URIBIA | AES COLOMBIA & CIA SCA ESP | 2025-10-22
3612 | 2023-04-21 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO DANUBIO | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 75 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | ANDINA DE ENERGÍA S.A.S. | 2028-04-01
3570 | 2023-04-24 | PARQUE SOLAR LA VIRGINIA | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 80 | RISARALDA | BALBOA | GENERADORA BUENAVISTA SAS | 2025-12-31
3613 | 2023-04-28 | PARQUE SOLAR ROMOSINUANO | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 150 | CORDOBA | CHINU | CÓRDOBA SOLAR 2 SAS | 2027-12-31
3614 | 2023-04-28 | PARQUE SOLAR CHINÚN 350 MW | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 350 | CORDOBA | CHINU | LATAMSOLAR RENOVABLES SAS | 2026-01-31
878 | 2023-05-03 | PARQUE EÓLICO JK2 (ANTES PARQUE EÓLICO APOTOLORRU) | Si | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 75 | LA GUAJIRA | URIBIA | AES COLOMBIA & CIA SCA ESP | 2025-10-22
3594 | 2023-05-04 | PROYECTO FOTOVOLTAICO JEQUES | Si | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CUNDINAMARCA | CUCUNUBA | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DIECISIETE SAS ESP | 2023-12-31
3491 | 2023-05-05 | PROYECTO FOTOVOLTAICO CÓNDOR | Si | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CUNDINAMARCA | SIMIJACA | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DIECISÉIS SAS ESP | 2023-12-30
3616 | 2023-05-05 | PV SAHAGÚN 400 MW | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 400 | CORDOBA | SAHAGUN | LATAMSOLAR FOTOVOLTAICA SAHAGUN SOLAR SAS | 2026-12-31
288 | 2023-05-09 | PARQUE EÓLICO JK4 (antes PARQUE EÓLICO CARRIZAL) | Si | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 195 | LA GUAJIRA | URIBIA | AES COLOMBIA & CIA SCA ESP | 2025-10-22
3523 | 2023-05-11 | SOL DE SANTANDER | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 40 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | GRENERGY COLOMBIA SAS | 2024-09-01
3618 | 2023-05-15 | PARQUE SOLAR EL ESPINO | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 200 | CORDOBA | SAHAGUN | PLANTA SOLAR SAHAGÚN SAS | 2025-12-31
200 | 2023-05-18 | TERMOGAIRA S.A. E.S.P. | Si | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 94 | MAGDALENA | SANTA MARTA | TERMO GAIRA S.A. E.S.P. | 2025-01-10
1190 | 2023-05-18 | ATLÁNTICO PHOTOVOLTAIC | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 199.5 | ATLANTICO | SABANALARGA | ATLÁNTICO PHOTOVOLTAIC SAS | 2025-12-31
1580 | 2023-05-18 | SOLAR PUERTA DE ORO | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 300 | CUNDINAMARCA | GUADUAS | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO S.A.S. | 2025-12-31
1725 | 2023-05-18 | PARQUE FOTOVOLTAICO LIGUSTRO 1 99,9 MW | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99.9 | CORDOBA | PUEBLO NUEVO | PARQUE SOLAR LIGUSTRO I S.A.S. | 2024-06-30
1729 | 2023-05-18 | PARQUE FOTOVOLTAICO TANGARA 99.9 MW | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99.9 | CORDOBA | CIENAGA DE ORO | PARQUE SOLAR TANGARA S.A.S. | 2024-12-31
1731 | 2023-05-18 | PARQUE FOTOVOLTAICO LIGUSTRO 2 99,9 MW | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99.9 | CORDOBA | CIENAGA DE ORO | PARQUE SOLAR LIGUSTRO II S.A.S. | 2024-07-30
3619 | 2023-05-19 | PARQUE SOLAR VALLEDUPAR 100 MW | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | CESAR | VALLEDUPAR | ENEL COLOMBIA SA ESP | 2025-06-30
135 | 2023-05-24 | TERMOCOSTA S.A. E.S.P. | Si | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 94 | MAGDALENA | SANTA MARTA | TERMO COSTA S.A. E.S.P. | 2025-01-10
153 | 2023-05-24 | TERMOBONDA S.A. E.S.P. | Si | Fase 2 | TÉRMICO | GAS NATURAL | CICLO ABIERTO | 94 | MAGDALENA | SANTA MARTA | TERMO BONDA S.A. E.S.P. | 2025-01-10
1413 | 2023-05-24 | CSF CONTINUA SAN FELIPE 90 MW | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 90 | TOLIMA | ARMERO | CSF SAN FELIPE CONTINUA SAS ESP | 2023-08-01
3620 | 2023-05-24 | HELIOS PURNIO 100 MW | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 50 | CALDAS | LA DORADA | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS | 2026-12-31
3621 | 2023-05-24 | HELIOS CARRETO 80 MW | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 80 | BOLIVAR | SAN JACINTO | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS | 2026-12-31
3622 | 2023-05-25 | HELIOS HUILA 1 50 MW | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 50 | HUILA | NEIVA | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS | 2026-12-31
1669 | 2023-05-26 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 7 | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 79.6 | META | VILLAVICENCIO | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 7 SAS ESP | 2025-06-15
3623 | 2023-05-30 | HELIOS NUEVA ESPERANZA 100 MW | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | CUNDINAMARCA | SOACHA | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS | 2026-12-31
3624 | 2023-05-31 | HELIOS DUITAMA 19.9 MW | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | BOYACA | DUITAMA | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS | 2026-12-31
3625 | 2023-05-31 | HELIOS CABRERA 100 MW | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | SANTANDER | CABRERA | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS | 2026-12-31
3626 | 2023-06-06 | PARQUE SOLAR DELTA 3 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 200 | CESAR | EL COPEY | GENERADORA VILLANUEVA SAS | 2027-01-30
1629 | 2023-06-07 | PROYECTO FOTOVOLTAICO BOCHICA DE 19.9 MW | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | BOYACA | TIBASOSA | ABO Wind Renovables Proyecto Tres S.A.S E.S.P | 2024-12-31
3627 | 2023-06-07 | PARQUE SOLAR ESTANCIA 3 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | RISARALDA | BALBOA | GENERADORA SAN MATEO SAS | 2027-01-30
3628 | 2023-06-08 | PARQUE SOLAR PORTO 3 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | VALLE DEL CAUCA | ANSERMANUEVO | PARQUE SOLAR SAN ISIDRO SAS | 2027-01-30
895 | 2023-06-13 | PÉTALO DEL CESAR 1 | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CESAR | CHIRIGUANA | BLACK ORCHID SOLAR SAS | 2023-12-31
3629 | 2023-06-14 | HELIOS FIRAVITOBA 19.9 MW | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | BOYACA | FIRAVITOBA | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS | 2026-12-31
1545 | 2023-06-16 | LEO SOLAR II | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 80 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | LEO SOLAR SAS | 2026-12-30
3530 | 2023-06-16 | LEO SOLAR I | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | LEO SOLAR SAS | 2026-12-31
3630 | 2023-06-16 | PROYECTO PLANTA BIOGAS RELLENO YOTOCO | Si | Fase 1 | BIOMASA | RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | TERMOQUÍMICO | 4.9 | VALLE DEL CAUCA | YOTOCO | BCCY COLOMBIA HOLDING SAS | 2024-03-30
3631 | 2023-06-16 | PROYECTO PLANTA BIOGAS RELLENO LOS POCITOS | Si | Fase 1 | BIOMASA | RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | TERMOQUÍMICO | 4.9 | ATLANTICO | GALAPA | BCCY COLOMBIA HOLDING SAS | 2024-03-30
979 | 2023-06-21 | PROYECTO VILLANUEVA | Si | Fase 2 | BIOMASA | CULTIVO ENERGÉTICO | CICLO ABIERTO | 25 | CASANARE | VILLANUEVA | REFOENERGY VILLANUEVA SAS ESP | 2025-02-01
3632 | 2023-06-22 | PLANTA SOLAR LA MARTINA 9,9 MW | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CUNDINAMARCA | PARATEBUENO | TECNOLOGÍA SOLAR DE COLOMBIA SAS | 2024-12-01
626 | 2023-06-27 | PARQUE EÓLICO CERRITO (ANTES ANDREA JUSAYU) | Si | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 378 | LA GUAJIRA | URIBIA | DESARROLLOS EÓLICOS URIBIA SAS | 2025-12-30
3633 | 2023-06-29 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AKUA 1 | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.9 | ANTIOQUIA | CIUDAD BOLIVAR | GENERADORA BUENOS AIRES SAS | 2027-12-01
3634 | 2023-06-30 | PARQUE SOLAR MALIBU 3 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 200 | CESAR | EL COPEY | DESARROLLOS ENERGÉTICOS DEL CARIBE SAS | 2027-01-30
1592 | 2023-07-11 | BRISA SOLAR III | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | BOLIVAR | CARTAGENA | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | 2024-01-31
3635 | 2023-07-13 | PARQUE SOLAR ESTANCIA 2 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | SUCRE | TOLUVIEJO | GENERADORA SAN MATEO SAS | 2026-12-30
3649 | 2023-07-13 | PARQUE SOLAR DELTA 1 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | CORDOBA | CHINU | GENERADORA VILLANUEVA SAS | 2026-12-30
3636 | 2023-07-17 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AKUA 3 | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4.99 | ANTIOQUIA | SALGAR | GENERADORA BUENOS AIRES SAS | 2028-12-01
3637 | 2023-07-17 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SALTO 3 | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 5 | ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | GENERADORA SAN LORENZO SAS | 2028-12-01
3638 | 2023-07-21 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO URABÁ I 9,9 MW | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | ANTIOQUIA | TURBO | URABÁ I S.A.S. | 2024-06-30
3639 | 2023-07-21 | PÉTALO DEL MAGDALENA II GUACAMAYAL | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | MAGDALENA | ARACATACA | BLACK ORCHID SOLAR SAS | 2026-12-30
3640 | 2023-07-21 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO ALTAMIRA | Si | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 21 | SANTANDER | SUAITA | DESARROLLO DE ENERGÍA RENOVABLE SAS ESP | 2026-03-30
3641 | 2023-07-24 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO BUGAMBILES 9,9 MW | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | ATLANTICO | BARANOA | FOTOVOLTAICO EL CARACOLI S.A.S | 2025-12-30
3642 | 2023-07-24 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO URABÁ II 19,9 MW | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | ANTIOQUIA | TURBO | URABÁ II S.A.S. | 2024-06-30
3643 | 2023-07-24 | PARQUE SOLAR YONDO 2 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | ANTIOQUIA | YONDO | SMART CONSULTING GROUP SAS | 2024-12-30
1172 | 2023-07-26 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO WIMKE | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 76 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO WIMKE S.A.S. | 2024-12-31
1750 | 2023-07-26 | PROYECTO FOTOVOLTAICO MORICHAL | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | ARAUCA | TAME | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DOCE SAS ESP | 2024-12-30
3487 | 2023-07-26 | AGUACLARA | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 80 | CASANARE | SABANALARGA | AC RENOVABLES SOL 1 SAS ESP | 2027-07-30
3644 | 2023-07-26 | PARQUE SOLAR YONDO 1 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | ANTIOQUIA | YONDO | SMART CONSULTING GROUP SAS | 2024-12-30
3645 | 2023-07-26 | PARQUE SOLAR YONDO 3 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | ANTIOQUIA | YONDO | SMART CONSULTING GROUP SAS | 2024-12-30
3646 | 2023-07-27 | PARQUE SOLAR MALIBÚ 1 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | CORDOBA | CHINU | DESARROLLOS ENERGÉTICOS DEL CARIBE SAS | 2026-12-30
3546 | 2023-08-01 | SAN JORGE FOTOVOLTAICO | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 135 | CORDOBA | MONTELIBANO | SAN JORGE FOTOVOLTAICO SAS ESP | 2025-12-31
3615 | 2023-08-01 | YAGUARO | Si | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 90 | ATLANTICO | TUBARA | PROYECTO RENEWCOL 1 S.A.S. | 2027-06-01
3647 | 2023-08-02 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO CHICALÁ 9,9 MW | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | ATLANTICO | SABANALARGA | FOTOVOLTAICO CHICALA S.A.S. | 2026-12-31
1249 | 2023-08-04 | PARQUE SOLAR MALAMBO No.1 | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 50 | ATLANTICO | GALAPA | URIEL SOLAR MALAMBO SAS | 2024-06-30
1670 | 2023-08-08 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 8 | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 170 | META | VILLAVICENCIO | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 8 SAS ESP | 2026-12-30
3423 | 2023-08-08 | HELIOS TOLIMA LANCEROS 19.9 MW | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | TOLIMA | MELGAR | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS | 2024-12-31
3537 | 2023-08-08 | HELIOS TOLIMA GUAMO 19.9 MW | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | TOLIMA | ESPINAL | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS | 2024-12-30
3648 | 2023-08-08 | HIDROCASANARE 2 MW | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 2 | CASANARE | YOPAL | HIDROCARBUROS DEL CASANARE SAS | 2024-10-14
3541 | 2023-08-09 | CÉFIRO II | Si | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 6.6 | MAGDALENA | SITIONUEVO | CÉFIRO ENERGY 2 SAS | 2024-12-01
3617 | 2023-08-09 | SALVADOR | Si | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 80 | ATLANTICO | PIOJO | GERCOL RENOVABLES 3 S.A.S. | 2028-06-01
1344 | 2023-08-10 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL COPEY | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 200 | CESAR | EL COPEY | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL COPEY S.A.S. | 2025-06-30
1739 | 2023-08-14 | PCH CHILSA | Si | Fase 3 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 2.07 | ANTIOQUIA | LA UNION | CENTRAL ENERGY SAS | 2024-07-01
219 | 2023-08-15 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO SANTA ROSA | Si | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | SANTANDER | SUAITA | DESARROLLO DE ENERGÍA RENOVABLE SAS ESP | 2025-08-30
3650 | 2023-08-15 | RODAS 19,9 MW | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CESAR | VALLEDUPAR | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S | 2025-07-31
3651 | 2023-08-24 | PARQUE EÓLICO FLUVIAL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA | Si | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA AFUERA | 99.9 | MAGDALENA | SITIONUEVO | GRAND ENERGY S.A.S. | 2026-05-01
1745 | 2023-09-04 | PARQUE EÓLICO JOUTTALEIN | Si | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 150 | LA GUAJIRA | URIBIA | JOUTTALEIN SAS | 2026-07-01
3652 | 2023-09-07 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO MELGAR 180 MW | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 180 | BOYACA | PUERTO BOYACA | SOLAR EL EDEN SAS | 2025-12-30
3598 | 2023-09-08 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO SANTA ANA | Si | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 0.95 | ANTIOQUIA | JERICO | ENERGÍA DEL RÍO PIEDRAS SA ESP | 2026-01-31
1614 | 2023-09-11 | PÉTALO DEL SUCRE I | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | SUCRE | PALMITO | BCCY CÓRDOBA SAS ESP | 2023-12-30
3654 | 2023-09-11 | PROYECTO PLANTA BIOGAS RELLENO LA PRADERA | Si | Fase 1 | BIOMASA | RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | TERMOQUÍMICO | 7.9 | ANTIOQUIA | DON MATIAS | BCCY COLOMBIA HOLDING SAS | 2025-12-30
3655 | 2023-09-11 | DSE PUERTO BOYACÁ | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 90 | BOYACA | PUERTO BOYACA | DSE PUERTO BOYACÁ SAS | 2027-12-30
1571 | 2023-09-12 | YOPALOSA | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 65 | CASANARE | PAZ DE ARIPORO | PA RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P. | 2026-07-31
1567 | 2023-09-13 | SHANGRI-LA | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 160 | TOLIMA | IBAGUE | PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA SA | 2024-12-31
1705 | 2023-09-13 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO TERNERA 9.9 MW | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | BOLIVAR | CARTAGENA | FOTOVOLTAICO LA SIERRA SAS | 2024-12-31
1672 | 2023-09-15 | EL PIOJO 1 | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | TOLIMA | IBAGUE | PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA SA | 2025-03-30
1689 | 2023-09-15 | EL PIOJO IV | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | TOLIMA | IBAGUE | PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA SA – FAP EL PIOJO | 2024-12-31
1690 | 2023-09-15 | EL PIOJO II | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | TOLIMA | IBAGUE | PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA SA – FAP EL PIOJO | 2025-03-30
1691 | 2023-09-15 | EL PIOJO III | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | TOLIMA | IBAGUE | PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA SA – FAP EL PIOJO | 2025-03-30
3653 | 2023-09-15 | GRANJA AMBIENTE SOLAR | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 4.8 | CORDOBA | MOMIL | AMBIENTE SOLAR S.A.S. | 2025-12-31
1361 | 2023-09-18 | PARQUE SOLAR EL CAMPANO 99,9 MW | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99.9 | CORDOBA | CHINU | EL CAMPANO SOLAR S.A.S. | 2025-12-31
3656 | 2023-09-19 | PARQUE SOLAR PALMITO | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | SUCRE | PALMITO | BCCY CÓRDOBA SAS ESP | 2025-12-31
3657 | 2023-09-19 | PARQUE SOLAR SERRANO 1 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.99 | CORDOBA | SAHAGUN | SAN LUIS PARK S.A.S. | 2027-06-30
3658 | 2023-09-19 | PARQUE SOLAR SERENO 1 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 4.99 | BOLIVAR | CALAMAR | SAN LUIS PARK S.A.S. | 2027-06-30
3659 | 2023-09-19 | PARQUE SOLAR SERRANO 2 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.99 | BOLIVAR | SAN ESTANISLAO | SAN LUIS PARK S.A.S. | 2027-06-30
3660 | 2023-09-19 | PARQUE SOLAR FARALLONES 1 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.99 | BOLIVAR | CLEMENCIA | SAN LUIS PARK S.A.S. | 2027-06-30
1659 | 2023-09-20 | PARQUE SOLAR MATA REDONDA | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | BOYACA | TIBASOSA | PARQUE SOLAR MATARREDONDA SAS ESP | 2026-12-31
3661 | 2023-09-20 | PARQUE SOLAR FARALLONES 2 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.99 | BOLIVAR | SAN JACINTO | SAN FRANCISCO PARK S.A.S | 2027-06-30
58 | 2023-09-25 | PARQUE SOLAR MORROSQUILLOS I | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.5 | SUCRE | TOLUVIEJO | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S | 2024-08-30
59 | 2023-09-25 | PARQUE SOLAR MORROSQUILLOS II | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.5 | SUCRE | TOLUVIEJO | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S | 2024-08-30
1708 | 2023-09-25 | PARQUE SOLAR ROVIRA | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 3.2 | TOLIMA | ROVIRA | PLANTA SOLAR ROVIRA S.A.S. | 2024-12-30
1716 | 2023-09-25 | SISTEMA FOTOVOLTAICO PLANTA CORONA SOPÓ | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 5.99 | CUNDINAMARCA | SOPO | CODENSA S.A. E.S.P. | 2024-03-30
1763 | 2023-09-25 | SISTEMA FOTOVOLTAICO PLANTA CENTRAL CERVECERA | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 3.5 | CUNDINAMARCA | SESQUILE | CODENSA S.A. E.S.P. | 2024-02-28
3663 | 2023-09-25 | ZAINO SOLAR | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CASANARE | TAURAMENA | ZAINO SOLAR SAS ESP | 2024-12-30
3664 | 2023-09-26 | SOLARVAS | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 7 | BOYACA | PUERTO BOYACA | GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | 2024-05-07
3665 | 2023-09-26 | PARQUE EÓLICO REFORMA MUNDIAL | Si | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 97.3 | CORDOBA | BUENAVISTA | ECOASFALTOS SAS | 2026-03-30
727 | 2023-09-27 | PROYECTO HIDROELECTRICO RIO VERDE | Si | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.9 | ANTIOQUIA | FRONTINO | NAVITAS VERDES S.A.S. E.S.P. ZOMAC | 2025-06-01
1596 | 2023-09-28 | SANDALO II | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | GR PARQUE SOLAR SANDALO II SAS ESP | 2024-08-31
212 | 2023-09-29 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN BARTOLOMÉ | Si | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 49.9 | ANTIOQUIA | REMEDIOS | ISAGEN S.A. E.S.P. | 2028-06-30
3662 | 2023-09-29 | TAMARINO | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 200 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | TAMARINO COLOMBIA S.A.S. | 2026-12-31
3666 | 2023-10-02 | PARQUE SOLAR COSTA 1 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.99 | ATLANTICO | LURUACO | GENERADORA DEL VALLE SAS | 2027-06-30
3667 | 2023-10-03 | PARQUE SOLAR VINO 1 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.99 | TOLIMA | IBAGUE | GENERADORA SAN LORENZO SAS | 2027-06-30
3668 | 2023-10-04 | PARQUE SOLAR PUENTE MADERO 3 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.99 | TOLIMA | IBAGUE | GENERADORA DEL VALLE SAS | 2027-06-30
3669 | 2023-10-04 | PARQUE SOLAR CALAMAR 2 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 4.99 | BOLIVAR | CALAMAR | LA VEGA ENERGY S.A.S. | 2027-06-30
3670 | 2023-10-04 | PARQUE SOLAR VIAJANO 2 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.99 | CORDOBA | SAHAGUN | LA VEGA ENERGY S.A.S. | 2027-06-30
3671 | 2023-10-05 | PARQUE SOLAR FARALLONES 3 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.99 | BOLIVAR | CLEMENCIA | SAN LUIS PARK S.A.S. | 2027-06-30
3672 | 2023-10-05 | PARQUE SOLAR FARALLONES 4 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.99 | BOLIVAR | SAN JACINTO | SAN LUIS PARK S.A.S. | 2027-06-30
3673 | 2023-10-05 | PARQUE SOLAR ESTACIÓN 2 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.99 | BOLIVAR | ZAMBRANO | LA VEGA ENERGY S.A.S. | 2027-06-30
3674 | 2023-10-05 | PARQUE SOLAR ESTACIÓN 1 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.99 | BOLIVAR | ZAMBRANO | SAN FRANCISCO PARK S.A.S | 2027-06-30
3675 | 2023-10-06 | PARQUE SOLAR VINO 2 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.99 | HUILA | NEIVA | GENERADORA SAN LORENZO SAS | 2027-06-30
3676 | 2023-10-06 | PARQUE SOLAR PUENTE MADERO 4 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | HUILA | NEIVA | GENERADORA DEL VALLE SAS | 2027-06-30
3697 | 2023-10-08 | PARQUE SOLAR VERSALLES 3 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.99 | MAGDALENA | PLATO | SAN LUIS PARK S.A.S. | 2027-06-30
3679 | 2023-10-09 | QMS 5.0 MW | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 5 | VALLE DEL CAUCA | ALCALA | QUALITY MECHANICAL SOLAR SAS | 2025-12-04
3680 | 2023-10-09 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO BAMBU 9.9 MW | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | FOTOVOLTAICO TW EL BAMBU SAS | 2026-12-30
601 | 2023-10-10 | PCH HIDROTIGRE | Si | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 4.5 | ANTIOQUIA | AMALFI | HIDROTIGRE SAS ESP | 2027-06-30
3681 | 2023-10-10 | SOLAR LAGUNA | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CUNDINAMARCA | GUACHETA | PARQUE SOLAR LAGUNA SAS ESP | 2024-12-30
3682 | 2023-10-10 | SOLAR HATOGRANDE | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CUNDINAMARCA | CHOCONTA | PARQUE SOLAR HATOGRANDE SAS ESP | 2024-12-30
3677 | 2023-10-12 | CÓNDOR PAIPA | Si | Fase 1 | GEOTÉRMICO | VAPOR | FLASH SIMPLE | 10 | BOYACA | PAIPA | DEWHURST GROUP S.A.S. | 2030-01-01
3684 | 2023-10-17 | SOLANGE | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 5 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | SOLAXGEN SAS | 2026-12-30
3685 | 2023-10-17 | TORTUGA SOLAR | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 4 | CALDAS | VITERBO | SOLAXGEN SAS | 2026-12-30
3686 | 2023-10-17 | LA PLAYA | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 4 | CALDAS | VITERBO | SOLAXGEN SAS | 2026-06-30
3683 | 2023-10-18 | SOLARCOV | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 4.9 | SUCRE | COVEÑAS | GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | 2024-05-15
3687 | 2023-10-18 | EL DANUBIO | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 4.9 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | SOLAXGEN SAS | 2026-06-30
3696 | 2023-10-18 | PARQUE SOLAR VENECIA 2 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.99 | CESAR | CHIRIGUANA | SAN LUIS PARK S.A.S. | 2025-06-01
1777 | 2023-10-19 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GUAYEPO III 200 MW Y SU LINEA DE EVACUACIÓN DE 500 KV | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 200 | ATLANTICO | PONEDERA | GUAYEPO SOLAR III SAS | 2025-12-30
865 | 2023-10-20 | PCH HIDROMONOS | Si | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.9 | ANTIOQUIA | AMALFI | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | 2027-06-30
3688 | 2023-10-20 | PARQUE SOLAR SAN MATEO 2 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | BOLIVAR | SANTA ROSA | GENERADORA SAN MATEO SAS | 2027-12-30
3698 | 2023-10-20 | PARQUE SOLAR VERSALLES 4 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.99 | BOLIVAR | MARIA LA BAJA | SAN FRANCISCO PARK S.A.S | 2027-06-30
3689 | 2023-10-23 | PARQUE SOLAR SAN ISIDRO 2 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | BOLIVAR | SANTA ROSA | GENERADORA SAN ISIDRO SAS | 2027-12-30
304 | 2023-10-24 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO PALAGUA | Si | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 98 | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | ISAGEN S.A. E.S.P. | 2030-11-30
3690 | 2023-10-24 | PARQUE SOLAR COSTA 3 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.99 | ATLANTICO | LURUACO | GENERADORA SAN NICOLÁS SAS | 2027-06-30
354 | 2023-10-26 | PARQUE SOLAR EL TAMARINDO I | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | BOLIVAR | MAGANGUE | EL TAMARINDO SOLAR SAS | 2024-06-29
3691 | 2023-10-26 | SOLAR SAHAGÚN | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 200 | CORDOBA | SAHAGUN | CELSIA S.A. E.S.P | 2024-12-30
353 | 2023-10-30 | PARQUE SOLAR EL TAMARINDO II | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | BOLIVAR | MAGANGUE | EL TAMARINDO SOLAR SAS | 2024-06-30
1664 | 2023-10-30 | PROYECTO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA KAPPA | Si | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 500 | LA GUAJIRA | URIBIA | KAPPA ENERGÍA SAS ESP | 2027-12-31
3692 | 2023-10-30 | PLANTA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA ZAPATOCA I 19,9 MW | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | SANTANDER | ZAPATOCA | EMPRESA DE GENERACIÓN Y USO EFICIENTE DE ENERGÍAS RENOVABLES ENERTEV SAS | 2025-12-30
3693 | 2023-10-30 | PLANTA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA ZAPATOCA II 19,9 MW | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.8 | SANTANDER | ZAPATOCA | EMPRESA DE GENERACIÓN Y USO EFICIENTE DE ENERGÍAS RENOVABLES ENERTEV SAS | 2025-12-30
1663 | 2023-10-31 | PROYECTO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA ELIPSE | Si | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 200 | LA GUAJIRA | MAICAO | ELIPSE ENERGÍA SAS ESP | 2025-12-31
3694 | 2023-10-31 | SOL DE ZAWADY | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | MAGDALENA | ZONA BANANERA | GR PARQUE SOL DE ZAWADY SAS ESP | 2024-12-30
1513 | 2023-11-03 | LIZAMA | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 40 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SOLAR LIZAMA SAS | 2024-09-30
1514 | 2023-11-03 | PRADERA | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 40 | NORTE DE SANTANDER | LA ESPERANZA | SOLAR PRADERA SAS | 2025-02-28
3695 | 2023-11-03 | PARQUE SOLAR GLOBALEM 1 9.9 MW | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | GLOBALEM S.A.S. | 2025-12-30
1662 | 2023-11-08 | PROYECTO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA OMEGA | Si | Fase 2 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 300 | LA GUAJIRA | MAICAO | OMEGA ENERGÍA SAS ESP | 2026-12-31
3699 | 2023-11-08 | LA PAZ SOLAR | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.99 | CESAR | LA PAZ | GR PARQUE SOLAR LA PAZ SAS | 2025-12-30
178 | 2023-11-15 | LA IGUANA | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.5 | BOLIVAR | ARJONA | COLOMBIA ENERGY CLIMATE CORPORATION SAS | 2024-10-30
3678 | 2023-11-15 | PARQUE SOLAR HIGUERAS (ANTES DUITAMA) | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 40 | BOYACA | DUITAMA | PARQUE SOLAR DUITAMA SAS | 2027-12-30
3700 | 2023-11-15 | DARIEN ENERGY | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | ANTIOQUIA | TURBO | CRECIMIENTO Y DESARROLLO POR COLOMBIA SAS | 2026-10-30
3701 | 2023-11-15 | TOLÚ SOLAR | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.99 | SUCRE | TOLU | GR PARQUE SOLAR TOLÚ SAS ESP | 2027-12-30
3702 | 2023-11-15 | GRANJA SOLAR ASTURIAS | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.99 | CESAR | EL PASO | GR PARQUE SOLAR ASTURIAS SAS ESP | 2025-12-30
133 | 2023-11-16 | LA FILIGRANA | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | BOLIVAR | MOMPOS | LA FILIGRANA SOLAR SAS | 2025-01-31
1063 | 2023-11-16 | PARQUE SOLAR LOS COLORADOS III | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | LOS COLORADOS SOLAR SAS | 2024-11-30
1062 | 2023-11-24 | LOS COLORADOS II | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | LOS COLORADOS SOLAR SAS | 2024-11-30
3703 | 2023-11-24 | BARBADOS 15 MW | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 15 | BOYACA | RAQUIRA | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S | 2025-12-30
346 | 2023-11-27 | PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RÍO AMBEIMA | Si | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 45 | TOLIMA | CHAPARRAL | ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P. | 2029-12-30
1236 | 2023-11-27 | PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ | Si | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 66 | TOLIMA | RONCESVALLES | ENERGIAS DEL RIO CHILI S.A.S. | 2029-12-30
3704 | 2023-11-27 | TENERIFE 9.9 MW | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | BOLIVAR | CLEMENCIA | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S | 2025-12-30
357 | 2023-11-28 | PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE MULATOS I ( antes PROYECTO HIDROELÉCTRICO MULATOS I) | Si | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.23 | ANTIOQUIA | TARSO | ENERGÍA DEL SUROESTE S.A. E.S.P. | 2027-12-30
3705 | 2023-11-29 | CANARIO SOLAR | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 120 | ATLANTICO | SABANALARGA | VERDENERGY SAS | 2028-12-30
3706 | 2023-11-29 | AZULEJO SOLAR 1 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | SUCRE | SINCE | VERDENERGY SAS | 2027-10-30
3707 | 2023-11-29 | AZULEJO SOLAR 2 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | SUCRE | SINCE | VERDENERGY SAS | 2027-12-30
3708 | 2023-11-29 | EÓLICO JAGUAR | Si | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 80 | CESAR | VALLEDUPAR | ANDES ENERGY SAS BIC | 2028-12-30
3709 | 2023-11-30 | PARQUE SOLAR VALLE DEL CAUCA | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | PARQUE SOLAR VALLE DEL CAUCA | 2027-12-30
3710 | 2023-11-30 | COLIBRÍ SOLAR | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | MAGDALENA | ZONA BANANERA | ANDES ENERGY SAS BIC | 2025-12-30
3711 | 2023-11-30 | HALCÓN SOLAR | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 18.5 | CORDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | ANDES ENERGY SAS BIC | 2026-12-30
3712 | 2023-12-04 | TANGARA SOLAR | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 70 | HUILA | AIPE | VERDENERGY SAS | 2028-12-30
3713 | 2023-12-04 | BENGALÍ SOLAR 2 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CORDOBA | MONTERIA | BENGALÍ SOLAR SAS ESP | 2026-12-30
3714 | 2023-12-05 | BENGALÍ SOLAR 1 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | CORDOBA | MONTERIA | BENGALÍ SOLAR SAS ESP | 2026-12-30
3715 | 2023-12-05 | PARQUE SOLAR MALIBÚ 2 | Si | Fase 1 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | SUCRE | TOLU | DESARROLLOS ENERGÉTICOS DEL CARIBE SAS | 2026-12-30
752 | 2023-12-06 | EL GUAYACÁN | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 8 | SUCRE | COROZAL | EL GUAYACÁN SOLAR SAS | 2025-03-31
3716 | 2023-12-11 | PARQUE SOLAR PALERMO 1 | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 50 | HUILA | PALERMO | GON SAS | 2027-12-30
3717 | 2023-12-11 | PARQUE SOLAR PALERMO 2 | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | HUILA | PALERMO | GON SAS | 2024-12-30
1303 | 2023-12-14 | PCH SALITRE | Si | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 16.49 | SANTANDER | PUENTE NACIONAL | ESPACIO PRODUCTIVO S.A.S. - E.S.P | 2027-12-30
1304 | 2023-12-14 | PCH PLANADA | Si | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.9 | SANTANDER | PUENTE NACIONAL | ESPACIO PRODUCTIVO S.A.S. - E.S.P | 2030-08-13
1305 | 2023-12-14 | PCH PALMAR | Si | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 19.49 | SANTANDER | PUENTE NACIONAL | ESPACIO PRODUCTIVO S.A.S. - E.S.P | 2026-12-31
1693 | 2023-12-19 | PCH LA MIRANDA | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 12.4 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | INGENIERÍA BÁSICA SAS | 2028-12-30
1756 | 2023-12-20 | BARZALOSA 100 MW | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 100 | CUNDINAMARCA | NARI¥O | BARZALOSA SAS | 2025-12-30
3719 | 2023-12-27 | DSE NEIVA | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 19.9 | HUILA | NEIVA | DSE NEIVA | 2025-12-30
3720 | 2023-12-27 | DSE NEIVA SUR | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | HUILA | NEIVA | DSE NEIVA | 2026-07-20
1194 | 2023-12-28 | EL JARDIN | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | CESAR | VALLEDUPAR | DS COLOMBIA 2 SAS | 2025-06-01
3721 | 2024-01-11 | CHARCOS 99 MW | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 99.9 | SANTANDER | GIRON | VOLTALIA COLOMBIA SAS | 2025-10-30
3540 | 2024-01-15 | CÉFIRO I | Si | Fase 1 | EÓLICO | VIENTO | COSTA ADENTRO | 6.6 | MAGDALENA | SITIONUEVO | CÉFIRO ENERGY 1 SAS | 2024-11-01
3718 | 2024-01-16 | EL BASTÓN | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.9 | ATLANTICO | GALAPA | EL BASTÓN SAS ESP | 2025-01-30
3722 | 2024-01-17 | PARQUE SOLAR CANAL DEL DIQUE 2 | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 5.35 | BOLIVAR | ARJONA | PROMIGAS S.A.E.S.P | 2024-11-20
674 | 2024-01-22 | PCH PISO-G | Si | Fase 1 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9.8 | CAUCA | POPAYAN | GRUPO GELEC S.A.S. E.S.P. | 2025-04-01
217 | 2024-01-23 | PCH SANTA INES | Si | Fase 2 | HIDRÁULICO | AGUA | FILO DE AGUA | 9 | ANTIOQUIA | SAN ANDRES | PROELÉCTRICA & CIA S.C.A. E.S.P. | 2024-12-29
3504 | 2024-01-25 | PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR GUARDIENTERA - PV | Si | Fase 2 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 181.25 | LA GUAJIRA | EL MOLINO | AMBENER S.A.S. | 2026-12-29
165 | 2024-01-30 | PARQUE FOTOVOLTAICO MATAKABI MITU | Si | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 7.6 | VAUPES | MITU | DUE CAPITAL AND SERVICES S.A.S. | 2024-10-01
1706 | 2024-02-02 | PARQUE SOLAR CENTENARIO | Si | Fase 3 | SOLAR | SOL | FOTOVOLTAICO | 9.68 | PUTUMAYO | PUERTO LEGUIZAMO | DUE CAPITAL AND SERVICES S.A.S. | 2025-03-01