## PS-TEJ
Ejes | Eje (corto) | Producto | Fórmula del indicador | Tipo de indicador | Sector responsable | Sector que apoya | Año de inicio | Año de finalización | Meta | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Meta Final
Eje 1: Empuje (push) Este eje tiene como objetivo fortalecer la base técnica y financiera de los encadenamientos productivos mineros, para promover la exploración, la coordinación institucional y la innovación en la extracción y refinación local de los minerales necesarios para la Transición Energética Justa. | Push | Implementar mecanismos que permitan alinear los incentivos existentes con las necesidades y exigencias de la política de reindustrialización y otras normativas vigentes en Colombia. | Hito 1: Elaborar el documento análisis de mecanismos que permitan alinear los incentivos existentes con las necesidades y exigencias de la política de reindustrialización y otras normativas vigentes en Colombia. Documento elaborado: Valor 20 % Hito 2: Implementar los mecanismos que permitan alinear los incentivos existentes con las necesidades y exigencias de la política de reindustrialización y otras normativas vigentes en Colombia. Valor 80 %, La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de mecanismos implementados que permitan alinear los incentivos existentes con las necesidades y exigencias de la política de reindustrialización y otras normativas vigentes en Colombia / número de mecanismos propuestos que permitan alinear los incentivos existentes con las necesidades y exigencias de la política de reindustrialización y otras normativas vigentes en Colombia) * 100% | Acumulativo | Sector Minas y Energía | Departamento Nacional de Planeación | 2026 | 2036 | 100% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Push | Implementar mecanismos formales de coordinación entre las autoridades mineras y ambientales para responder a trámites de forma ágil y eficiente. | Hito 1: Elaborar el documento de análisis de mecanismos formales de coordinación entre las autoridades mineras y ambientales para responder a trámites de forma ágil y eficiente. Documento elaborado: Valor 20 % Hito 2: Implementar los mecanismos formales de coordinación entre las autoridades mineras y ambientales para responder a trámites de forma ágil y eficiente. Valor 80 %. La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de mecanismos formales implementados de coordinación entre las autoridades mineras y ambientales para responder a trámites de forma ágil y eficiente / número de mecanismos formales programados de coordinación entre las autoridades mineras y ambientales para responder a trámites de forma ágil y eficiente) * 100 | Acumulativo | Sector Minas y Energía | Sector Ambiente | 2026 | 2036 | 100% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Push | Implementar una estrategia para el fortalecimiento del conocimiento geocientífico de minerales necesarios para la transición energética. | Hito 1: Elaborar el documento de análisis de la estrategia para el fortalecimiento del conocimiento geocientífico de minerales necesarios para la transición energética justa. Documento elaborado: valor 20 % Hito 2: Implementar la estrategia para el fortalecimiento del conocimiento geocientífico de minerales necesarios para la transición energética justa. Valor 80 %. La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de acciones implementadas de la estrategia para el fortalecimiento del conocimiento geocientífico de minerales necesarios para la transición energética justa / número de acciones programadas de la estrategia para el fortalecimiento del conocimiento geocientífico de minerales necesarios para la transición energética justa) * 100 | Acumulativo | Sector Minas y Energía |  | 2027 | 2036 | 100% |  | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Push | Implementar la plataforma de transferencia tecnológica e intercambio de conocimiento en el procesamiento de minerales y energía renovable, para robustecer la industria nacional, por medio de alianzas con países y empresas expertas | Hito 1: Elaborar un documento que contenga la planificación y diseño de la plataforma de transferencia tecnológica e intercambio de conocimiento en el procesamiento de minerales y energía renovable, para robustecer la industria nacional, por medio de alianzas con países y empresas expertas, que incluya definición de alcance y objetivos, análisis de requerimientos, diseño del portal, planificación de recursos y cronograma. Documento elaborado: Valor 30 % Hito 2: Implementación de la plataforma de transferencia tecnológica e intercambio de conocimiento en el procesamiento de minerales y energía renovable, para robustecer la industria nacional, por medio de alianzas con países y empresas expertas. Plataforma desarrollada e implementada: Valor 60 % Hito 3: Soporte y mejora continua de la plataforma de transferencia tecnológica e intercambio de conocimiento en el procesamiento de minerales y energía renovable, para robustecer la industria nacional, por medio de alianzas con países y empresas expertas. Valor 10% Este hito se medirá de la siguiente manera: (Número de mantenimientos, soportes técnicos y actualizaciones de contenidos implementados/Número de mantenimientos, soportes técnicos y actualizaciones de contenidos programados en el cronograma dispuesto en el documento del Hito 1)*100 | Acumulativo | Sector Ciencia y Tecnología | Sector Minas y Energía | 2027 | 2031 | 100% |  | 30% | 60% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Push | Implementar un proyecto de mecanismos de articulación entre pequeños mineros y asociaciones de mineros para formar figuras empresariales que aporten materia prima para los encadenamientos productivos en la transición energética justa. | Hito 1: Elaborar el documento de mecanismos de articulación entre pequeños mineros y asociaciones de mineros para formar figuras empresariales que aporten materia prima para los encadenamientos productivos en la transición energética justa. Documento elaborado: Valor 20 % Hito 2: Implementar los mecanismos de articulación entre pequeños mineros y asociaciones de mineros para formar figuras empresariales que aporten materia prima para los encadenamientos productivos en la transición energética justa. Valor 80 % La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de acciones implementadas de los mecanismos de articulación entre pequeños mineros y asociaciones de mineros para formar figuras empresariales que aporten materia prima para los encadenamientos productivos en la transición energética justa / Número de acciones programadas de los mecanismos de articulación entre pequeños mineros y asociaciones de mineros para formar figuras empresariales que aporten materia prima para los encadenamientos productivos en la transición energética justa) * 100 | Acumulativo | Sector Minas y Energía |  | 2027 | 2036 | 100% |  | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Push | Crear mecanismos de cofinanciación (público + privado) para aumentar la inversión en I+D+I en la explotación minera | Hito 1: Elaborar el documento de análisis de mecanismos de cofinanciación (público + privado) para aumentar la inversión en I+D+I en la explotación minera. Documento elaborado: Valor 20 % Hito 2: Implementar los mecanismos de cofinanciación (público + privado) para aumentar la inversión en I+D+I en la explotación minera. Valor 80 %. La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de mecanismos implementados de cofinanciación (público + privado) para aumentar la inversión en I+D+I en la explotación minera / Número de mecanismos programados de cofinancación (público + privado) para aumentar la inversión en I+D+I en la explotación minera) * 100 | Acumulativo | Sector Minas y Energía | Sector Comercio e Industria | 2027 | 2036 | 100% |  | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Push | Implementar estrategias para la exploración de minerales necesarios para la transición energética, por medio del aumento tanto de la inversión extranjera directa de compañías internacionales dedicadas al negocio minero, como de la inversión nacional de compañías mineras o de alianzas público-privadas. | Hito 1: Elaborar el documento de estrategias para la exploración de minerales necesarios para la transición energética, por medio del aumento tanto de la inversión extranjera directa de compañías internacionales dedicadas al negocio minero, como de la inversión nacional de compañías mineras o de alianzas público-privadas. Documento elaborado: Valor 20 %. Hito 2: Implementar las estrategias para la exploración de minerales necesarios para la transición energética. Valor 80 %. La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de acciones implementadas de las estrategias para la exploración de minerales necesarios para la transición energética / Número de acciones programadas de las estrategias para la exploración de minerales necesarios para la transición energética) * 100 | Acumulativo | Sector Minas y Energía | Sector Ambiente | 2027 | 2036 | 100% |  | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Push | Elaborar documentos para evaluar la viabilidad de instalar plantas de refinación de minerales para la transición energética por medio de estudios técnicos que incluyan aspectos económicos, ambientales y sociales y, que a su vez aborden las brechas existentes y las acciones para superarlas. | Sumatoria del número de estudios técnicos realizados para determinar la viabilidad de instalar plantas de refinación de minerales para la transición energética, que incluyan aspectos económicos, ambientales y sociales, que a su vez aborden las brechas existentes y las acciones para superarlas, así como su posible localización en Colombia. | Sumatoria | Sector Minas y Energía | Sector Comercio e Industria | 2028 | 2032 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5
| Push | Implementar una estrategia de cambio cultural en las empresas de extracción y/o procesamiento de minerales, enfocada en innovación y exploración de nuevos mercados de minerales relacionados con los encadenamientos productivos para la transición energética justa. | Hito1: Elaborar el documento de estrategia de cambio cultural en las empresas de extracción y/o procesamiento de minerales, enfocada en innovación y exploración de nuevos mercados de minerales relacionados con los encadenamientos productivos para la transición energética justa. Documeto elaborado: Valor 20% Hito 2: Implementar la estrategia de cambio cultural propuesta. Valor 80 % La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de acciones implementadas de la estrategia de cambio cultural en las empresas de extracción y/o procesamiento de minerales, enfocada en innovación y exploración de nuevos mercados de minerales relacionados con los encadenamientos productivos para la transición energética justa / número de acciones programadas de la estrategia de cambio cultural en las empresas de extracción y/o procesamiento de minerales, enfocada en innovación y exploración de nuevos mercados de minerales relacionados con los encadenamientos productivos para la transición energética justa) * 100 | Acumulativo | Sector Minas y Energía |  | 2028 | 2036 | 100% |  |  | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Push | Elaborar un programa de apoyo a la inversión y financiación, para atraer Inversión Extranjera Directa en proyectos de transformación de minerales para la transición energética justa. | Hito 1: Elaborar el documento de análisis del programa de apoyo a la inversión y financiación para atraer Inversión Extranjera Directa en proyectos de transformación de minerales para la transición energética justa. Documento elaborado: Valor 20 % Hito 2: Implementar el programa de apoyo a la inversión y financiación para atraer Inversión Extranjera Directa en proyectos de transformación de minerales para la transición energética justa. Valor 80 %. La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de acciones implementadas del programa de apoyo a la inversión y financiación para atraer Inversión Extranjera Directa en proyectos de transformación de minerales estratégicos para la transición energética justa / número de acciones proyectadas del programa de apoyo a la inversión y financiación para atraer Inversión Extranjera Directa en proyectos de transformación de minerales estratégicos para la transición energética justa) * 100 | Acumulativo | Sector Comercio e Industria | Sector Minas y Energía | 2028 | 2036 | 100% |  |  | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Eje 2: Arrastre (pull) Este eje tiene como objetivo impulsar la manufactura local, la transferencia tecnológica y la innovación en el desarrollo de componentes para energías limpias, dando prioridad a la viabilidad financiera, la formación del talento humano y el despliegue eficiente de los proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía en los territorios. | Pull | Elaborar una ruta normativa para incentivar la producción interna de tecnologías, o sus componentes, para la generación de energía a partir de fuentes no convencionales. | Hito 1: Elaborar un documento en el que se realice el diagnóstico normativo que permita identificar la base legal para toda la cadena de valor, incentivos fiscales y arancelarios, normas de estandarización y calidad industrial; así como las brechas existentes y los cuellos de botella asociados a la producción interna de tecnologías, o sus componentes, para la generación de energía a partir de fuentes no convencionales. Documento elaborado: valor 60% Hito 2: Elaborar un documento en el que, con base en el diagnóstico, se propongan los cambios, ajustes, inclusiones y necesidades normativas para incentivar la producción interna de tecnologías, o sus componentes, para la generación de energía a partir de fuentes no convencionales. Documento elaborado: 40% | Acumulativo | Sector Minas y Energía | Sector Ambiente, Sector Comercio e Industria | 2026 | 2028 | 100% | 20% | 60% | 100% | [8 empty] | 100%
| Pull | Implementar un programa de mecanismos formales de seguimiento a los proyectos FNCE, en todas sus etapas, de manera que se cumplan con rigor los tiempos establecidos en los procesos para su puesta en marcha y funcionamiento. | Hito 1: Elaborar el documento de análisis del programa de mecanismos formales de seguimiento a los proyectos FNCE, en todas sus etapas, de manera que se cumplan con rigor los tiempos establecidos en los procesos para su puesta en marcha y funcionamiento. Documento elaborado: Valor 20 % Hito 2: Implementar el programa de mecanismos formales de seguimiento a los proyectos FNCE, en todas sus etapas, de manera que se cumplan con rigor los tiempos establecidos en los procesos para su puesta en marcha y funcionamiento. Valor 80 %. La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de acciones implementadas del programa de mecanismos formales de seguimiento a los proyectos FNCE, en todas sus etapas, de manera que se cumplan con rigor los tiempos establecidos en los procesos para su puesta en marcha y funcionamiento. | Acumulativo | Sector Minas y Energía |  | 2027 | 2036 | 100% |  | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Pull | Desarrollar metodologías de transferencia de conocimiento en tecnologías, tanto a nivel nacional como internacional, necesarias para la transformación de materia prima en tecnologías de FNCE. | Sumatoria del número de metodologías de transferencia de conocimiento en tecnologías necesarias para la transformación de materia prima en tecnologías de FNCE desarrolladas | Sumatoria | Sector Ciencia y Tecnología | Sector Minas y Energía | 2027 | 2033 | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4
| Pull | Crear convenios entre el sector empresarial y los centros de educación para la formación de capital humano con énfasis en la fabricación de componentes para las tecnologías de energía limpia. | Sumatoria del número de convenios entre el sector empresarial y los centros de educación para la formación de capital humano con énfasis en la fabricación de componentes para las tecnologías de energía limpia. | Sumatoria | Sector Minas y Energía | Sector Comercio e Industria | 2027 | 2036 | 30 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 30
| Pull | Implementar una estrategia educativa y de cultura política en los territorios en los que se ejecuten proyectos de fuentes no convencionales de energía renovables para mejorar su gestión. | Hito 1: Elaborar el documento de estrategia educativa y de cultura política en los territorios en los que se ejecuten proyectos de fuentes no convencionales de energía renovables para mejorar su gestión. Valor 20 % Hito 2: Implementar la estrategia educativa y de cultura política en los territorios en los que se ejecuten proyectos de fuentes no convencionales de energía renovables para mejorar su gestión. Valor 80 % La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de acciones implementadas de la estrategia educativa y de cultura política en los territorios en los que se ejecuten proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable / número de acciones programadas de la estrategia educativa y de cultura política en los territorios en los que se ejecuten proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable) * 100 | Acumulativo | Sector Minas y Energía |  | 2027 | 2036 | 100% |  | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Pull | Elaborar un documento en el que se evalúe y se den recomendaciones dirigidas a mejorar la formulación y socialización de los programas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el objetivo de fomentar la manufactura local de componentes para las tecnologías de energía limpia | Documento elaborado en el que se evalúe y se den recomendaciones dirigidas a mejorar la formulación y socialización de los programas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el objetivo de fomentar la manufactura local de componentes para las tecnologías de energía limpia | Sumatoria | Sector Minas y Energía | Sector Comercio e Industria | 2027 | 2027 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1
| Pull | Implementar una estrategia para el impulso empresarial hacia el desarrollo y mercado de tecnologías emergentes con base en las necesidades nacionales | Hito 1: Elaborar el documento de estrategia para el impulso empresarial hacia el desarrollo y mercado de tecnologías emergentes con base en las necesidades nacionales. Documento elaborado: Valor 20% Hito 2: Implementar la estrategia para el impulso empresarial hacia el desarrollo y mercado de tecnologías emergentes con base en las necesidades nacionales. Valor 80%. La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de acciones implementadas de la estrategia para el impulso empresarial hacia el desarrollo y mercado de tecnologías emergentes con base en las necesidades nacionales / Número de acciones programadas de la estrategia para el impulso empresarial hacia el desarrollo y mercado de tecnologías emergentes con base en las necesidades nacionales) * 100 | Acumulativo | Sector Ciencia y Tecnología | Sector Comercio e Industria | 2027 | 2036 | 100% |  | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Pull | Implementar el programa de fomento a la financiación colaborativa, para la consolidación de iniciativas por parte de las empresas relacionadas con la transformación de materia prima en insumos para la elaboración de productos de tecnología de energía limpia. | Hito 1: Elaborar el documento del programa de fomento a la financiación colaborativa para la consolidación de iniciativas por parte de las empresas relacionadas con la transformación de materia prima en insumos para la elaboración de productos de tecnología de energía limpia. Documento elaborado: Valor 20 % Hito 2: Implementar el programa de fomento a la financiación colaborativa para la consolidación de iniciativas por parte de las empresas relacionadas con la transformación de materia prima en insumos para la elaboración de productos de tecnología de energía limpia. Valor 80 %, La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de acciones implementadas del programa de fomento a la financiación colaborativa para la consolidación de iniciativas por parte de las empresas relacionadas con la transformación de materia prima en insumos para la elaboración de productos de tecnología de energía limpia / Número de acciones proyectadas del programa de fomento a la finaciación colaborativa para la consolidación de iniciativas por parte de las empresas relacionadas con la transformación de materia prima en insumos para la elaboración de productos de tecnología de energía limpia ) * 100 | Acumulativo | Sector Comercio e Industria | Sector Minas y Energía | 2027 | 2032 | 100% |  | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100%
| Pull | Implementar un programa de incentivos y cofinanciación para la etapa exploratoria de proyectos FNCE. | Hito 1: Elaborar el documento de análisis del programa de incentivos y cofinanciación para la etapa exploratoria de proyectos FNCE. Documento elaborado: Valor 20 % Hito 2: Implementar el programa de incentivos y cofinanciación para la etapa exploratoria de proyectos FNCE. Valor 80 %. La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de acciones implementadas del programa de incentivos y cofinanciación para la etapa exploratoria de proyectos FNCE / número de acciones proyectadas del programa de incentivos y cofinanciación para la etapa exploratoria de proyectos FNCE) * 100 | Acumulativo | Sector Comercio e Industria | Sector Minas y Energía | 2027 | 2036 | 100% |  | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Pull | Implementar una metodología para la priorización de patentes enfocadas en la transición energética justa. | Hito 1: Elaborar un documento análisis de posibles metodologías para la priorización de patentes enfocadas en la transición energética justa. Documento elaborado: Valor 40 % Hito 2: Implementar la metodología escogida para la priorización de patentes enfocadas en la transición energética justa. Metodología implementada: Valor 60 % | Acumulativo | Sector Ciencia y Tecnología | Sector Minas y Energía | 2028 | 2029 | 100% |  |  | 40% | 100% | [7 empty] | 100%
Eje 3: Entorno habilitante Este eje tiene como objetivo consolidar un entorno habilitante que aporte a la competitividad de los eslabones de los encadenamientos productivos y en la articulación de los actores involucrados, mediante la modernización normativa, el fortalecimiento de la inversión en proyectos de I+D+I, proveedores locales y la economía circular, en el marco del bienestar social y ambiental. | Entorno habilitante | Desarrollar metodologías de seguimiento, evaluación, actualización y complemento de los instrumentos públicos para la transición energética justa enfocados a incentivos, encadenamientos productivos y economía circular | Hito 1: Elaborar el documento de análisis de metodologías de seguimiento, evaluación, actualización y complemento de los instrumentos públicos para la transición energética justa enfocados a incentivos, encadenamientos productivos y economía circular. Documento elaborado: Valor 20 % Hito 2: Implementar las metodologías de seguimiento, evaluación, actualización y complemento de los instrumentos públicos para la transición energética justa enfocados a incentivos, encadenamientos productivos y economía circular. Valor 80 %. La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de acciones implementadas de las metodologías de seguimiento, evaluación, actualización y complemento de los instrumentos públicos para la transición energética justa / Número de acciones programadas de las metodologías de seguimiento, evaluación, actualización y complemento de los instrumentos públicos para la transición energética justa) * 100 | Acumulativo | Sector Minas y Energía |  | 2026 | 2033 | 100% | 10% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100%
| Entorno habilitante | Formular incentivos, con base en su evaluación, para los encadenamientos productivos relacionados con la transición energética justa. | Hito 1: Elaborar el documento de evaluación de los incentivos y mecanismos de financiación implementados a las industrias conexas y participantes en los encadenamientos productivos relacionados a la transición energética justa. Documento elaborado: Valor 40 % Hito 2: Formular incentivos, con base en su evaluación, dirigidos a las industrias conexas y participantes en los encadenamientos productivos relacionados a la transición energética justa. Valor 60 %, Esto se medirá de la siguiente manera: (Número de incentivos formulados para los encadenamientos productivos relacionados con la transición energética / número de incentivos identificados como necesarios para los encadenamientos productivos relacionados con la transición energética) * 100 | Acumulativo | Sector Minas y Energía | Departamento Nacional de Planeación | 2027 | 2030 | 100% |  | 40% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100%
| Entorno habilitante | Implementar una estrategia para la captura de valor mediante mecanismos que garanticen la diferenciación de la producción nacional | Hito 1: Elaborar el documento de la estrategia para la captura de valor mediante mecanismos que garanticen la diferenciación de la producción nacional. Documento elaborado: Valor 20 % Hito 2: Implementar las acciones de la estrategia para la captura de valor mediante mecanismos que garanticen la diferenciación de la producción nacional. Valor 80 % La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de acciones implementadas de la estrategia para la captura de valor / número de acciones programadas de la estrategia para la captura de valor) * 100 | Acumulativo | Sector Comercio e Industria | Sector Minas y Energía | 2027 | 2036 | 100% |  | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Entorno habilitante | Implementar mecanismos de armonización entre las políticas fiscales, comerciales, industriales y ambientales para el desarrollo de encadenamientos productivos en el marco de las FNCE | Hito 1: Elaborar el diseño de mecanismos de armonización entre las políticas fiscales, comerciales, industriales y ambientales para el desarrollo de encadenamientos productivos en el marco de las FNCE. Documento del diseño elaborado: Valor 20 % Hito 2: Implementar las acciones de mecanismos de armonización entre las políticas fiscales, comerciales, industriales y ambientales para el desarrollo de encadenamientos productivos en el marco de las FNCE. Valor 80 % La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de acciones implementadas del proyecto para el diseño y puesta en marcha de mecanismos de armonización entre las políticas fiscales, comerciales, industriales y ambientales para el desarrollo de encadenamientos productivos en el marco de las FNCE / Número de acciones programadas del proyecto para el diseño y puesta en marcha de mecanismos de armonización entre las políticas fiscales, comerciales, industriales y ambientales para el desarrollo de encadenamientos productivos en el marco de las FNCE) * 100 | Acumulativo | Sector Minas y Energía | Sector Comercio e Industria | 2027 | 2036 | 100% |  | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Entorno habilitante | Implementar propuestas para la modernización del marco normativo para todos los sectores asociados a los encadenamientos productivos de la transición energética justa, en el que se priorice su estabilidad a largo plazo. | Hito 1: Elaborar un documento técnico de propuestas para la modernización del marco normativo para todos los sectores asociados a los encadenamientos productivos de la transición energética justa, en el que se priorice su estabilidad a largo plazo. Valor 20 % Hito 2: Implementar las acciones del documento técnico de propuestas para la modernización del marco normativo para todos los sectores asociados a los encadenamientos productivos de la transición energética justa, en el que se priorice su estabilidad a largo plazo. Valor 80 % La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de acciones implementadas del documento técnico de propuestas para la modernización del marco normativo para todos los sectores asociados a los encadenamientos productivos de la transición energética justa, en el que se priorice su estabilidad a largo plazo / Número de acciones programadas del documento técnico de propuestas para la modernización del marco normativo para todos los sectores asociados a los encadenamientos productivos de la transición energética justa, en el que se priorice su estabilidad a largo plazo) * 100 | Acumulativo | Sector Minas y Energía | Departamento Nacional de Planeación | 2028 | 2036 | 100% |  |  | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Entorno habilitante | Implementar una estrategia de diplomacia para la transición energética justa con el fin de apalancar las iniciativas de investigación, abastecimiento y reindustrialización asociados a encadenamientos productivos. | Hito 1: Elaborar el documento de análisis de estrategia de diplomacia para la transición energética justa con el fin de apalancar las iniciativas de investigación, abastecimiento y reindustrialización asociados a encadenamientos productivos. Documento elaborado: valor 20 % Hito 2: Implementar la estrategia de diplomacia para la transición energética justa con el fin de apalancar las iniciativas de investigación, abastecimiento y reindustrialización asociados a encadenamientos productivos. Valor 80 % La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de acciones implementadas de la estrategia de diplomacia para la transición energética justa con el fin de apalancar las iniciativas de investigación, abastecimiento y reindustrialización asociados a encadenamientos productivos / Número de acciones programadas de la estrategia de diplomacia para la transición energética justa con el fin de apalancar las iniciativas de investigación, abastecimiento y reindustrialización asociados a encadenamientos productivos) * 100 | Acumulativo | Sector Relaciones exteriores | Sector Minas y Energía | 2029 | 2036 | 100% |  |  |  | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Entorno habilitante | Realizar convocatorias para investigación y desarrollo de proyectos asociados a los encadenamientos productivos para fomentar la innovación y tecnología de FNCE | (Número de convocatorias realizadas para el fomento en la innovación y tecnología FNCE / Número de convocatorias programadas en el cuatrienio para el fomento en la innovación y tecnología FNCE) * 100 | Constante | Sector Ciencia y Tecnología | Sector Minas y Energía | 2026 | 2036 | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
| Entorno habilitante | Implementar un programa de financiación a los proyectos viables y priorizados de las convocatorias para investigación y desarrollo de proyectos asociados a los encadenamientos productivos para fomentar la innovación y tecnología de FNCE | Hito 1: Elaborar el documento del programa de financiación a los proyectos viables y priorizados de las convocatorias para investigación y desarrollo de proyectos asociados a los encadenamientos productivos para fomentar la innovación y tecnología de FNCE. Documento elaborado: Valor 20 % Hito 2: Implementar las acciones del programa de financiación a los proyectos viables y priorizados de las convocatorias para investigación y desarrollo de proyectos asociados a los encadenamientos productivos para fomentar la innovación y tecnología de FNCE. Valor 80 % La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de acciones implementadas del programa de financiación a los proyectos viables y priorizados de las convocatorias de tecnología de FNCE / Número de acciones proyectadas del programa de financiación a los proyectos viables y priorizados de las convocatorias de tecnología de FNCE) * 100 | Acumulativo | Sector Minas y Energía (FENOGE) | Sector Ciencia y Tecnología | 2027 | 2036 | 100% |  | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Entorno habilitante | Elaborar una estrategia para incentivar la presentación de empresas relacionadas con los encadenamientos productivos para la transición energética justa, con alto potencial de desarrollo en el mercado local e internacional, a los programas para el fortalecimiento de las operaciones productivas, administrativas y comerciales. | Hito 1. Elaborar el documento de análisis de la estrategia para incentivar la presentación de empresas relacionadas con los encadenamientos productivos para la transición energética justa, con alto potencial de desarrollo en el mercado local e internacional, a los programas para el fortalecimiento de las operaciones productivas, administrativas y comerciales. Documento elaborado: Valor 20 % Hito 2. Implementar la estrategia para incentivar la presentación de empresas relacionadas con los encadenamientos productivos para la transición energética justa, con alto potencial de desarrollo en el mercado local e internacional, a los programas para el fortalecimiento de las operaciones productivas, administrativas y comerciales. Valor 80 %. La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de acciones implementadas de la estrategia para incentivar la presentación de empresas a los programas para el fortalecimiento de las operaciones productivas, administrativas y comerciales / Número de acciones proyectadas de la estrategia para incentivar la presentación de empresas a los programas para el fortalecimiento de las operaciones productivas, administrativas y comerciales) * 100 | Acumulativo | Sector Minas y Energía | Sector Comercio e Industria | 2027 | 2036 | 100% |  | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Entorno habilitante | Elaborar un documento con la estimación del requerimiento de minerales necesarios para la fabricación de tecnologías de energía limpia de acuerdo con la demanda eléctrica proyectada para Colombia en el Plan Energético Nacional. | Número de documentos con la estimación del requerimiento de minerales necesarios para la fabricación de tecnologías de energía limpia de acuerdo con la demanda eléctrica proyectada para Colombia en el Plan Energético Nacional. | Sumatoria | Sector Minas y Energía |  | 2027 | 2027 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| Entorno habilitante | Realizar un documento con el análisis de minerales necesarios para componentes como baterías, cableado, transformadores, torres de energía, entre otros, como complemento al actual plan subsectorial de transición energética justa | Número de documentos con el análisis de minerales necesarios para componentes como baterías, cableado, transformadores, torres de energía, entre otros, como complemento al actual plan subsectorial de transición energética justa | Sumatoria | Sector Minas y Energía |  | 2027 | 2027 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| Entorno habilitante | Elaborar documentos de evaluación de las vulnerabilidades, riesgos y oportunidades de los encadenamientos productivos para el desarrollo de tecnologías de energía solar y eólica en Colombia. En este se deben incluir como mínimo aspectos de abastecimiento de minerales, transporte, comercialización, distribución y disposición final, así como el análisis y caracterización territorial | Sumatoria del número de documentos de evaluación de las vulnerabilidades, riesgos y oportunidades de los encadenamientos productivos para el desarrollo de tecnologías de energía solar o eólica en Colombia elaborados. En este se incluirán aspectos de abastecimiento de minerales, transporte, comercialización, distribución y disposición final, , así como el análisis y caracterización territorial, entre otros. | Sumatoria | Sector Minas y Energía | Sector Comercio e Industria | 2027 | 2033 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4
| Entorno habilitante | Elaborar un documento de lineamientos técnicos para el fortalecimiento de los encadenamientos productivos para el desarrollo de tecnologías de energía solar y eólica en Colombia, con base en los documentos de evaluación de sus vulnerabilidades, riesgos y oportunidades | Sumatoria del número de documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento de los encadenamientos productivos elaborados, con base en los documentos de evaluación de las vulnerabilidades, riesgos y oportunidades de los encadenamientos productivos para el desarrollo de tecnologías de energía solar o eólica en Colombia. | Sumatoria | Sector Minas y Energía |  | 2027 | 2034 | 2 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2
| Entorno habilitante | Elaborar una estrategia para fortalecer el abastecimiento de minerales e insumos necesarios para los encadenamientos productivos en el marco de las FNCE, de acuerdo con los resultados de los documentos de lineamientos técnicos. | Hito 1: Elaborar el documento de estrategia para fortalecer el abastecimiento de minerales e insumos necesarios para los encadenamientos productivos en el marco de las FNCE, de acuerdo con los resultados de los documentos de lineamientos técnicos. Documento elaborado: Valor 20 % Hito 2: Implementar la estrategia para fortalecer el abastecimiento de minerales e insumos necesarios para los encadenamientos productivos en el marco de las FNCE. Valor 80 %, La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de acciones implementadas de la estrategia para fortalecer el abastecimiento de minerales e insumos necesarios para los encadenamientos productivos en el marco de las FNCE. / Número de acciones programadas de la estrategia para fortalecer el abastecimiento de minerales e insumos necesarios para los encadenamientos productivos en el marco de las FNCE) * 100 | Acumulativo | Sector Minas y Energía | Sector Comercio e Industria | 2028 | 2036 | 100% |  |  | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Entorno habilitante | Elaborar un estudio enfocado en el abastecimiento energético para industrias electrointensivas relacionadas con los encadenamientos productivos para la transición energética justa en el marco de la política de reindustrialización | Documento elaboraro del estudio enfocado en el abastecimiento energético para industrias electrointensivas relacionadas con los encadenamientos productivos para la transición energética justa en el marco de la política de reindustrialización | Sumatoria | Sector Minas y Energía |  | 2028 | 2028 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| Entorno habilitante | Implementar un centro de innovación que permita aportar conocimiento en la consolidación de las industrias asociadas a los encadenamientos productivos de minerales para la transición energética justa. | Número de centros de innovación que permita aportar conocimiento en la consolidación de las industrias asociadas a los encadenamientos productivos de minerales para la transición energética justa implementados. | Sumatoria | Sector Minas y Energía | Sector Ciencia y Tecnología | 2030 | 2030 | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| Entorno habilitante | Elaborar un programa para el fortalecimiento de proveedores locales en las áreas de gestión, producción, innovación y comercialización de los bienes y servicios asociados a los encadenamientos productivos de la transición energética justa, con alto potencial de desarrollo en el mercado local e internacional | Hito 1: Elaborar el documento del programa para el fortalecimiento de proveedores locales en las áreas de gestión, producción, innovación y comercialización de los bienes y servicios asociados a los encadenamientos productivos de la transición energética justa, con alto potencial de desarrollo en el mercado local e internacional. Documento elaborado: Valor 20 % Hito 2: Implementar las acciones del programa para el fortalecimiento de proveedores locales en las áreas de gestión, producción, innovación y comercialización de los bienes y servicios asociados a los encadenamientos productivos de la transición energética justa, con alto potencial de desarrollo en el mercado local e internacional. Valor 80 % La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de acciones implementadas del programa para el fortalecimiento de proveedores locales en las áreas de gestión, producción, innovación y comercialización de los encadenamientos productivos de la transición energética justa / Número de acciones proyectadas del programa para el fortalecimiento de proveedores locales en las áreas de gestión, producción, innovación y comercialización de los encadenamientos productivos de la transición energética justa) * 100 | Acumulativo | Sector Comercio e Industria | Sector Minas y Energía | 2027 | 2036 | 100% |  | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Entorno habilitante | Implementar espacios de diálogo mediados por la defensoría del pueblo para construir consensos, escuchar preocupaciones y prevenir el aumento de la conflictividad social en el marco de los proyectos mineros y de FNCE. | (Número de espacios implementados de diálogo mediados por la defensoría del pueblo para construir consensos, escuchar preocupaciones y prevenir el aumento de la conflictividad social en el marco de los proyectos mineros y de FNCE / Número de espacios programadas de diálogo mediados por la defensoría del pueblo para construir consensos, escuchar preocupaciones y prevenir el aumento de la conflictividad social en el marco de los proyectos mineros y de FNCE) * 100 | Constante | Sector Minas y Energía | Sector Interior | 2027 | 2036 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Entorno habilitante | Implementar un programa de economía circular aplicada al manejo de residuos producto de la finalización de la vida útil de las tecnologías de FNCE | Hito1: Elaborar el documento de estrategia de economía circular aplicada al manejo de residuos producto de la finalización de la vida útil de las tecnologías de FNCE. Documento elaborado: Valor 20 % Hito 2: Implementar la estrategia de economía circular aplicada al manejo de residuos producto de la finalización de la vida útil de las tecnologías de FNCE. Valor 80 % La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de acciones implementadas de la estrategia de economía circular aplicada al manejo de residuos producto de la finalización de la vida útil de las tecnologías de FNCE / Número de acciones programadas de la estrategia de economía circular aplicada al manejo de residuos producto de la finalización de la vida útil de las tecnologías de FNCE) * 100 | Acumulativo | Sector ambiente | Sector Comercio e Industria | 2027 | 2036 | 100% |  | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Entorno habilitante | Adoptar los lineamientos técnicos de Política de buenas prácticas para estandarizar los procesos de economía circular en la actividad minera elaborados por el Ministerio de Minas y Energía | Número de resoluciones de adopción de los lineamientos técnicos de Política de buenas prácticas para estandarizar los procesos de economía circular en la actividad minera elaborados por el Ministerio de Minas y Energía. | Sumatoria | Sector Minas y Energía |  | 2027 | 2027 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1
| Entorno habilitante | Elaborar un anexo técnico dentro de la taxonomía verde que permita incluir a las actividades de manufactura y procesamiento de minerales | Hito 1: Elaborar el anexo técnico para la inclusión de actividades de manufactura y procesamiento de minerales en la taxonomía verde de Colombia. Anexo técnico elaborado: Valor 60 % Hito 2: Inclusión dentro de la taxonomía verde el anexo técnico para la manufactura y procesamiento de minerales. Valor 40 % | Acumulativo | Sector Minas y Energía | Sector ambiente | 2028 | 2029 | 100% |  |  | 60% | 100% | [7 empty] | 100%
| Entorno habilitante | Implementar una estrategia para el uso de certificaciones verdes en las empresas del encadenamiento productivo para la transición energética justa. | Hito 1: Elaborar el documento de análisis de estrategia para el uso de certificaciones verdes en las empresas del encadenamiento productivo para la transición energética justa. Valor 20 % Hito 2: Implementar las acciones de la estrategia para el uso de certificaciones verdes en las empresas del encadenamiento productivo para la transición energética justa. Valor 80 % La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de acciones implementadas de la estrategia para el uso de certificaciones verdes en las empresas del encadenamiento productivo para la transición energética justa / número de acciones programadas para el uso de certificaciones verdes en las empresas del encadenamiento productivo para la transición energética justa) * 100 | Acumulativo | Sector ambiente | Sector Minas y Energía | 2029 | 2036 | 100% |  |  |  | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Entorno habilitante | Elaborar una estrategia de transporte multimodal que permita disminuir los costos de transporte y conectar los diferentes eslabones de la cadena productiva de las tecnologías de energía limpia. | Hito1: Elaborar el documento de la estrategia de transporte multimodal para conectar los diferentes eslabones de la cadena productiva de las tecnologías de energía limpia. Documento elaborado: Valor 20 % Hito 2: Implementar la estrategia de transporte multimodal para conectar los diferenes eslabones de la cadena productiva de las tecnologías de energía limpia. Valor 80 %, La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de acciones implementadas de la estrategia de transporte multimodal para conectar los diferentes eslabones de la cadena productiva de las tecnologías de energía limpia / número de acciones programadas de la estrategia de transporte multimodal para conectar los diferentes eslabones de la cadena productiva de las tecnologías de energía limpia) * 100 | Acumulativo | Sector Transporte | Sector Comercio e Industria | 2028 | 2036 | 100% |  |  | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Entorno habilitante | Crear un programa de investigación en captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) con especial énfasis en plantas termoeléctricas | Hito1: Elaborar el documento de programa de investigación en captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) con especial énfasis en plantas termoeléctricas. Valor 20% Hito 2: Implementar el programa de investigación en captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) con especial énfasis en plantas termoeléctricas. Valor 80%. La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de acciones implementadas del programa de investigación en captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) con especial énfasis en plantas termoeléctricas / Número de acciones programadas del programa de investigación en captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) con especial énfasis en plantas termoeléctricas) * 100 | Acumulativo | Sector Minas y Energía | Sector Ciencia y Tecnología | 2027 | 2036 | 100% |  | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Entorno habilitante | Implementar una estrategia para la investigación de nuevos usos del carbón enfocados hacia la diversificación productiva y transición energética justa. | Hito1: Elaborar el documento de la estrategia para la investigación de nuevos usos del carbón enfocados hacia la diversificación productiva y transición energética justa. Documento elaborado: Valor 20 % Hito 2: Implementar la estrategia para la investigación de nuevos usos del carbón enfocados hacia la diversificación productiva y transición energética justa. Valor 80 % La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de acciones implementadas de la estrategia para la investigación de nuevos usos del carbón enfocados hacia la diversificación productiva y transición energética justa / Número de acciones programadas de la estrategia para la investigación de nuevos usos del carbón enfocados hacia la diversificación productiva y transición energética justa) * 100 | Acumulativo | Sector Minas y Energía | Sector Ambiente | 2027 | 2036 | 100% |  | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Entorno habilitante | Implementar un proyecto para escalar a nivel comercial los pilotos viables, resultado de la investigación en nuevos usos del carbón | Hito 1: Formular el proyecto para escalar a nivel comercial los pilotos viables, resultado de la investigación en nuevos usos del carbón. Valor 20 % Hito 2: Implementar el proyecto para escalar a nivel comercial los pilotos viables, resultado de la investigación en nuevos usos del carbón. Valor 80 %. La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de acciones implementadas del proyecto para escalar a nivel comercial los pilotos viables, resultado de la investigación en nuevos usos del carbón. / Número de acciones programadas del proyecto para escalar a nivel comercial los pilotos viables, resultado de la investigación en nuevos usos del carbón) * 100 | Acumulativo | Sector Minas y Energía | Sector ambiente | 2028 | 2036 | 100% |  |  | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Entorno habilitante | Implementar mecanismos de inclusión laboral en los encadenamientos productivos para la mitigación de desempleo en territorios afectados por la descarbonización de la economía. | Hito 1: Elaborar el documento de diseño de mecanismos de inclusión laboral en los encadenamientos productivos para la mitigación de desempleo en territorios afectados por la descarbonización de la economía. Documento elaborado: Valor 20 % Hito 2: Implementar las acciones de mecanismos de inclusión laboral en los encadenamientos productivos para la mitigación de desempleo en territorios afectados por la descarbonización de la economía. Valor 80 % La implementación se medirá de la siguiente manera: (Número de acciones implementadas de los mecanismos de inclusión laboral en los encadenamientos productivos para la mitigación de desempleo en territorios afectados por la descarbonización de la economía / Número de acciones programadas de los mecanismos de inclusión laboral en los encadenamientos productivos para la mitigación de desempleo en territorios afectados por la descarbonización de la economía) * 100 | Acumulativo | Sector Minas y Energía | Sector trabajo | 2028 | 2036 | 100% |  |  | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%